Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

մարտի 7-ի N 232-Ն որոշման

ՑԱՆԿ

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ԻՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ 
2013-2016 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Առաջնահերթ միջոցառումներ | Ակնկալվող արդյունքներ/ Ցուցանիշներ | Սկզբնական տվյալներ |  | Թիրախներ |  |  |  | Պատասխանատու | Կատարման ժամկետը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ելքային տվյալ | Տարեթիվ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| I. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ռազմավարություն 1. Բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի և ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ խարանի և խտրականության նվազեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Մարդու իրավունքների համատեքստում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին առնչվող օրենսդրության ուսումնասիրություն և ըստ անհրաժեշտության վերանայում | Ուսումնասիրված և վերանայված օրենսդրություն | - | 2011 | - | - | Վերանայված օրենսդրու-թյուն | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2015 |
| բ. Զանգվածային լրատվամիջոցներով ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով քարոզարշավների կազմակերպում` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտում և դրանից դուրս գործող կազմակերպությունների ներգրավմամբ | Քարոզարշավների թիվը | - | 2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| գ. ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիմնահարցերի լուսաբանման առանձնահատկություններին նվիրված սեմինար-վարժանքների անցկացում | Սեմինար-վարժանքների թիվը | - | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| դ. Աշխատավայրերում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներին տեխնիկական աջակցության տրամադրում | Տրամադրված տեխնիկական աջակցություն | - | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |

| ե. Տպագիր և էլեկտրոնային մամուլում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիմնահարցերի լուսաբանում | Տպագիր և էլեկտրոնային մամուլում հոդվածների թիվը | 35 | 2006 | 50 | 50 | 50 | 50 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| զ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիմնահարցերին նվիրված հեռուստա- և ռադիոծրագրերի, սոցիալական գովազդների մշակում և հեռարձակում | Հեռարձակված հեռուստա- և ռադիոծրագրերի/ սոցիալական գովազդների թիվը | 35 | 2006 | 100 | 100 | 100 | 100 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| է. Համայնքային մակարդակով ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ իրազեկության բարձրացմանն ուղղված հանրային միջոցառումների կազմակերպում | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին առնչվող հանրային միջոցառումների թիվը | 1 | 2010 | 2 | 2 | 2 | 2 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| ը. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով ազգային և միջազգային հանդիպումներին, համաժողովներին ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ բնակչության առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի ներկայացուցիչների մասնակցության ապահովում | Մասնակիցների թիվը | - | 2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| թ. ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքի հետազոտության իրականացում` խարանի ինդեքսի հաշվարկման նպատակով | ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց խարանի ինդեքսը | - | 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| 2) Ռազմավարություն 2. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման գործում մարդու իրավունքների և գենդերային հավասարության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համատեքստում մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու գենդերային հավասարությանն ուղղված ադվոկացիայի իրականացում | Ադվոկացիոն քարոզարշավների թիվը | - | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Ընդհանուր բնակչության շրջանում հարցման ենթարկվածների տոկոսը, ովքեր հանդուրժողական վերաբերմունք ունեն ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ | կանայք – 1,4% տղամարդիկ – 4,6% | 2010 |  |  | կանայք – 5% տղամարդիկ – 10% |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |

| բ. «Հավասարը հավասարին» աջակցության խմբերի ստեղծում բռնությունից տուժած կանանց աջակցություն տրամադրելու նպատակով | «Հավասարը հավասարին» աջակցության խմբերի թիվը | - | 2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ռազմավարություն 1. Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով ՄԻԱՎ-ի փոխանցման նվազեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ԹՆՕ-ներին տրամադրվող ծառայությունների շրջանակի ընդլայնում, ներառյալ վիրուսային հեպատիտներ Բ-ի և Ց-ի կանխարգելումն ու բուժումը | ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը ԹՆՕ-ների շրջանում | 6.3% - ազգային 10,7% - Երևան | 2010 | - | 6% - ազգային 9% - Երևան | - | 5% - ազգային 8% - Երևան | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Վերջին ներարկման ընթացքում ներարկման ստերիլ պարագաներ օգտագործած ԹՆՕ-ների տոկոսը | 89,4% | 2010 | - | 90% | - | 90% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործած ԹՆՕ-ների տոկոսը | 39% | 2010 | - | 50% | - | 60% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիք ունեցող ԹՆՕ-ների տոկոսը | 52,3% | 2010 | - | 56% | - | 60% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկված ԹՆՕ-ների տոկոսը | 15,5% | 2010 | - | 25% | - | 35% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցած ԹՆՕ-ների տոկոսը | 16,1% | 2010 | - | 28% | - | 36% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| բ. ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման և վնասի նվազեցման ծրագրերի ընդլայնում | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկված ԹՆՕ-ների թիվը | 2200 | 2011 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցած ԹՆՕ-ների տոկոսը (ծրագրային տվյալներ) | 20,4% | 2010 | 44,2% | 50% | 60.0% | 60.0% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |

| գ. Ներարկիչների և ասեղների փոխանակման ծրագրերի իրականացում | Փոխանակված ներարկիչների քանակը | 440,000 | 2011 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Բաժանված պահպանակների քանակը | 110,000 | 2011 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 275,000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Բաժանված տեղեկատվական-կրթական նյութերի քանակը | 4,400 | 2011 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| դ. Մեթադոնային փոխարինող բուժման փորձնական ծրագրի գնահատում | Մեթադոնային փոխարինող բուժման գնահատված ծրագիր | - | 2011 | Գնահատված ծրագիր | - | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013 |
| ե. Մեթադոնային փոխարինող բուժման ընդլայնում | Մեթադոնային փոխարինող բուժման ծրագրում ընդգրկված ԹՆՕ-ների թիվը | 162 | 2011 | 290 | 330 | 370 | 370 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2013-2016 |
| զ. ԹՆՕ-ների շրջանում կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների ներուժի զարգացում | Սեմինար-վարժանքներ անցածների թիվը | - | 2010 | 20 | 20 | 20 | 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| 2) Ռազմավարություն 2. Կոմերցիոն սեռական ծառայությունների տրամադրման միջոցով ՄԻԱՎ-ի փոխանցման նվազեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ԿՍԿ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերի ընդլայնում | ՄԻԱՎ- ի տարածվածությունը ԿՍԿ-ների շրջանում | <1% - ազգային 1.2% - Երևան | 2010 | - | <2% - ազգային <2% - Երևան | - | <2% - ազգային <2% - Երևան | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Հաճախորդի հետ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործած ԿՍԿ-ների տոկոսը | 92.9% | 2010 | - | 95% | - | 95% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիք ունեցող ԿՍԿ-ների տոկոսը | 34% | 2010 | - | 52% | - | 64% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկված ԿՍԿ-ների տոկոսը | 22.4% | 2010 | - | 52.5% | - | 60% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |

|  | ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցած ԿՍԿ-ների տոկոսը | 15.9% | 2010 | - | 28.0% | - | 36.0% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկված ԿՍԿ-ների թիվը | 2800 | 2011 | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| բ. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման միջոցների (պահպանակներ և լուբրիկանտներ) տրամադրում | Բաժանված պահպանակների քանակը | 1,120,000 | 2011 | 1,440,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Բաժանված տեղեկատվական-կրթական նյութերի քանակը | 5,600 | 2011 | 7200 | 8000 | 9000 | 9000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| գ. ԿՍԿ-ների շրջանում կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների ներուժի զարգացում | Սեմինար-վարժանքներ անցածների թիվը | - | 2010 | 20 | 20 | 20 | 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| 3) Ռազմավարություն 3. Տղամարդկանց միջև հոմոսեքսուալ հարաբերությունների միջոցով ՄԻԱՎ-ի փոխանցման նվազեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերի ընդլայնում | ՄԻԱՎ- ի տարածվածությունը ՏՍՏ-ների շրջանում | 3.4% - ազգային 2.3% - Երևան | 2010 | - | <2% - ազգային 2% - Երևան | - | <2% - ազգային 2% - Երևան | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Անալ սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործած ՏՍՏ-ների տոկոսը | 65.9% | 2010 | - | 73% | - | 75% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիք ունեցող ՏՍՏ-ների տոկոսը | 53% | 2010 | - | 59% | - | 60% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցած ՏՍՏ-ների տոկոսը | 47.9% | 2010 | - | 60% | - | 60% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկված ՏՍՏ-ների տոկոսը | 61.5% | 2010 | - | 66.6% | - | 70% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկված ՏՍՏ-ների թիվը | 1400 | 2011 | 2200 | 2800 | 3300 | 3500 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| բ. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման միջոցների (պահպանակներ և լուբրիկանտներ) տրամադրում | Բաժանված պահպանակների քանակը | 196,000 | 2011 | 308,000 | 392,000 | 462,000 | 490,000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Բաժանված լուբրիկանտների քանակը | 196,000 | 2011 | 308,000 | 392,000 | 462,000 | 490,000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Բաժանված տեղեկատվական-կրթական նյութերի քանակը | 2,800 | 2011 | 4,400 | 5,600 | 6,600 | 7,000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| գ. ՏՍՏ-ների շրջանում կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների ներուժի զարգացում | Սեմինար-վարժանքներ անցածների թիվը | - | 2010 | 20 | 20 | 20 | 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| 4) Ռազմավարություն 4. Միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ-ի փոխանցման նվազեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման առավել արդյունավետ ծրագրեր մշակելու նպատակով ուսումնասիրության իրականացում | Իրականացված ուսումնասիրություն | - | 2011 | Իրականացված ուսումնասիրություն | - | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2013 |
| բ. Միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ծրագրերի իրականացում | Արձանագրված ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի մեջ միգրանտների տոկոսը | 53,3% | 2011 | 60% | 60% | 60% | 60% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկված միգրանտների տոկոսը | 6.2% | 2010 | - | 12% | - | 15% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկված միգրանտների թիվը | - | 2011 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքներ ունեցող միգրանտների տոկոսը | 29.9% | 2010 | - | 35% | - | 40% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործած միգրանտների տոկոսը | 25.8% | 2010 | - | 35% | - | 40% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցած միգրանտների տոկոսը | 24.7% | 2010 | - | 33% | - | 40% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2013-2016 |
| գ. Միգրացիայի ոլորտում գործող օրենսդրության, նորմատիվային իրավական ակտերի ուսումնասիրություն և ըստ անհրաժեշտության վերանայում | Իրականացված ուսումնասիրություն | - | 2011 | Իրականացված ուսումնասիրություն | - | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| դ. Միգրանտների շրջանում կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպությունների ներուժի զարգացում | Սեմինար-վարժանքներ անցածների թիվը | - | 2011 | 20 | 20 | 20 | 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| 5) Ռազմավարություն 5. ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խոցելի բնակչության այլ խմբերի շրջանում (այդ թվում` ՔԿՀ-ներում գտնվողներ, փախստականներ և առավել խոցելի դեռահասներ ու երիտասարդներ) ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՔԿՀ-ներում գտնվողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերի իրականացում | ՄԻԱՎ- ի տարածվածությունը ՔԿՀ-ներում գտնվողների շրջանում | 1,14% | 2011 | <2% | <2% | <2% | <2% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցած ՔԿՀ-ներում գտնվողների տոկոսը | 31.7% | 2010 | - | 50% | - | 60% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքներ ունեցող ՔԿՀ-ներում գտնվողների տոկոսը | 51,4% | 2010 | - | 56% | - | 60% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2013-2016 |

|  | Սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործած ՔԿՀ-ներում գտնվողների տոկոսը | 36,6% | 2010 | - | 44% | - | 50% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2013-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության հասանելիության մասին նշած ՔԿՀ-ներում գտնվողների տոկոսը | 81.1% | 2010 | - | 86% | - | 90% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Բաժանված տեղեկատվական-կրթական նյութերի քանակը | 4,000 | 2010 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերում ընդգրկված ՔԿՀ-ներում գտնվողների թիվը (ծրագրային տվյալներ) | 1465 | 2010 | 2300 | 2900 | 3500 | 3500 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| բ. ՔԿՀ-ներում ախտազերծված ներարկիչների և պահպանակների տրամադրում | Անհրաժեշտության դեպքում պահպանակ ձեռք բերելու հնարավորության մասին նշած ՔԿՀ-ներում գտնվողների տոկոսը | 85.3% | 2010 | - | 85% | - | 85% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Անհրաժեշտության դեպքում թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման պարագաներ ձեռք բերելու հնարավորության մասին նշած ՔԿՀ-ներում գտնվողների տոկոսը | 82.4% | 2010 | - | 85% | - | 85% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2013-2016 |
| գ. ՔԿՀ-ներում գտնվողների շրջանում կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնելու համար ներուժի զարգացում | Սեմինար-վարժանքներ անցածների թիվը | 14 | 2010 | 20 | 20 | 20 | 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2013-2016 |
| դ. Փախստականների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | Միջոցառումների թիվը | - | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2013-2016 |
| ե .Աութրիչ ծառայությունների և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների ընդլայնում երիտասարդների շրջանում | ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 15-24 տարեկան երիտասարդների շրջանում | <0,1% | 2011 | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Սեռական վերջին հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործած երիտասարդների (15-24 տ) տոկոսը | 80.3% | 2010 | - | 85% | - | 85% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Սեմինար-վարժանքներ անցածների թիվը | - | 2010 | 20 | 20 | 20 | 20 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Բաժանված տեղեկատվական-կրթական նյութերի քանակը | - | 2010 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2013-2016 |

| զ. Դպրոցներում «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի դասավանդում | «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի դասավանդման համար վերապատրաստված ուսուցիչների թիվը | 1443 | 2010 | 750 | 750 | 100 | 100 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2013-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիք ունեցող երիտասարդների (15-24 տ) տոկոսը | 20.3% | 2010 | - | 37% | - | 50% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2013-2016 |
| 6) Ռազմավարություն 6. Հետերոսեքսուալ ճանապարհով ՄԻԱՎ-ի փոխանցման նվազեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. Բուժաշխատողների նախաձեռնությամբ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության հետագա ընդլայնում | ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն անցածների թիվը (չհաշված հղիները) | 20,250 | 2011 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 40,000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| բ. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության տրամադրում, ՄԻԱՎ վարակի վերջնական ախտորոշում | ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն անցածների թիվը | 10,236 | 2011 | 13,500 | 15,000 | 16,000 | 17,000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| գ. ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների զուգընկերների հայտնաբերում և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության անցկացում | Հետազոտված մշտական զուգընկերների տոկոսը | - | 2011 | 75% | 75% | 75% | 75% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| դ. Դիսկորդանտ զույգերին ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելման հարցերով խորհրդատվության տրամադրում | Խորհրդատվություն անցածների տոկոսը | - | 2011 | 100% | 100% | 100% | 100% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| ե. Կանանց կոնսուլտացիաներում և ծննդատներում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հղի կանանց հետազոտությունների ընդլայնում | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն անցած հղի կանանց տոկոսը | 92% | 2011 | 95% | 95% | 95% | 95% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն անցած հղի կանանց թիվը | 43300 | 2011 | 44650 | 44650 | 44650 | 44650 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |

| զ. Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելման իրականացում | Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում անցածների տոկոսը | 100% | 2011 | 100% | 100% | 100% | 100% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում անցածների թիվը | 14 | 2011 | 15 | 15 | 15 | 15 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| է. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ դոնորական արյան սկրինինգ | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտված դոնորական արյան նմուշների տոկոսը | 100% | 2011 | 100% | 100% | 100% | 100% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտված դոնորական արյան նմուշների թիվը | 16179 | 2011 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| III. ԲՈՒԺՈՒՄ, ԽՆԱՄՔ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ռազմավարություն 1. ՄԻԱՎ վարակով հիվանդներին ՀՌՎ բուժման հասանելիության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով բուժաշխատողների շարունակական ուսուցման և վերապատրաստման իրականացում | Վերապատրաստում անցածների թիվը | 285 | 2011 | 200 | 200 | 200 | 200 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2013-2016 |
| բ. ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների դիսպանսերային հսկողության իրականացում | Դիսպանսերային հսկողության մեջ ներառված հիվանդների թիվը | 670 | 2011 | 1070 | 1270 | 1470 | 1670 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակի խորացած իմունային անբավարարության փուլում գտնվող մեծահասակների և երեխաների թիվը, ովքեր ստանում են ՀՌՎ բուժում հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ | 329 | 2011 | 660 | 810 | 960 | 1110 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | ՄԻԱՎ վարակով հիվանդ մեծահասակների և երեխաների տոկոսը, ովքեր շարունակում են ստանալ ՀՌՎ բուժում այն սկսելուց 12 ամիս անց | 81,6% | 2010 | 85% | 85% | 85% | 85% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |

|  | ՀՌՎ բուժում ստացող ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների տոկոսը, ովքեր ունեն վիրուսային ծանրաբեռնվածության չհայտնաբերվող մակարդակ | - | 2011 | >80% |  |  | >85% | >85% | >90% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների տոկոսը, ովքեր ախտորոշման պահին ունեն ՀՌՎ բուժման կարիք | >50% | 2011 | >45% |  |  | >45% | >40% | >40% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| գ. Բուժման ազգային ուղեցույցների պարբերաբար վերանայում ԱՀԿ-ի ուղեցույցներին դրանք համահունչ դարձնելու նպատակով | Վերանայված բուժման ազգային ուղեցույցները | Բուժման ազգային ուղեցույցներ | 2011 | Վերանայում՝ ըստ անհրաժեշտության |  |  | Վերանայում՝ ըստ անհրաժեշտության | Վերանայում՝ ըստ անհրաժեշտության | Վերանայում՝ ըստ անհրաժեշտության | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| դ. ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների դիսպանսերային հսկողության համակարգի բարելավում | Դիսպանսերային հսկողության մեջ ներառված հիվանդների տոկոսը | 86,7% | 2011 | 85% |  |  | 85% | 85% | 85% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| ե. ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների շրջանում կանոնավոր կլինիկական մոնիտորինգի իրականացում` ներառյալ CD4+ T լիմֆոցիտների քանակի հաշվարկի և վիրուսային ծանրաբեռնվածության հետազոտությունները | Կլինիկական մոնիտորինգի ենթարկված ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների տոկոսը | 100% | 2011 | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| զ. Բուժման ցուցում ունեցող հիվանդներին ՀՌՎ բուժման տրամադրում | Առաջին շարքի սխեմաներով ՀՌՎ բուժում ստացող ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդների թիվը | 302 | 2011 | 620 |  |  | 760 | 900 | 1040 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| է. Առաջին շարքի դեղերով բուժման անարդյունավետության դեպքում երկրորդ շարքի ՀՌՎ դեղերով բուժման տրամադրում | Երկրորդ շարքի սխեմաներով ՀՌՎ բուժում ստացող ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդների թիվը | 27 | 2011 | 40 |  |  | 50 | 60 | 70 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| ը. ՀՌՎ դեղերի, թեստ-հավաքածուների, բժշկական նշանակության ապրանքների անխափան մատակարարում` առանց ընդհատումների ՀՌՎ բուժման տրամադրման համար | Չընդհատվող մատակարարում | Թեստ-հավաքածուների, բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման ընդհատումներ | 2011 | Չընդհատվող մատակարարում |  |  | Չընդհատվող մատակարարում | Չընդհատվող մատակարարում | Չընդհատվող մատակարարում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| թ. ՀՌՎ բուժման կայունության ապահովմանն ուղղված երկարատև ֆինանսավորման պլանի մշակում | Մշակված պլան | - | 2011 | - |  |  | Մշակված պլան | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| ժ. Օպորտունիստական վարակների ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման տրամադրում | Օպորտունիստական վարակների բուժում ստացածների թիվը | 179 | 2011 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| ժա. ՄԻԱՎ վարակով հիվանդներին խնամքի և աջակցության տրամադրում | Խնամք և աջակցություն ստացողների թիվը | 564 | 2011 | 900 |  |  | 1000 | 1200 | 1300 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| ժբ. Հետկոնտակտային կանխարգելման տրամադրում | Հետկոնտակտային կանխարգելում ստացածների թիվը | 25 | 2011 | 30 |  |  | 35 | 40 | 45 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| ժգ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիվանդանոցային բուժման տրամադրում | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիվանդանոցային բուժում ստացածների թիվը | 50 | 2011 | 50 |  |  | 50 | 50 | 50 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| IV. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ռազմավարություն 1. Համաճարակաբանական հետազոտությունների բազմակողմանի համակարգի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ազգային ծրագրի մոնիտորինգ և գնահատում | Իրականացված մոնիտորինգ և գնահատում | Մոնիտորինգ և գնահատում | 2011 | Մոնիտորինգ և գնահատում |  |  | Մոնիտորինգ և գնահատում | Մոնիտորինգ և գնահատում | Մոնիտորինգ և գնահատում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| բ. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների իրականացում | Իրականացված կենսաբանական և վարքագծային հետազոտությունների թիվը | 1 | 2010 |  | - | 1 |  | - | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| գ. ԹՆՕ-ների, ՏՍՏ-ների, ԿՍԿ-ների զուգընկերների և ԿՍԿ-ների հաճախորդների շրջանում ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ուսումնասիրություն կամ այլ հետազոտությունների իրականացում | Իրականացված հետազոտությունների թիվը | 2 | 2011 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| դ. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ ընթացիկ համաճարակաբանական հետազոտությունների իրականացում | Արձանագրված ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի թիվը | 182 | 2011 |  | 230 | 260 |  | 290 | 320 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| ե. Հիվանդների երկարատև մոնիտորինգի համակարգի գործարկում դեղակայունության զարգացումը գնահատելու և կանխելու նպատակով | Հիվանդների երկարատև մոնիտորինգի համակարգի գործարկում | - | 2011 |  | Դեղակայունության կանխմանն ուղղված մոնիտորինգ | Դեղակայունության կանխմանն ուղղված մոնիտորինգ |  | Դեղակայունության կանխմանն ուղղված մոնիտորինգ | Դեղակայունության կանխմանն ուղղված մոնիտորինգ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| զ. Համաճարակաբանական հետազոտությունների և մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվությունների կազմում | Համաճարակաբանական հետազոտությունների և մոնիտորինգի տարեկան հաշվետվությունների ներկայացում | 1 | 2011 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| V. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ռազմավարություն 1. ՄՀՀ-ի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարող ներուժի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՄՀՀ-ի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարող ներուժի զարգացման համար անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցության կարիքների գնահատման հետազոտության իրականացում | Իրականացված հետազոտությունների թիվը | - | 2011 |  | 1 | - |  | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2014 |
| բ. ՄՀՀ-ի համար ֆինանսական կառավարման, ծրագրային առաջարկների մշակման և վերանայման, ծրագրերի կառավարման հարցերի վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպումների անցկացում | Անցկացված աշխատանքային հանդիպումների թիվը | - | 2011 |  | 1 | - |  | 1 | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2015 |
| 2) Ռազմավարություն 2. Իրականացվող միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման նպատակով շահագրգիռ կողմերի և ծրագրերի միջև համագործակցության բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և հարակից ոլորտներում գործող շահագրգիռ կազմակերպությունների և ծրագրերի միջև ազգային և միջազգային մակարդակներով համագործակցության զարգացում | Անցկացված աշխատանքային հանդիպումների թիվը | - | 2011 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Հայաստանում անցկացված միջազգային համաժողովների թիվը | - | 2011 |  | - | 1 |  | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2014 |

| բ. Մարզային համայնքահեն շահագրգիռ կազմակերպությունների և ծրագրերի հետ համագործակցության զարգացում | Անցկացված աշխատանքային հանդիպումների թիվը | - | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| գ. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրեր իրականացնելու համար համայնքահեն կազմակերպությունների ներուժի զարգացման նպատակով աշխատանքային հանդիպումների անցկացում | Անցկացված աշխատանքային հանդիպումների թիվը | - | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |
| դ. Տեխնիկական աջակցության տրամադրման նպատակով պետական կառավարման մարմինների, ծառայություններ տրամադրող, համայնքային, հավատահեն կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից ազգային խորհրդատուների տվյալների բազայի ստեղծում | Մարդկային ռեսուրսների տվյալների բազայի առկայություն | - | 2011 | Ստեղծված բազա | - | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013 |
| ե. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով միջազգային գիտաժողովներին, կոնֆերանսներին, աշխատանքային հանդիպումներին պետական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցության ապահովում | Մասնակիցների թիվը | 2 | 2011 | 2 | 2 | 2 | 2 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| զ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտում նորագույն տեղեկությունների, լավագույն փորձի վերաբերյալ շահագրգիռ կազմակերպություններին և ծրագրերին տեղեկատվության պարբերական տրամադրում | Աշխատանքային հանդիպումների թիվը | - | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |

| VI. ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Ռազմավարություն 1. Ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով, տուբերկուլոզ/ՄԻԱՎ, վիրուսային հեպատիտ B/ՄԻԱՎ և վիրուսային հեպատիտ C/ՄԻԱՎ համավարակներով հիվանդների վարման նորմատիվային ծախսերի գնահատում | Իրականացված գնահատում | - | 2011 | Իրականացված գնահատում | - | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013 |
| բ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազգային ծախսերի գնահատում | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազգային ծախսերի գնահատում | 1 | 2010 | - | 1 | - | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| գ. Առողջապահության ազգային հաշիվների շրջանակում տուբերկուլոզ/ՄԻԱՎ վարակին առնչվող միջոցառումների համար ենթահաշիվների մշակում | Մշակված ենթահաշիվներ | - | 2011 | Մշակված ենթահաշիվներ | - | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013 |
| դ. Գնումների մասնագետների ներուժի զարգացում | Սեմինարներ-վարժանքներ անցածների թիվը | - | 2011 | 3 | 3 | 3 | 3 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| ե. Մոնիտորինգի և գնահատման տվյալների ուսումնասիրություն ֆինանսական հատկացումների նպատակով | Մոնիտորինգի և գնահատման հաշվետվությունների թիվը | - | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| 2) Ռազմավարություն 2. Ֆինանսավորման նոր ռեսուրսների ավելացում, գործող ֆինանսավորման կայունացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ընդհանուր ծախսերում մասնավոր ոլորտի ֆինանսավորման ավելացում | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ընդհանուր ծախսերի մեջ մասնավոր ոլորտի ֆինանսավորման մասնաբաժինը | - | 2011 | >1% | >2% | >2% | >3% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Մասնավոր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների թիվը | - | 2011 | 5 | 5 | 5 | 5 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Մասնավոր ոլորտի շրջանում բաժանված տեղեկատվական նյութերի թիվը | - | 2011 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| բ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման գործում նորարարական ֆինանսավորմանն ուղղված ջանքերի հզորացում` մասնավոր ոլորտի ներդրումների, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության խրախուսման, ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց ընդգրկմամբ եկամուտների ստեղծման մեխանիզմների մշակման միջոցով | Նորարարական ֆինանսավորման միջազգային փորձի և ՀՀ-ում դրա ներդրման նպատակահարմարության և հնարավորության ուսումնասիրություն | - | 2011 | Իրականացված ուսումնասիրություն | - | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
|  | Նորարարական ֆինանսավորման մոտեցումների և առաջարկությունների ներկայացման նպատակով որոշում կայացնողների և մասնավոր ոլորտի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կլոր սեղանների թիվը | - | 2011 | - | 3 | - | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2014-2016 |
|  | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ոլորտում նորարարական ֆինանսավորման ներդրման կարևորության վերաբերյալ մշակված տեղեկատվական նյութերի թիվը | - |  | 500 | 500 | 500 | 500 | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| գ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ընդհանուր ծախսերին պետբյուջեից հատկացումների ավելացում | Պետբյուջեից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ծրագրին անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացումների մասնաբաժինը | 27.5% | 2009 | 40% | 40% | 40% | 40% | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |
| դ. Գլոբալ հիմնադրամի և միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորման համար ծրագրային առաջարկների մշակում և ներկայացում | Մշակված և ներկայացված առաջարկների թիվը | - | 2011 | - | - | 1 | - | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2013-2016 |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
      		 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
	              		ՂԵԿԱՎԱՐ				              	   Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ