## Հավելված 14 ## 2014 թվականի պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրի

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ  ՈՒՂՂՎԱԾ  2014 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ,  ԱՆՑԿԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆԸ 1

| Հ/Հ | Աշխատանքի անվանումը | Կատարման ժամկետը | Կատարողը |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական հաշվառման հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրման գործընթացի նախապատրաստական աշխատանքներ | 15.01.2014 թ.- 20.01.2014 թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի փորձնական գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հարցաթերթերի ստուգման/ծածկագրման գործընթացը | 15.01.2014թ.-15.02.2014թ | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն, ծածկագրող/ ստուգողներ |
|  | ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական հաշվառման հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրողների հրահանգավորում | 24.01.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական հաշվառման հարցաթերթերի տվյալների մուտքագրում | 25.01.2014թ.- 25.02.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն, տվյալները մուտքագրողներ |
|  | ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական հաշվառման տվյալների բազայի ստեղծում և սխալների ուղղում | 01.03.2014 թ.- 15.04.2014 թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | ՀՀ 2013թ. փորձնական գյուղատնտեսական հաշվառման ելքային աղյուսակների ստացում | 16.04.2014թ.- 30.06.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման կազմակերպչական և մեթոդաբանական հիմնական դրույթների - մշակում - ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի (ՀՀ ՎՊԽ) հաստատման | Մինչև 01.03.2014թ. 15.03.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման լուսաբանման, բնակչության և գործարարության շրջանում իրազեկման, զանգվածային-բացատրական միջոցառումների ծրագրի մշակում և հաստատում - Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման կազմակերպման և անցկացման հարցերի լուսաբանում մամուլում, ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ - Թեմատիկ պաստառների, լոզունգների, կոչերի, ինչպես նաև թռուցիկների, փոստային ծրարների, օրացույցերի և գյուղատնտեսական համատարած հաշվառումը լուսաբանող այլ նյութերի հրատարակում և տարածում | Մինչև 01.03.2014թ. Սկսած 01.09.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների և 3000 և ավելի բնակչություն ունեցող գյուղերի սխեմատիկ հատակագծերի, մարզերի, տարածաշրջանների (նախկին վարչական շրջանների) քարտեզների ստացման ապահովում | Մինչև 02.05.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Քաղաքներում և 3000 և ավելի բնակչություն ունեցող գյուղերում անհատական (գյուղացիական) տնային տնտեսությունների և անհատ ձեռնարկատերերի, այգեգործական ընկերությունների անդամների և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող քաղաքաբնակների տնտեսությունների ցուցակների կազմման վերաբերյալ ձևաթղթերի, դրանց լրացման վերաբերյալ ցուցումների և հրահանգների լրամշակում և ներկայացում ՀՀ ՎՊԽ հաստատման | Մինչև 01.04.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների ստուգման / ծածկագրման համար անհրաժեշտ համապատասխան ձեռնարկի ● պատրաստում ● ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի (ՀՀ ՎՊԽ) հաստատման ● տպագրում | Մինչև 15.01.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների մեքենայական մշակման ծրագրային փաթեթների լրամշակում և փորձարկում | Մինչև 29.11.2014թ | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տվյալների մուտքագրման հրահանգի պատրաստում | Մինչև 30.12.2014թ | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նյութերի (լրացված հարցաթերթերով պայուսակների) ընդունում և պահեստավորում | 01.12.2014թ- 30.12.2014թ- | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Քաղաքների սահմանների ճշգրտման, փողոցների անվանումների, թաղամասերի, տների համարակալման կարգավորման, համարանիշերի և անվանացույցերի տեղադրման գործընթացների ապահովման ուղղությամբ գործառույթների իրականացում | Մինչև 01.09.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն, Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման մարզային հանձնա-ժողովներ |
|  | ՀՀ ԱՎԾ մարզային և Երևան քաղաքի գործակալություններում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման աշխատանքները համակարգողներին աշխատանքի ընդունում հետ աշխատանքային պայմանագրերի կնքում և նրանց հրահանգավորում | 01.02.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայություն |
|  | Քաղաքներում և 3000 և ավելի բնակչություն ունեցող գյուղերում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների ցուցակների կազմում | 02.06.2014-01.07.2014 | Ցուցակագրողներ |
| - Մ | Մինչև 3000 բնակչություն ունեցող գյուղական համայնքների աշխատակազմի քարտուղարների կողմից գյուղական համայնքներում բնակավայրերի և դրանց տարածքում գտնվող այլ բնակատեղերի և դրանցում տնտեսություների ցուցակների կազմում | Մինչև 02.06.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի մարզային գործակալությունների տարածքային ստորաբաժանումներ, գյուղական համայքների զեկավարների աշխատակազմի քարտուղարներ |
|  | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բոլոր իրավաբանական անձանց ցուցակների տրամադրում | Մինչև 01.07.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի գործակալություն |
|  | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսությունների և գյուղական համայնքների կազմված ցուցակների ընդունում և ամփոփում` համապատասխան ամփոփագրերի կազմում | Մինչև 01.08.2014թ. | ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային գործակալություններ |
|  | Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մարզային և տարածքային կազմակերպական պլանների կազմում | Մինչև 01.09.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության, |
|  | Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մարզային կազմակերպական պլանների հաստատում և գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ամփոփ կազմպլանի կազմում | Մինչև 15.09.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության, |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ծրագրի` հարցաշարի քննարկում Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նախապատրաստման և անցկացման համապետական հանձնաժողովում և ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատման | Մինչև 01.07.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հարցաթերթերի մշակում և ներկայացում ՀՀ ՎՊԽ հաստատման | Մինչև 01.08.2014թ. | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման ելքային աղյուսակների ստացման ծրագրի (մակետների) մշակում | Մինչև 15.11.2014թ | Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման կադրերի հավաքագրում և գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման անցկացման կարգի և գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման հարցաթերթերի լրացման կարգի մասին հրահանգավորումների իրականացում • Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչության աշխատակիցների • ՀՀ ԱՎԾ մարզային և Երևան քաղաքի գործակալությունների պետերի և տարածքային բաժինների գլխավոր մասնագետների • ՀՀ ԱՎԾ մարզային և Երևան քաղաքի գործակալություններում գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման աշխատանքները համակարգողների • Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տեղամասի վարիչների և նրանց օգնականների • Հրահանգիչ-հսկիչների • Հաշվարարների | 2014թ. հունիս-հոկտեմբեր հունիս հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր սեպտեմբեր հոկտեմբեր | ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ ԱՎԾ ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարզային գործակալություններ |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման և հրահանգչական տեղամասերի տեղակայման համար աշխատասենյակների ապահովում | 2014թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր | ՀՀ մարզպետարաններ, ՀՀ ԱՎԾ աշխատա-կազմի մարզային գործակալություններ |
|  | Հաշվարարների կողմից հաշվային տեղամասի բնակելի բոլոր շինությունների (մշտական և ժամանակավոր) նախնական շրջագայություն | 2014թ. հոկտեմբերի 6-8-ը | Հաշվարարներ |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման անցկացում` հարցաթերթերի լրացում | 2014թ. հոկտեմբերի 11-31-ը | ՀՀ ԱՎԾ հաշվարարներ |
|  | Ընտրանքային վերահսկիչ շրջագայության անցկացում | 2014թ. նոյեմբերի 1-4-ը | ՀՀ ԱՎԾ հաշվարարներ և հրահանգիչ-հսկիչներ |
|  | Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման նյութերի ամբողջականության և լրացման որակի ստուգում և ըստ վերադասության ընդունում • Հրահանգիչ-հսկիչները հաշվարարներից • Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տեղամասի վարիչները հրահանգիչ-հսկիչներից • ՀՀ ԱՎԾ Երևան քաղաքի և մարզային գործակալությունների տարածքային ստորաբաժանման պատասխանատուները գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տեղամասի վարիչներից • ՀՀ ԱՎԾ Երևան քաղաքի և մարզային գործակալության պետերը` վիճակագրության տարածքային ստորաբաժանման պատասխանատուներից • Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչությունը ՀՀ ԱՎԾ Երևան քաղաքի և մարզային գործակալությունների պետերից | 2014թ. նոյեմբերի 5-ից մինչև դեկտեմբերի 30-ը մինչև նոյեմբերի 5-ը մինչև նոյեմբերի 10-ը մինչև նոյեմբերի 15-ը մինչև նոյեմբերի 30-ը սկսած դեկտեմբերի 1-ից | ՀՀ ԱՎԾ Հրահանգիչ-հսկիչներ Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման տեղամասի վարիչներ Վիճակագրության տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարներ Վիճակագրության մարզային գործակալության պետեր Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման վարչություն |

1 Ենթակա է իրականացման համապատասխան ֆինանսավորման առկայության դեպքում: