Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2014  թվականի

ապրիլի 23-ի N  454  -  Ն  որոշման

Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Ն Ե Ր

ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ

ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ

- Սույն չափորոշիչները սահմանում են հակաականային գործունեության շրջանակներում ականազերծման մասին պայմանագրերի կազմման և կնքման գործընթացի սկզբունքները:

I. Ականազերծման գործողությունների ՄԱՍԻՆ պայմանագիրԸ

- Ականազերծման գործողությունների մասին պայմանագիրը պաշտոնական համաձայնագիր է երկու կամ ավելի կողմերի միջև` սահմանելու համար իրականացման ենթակա աշխատանքը, արդյունքները, կողմերի պարտավորություններն ու ականազերծման գործընթացում ծագող այլ հարաբերություններ:

- Ականազերծման գործողությունների մասին պայմանագրերի մշակումը պետք է հիմնված լինի հետևյալ սկզբունքների վրա`

1) պայմանագրում պետք է ճանաչվեն այն միջավայրն ու պայմանները, որոնցում տեղի է ունենալու գործողությունը.

2) պայմանագիրը պետք է հավաստի կողմերի կարողություններն ու ընդունակությունները.

3) պայմանագիրը պետք է իրատեսական լինի՝ պայմանագրի առարկա հանդիսացող գործողության պահանջների և այլ պարտավորությունների ամբողջական կատարման առումով.

4) պայմանագրի շարադրանքը պետք է լինի հստակ, հակիրճ և ոչ երկիմաստ:

II. Պայմանագրերի տեսակներԸ

- Ականազերծման գործողությունների ոլորտում կիրառվող պայմանագրերը հիմնականում բաժանվում են երկու խմբի`

1) ստույգ գնով պայմանագրեր փոխհամաձայնեցված ժամանակահատվածում նախորոշված ծավալի աշխատանք կատարելու կամ նախորոշված քանակությամբ ապրանք մատակարարելու մասին.

2) հավելյալ ծախսերով պայմանագրեր:

- Պատվիրատուն ստույգ գնով պայմանագրով ստույգ գին է վճարում կապալառուին` անկախ նրանից, թե իրականում կապալառուն որքան ծախս է կատարում պայմանագրի առարկան ապահովելու համար: Այս դեպքում կապալառուն է կրում կորստի բոլոր ռիսկերը, որոնք կապված են կանխատեսված ծախսերի ավելացման հետ, սակայն շահում է, եթե ծախսերն ավելի քիչ են լինում, քան կանխատեսվում էր:

- Ստույգ գնով պայմանագրերը խթան են կապալառուի համար` պատշաճ մակարդակով կառավարելու և նվազեցնելու գործողության ծախսերը` արդյունավետության բարձրացման միջոցով կամ ծախսերի ավելի բարձր արդյունավետությամբ մոտեցումների կիրառմամբ: Դրանք նաև ուղենիշ են պատվիրատու կազմակերպությանը` հետագա պայմանագրերում գործողության արժեքը, պահանջներն ու պայմանները ճշգրտելու համար:

- Ստույգ գնով պայմանագրերը կարող են ունենալ մի շարք հատուկ հետևանքներ`

1) պատվիրատու կազմակերպությունն ստիպված կլինի կապալառուին վճարել լրացուցիչ գումար, եթե պայմանագրում ամրագրված է, որ կապալառուն է կրում ծախսերի անհայտ լինելու ռիսկը` որպես պայմանագրի արժեքի մի մաս: Սույն կետում նշված հանգամանքը կարող է հանգեցնել պատվիրատու կազմակերպության և կապալառուի միջև վեճերի` լրացուցիչ ծախսերի ծագման պատճառների վերաբերյալ.

2) եթե պայմանագրի համաձայն կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքի որակն ամբողջապես սահմանված կամ ստուգման ենթակա չէ, ապա պատվիրատու կազմակերպությունը կկանգնի այն վտանգի առջև, որ կապալառուն կարող է պայմանագրի առարկա հանդիսացող աշխատանքի արդյունքի որակի հաշվին նվազեցնել կատարվող ծախսերը.

3) պատվիրատու կազմակերպությունն ստիպված կլինի գումար վճարել չկատարված աշխատանքի համար, քանի որ աշխատանքն սկսելուց անմիջապես հետո ստացված ավելի ստույգ տեղեկությունների համաձայն կատարվելիք աշխատանքը չի տա կանխատեսվող արդյունքը.

4) եթե պայմանագրով սահմանված ստույգ գինը շատ ցածր է կատարվելիք աշխատանքների իրական արժեքի համեմատ, ապա պատվիրատու կազմակերպությունը կարող է կանգնել փաստի առջև, որ կապալառուն ի վիճակի չի լինելու ապահովել պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը, ինչը և կարող է հանգեցնել պատվիրատու կազմակերպության և կապալառուի միջև տարաձայնությունների:

- Հավելյալ ծախսերով պայմանագրի դեպքում պատվիրատու կազմակերպությունը փոխհատուցում է կապալառուի փաստացի կատարած ծախսերը, ինչպես նաև՝ այդ ծախսերի փոխհամաձայնեցված որոշակի տոկոսի չափով լրացուցիչ վճար:

- Հավելյալ ծախսերով պայմանագրերի կիրառումը պատվիրատու կազմակերպության համար կարող է ունենալ մի շարք առավելություններ`

1) ծախսերը սահմանափակված են փաստացի կատարված աշխատանքներով.

2) կապալառուն չի կարող չափազանց մեծ շահույթ ունենալ.

3) կապալառուի կողմից պայմանագրից հրաժարվելը չի հանգեցնի չկատարված աշխատանքների դիմաց վճարման կամ այլ անբարենպաստ հետևանքների:

- Հավելյալ ծախսերով պայմանագրերը պատվիրատու կազմակերպության համար կարող են նաև անբարենպաստ լինել հետևյալ պատճառներով՝

1) պայմանագրի ընդհանուր արժեքը հստակ սահմանված չլինելու արդյունքում պատվիրատուն հնարավորություն չի ունենա վերահսկելու ծախսերը.

2) չնայած այն հանգամանքին, որ կապալառուն պատասխանատու է ծախսերի վերահսկման համար, սակայն որքան մեծ լինեն ծախսերը, այնքան ավելանում է կապալառուի կողմից բարձր շահույթ ստանալու հավանականությունը.

3) կապալառուն կարող է առաջացնել այնպիսի ծախսեր, որոնք առավելագույն շահույթ են ապահովում կապալառուին` գործընթացի շրջանակներում կնքված այլ պայմանագրերից, օրինակ, սարքավորումների գնման ընդարձակման կամ անձնակազմի գերհագեցվածության միջոցով` ի հաշիվ առավել փոքրաթիվ անձնակազմի ուսուցման վրա կատարվելիք ծախսերի.

4) աշխատանքի արժեքը կարող է արհեստականորեն բարձրանալ` ի հաշիվ պայմանագրի վարչարարության լրացուցիչ պահանջների:

- Նպատակահարմար տեսակի պայմանագրի ընտրությունը կամ դրանց համակցությունը կախված կլինի այն միջավայրից, որում իրականացվելու է տվյալ գործողությունը, կատարվելիք աշխատանքների բնույթից, պատվիրատու կազմակերպության և հնարավոր կապալառուի միջև նախկինում ունեցած հարաբերություններից, գործընթացի տեխնիկական իմացությունից:

III. Ականազերծման գործողությունների ՄԱՍԻՆ

պայմանագրերի կառուցվածքը

- Ականազերծման գործողությունների մասին պայմանագիրը պետք է կազմված լինի միմյանց փոխկապակցված հետևյալ երեք բաղադրիչներից`

1) իրավական, որը նկարագրում է կողմերի միջև հարաբերությունները և ընդհանուր պահանջներն ու պարտավորությունները.

2) տեխնիկական, որը նկարագրում է աշխատանքների կատարման ձևերը և ակնկալվող արդյունքները.

3) գնային, որը նկարագրում է պայմանագրի արժեքը և վճարումների կառուցվածքն ու մեթոդաբանությունը:

- Պայմանագրի իրավական բաղադրիչը ներառում է հետևյալ մանրամասների նախատեսումը`

1) կողմերը և նրանց իրավունակությունը.

2) կնքման ամսաթիվը.

3) առարկան.

4) օգտագործվող սահմանումները և դրանց մեկնաբանությունները.

5) կապալառուի գործողությունները, այդ թվում` ենթակապալառուի ներգրավման հնարավորությունը.

6) պատվիրատուի գործողությունները.

7) անվտանգության և աշխատանքի հիգիենայի (ԱևԱՀ, S&OH) կանոնները.

8) կապալառուի ստանձնած ապահովագրական երաշխիքները (օրինակ, բժշկական, կյանքի, հաշմանդամության, աշխատողների փոխհատուցում և ապահովագրություն երրորդ կողմի պատասխանատվությունից).

9) պատվիրատուի և կապալառուի ընթացիկ ու մնացորդային պարտավորությունները.

10) միջադեպերի մասին զեկուցման ընթացակարգերը.

11) կապալառուի կողմից պատվիրատուին տրամադրվող զեկույցների կառուցվածքն ու ժամկետները.

12) աշխատանքներից շեղումների համար կիրառվելիք համակարգը և ընթացակարգերը.

13) աշխատանքների դադարեցման պայմանները.

14) աշխատանքների կատարման համար գնված սարքավորումների և այլ գույքի մնացորդային սեփականության հարցերը.

15) գաղտնիության և չտարածման պահանջները.

16) անխուսափելի հետաձգման կառավարումը կամ ֆորս մաժորը.

17) վեճերի լուծման համակարգերն ու ընթացակարգերը:

- Պայմանագրի տեխնիկական բաղադրիչը ներառում է հետևյալ մանրամասների նախատեսումը`

1) պայմանագրի անհրաժեշտությունը և նպատակները.

2) պայմանագրում ներգրավված այլ կողմերի դերը, օրինակ, որակի ապահովման (ՈԱ, QA) անկախ գործակալությունները կամ պատվիրատու կազմակերպության ներկայացուցիչները.

3) պատվիրատուի նպատակները և պայմանագրի առարկան ապահովող գործողությունների կառուցվածքը.

4) պայմանագրի կատարման արդյունքները.

5) պայմանագրի ժամկետը և պայմանագրի առարկան կազմող գործողությունների նպատակահարմար տևողությունը.

6) պայմանագրի գործողության ընթացքում առանձնահատուկ կատարողականները և դրանց ժամկետները.

7) կապալառուի կողմից ընտրված գործողության ձևի նկատմամբ սահմանափակումները կամ պահանջները.

8) աշխատանքների կատարման ծրագրի մշակման և դրանց ապահովման վերաբերյալ պահանջները.

9) զեկուցումներին առաջադրվող պահանջները` ներառյալ ընթացիկ զեկույցները և հետպայմանագրային աուդիտը, ներկայացվող փաստաթղթերը.

10) որակի կառավարման (ՈԿ, QM) պահանջները.

11) ԱևԱՀ-ի պահանջները.

12) բնապահպանական պարտադիր խնդիրները.

13) վարչարարության և լոգիստիկայի հարցերը, ինչպիսիք են ապահովագրության պահանջները, սարքավորումների, ապրանքների և անհրաժեշտության դեպքում այլ աջակցության վերաբերյալ մանրամասները:

- Պայմանագրի գնային բաղադրիչի կառուցվածքը կախված կլինի պայմանագրի տեսակից, սակայն այն պետք է ապահովի հետևյալ մանրամասների նախատեսումը`

1) պայմանագրի ընդհանուր գինը կամ միավորի արժեքը, ընդ որում` ներառյալ յուրաքանչյուր միավորի արժեքի չափման միավորը.

2) վճարումների կառուցվածքը, հաճախականությունը և ձևը՝ ներառյալ կանխավճարները և վերականգնման մեխանիզմները` ըստ նպատակահարմարության.

3) վճարումների համար հիմք հանդիսացող կատարողականները կամ գործողությունները, իսկ դրանց չկատարման կամ թերի կատարման դեպքում` տուգանքների համակարգը:

- Պայմանագրով կապալառուին ներկայացվող բոլոր պահանջները պետք է  համապատասխանեն ՀԱԳԱՉ-ներին, և պայմանագրում անմիջականորեն կամ հղումներով դրանց միջև կապի նախատեսումն ունի էական նշանակություն:

- Պատվիրատու կազմակերպությունը կապալառուի ընտրությունն իրականացնում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

- Կապալառուի ընտրության գնահատումը հիմնվում է կապալառուի հետևյալ կարողությունների վրա`

1) պահանջվող աշխատանքն իրագործելու տեխնիկական հնարավորություններ և ներուժ` աշխատուժի, սարքավորումների, տեխնիկայի առումով.

2) ականազերծման գործողությունների առկա փորձ և վարկանիշ.

3) կազմակերպության կառավարման, վերահսկողության և մոնիթորինգի, ծախսերի և որակի կառավարման, խնդիրների լուծման կառուցվածք ու համակարգ.

4) հիմնական անձնակազմի թիվը և որակավորումները, նրանց փորձը.

5) համապատասխանություն ԱԳԱՄ-ի պահանջներին:

- Գնահատման գործընթացում էական են նաև ականազերծման գործողությունների վերաբերյալ ցանկացած կազմակերպության արձանագրությունները և դրանց առնչությամբ իրականացված պաշտոնական հետաքննությունների մասին զեկույցները, որոնք կարող են վկայել վտանգավոր գոտիներում սահմանափակ փորձի կամ պատահարներն արձանագրելու պարտավորությունից խուսափելու գործելաոճի մասին:

- Պատվիրատու կազմակերպությունը կարող է կարիք ունենալ ներգրավելու նաև արտաքին խորհրդատուի, եթե սեփական անձնակազմը չունի անհրաժեշտ բավարար տեխնիկական փորձառություն` կառավարելու համար ականազերծման գործողությունների կապալառուի ընտրության գործընթացը:

IV. Ականազերծման գործողությունների մասին Պայմանագրի

ծախսերի կառավարումԸ

- Ականազերծման գործողությունների մասին պայմանագրի արդյունավետ կատարման էական պայման է պատվիրատուի և կապալառուի հստակ պատկերացումը պայմանագրի հնարավոր ծախսերի մասին` նախքան գործընթացի մեկնարկը: Պայմանագրի արդյունքների ապահովման համար կապալառուն պետք է նաև աշխատանքների ընթացքում կառավարի ծախսերը` որևէ ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքների ծավալը նույն ժամանակահատվածում իրականացված փաստացի ծախսերի հետ համեմատելու միջոցով:

- Պատվիրատու կազմակերպությունները և կապալառուները պետք է իրազեկ լինեն հետևյալ երկակի սխալներից խուսափելու մասին`

1) ծախսերի կանխատեսվող ցուցանիշը և ժամկետը չպետք է օգտագործվեն որպես հիմքային տվյալներ` ծախսերի փաստացի ցուցանիշի հետ համեմատելու համար: Նման գործելաոճը հնարավորություն չի տալիս ստույգ ծախսերով չափելու աշխատանքների այն ծավալը, որն իրականացվել է տվյալ ժամանակահատվածում.

2) ծախսերի դիմաց իրականացված աշխատանքները չպետք է արձանագրվեն վճարումների հաշիվ-ապրանքագրերի ամսաթվի դրությամբ: Չնայած այն հանգամանքին, որ նշված միջոցը հնարավոր է դարձնում խելամիտ համեմատությունը, սակայն կարող է խնդիրներ առաջացնել աշխատանքները գնահատելու համար, եթե դրանք կատարվել են թերություններով: Առավել նպատակային է ծախսերի փաստացի հատկացումից հետո կատարվող համեմատությունը:

V. Պայմանագրի ժամկետի կառավարումԸ

- Պատվիրատու կազմակերպության տեսանկյունից՝ պայմանագրի ժամկետի կառավարման նպատակն է ապահովել, որպեսզի պայմանագրով նախատեսված արդյունքներն ստացվեն այն ժամանակահատվածում, որն արդարացնում է պայմանագրի ծախսերը, ինչպես նաև կանխատեսել վճարման ժամանակացույցին համապատասխանող ֆինանսների անհրաժեշտ ծավալները:

- Կապալառուի տեսանկյունից պայմանագրի ժամկետի կառավարման նպատակն է ապահովել աշխատուժի, սարքավորումների և այլ ռեսուրսների արդյունավետ և արտադրողական կիրառումը, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ժամանակին կատարումը:

- Պայմանագրի ժամկետի արդյունավետ կառավարումը ներառում է`

1) պայմանագրի կարևոր բաղադրիչների և առաջադրանքների թիրախային ժամկետների ու կատարողականների ճշգրիտ ապահովումը.

2) թիրախային կատարողականների հստակ ձևակերպումը` օգտագործելով GANNT Chart, Cascade Bar Chart կամ նմամատիպ միջոցներ.

3) կատարված աշխատանքների համադրումը թիրախային կատարողականների հետ.

4) աշխատանքների կատարման ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, թիրախային ժամկետների ու կատարողականների ճշգրտումը` պայմանագրի նախանշված արդյունքներն ապահովելու նպատակով:

VI. Պայմանագրի արդյունավետ հսկողությունԸ

- Պայմանագրի ժամանակին և որակյալ կատարումն ապահովելու համար էական նշանակություն ունի աշխատանքների ընթացքին զուգահեռ դրանց նկատմամբ հսկողության իրականացումը: Հսկողության արդյունավետ համակարգը թույլ է տալիս կանոնավոր կերպով ստուգել աշխատանքների ընթացքը և անհրաժեշտության դեպքում գործողություններ նախաձեռնել` պայմանագրի պայմաններից շեղումները բացառելու նպատակով:

- Հսկողության գործընթացը ներառում է`

1) աշխատանքի պլանավորումը և կատարողականության հաշվարկը.

2) արդյունքների մոնիթորինգը և դրանց մասին զեկուցումը.

3) ստացված արդյունքների համեմատումը պլանավորված աշխատանքների հետ և հետագա արդյունքների կանխատեսումը.

4) արդյունավետ գործողությունների նախագծումն ու իրականացումը` պայմանագրի պայմաններից շեղումները բացառելու կամ դրանք նվազագույնի հասցնելու համար:

VII. Արդյունավետ զեկուցումԸ

- Պայմանագրով նախատեսված արդյունքներին հասնելու համար էական նշանակություն ունի աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին զեկուցումը, որի արդյունավետ համակարգը ներառում է հետևյալ պահանջները`

1) զեկույցները պետք է պատրաստվեն ըստ պլանավորված աշխատանքների և դրանց կատարողականների.

2) զեկույցները պետք է կազմվեն սահմանված ձևաչափով և ապահովեն հստակ պատասխաններ առաջադրված հարցերին.

3) զեկույցները պետք է տրվեն կանոնավոր` ըստ սահմանված ժամանակացույցի:

- Զեկույցները պետք է վերանայվեն` կախված պայմանագրի կատարողականության վիճակից և հաշվի առնելով պայմանագրից շեղումները, աշխատանքների ընթացքում ստացված և վերլուծված նոր տեղեկությունները, մշակված լուծումներն ու դրանց համապատասխան իրականացված գործողությունները: Վերանայման հիմք կարող է հանդիսանալ նաև պայմանագրային գործողության վայրի անմիջական մոնիթորինգը:

VIII. Հետպայմանագրային վերանայումԸ (ՀՊՎ, PCRs)

- Հետպայմանագրային վերանայումն ստացված արդյունքների և դրանց հասնելու ձևի համեմատումն է պայմանագրով նախատեսված պայմանների հետ` պայմանագրի ուժեղ և թույլ կողմերը հստակեցնելու, հետագա պայմանագրերն առավել արդյունավետ կազմելու համար: Հետպայմանագրային վերանայումն ականազերծման գործողությունների մասին պայմանագրեր նախագծելու, կառավարելու և իրագործելու կարողության զարգացման ու բարելավման արժեքավոր գործիք է:

- Հետպայմանագրային վերանայումն իրականացվում է`

1) պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներում ներգրավված հիմնական անձնակազմի հետ հարցազրույցների միջոցով.

2) վերլուծելով պայմանագրի պայմաններն ու պայմանագրի կատարման ընթացքում տրված զեկույցները.

3) ստացված արդյունքները համեմատելով «լավագույն պրակտիկայի» չափորոշչի հետ.

4) որոշելով կիրառված գործառնական մեթոդաբանությունների և կառավարման մոտեցումների արդյունավետությունը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ		 		    Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ