Հավելված

ՀՀ  կառավարության  2014 թ.

ապրիլի 23-ի նիստի N 16

արձանագրային  որոշման

Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության Մաքսային միությանը և Միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքային ծրագիր

| N |  | Միջոցառում |  | Կատարման ժամկետ |  | Կախվածություն այլ միջոցառումներից |  | Կատարողներ |  | Արժեք հազար դրամ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների կազմակերպման պահանջների մշակում |  | Աշխատանքային ծրագրի հաստատումից 1 ամիս անց |  |  |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |
| 2 |  | Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպում |  | Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների կազմակերպման պահանջների մշակումից 1.5 ամիս անց |  | Կետ 1 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |
| 3 |  | Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայության, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի ստեղծում Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում (այդ թվում` Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միջև տվյալների փոխանցման համակարգի կազմակերպում (ինտեգրացված համակարգի ստեղծման աշխատանքների շրջանակներում)) |  | Անդամակցության պահին |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, Եվրասիական տնտեսական տարածքի անդամ պետություններ |  | 194,607 |
| - 3.1 |  | - Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների տեղակտվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի տեխնիկական պահանջների հաստատում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Ընդհանուր մաքսային գործընթացների իրականացման նպատակով անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միջև տեղեկատվության փոխանակման հաստատված տեխնոլոգիաներում և տեխնիկական պայմաններում փոփոխություններ կատարելու մասով առաջարկությունների նախապատրաստում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |
| - 3.1.1 |  | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |
| - 3.1.2 |  | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |
| - 3.1.3 |  | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 21,162 |
| - 3.2 |  | - Ապարատային ապահովման գնման տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Տեխնիկական պահանջների հաստատումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 2, Կետ 3.1 |  |  |  |  |
| - 3.3 |  | - Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպում |  | - Տեխնիկական պահանջների հաստատումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 3.2 |  |  |  |  |
| - 3.4 |  | - Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Տեխնիկական պահանջների հաստատումից 5 ամիս անց |  | - Կետ 3.1 |  |  |  | - 112,034 |
| - 3.5 |  | - Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի ներդրում |  | - Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի մշակումից և թեստավորումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 3.4 |  |  |  | - 12,448 |
| - 3.6 |  | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 3.5 |  |  |  |  |
| 4 |  | Մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի համապատասխանեցում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշումներին |  | Անդամակցության պահիին |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, Եվրասիական տնտեսական տարածք |  | 163,071 |
| - 4.1 |  | - ՀՀ-ում գործող մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի վերլուծություն և համապատասխանեցում Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերին |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |
| - 4.1.1 |  | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 20,747 |
| - 4.1.2 |  | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 20,747 |
| - 4.1.3 |  | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 17,842 |
| - 4.2 |  | - Մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի համապատասխանեցում Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերի կառուցվածքի և ձևաչափերի հետ |  | - ՀՀ-ում գործող մաքսային փաստաթղթերի ` Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցածքի վերլուծությունից և համադրումից 3 ամիս անց |  | - Կետ 4.1 |  |  |  |  |
| - 4.2.1 |  | - Մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի համապատասխանեցման, ներդաշնակեցման, ձևափոխման համակարգի մշակում |  | - ՀՀ-ում գործող մաքսային փաստաթղթերի ` Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցածքի վերլուծությունից և համադրումից 3 ամիս անց |  |  |  |  |  | - 93,362 |
| - 4.2.2 |  | - Մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի համապատասխանեցման, ներդաշնակեցման, ձևափոխման համակարգի ներդրում |  | - ՀՀ-ում գործող մաքսային փաստաթղթերի ` Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցածքի վերլուծությունից և համադրումից 3 ամիս անց |  |  |  |  |  | - 10,374 |
| - 4.2.3 |  | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - ՀՀ-ում գործող մաքսային փաստաթղթերի ` Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցածքի վերլուծությունից և համադրումից 3 ամիս անց |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային հսկողության իրականացման տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացում |  | Անդամակցության պահին |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 292,118 |
| - 5.1 |  | - Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային հսկողության իրականացման տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների ներդրման տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |
| - 5.1.1 |  | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 36,930 |
| - 5.1.2 |  | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 36,930 |
| - 5.1.3 |  | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 31,535 |
| - 5.2 |  | - Ապարատային ապահովման գնման գործընթացի կազմակերպման պահանջների մշակում |  | - Մաքսային միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ հսկողության տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 5.1 |  |  |  |  |
| - 5.3 |  | - Ապարատային ապահովման գնման գործընթացի կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպման համար պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 5.2 |  |  |  |  |
| - 5.4 |  | - Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային հսկողության իրականացման տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացում և թեստավորում |  | - Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային հսկողության իրականացման տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների ներդրման տեխնիկական պահանջների մշակումից 3.5 ամիս անց |  | - Կետ 5.1 |  |  |  | - 168,051 |
| - 5.5 |  | - Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրում մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան |  | - Մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 5.4 |  |  |  | - 18,672 |
| - 5.6 |  | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային հսկողության իրականացման տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացումից և թեստավորումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 5.5 |  |  |  |  |
| 6 |  | Մաքսային միության տարածքով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրում մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան |  | Անդամակցության պահին |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 194,607 |
| - 6.1 |  | - Մաքսային միության տարածքով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |
| - 6.1.1 |  | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |
| - 6.1.2 |  | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |
| - 6.1.3 |  | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 21,162 |
| - 6.2 |  | - Ապարատային ապահովման գնման գործընթացի կազմակերպման պահանջների մշակում |  | - Մաքսային միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ հսկողության տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 6.1 |  |  |  |  |
| - 6.3 |  | - Ապարատային ապահովման գնման գործընթացի կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպման համար պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 6.2 |  |  |  |  |
| - 6.4 |  | - Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի մշակում և թեստավորում մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան |  | - Մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 4 ամիս անց |  | - Կետ 6.1 |  |  |  | - 112,034 |
| - 6.5 |  | - Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրում մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան |  | - Մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 6.4 |  |  |  | - 12,448 |
| - 6.6 |  | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 6.5 |  |  |  |  |
| 7 |  | Մաքսային արժեքի հայտարարագրի մշակման համակարգի նեդրում Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան |  | Անդամակցության պահին |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 117,428 |
| - 7.1 |  | - Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |
| - 7.1.1 |  | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 14,938 |
| - 7.1.2 |  | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 14,938 |
| - 7.1.3 |  | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 12,863 |
| - 7.2 |  | - Ապարատային ապահովման գնումների համար տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 7.1 |  |  |  |  |
| - 7.3 |  | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 7.2 |  |  |  |  |
| - 7.4 |  | - Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի մշակում և թեստավորում Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան |  | - Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 3 ամիս անց |  | - Կետ 7.1 |  |  |  | - 67,220 |
| - 7.5 |  | - Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի ներդրում Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան |  | - Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 7.4 |  |  |  | - 7,469 |
| - 7.6 |  | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 7.5 |  |  |  |  |
| 8 |  | Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի ներդրում |  | Անդամակցության պահին |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 163,071 |
| - 8.1 |  | - Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |
| - 8.1.1 |  | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 20,747 |
| - 8.1.2 |  | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 20,747 |
| - 8.1.3 |  | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 17,842 |
| - 8.2 |  | - Ապարատային ապահովման գնումների համար տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 8.1 |  |  |  |  |
| - 8.3 |  | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 8.2 |  |  |  |  |
| - 8.4 | - Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 3 ամիս անց |  | - Կետ 8.1 |  |  |  | - 93,362 |  |
| - 8.5 | - Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի ներդրում |  | - Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 8.4 |  |  |  | - 10,374 |  |
| - 8.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 8.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի ներդրում |  | Անդամակցության պահին |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 226,972 |  |
| - 9.1 | - Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3.5 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 9.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 28,631 |  |
| - 9.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 28,631 |  |
| - 9.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |  |
| - 9.2 | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 9.1 |  |  |  |  |  |
| - 9.3 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 9.2 |  |  |  |  |  |
| - 9.4 | - Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 3 ամիս անց |  | - Կետ 9.1 |  |  |  | - 130,706 |  |
| - 9.5 | - Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի ներդրում |  | - Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 9.4 |  |  |  | - 14,523 |  |
| - 9.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 9.5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի ներդրում |  | Անդամակցության պահին |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 45,643 |  |
| - 10.1 | - Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 2.5 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 5,809 |  |
| - 10.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 5,809 |  |
| - 10.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 4,979 |  |
| - 10.2 | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 10.1 |  |  |  |  |  |
| - 10.3 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 10.2 |  |  |  |  |  |
| - 10.4 | - Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 2.5 ամիս անց |  | - Կետ 10.1 |  |  |  | - 26,141 |  |
| - 10.5 | - Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի ներդրում |  | - Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 10.4 |  |  |  | - 2,905 |  |
| - 10.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 10.5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի ներդրում |  | Անդամակցության պահից 3 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 181,744 |  |
| - 11.1 | - Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 5 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 11.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 22,822 |  |
| - 11.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 22,822 |  |
| - 11.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 19,917 |  |
| - 11.2 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպման համար պահանջների մշակում |  | - Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 11.1 |  |  |  |  |  |
| - 11.3 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպման համար պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 11.2 |  |  |  |  |  |
| - 11.4 | - Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 3.5 ամիս անց |  | - Կետ 11.1 |  |  |  | - 104,565 |  |
| - 11.5 | - Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի ներդրում |  | - Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 11.4 |  |  |  | - 11,618 |  |
| - 11.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 11.5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Տեղեկատվության փոխանակման համակարգի ներդրում վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան |  | Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով |  | 45,643 |  |
| - 13.1 | - Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման տեխնիկական պահանջների հաստատում |  | - Աշխատանքային ծրագրի հաստատումից 8 ամիս անց |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 5,809 |  |
| - 12.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 5,809 |  |
| - 12.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 4,979 |  |
| - 12.2 | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման տեխնիկական պահանջների հաստատումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 12.1 |  |  |  |  |  |
| - 12.3 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 12.2 |  |  |  |  |  |
| - 12.4 | - Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգի տեխնիկական պահանջների հաստատումից 4 ամիս անց |  | - Կետ 12.1 |  |  |  | - 26,141 |  |
| - 12.5 | - Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգի ներդրում |  | - Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 12.4 |  |  |  | - 2,905 |  |
| - 12.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 12.5 |  |  |  |  |  |
| 13 | Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգ |  | Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 163,071 |  |
| - 13.1 | - Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 7 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 13.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 20,747 |  |
| - 13.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 20,747 |  |
| - 13.1.2 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 17,842 |  |
| - 13.2 | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 13.1 |  |  |  |  |  |
| - 13.3 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 13.2 |  |  |  |  |  |
| - 13.4 | - Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 4 ամիս անց |  | - Կետ 13.1 |  |  |  | - 93,362 |  |
| - 13.5 | - Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի ներդրում |  | - Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 13.4 |  |  |  | - 10,374 |  |
| - 13.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 13.5 |  |  |  |  |  |
| 14 | ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացում (այդ թվում` ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) |  | Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում |  |  |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով |  | 170,125 |  |
| - 14.1 | - ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացման (այդ թվում` ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) աշխատանքների իրականացման համար գնումների կազմակերպում |  | - Աշխատանքային ծրագրի հաստատումից 2.5 ամիս անց |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.2 | - ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացման (այդ թվում` ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) և ապարատային ապահովման համար տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացման (այդ թվում` ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) և ապարատային ապահովման մասով աշխատանքների իրականացման համար գնումների կազմակերպումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 14.1 |  |  |  | - 51,037 |  |
| - 14.3 | - ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների (այդ թվում` ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) մշակում և թեստավորում |  | - ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացման (այդ թվում` ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) և ապարատային ապահովման համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 4 ամիս անց |  | - Կետ 14.2 |  |  |  | - 102,075 |  |
| - 14.4 | - ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների (այդ թվում` ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) ներդրում |  | - ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների (այդ թվում` ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 14.3 |  |  |  | - 17,013 |  |
| - 14.5 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների (այդ թվում` ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 14.4 |  |  |  |  |  |
| 15 | Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրում |  | Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 97,926 |  |
| - 15.1 | - Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 4 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 15.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 12,448 |  |
| - 15.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 12,448 |  |
| - 15.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 10,788 |  |
| - 15.2 | - Ապարատային ապահովման գնման համար տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 15.1 |  |  |  |  |  |
| - 15.3 | - Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնման համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 15.2 |  |  |  |  |  |
| - 15.4 | - Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 7 ամիս անց |  | - Կետ 15.1 |  |  |  | - 56,017 |  |
| - 15.5. | - Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրում |  | - Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 15.4 |  |  |  | - 6,224 |  |
| - 15.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 15.5 |  |  |  |  |  |
| 16 | Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հսկողության և հաշվառման համակարգի ներդրում |  | Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 45,643 |  |
| - 16.1 | - Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 7 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 16.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 5,809 |  |
| - 16.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 5,809 |  |
| - 16.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 4,979 |  |
| - 16.2 | - Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպման համար պահանջների մշակում |  | - Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 16.1 |  |  |  |  |  |
| - 16.3 | - Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպման համար պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 16.2 |  |  |  |  |  |
| - 16.4 | - Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 4 ամիս անց |  | - Կետ 16.1 |  |  |  | - 26,141 |  |
| - 16.5 | - Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի ներդրում |  | - Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 16.4 |  |  |  | - 2,905 |  |
| - 16.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 16.5 |  |  |  |  |  |
| 17 | ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի կատարելագործում |  | Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 1 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով |  |  |  |
| - 17.1 | - ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի կատարելագործման համար տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 4 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 17.2 | - ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի փոփոխությունների մշակում և թեստավորում |  | - ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի կատարելագործման համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 4 ամիս անց |  | - Կետ 17.1 |  |  |  |  |  |
| - 17.3 | - ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի փոփոխությունների ներդրում |  | - ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի փոփոխությունների մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 17.2 |  |  |  |  |  |
| - 17.4 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի փոփոխությունների ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 17.3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Նախնական տեղեկատվության տրամադրման սհամակարգի ներդրում |  | Անդամակցության պահից 12 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 194,607 |  |
| - 18.1 | - Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 10 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 18.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |  |
| - 18.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |  |
| - 18.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 21,162 |  |
| - 18.2 | - Ապարատային ապահովման գնումների պահանջների մշակում |  | - Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի ներդրման տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 18.1 |  |  |  |  |  |
| - 18.3 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 18.2 |  |  |  |  |  |
| - 18.4 | - Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 6 ամիս անց |  | - Կետ 18.1 |  |  |  | - 112,034 |  |
| - 18.5 | - Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի ներդրում |  | - Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 18.4 |  |  |  | - 12,448 |  |
| - 18.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Նախնական տեղեկատվության ստացման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 18.5 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի համապատասխանեցում |  | Անդամակցության պահից 12 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 194,607 |  |
| - 19.1 | - Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի համապատասխանեցման համար տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 10 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 19.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |  |
| - 19.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |  |
| - 19.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 21,162 |  |
| - 19.2 | - Ապարատային ապահովման գնումների պահանջների մշակում |  | - Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի ներդրման տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 19.1 |  |  |  |  |  |
| - 19.3 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 19.2 |  |  |  |  |  |
| - 19.4 | - Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի փոփոխությունների մշակում և թեստավորում |  | - Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի համապատասխանեցման համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 19.1 |  |  |  | - 112,034 |  |
| - 19.5 | - Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի փոփոխությունների ներդրում |  | - Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի փոփոխությունների մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 19.4 |  |  |  | - 12,448 |  |
| - 19.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի փոփոխությունների ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 19.5 |  |  |  |  |  |
| 20 | Էլեկտրոնային հայտարարգրման պորտալի ներդրում |  | Անդամակցության պահից 12 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով |  | 194,607 |  |
| - 20.1 | - Էլեկտրոնային հայտարարագրման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 10 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |  |
| - 20.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |  |
| - 20.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 21,162 |  |
| - 20.2 | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Էլեկտրոնային հայտարարագրման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 20.1 |  |  |  |  |  |
| - 20.3 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 20.2 |  |  |  |  |  |
| - 20.4 | - էլեկտրոնային հայտարարգրման համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Էլեկտրոնային հայտարարագրման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 6 ամիս անց |  | - Կետ 20.1 |  |  |  | - 112,034 |  |
| - 20.5 | - Էլեկտրոնային հայտարարգրման համակարգի ներդրում |  | - էլեկտրոնային հայտարարգրման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 20.4 |  |  |  | - 12,448 |  |
| - 20.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Էլեկտրոնային հայտարարգրման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 20.5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի ներդրում |  | Անդամակցության պահից 12 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով |  | 130,291 |  |
| - 21.1 | - Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 10 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 21.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 16,598 |  |
| - 21.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 16,598 |  |
| - 21.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 14,108 |  |
| - 21.2 | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 21.1 |  |  |  |  |  |
| - 21.3 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 21.2 |  |  |  |  |  |
| - 21.4 | - Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի մշակում և թեստավորում |  | - Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 6 ամիս անց |  | - Կետ 21.1 |  |  |  | - 74,689 |  |
| - 21.5 | - Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի ներդրում |  | - Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 21.4 |  |  |  | - 8,299 |  |
| - 21.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 21.5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի ներդրում |  | Անդամակցության պահից 18 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 2 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 194,607 |  |
| - 22.1 | - Էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռոսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 16 ամիս անց |  | - Կետ 2 |  |  |  |  |  |
| - 22.1.1 | - Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |  |
| - 22.1.2 | - Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում |  |  |  |  |  |  |  | - 24,481 |  |
| - 22.1.3 | - Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում |  |  |  |  |  |  |  | - 21,162 |  |
| - 22.2 | - Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում |  | - էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի պահանջների մշակումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 22.1 |  |  |  |  |  |
| - 22.3 | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում |  | - Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպման համար պահանջների մշակումից 2 ամիս անց |  | - Կետ 22.2 |  |  |  |  |  |
| - 22.4 | - էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի մշակում և թեստավորում |  | - էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի տեխնիկական պահանջների մշակումից 8 ամիս անց |  | - Կետ 22.1 |  |  |  | - 112,034 |  |
| - 22.5 | - էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի ներդրում |  | - էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց |  | - Կետ 22.4 |  |  |  | - 12,448 |  |
| - 22.6 | - Համակարգի օգտվողների ուսուցում |  | - էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի ներդրումից 0.5 ամիս անց |  | - Կետ 22.5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Իրականացված աշխատանքների գնահատում և մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրացիայի տիպային առաջարկությունների մշակում |  | Տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքային ծրագրով նախատեսված բոլոր աշխատանքների ավարտից հետո 3 ամսվա ընթացքում |  | Կետ 3-22 |  | ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, ԵՏՀ-ի անդամ պետություններ |  |  |  |
| 14-րդ միջոցառման կատարման արժեք |  |  |  |  |  |  |  |  | - 170 125 |  |
| 3-22-րդ միջոցառումների կատարման արժեք (բացառությամբ 14-րդ և 17-րդ միջոցառումների) |  |  |  |  |  |  |  |  | - 6 124 203 |  |
| Որից՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-22-րդ միջոցառումների կատարման աշխատանքների արժեք |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2 840 264 |  |
| 2015-2017թթ. համակարգի սպասարկում |  |  |  |  |  |  |  |  | - 871 374 |  |
| Ընդհանուր եւ վարչական ծախսեր 10% |  |  |  |  |  |  |  |  | - 371 163 |  |
| ՀՀ-ում վճարվող ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 020 700 |  |
| ՀՀ-ում վճարվող ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 020 700 |  |
| Սերվերային և ցանցային սարքավորումների, ծրագրային ապահովումների արտոնագրերի առավելագույն արժեքը՝ մինչև |  |  |  |  |  |  |  |  | - 954 362 |  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7 248 690 |  |