Հավելված

ՀՀ  կառավարության  2014 թ.

ապրիլի 3-ի նիստի N 13

արձանագրային  որոշման

ոչ պաշտոնական թարգմանություն

ՄԱԿ-Ի ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության Ծրագիր

Ծրագրային փաստաթուղթ

| Ծրագրի համարը` | 120344 |
| --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը` | ԳԷՀ/ ՄԱԱԶԿ-ի Մաքուր տեխնոլոգիաներ Հայաստանի ՓՄՁ-ների համար |
| ԳԷՀ քարտուղարության ծրագրի համարը` | 5145 |
| Մեկնարկի ամսաթիվը` | 2013թ. ապրիլ |
| Տևողությունը` | 3 տարի |
| Ծրագրի իրականացման վայրը` | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Կառավարության համակարգող մարմինը` | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |
| Ծրագիրն իրականացնող գործակալությունը` | ՄԱԱԶԿ |
| Ծրագրի ֆինանսական ներդրումները` |  |
| - ԳԷՀ-ի կողմից` | 547,946 ԱՄՆ դոլար |
| - Գործակալության միջնորդավճարը (9.5%)` | 52,055 ԱՄՆ դոլար |
| - ՄԱԱԶԿ-ի ներդրումը` (կանխիկ և/կամ բնաիրային ներդրում) | 100,000 ԱՄՆ դոլար |
| - Գործընկեր գործակալության ներդրումը` (բնաիրային ներդրում ընթացիկ ծրագրերի միջոցով) | 2,500,000 ԱՄՆ դոլար |
| Ընդհանուր համաֆինանսավորումը` | 2,600,000 ԱՄՆ դոլար (կանխիկ և բնաիրային ներդրում) |
| Ծրագրի ընդհանուր գումարը (բացառությամբ լրացուցիչ ծախսերի)` | 3,147,946 ԱՄՆ դոլար |

Համառոտ նկարագիրը

Հայաստանը Արևելյան Եվրոպայի երկրներից առաջինն էր, որ 2013թ.-ի փետրվարին ՀՀ բնապահպանության և էկոնոմիկայի նախարարությունների աջակցությամբ միացավ ԳԷՀ/ՄԱԱԶԿ «Մաքուր տեխնոլոգիաներ ՓՄՁ-ների համար» գլոբալ ծրագրին: Հայաստանի ՓՄՁ-ների համար մաքուր տեխնոլոգիաների խթանման ծրագիրը առաջադրվելու է «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի (EIF) և Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի (ՓՄՁ ԶԱԿ) կողմից:

ՓՄՁ ոլորտը համարվում է կարևոր Հայաստանում աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսության ընդհանուր զարգացման առումով, որը կազմում է երկրի ՀՆԱ-ի ծավալի ավելի քան 40%-ը և արտահանման ծավալի մոտավորապես 20%-ը: Տեղական նորարարությունների հզորացումը և մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրումը կենսական անհրաժեշտություն են, քանի որ Հայաստանը կանգնած է էներգետիկ և տնտեսական կարևոր մարտահրավերների առջև: Ներկայումս երկրի էներգետիկ կարիքների մոտ երկու երրորդը ներմուծվում է հիմնականում սահմանափակ թվով օտարերկրյա մատակարարներից:  Էներգետիկ ծախսերը էապես աճել են վերջին տարիներին` նշանակալի դժվարություններ ստեղծելով բոլոր բիզնեսների, հատկապես ՓՄՁ-ների համար:

ՀՀ կառավարությունը շարունակական ջանքեր է գործադրում ՓՄՁ հատվածին աջակցելու և այն հզորացնելու ուղղությամբ, հատուկ ուշադրություն դարձնելով նորարարությունների խթանմանը` կայուն զարգացման աճի և մրցունակության բարձրացման համար: Այսպիսով, ազգային քաղաքականության նպատակն է` առավելագույնի հասցնել փոքր բիզնեսների ներուժը Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնապահպանական կայունության  ապահովման համատեքստում:

«Մաքուր տեխնոլոգիաներ ՓՄՁ-ների համար» ծրագիրն աջակցելու է վերը նշված ռազմավարության իրականացմանը` վեր հանելով առավել խոստումնալից նորարարներին և նրանց կրթելով որպես մաքուր տեխնոլոգիաներ կիրառող սկսնակներ: Ակնկալվում է, որ մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտի նորարարությունները` խիստ ընտրության և ինտենսիվ ուսուցման արդյունքում կդառնան այն նախընտրելի թեկնածուները, որոնք կարող են ընդգրկվել տեխնոլոգիական նորարարությունների համար ստեղծված այնպիսի ընթացիկ և առաջիկա ծրագրերի և հիմնադրամների մեջ, ինչպիսիք են Կանաչ արտադրությունների նախաձեռնությունը, Ազգային նորարարական հիմնադրամը և  հայկական տեխնոպարկերը:

Ցածր ածխածնային կանաչ տնտեսությանն անցնելու նպատակով մաքուր տեխնոլոգիաների աջակցման համար կիրառվող մոտեցումն իր մեջ ներառում է մի շարք միջոցառումներ, որոնք կուժեղացնեն նորարարներին մաքուր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու և տեխնոլոգիաների փոխանցման մեխանիզմներ ստեղծելու համար: Մրցույթային գործընթացից հետո ցուցաբերվող աջակցությունն ու ուսուցումը ծրագրի առանցքային բաղադրիչներից է, ինչը կապահովի նախաձեռնության կայունությունը:

Ծրագիրը որպես ազգային սեփականություն համարելը երաշխավորում է, որ ծրագրի ազգային շահագրգիռ կողմերն ամբողջովին ձեռնամուխ կլինեն նրա հաջող իրականացմանը` մաքուր տեխնոլոգիաներն օգտագործելով որպես գործիք մաքուր էներգիայի ոլորտում առավել հեռանկարային նորարարությունները վեր հանելու և հմտությունների զարգացման և տեխնոլոգիաների փոխանցման մեխանիզմները խթանելու համար:

Միևնույն ժամանակ Հայաստանում կանաչ տնտեսությանն անցնելու համար առկա են բազմաթիվ նախաձեռնություններ և խթաններ, սակայն երբեմն տեղեկատվության պակասը, առկա ծրագրերի ցածր որակը, ինչպես նաև համապարփակ և համակարգված մոտեցման բացակայությունը կրճատում են ծրագիրը լավագույն ձևով իրականացնելու և դրանից ստացված արդյունքը առավելագույնի հասցնելու  հնարավորությունները:

Մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագիրը կձևավորի հարթակ, որը ազգային շահագրգիռ կողմերը կարող են օգտագործել առավել ներդաշնակ ձևով իրենց աջակցությունը ցուցաբերելու ու ռեսուրսները տեղաբաշխելու համար` ուղղված ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաների և կանաչ արտադրության ներդրմանը, խուսափելով ջանքերի կրկնօրինակումից:

Ձևաչափը

Ծրագրային փաստաթուղթը նախատեսվում է ստորագրել ՄԱԱԶԿ-ի և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից կից ներկայացվող հավելվածների հետ, որոնք հիմք են հանդիսանալու Ծրագրի իրականացման համար:

Հավելված 1-ում ներկայացված է ԳԷՀ-ի հավատարմագրային հիմնադրամի շրջանակներում ֆինանսավորում ստանալու համար ԳԷՀ-ի գլխավոր տնօրենին ուղղված դիմումը, որը 2013թ.-ի մարտի 7-ին հաստատվել է ԳԷՀ-ի կողմից գլխավոր տնօրենի հաստատման նամակով (Հավելված 2):

Նախնական պարտավորությունները և պայմանները

ԳԷՀ-ի կողմից դրամաշնորհային աջակցություն կտրամադրվի այն դեպքում, երբ ՄԱԱԶԿ-ն համոզված լինի, որ ստորև նշված պարտավորություններն ու պայմանները կատարվել են կամ ամենայն հավանականությամբ կկատարվեն: Երբ նախապայմաններից մեկը կամ մի քանիսը չեն իրականացվում, ՄԱԱԶԿ-ը կարող է, իր հայեցողությամբ, կամ կասեցնել, կամ դադարեցնել իր աջակցությունը:

- Գլխավոր տնօրենի հաստատմանն ուղղված նամակում և համապատասխան երաշխավորագրերում նշված (տե՛ս Հավելված 3) համաֆինանսավորողներից` ՄԱԱԶԿ-ից և ԳԷՀ-ից բացի այլ համաֆինանսավորողների կողմից ստացած ֆինանսավորումը պետք է հասանելի դառնա մինչ ծրագրի գործողության մեջ մտնելը:

- Ծրագրի իրականացման ընթացքում  կպատրաստվեն հաշվետվություններ ծրագրի առաջընթացի և ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին, Գլխավոր տնօրենի հաստատմանն ուղղված դիմումին կից մոնիտորինգի պլանին  համաձայն:

Իրավական հիմքը

ՀՀ կառավարությունը համաձայնվում է սույն ծրագիրն իրականացնել համաձայն ՄԱԶԾ-ի և ՀՀ կառավարության կողմից 1995թ-ի մարտի 8-ին ստորագրված և 2000թ-ի հունիսի 8-ից ուժի մեջ մտած Հիմնական աջակցության մասին ստանդարտ պայմանագրով հաստատված պայմանների և ձևաչափերի:

Մոնիտորինգ և գնահատում

Համաձայն ԳԷՀ-ի և ՄԱԱԶԿ-ի կողմից իրականացվելիք մոնիտորինգի և գնահատման գործընթացի, կարող են իրականացվել հետծրագրային ուսումնասիրություններ, այդ թվում` երկրի ծրագրային փաթեթի և թեմատիկ ոլորտի գնահատումներ: Ծրագրի բոլոր գործընկերներն ու իրականացնող կողմերը պարտավորվում են  հնարավորինս հասանելի դարձնել ծրագրին առնչվող ուսումնասիրությունները, հաշվետվություններն ու այլ փաստաթղթերը և աջակցել ծրագրի միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ հարցազրույցների անցկացմանը:

| Հաստատված է` | Ստորագրությունը | Անունը, ազգանունը, պաշտոնը |
| --- | --- | --- |
| ՀՀ կառավարության կողմից` |  |  |
| ՄԱԱԶԿ-ի կողմից` |  | Ֆիլիպ Շոլթես Ծրագրերի զարգացման և տեխնիկական համագործակցության բաժանմունքի տնօրենի պաշտոնակատար ԳԷՀ-ի պատասխանատու անձ |

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՅՏ

ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՍԱԿԸ` միջին չափի ծրագիր

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՏԵՍԱԿԸ` ԳԷՀ հավատարմագրային

հիմնադրամ

ՄԱՍ 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

| Ծրագրի անվանումը. ԳԷՀ-ՄԱԱԶԿ-ի կողմից Հայաստանում իրականացվող Մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագիր ՓՄՁ-ների համար |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Երկիրը (ները)` | Հայաստան | ԳԷՀ ծրագրի համարը` | 5145 |
| ԳԷՀ-ի գործակալությունը(ներ)ը` | ՄԱԱԶԿ | ԳԷՀ գործակալության ծրագրի համարը` | 120344 |
| Այլ իրականացնող գործընկերը (ներ)ը` | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, Հայաստանի ՓՄՁ-ների զարգացման ազգային կենտրոն (ՓՄՁ ԶԱԿ) | Ներկայացման օրը` Կրկնակի ներկայացման օրը` | 14 սեպտեմբեր, 2012 18 սեպտեմբեր, 2012 |
| ԳԷՀ-ի թիրախային ոլորտը(ները)` | Կլիմայի փոփոխություն | Ծրագրի տևողությունը` | 36 ամիս |
| Օժանդակ ծրագրի անվանումը (եթե կիրառելի է). SFM/REDD+ ---ի համար |  | Գործակալության վարձավճարը ($)` | 52,055 |

Ա. ԳԷՀ-ի ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

| Թիրախային ոլորտի նպատակները | Թիրախային ոլորտի ակնկալվող արդյունքները | Թիրախային ոլորտի միջանկյալ արդյունքները | Հավատարմա գրային հիմնադրամը | Դրամաշնորհի գումարը ($) | Համաֆինանսավորումը ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMM-1 (մուտքագրել) | Արդյունք 1.2. քաղաքականություն մշակելու համար բարենպաստ միջավայրի և տեխնոլոգիաների փոխանցման համար մեխանիզմների ստեղծում Ցուցանիշ 1.2. այն աստիճանն է, ըստ որի տեխնոլոգիաների փոխանցման նպատակով ընդունվել են համապատասխան քաղաքականություններ և մեխանիզմներ (միավորներ` 1-ից մինչև 5-ը) | 1.2. Հաստատվել են մշակված և առևտրայնացված ցածր ածխածնային նորարարացված տեխնոլոգիաները | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 498,133 | 2,363,636 |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) | Այլ |  | (մուտքագրել) |  |  |
| Միջանկյալ ընդհանուր արժեքը |  |  |  | 498,133 | 2,363,636 |
| Ծրագրի կառավարման ծախսերը |  |  | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամը | 49,813 | 236,364Ց |
| Ծրագրի ընդհանուր արժեքը |  |  |  | 547,946 | 2,600,000 |

Բ. ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

| Ծրագրի նպատակը. Մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների միջոցով նորարարությունների խթանում ` որպես կայուն և մրցունակ ձեռներեցության զարգացումն ապահովող միջոց |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի բաղադրիչները | Դրամաշնորհների տեսակները | Ակնկալվող արդյունքները | Ակնկալվող միջանկյալ արդյունքները | Հավատարմագրային հիմնադրամը | Դրամաշնորհի գումարը ($) | Կազմակերպությունների համատեղ համաֆինանսավորում ($) |
| 1.Մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառման նպատակով ազգային կարողությունների զարգացում և տեղական աջակցման ձեռնարկատիրական էկոհամակարգի բարելավում: | Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | -Ազգային արդյունաբերական միությանների կարողությունների զարգացում մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագիր իրականացնելու համար: -Տեղական ձեռնարկատերերի/գործընկերների կրթում մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրի և աքսելերատորի կառավարման ուղղությամբ: -Մաքուր տեխնոլոգիաների ակադեմիայի հիմնադրում դասավանդողներին և ձեռնարկատերերին ուսուցանելու նպատակով: | 1.1.ՓՄՁ-ների արդյունաբերական ազգային միությունները, ներգրավված են կարողությունների զարգացման նախաձեռնություններում: 1.2.Ուսուցման ծրագիր. մինչև 150 ուսուցանողներ ի հայտ են բերվել և վերապատրաստվել են: 1.3. Վերապատրաստման ծրագիր. մաքուր տեխնոլոգիաներում սկսնակ ներդնողների համար Երևանում կազմակերպվեց ինտենսիվ Cleantech Open ակադեմիա` օգտագործելով այլ տարածաշրջանների լավագույն փորձը: 1.4.Ըստ տարածաշրջանների կազմակերպվել են հանրային մասնավոր հատվածի համագործակցության ֆորումներ: | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 212,264 | 1,160,636 |
| 2. Խթանել ՓՄՁ-ների մրցունակությանը և մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությունների աջակցմանն ուղղված համակարգման մեխանիզմները և ձևավորել գլոբալ բնապահպանական օգուտներ քաղելու բիզնես մոդելներ: | Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | -ՓՄՁ միությունները և ազգային գործակալությունները ներգրավված են ազգային մակարդակում մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությունների մոբիլիզացման և համակարգման հարթակի ստեղծմանը խթանման: | 2.1. Մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրերի և ՓՄՁ-ների շրջանում ձեռնարկատիրական գործունեությունը խթանելու նպատակով ազգային մնակարդակում ձևավորվել են են համակարգման մեխանիզմներ: 2.2.Կազմակերպվել են մաքուր տեխնոլոգիաների ամենամյա բիզնես մրցույթներ և աքսելերատոր մաքուր էներգիայի ընտրված ոլորտներում (էներգաարդյունավետություն, վերականգնվող էներգետիկա,էներգիայի ստացում թափոնների, ջրի արդյունավետ օգտագործում): 2.3. Ազգային մակարդակում կազմակերպվել են տեղեկատվական և լուսաբանման ակտիվ միջոցառումներ և բացահայտվել են մասնակիցներ, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցելու մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրերում: | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 155,000 | 670,000 |
| 3. Մաքուր տեխնոլոգիաների նորարաություն ներն ամբողջ Հայաստանում տարածելու նպատակով ուժեղացնել դրան ուղղված քաղաքականության, ինստիտուցիոնալ դաշտի և համագործակցության շրջանակը: | Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | Ուժեղացնել քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ դաշտի շրջանակները` ուղղված երկրի ՓՄՁ-ներում մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառման ընդլայնմանը: -Մշակել բիզնես մոդելներ` մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառումն ու ձեռներեցության ընդլայնումը խթանելու նպատակով: | 3.1.Ձևավորվել է քաղաքականության և կարգավորման բարենպաստ միջավայր: 3.2. Կազմակերպվել են շահագրգիռ անձանց տարածաշրջանային հանդիպումներ և երկրի առաջատար ինստիտուտների, գործակալությունների և այլ համալսարանների միջև ձևավորվել են համագործակցության կապեր կազմակերպում: | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 105,869 | 483,000 |
| 4. Վերահսկողու թյուն և գնահատում | Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | Ծրագրի իրականացման ընթացքը համապատասխանում է սահմանված նպատակներին կամ կատարվել են անհրաժեշտ համապատասխան փոփոխություններ: | 4.1. Կատարվել է միջանկյալ և վերջնական գնահատում: 4.2. Արձանագրվել է լավագույն փորձը և տարածվել | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 25,000 | 50,000 |
|  | Միջանկյալ ընդհանուր արժեքը |  |  |  | 498,133 | 2,363,636 |
|  | Ծրագրի կառավարման ծախսերը |  |  | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 49,813 | 236,364 |
|  | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը |  |  |  | 547,946 | 2,600,000 |

Գ. ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ` ԸՍՏ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

| Համաֆինանսավորման աղբյուրները | Համաֆինանսավորողի (աղբյուրի) անունը | Համաֆինանսավորման տեսակը | Համաֆինանսավորման գումարը ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| ԳԷՀ գործակալություն | ՄԱԱԶԿ | Դրամաշնորհային | 50,000 |
| ԳԷՀ գործակալություն | ՄԱԱԶԿ | Բնաիրային | 50,000 |
| Ծրագրի ազգային գործընկերներ | Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն (ՓՄՁ ԶԱԿ), Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամ | Բնաիրային | 2,500,000 |
| Համաֆինանսավորման ընդհանուր արժեքը |  |  | 2,600,000 |

Դ. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈւԹՅԱՆ, ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ  ԵՎ ԵՐԿՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԳԷՀ / NPIF /LDCF/ SCCF-Ի ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

| ԳԷՀ-ի գործակալությունը | Հավատարմագրա-յին հիմնադրամի տեսակը | Թիրա-խային ոլորտ | Երկրի անունը | ($) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Դրամա-շնորհի գումարը | Իրականացնող գործակալու-թյան վարձավճարը | Ընդհանուրը |
| ՄԱԱԶԿ | Ձևաչափ 3-ի համար նախատեսված ԳԷՀ-ի մասնավոր հատված | Կլիմայի փոփո-խություն | Հայաս-տան | 182,649 | 17,351 | 200,000 |
| ՄԱԱԶԿ | ԳԷՀ հավատարմագրային հիմնադրամ | Կլիմայի փոփոխություն | Հայաս-տան | 365,297 | 34,703 | 400,000 |
| Դրամաշնորհների ընդհանուր ռեսուրսները |  |  |  | 547,946 | 52,055 | 600.000 |

Ե.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԸ

| Բաղադրիչ | Մարդկանց քանակը/շա-բաթական | Դրամաշնորհի գումարը ($) | Համաֆինանսավորումը ($) | Ծրագրի ընդհանուր գումարը ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ազգային խորհրդատուներ* | 30 | 30,000 | 80,000 | 110,000 |
| Միջազգային խորհրդատուներ* | 40 | 120,000 | 180,000 | 300,000 |
| Ընդհանուրը |  | 150,000 | 260,000 | 410,000 |

*Մանրամասները տես` Հավելված Բ-ում:

Զ. ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ

| Ծախսերի հոդվածները | Մարդկանց քանակը/շաբա-թական/ամսա-կան | Դրամաշնորհի գումարը ($) | Համաֆինան-սավորում ($) | Ծրագրի ընդհանուր գումարը ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ազգային խորհրդատուներ * | 40.00 | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
| Միջազգային խորհրդատուներ * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Գրասենյակային հարմարություններ, սարքավորումներ, փոխադրամիջոցներ և հաղորդակցման միջոցներ * |  | 0 | 100,000 | 100,000 |
| Ճամփորդության ծախսեր* |  | 9,813 | 50,000 | 59,813 |
| Այլ | Սեմինարներ, հանդիպումներ | 0 | 46,364 | 46,364 |
| Ընդհանուրը |  | 49,813 | 236,364 | 286,177 |

*Մանրամասները տես` Հավելված Բ-ում:

Է. Արդյոք ծրագիրն ընդգրկում է «ոչ դրամաշնորհային» մեխանիզմներ: Ոչ:

(Եթե կիրառվում են «ոչ դրամաշնորհային» մեխանիզմներ, ապա հարկավոր է Հավելված    Ե-ում ներկայացնել հատկացումների ինդիկատիվ օրացույցը):

Ը. ԲՅՈԻՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆԸ

Ծրագրի մոնիտորինգն ու գնահատումը կիրականացվեն համաձայն ՄԱԱԶԿ-ի և ԳԷՀ-ի  հաստատված գործընթացների: Մոնիտորինգի ու գնահատման գործընթացների համընդհանուր նպատակն է ապահովել ծրագրի հաջող և բարձր որակի կազմակերպումը հետևյալ կերպ. i) վերանայել և ուղղել ծրագրի իրականացման միջոցառումները և փաստացի ձեռքբերումները, ii) ապահովել կատարվող առաջընթացի թափանցիկությունը (ծրագրի ընթացակարգն այնպես է նախագծված, որ մասնակից թիմը մրցույթի վաղ փուլում կարողանա ուղղել սխալներն այն դեպքերում, երբ ընդհանուր կատարողականի բնույթը զգալիորեն շեղվում է սկզբնական պլանից), և iii) համաձայնեցնել ու թարմացնել ծրագրի ռազմավարությունները և իրականացման պլանը` հնարավոր փոփոխությունները, արդյունքները և ընթացքում կատարված ուղղումները արտացոլելու նպատակով: Գնահատումն և վերահսկումն իրականացվում է Ծրագրի ազգային համակարգողի կողմից:

Մոնիտորինգի և գնահատման ընթացակարգը պետք է բաղկացած լինի  հետևյալ մասերից. ա) ծրագրի սկիզբը, բ) նախագծի առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ անգամ և գ) նախագծի վերջնական հաշվետվություն: Ծրագրի ժամանակացույցի, իրականացման ընթացքի և ձեռքբերումների վերահսկման և հաշվետվության մանրամասն մոնիտորինգի պլանը ծրագրի իրականացման սկզբին կպատրաստվի ՄԱԱԶԿ-ի կողմից` ծրագրի գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ և այնուհետև այն պարբերաբար կթարմացվի: Հղում կատարելով Ծրագրի արդյունքներում նշված ծրագրի ազդեցության և կատարողական արդյունքների համար  սահմանված ցուցանիշների վրա, մոնիտորինգի պլանի միջոցով հնարավոր կլինի հետևել, զեկուցել և վերանայել նախագծի համար իրականացվող միջոցառումներն ու ձեռքբերումները, որոնք առչվում են հետևյալ հարցերին.

ա. էներգախնայողություն և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցմանն առնչվող խնդիրներ, որոնք  առաջացել են ծրագրի շրջանակներում  ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաների առավել լայն կիրառման արդյունքում, ինչին նպաստել է մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների ինովացիոն դաշտը և աքսելերատոր ծրագիրը,

բ. Էներգախնայողություն և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցում, որոնք ուղղակիորեն ծրագրի շրջանակներում ամուր քաղաքականության դաշտի կազմավորման հետևանք են,

գ.   նոր տեխնոլոգիաների լայնածավալ ընդունման, ՓՄՁ-ների համար բարենպաստ միջավայրի ապահովման և ձեռնարկատերերի, ինչպես նաև աշխատողների եկամուտների ու հնարավորությունների ընդլայնման համար իրականացվող ծրագրի տարբեր միջոցառումների ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական հետևանքները,

դ. Հայաստանում ցածր ածխածնային նորարարական տեխնոլոգիաների սկզբնական նախաձեռնությունների խթանում և հանրության լայն շրջանների համար ԳԷՀ-ի ստանձնած դերի մասին լուսաբանումը:

Ծրագրի ազգային համակարգողը պատասխանատու է ծրագրի ամենօրյա միջոցառումների իրականացման համար, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման ընթացքի շարունակական մոնիտորինգի, ընդհանուր կատարողականի  և  առաջընթացի համար: ՄԱԱԶԿ ծրագրի ղեկավարը պատասխանատու է ծրագրի իրականացման փուլերի և սահմանված արդյունքների տեսանկյունից իրականացված առաջընթացի համար, ինչպես նաև պետք է պատասխանատու լինի ԳԷՀ-ին համառոտ հաշվետվություն ներկայացնելու  համար: Ծրագրի իրականացման առաջին տարվա համար միջանկյալ գնահատումը պետք է իրականացվի միջազգային փորձագետի կողմից ծրագիրը սկսելուց մոտավորապես 16 ամիս անց: Միջանկյալ գնահատման արդյունքները կօգնեն վերանայելու ծրագրի ռազմավարությունը և իրականացման պլանը` հնարավոր փոփոխությունները ներկայացնելու, արդյունքները ցույց տալու, մրցույթի երկրորդ մասն ավելի հարթ անցկացնելու նպատակով միջոցառումների մեջ ուղղումներ կատարելու համար: Վերջնական գնահատում իրականացվելու է ծրագրի ընդհանուր կատարողականն ու նվաճումները մանրամասն հաշվարկելու նպատակով: Ստորև տրված աղյուսակում ներկայացված է միջանկյալ գնահատում անցկացնելու նախնական բյուջեն, որը ընդգրկված է Ծրագրի բաղադրիչ 4-ում:

| Միջոցառում | Միջանկյալ գնահատում, ԱՄՆ դոլար | Վերջնական գնահատում, ԱՄՆ դոլար | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ազգային փորձագետ (5 աշխատանքային շաբաթ) | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| Ճանապարհածախս և օրապահիկ | 500 | 700 | 1,200 |
| Ընդհանուրը |  |  | 6,200 |

ՄԱՍ II. ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Ա. ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈւՄԸ.

Ա.1.1. ԳԷՀ-ի թիրախային ոլորտի /LDCF/SCCF-ի ռազմավարությունների և NPIF-ի նախաձեռնությունների հետ:

Ծրագիրը համաձայնեցված է ԳԷՀ-ի թիրախային ոլորտի ռազմավարության Կլիմայի փոփոխության մեղմացման խնդիրներին, որի նպատակն է. 1. «Աջակցել ինովացիոն, ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաների ցուցադրմանը, տեղադրմանն ու փոխանցմանը», ինչպես նաև` նպատակ 2. «Արդյունաբերական և շինարարական ոլորտներում էներգաարդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով նպաստել շուկայի վերափոխմանը», և նպատակ 3. «Խթանել վերականգնվող էներգիայի բնագավառում տեխնոլոգիաների կիրառմանն ուղղված ներդրումները»: Ավելին, ծրագիրը համահունչ է ԳԷՀ 5-ի «Խթանել նորարարությունները ՓՄՁ-ներում փորձնական մրցույթների և ինկուբացիաների միջոցով» մեթոդաբանություն 3-ի հետ, քանի որ այն աջակցություն է ցուցաբերելու ձեռնարկատերերին և նորարարներին, որոնք ցանկություն ունեն համատեղ բիզնես ստեղծելու` խրախուսելով ՓՄՁ-ներին ավելի լայնորեն կիրառել “կանաչ” և “մաքուր” տեխնոլոգիաներ, որոնք երկրում  մրցունակություն կապահովեն:

Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել քաղաքական և ինստիտուցիոնալ դաշտը, բարձրացնել ազգային պոտենցիալը ՓՄՁ-ների ընտրված խմբերում մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում ինովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը խթանելու համար:  Ավելին, ծրագրի նպատակը կլինի խթանել ազգային և պետական մակարդակում մրցակցության արդյունքում ի հայտ բերված նորարար սկսնակներին և ՓՄՁ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությանը: Սա թույլ կտա ընդլայնելու ներդրուների հոսքը և զարգացնելու Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտում ազգային կարողությունները` ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաներից ստացած էներգիան օգտագործելու նպատակով, որը հանգեցնում է ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը:   Ա.1.2.  Այն ծրագրերի հետ, որոնք ֆինանսավորվում են LDCF/ SCCF հիմնադրամների կողմից, վերջիններիս    իրավասության չափանիշների և առաջնահերթությունների հետ կիրառելի չեն:

Ա.1.3   NPIF- ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի հետ. հիմնադրամի համապատասխան իրավասության չափանիշների և գերակայությունների հետ կիրառելի չեն:

Ա.2.Եթե կիրառելի է, ապա ազգային ռազմավարությունների և ծրագրերի կամ հաշվետվությունների և գնահատականների համապատասխան համաժողովների շրջանակներում, այսինքն` Օդի աղտոտվածության գնահատման ազգային ծառայություններ, Ազգային առողջապահության ծրագրեր, Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարությունների և գործողությունների ծրագրեր, ազգային հաղորդակցական կապեր, Ազգային արխիվներ, Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական փաստաթղթեր և այլն:

Հայաստանն ընդունում է էներգետիկ անվտանգության և կլիմայի փոփոխության արդյունքում առաջացած հետևանքների մեղմացմանն առնչվող խնդիրները որպես առաջնահերթություն քաղաքական քայլեր ձեռնարկելիս` կիրառելով մի շարք օրենքներ, կանոնակարգեր, ազգային և ճյուղային զարգացման ծրագրեր, հիմնված կայուն զարգացման սկզբունքների վրա: Այս ծրագիրը փոքր ձեռնարկատիրության ոլորտում նորարարական մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների խթանման համար գլոբալ նախաձեռնության մի մասն է հանդիսանում և համահունչ է ազգային քաղաքականության և ԳԷՀ-ի հիմնական ոլորտների առաջնահերթությունների հետ :

Հայաստանի Հանրապետության էներգիայի մասին օրենքը (2011) սահմանում է էներգետիկայի մասին  օրենսդրական դաշտը: Վերականգնվող էներգիային վերաբերող կոնկրետ հարցերը կարգավորվում են Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին սահմանված օրենքով (2004): Վերջինս սահմանում է էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիային վերաբերող պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքները, որոնց ընդհանուր նպատակն է տեղական վերականգնվող էներգիայի արտադրողականության մակարդակը բարձրացնելու հաշվին ուժեղացնել Հայաստանի տնտեսությունը ու էներգետիկ անկախությունը:

Հաշվի առնելով Հայաստանում վառելիքի հանածոների պաշարների պակասը, ինչպես նաև նրա տնտեսական և աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, երկրի ղեկավարությունն ընդունում է վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրների կարևորությունը: Հետևաբար, 2005թ.-ին ընդունվել է «Հայաստանում տնտեսական զարգացման համատեքստում էներգետիկայի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն»-ը: Վառելիքի հանածոների ներքին պաշարների բացակայության և սրան հետևող ներկրվող վառելիքից կախվածության հետ մեկտեղ, որի գինն ու հասանելիությունը տատանվում է, Հայաստանի էներգետիկ քաղաքականության շարժիչ ուժ է այն հանգամանքը, որ էներգակիրների պահանջարկն աճում է տնտեսական և հասարակական զարգացման հետ մեկտեղ: Այսպիսով, ակտիվ քաղաքականության իրականացումը դրական  քայլ է երաշխավորելու, որ արդյունավետությունը և վերականգնվող տեխնոլոգիաները կազմում են էներգիայի բալանսի անբաժանելի մասը:

Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել հետևյալ ծրագրերին.

- Կայուն զարգացման ծրագիր (2008). Ծրագիրն ընդգրկում է ռազմավարական չորս հիմնական ուղղություններ. i) ապահովում է կայուն տնտեսական աճ, ii) իրականացնում է թիրախային սոցիալական քաղաքականություն` բնակչության կենսամակարդակը բարելավելու նպատակով, iii) կատարելագործում է կառավարման արդյունավետությունը և iv) երաշխավորում է շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը և բնական պաշարների ռացիոնալ օգտագործումը:

- ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 2-րդ ազգային հաղորդակցությունը  սահմանում է էներգետիկայի ոլորտը որպես ջերմոցային գազերի արտանետումների հիմնական աղբյուր, իսկ էներգախնայողությանը նվիրված միջոցառումները` որպես ամենախոշոր և տնտեսապես ամենաարդյունավետ միջոցներ ջերմոցային գազերի արտանետումները կրճատելու տեսանկյունից:

- Էներգախնայողությանը և վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրներին նվիրված ազգային ծրագիրը (2007) էներգաարդյունավետությունը համարում է էներգետիկ անվտանգության և հասանելիության ապահովման հիմնական միջոց: Ծրագրի շնորհիվ կատարվում է էներգիայի, ջերմության և գազի մատակարարման համակարգերում էներգախնայողության ներուժի գնահատումը արդյունաբերական արտադրության, տրանսպորտի, բնակարանային և հանրային ոլորտներում, ինչպես նաև` վերականգնվող էներգիայի ներուժի գնահատումը և միջոցառումները` ուղղված էներգախնայողության ներուժի արդյունավետ շահագործմանը:

Հայաստանում էներգետիկ քաղաքականությունների հիմնական համակարգող մարմինը Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունն է: Նախարարությունը պատասխանատու է էներգետիկայի բոլոր ոլորտների վերահսկման և կառավարման համար: Հայաստանի Հանրապետության «Պետական աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրություններին» օրենքի հիման վրա ստեղծվել է ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամը որպես ՓՄՁ  ոլորտում պետական քաղաքականությունների, ինչպես նաև ՓՄՁ  ոլորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման համար պատասխանատու մարմին:

Բացի այդ, մաքուր էներգիային վերաբերող հետևյալ օրենսդրական և նորմատիվ փաստաթղթերը ևս ուժի մեջ են.

- Հայաստանի Հանրապետության թափոնների մասին օրենքը (2004),

- Ազգային բնապահպանական գործողությունների երկրորդ ծրագիր (2008),

- 	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության գործողությունների ծրագիրը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունների վերաբերյալ դրույթների,

- Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը «Բույսերից ստացած էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների սահմանման մասին, որն առաջացնում է էլեկտրաէներգիա`  օգտագործելով վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում»:

Բ. ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ.

Բ.1.Ելակետային ծրագրի և լուծման ենթակա խնդրի նկարագիրը.

Հայաստանի տնտեսությունն, ընդհանուր առմամբ, և այն տեխնոլոգիաները, որոնք օգտագործվում են երկրի արդյունաբերական ոլորտում, բնութագրվում են որպես էներգիայի բարձր սպառող դաշտ ունեցող հատվածներ, ինչը զգալիորեն գերազանցում է համանման ցուցանիշները զարգացած երկրներում: Այս իրավիճակն արդյունք է էներգետիկ և արդյունաբերական հատվածներում էներգիայի շահագործման ցածր արդյունավետությանը, որի պատճառը մաշված արտադրական օբյեկտների առկայությունն ու էներգախնայողության համար նախատեսված տեխնոլոգիաների սահմանափակ օգտագործումն է, ինչպես նաև էներգակիրների շահագործման անհրաժեշտ հաշվառման և վերահսկման բացակայությունը:    	   1990-ական թվականներին Հայաստանը հաղթահարել է էներգետիկ ճգնաժամը և կառուցել է կենսունակ էներգետիկ համակարգ: 2011թ.-ին գրանցվել է ՀՆԱ-ի էական աճ` 4.7 %-ով: Այնուամենայնիվ, 2010թ.-ի էներգիայի շահագործումը գրանցվել է միջինը 1.2 ԳՎ-ից ցածր, ինչը կարելի է բացատրվել հիմնականում նրանով, որ էներգետիկ արդյունաբերությունը Հայստանում դեռ ամբողջովին չի վերականգնվել տնտեսական անկունից, որը սկսվեց Խորհրդային Միության փլուզումից հետո:

Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների (ՓՄՁ) ոլորտը համարվում է գերակա ուղղություններից մեկը: ՀՀ կառավարությունը շարունակ քայլեր է ձեռնարկում ՓՄՁ ոլորտի զարգացման, մասնավորապես ՓՄՁ-ների համար պետական աջակցության համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ: Նպատակն է օգտագործել ՓՄՁ ոլորտի պոտենցիալը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական, ինչպես նաև երկրի ընդհանուր դերի զարգացման և ամրապնդման համատեքստում:

2009թ.-ի ՓՄՁ-ների տեսակարար կշիռը երկրի ՀՆԱ-ում կազմել է 42.5%`  2008թ.-ին գրանցված 41.7%-ի համեմատ, և եղել է երկու անգամ ավելի բարձր` 1999թ.-ին գրանցված ցուցանիշից: ՓՄՁ-ների տեսակարար կշիռը երկրի արտահանման ծավալում 2009թ. ավելացել է 17.7%-ով` ի դեմս 2008թ.-ին արձանագրված 17.9%-ի: Ըստ 2010թ.-ի հունվարի 1-ի տվյալների, ՓՄՁ-ներում ընդգրկվել են գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 97.7%-ը, որոնց ընդհանուր թիվը կազմել է 132,923: ՄԱԿ-ի մեթոդաբանությամբ հաշվարկված ՓՄՁ-ների զարգացման ինդեքսը 2009թ.-ին սահմանվել է 404.7, որը 7 անգամ ավելի բարձր է, քան 2002թ.-ին գրանցված ցուցանիշը:

Ներկայումս ՓՄՁ զարգացման ազգային կերտրոնը տարբեր տեխնոլոգիական ծրագրերի շրջանակներում համագործակցում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP), ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման ծրագրի (UNIDO), Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության (JICA),  Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության (OSCE) և Միացյալ Թագավորության միջազգային զարգացման նախարարության (UK DFID) հետ, ինչը կարող է սերտ կապ ունենալ նախատեսվող ծրագրի հետ:

Հայաստանում ՓՄՁ զարգացմանն աջակցելու նպատակով ծրագիրը կապեր կհաստատի ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրի հետ: «ՓՄՁ ուղղվածության տարածքային տնտեսական զարգացման ծրագրի» շրջանակներում GIZ  կազմակերպությունը Հայաստանում իրականացնում է «Քաղաքային և տնտեսական զարգացման ծրագիր»: Ծրագիրը նպատակ ունի ազգային և պետական մակարդակներում աջակցելու փոքր և միջին չափսի ձեռնարկություններին` ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կարողությունները հզորացնելու միջոցով: Ծրագիրը նաև խթանում է տեղական տնտեսական զարգացման գործընթացներին` Հայաստանում  ներդնելով շահեկան նորարարական գործիքներ` գործընկերներին դարձնելով այդ գործիքների սեփականատեր:

ՓՄՁ ոլորտի զարգացման շրջանակներում  ՓՄՁ ԶԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի երևանայան գրասենյակի և Միացյալ Թագավորության միջազգային զարգացման նախարարության սերտ համագործակցությամբ միացյալ աշխատանքային թիմը զբաղվել է հետևյալ գործունեությամբ. 1.ՓՄՁ ոլորտում պետական քաղաքականություն և ծրագրերին աջակցություն, 2.առկա օրենսդրության մասին տեղեկատվության բարձրացում ՓՄՁ-ների շրջանում, 3.ՓՄՁ ոլորտի աջակցման ծրագրերում և հետազոտական ու զարգացման միջոցառումների իրականացմանը նոր գործարար գործընկերների ներգրավում, 4.ՓՄՁ ոլորտին աջակցող ենթակառուցվածքների հզորացում, 5.սկսնակ և գործող ՓՄՁ-ներին աջակցող ծրագրերի մասին տեղեկատվության բարձրացում, 6.խորհրդատվական և ուսուցողական աջակցություն, 7.աջակցություն նորաստեղծ ՓՄՁ-ներին` նրանց ներգրավելով աջակցման ընթացիկ ծրագրերում:

Բիզնեսների միջազգայնացման լույսի ներքո, սկսած 2008թ.-ից, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը նույնպես դարձավ Ձեռնարկատիրության եվրոպական ցանցի անդամ, ինչը ձգտում է ընկերությունները դարձնել ավելի մրցունակ և նորարար:

Ավելին, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (IFC) Ավստրիայի ֆինանսների նախարարության կողմից հատկացված միջոցների հաշվին երկրում իրականացվող «Հայաստանի կայուն էներգետիկայի ֆինանսավորում» ծրագրի միջոցով նպատակ ունի  ձևավորել կայուն  շուկա էներգաարդյունավետության և վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում ներդրումներ կատարելու համար: Ծրագիրը տեղական և միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների հետ միասին աշխատում է Հայաստանում էներգետիկայի բնագավառում  ինքնաբավություն ապահովելու ուղղությամբ: Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (IFC) և Ավստրիայի կառավարությունը 2010թ.-ին նախաձեռնեցին «Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում» տարածքային նոր ծրագիրը:

Ծրագիրը նպատակ ունի խթանելու արդյունավետ ռեսուրսների տեխնոլոգիաների ոլորտում  և առկա լավագույն նախաձեռնություններում ներդրումների իրականացմանը` արդյունաբերության բոլոր ոլորտներում կառավարման գործընթացները և օպերատիվ մեթոդները բարելավելու և քաղաքականություն իրականացնողների  և ֆինանսական ինստիտուտների շրջանում տեղեկատվության բարձրացման նպատակով:

Բացի այդ ծրագիրը հիմնվելու է ԱՄՆ-ում ՓՄՁ ոլորտում նմանատիպ ծրագրերի իրականացման և փոքր բիզնեսներում նորարարությունները խթանելու ավելի քան 6 տարվա փորձ ունեցող CleanTech Open ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերած փորձի և մասնագիտական գիտելիքների վրա:

ՓՄՁ-ների նորարությունների համար ԳԷՀ-ի և տեղական գործընկերների կողմից ակնկալվող աջակցությունը շոշափելի խթան կհանդիսանա բոլոր ոլորտի նպատակասլաց ձեռնարկատերերի  կայուն զարգացմանը նպաստելու համար:

Ավելի կոնկրետ, նորարարությունների խթանումը մաքուր էներգետիկ աղբյուրների միջոցով կարևոր է Հայաստանի համար հետևյալ պատճառներով.

- Հայաստանը ներմուծում է պահանջված էներգիայի երկու երրորդ մասը հիմնականում սահմանափակ  քանակությամբ օտարերկրյա մատակարարներից: Ակնկալվում է, որ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը կաճի տարեկան երկուսից երեք տոկոսով: Հայաստանը ստիպված կլինի էական ներդրումներ կատարել նոր արտադրվող հզորությունների շահագործման և առկա հզորությունների վերականգնման համար` սպառողների պահանջները հետագայում բավարարելու նպատակով:

- Մի շարք ջերմային էլեկտրակայաններ չեն գործում, իսկ Մեծամորի ԱԷԿ-ի երկու ռեակտորներից մեկը փակվել է: Էլեկտրաէներգիա սնուցող Հրազդան-Երևան և Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանի ջրամբարները շարունակում են մնալ էներգիայի կարևոր աղբյուրներ: Հիդրոէլեկտրակայանը արտադրում է երկրում ընդհանուր գեներացվող էներգիայի մոտավորապես մեկ երրորդ մասը: Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է շահագործումից հանել Մեծամորի կայանը 2017-2021թթ.-ների միջև ընկած ժամանակահատվածում: Փոխարենը նախատեսվում է կառուցել 1000 ՄՎտ հզորությամբ ատոմակայան ոչ ուշ քան 2012թ.-ին:

- Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների ներուժը ստեղծում է մի շարք ռազմավարական առավելություններ և շուկայական հնարավորություններ: Ներկայումս Հայաստանն օգտագործում է  հիդրոէներգիայից սնուցվող վերականգնվող էներգետիկան, ինչը բավարարում է երկրի էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի 30 տոկոսը և թույլ է տալիս օգուտ քաղել գոյություն ունեցող հարկային և սակագնային արտոնություններից: Հավանական է, որ նման արտոնությունները հասանելի դառնան արևային տեխնոլոգիաների հատվածում ծրագիր մշակողների համար: Գիտական հետազոտությունները և զարգացումը արևային տեխնոլոգիաներում գտնվում են առաջընթացային փուլում, և ներկայիս նպատակն է ստեղծել արտադրական ենթակառուցվածքներ ներքին սպառման և ֆոտոէլեկտրական վահանակների արտահանման համար:

- Էներգիայի արտադրումը քամու միջոցով գտնվում է զարգացման ավելի վաղ շրջանում, քանի որ նկատվում է տեղական փորձի պակաս խոշոր հողմայգիներ կառուցելու և շահագործելու տեսանկյունից, չնայած, որ Վերականգնվող էներգիայի ազգային լաբորատորիայում արված քամու աղբյուրների գնահատումը մատնանշում է համապատասխան քամու պաշարների առկայությությունը, ինչը կարող է ծրագիրը դարձնել շահութաբեր, եթե Կառավարությունը արձագանքի հարկային և սակագնային արգելքների վերաբերյալ արդյունաբերության ոլորտի առաջարկներին:

- 2008թ մայիսի 1-ին Հայաստանի գազի սակագները փոքր սպառողների համար աճել են 42 տոկոսով, իսկ խոշոր սպառողների համար` 51 տոկոսով: 2009թ. ապրիլի 1-ին, գազի սակագները փոքր սպառողների համար կրկին աճել են 14 տոկոսով: Էլեկտրաէներգիայի գները 2009թ. ապրիլի 1-ին բարձրացել են 25 դրամից մինչև 30 դրամ օրվա ընթացքում, իսկ գիշերը` 15 դրամից մինչը 20 դրամ:

- Քանի որ Հայաստանը դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է, որի առջև ծառացած է բարդ աշխարհագրական իրավիճակ, առկա են մարտահրավերներ կապված տրանսպորտի և շուկայի մատչելիության հետ: Այնուամենայնիվ,  սփյուռքը ակտիվ նախաձեռնություն է ցուցաբերում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում առաջատար լինելու հարցում, իսկ վերականգնվող էներգիայի ոլորտում առաջատար ընկերությունների ղեկավարները փորձում են ներկայացնել իրենց ապրանքները Հայաստանում և խթանել արդյունաբերական նոր ոլորտի  զարգացումը, ինչն, անշուշտ, անհրաժեշտ է աշխատատեղեր ստեղծելու մի երկրում, որտեղ դեռևս արդի է համատարած աղքատությունն ու թերզբաղվածությունը:

- Հայաստանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների շրջանակներում Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից արված հաշվետվությունը ցույց է տվել, որ կառավարիչների ավելի քան 65 տոկոսը թերագնահատում են էներգիայի խնայողության ներուժը: Ավելին, Հայաստանում ուսումնասիրված ընկերությունների միայն 29 տոկոսն է արդեն մշակել և իրականացրել էներգաարդյունավետության ծրագիրը:

- Էներգաարդյունավետության, վերականգնող էներգետիկայի թափոններից էներգիայի ստացման տեխնոլոգիաներում առկա հսկա ներուժը դեռևս ՓՄՁ ոլորտում ռեալիզացման կարիք ունի, ինչը   ինտենսիվ էներգիա օգտագործող ՓՄՁ-ները կդարձնի ավելի արդյունավետ և մրցունակ` ի լրումն ջերմոցային գազերի արտանետումների նշանակալից կրճատման:

Հայաստանում ՓՄՁ-ների աջակցության ժամանակակից ենթակառուցվածքները և գործող մեխանիզմները ստեղծել են անհրաժեշտ նախադրյալներ ՓՄՁ-ների հեռանկարային զարգացման համար, ինչն ուղղված է` աջակցելու գիտության և ինովացիաների վրա հիմնված արդյունաբերական ճյուղերին, տեխնոլոգիաների փոխանցման համար բարենպաստ պայմանների զարգացմանը, ինչպես նաև ՓՄՁ սուբյեկտների արտաքին տնտեսական գործունեության ընդլայնմանը:

Այլ երկրներից էներգետիկ կախվածության պատճառով առաջացած անապահովության բարձր մակարդակը ճգնաժամային խնդիր է ազգային արդյունաբերության կենսունակության համար: Վերականգնվող էներգիայի տեղական աղբյուրների լայնածավալ օգտագործումը կհանգեցնի զգալի բարելավման` ուղղված արդյունաբերության մրցունակությանը, շրջակա միջավայրի պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակին և էներգետիկ անվտանգության աճին: Բացի այդ, էներգախնայողության ներուժի վերաբերյալ կատարված գնահատումները բացահայտեցին տեխնոլոգիական կարիքներն ու Հայաստանի առաջնային տնտեսական ոլորտնորում էներգետիկ արդյունավետության աճի և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման համար իրականացվող գործողությունների ուղղությունները:

Ի վերջո, մաքուր էներգիայի ոլորտի զարգացումը կարող է օգնել Հայաստանին հասնել էներգետիկ անկախության ու կայուն զարգացման, միևնույն ժամանակ մաքուր էներգետիկայի ոլորտում դառնալ համաշխարհային առաջատարներից մեկը: Նախագիծն ուղղված է բավարարելու տվյալ նպատակը` մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում նորարարություններ ներմուծելու շնորհիվ:

Ծրագրի մոտեցումները

Նախագծի հիմնական նպատակն է լինելու խրախուսել նորարարական միջավայրի ստեղծումը հիմնված խթանների համակարգի վրա, ինչպես նաև օգնել երկրի փոքր բիզնեսին նորարար, մաքուր տեխնոլոգիաների և գործընթացների ստեղծման, ներդրման կամ ընդլայնման գործում: Կիրառվելու է համապարփակ մոտեցում, որտեղ կներառվեն ՓՄՁ-ները, նախարարությունները, գիտական աշխարհը, արդյունաբերական միությունները, կառավարությունը, համագործակցող գործակալությունները (ինչպիսին է օրինակ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը), ինչպես նաև եկրի ներսում և արտասահմանում գործող անկախ հետազոտական կենտրոնները էներգասպառող ՓՄՁ-ներում նորարարական տեխնոլոգիաները խթանելու համար: Նախագիծը սերտորեն համաձայնեցված է լինելու ազգային այլ նմանօրինակ նախաձեռնությունների հետ, քանի որ անչափ կարևոր է փոխանակել և արձանագրել լավագույն փորձն ու գիտելիքները, որոնք թույլ կտան բարձրացնել ՓՄՁ-ների արտադրողականությունը և, միևնույն ժամանակ, նվազեցնել կլիմայական փոփոխությունները: Նախատեսվում է, որ ծրագրի արդյունքները բավարար փորձ և հիմք կստեղծեն ընտրված ՓՄՁ-ների խմբում կանաչ և մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների ոլորտում նորարարությունների ընդլայնման գործում:

Ավելին, ծրագիրը կապ է ստեղծելու ՄԱԱԶԿ-ի Կանաչ արդյունաբերություն նախաձեռնության հետ, նպաստելով արդյունաբերության կայուն աճին: ՄԱԱԶԿ-ը հավատում է, որ Կանաչ տնտեսության հայեցակարգի շուրջ համաձայնության կարելի հասնել միայն այն դեպքում, եթե կանաչ տնտեսության միջազգային համակարգի շրջանակներում զարգացող երկրներին ընձեռվում է կայուն զարգացման, ինչպես նաև էկոլոգիապես մաքուր ապրանքների արտադրության և ծառայությունների իրականացման ոլորտում  համաշխարհային շուկային մասնակից լինելու հնարավորություն: Այս պարագայում, ՄԱԱԶԿ-ն իր Կանաչ արդյունաբերություն համաշխարհային նախաձեռնության շրջանակներում սահմանում է այն քաղաքական մոտեցումները, գործիքները, ինչպես նաև լավագույն փորձի կիրառման և ծրագրերի իրագործման կոնկրետ օրինակները, որոնք կարող են նպաստել զարգացող և անցումային երկրներում կանաչ ոլորտների ստեղծման, կամ առկա ոլորտները կանաչի վերափոխելու գործում:

Ծրագրի որդեգրած մոտեցումները և մեթոդաբանությունը հիմնված են լինելու ՄԱԱԶԿ-ի Կանաչ արդյունաբերություն նախաձեռնության վրա, սակայն այն մի քայլ առաջ է անցնելու, կենտրոնանալով նորարար ՓՄՁ-ների վրա էկո-համակարգերի մոտեցման միջոցով, ինչը ներառելու է սկսնակ բիզնեսների հայթայթումը, դրանց ուղորդումն ու ուսուցումը, ինչպես նաև մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրման համար խթանների ստեղծումը:

Որպեսզի Հայաստանն ի վիճակի լինի հաջող կազմակերպելու ազգային մրցույթի և աքսելերատոր  ծրագրերը, հարկավոր է հաղթահարել հետևյալ բազմաթիվ արգելքները.

-	տեխնոլոգիական չափորոշիրների, լավագույն պրակտիկաների մասին ոչ բավարար տեղեկատվությունը, ինչպես նաև  ձեռնարկությունների և գիտահետազոտական ինստիտուտների ու արդյունաբերությունների միջև թույլ կապը,

-	ձեռնարկատերերին ուսուցանելու համար վերապատրաստված մասնագետների պակասը,

-	ոչ բավարար նպաստավոր քաղաքականության և օրենսդրական միջավայրը,

-	ոչ բավարար համապատասխան ինստիտուցիոնալ կարողությունները և իրազեկվածության  պակասը և, հետևաբար, բոլոր մասնակիցների և գործընկերների կողմից ցուցաբերած ոչ բավարար աջակցությունը:

Ծրագիրը կփորձի անդրադառնալ վերոհիշյալ խոչընդոտներից որոշներին, ռազմավարական միջամտության միջոցով, օգտագործելով կատարողականի հստակ սահմանված ցուցանիշները:

Բ. 2. Հավելյալ/լրացուցիչ ծախսերի հիմնավորումները. Նկարագրել ծրագրի շրջանակներում փուլ առ փուլ (ԳԷՀ հիմնադրամ/ NPIF) կամ լրացուցիչ (LDC/SCCF) իրականացվող միջոցառումները` նախատեսված  ԳԷՀ հիմնադրամի/ NPIF/LDCF/SCCF ֆինանսավորման և գլոբալ բնապահպանական առավելությունների (ԳԷՀ հիմնադրամ) կամ համապատասխան ադապտացիայի առավելությունների (LDC/SCCF) համար:

Կայուն արդյունքներ ապահովելու համար ծախսերի առումով ծրագրի մոտեցումը համարվում է առավել արդյունավետ: ԳԷՀ-ի կողմից ստացած ֆինանսավորման և կառավարության ու ՓՄՁ-ների կողմից ցուցաբերած աջակցության hամադրությունը խթան կհանդիսանա «կանաչ և մաքուր» տեխնոլոգիաների ոլորտում զգալի ներդրումների ստեղծմանը ոչ միայն ծրագրի իրականացման ընթացքում, այլև ծրագրի ավարտից հետո և կծառայի որպես անուղղակի արդյունք ավելի լայն ներդրումային հնարավորությունների և գործարար մոդելների ձևավորման գործում:

Գնահատելով Հայաստանում ցածր ածխածնային արտանետումների աճի միտումը, ինչպես նաև հաշվի առնելով ծրագրի հատուկ ուղղվածությունը, այն է` ՓՄՁ ոլորտում մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաներում նորարարությունների խթանումը, ջերմոցային գազերի անուղղակի խնայողությունները գնահատելու համար ընտրվել է տասը տարվա ժամանակացույց: Ելնելով Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի զեկույցից, մինչև 2020թ.-ը նախատեսվում են ջերմոցային գազերի արտանետումների վերաբերյալ երկու սցենար: «Բիզնես սովորականի համաձայն» սցենարի դեպքում ջերմոցային գազերի արտանետումները կհասնեն 18.4718 մտ ածխաթթու գազերի էկվիվալենտի (Mt CO2 eq): «Միջոցառումներ» սցենարի շրջանակներում, որն ընդգրկում է  ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը նպաստող միջոցառումները` պայմանավորված ազգային և ճյուղային զարգացման ծրագրերով, արտանետումների քանակը մինչև 2020թ. գնահատվում է համարժեք 11.1083 մտ ածխաթթու գազերի էկվիվալենտի:

Ենթադրվում է, որ ստանդարտ հիմունքներով ԳԷՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող այս ծրագրին կհաջողվի մինչև 2022թ.-ը նպաստել կանխատեսվող ջերմոցային գազերի արտանետումների մինչև 1% նվազեցմանը`  մեծ քանակությամբ էներգիա սպառող ՓՄՁ-ների շրջանում մաքուր տեխնոլոգիաներում նորարարությունների խթանման միջոցով: Այսպիսով, ԳԷՀ-ի 547,946 ԱՄՆ դոլարի չափով աջակցությունը կնպաստի ոչ միայն ամենաքիչը 2.6 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ներդրումների իրականացմանը և 73,635 մտ ածխաթթու գազերի էկվիվալենտի խնայմանը, այլ նաև` միավոր արժեքի իջեցմանը. մի տոննա ածխաթթու գազի համար կպահանջվի 7.44 ԱՄՆ դոլար:

Իսկ այլընտրանքային սցենարի դեպքում, եթե դիտարկել 0.25%-ը և/կամ 0.50%-ը որպես ամենացածր կտրվածքի չափանիշներ, ապա նախատեսվում է, որ ծրագրից առաջացած ընդհանուր անուղղակի խնայողությունը տատանվելու է 18,408.75 և 36,817.5 տոննա ածխաթթու գազի էկվիվալենտների միջև:  Հետևաբար, միավոր արժեքի իջեցումը տատանվելու է մի տոննա ածխաթթու գազի համար 29.77 ԱՄՆ դոլարի և 14.88 ԱՄՆ դոլարի միջև:

ԳԷՀ ծրագրի այլընտրանքային տարբերակը

Ծրագիրն ինովացիոն և էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների գլոբալ նախաձեռնության մասն է կազմում և համապատասխանում է Ազգային քաղաքականություններին ու ԳԷՀ-ի թիրախային ոլորտի գերակայություններին: Այս նախաձեռնությունը կնպաստի Հայաստանում նորարարական մաքուր տեխնոլոգիաների բնագավառում ընդհանուր իրազեկության բարձրացմանը և վերջինիս շուրջ առկա հայացքների փոփոխմանը, միևնույն ժամանակ ընդլայնելով ձեռնարկատերերի և փոքր բիզնեսի հնարավորությունները: Տեղական մասնավոր հատվածին հնարավորություն կընձեռվի աջակցելու կայուն զարգացման համար բիզնես պլանների մշակմանը և երկրում մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումների ընդլայնմանը: Այս ամենը կնպաստի ծրագրի ընդհանուր ծավալների ընդարձակմանը և նմանատիպ ծրագրերի իրականացմանը: Ծրագրի հայեցակարգի բնօրինակը ներկայացված է Հավելված Զ-ում:

Այսպիսով, մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների կիրառումը, որոնք առաջացել են մասնակցային և մրցակցային գործընթացի արդյունքում, կնպաստեն ջերմոցային գազերի արտանետումների զգալի կրճատմանը և կխթանեն Հայաստանում էկոլոգիայի կայուն աճը` դրանով իսկ լուծելով կլիմայի փոփոխության գլոբալ, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության ազգային խնդիրները:

Մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների միջոցով նորարարությունների խթանումը, որպես Հայաստանում կայուն և մրցունակ ձեռներեցության զարգացումն  ապահովող միջոց, նախատեսում է հետևյալ երեք բաղադրիչների առկայությունը:

Բաղադրիչ 1. Մաքուր տեխնոլոգիաների  մեկնարկին աջակցելու և կենսունակ ու կայուն մաքուր տեխնոլոգիաների  էկոհամակարգը  խթանելու համար ազգային կարողությունների ստեղծում

Ծրագիրը հիմնված է 2011թ.-ին Հարավային Աֆրիակայում բարեհաջող իրականացվող մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնեսների մրցույթից և աքսելերատոր փորձնական ծրագրից քաղած փորձի վրա, որը ԳԷՀ- ի կողմից ֆինանսավորվող Կողմերի 17-րդ համագումարով սահմանված Կանաչ ծրագրի բաղկացուցիչ մասն է: Սույն մրցույթը իրականացվել է Հարավային Աֆրիկայի կառավարության և ՄԱԱԶԿ-ի կողմից` Մաքուր արտադրության ազգային կենտրոնի (SA-NCPC), գիտական և արդյունաբերական հետազոտությունների խորհրդի (CSIR)  և ԱՄՆ Cleantech Open-ի հետ համատեղ:

Հայաստանում պլանավորվում է  կիրառել նմանատիպ նախաձեռնության հարցում Հարավային Աֆրիկայից  ունեցած փորձը և նախաձեռնել ծրագրեր ու բիզնես մրցույթներ  ՓՄՁ-ների համար, ձեռնարկել ուսուցողական նախաձեռնություններ ուղղված էներգետիկայի, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, վերականգնող էներգետիկայի  և թափոններից էներգիա ստանալու բնագավառներում նորագույն մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառմանը և ընտրված ՓՄՁ-ների համար ստեղծել առավել ամբողջական արագացուցիչ:

Cleantech Open-ը, ՄԱԱԶԿ-ն և այդ ոլորտում աշխատող մյուս գործընկերները կհամախմբեն իրենց ուժերը Հայաստանի համար ծրագիր մշակելու նպատակով` հաշվի առնելով տեղական պայմանները և կարիքները: Սկզբում` 2013թ.-ին, ծրագիրը կկենտրոնանա Երևանի վրա` 2014-2015թթ.-ին այն ընդլայնելով երկրի մյուս շրջաններում:

1.1.ՓՄՁ-ների ազգային արդյունաբերական միություններն ընդգրկված են կարողությունների զարգացման նախաձեռնություններում

Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում մրցակցության և արագացված գործընթացի երկարատև զարգացում ապահովելու նպատակով, շահագրգիռ կողմերի և գործընկերների համար անհրաժեշտ է կազմակերպել կրթում` հիմնվելով կառավարման լավագույն փորձի վրա: Կարողությունների զարգացման նախաձեռնությունները, մյուս նախաձեռնությունների հետ միասին, ենթադրում է սկսնակ ձեռնարկատիրության գծով կրթողների կրթում, գիտելիքնրի կառավարման, առկա տեղեկատվությունը լավագույն փորձի վերածելու և համակարգման մեխանիզմների ուղղությամբ կարողությունների զարգացում` հատուկ ուշադրություն դարձնելով  կին ձեռնարկատերերի և մասնակիցների վրա: Այն ենթադրում է նաև մասնակցություն Գլոբալ մաքուր տեխնոլոգիաների մրցույթներին, որը աշխարհի տարբեր ծայրերից կներգրավի մրցակցային տարբեր խմբերի և գործընկերների, որոնք կկիսեն իրենց լավագույն պրակտիկան և փորձառությունը:

1.2 Ուսուցման/մենթորական ծրագիր. մինչև 2015թ.-ի առաջին եռամսյակը մինչև 150 մենթորներ/ուսուցիչներ կվերապատրաստվեն

Մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրով նախատեսվում է, որ ցանկացած մասնակից ՓՄՁ հնարավորություն կունենա ներկայացնելու իր նորարարությունները, բարձրացնելու ներդրվող կապիտալը և հասնելու կայուն առևտրային հաջողության: Ուսուցման ծրագիրը բաղկացած է օժանդակող և կրթող մեթոդոլոգիաներից, որոնք մշակվել են Մաքուր տեխնոլոգիաների կամավորների ուժերով: Յուրաքանչյուր կիսաեզրափակիչ հասած թիմ` ելնելով փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներից, թիմի կարիքներից և ուսուցչի կարողություններից,  կցվում է մեկ  «ունիվերսալ ուսուցչի» և բազմաթիվ «մասնագետ ուսուցիչների»:

Վերապատրաստված ուսուցիչների սկզբնական խումբը կաշխատի մաքուր տեխնոլոգիաների գծով աշխարհի փորձառու ուսուցիչների հետ  միասին` կիրառելով ինտերնետային բազմաթիվ գործիքներ:

Cleantech open-ից և ողջ աշխարհում իրականացվող նմանատիպ ծրագրերից ձեռք բերված փորձը կկիրառվի ուսուցման մեթոդոլոգիան և կրթման մոդուլները զարգացնելու համար:

Ունիվերսալ մենթորները.  Ունիվերսալ ուսուցիչը թիմի հիմնական դաստիարակն է, ղեկավարն ու խորհրդատուն: Հաճախ ունիվերսալ ուսուցիչներ են դառնում ձեռներեցներն ու ակտիվ ներդրողները, որոնք մրցույթն ավարտվելուց հետո դառնում են ընկերության ներդրողների հավատարիմ խորհրդատուները: Մրցույթի ընթացքում ուսուցիչները չեն կարող միանալ ուսուցանվող ընկերությանը կամ որևէ ներդնում անել  նրա համար:

Մասնագետ մենթորները.  Մասնագետ ուսուցիչները հիմնական գործառույթների (օր.` ֆինանսական, առևտրային, ինժեներական կամ օրենսդրական) փորձագետներ են: Նրանք գործում են որպես ըստ անհրաժեշտության կանչվող փորձագետ և կարող են լինել ինչպես մեծ կոռպոռացիաներից, այնպես էլ սկսնակ:

2013թ.-ին մինչև 100 ուսուցիչ պետք է կրթվի` օգտագործելով միջազգային լավագույն փորձը և Մաքուր տեխնոլոգիաների մեթոդոլագիաները և գործիքները: Հատուկ ջանքեր պետք է գործադրվեն կին ձեռնարկատերերին և մենթորներին/ուսուցիչներին ծրագրում ընդգրկելու համար: 2014 թ.-ին լրացուցիչ 100 մենթոր/ուսուցիչ պետք է առանձնացվի և կրթվի: Հիմնականում պետք է կենտրոնանալ երկրի ներսում մրցակցության մասնակցող ուսուցիչների վրա, միևնույն ժամանակ ընդգրկելով ամբողջ աշխահով սփռված (սփյուռքի), մեծ մասնագիտական փորձառություն ունեցող ուսուցիչների:  Դասընթացները կլինեն օնլայն տարբերակով, իսկ խոշոր քաղաքներում նաև անհատի կողմից անցկացվող տարբերակով: Ոսուցանողների ձևավորման միջոցառումները պետք է սկսվեն 2013թ.-ի առաջին եռամսյակում` մրցույթի լուսաբանման հետ համատեղ: Նպատակն է մինչև երրորդ տարվա մրցույթի մեկնարկը` 2015թ.-ի առաջին եռամսյակը, կրթել և սերտիֆիկատ հանձնել ավելի քան 150 ուսուցչի:

1.3 Կրթական ծրագիր. մաքուր տեխնոլոգիաների գծով սկսնակ ներդրողների համար Երևանում կազմակերպվել է ինտենսիվ կրթական ծրագիր` կիրառելով մյուս տարածաշրջանների լավագույն փորձը:

Չափազանց կարևոր է, որպեսզի մեծ թվով սկսնակ ներդրողներ և ձեռնարկատերեր ընդգրկվեն էկոհամակարգերում` նման մրցույթների և արագացված գործընթացների միջոցով աջակցություն ստացած աճող ընկերություններին խթանելու համար:  Այդ նպատակին հասնելու համար գործող ներդրողներին խթանելու և խրախուսելու նպատակով անհրաժեշտ է ամբողջովին նոր ներդրողներ ներգրավել պոտենցիալ ռիսկային առավել վաղ փուլում ներդրում կատարելու համար:   Երկու խմբերն էլ կարող են աջակցություն ստանալ աշխարհի բոլոր ներդրողների լավագույն փորձը տարածելու միջոցով` ներառյալ դեպքերի ուսումնասիրությունը, նոր գործիքները և կազմակերպությունները (օր.` նոր ներդրողների խմբի ձևավորում): Հատուկ ուշադրության կարժանանան այն միջոցառումները, որոնց միջոցով կին ձեռնարկատերերը ակտիվորեն կմասնակցեն ներդրողների խմբի սեմինարներին և հանդիպումներին:

Կրթական ծրագիրը կսկսվի կիսաեզրափակիչ անցածներին հայտարարելուց անմիջապես հետո և կշարունակվի մինչև գնահատման գործընթացի ավարտը:Նպատակն է կրթել կիսաեզրափակիչ անցածներին և նրանց հաջողակ բիզնես ունենալու  հնարավորություն տալ: Խիստ խրախուսվում է առնվազն թիմի մեկ անդամի մասնակցությունը կրթական ծրագրի յուրաքանչուր մասին: Կիսաեզրափակիչ անցած բոլոր թիմերն իրենց համար հատկացված ուսուցիչների հետ կմաասնակցեն հետևյալ ծրագրերին.

- Մաքուր տեխնոլոգիաներ ուսուցանող սեմինար

- Սեմինարներ հատուկ թեմաներով

- Մաստեր-կլաս հանդիպումներ

- Մրցավարության փորձնական նիստեր

Հայաստանի համալսարանների հետ համատեղ «Cleantech»-ի վերապատրաստման սեմինարը  Երևանում մրցույթի կիսաեզրափակիչ անցած մասնակիցների համար 2013թ. և 2014թ.-ի երրորդ եռամսյակի ընթացքում  նածաձեռնելու է ինտենսիվ, երկար և ընդլայնված եռօրյա ծրագիր, որը տեղի կունենա շաբաթվա վերջին: Սույն ծրագիրը նպատակ ունի դիտարկելու բիզնեսների ձևաչափերի բոլոր տեսանկյունները և ներդրողներին ներկայացվելիք շնորհանդեսները: Վերջնական նպատակն է մշակել արդյունավետ բիզնես ռազմավարություն և պարզ ու հակիրճ շնորհանդեսի սխեմա այնպես, որ յուրաքանչյուր կիսաեզրափակիչ անցած ընկերություն մրցակցության և արագացված գործընթացի արդյունքում ունենա լավագույնս ներկայանալու և հաջողության հասնելու հնարավորություն: Յուրացնելով «Բիզնեսի կառավարում» մագիստրոսական (MBA) առաջատար կրթական ծրագրերում կիրառվող ուսուցման մոդելները, ծրագիրը հիմնվում է հաջողված ձեռներեցների, բիզնես ղեկավարների, ներդրողների, ուսուցիչների և ոլորտի մասնագետների փորձի վրա: Ծրագիրը թույլ է տալիս ուսուցման ձևաչափն անցկացնել այնպես, որ դասախոսությունը սերտորեն համակցված լինի պրակտիկ մոտեցման, խմբակային վարժությունների և գործողությունների հետ: Մրցույթում առաջխաղացում գրանցելուց հետո կիսաեզրափակիչ անցած ընկերությունները մշակելու են գործողությունների ծրագիր: Գործողությունների ծրագիրը ծառայելու է որպես ուղեցույց` նկարագրելով այն աշխատանքը, որն իրենք պետք է իրականացնեն սկսած հաջորդ շաբաթվանից մինչև սեպտեմբերին սահմանված ներկայացման վերջնաժամկետը: Բոլոր շնորհանդեսները, սլայդները և այլ նյութերը կբաժանվեն կիսաեզրափակիչ անցած մասնակիցների միջև հետագա օգտագործման համար: Յուրաքանչյուր թիմ կաշխատի փոքր և ոչ մրցող խմբերի հետ իրենց կցված մենթորների/ուսուցիչների և ուսանող կամավորներների հետ: Բավարար ժամանակ է հատկացվելու համացանցում համապատասխան գործունեություն ծավալելու և թիմային աշխատանք ստեղծելու համար, և այդ ամենը յուրաքանչյուր օրվա վերջում ներառված կլինի ուսումնական ծրագրում: Կիսաեզրափակիչ անցած ընկերությունները նաև հնարավորություն կունենան շփվելու մասնագիտացված մարզիչների (համապատասխան գործառույթի փորձագետների) հետ «բլից հանդիպման» ընթացքում լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար: Կիսաեզրափակիչ անցած ընկերությունները նաև կկարողանան առանձին շփվել մյուս ելույթ ունեցողների հետ: 2014թ.-ի փորձնական ծրագրի աշխարհագրական ընդլայնման շնորհիվ Cleantech ուսուցողական սեմինարների ցանցը հնարավորություն կըձեռի միանալու տարածաշրջանային և գլոբալ տարբեր նախաձեռնություններին:

1.4. Պետականի և մասնավորի համագործակցության շուրջ տարածաշրջանային ֆորումների կազմակերպում

Կիսաեզրափակիչ անցած ընկերությունների համար պոտենցիալ ներդրողների և գործընկերների հետ համագործակցության կապեր ստեղծելու նպատակով օրվա կեսը նվիրված կլինի ֆորումներին, որոնք կկազմակերպվեն գործընկեր կորպորացիաներում և պետական գործակալություններում և ուղղված կլինեն մասնակիցների համար ներդրումներ, վարկեր և դրամաշնորհներ ստանալու, տեխնոլոգիաների ձեռքբերման միջոցներ հայթայթելու և գործընկերություն հաստատելու հնարավոր տարբերակների խթանմանը: Նպատակն է աջակցել կիսաեզրափակիչ անցած հնարավորինս շատ ընկերությունների և օգնել նրանց ֆինանսավորում ստանալու, ինչպես նաև հաճախորդներ և գործընկերներ գտնելու հարցում մրցակցության ավարտից հետո վեց ամսվա ընթացքում:

Բաղադրիչ 2 - Համակարգող մեխանիզմների խթանում մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությանը և ՓՄՁ-ների մրցունակությանը աջակցելու համար, ինչպես նաև բիզնես մոդելների մշակում, որոնք կարող են բերել գլոբալ բնապահպանական օգուտներ:

2.1. Մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությանը և ՓՄՁ-ների ձեռներեցությանը նպաստելու նպատակով ազգային մակարդակով համակարգման մեխանիզմների ստեղծում

Մրցակցության ու աքսելերատորի ուղեցույցը պետք է մշակվի շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ և պետք է ներառի ժամանակացույցը, ընտրության պահանջները, մրցակցության կանոնները և ձեռնարկներ դիմողների, ուսուցանողների և հանձնաժողովի անդամների համար: Ուղեցույցը մշակելիս պետք է կիրառել «Cleantech Open»-ի 2011թ.-ի Հարավային Աֆրիկայի հաջողված փորձը, ինչպես նաև ողջ աշխարհում «Cleantech Open»-ի մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում բիզնես մրցույթների և նման նախաձեռնությունների իրականացման փորձը: Հայաստանում «Cleantech» ծրագիրը նպատակ ունի խրախուսել ՓՄՁ-ներին մաքուր տեխնոլոգիաների ներմուծման և ձեռքբերման ուղղությամբ, ինչպես նաև առանձնացնել այն հայ ձեռներեցներին, ովքեր կիրառում են առավել նորարարական և բեկումնային մաքուր տեխնոլոգիաներ: Ուղեցույցը մշակելուց հետո մրցակցության ու աքսելերատորի միջոցառումները 2013-2014թթ.-ին կծավալվեն մի տարածաշրջանում, այնուհետև` 2014-2015թթ.-ին կտարածվեն արդեն մյուս մարզերում:

2.2. Մաքուր  տեխնոլոգիաների տարեկան մրցույթը  և աքսելերատորը հիմնված են երեք ոլորտի կատեգորիաների վրա և Երևանից տարածվում են մյուս մարզեր:

Սկզբնական շրջանում` 2013-2014թթ.-ին, մինչ 2014-2015թթ.-ին այլ տարածաշրջաններում տարածվելը, մրցակցությունն ու աքսելերատորը պետք է սևեռվեն մայրաքաղաքի` Երևանի վրա: Առաջին հերթին տեխնոլոգիաների կատեգորիաները դասակարգվում են ելնելով մաքուր էներգիայի տեխնոլոգիաների հետևյալ չորս կատեգորիաներից.

- էներգարդյունավետություն,

- վերականգնողական էներգետիկա,

- թափոններ, որոնք վերածվում են էներգիայի (այն կարող է ներառել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունից և էներգիայի այլ ինտենսիվ արտադրությունից առաջացող օրգանական թափոնները),

- ջրի արդյունավետ օգտագործում:

Միևնույն ժամանակ մարզի առանձին ենթաոլորտները կամ կարիքները հասկանալու համար հնարավոր է լրացուցիչ կատեգորիայի ավելացման անհրաժեշտություն: Կատեգորիաների ստանդարտացումը շատ ձեռնտու գործընթաց է, քանի որ այն հստակ դատելու, ինչպես նաև համեմատական գնահատումներ և ուսուցանողների փոխանակման ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություն է տալիս: Կոնկրետ բնագավառում նորարարությունների խթանման համար, որպես հատուկ անհրաժեշտություն, կարող է լավագույն կերպով ծառայել ոչ թե նոր կատեգորիայի, այլ մի նոր մրցանակի ստեղծումը, որը նախատեսված կլինի բոլոր կատեգորիաների և դիմորդների կամ հենց տվյալ կատեգորիայի համար: Լրացուցիչ մրցանակներ  շնորհելու հնարավորությունը կսահմանվի տեղական գործընկերների և շահառուների կողմից հետագայում կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների հիման վրա, սակայն ներկայումս, մրցույթի հիմնական պարգևատրումներից բացի, արդեն իսկ սահմանվել է չորս մրցանակ.

| Մրցանակ | Նկարագրություն |
| --- | --- |
| Կատեգորիա | Երեք մրցակցային կատեգորիաներից մեկի հաղթողը |
| Կայունությունը | Եզրափակիչ հասած թիմերը, որոնք իրենց բիզնես մոդելներում և գործառնություններում գրանցել են կայունության տեսակետից առավել արդյունավետ ինտեգրման ցուցանիշներ: |
| Էներգիայի մատչելիության մրցանակ | Կիսաեզրափակիչ անցած թիմը, որն առաջարկում է ամենամեծ ներուժ ունեցող տեխնոլոգիաները` ուղղված թերզարգացած, ցածր եկամուտ ունեցող բնակչության համար էներգիայի հասանելիության ընդլայնմանը: |
| Համալսարանային մրցանակ | Համալսարաններից հանդես եկող թիմերի (ուսանողների, գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնողների կամ դասախոսների) կողմից մրցույթին ցուցաբերած առավել հեռանկարային մասնակցությունը |

Բավարար միջոցների և ազգային/տեղական գործընկերների կողմից դիմումի առկայության դեպքում, կախված Հայաստանում ծրագրի տարածման աստիճանից, կարող են դիտարկվել այնպիսի լրացուցիչ կատեգորիաներ, ինչպիսիք են «կանաչ շենքերը ու տրանսպորտը» և սնուցման ավտոմատ կառավարումը:

2.3. 2013-2014թթ.-ին Երևանում, այնուհետև մնացած բոլոր մարզերում (2014-2015թթ.-ին) իրականացրած միջոցառումների լայնածավալ լուսաբանում.

Գործունեության լուսաբանումը պետք է սկսվի 2013թ.-ի առաջին եռամսյակում մրցակցության և աքսելերատորի պրոֆիլը և մաքուր տեխնոլոգիաների պոտենցիալը բարձրացնելու միջոցով, ինչից, ընդհանուր առմամբ, կօգտվեն ՓՄՁ-ները և հասարակությունը:  Իրականացվող միջոցառումներն են լինելու ամփոփ տեղեկատվություն պարունակող հանդիպումները, մամլո հաղորդագրությունները, սոցիալական ցանցերում լրատվական գործունեությունը և գովազդը: Հաշվի առնելով տեղական պայմանները, տվյալ միջոցառումները կարող են լինել տարբեր` սակայն որոնց առանցքը հստակորեն լինելու են կին գործարարները: Օրինակ, 2011թթ.-ին Հարավային Աֆրիկայում «Cleantech Open»-ի կողմից կազմակերպված  մրցույթը կիրառել է ռադիոյով գովազդի միջոցը` առավել բազմազան ձեռնարկատերերի և նորարարների թիրախ դարձնելու համար: Լուսաբանման գործունեությանը կարող են աջակցել տեղի ձեռնարկատերերը, հասարակության կողմից լայն ճանաչում գտած անձինք կամ նմանատիպ ծրագրի կամ մրցույթի նախկին մասնակիցները: Լուսաբանման գործընկերներ են համարվում ծառայություն մատուցողները (օր. արտոնագրված իրավաբանները, հաշվապահները և այլն), համալսարանական գերատեսչությունները և հասարակության տարբեր խավերը, այդ թվում ինժեներական, ձեռնարկատիրական և էներգետիկ ակումբները և այն կազմակերպությունները, որոնք հաճախակի շփման մեջ են մաքուր տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտների  ձեռնարկատերերի հետ (օր. առևտրական խմբեր, ձեռնարկատիրական խմբեր, գյուտարարների ակումբներ և այլն): Ներդրողները համարվում են պոտենցիալ դիմողների լրացուցիչ աղբյուր` շնորհիվ իրենց մեծ ցանցերի և համատեղ շահերի: Հիմնականում լուսաբանումը ոչ միայն հնարավորություն է ընձեռում մրցույթի և աքսելերատորի համար պոտենցիալ մասնակիցներ գտնելու, այլ նաև ծառայում է որպես արդյունավետ միջոց մաքուր տեխնոլոգիաների, կլիմայի փոփոխության և ձեռնարկատերերի դերի մասին առկա տեղեկատվությունը փոխելու համար:

Բաղադրիչ 3 - Քաղաքականության, ինստիտուցիոնալ շրջանակի և համագործակցության ամրապնդում ամբողջ Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությունները խթանելու նպատակով

3.1. Քաղաքականությունների և կանոնակարգերի մշակման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծում

Ծրագիրն աջակցելու է մաքուր էներգիայի ոլորտում կիրառվող տեխնոլոգիաների շրջանում նորարարությունների ու ձեռներեցության առաջխաղացմանն առնչվող քաղաքականությունների և կանոնակարգերի վերանայմանը` մշակման և/կամ բարելավման անահրաժեշտություն ունեցողներին բացահայտելու համար: «Առնչվող» են համարվում այն քաղաքականություններն ու կանոնակարգերը, որոնք նպաստում են ընտրված կատեգորիաներում մաքուր էներգիայի տեխնոլոգիաների խթանմանը, ինչպես նաև նրանք, որոնք կառավարում են մտավոր սեփականության իրավունքները, հովանավորության և պարտականությունների մասին համաձայնագրերը, ինչպես նաև տարբեր շահագրգիռ կողմերի իրավունքների պաշտպանությունը` ի դեմս մրցույթի կազմակերպիչների և դիմորդների, հովանավորների, ուսուցանողների, հանձնաժողովի անդամների և այլն: Հատուկ ջանքեր կգործադրվեն «Cleantech» ծրագրում  կին գործարարների և ուսուցանողների ներգրավմանն ուղղված քաղաքականության ձևավորմանը:

3.2. Շահագրգիռ կողմերի տարածաշրջանային հանդիպումների/խորհրդակցությունների իրականացում և երկրի առաջատար հաստատությունների, գործակալությունների և համալսարանների հետ համագոծակցության զարգացում

Որպես Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների մրցույթի և աքսելերատորի բաղկացուցիչ մաս` բազմաթիվ մարզերում տեղի կունենան հանդիպումներ հիմնական շահագրգիռ կողմերի և գործընկերների մասնակցությամբ: Հանդիպումների ընթացքում հիմնական շեշտը կդրվի 2013-2014թթ.-ին Հայաստանում փորձնական մրցույթի բարեհաջող անցկացնման, դերերի բաշխման ու ապագա հանձնարարությունների հաջող իրականացման  միջոցների փոխանակման վրա:

Ծրագրում մյուս բոլոր մարզերը ընդգրկելու համար, հատկապես այն մարզերը, որոնք առավել քիչ առնչություն ունեն տեխնոլոգիաների հետ, չափազանց կարևոր է հասկանալ մաքուր տեխնոլոգիաներ կիրառող առկա ձեռնարկատերերի և մրցույթի պոտենցիալ դիմորդների կարգավիճակը, ինչպես նաև տարածաշրջանային հնարավորություններն ու մարտահրավերները: Որոշ դեպքերում, ըստ ուսումնասիրությունների, մի քանի մարզի համար պետք է կազմակերպվի մեկ մրցույթ տնտեսական սանդղակը բավարարելու համար:

Բացի այդ, երկրի բոլոր տասը մարզերը «Cleantech» ծրագրում ընդգրկելու համար կպահանջվի շարունակական աջակցություն տեղական շահագրգիռ կողմերից` հատկապես տարածքային կառավարման մարմիններից և խոշոր կորպորացիաներից: Հետևաբար, բավական ժամանակ և ջանք կպահանջվի Հայաստանի գործընկեր կազմակերպությունների շրջանում   2015թ.-ին և հետագա տարիներին տեղական հովանավորչություն ապահովելու համար: Առցանց սոցիալական լրատվամիջոցների միջոցառումները և ԶԼՄ-ների արշավները կնպաստեն երկրում պոտենցիալ դիմորդների, կամավորների և ուսուցանողների շրջանում իրազեկվածության բարձրացմանը:

Հայաստանի առաջատար բուհերը նոր մաքուր տեխնոլոգիաների, զարգացող ձեռնարկատերերի և թիմի լրացուցիչ անդամների  համար հիանալի աղբյուր են հանդիսանում: Գործընկերությունը կարող է ներառել աջակցություն բուհերում ձեռնարկատիրական կրթությանը (շեշտը դնելով մաքուր տեխնոլոգիաների վրա), թեմատիկ ուսումնասիրությունների մշակում և միջոցառումների համատեղ կազմակերպումը: Նպատակն այն է, որ յուրաքանչյուր համալսարան խրախուսի և օժանդակի իրենց ուսանողների և շրջանավարտների մասնակցությունը մաքուր տեխնոլոգիաների մրցույթին: Հատուկ ջանքեր կգործադրվեն ծրագրում կանանց, ուսանողներին և հետազոտություն անցկացնողներին ընդգրկելու համար:

Բ.3. Նկարագրել ազգային և տեղական մակարդակներում Ծրագրից ակնկալվող սոցիալ-տնտեսական առավելությունները` հաշվի առնելով նաև գենդերային ասպեկտները, և թե ինչպես դրանք կնպաստեն գլոբալ շրջակա միջավայրից ստացվող առավելությունների (ԳԷՀ հավատարմագրային հիմնադրամ/ NPIF) կամ վերջինիս համապատասխանեցման առավելությունների խթանմանը (LDCF/ SCCF): Տեղեկատվության հիմնաղբուրն է` «ԳԷՀ-ում Գենդերային մոտեցման ներգրավվումը»:

Վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրների լայնածավալ կիրառումը կստեղծի աշխատատեղեր`  տեղական ռեսուրսներն օգտագործելով  նոր, «կանաչ» բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության տեսքով` արտահանման զգալի ներուժի հետ միասին: Բանկերը և շինարարական ֆիրմաները նույնպես կշահեն  վերականգնվող էներգետիկայի և կանաչ արդյունաբերության ոլորտների զարգացումից:

Այսպիսով, Ծրագրի արդյունքում ավելի շատ մաքուր տեխնոլոգիաներ կիրառող ձեռնարկատիրություններ կստեղծվեն, և մաքուր տեխնոլոգիաներում ավելի շատ նորարարություններ կլինեն: ՓՄՁ-ների շրջանակներում նորարությունների գործունեությունը խթանելու նպատակով ազգային հարթակի ստեղծումը կհանգեցնի ազգային մարդկային կապիտալի ընդլայնմանը, և դրանով աշխատատեղերի ստեղծմանը և աղքատության նվազեցմանը: Սա նաև կնպաստի նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, քանի որ մաքուր կենսունակ տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում ի հայտ կգան տեղական արտադրության համար նախատեսված նոր հնարավորություններ: Միևնույն ժամանակ, տեղական արտադրությունը կնպաստի ՓՄՁ-ների համար անհրաժեշտ սարքավորումների ծախսերի կրճատմանը, ինչն առավելապես շահութաբեր կլինի փոքր արտադրությունների համար: Մաքուր տեխնոլոգիաների լայնածավալ կիրառումը կբարելավի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը` դրանով իսկ հանգեցնելով ջերմոցային գազերի արտանետումների և առողջապահական ռիսկերի կրճատմանը, մասնավորապես, կանանց և երեխաների շրջանում:

ՓՄՁ-ների համար նախատեսված նորարարական տեխնոլոգիաների մրցույթը նպատակաուղղված է  ազգային մակարդակով մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարության խթանման կարիքների բացահայտմանը: Մասնավորապես, այս մրցույթը կամուրջ կհանդիսանա նորարարների և ներդնողների միջև` դրանով իսկ ստեղծելով նոր բիզնես գաղափարներ և նախաձեռնություններ: Այս ծրագիրը կփորձի նպաստել նորարարների և  միջազգային մասնավոր հատվածի միջև համատեղ միջոցառումների իրականացմանը, որը հետագայում կարող է խթանել տեխնոլոգիաների իրացմանը:

Ծախսերի կրճատումը և մաքուր տեխնոլոգիաների «նոու-հաու»-ն և տեղական արտադրանքը  հնարավորություն կընձեռեն Հայաստանի հեռավոր վայրերում մեծացնելու ջրային պոպմպերի և այլ մեխանզիմների էներգետիկ հզորությունը, ինչը կբարելավի կին բնակչության  կենսամակարդակը այդ հեռավոր վայրերում: Ավելին, չափազանց կարևոր է, որպեսզի հնարավորինս շատ կին գործարարներ ներգրավվեն սույն ծրագրում, այդպիսով վերջիններս հնարավորություն կունենան օգուտ քաղելու ստեղծված աշխատատեղերի ընդլայնման հեռանկարներից: Ծրագիրը, մասնավորապես, կխթանի կին ձեռնարկատերերի ներգրավվածությունը իր «Cleantech» աքսելերատոր ծրագրի, ինտենսիվ ուսուցողական սեմինարների ու երկրի առաջատար բուհերի և շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցության միջոցով:

Բ.4 Մատնանշել ռիսկերը, ներառյալ կլիմայի փոփոխության հավանականությունը, ինչը կարող է խանգարել ծրագրի նպատակների իրագործմանը, և հնարավորության դեպքում, առաջարկել ռիսկերին վերաբերող այլ ստանդարտներ, որոնք կմշակվեն ծրագրի շրջանակներում:

Ռիսկ; Ցուցանիշ; Մեղմացում. Բնակչության և մրցույթի համար պահանջվող արդյունաբերական ոլորտների հետաքրքրության պակաս, որի արդյունքում պակասում է մրցույթի մասնակցության հայտերի քանակը կամ իջնում է ներկայացվող հայտերի որակը, մասնավորապես` առաջին տարիների ընթացքում:; Միջին; Մշակվելու են հաղորդակցման պատշաճ ծրագրեր, որոնք իրականացվելու են առկա համապատասխան ռեսուրսների միջոցով, որոնք ապահովելու են «Cleantech» ծրագրի մասին արդյունավետ և լայնածավալ տեղեկատվության ապահովումը: Իրականացվելու են տարածաշրջանային սեմինարներ:Դիմորդներին կտրամադրվի արդյունավետ աջակցություն: Կպատրաստվեն օգտագործման համար մատչելի գրանցման թերթիկներ:. Ուսուցանողների կողմից ցուցաբերած հետաքրքրվածության պակաս; Ցածր; Ուսուցանողների ընտրությունը կատարվելու է` ելնելով խստորեն սահմանված չափանիշներից, իսկ թե ինչքանով են նրանք առնչվում տվյալ մրցույթին որոշվելու է վաղ փուլում:. Գործընկերների կողմից ներգրավվածություն ապահովելու հնարավորության պակաս; Ցածր; Մրցույթը համաձայնեցված է ազգային քաղաքականության հետ, իսկ ծրագրի իրականացումը տեղի կունենա համապատասխան նախարարությունների և ղեկավար մարմինների սերտ համակարգմամբ:. Ծրագրի տարբեր գործընկերների միջև արդյունավետ համակարգման պակաս; Ցածր; Պատշաճ համակարգումը հնարավոր է կազմակերպել Ծրագրի ղեկավարման կոմիտեի և, անհրաժեշտության դեպքում, ժամանակավոր աշխատանքային խմբերի ստեղծման շնորհիվ:. Արտոնությունների և ֆինանսական աջակցության համակարգի անբավարար առկայություն; Ցածր; Ֆինանսական և կառավարական հաստատությունների դերը պետք է ամրապնդվի` էներգախնայողության հնարավորությունների ու նրանց ներուժը բարձրացնելու նպատակով: Մշակվելու են դրամաշնորհային և ոչ դրամաշնորհային գործիքներ, որոնք կկիրառվեն ֆինանսական աղբյուրների առկայությունն ապահովելու համար, ինչպիսիք են օրինակ մասնավոր և պետական հատվածում ներգրավված բանկերի հետ շրջանառու վարկային գծերի բացումը:..

Բ.5. Ծրագրում ընդգրկված հիմնական շահագրգիռ կողմերի` ներառյալ մասնավոր հատվածի, հասարակական կազմակերպությունների, տեղական համայնքների, ինչպես նաև նրանց համապատասխան դերակատարումների սահմանում

Շահագրգիռ կողմը և մանդատը Ծրագրում նրա համար նախատեսված դերը. Հայաստանի ՓՄՁ-ների զարգացման ազգային կենտրոն (ՓՄՁ ԶԱԿ); ՓՄՁ ԶԱԿ-ը հանդիսանալու է «Cleantech» ծրագրի իրականացման ազգային գործակալությունը: Այն իր գործունեությունը ծավալում է մարզերում գործող իր մասնաճյուղերի ցանցի և Հայաստանի ողջ տարածքում գտնվող ներկայացուցչական գրասենյակների միջոցով: ՓՄՁ ԶԱԿ-ը ոչ միայն տեխնիկական և կազմակերպչական աջակցություն է տրամադրում ծրագրի կառավարմանը, այլ նաև` նյութական (կանխիկ/բնաիրային), ծրագրի գործունեությանը:. Համապատասխան նախարարությունները և ազգային հաստատությունները - Բնապահպանության նախարարություն - Էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարարություն - Գյուղատնտեսության նախարարություն; Քաղաքական, նյութաիրավական և ֆինանսական (կանխիկ/բնաիրային) աջակցություն. Համապատասխան արդյունաբերական ասոցիացիաներ և ոլորտային ֆեդերացիաներ; Ընդգրկել են թիրախային և արդյունաբերական ոլորտներում և ներգրավել այդ ոլորտները:. Ակադեմիական հաստատություններ; Գիտելիքի կուտակման և տարածման կառավարում. Ծրագիրն ունենալու է ղեկավար կոմիտե (ԾՂԿ), որը կգործի Հայաստանում ՓՄՁ-ների զարգացման ազգային կենտրոնի (ՓՄՁ ԶԱԿ-ի) նախագահությամբ` ռազմավարական ղեկավարումը ապահովելու և ծրագրի իրականացումը վերահսկելու նպատակով: Ծրագրի կառավարման գրասենյակը կձևավորվի և կտեղակայվի ՄԱԱԶԿ-ի հայաստանյան գրասենյակում: Այն պատասխանատու կլինի ծրագրի ամենօրյա կառավարման համար: Բ.6. Ծախսերի արդյունավետությունն ինչպես է անդրադառնում ծրագրի ձևավորման վրա: Սույն ծրագրի մշակման և իրականացման գործընթացը պետք է սերտորեն համակարգվի նմանատիպ այլ ծրագրերի և նախաձեռնությունների հետ` համատեղ գործունեություն ծավալելու և կրկնություններից խուսափելու համար: Համակարգումն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով, ի լրումն Ղեկավար կոմիտեի, անհրաժեշտության դեպքում կստեղծվեն աշխատանքային խմբեր և այլ համակարգող մեխանիզմներ: Նմանատիպ նախաձեռնություններից է Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (ՀՎԷԷՀ-ԳԷՀ-ՀԲ), որն իրականացրել է իրատեսական ուսումնասիրություն և շրջանառու վարկային ֆոնդին առաջարկել արտոնյալ ֆինանսավորում ներդրողներին այս ոլորտ նեքաշելու համար: Այս ծրագիրը նաև ձգտում է բարելավել կարգավորիչ և տնտեսական պայմանները, ինչպես նաև նպաստել վերականգնվող էներգետիկայի զարգացմանը սակագնային քաղաքականության ու մեթոդների, օրենսդրության վերանայման միջոցով:

Բ.7. Այլ համապատասխան նախաձեռնությունների հետ համակարգման սխեմայի ուրվագծում.

ՄԱԱԶԿ-ն, «Cleantech Open»-ի կողմից ցուցաբերած տեխնիկական աջակցությամբ, նախկինում արդեն սատարել է Հարավային Աֆրիկային 2011թ.-ի Հարավային Աֆրիկայի մաքուր տեխնոլոգիաների մրցույթը հաջողությամբ կազմակերպելու հարցում: Այլ երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, նմանատիպ նախաձեռնություններ իրականացնելու համար Հարավային Աֆրիկայի «Cleantech» ծրագրից ձեռք բերած փորձը չափազանց արժեքավոր կլինի մեկնարկի համար:

Բացի այդ, ծրագիրը կնպաստի Հայաստանում վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության ոլորտում ԳԷՀ/ՎԶՄԲ ընթացիկ նախաձեռնության ու շենքերում էներգետիկ արդյունավետության բարելավմանն ուղղված ԳԷՀ/ՄԱԶԾ ծրագրի հետ փոխհամագործակցության կապերի ստեղծմանը: ՄԱԱԶԿ-ի շրջակա միջավայրի կառավարման բաժնի հետ համատեղ համագործակցությունը հնարավորություն կընձեռի տվյալ ծրագրին օգուտ քաղելու Հայաստանում առկա այլ ընթացիկ ծրագրերից, մասնավորապես« «ՀՀ-ում ՊՔԲ-ներ և այլ ԿՕԱ-ներ պարունակող թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարման տեխնիկական աջակցություն» ծրագրից:

Ինչ վերաբերում է ՄԱԱԶԿ-ի ներսում համագործակցության հեռանկարներին, ապա հնարավոր կապեր կհաստատվեն այլ համապատասխան գերատեսչությունների հետ, ինչպիսիք են Բիզնեսի, ներդրումների և տեխնոլոգիաների ծառայությունները (BIT), Առևտրային կարողությունների ստեղծման, Գյուղատնտեսական բիզնեսի զարգացման, ինչպես նաև Արդյունաբերական քաղաքականության մշակման և մասնավոր հատվածի զարգացման բաժինները:

Մասնավորապես, ծրագիրը սերտորեն կաշխատի ՄԱԱԶԿ-ի BIT վարչության կողմից կառավարվող  «Տեխնոլոգիական կանխատեսումներ» նախաձեռնության հետ, որը միջոցներ է տրամադրում ձևավորելու տեխնոլոգիական ասպարեզի համար մշակված քաղաքականութուններ, ինչպես նաև այնպիսի ռազմավարություններ, որոնք կխթանեն տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների զարգացմանը և ՓՄՁ-ների շրջանում  նորարարությունների առաջխաղացմանը:  ՄԱԱԶԿ-ի «Կանաչ արտադրությունների պլատֆորմը» կաջակցի սույն ծրագրի շուրջ հիմնական շահագրգիռ կողմերի համախմբմանը, որոնք կկենտրոնանան  իրենց ուժերի արդյունավետ համակարգման վրա` «Կանաչ արտադրությունների պլատֆորմին» աջակցելու և ՓՄՁ-ների շրջանում «կանաչ» (մաքուր էներգետիկ աղբյուրների)  արտադրությունների կիրառումը խրախուսել նպատակով:

ՄԱԱԶԿ-ն ավելի քան 20 տարի աշխատում է զարգացող երկրներում ՓՄՁ-ների զարգացման աճի ուղղությամբ:

ՄԱԱԶԿ-ն ունի հզոր ազգային գրասենյակ Երևանում, որը Վիեննայում ՄԱԱԶԿ-ի գլխամասային գրասենյակի աջակցությամբ,   համակարգելու են երկրում տեղի ունեցող բոլոր միջոցառումները:

Գ. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳԷՀ  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈւԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ.

Գ.1   Հաստատել ծրագրի համար ԳԷՀ կազմակերպության կողմից ստանձնած համաֆինանսավորման գումարը:

ՄԱԱԶԿ-ի կողմից կտրամադրվի 100,000 ԱՄՆ դոլարի համաֆինանսավորում ծրագրի իրականացման համար: Համաֆինանսավորման աղբյուրները; Համաֆինանսավորողի անունը; Համաֆինանսավորման տեսակը; Գումարը ($). ԳԷՀ գործակալություն; ՄԱԱԶԿ; Կանխիկ; 50,000. ԳԷՀ գործակալություն; ՄԱԱԶԿ; Բնաիրային; 50,000. Ընդհանուր համաֆինանսավորումը; 100,000.

Գ.2 Ինչքանո՞վ է ծրագիրը համապատասխանում ԳԷՀ գործակալության ծրագրին (արտացոլված է այնպիսի փաստաթղթերում, ինչպիսիք են UNDAF-ը, CAS-ը և այլն), և երկրում առկա կադրային պոտենցիալը որքանո՞վ է բավարար ծրագրի իրականացման ընթացքին հետևելու համար:

ՄԱԱԶԿ-ի մանդատը, ի թիվս այլ բաների, նպատակ ունի խթանելու տեխնոլոգիաների փոխանցումը, տեխնոլոգիական զարգացումը և տեղադրումը զարգացող երկրներում: ՄԱԱԶԿ-ի ծրագրերի երեք գործող առաջնային թեմատիկ խնդիրներից մեկը կայուն էներգիայի և շրջակա միջավայրի պահպանումն է:

ՄԱԱԶԿ-ի էներգետիկ ռազմավարությունն ուղղված է աջակցելու զարգացող և անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներին հետևյալ նպատակներին հասնելու համար:

- Բարձրացնել իրենց արդյունաբերական ոլորտների մրցունակությունը վառելիքի պաշարներից կախվածությունը նվազեցնելու միջոցով:

- Կրճատել նրանց ազդեցությունը կլիմայի փոփոխության վրա` նվազեցնելով արդյունաբերական ոլորտներում առաջացող ածխածնային արտանետումները էներգետիկ աղբյուրների արդյունավետ օգտագործման միջոցով և խթանելով վերականգնվող էներգետիկայի տեխնոլոգիաների կիրառումը:

- Բարձրացնել իրենց ձեռնարկությունների կենսունակության մակարդակը, հատկապես գյուղական վայրերում` ավելացնելով վերականգնվող էներգետիկայի տեղական աղբյուրների օգտագործումը:

ՄԱԱԶԿ-ի Վիեննայի գլխամասային գրասենյակի փորձագետները կարող են առաջարկել տեխնիկական վերահսկողության ծառայություններ, իսկ ՄԱԱԶԿ-ի  երևանյան գրասենյակը` ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և այլ համապատասխան նախարարությունների ներկայացուցիչների հետ համատեղ կներգրավվի ամենօրյա գործառույթների իրականացմանը: ՄԱԱԶԿ-ի այնպիսի կենտրոններ, ինչպիսիք են Առավել մաքուր արտադրության ազգային կենտրոնը (NCPC) և Ներդրումների ու տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնը (ITPO) իրենց ցանցերով սերտորեն ներգրավված կլինեն ծրագրի հիմնական միջոցառումներում:

ՄԱՍ III. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒՄ

Ա. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

ՄԱԱԶԿ-ն ծրագրում ընդգրկված ԳԷՀ-ի միակ իրականացնող կազմակերպությունն է, ԳԷՀ-ի այլ գործակալությունների հետ հատուկ պայմանավորվածություն չի նախատեսված:

Բ. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Որպես ԳԷՀ-ի իրականացնող գործակալություն, ՄԱԱԶԿ-ը առանցքային պատասխանատվություն է կրում ծրագիրը ժամանակին իրականացնելու, ինչպես նաև միջանկյալ և ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար: Ծրագիրն  անմիջապես ղեկավարվելու է ՄԱԱԶԿ-ի կողմից` ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և այլ տեղական գործընկերների հետ համագործակցությամբ:

Ծրագրի ղեկավար կոմիտեն (PSC)` Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի (ՓՄՁ ԶԱԿ) նախագահությամբ, կիրականացնի ռազմավարական խորհրդատվություն և ծրագրի իրականացման վերահսկում: Կոմիտեն համալրելու նպատակով, կհրավիրվեն ներկայացուցիչներ ՀՀ բնապահպանության, Էներգետիկայի և բնական պաշարների ու գյուղատնտեսության նախարարություններից, ինչպես նաև ՄԱԱԶԿ-ից: Ծրագրի կառավարման մարմինը (PMU) հանդես կգա Ծրագրի ղեկավար կոմիտեի քարտուղարության կարգավիճակում, որտեղ ընդգրկված կլինի Ծրագրի ազգային համակարգողը (NPC): Որպես գործառնական մարմին Ծրագրի կառավարման մարմինը պատասխանատու կլինի ծրագրին առնչվող գործողությունների ամենօրյա կառավարման, վերահսկման և գնահատման համար` համաձայն ընդունված ծրագրի աշխատանքային պլանի: Ծրագրի կառավարման մարմինը կհամակարգի բոլոր ծրագրային աշխատանքները, որոնք իրականացվելու են ծրագրի ազգային փորձագետների և գործընկերների կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում կստեղծվեն նաև խորհրդատվական աշխատանքային խմբեր: Ստորև ներկայացված է ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կառավարման կազմակերպչական կառուցվածքը:

ԳԷՀ

Ծրագրի ղեկավար կոմիտե

Նախագահությամբ` Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի

ՄԱԱԶԿ

Ծրագրի ազգային տնօրեն

ՄԱԱԶԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ

Ծրագրի իրականացման բաժին

Միջազգային խորհրդատուներ,

ազգային  խորհրդատուներ

Իրականացվելիք միջոցառումները.

1. Կարողությունների ստեղծում

2. Համակարգող մեխանիզմների մշակում

3. Վերապատրաստում և կրթում

Մոնիտորինգ և գնահատում

Ծրագրի կառավարման մարմնի գործունեությունը կֆինանսավորվի մասնակիորեն ԳԷՀ-ի բյուջեի և համաֆինանսավորման միջոցներից: Ծրագրի իրականացման ընթացքում ՄԱԱԶԿ-ն Ծրագրի կառավարման մարմնին կտրամադրի անհրաժեշտ աջակցություն` կապված կառավարման և մոնիտորինգի գործընթացների հետ:

ՄԱՍ IV. ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈւԹՅՈւՆԸ  ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏԻ (PIF) ՀԵՏ

Կիրառելի չէ, քանի որ PIF (ծրագրի նույնականացման ձևաթերթիկը) չի պատրաստվել:

ՄԱՍ V. ԳԷՀ-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ( ԱՆՁԱՆՑ) ԵՎ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈւԹՅՈւՆ(ՆԵՐԻ)  ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ

Ա. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԳԷՀ-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԸ

(Խնդրում ենք այս կաղապարի հետ կցել նաև Գործառնական պատասխանատու անձի (OFP) հաստատման նամակը(ները): SGP-ի համար  հարկավոր է օգտագործել OFP-ի համար նախատեսված այս հաստատման նամակը):

| Անունը | Պաշտոնը | Նախարարությունը | Ամսաթիվը |
| --- | --- | --- | --- |
| պրն. Արամ Հարությունյան | ԳԷՀ-ի Ծրագրային/Գործառնական պատասխանատու անձ | Բնապահպանության նախարարություն | Հոկտեմբերի 5, 2012թ. |

Բ. ԳԷՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ՆԵՐԻ) ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ

Տվյալ հայտը պատրաստվել է ԳԷՀ հիմնադրամի/ LDCF/SCCF/NPIF քաղաքականության ու գործընթացների համաձայն և համապատասխանում է ծրագիրը հաստատելու համար սահմանված չափորոշիչներին:

| Գործակալու-թյան համակարգողը, Գործակալու-թյան անվանումը | Ստորագրու-թյունը | Ամսաթի-վը (ամիսը, օրը, տարեթի-վը) | Ծրագրի կոնտակ-տային անձը | Հեռ. | Էլ. հասցեն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| պրն. Դմիտրի Պիսկունով, ՄԱԱԶԿ կենտրոնակայանի ծրագրերի մշակման և տեխնիկական համագործակցության գործադիր տնօրեն, ԳԷՀ - ի պատասխանատու անձ |  | 09/18/2012 | պրն. Փրադիպ Մոնգա, պրն.Մարկ Դրայեկ, ՄԱԱԶԿ-ի կենտրոնակայանի էներգետիկայի և կլիմայի փոփոխության բաժին | +43-1- 26026-3018 | p.monga@unido.org m.draeck@unido.org |

- Հավելված Ա. Ծրա•րային արդյունքների շրջանակը

| Արդյունքները | Չափորոշիչները | Ստուգման եղանակները /ցուցանիշները | Ենթադրությունները և ռիսկերը |
| --- | --- | --- | --- |
| Նպատակը |  |  |  |
| Հայաստանում ընտրված ՓՄՁ-ների շրջանում մաքուր տեխնոլոգիաների օգտագործման խթանումը: | Ջերմոցային գազերի կանխված արտանետումների չափը տոննաներով «Քլինթեք» (Մաքուր տեխնոլոգիաներ) ծրագրին մասնակից ՓՄՁ-ների քանակը | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ | Կառավարության շարունակական աջակցությունը ՓՄՁ-ների կողմից մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ հետաքրքրության պակասը |
| Ակնկալվող արդյունքները |  |  |  |
| 1. Ազգային արդյունաբերական ասոցիացիայի կարողությունների ամրապնդում, ծրագրի իրականացումն ապահովելու նպատակով: | Ազգային ասոցիացիաների կողմից «Քլինթեք» (Մաքուր տեխնոլոգիաներ) ազգային ծրագրի հյուրընկալում: Նորարարությունների նկատմամբ ՓՄՁ-ների ունեցած վարքագծի փոփոխություն: Աջակցող հաստատությունների ներգրավվածությունը «Քլինթեք» (Մաքուր տեխնոլոգիաներ) ծրագրին: | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ֆինանսական կազմակերպությունների հաշվետվություններ նորարարական ՓՄՁ-ներում ներդրումների չափերի վերաբերյալ | Փորձագետների կողմից բավարար նվիրումը և ակտիվ մասնակցությունը |
| 2. Մաքուր տեխնոլոգիաների և նորարարությունների խրախուսման գործընթացում ներգրավված ՓՄՁ-ների ասոցիացիաները և ազգային գործակալությունները միավորված են` ստեղծելով կարգավորման հարթակ ազգային մակարդակով: | Ազգային հարթակին մասնակից ՓՄՁ-ների քանակը Ստեղծված նորարարական բիզնեսների քանակը Ջերմոցային գազերի կանխված արտաներումների չափը տոննաներով | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ: | Կառավարության շարունակական աջակցությունը և նվիրումը |
| 3. Քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ հիմքերի ամրապնդում, ինչը թույլ կտա ընտրված ՓՄՁ ոլորտներում ընդլայնել նորարարության և մաքուր տեխնոլոգիաների ծավալները: | ՓՄՁ-ներում նորարարության խթանմանն ուղղված նոր և կատարելագործված մոտեցումների և ուղեցույցների թիվը: Առկա քաղաքականության ուժեղացում, ինչի արդյունքում ֆինանսավորման աղբյուրները և տեխնոլոգիաները առավել հասանելի կդառնան ՓՄՁ-ներին: | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ | Ներգրավված նախարարությունների և ազգային ինստիտուտների շարունակական աջակցությունը |
| Միջանկյալ արդյունքերը |  |  |  |
| 1.1. Կարողությունների ամրապնդման մեջ ներգրավված ՓՄՁ-ների ազգային արդյունաբերական միությանների ստեղծում: 1.2. Մենթոր ծրագրի մշակում. մինչև 150 մենթորներ ընտրված և վերապատրաստված են: 1.3. Կրթական ծրագիր. «Cleantech Open-ի ինտենսիվ ակադեմիա» խորագրով ուսուցողական ծրագրի անցկացում Երևանում նախատեսված մաքուր տեխնոլոգիաներում այն սկսնակ ներդրողների համար, ովքեր օգտագործում են այլ տարածաշրջանների լավագույն փորձը: 1.4. Պետականի և մասնավորի համագործակցության շուրջ տարածաշրջանային ֆորումների կազմակերպում: | ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աշխատակիցների թվաքանակը, որոնք վերապատրաստվել են մրցույթը և արագացման ծրագիրը կազմակերպելու համար: Վերապատրաստում անցած տեղական գործընկերիների թվաքանակը: Վերապատրաստված մենթորների թիվը «Մաքուր տեխնոլոգիաներ» ծրագրով աջակցություն ստացած կիսաեզրափակիչ փուլ անցած ընկերությունների թիվը Ֆինանսավորման և համագործակցության հնարավորությունների հետ առնչություն ունեցող վերջին փուլ անցած ՓՄՁ-ների թիվը: Նորարարություններում ներդրումներ կատարած ՓՄՁ-ների թիվը «Մաքուր տեխնոլոգիաներ» ծրագրում ներգրավված աջակցող կազմակերպությունների թիվը | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ | Կառավարության շարունակական աջակցությունը Տեղական գործընկերների (ինչպիսին է օրինակ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը) շարունակական մասնակցությունը Վերապատրաստված մենթորների կողմից շարունակական աջակցություն և մասնակցություն ծրագրին Գործարարների շարունակական մասնակցությունը ՓՄՁ-ների, Կառավարության, ազգային ինստիտուտների և այլ ազգային գործակալությունների շարունակական աջակցությունը |
| 2.1. ՓՄՁ-ներում մաքուր տեխնոլոգիաները և նորարարության օգտագործումը խթանելու նպատակով ազգային մակարդակով կոորդինացման մեխանիզմների ստեղծում: 2.2. Մաքուր տեխնոլոգիաներ ընտրված ոլորտներում «Մաքուր տեխնոլոգիաների» տարեկան մրցույթի և աքսելերատորի ձևավորում: 2.3. Ազգային մակարդակով իրազեկման լայնածավալ գործողությունների կազմակերպում, «Մաքուր տեխնոլոգիաների» հարթակին (2013թ.ի երկրորդ կիսամյակ) մասնակցելու ցանկություն ունեցող թեկնածուների բացահայտում: | Ներգրավված ՓՄՁ-ների և ազգային միությունների թիվը Սկզբնական մասնակիցների, կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլեր անցած մասնակիցների թիվաքանակը Ներգրավված և վերապատրաստված հաջողակ կին գործարարների թիվը Փորձնական փուլում նախատեսված միջոցառումների թիվը Ջերմոցային գազերի կանխված արտանետումների չափը տոննաներով: | Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ | Կառավարության և ազգային գործակալությունների շարունակական աջակցությունը Կառավարության շարունակական աջակցությունը և ձեռնարկատերերի շարունակական մասնակցությունը Կառավարության և ձեռնարկատերերի շարունակական աջակցությունը և մասնակցությունը |
| 3.1. Բարենպաստ քաղաքականության և կանոնակարգման դաշտի ստեղծում: 3.2. Շահառուների տարածաշրջանային հանդիպումների կազմակերպում, ինչպես նաև երկրում առաջավոր հաստատությունների, գործակալությունների և համալսարանների հետ համագործակցությունների ստեղծում: | Մաքուր տեխնոլոգիաների և նորարարության խթանմանն ուղղված նոր արդյունավետ կանոնակարգերի մշակում: Վերանայված կանոնակարգերի թիվը, որոնք ՓՄՁ-ների համար առավել հասանելի են դարձրել ֆինանսավորման աղբյուրները և տեխնոլոգիաները: Շահագրգիռ կողմերի տարածաշրջանային հանդիպումների և ստեղծված համագործակցությունների թիվը: | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ: Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ: Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ: Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ: | Կառավարության շարունակական աջակցությունը Համապատասխան շահագրգիռ կողմերի շարունակական աջակցությունը և մասնակցությունը |

Հավելված Բ.  Ծրագրի կողմից օգտագործվող GEF/LDCF/SCCF/NPIF ռեսուրսների համար

վարձվելիք   փորձագետները

| Պաշտոնը | Մարդ/շաբաթ ԱՄՆ դոլար | Շաբաթների թիվը | Առաջադրանքը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի կառավարման համար |  |  |  |
| Ազգային մասնագետներ |  |  |  |
| Ծրագրի ազգային համակարգող | 1,000 | 35 | Ծրագրի համակարգողը պատասխանատու է ամենօրյա ծրագրի կառավարման և ծրագրի ազգային գործընկերների և անձնակազմի հետ համագործակցության, ծրագրի բյուջեի կազմման, պլանավորման, ծրագրի մասնակիցների և շահագրգիռ կողմերի հետ փոխհարաբերությունների հաստատման, Ծրագրի ղեկավար կոմիտեին ներկայացվող ծրագրի ընթացիկ հաշվետվությունների պատրաստման, ենթակապալառուների աշխատանքի հանձնարարականների մշակման և պայմանագրերի կազմման համար, պայմանագրերի իրականացման վերահսկողության, ծրագրի իրականացման համար: |
| Գնահատման անկախ փորձագետներ | 1,000 | 5 | Ազգային փորձագետը պատասխանատու է լինելու Մոնիտորինգի և գնահատման պլանի համաձայն իրականացվող միջանկյալ և վերջնական գնահատման համար: Մասնավորապես փորձագետը պետք է գնահատի ծրագրի արդյունավետությունը որակի և ազդեցության տեսանկյունից: |
| Միջազգային |  |  |  |
| Գործուղումների (եթե կլինեն )հիմնավորում: Գործուղում երկրի ներսում շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպելու և մոնիտորինգ անելու նպատակով: |  |  |  |
| Տեխնիկական աջակցություն |  |  |  |
| Տեղական |  |  |  |
| Ազգային փորձագետ էներգետիկայի ոլորտում նորարական մաքուր տեխնոլոգիաների համար | 1,000 | 30 | Պատասխանատու է մրցակցության հաջող կազմակերպման, ծրագրի ավարտից հետո մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրեր իրականացնելու տեսակետից տեղական հաստատությունների կարողությունների հզորացման համար: |
| Միջազգային մասնագետներ |  |  |  |
| Միջազգային փորձագետ էներգետիկայի ոլորտում նորարական մաքուր տեխնոլոգիաների մրցակցություն կազմակերպերպելու համար | 3,000 | 20 | Միջազգային լավագույն փորձի, քաղած դասերի փոխանակում, նորարական մրցակցություն կազմակերպելու համար աջակցություն տրամադրում՝ համապատասխան այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ: |
| Ուսուցանման միջազգային փորձագետ | 3,000 | 20 | Պատասխանատու է մաքուր տեխնոլոգիաների ինստիտուտի և կրթական ծրագրերի հաջող իրականացման համար: |
| Գործուղումների (եթե կլինեն )հիմնավորում: Մենթորների ժամանում Երևան: Փորձագետների գործուղումներ տարածաշրջանային սեմինարներ կազմակերպելու համար: |  |  |  |

* Նշել շաբաթական/մարդի դալարի փոխարժեքը

** Նշել առաջադրանքների կատարման համար պահանջվող շաբաթների ընդհանուր թիվը:

Հավելված Գ. Նախատեսվող գործողությունների ժամանակացույցը (եթե կիրառվում են ոչ դրամաշնորհային գործիքներ)

Նախատեսվող գործողությունների ժամանակացույցը տրամադրել  GEF/LDCF/SCCF/NPIF հավատարմագրային հիմնադրամին կամ ձեր գործակալությանը (և/կամ ստեղծվող շրջանառու հիմնադրամ)

| Արդյունք | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բաղադրիչ 1. Մաքուր տեխնոլոգիաների ազգային կարողությունների ստեղծում և աջակցող ձեռնակատիրական էկոհամակարգի ձևավորում: | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ |
| 1.1 ՓՄՁ-ների արդյունաբերական ազգային միավորումները ներգրավվել են կարողությունների զարգացման նախաձեռնություններում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Մեկնարկել է մենթորական ծրագիրը. Ընտրվել են մինչև 150 մենթոր, որոնք վերապատրաստվել են մինչև 2015թ.-ի առաջին եռամսյակը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Կրթական ծրագիր. սկսնակ փուլում գտնվող ներդնողների համար Երևանում ստեղծվել է ինտենսիվ Cleantech Open ակադեմիա, որը կիրառում է այլ տարածաշրջանների լավագույն փորձը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Կազմակերպվել են հանրային մասնավոր գործընկերության տարածաշրջանային ֆորումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաղադրիչ 2. ՓՄՁ-ների մաքուր տեխնոլոգիաների մրցունակությանն աջակցելու համակարգման մեխանիզմների խթանում և գլոբալ բնապահպանական օգուտները ապահովող բիզնես մոդելների նախագծում: | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ |
| 2.1. ՓՄՁ-ների շրջանում մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությունները և ձեռնարկատիրությունը խթանելու նպատակով ազգային մակարդակում ձևավորվել են համակարգման մեխանիզմներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Մաքուր էներգիայի ընտրված ոլորտներում իրականացվում է մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնեսների տարեկան մրցակցություն և ստեղծվել է աքսելերատոր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Ազգային մակարդակում ձեռնարկվել են լուսաբանման և իրազեկման լայնածավալ միջոցառումներ մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրին մասնակցելու ցանկություն ունեցողներին հայտնաբերելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաղադրիչ 3. | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ |

| Outputs | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Քաղաքականության, ինստիտուցիոնալ շրջանակի և համագործակցության ամրապնդում Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությունները խթանելու նապատակով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Իրականացվում է բարենպաստ քաղաքականություն և ձևավորվել է կարգավորվող դաշտ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Կազմակերպվել են շահագրգիռ կողմերի հանդիպումներ/խորհրդատվություններ, ինչպես նաև ձևավորվել են գործընկերական կապեր ինստիտուտների, գործակալությունների, համալսարանների միջև: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաղադրիչ 4. Մոնիթորինգ և գնահատման կառավարում | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ |
| 4.1. Իրականացվել է միջանկյալ և վերջնական գնահատում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Լավագույն փորձի վավերագրում և տարածում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Հավելված Դ. Ծրագրի հայեցակարգի բնօրինակը

Էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների մրցույթ

«Էկոլոգիապես մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների նորարարությունների խթանում ընտրված ՓՄՁ-ներում»

Ներածություն

Ջերմոցային գազերի (ՋԳ) արտանետումների սահմանափակման և կլիմայի փոփոխության հետևանքով առաջացած ազդեցությունը մեղմացնելու նպատակով կազմակերպվող միջոցառումների շրջանակներում վերականգնվող էներգիայի և վերջինիս արդյունավետության խթանումը մնում է վճռորոշ խնդիր: Մինչդեռ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրի բաժինը ավելացնելու նպատակով ամբողջ աշխարհով իրականացվել են բազմաթիվ քաղաքական ծրագրեր ու միջոցառումներ, իրականում ազգային թիրախներն ներկայումս առկա են առնվազն 96 երկրում, կիրառվող տեխնոլոգիաները և/կամ պատշաճ սարքավորումները, որոնք անհրաժեշտ են ՋԳ արտանետումները կայունացնելու համար, դեռևս բավարար քանակությամբ չեն: Այսպիսով, նորարարություններն անհրաժեշտ են ցանկացած թերություն շտկելու համար: Քանի որ մասնավոր հատվածը հաճախ տրամադրված չի լինում ապահովել տվյալ նորարարությունը առանց հասարակության  միջամտության, կառավարությունները ուսումնասիրում և գտնում են մաքուր տեխնոլոգիաների բնագավառում գիտահետազոտական և փորձագիտական աշխատանքների ներմուծմանն աջակցելու քաղաքական տարբերակներ: Բացի կատարողականի վրա հիմնված չափորոշիչների, տարատեսակ սուբսիդիաների և այլ պահանջարկից դրդված միջամտություններից, ուշադրության են արժանացել նաև տեխնոլոգիաների կիրառումը խթանող մոտեցումները, ինչպիսիք են մրցանակներն ու պարգևները: Մինչդեռ  նորարարությունների համար նախատեսված մրցանակներն այժմ կիրառվում են հիմնականում արդյունաբերության զարգացած ոլորտներում, մի շարք զարգացող երկրներ և տնտեսության անցումային փուլում գտնվող երկրներ, որպես քաղաքական միջոցառում, իրականացրել են ճանաչողական այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են օրինակ Ինդոնեզիայի և Մեքսիկայի էներգախնայողությանը նպաստող ծրագրերը:

Դուրբան քաղաքում անցկացված Կողմերի 17-րդ համաժողովի միջոցառումների շրջանակներում, մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում նորարարություններ ներմուծելու նպատակով ՄԱԱԶԾԿ-ն օգնել է իրականացնելու նմանատիպ մրցանակամետ քաղաքականություն վարող միջոցառումներ Հարավային Աֆրիկայում ազգային մակարդակով: Փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ-ների) համար նախատեսված այս նորարական տեխնոլոգիայի մրցույթը կազմակերպվել և իրականացվել էր ազգային գործընկերների հետ համատեղ, իսկ նման միջոցառումն օժանդակող գործողությունները բարձր գնահատականի էին արժանացել: Նման հաջողության շնորհիվ մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում ինովացիաների ներմուծման նպատակով կազմակերպվող ազգային մրցույթը, որպես քաղաքականության գործիք ցածր ածխածնային տնտեսությանն անցնելու ճանապարհին նորարարությունները խրախուսելու համար, պետք է հաստատվի այլ երկրներում նույնպես: Մրցակցությունն ինքը պետք բարձրացնի իրազեկման մակարդակը և փոխի համապատասխան երկրում մաքուր ինովացիոն տեխնոլոգիաների հարցի շուրջ ձևավորված մտածելակերպը` միևնույն ժամանակ ընդլայնելով ձեռներեցների և փոքր բիզնեսների համար ստեղծված հնարավորությունները: Մասնավոր հատվածի գործընկերներին հնարավորություն կտրվի աջակցելու կայուն զարգացման համար բիզնես պլանի մշակմանը և  մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների ոլորտում ընդլայնելու ներդրումները: Արդյունքում կստեղծվեն հեռանկարներն ընդարձակելու և վերարտադրելու  հնարավորություններ:

Ծրագրի մրցույթային փուլի տևողությունը կազմում է մոտ վեցից ինը ամիս, որի ընթացքում նորարարներն ու ձեռնարկատերերը պետք է վերապատրաստվեն, ուսուցանվեն, և մասնակցեն լավագույն գաղափարներ/բիզնես ծրագրեր ներկայացնողներին գտնելու նպատակով կազմակերպվող ընտրության գործընթացներին: Հաղթողների անունները կհայտարարվեն պաշտոնական միջոցառման ժամանակ, և նրանք կպարգևատրվեն դրամաշնորհներով և/կամ մասնավոր հատվածի գործընկերների կողմից տրամադրվող իրավաբանական անվճար ծառայություններով: Այսպիսով, հարկավոր է նորարարների և մասնավոր հատվածի միջև տեղական և միջազգային մակարդակներով հաստատել կապ, որը հետագայում կարող է իր անմիջական ներդրումն ունենալ տեխնոլոգիաների առևտրայնացման գործընթացում: Ավելին, ծրագիրը կապված կլինի ընթացիկ ազգային ինովացիոն գործընթացների, ինչպես նաև համապատասխան տեխնոլոգիական այնպիսի կենտրոնների հետ, ինչպիսիք են օրինակ` Մաքուր արտադրության ազգային կենտրոնները: Ծրագիրն ի կատար ածելու համար կարելի է աջակցություն ստանալ ՙCleanTech Open՚ -ից, որը տարիներ շարունակ հաջողությամբ նմանատիպ մրցույթներ էր իրականացնում ԱՄՆ-ում, իսկ Հարավային Աֆրիկայում հանդիսանում էր այս ծրագրի իրականացնող գործակալությունը:

Հետևաբար, ինովացիոն ՓՄՁ-ների համար ԳԷՀ-ի և տեղական գործընկերների կողմից ակնկալվող աջակցությունը բոլոր բնագավառների սկսնակ ձեռնարկատերերի շրջանում շոշափելի խթան կլինի կայուն զարգացմանը նպաստելու հարցում:

Նպատակը

Մշակել ԳԷՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող Միջին ծավալի ծրագիրը` ձեռներեցությունը, ինչպես նաև մաքուր էներգիայի ինովացիաներում ՓՄՁ-ների դերը խթանելու նպատակով:

Արդյունքները

- ՓՄՁ-ների ոլորտում առկա մաքուր էներգետիկ տնտեսություն վարող ձեռնարկատիրությունների և տեխնոլոգիաների աջակցման համար անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծում

- ՓՄՁ-ների շրջանում մաքուր էներգիայի ոլորտում նորարարության դերի մասին իրազեկության բարձրացումը, ինչը կնպաստի մրցունակության ընդլայնմանն ու տնտեսական զարգացմանը

Միջանկյալ արդյունքները

1.	Մաքուր տեխնոլոգիական նորարարությունների ոլորտում ազգային մակարդակում մրցակցության դաշտ ձևավորելու նպատակով ՓՄՁ-ների համար մշակված են համապատասխան ուղեցույցներ:

2.	Ընտրված նորարարները/ձեռներեցները վերապատրաստվում, ուսուցանվում և խրախուսվում են իրենց առաջարկությունները ներկայացնելու համար:

3.	Ստեղծվել է խորհուրդ` ներկայացված առաջարկներն ընտրելու և համապատասխան առաջարկությունների սեղմ ցուցակ կազմելու նպատակով:

4.	Սեղմ ցուցակի առաջարկություններն ընդգրկվում են բիզնես պլանի մշակման գործընթացում (օր. վիդեոյի վրա):

5.	Կազմակերպվում է մրցույթային արարողություն, որի ընթացքում ներկայացվում են ծրագրերը և հաղթողները ստանում են մեկնարկային դրամական պարգևներ բիզնես պլանն իրականացնելու համար:

6.	Լավագույն փորձի շրջանակներն ընդլայնելու նպատակով հաստատվել և ամրապնդվել է համագործակցություն մասնավոր հատվածի, մասնավորապես` ներդրողների և դրամաշնորհներ տրամադրողների հետ:

7.	Մաքուր տեխնոլոգիական նորարարության գործընթացը փոխանցվում է ընտրված ազգային հաստատությանը` գաղափարը մշակելու և ընդլայնելու նպատակով, օրինակ` լրացուցիչ ուսուցման, վերապատրաստման միջոցով:

8.	Ծրագրի ավարտից հետո լավագույն փորձը խրախուսվում է և ստեղծվում են տարածման հեռանկարներ:

Ìñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ ·ñ³ÝóáõÙ ¿ ¶¾Ð-Ç ù³ñïáõÕ³ñáõÃÛáõÝÁ:

¶ÉáõË ²-Ç ³ÕÛáõë³ÏÁ Éñ³óÝ»ÉÇë ÑÇÙÝí»ù ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ áÉáñïÇ /LDCF/SCCF-Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ íñ³:

ԳԷՀ-ը ֆինանսավորելու է կառավարման այն ծախսերը, որոնք միայն առչվում են ԳԷՀ-ի ծրագրի ֆինանսավորման հետ: Թիրախային ոլորտները պետք է ֆինանսավորվեն համամասնորեն` ելնելով ծրագրի թիրախային ոլորտի դրամաշնորհային գումարից:

. î»ë` Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 4-Á: