Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2014թ.

սեպտեմբերի 25-ի նիստի N 40                                          արձանագրային որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ**

**ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԾՐԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ** | **ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ** | **ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ (ԳԵՐԱՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ) ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ** | **ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԿԵՏԸ** | **ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ** |
| **1. Հիմնական օրենսդրական փաթեթների մշակում** | 1.1 Տեսչական մարմինների մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ ազգային ժողով | **ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն** | 2015թ. 3-րդ եռամսյակ | Չի պահանջվում |
|  | 1.2. Ստուգումների մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ ազգային ժողով |  |  |  |
| **2. Պիլոտային տեսչական մարմնի ձևավորում** | 2.1. Կառավարման խորհրդի ձևավորում և տեսչության պետի նշանակում | **ՀՀ կառավարության աշխատակազմ,**  **ՀՀ կառավարության 2009թ. Սեպտեմբերի 17-ի N 1135-Ն որոշմամբ ստեղծված Տեսչական բարեփոխումների համակարգման խորհուրդ,**  **ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն** | 2015թ. 3-րդ եռամսյակ | Չի պահանջվում |
|  | 2.2. Նոր մարմնի համար անհրաժեշտ ծախսերի նախահաշվի կազմում (այդ թվում պահպանման և ընթացիկ գործունեության ապահովման համար) և ամրակցվող գույքի կազմի որոշում |  |  |  |
| **3. Վերապատրաստման դասընթացների մշակում և կազմակերպում** | 3.1.Վերապատրաստման ծրագրերի և դասընթացների ժամանակացույցի մշակում (յուրաքանչյուր մարմնի համար ստեղծման պահից՝ 9 ամիս) | **ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն,**  **ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ** (համաձայնությամբ) | 2018թ. 2-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե,  Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա  (տեխնիկական աջակցություն) |
|  | 3.2.Դասավանդողների վերապատրաստում (training of trainers) |  |  |  |
|  | 3.3. Ըստ տեսչությունների ուսուցման և վերապատրաստման աշխատանքների իրականացում (դասընթացների կազմակերպում) |  |  |  |
| **4. Միասնական տեղեկատվական համակարգի մշակում և ներդրում** | 4.1.Տեղեկատվական համակարգի ծրագրավորման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավում (բանակցություններ դոնորների հետ) | **ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն** | 2017թ. 3-րդ եռամսյակ |  |
|  | 4.2. Միասնական տեղեկատվական համակարգի համար անհրաժեշտ ընդհանուր բազայի ստեղծում |  |  |  |
|  | 4.3. Ռիսկի գնահատման մեխանիզմների ծրագրային մշակում և ներդրում միասնական տեղեկատվական համակարգ |  |  |  |
|  | 4.4. Միասնական տեղեկատվական համակարգի փորձարկում, թերությունների շտկում և մեկնարկում |  |  |  |
| **5. Հանրային իրազեկման գործողությունների ծրագրի մշակում և ներդրում** | 5.1 Բարեփոխումների ընթացքի վերաբերյալ հասարակական լայն զանգվածներին տեղեկատվության տրամադրում | **ՀՀ կառավարության աշխատակազմ,**  **ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն** | 2017թ. 3-րդ եռամսյակ | ՎԶԵԲ Գործարարության աջակցման գրասենյակ,  Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (տեխնիկական աջակցություն) |
| **6. Տեսչական մարմինների ձևավորման 2-րդ և 3-րդ փուլերի մշակում և իրականացում** | 6.1 Միաձուլվող տեսչությունների վերահսկման ոլորտների հստակեցում, քարտեզագրում |  | 2017թ. 2-րդ եռամսյակ | Չի պահանջվում |
|  | 6.2. II փուլի իրականացում (մինչև երեք մարմինների ձևավորում) |  |  |  |
|  | 6.3. III փուլի իրականացում (մնացյալ մարմինների ձևավորում) |  |  |  |
| **7. Տեսչական համակարգի օպտիմալացման ամփոփում** |  | **ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն** | 2017թ. 4-րդ եռամսյակ | Չի պահանջվում |