Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2015 թ.

դեկտեմբերի 10-ի նիստի N 54

արձանագրային որոշման

Հայաստանի Հանրապետության կենսաբանական բազմազանության պահպանության, պաշտպանության, վերարտադրության և օգտագործման բնագավառներում 2016-2020 թվականների գործողությունների ազգային ծրագիր

| Գործողության անվանումը |  |  |  | Նպատակը |  | Կատարողներ | Կատարման վերջնաժամկետը |  |  |  |  | Ֆինանսական ապահովումը |  | Ակնկալվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական ուղղություն 1. Կենսաբազմազանությանն առընչվող օրենսդրության և կառավարման համակարգի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Որոշել էկոհամակարգային ծառայությունների գնային արժեքի (ջրային, հողային և կենսաբանական պաշարների գնի որոշում) գնահատման մեթոդաբանությունը և փորձարկել բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում: |  |  |  | Ստեղծել նորմատիվա-մեթոդական հիմքեր էկոհամակարգային ծառայությունների արժեքավորման գործընթացը ներդնելու համար: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. |  |  | 2019 թ. |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Կստեղծվեն նախադրյալներ ԷԾ-ների գնային արժեքի իրատեսական գնահատման համար: |
| 1.2. Մշակել և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնել ՀՀ օրենքի նախագիծ <<Բուսական աշխարհի մասին>> և <<Կենդանական աշխարհի մասին>> ՀՀ օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին>>: |  |  |  | Սահմանել կենսաբանական պաշարների գնահատման և օգտագործման ենթակա չափաքանակների որոշման մեխանիզմները: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  | 2017 թ. |  |  | Ֆինանսական ապահովում չի պահանջում |  | Կենսաբանական պաշարների կառավարումը կկատարելագործվի: |
| 1.3. Մշակել ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ՝ ՀՀ բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառների որոշման չափանիշների մասին: |  |  |  | Նպաստել անտառների կայուն կառավարմանը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. |  |  | 2020 թ. |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Կորոշվեն բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառները և կբարելավվի դրանց կառավարումը: |
| 1.4. Մշակել ex-situ (տեսակների պահպանությունը բնակմիջավայրից դուրս) հավաքածուներ պահպանող հաստատությունների միջև տվյալների փոխանակման կարգ և ներառել ազգային ու միջազգային կատալոգներում պահպանվող նմուշների վերաբերյալ անձնագրային և բնութագրման տվյալներ: |  |  |  | Ապահովել գենետիկական ռեսուրսների մատչելիությունը: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  | 2017 թ. |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Համալրված կատալոգները հիմք կհանդիսանան հավաքածուների արդյունավետ կառավարման և տվյալների մատչելիության ապահովման համար: |
| Ռազմավարական ուղղություն 2. Կենսաբազմազանության և էկոհամակարգերի պահպանության բարելավում, խախտված բնակմիջավայրերի վերականգնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Գույքագրել ու քարտեզագրել անտառային և արոտավայրային դեգրադացված ու մասնատված էկոհամակարգերը, բացահայտել բնակմիջավայրերի կորստի ուղղակի և անուղղակի պատճառները: |  | Աջակցել կենսաբանական բազմազանության բնակմիջավայրերի պահպանությանը: |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  | 2019 թ. |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Կարևոր էկոհամակարգերի դեգրադացմանը նպաստող սպառնալիքները կբացահայտվեն: |
| 2.2. Անցկացնել կլիմայի կանխատեսվող փոփոխության հետ կապված ՀՀ հազվագյուտ էկոհամակարգերի խոցելիության գնահատում՝ ներառյալ փոփոխությունների համակարգչային մոդելավորումը: |  | Նպաստել կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հազվագյուտ էկոհամակարգերի հարմարողականության ուժեղացմանը |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  | 2020 թ. |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Կբացահայտվի հազվագյուտ էկոհամակարգերի խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության դեպքում և հնարավոր կլինի բարելավել դրանց վիճակը: |
| 2.3. Շարունակել կենսաբազմազանության պահպանության համար կարևոր թռչնաբանական և բուսաբանական տարածքների, ինչպես նաև Ռամսար տարածքների գույքագրումը: |  | Ապահովել նոր ԲՀՊՏ-ների և էկոցանցի ստեղծման գործընթացը: |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  | 2017-շարունակական |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Կենսաբանական և լանդշաֆտային բազմազանության iո-situ պահպանության համար գիտական եզրահանգումներն առկա կլինեն: |
| 2.4.Անցակցնել բուսա-կենդանական տեսակների գնահատում ըստ Բնության պահպանության միջազգային միության չափանիշների, պատրաստել վտանգված տեսակների բնակմիջավայրերի երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզները: |  | Նպաստել բուսական և կենդանական տեսակների անհետացման կանխարգելմանը: |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  | 2020 թ. |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Կստեղծվեն նախադրյալներ տեսակների ավելի արդյունավետ պահպանության համար: |
| 2.5. Մշակելլ և ներդնել Հայաստանում խոշոր կաթնասունների (մուֆլոն, բեզոարյան այծ, ազնվացեղ եղջրու, ընձառյուծ) պահպանության գործողությունների ծրագրեր: | Ապահովել վտանգված կենդանատեսակների պահպանությունը և վերականգնումը: |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  | 2017-շարունակական |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Խոշոր կաթնասունների պոպուլյացիաների վիճակը կբարելավվի: |  |
| Ռազմավարական ուղղություն 3. Կենսաբազմազանության վրա ուղղակի ճնշման կրճատումը և կայուն օգտագործման խթանումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Գնահատել կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունների վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայանների և հանքարդյունահանման ազդեցությունը, մշակել և ներդնել դրա վերացման /նվազեցման միջոցառումների պլան: | Նվազեցնել էկոհամակարգերի վրա մարդածին ճնշումը: |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  | 2020 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Գնահատման արդյունքները կօգտագործվեն բնապահպանական փորձաքննության գործընթացներում, միջոցառումների իրականացման շնորհիվ կգրանցվի բացասական ազդեցության նվազեցում: |  |
| 3.2.Բացահայտել լայն կիրառում ունեցող բուսատեսակները և որսակենդանիները, գնահատել դրանց պաշարները և որոշել հավաքի/որսի չափաքանակները: | Աջակցել կենսապաշարների կայուն կառավարման սկզբունքների ներդրմանը: |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | 2018 թ.-շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Կենսապաշարների մասին հստակ տեղեկատվության հիման վրա կիրականացվի կենսաբազմազանության տեսակների կայուն օգտագործում: |  |
| 3.3. Մշակել առաջարկներ համայնքային և մասնավոր սեփականության տարածքներում կենսաբազմազանության պահպանության խրախուսման վերաբերյալ: | Նպաստել կենսաբանական բազմազանության պահպանությանը և կայուն օգտագործմանը: |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  | 2019 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Կստեղծվեն նախադրյալներ խրախուսման միջոցով համայնքային և մասնավոր սեփականության տարածքներում կենսաբազմազանության պահպանության համար: |  |
| 3.4. Մշակել և իրականացնել համայնքներում էկո- և ագրոզբոսաշրջության զարգացման ծրագրերը: | Աջակցել բնության պահպանությունը չխաթարող համայնքների զարգացման գործընթացին: |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն. ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  | 2020 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Համայնքների համար կապահովվեն լրացուցիչ /այլընտրանքային եկամուտներ, կստեղծվեն պայմաններ կենսաբազմազանության պահպանության և կայուն օգտագործման համար: |  |
| 3.5. Գնահատել Սևանա լճի արժեքավոր ձկնատեսակների ձվադրավայր հանդիսացող գետերի էկոլոգիական վիճակը, բացահայտել տեսակներին սպառնացող վտանգները, մշակել և ներդնել դրանց պոպուլյացիաների վերականգնման գործողությունների ծրագիր: | Ապահովել արժեքավոր ձկնատեսակների պահպանությունը և վերականգնումը: |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  | 2016 թ.- շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Արժեքավոր ձկնատեսակների պոպուլյացիաների վիճակը կբարելավվի: |  |
| 3.6.Մշակել և իրականացնել մշակաբույսերի հին ավանդական, մասնավորապես՝ մշակումից դուրս մղված սորտերի, գենոֆոնդի վերականգնման և պահպանման գործողությունների ծրագիր: | Նպաստել ավանդական մշակաբույսերի սորտերի գենոֆոնդի պահպանությանը: |  |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ). ՀՀ Ագրարային համալսարան հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | 2017 թ.-շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Մշակաբույսերի հին ավանդական սորտերի գենոֆոնդը արդյունավետ կպահպանվի: |  |
| Ռազմավարական ուղղություն 4. Կենսաբազմազանության կորստի հիմնական պատճառների վերացումը` միջճյուղային հարաբերությունների կարգավորման և բնակչության իրազեկության բարձրացման միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծել <<Կենսաբազմազանության մասին>> կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովող միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդ: |  |  | Նպաստել կենսաբանական բազմազանության պահպանության և օգտագործման բնագավառներում միջճյուղային հարաբերությունների կատարելագործմանը: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն. ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն. ՀՀ առողջապահության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | 2016 թ. | Ֆինանսական ապահովում չի պահանջում: |  | Կենսաբազմազանության պահպանության, օգտագործման և վերականգնման հետ կապված տնտեսական և սոցիալական ոլորտներում իրականացվող գործողությունները կհամակարգվեն և կգնահատվեն: |  |
| 4.2. Մշակել առաջարկություններ ոլորտային քաղաքականություններում կենսաբազմազանության պահպանության և էկոհամակարգային մոտեցումների ներդրման ուղղությամբ: |  |  | Ստեղծել սիներգիկ քաղաքական դաշտ կենսաբանական բազմազանության ու էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանության առումով: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն. ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն. |  |  |  |  | 2017 թ. | Ֆինանսական ապահովում չի պահանջվում |  | Ճյուղային քաղաքական փաստաթղթերում և ծրագրերում հաշվի կառնվեն կենսաբազմազանության և էկոհամակարգային ծառայությունների պահպանության հարցերը: |  |
| 4.3. Վերլուծել բնական էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության վրա տնտեսության տարբեր ճյուղերի ազդեցության գնահատման մեթոդաբանությունն ու միջազգային փորձը՝ մեթոդիկաների տեղայնացման նպատակով: |  |  | Նպաստել կենսաբանական բազմազանության և էկոհամակարգերի վրա մարդածին ճնշման նվազեցմանը: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | 2020 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Էկոհամակարգերի և կենսաբազմազանության վրա տնտեսության տարբեր ճյուղերի ազդեցության գնահատումը կիրականացվի ժամանակակից մեթոդներով: |  |
| 4.4. Մշակել և իրականացնել կենսաբազմազանության պահպանության և կայուն օգտագործման վերաբերյալ հանրային իրազեկության բարձրացման և տեղեկատվության տարածման ծրագիրը: |  |  | Նպաստել հանրության գիտելիքների ընդլայնմանը՝ կենսաբանական բազմազանության վիճակի, կորստի պատճառների, պահպանության, օգտագործման և վերականգնման վերաբերյալ: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ). |  |  |  |  | 2019 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Բնակչության տարբեր շերտերը իրազեկված կլինեն կենսաբազմազանության հիմնախնդիրների մասին: |  |
| 4.5. ՀՀ բնապահպանության նախարարության կայք էջում ստեղծել տեղեկատվական համացանցային ռեսուրս կենսաբազմազանության պահպանության և կայուն օգտագործման մասին: |  |  | Ապահովել ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով ոլորտային խնդիրների մասին իրազեկությունը: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. |  |  |  |  | 2016- շարունակական | ՀՀ պետական բյուջե և ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Մշտապես գործող օո-laiո ռեսուրսի միջոցով կենսաբազմազանության նշանակության և արժեքի մասին լավ տեղեկացված հասարակության լայն շերտեր: |  |
| 4.6. Բարձրացնել շահագրգիռ կողմերի իրազեկությունը Նագոյայի արձանագրության վերաբերյալ, քննարկել արձանագրության վերաբերյալ ազգային մոտեցումները և նախանշել հետագա քայլերը: |  |  | Ստեղծել նախադրյալներ Նագոյայի արձանագրության վավերացման համար: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ). |  |  |  |  | 2018 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Ավելի իրազեկ շահագրգիռ կողմերը կնպաստեն Նագոյայի արձանագրության վավերացման գործընթացին։ |  |
| Ռազմավարական ուղղություն 5. Կենսաբազմազանության պահպանության և բնական պաշարների կայուն օգտագործման ոլորտում գիտական հետազոտությունների, գիտելիքների կառավարման և ներուժի ստեղծման ակտիվացումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Կենսաբազմազանության հիմնախնդիրներին առնչվող գիտական հետազոտությունների գերակա ուղղությունների սահմանում և դրանց շրջանակներում գիտական ծրագրերի իրականացում: |  |  | Ապահովել գիտականորեն հիմնավորված կենսաբանական բազմազանության պահպանությունը և կենսապաշարների արդյունավետ օգտագործումը: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | 2018 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Կորոշվեն գիտական հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները, գիտական հետազոտությունների արդյունքները կօգտագործվեն կառավարչական որոշումներ ընդունելիս: |  |
| 5.2. Իրականացնել ինվազիվ տեսակների գույքագրում, բացահայտել ՀՀ տարածք ներթափանցելու ուղիները և գնահատել էկոհամակարգերում տարածվածության աստիճանը: |  |  | Ստեղծել նախադրյալներ ինվազիվ տեսակների բացասական ազդեցությունը կանխելու համար: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | 2020 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Կստեղծվեն նախապայմաններ ինվազիվ տեսակների ազդեցության կանխարգելման առումով: |  |
| 5.3. Մշակել դասընթացների ծրագիր և կազմակերպել կենսաբազմազանության ոլորտում գիտելիքների ձեռքբերման և որակավորման բարձրացման դասընթացներ տարբեր թիրախային խմբերի համար: |  |  | Նպաստել տարբեր թիրախային խմբերում կենսաբանական բազմազանության ոլորտում գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացին: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ). |  |  |  |  | 2017 թ.- շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Թիրախային խմբերը իրենց գործունեության ընթացքում հաշվի կառնեն կենսաբազմազանության հետ կապված խնդիրները: |  |
| 5.4. Կենսաբազմազանության մոնիթորինգի համակարգի ներդրման համար մշակել մասնագետների գիտելիքների և որակավորման բարձրացման դասընթացների ծրագիր և կազմակերպել մասնագետների վերապատրաստում: |  |  | Ստեղծել երաշխիքներ մոնիթորինգի որակով և արդյունավետ իրականացման համար: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ). |  |  |  |  | 2020 թ. | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված աղբյուրներ |  | Մոնիթորինգի իրականացումը կկատարվի լիարժեք ծավալով և որակով: |  |