Հավելված

ՀՀ կառավարության 2016 թ.

փետրվարի 18-ի  նիստի  N 6

արձանագրային որոշման

ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Հ/Հ | Գործողությունը | Ժամկետը | Պատասխանատու | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում (տեղեկատվական արշավների անցկացում և գործողությունների իրականացման արդյունքների լուսաբանում) | 2016-2022թ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի վերակազմակերպում՝ որպես հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի ու դրա գործունեության ֆինանսավորման նոր համակարգի ներդրում | 2016թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սյունիքի մարզում 3 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնադրում (Սիսիանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N1 հատուկ (օժանդակ) դպրոցի, Գորիսի N1 հատուկ դպրոցի և Կապանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի վերակազմակերպման միջոցով) | 2016թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սյունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված 3 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ու դրա մասնաճյուղի և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2016թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սյունիքի մարզի 2՝ Սիսիանի և Գորիսի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններից սովորողների տեղափոխում հանրակրթական դպրոց | 2016թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սյունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2016թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Լոռու մարզում 3 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնադրում (Սպիտակի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N1 հատուկ (օժանդակ) դպրոցի, Վանաձորի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N1 հատուկ (օժանդակ) դպրոցի և Ստեփանավանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնի վերակազմակերպման միջոցով) | 2017թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Լոռու մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված 3 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ու դրա մասնաճյուղի և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2017թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Լոռու մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Լոռու մարզի 2՝ Սպիտակի և Վանաձորի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններից սովորողների տեղափոխում հանրակրթական դպրոց | 2017թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Լոռու մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Լոռու մարզի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2017թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Լոռու մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Տավուշի մարզում 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի հիմնադրում կամ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների պատվիրակում նման ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ պայմաններ ունեցող կազմակերպության՝ օր. <<Հույսի կամուրջ>> հասրակական կազմակերպության մասնաճյուղին | 2017թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Տավուշի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Տավուշի մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր՝ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունները պատվիրակված կազմակերպության մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ու դրա մասնաճյուղի և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2017թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Տավուշի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Տավուշի մարզի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքների վերանայում | 2017թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Տավուշի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արմավիրի մարզում 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնադրում (Արմավիրի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N1 հատուկ (օժանդակ) դպրոցի և Վաղարշապատի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N2 հատուկ (օժանդակ) դպրոցի վերակազմակերպման միջոցով) | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արմավիրի մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի և դրա մասնաճյուղի ու Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արմավիրի մարզի 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններից սովորողների տեղափոխում հանրակրթական դպրոց | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արմավիրի մարզի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Երևան քաղաքում առնվազն 4 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնադրում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ենթակայության հատուկ դպրոցների վերակազմակերպման միջոցով: | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան /համաձայնությամբ/, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Երևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված տարածքային մանկա-վարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ու Հանրապետական մանկավարժահոգեբա-նական աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան/համաձայնությամբ/, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Երևան քաղաքում հանրապետական և տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններից սովորողների հանրակրթական դպրոց տեղափոխման կազմակերպում | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան/համաձայնությամբ/, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Երևանի քաղաքապետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ենթակայությամբ գործող հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Շիրակի մարզում 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների հիմնադրում (Գյումրու մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N3 հատուկ (օժանդակ) դպրոցի և Արթիկի N1 հատուկ դպրոցի վերակազմակերպման միջոցով) | 2019թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Շիրակի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ու դրա մասնաճյուղի և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2019թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Շիրակի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Շիրակի մարզում նոր ձևավորված 2 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններից սովորողների տեղափոխում հանրակրթական դպրոց | 2019թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Շիրակի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2019թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Շիրակի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արագածոտնի մարզում 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի հիմնադրում (Աշտարակի N1 հատուկ դպրոցի վերակազմակերպման միջոցով) | 2019թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արագածոտնի մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ու դրա մասնաճյուղի և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2019թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արագածոտնի մարզի 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնից սովորողների տեղափոխում հանրակրթական դպրոց | 2019թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արագածոտնի մարզի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2019թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Գեղարքունիքի մարզում 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի հիմնադրում (Գավառի N1 հատուկ դպրոցի վերակազմակերպման միջոցով) | 2020թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Գեղարքունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ու դրա մասնաճյուղի և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանա-կան աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2020թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Գեղարքունիքի մարզում նոր ձևավորված 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնից սովորողների տեղափոխում հանրակրթական դպրոց | 2020թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Գեղարքունիքի մարզի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2020թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Կոտայքի մարզում 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի հիմնադրում (Աբովյանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների N1 հատուկ (օժանդակ) դպրոցի վերակազմակերպման միջոցով) | 2020թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Կոտայքի մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ու դրա մասնաճյուղի և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանա-կան աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2020թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Կոտայքի մարզի 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնից սովորողների տեղափոխում հանրակրթական դպրոց | 2020թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Կոտայքի մարզի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2020թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արարատի մարզում 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի հիմնադրում կամ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների պատվիրակում նման ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ պայմաններ ունեցող կազմակերպության | 2021թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արարատի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արարատի մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի ու դրա մասնաճյուղի և Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2021թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արարատի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արարատի մարզի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2021թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Արարատի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Վայոց Ձորի մարզում 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի հիմնադրում կամ մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների պատվիրակում նման ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ պայմաններ ունեցող կազմակերպության | 2021թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |

|  | Վայոց Ձորի մարզի հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված 1 տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում՝ ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի և դրա մասնաճյուղի ու Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի ռեսուրսների միջոցով | 2021թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ/համաձայնու-թյամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Վայոց Ձորի մարզի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2021թ. ընթացքում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ /համաձայնությամբ/ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |