Հավելված N 2

ՀՀ  կառավարության  2016 թ.

մարտի  17-ի նիստի N 10

արձանագրային  որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԻՄՈՒՆԱԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Նպատակը | Ակնկալվող արդյունքը | Վերջնական արդյունքը | Կատարման ժամկետները | Ֆինանսա վորման աղբյուրը |  | Կատարող ները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Խնդիր 1. Քաղաքական կամքի դրսևորում, անհրաժեշտ միջոցների մոբիլիզացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծրագրի համակարգման և շահագրգիռ ոլորտների միջև համագործակցության մեխանիզմների ամրապնդում | Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի կայուն ֆինանսավորում | 2018 թվականին մեկ նորածնի հաշվարկով պլանային պատվաստանյութերի համար ծախսը 100 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ | 2020 թվականին մեկ նորածնի հաշվարկով պլանային պատվաստանյութերի համար ծախսը 120 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ | 2016-2020թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջ վում |  | ՀՀ առողջապա հության նախարարու թյուն , համագործա կից նախարարու թյուններ և կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |
|  | Իմունականխարգելման հարցերով փորձագետների խորհրդատվական հանձնաժողովի կանոնավոր հանդիպումների իրականացում, համագործակցության և առաջատար փորձի փոխանակման ծրագրերին մասնակցություն | Որոշումների կայացման համար ապացուցողական քաղաքականության և ռազմավարության վրա հիմնված առաջարկությունների ներկայացում | Իմունականխարգելման հարցերով գործուն խորհրդատվական հանձնաժողովի առկայությունյն | 2020 թվականին նոր պատվաստանյութերի /մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ, հեքսավալենտ, մենինգակոկային/ ներդրման ուղղությամբ որոշումներ | 2016-2020թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգել ված այլ միջոցներ |  | ՀՀ առողջապա հության նախարարու թյուն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |
| Խնդիր 2. Հզոր և կայուն իմունականխարգելման համակարգի գործունեության ապահովում, որի արդյունքում յուրաքանչյուր ոք հասկանում և ընդունում է, որ պատվաստումը մարդու իրավունքներից է |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հանրային կարծիքի մոնիթորինգի նպատակով հետազոտությունների մեթոդաբանության մշակում և գործնական կիրառում | Իմունականխարգել ման վերաբերյալ հանրային կարծիքի գնահատում | Հանրային կարծիքի մոնիթորինգի նպատակով հետազոտությունների մեթոդաբանության առկայություն | Հետազոտության արդյունքների հիման վրա հանրային իրազեկման քաղաքականության առկայություն | 2016-2017թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ առողջապա հության նախարարու թյուն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |
|  | Հանրային իրազեկման և հաղորդակցության պլանի մշակում և իրագործում, այդ թվում արտակարգ իրավիճակների/համաճարակային իրավիճակի փոփոխություն, հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքի/դեպքերի գրանցում և այլն/ և նոր պատվաստանյութերի ներդրման դեպքում | Պատվաստումային ծառայությունների նկատմամբ բնակչության վստահության ամրապնդում | 2016 թվականին մշակված հանրային իրազեկման և հաղորդակցության պլանի առկայություն | 2017 թվականին հանրային իրազեկման և հաղորդակցության գործող պլան | 2016թ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջ վում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ առողջապա հության նախարարու թյուն Միջազգային Կազմակեր պություններ (համաձայնու թյամբ) |
|  | Բշկական միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուժական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում, ինչպես նաև իմունականխարգելման գործընթացում չընդգրկված բազմապրոֆիլ բուժաշխատողների համար աշխատանքային վայրում իմունականխարգելման հիմնական դրույթների վերաբերյալ կրթական ծրագրերի ներդրում և գործնական կիրառում | Իմունականխարգել ման վերաբերյալ արդյունավետ և լիարժեք տեղեկատվության տարածման և հաղորդակցության ապահովում | 2016 թվականին իմունականխարգելման վերաբերյալ կրթական ձեռնարկների առկայություն | 2017 թվականին իմունականխարգելման վերաբերյալ կրթական ձեռնարկների ներդրում կրթական հաստատություններում | 2016-2017թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ առողջապա հության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու թյուն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնու թյամբ) |
| Խնդիր 3. Իմունականխարգելման ծառայությունների մատչելիության և դրանց համահավասար հասանելիության ապահովում: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Մոնիթորինգի տվյալների /պատվաստումներում ընդգրկման ցուցանիշներ, հրաժարումների պատճառներ և կառավարելի վարակիչ հիվանդություններով համաճարակային իրավիճակներ/ գործնական կիրառման ապահովում | Պատվաստումային ծառայություններում չընդգրկված բնակչության խմբերի, ինչպես նաև չպատվաստված անձանց հայտնաբերում և պատճառների բացահայտում | 2018 թվականին բոլոր նպատակային տարիքային խմբերում պատվաստումներում ≥ 92% ամբողջական ընդգրկվածության և ≥ 5% պատվաստումներում ընդգրկվածության կորուստ | 2020 թվականին բոլոր նպատակային տարիքային խմբերում պատվաստումներում ≥ 95% ամբողջական ընդգրկվածության և ≥ 5% պատվաստումներում ընդգրկվածության կորուստ | 2016-2020թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ առողջապա հության նախարարու թյուն Համագործա կից նախարարություններ և կազմակերպություններ (համաձայնու թյամբ) |
|  | Իմունականխարգելման հիմնական դրույթների, պատվաստումային ծառայությունների կամ ադապտացված մոտեցումների, ռազմավարությունների փոփոխությունների վերաբերյալ մշտական դասընթացների կազմակերպում և իրականացում իմունականխարգելման գործընթացում ընդգրկված մասնագետների աշխատանքային վայրում ծառայություններ մատուցող բուժաշխատողների, միջին օղակի կազմակերպիչների համար | Իմունականխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների թարմացում և ամրապնդում՝ հանրային իրազեկման և հաղորդակցության միասնական մոտեցման ապահովում | 2018 թվականին ԱԿԴՓ բաղադրիչով երեք դեղաչափ պատվաստումներում ≥ 95% ընդրկվածություն ապահովող 85 տոկոս բժշկական կազմակերպություն ների առկայություն | 2020 թվականին ԱԿԴՓ բաղադրիչով երեք դեղաչափ պատվաստումներում ≥ 95% ընդրկվածություն ապահովող 90 տոկոս բժշկական կազմակերպություն ների առկայություն | 2016-2020թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ առողջապահության նախարարու թյուն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |
| Խնդիր 4. Իմունականխարգելման ծառայությունների ինտեգրում առողջապահական համակարգում և համակցում բժշկական այլ ծառայությունների հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Իմունականխարգելման գլոբալ նախաձեռնությունների շրջանակներում հիվանդությունների արմատական վերացման և էլիմինացման միջոցառումների ինտեգրում առողջապահության համակարգի քաղաքականությունների ցանկում | Պպոլիոմիելիտի արմատական վերացում, կարմրուկի և կարմրախտի տեղական փոխանցման ընդհատում և հեպատիտ Բ-ի վերահսկում | 2018 թվականին` կարմրուկի և կարմրախտի տեղական փոխանցման վերացման հավաստագրման գործընթացի մեկնարկ | 2020 թվականին հավաստագրի առկայություն | 2016-2020թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Համագործա կից նախարարու թյուններ Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնու թյամբ) |
|  | Հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի համաճարակաբանական հսկողության ապահովում | Պատվաստումային ծառայությունների անվտանգության ապահովում | 2018 թվականին ազգային մակարդակում գործող հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի հետաքննող հանձնաժողովի առկայություն | 2020 թվականին (բոլոր մակարդակներում գործող հետպատվաստումային անբարեհաջող դեպքերի հետաքննող հանձնաժողովի, վարման ուղեցույցների (ներառյալ դեպքերի սահմանումները) և ուսումնական նյութերի առկայություն | 2016-2020թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ առողջապա հության նախարարու թյուն ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
|  | Համաճարակային իրավիճակից ելնելով, ինչպես նաև համաճարակների կանխարգելման նպատակով՝ լրացուցիչ պատվաստումների իրականացում | Կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների համաճարակային իրավիճակի վերահսկում | 2018 թվականին կարմրուկի տեղական փոխանցման բացակայություն , պոլիոմիելիտից ազատ կարգավիճակի պահպանում | 2020 թվականին կարմրուկի տեղական փոխանցման և պոլիոմիելիտի բացակայություն , ինչպես նաև սուր հեպատիտ Բ-ի, կապույտ հազի, համաճարակային պարոտիտի,փայտացման եզակի դեպքերի առկայություն | 2016-2020թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնու թյամբ) |
| Խնդիր 5 . Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի կայուն ֆինանսավորման և որակյալ պատվաստանյութերով անընդմեջ մատակարարման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Երաշխավորված և մատչելի գներով պատվաստանյութերի ձեռքբերման համար կարգավորող մեխանիզմների մշակում և իրականացում (եթե ձեռք չեն բերվում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի գնումների գործակալության միջոցով) | Պատվաստանյութերի անընդմեջ մատակարարում | 2018 թվականին ` իմունականխարգելում իրականացնող ավելի քան 90 տոկոս բժշկական կազմակերպություններում պատվաստանյութերի անընդմեջ մատակարարում | 2020 թվականին ` իմունականխարգելում իրականացնող բոլոր բժշկական կազմակերպություններում պատվաստանյութերի անընդմեջ մատակարարում | 2016-2020թթ. |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ առողջապա հության նախարարություն |
|  | Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից սահմանված պատվաստանյութերի արդյունավետ կառավարման ստանդարտների ապահովում | Պատվաստանյութերի անվտանգության ապահովում | 2018 թվականին քարտեզագրված սառցային շղթայի առկայություն ազգային մակարդակում, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություն ներում սառցային շղթայի ջերմաստիճանի էլեկտրոնային գրանցող սարքերի առկայություն | 2020 թվականին բոլոր մակարդակներում պատվաստանյութերի արդյունավետ կառավարման գործողությունների ստադարտ ընթացակարգերի առկայություն | 2016-2020թթ. |  | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |