ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի
2015 թվականի ապրիլի 23-ի
թիվ 19 որոշմամբ

**ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

2015 - 2016 թվականների՝ «Հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ եւ այլ արտադրատեսակներ բնական մորթուց» ապրանքային դիրքի համաձայն՝ արտադրանքի դրոշմավորման ներմուծման փորձնական ծրագրի իրականացման

| Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարող | Կատարման ժամկետը |
| --- | --- | --- | --- |
| I. «Հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ եւ այլ արտադրատեսակներ բնական մորթուց» ապրանքային դիրքի համաձայն՝ արտադրանքի դրոշմավորման ներմուծման փորձնական ծրագրի (այսուհետ՝ փորձնական ծրագիր) իրականացումն ապահովող նորմատիվ իրավական ակտերի մշակում |
| 1. ««Հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ եւ այլ արտադրատեսակներ բնական մորթուց» ապրանքային դիրքի համաձայն՝ հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորման ներմուծման փորձնական ծրագիրը 2015 - 2016 թվականներին իրականացնելու մասին» համաձայնագրի կնքում |
| 1. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) խորհրդի նիստին ««Հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ եւ այլ արտադրատեսակներ բնական մորթուց» ապրանքային դիրքի համաձայն՝ հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորման ներմուծման փորձնական ծրագիրը 2015 - 2016 թվականներին իրականացնելու մասին» համաձայնագրի (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) նախագծին հավանություն տալը, Համաձայնագրի ներպետական համաձայնեցում անցկացնելը եւ այն ստորագրման համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգեր անցնելուն ուղարկելը | Հանձնաժողովի խորհրդի որոշում | Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ (այսուհետ՝ անդամ պետություններ), Հանձնաժողով | 2015 թվականի I եռամսյակ |
| 2. Համաձայնագրի ստորագրում | Համաձայնագիր | անդամ պետություններ | 2015 թվականի մայիս |
| 3. Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելը | արտաքին գործերի նախարարությունների նոտաներ | անդամ պետություններ | 2015 թվականի սեպտեմբեր |
| 2. Փորձնական ծրագրի իրականացման հետ կապված այլ նորմատիվ իրավական ակտերի մշակում |
| 4. Հետեւյալ փաստաթղթերի նախագծերի մշակում՝ | Հանձնաժողովի որոշումներ | Հանձնաժողով, թեթեւ արդյունաբերության արտադրանքի առանձին տեսակների դրոշմավորման համակարգի ստեղծումը եւ գործառումը համակարգելու հարցերով աշխատանքային խումբ |  |
| ա) հսկիչ (նույնականացման) նշանի բնութագրերը, դրա զետեղման կարգը, ինչպես նաեւ այն տեղեկության կառուցվածքին եւ ձեւաչափին ներկայացվող պահանջները, որը պարունակվելու է հսկիչ (նույնականացման) նշաններում |  |  | 2015 թվականի հունիս |
| բ) ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգին ներկայացվող պահանջները |  |  | 2015 թվականի հունիս |
| գ) հսկիչ (նույնականացման) նշաններով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների ցանկը |  |  | 2015 թվականի սեպտեմբեր |
| դ) այն տեղեկության կառուցվածքին եւ ձեւաչափին ներկայացվող պահանջները, որը հսկիչ (նույնականացման) նշանների պատրաստումը եւ անդամ պետությունների իրավաբանական անձանց ու անհատ ձեռնարկատերերին դրանց իրացումն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից փոխանցվում է իրենց անդամ պետությունների իրավասու մարմիններին, ինչպես նաեւ այդ տեղեկությունների փոխանցման ժամկետները |  |  | 2015 թվականի հոկտեմբեր |
| ե) այն տեղեկության կառուցվածքին եւ ձեւաչափին ներկայացվող պահանջները, որը սույն կետի «գ» ենթակետում նշված ցանկում ներառված ապրանքների շրջանառությունն իրականացնող իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից փոխանցվում է իրենց անդամ պետությունների իրավասու մարմիններին, ինչպես նաեւ այդ տեղեկության փոխանցման ժամկետները |  |  | 2015 թվականի հոկտեմբեր |
| զ) անդամ պետությունների իրավասու մարմինների եւ Հանձնաժողովի փոխգործակցության կարգը |  |  | 2015 թվականի հոկտեմբեր |
| 5. Ապրանքների մասին հայտարարագրում հսկիչ (նույնականացման) նշանների համարների նշման մասին պահանջի սահմանման մասով Մաքսային միության հանձնաժողովի՝ 2010 թվականի մայիսի 20–ի թիվ 257 որոշմամբ հաստատված՝ «Ապրանքների մասին հայտարարագրի լրացման կարգի մասին» հրահանգում փոփոխություններ կատարելու առաջարկների նախապատրաստում՝ Հանձնաժողովի կոլեգիայի նիստում քննարկման համար  | Հանձնաժողովի որոշում | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից 2 ամսվա ընթացքում |
| 6. Մաքսային փաստաթղթերի էլեկտրոնային պատճենների կառուցվածքների եւ ձեւաչափերի նկարագրության մասով Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշման մեջ փոփոխությունների կատարում  | Հանձնաժողովի որոշում | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | Համաձայնագիրը կնքելու օրվանից 5 ամսվա ընթացքում |
| 7. Անդամ պետությունների տարածքներում դրոշմավորման ներմուծման համար անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | նորմատիվ իրավական ակտեր | անդամ պետություններ | 2015 թվականի նոյեմբեր |
| II. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների եւ ինտեգրացիոն բաղադրիչի մշակումը եւ շահագործման հանձնումը |
| 1. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների եւ ինտեգրացիոն բաղադրիչի մշակումը |
| 8. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների ստեղծման ֆինանսավորման վերաբերյալ նորմատիվ կարգադրական փաստաթղթերի նախապատրաստում կամ անդամ պետությունների տեղեկատվայնացման (ինֆորմատիզացիայի) գործող պլաններում փոփոխությունների կատարում  | անդամ պետությունների նորմատիվ կարգադրական փաստաթղթեր | անդամ պետություններ | 2015 թվականի մայիս |
| 9. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների եւ ինտեգրացիոն բաղադրիչի ստեղծման աշխատանքների կատարման կազմակերպում | կնքված պայմանագրեր | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | 2015 թվականի հուլիս |
| 10. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների եւ անդամ պետությունների իրավասու մարմինների տեղեկատվական համակարգերի տեղեկատվական փոխգործակցության համար անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերի մշակում | տեխնիկական փաստաթղթերի լրակազմ | անդամ պետություններ | 2015 թվականի սեպտեմբեր |
| 11. Ազգային բաղադրիչների, ինչպես նաեւ ազգային բաղադրիչների եւ ինտեգրացիոն բաղադրիչի միջեւ տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մշակում | տեխնոլոգիական փաստաթղթերի լրակազմ, Հանձնաժողովի կոլեգիայի որոշում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | 2015 թվականի սեպտեմբեր |
| 12. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների ծրագրային ապահովման մշակում | Ծրագրային ապահովման թեստավորման արձանագրություններ | անդամ պետություններ | 2015 թվականի IV եռամսյակ |
| 13. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ինտեգրացիոն բաղադրիչի ծրագրային ապահովման մշակում | Ծրագրային ապահովման թեստավորման արձանագրություններ | Հանձնաժողով | 2015 թվականի IV եռամսյակ |
| 14. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների համար սարքավորումների մատակարարում | սարքավորումների մատակարարման ակտեր | անդամ պետություններ | 2015 թվականի IV եռամսյակ |
| 2. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների եւ ինտեգրացիոն բաղադրիչի փորձնական եւ արդյունաբերական շահագործման հանձնում |
| 15. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների եւ ինտեգրացիոն բաղադրիչի սարքաբերման ինտեգրացիոն աշխատանքների  | թեստավորման արձանագրություններ | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | 2016 թվականի I եռամսյակ |
| 16. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ինտեգրացիոն բաղադրիչի փորձնական շահագործման հանձնում | համակարգի փորձնական շահագործման ընդունման ակտ | Հանձնաժողով | 2016 թվականի I եռամսյակ |
| 17. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների փորձնական շահագործման հանձնում | համակարգիփորձնական շահագործման ընդունման ակտեր | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | 2016 թվականի I եռամսյակ |
| 18. Ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների եւ ինտեգրացիոն բաղադրիչի արդյունաբերական շահագործման հանձնում | համակարգը արդյունաբերական շահագործման հանձնելու ակտեր | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | 2016 թվականի ապրիլի 1 |
| III. Փորձնական ծրագրի իրականացում |
| 19. Փորձնական ծրագրի իրականացման համար ապրանքների դրոշմավորման տեղեկատվական համակարգի ազգային բաղադրիչների եւ ինտեգրացիոն բաղադրիչի արդյունաբերական շահագործում | Փորձնական ծրագրի իրականացման համար տեղեկատվական համակարգի գործառում | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | 2016 թվականի II–IV եռամսյակներ |
| 20. Փորձնական ծրագրի արդյունքների վերլուծության անցկացում | փորձնական ծրագրի արդյունքների մասին հաշվետվություն | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | 2016 թվականի IV եռամսյակ |