УТВЕРЖДЕН

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2015 г. № 19

**ПЛАН-ГРАФИК**

реализации пилотного проекта по введению маркировки продукции по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» на 2015 - 2016 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнитель | Срок исполнения |
| I. Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию пилотного проекта по введению маркировки продукции по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» (далее - пилотный проект) |
| 1. Заключение Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» |
| 1. Одобрение проекта Соглашения о реализации в 2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» (далее - Соглашение) на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (далее - Комиссия), проведение внутригосударственного согласования Соглашения и направление его на внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания | решение Совета Комиссии | государства - члены Евразийского экономического союза (далее - государства- члены), Комиссия | I квартал 2015 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнитель | Срок исполнения |
| 2. Подписание Соглашения | Соглашение | государства-члены | май 2015 г. |
| 3. Вступление в силу Соглашения | ноты министерств иностранных дел | государства-члены | сентябрь 2015 г. |
| 2. Подготовка иных нормативных правовых актов, связанных с реализацией пилотного проекта |
| 4. Разработка проектов следующих документов: | решения Комиссии | Комиссия, рабочая группа по координации создания и функционирования системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности |  |
| а) характеристики контрольного (идентификационного) знака, порядок его нанесения, а также требования к структуре и формату информации, которую будут содержать контрольные (идентификационные) знаки | июнь 2015 г. |
| б) требования к информационной системе маркировки товаров | июнь 2015 г. |
| в) перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками | сентябрь 2015 г. |
| г) требования к структуре и формату информации, передаваемой организациями, осуществляющими изготовление и реализацию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям государств-членов контрольных (идентификационных) знаков, в компетентные органы своих государств-членов, а также сроки ее передачи | октябрь 2015 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнитель | Срок исполнения |
| д) требования к структуре и формату информации, передаваемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими оборот товаров, включенных в перечень, указанный в подпункте «в» настоящего пункта, в компетентные органы своих государств, а также сроки ее передачи |  |  | октябрь 2015 г. |
| е) порядок взаимодействия компетентных органов государств-членов и Комиссии |  |  | октябрь 2015 г. |
| 5. Подготовка предложений по внесению изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары, утвержденную Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. №257, в части установления требования об указании в декларации на товары номеров контрольных (идентификационных) знаков, для рассмотрения на заседании Коллегии Комиссии | решение Комиссии | государства-члены, Комиссия | в течение 2 месяцев с даты подписания Соглашения |
| 6. Внесение изменений в решение Коллегии Комиссии в части описания структур и форматов электронных копий таможенных документов | решение Комиссии | государства-члены, Комиссия | в течение 5 месяцев с даты подписания Соглашения |
| 7. Разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для введения маркировки на территориях государств-членов | нормативные правовые акты | государства-члены | ноябрь 2015 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнитель | Срок исполнения |
| II. Разработка и ввод в эксплуатацию национальных и интеграционного компонентов информационной системы маркировки товаров |
| 1. Разработка национальных и интеграционного компонентов информационной системы маркировки товаров |
| 8. Подготовка нормативно-распорядительных документов по финансированию создания национальных компонентов информационной системы маркировки товаров или внесение изменений в действующие планы информатизации государств-членов | нормативно-распорядительные документы государств-членов | государства-члены | май 2015 г. |
| 9. Организация выполнения работ по созданию национальных и интеграционного компонентов информационной системы маркировки товаров | заключенные контракты | государства-члены, Комиссия | июль 2015 г. |
| 10. Разработка технической документации, необходимой для информационного взаимодействия национальных компонентов информационной системы маркировки товаров и информационных систем компетентных органов государств-членов | комплект технической документации | государства-члены | сентябрь 2015 г. |
| 11. Разработка технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие между национальными компонентами, а также между национальными компонентами и интеграционным компонентом | комплект технологических документов, решение Коллегии Комиссии | Комиссия, государства-члены | сентябрь 2015 г. |
| 12. Разработка программного обеспечения национальных компонентов информационной системы маркировки товаров | протоколы тестирования программного обеспечения | государства-члены | IV квартал 2015 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнитель | Срок исполнения |
| 13. Разработка программного обеспечения интеграционного компонента информационной системы маркировки товаров | протоколы тестирования программного обеспечения | Комиссия | IV квартал 2015 г. |
| 14. Поставка оборудования для национальных компонентов информационной системы маркировки товаров | акты поставки оборудования | государства-члены | IV квартал 2015 г. |
| 2. Ввод в опытную и промышленную эксплуатацию национальных и интеграционного компонентов информационной системы маркировки товаров |
| 15. Интеграционные работы по настройке национальных и интеграционного компонентов информационной системы маркировки товаров | протоколы тестирования | государства-члены, Комиссия | I квартал 2016 г. |
| 16. Ввод в опытную эксплуатацию интеграционного компонента информационной системы маркировки товаров | акт приемки в опытную эксплуатацию системы | Комиссия | I квартал 2016 г. |
| 17. Ввод в опытную эксплуатацию национальных компонентов информационной системы маркировки товаров | акты приемки в опытную эксплуатацию системы | государства-члены, Комиссия | I квартал 2016 г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнитель | Срок исполнения |
| 18. Ввод в промышленную эксплуатацию национальных и интеграционного компонентов информационной системы маркировки товаров | акты ввода в промышленную эксплуатацию системы | государства-члены, Комиссия | 1 апреля 2016 г. |
| III. Реализация пилотного проекта |
| 19. Промышленная эксплуатация национальных и интеграционного компонентов информационной системы маркировки товаров для реализации пилотного проекта | функционирование информационной системы для реализации пилотного проекта | государства-члены, Комиссия | II-IV кварталы 2016 г. |
| 20. Проведение анализа результатов пилотного проекта | отчет о результатах пилотного проекта | государства-члены, Комиссия | IV квартал 2016 г. |