Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2016 թ.

օգոստոսի 18-ի  նիստի  N 32

արձանագրային որոշման

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2016 թ.

փետրվարի 18-ի  նիստի  N 6		                                                         արձանագրային որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| Ոլորտը/ Բաղադրիչը | Միջոցառումները | Պատասխանատու | Ժամկետներ | Արդյունքի գնահատման ցուցանիշներ | Առնչությունը ՊԾՖՀ 2016 թ. կատարողական ցուցանիշին | Միջոցառումների իրականացման ռիսկերը | Միջոցառումների իրականացման ռիսկերի մեղմացման գործողությունները | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵԻ ԱՐԺԱՆԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Արժանահավատ մակրոտնտեսական կանխատեսումներ | 1. Մակրոտնտեսական կանխատեսման գործիքների կատարելագործում | ՖՆ | 2016-2020 | Բարելավված գործող մոդելներ, մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսման նոր մոդելներ, ավելի ճշգրիտ կանխատեսումներ | ԿՑ-14 | Նոր ավելի բարդ մոդելների մշակման և կիրառման փորձի բացակայություն և մոդելավորման ծրագրային ապահովման անհասանելիություն | Մակրոտնտեսական կանխատեսողների համար նոր մոդելների, ինչպես նաև դրա համար անհրաժեշտ ցուցանիշների կարիքների գնահատում Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  |  |  |  | Նոր մոդելների տեղայնացման ռիսկեր |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Տեխնիկական աջակցության բացակայություն |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Որոշ տնտեսական ցուցանիշներ հասանելի չեն, երբ դրանք պահանջվում են | Անհրաժեշտության դեպքում համաձայնեցնել ԱՎԾ-ի, ՊԵԿ-ի, ԿԲ-ի և զարգացման գործընկերների հետ անհրաժեշտ ցուցանիշների տրամադրման հնարավորությունը |  |  |
|  | 2. Մակրոտնտեսական ռիսկերի գնահատման գործիքների կատարելագործում |  |  | Բարելավված գործող ռիսկերի գնահատման գործիքներ, ռիսկերի գնահատման նոր գործիքներ |  | Նոր ավելի բարդ մոդելների մշակման և կիրառման փորձի բացակայություն և մոդելավորման ծրագրային ապահովման անհասանելիություն | Մակրոտնտեսական ռիսկերի գնահատման մոդելների կարիքների գնահատում Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  |  |  |  | Նոր մոդելների տեղայնացման ռիսկեր |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Տեխնիկական աջակցության բացակայություն |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Որոշ տնտեսական ցուցանիշներ հասանելի չեն, երբ դրանք պահանջվում են | Անհրաժեշտության դեպքում համաձայնեցնել ԱՎԾ-ի, ՊԵԿ-ի, ԿԲ-ի և զարգացման գործընկերների հետ անհրաժեշտ ցուցանիշների տրամադրման հնարավորություն |  |  |
|  | 3. Մակրոտնտեսական քաղաքականության վարչության աշխատակիցների վերապատրաստում |  |  | Աշխատակիցների մեծ մասը վերապատրաստված է |  | Համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների պակաս Վերապատրաստող մասնագետների պակաս Վերապատրաստման ծրագրերի ցածր որակ | Աշխատակազմի համալրում որակավորված մասնագետներով Աշխատակազմի համապատասխան գործիքների կիրառման նպատակով վերապատրաստում Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և մասնագետների ներգրավում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 1.2 Բյուջետային փաստաթղթեր | Օրենսդիր մարմնին հաստատման նպատակով տրամադրվող պետական բյուջեի նախագծում ներկայացվող տեղեկատվության շրջանակի ընդլայնում | ՖՆ | 2018-2020 | Մինչև 2020 թվականը բյուջետային փաստաթղթերում տրամադրվող տեղեկատվության շրջանակի ընդլայնում` ՊԾՖՀ-2016 ձեռնարկով սահմանված տեղեկատվության 10 տարրերի (այդ թվում 4 հիմնական տարրերի) ապահովում | ԿՑ-5 | Բյուջետային փաստաթղթերում տրամադրվող տեղեկատվությունը ամբողջական չէ | Բյուջետային փաստաթղթերում արտացոլվող անհրաժեշտ տեղեկատվության հստակեցում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 1.3 Բյուջեում ներառված տեղեկատվության համակողմանիություն hանրության համար | Հանրության համար առանցքային հարկաբյուջետային տեղեկատվության հասանելիության շրջանակի ընդլայնում | ՖՆ | 2018-2020 | Մինչև 2020 թվականը հանրության համար հարկաբյուջետային տեղեկատվության մատչելիության շրջանակի ընդլայնում` ՊԾՖՀ-2016 ձեռնարկով սահմանված մատչելիության 8 տարրերի (այդ թվում 5 հիմնական տարրերի) ապահովում | ԿՑ-9 | Հարկաբյուջետային տեղեկատվության տարրերը մատչելի չեն հանրության համար | Հարկաբյուջետային տեղեկատվության տարրերի վերաբերյալ ներկայացված տեղեկատվության մատչելիության ապահովում | Անհրաժեշտ չէ |  |
| 2. ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋԻՆ ԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱԶՄՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Եկամուտների պլանավորում | Եկամուտների առանձին տեսակների կանխատեսման մոդելների ընդլայնում՝ ինչպես մակրոտնտեսական ցուցանիշների, այնպես էլ միկրոցուցանիշների կիրառությամբ | ՖՆ | 2016-2020 | Եկամուտների մոդելավորման գործիքների ընդլայնում, կանխատեսումների ճշգրտության բարելավում | ԿՑ-14 | Եկամուտ հավաքագրող մարմինները չեն կարողանում իրականացնել եկամուտների բավարար ճշգրտությամբ կանխատեսումներ | Վերապատրաստել եկամուտների կանխատեսումների բաժնի աշխատակիցներին: Նախորդ տարիների հավաքագրումների և գնահատված շեղումների հիման վրա մշակել եկամուտների կանխատեսումներ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  |  |  |  | Գոյություն չունեն եկամուտների կանխատեսման մոդելներ | Մշակել մոդուլներ եկամուտների տեսակի հայտնի ցուցանիշների հիման վրա |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ՖՆ-ն չի կարողանում գնահատել եկամուտների փոփոխությունների հարկաբյուջետային ազդեցությունները | Վերապատրաստել աշխատակիցներին համապատասխան հմտություններ ձեռքբերելու ուղղությամբ |  |  |
| 2.2 Միջնաժամկետ հեռանկարը ծախսերի բյուջետավորման մեջ | Պետական մարմինների աշխատակիցների կարողությունների բարձրացման նպատակով վերապատրաստումների իրականացում | ՖՆ | 2016-2020 | Վերապատրաստումներ իրականացվել են բոլոր պետական մարմինների համար | ԿՑ-16 | Ոչ բավարար մասնագետներ վերապատրաստումներ իրականացնելու համար | Որակյալ մասնագետների ներգրավում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  |  |  |  | Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների ոչ բավարար մակարդակ | Վերապատրաստման կարիքների գնահատում: Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների վերանայում |  |  |
| 2.3 Հարկաբյուջետային ռիսկերի հաշվետվողականություն | - Էներգետիկայի, ջրային տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտների հետ կապված հարկաբյուջետային ռիսկերի բացահայտման և գնահատման համար մեթոդաբանական հիմքերի ստեղծում | ՖՆ | 2016-2017 | Էներգետիկայի, ջրային տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտների հետ կապված հարկաբյուջետային ռիսկերի բացահայտման և գնահատման մեթոդաբանությունը մշակված է | ԿՑ-10 | Էներգետիկայի, ջրային տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտների հետ կապված հարկաբյուջետային ռիսկերի բացահայտման և գնահատման մեթոդաբանության մշակման տեխնիկական աջակցության բացակայություն | Դիմել զարգացման գործընկերներին տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | - Էներգետիկայի, ջրային տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտների հետ կապված ֆիսկալ ռիսկերի բացահայտում և գնահատում | ՖՆ | 2016-2020 | Էներգետիկայի, ջրային տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտների ընկերությունների, ներառյալ պետական մասնակցությամբ ընկերությունների (անկախ պետական մասնակցության չափից), կարգավորվող հանրային ծառայություններ մատուցող ընկերությունների, պետական բյուջեից վարկեր (ենթավարկեր), երաշխիքներ կամ սուբսիդիաներ ստացող ընկերությունների, ինչպես նաև պետության հետ պետական-մասնավոր գործընկերության ծրագրերում (այդ թվում՝ կոնցեսիաներում) ներգրավված ընկերություններից հաշվետվությունները սահմանված պարբերականությամբ և ցանկով ստացվում են, ռիսկերը բացահայտում և գնահատում են, իսկ բացահայտված ռիսկերով պայմանավորված առաջացող խնդիրները սահմանված կարգով ներկայացվում են |  | Էներգետիկայի, ջրային տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտների ընկերությունների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների ցածր որակ | ՖՆ-ում իրականացվել են ինտենսիվ վերապատրաստման դասընթացներ տրամադրվող հաշվետվությունների որակի բարձրացնելու համար |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Էներգետիկայի, ջրային տնտեսության և տրանսպորտի ոլորտներիընկերությունների հարկաբյուջետային չբացահայտված ռիսկեր | Հարկաբյուջետային ռիսկերի բացահայտման և գնահատման համար մեթոդաբանական հիմքերի ստեղծում, անհրաժեշտության դեպքում մեթոդաբանության վերանայում |  |  |
| 2.4 Հանրային ներդրումների կառավարում | 1. Ուղեցույցերի մշակում | ՖՆ | 2020 | Ներդրումային ծրագրերի նախագծերի տնտեսական վերլուծության և առաջնահերթությունների սահմանման համար ուղեցույցներ | ԿՑ-11 | Ներդրումային ծրագրերի տնտեսական վերլուծության համար ուղեցույցների մշակման հնարավոր ձախողում | Շարունակել կիրառել օրենսդրությամբ դեռևս գործող մեթոդաբանությունը | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | 2. Վերապատրաստում և կարողությունների զարգացում | ՖՆ | 2020 | Ներդրումային ծրագրերի նախագծերի տնտեսական վերլուծության և առաջնահերթությունների սահմանման տեխնիկաների և համակարգման զարգացման գծով ուսոցման նյութեր և վերապատրաստման ծրագրեր |  | Ծրագրի ծախսերի ամբողջական ցիկլի գնահատման համար ուղեցույցների մշակման աշխատանքների հնարավոր ձախաղումներ | Շարունակել օրենսդրությամբ դեռևս գործող ծախսերի գնահատման մեթոդաբանությունը |  |  |
|  | 3. Ծրագրի տվյալների բազա | ՖՆ | 2020 | Ներդրումային ծրագրերի տվյալների բազա |  | Բարձրորակ աշխատակազմի հավաքագրման և պահպանման անհնարինություն | Ավելացնել նման աշխատակիցների համար ձևավորված խթանները: Ներդրումային ծրագրերի վերլուծության և ծրագրի ծախսերի ամբողջական ցիկլի գնահատման գործընթացում ներգրավել այլ աշխատակիցներ |  |  |
|  | 4. Միասնական բյուջետավորում | ՖՆ | 2020 | Ներդրումային ծրագրերի նախագծերի ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի միասնական բյուջետավորման մեթոդաբանություն (ուղեցույց) |  | Տվյալների բազան ներդրված չէ կամ արդյունավետ չի աշխատում | Դիմել զարգացման գործընկերների աջակցությունը |  |  |
| 3.ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Գնումների բողոքարկման համակարգ | Գնումների բողոքարկման համակարգի վերանայում | ՖՆ | 2016 | Միջազգային լավագույն փորձին համապատասխանող գնումների բողոքարկման անկախ համակարգ | ԿՑ-24, ԿՑ-25 | Գնումների գործող բողոքարկման համակարգը շարունակում է չհամապատասխանել միջազգային լավագույն փորձին | Գնումների բողոքարկման համակարգի ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի վերանայում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  |  |  |  |  | Գնումների բողոքարկման խորհրդի և աշխատակազմի անդամների կարողությունները ցածր են | Գնումների բողոքարկման խորհրդի և աշխատակազմի անդամների կարողությունների զարգացման նպատակով վերապատրաստումների կազմակերպում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 3.2 Գնումների ոչ մրցակցային ձևերի կիրառություն | 1. Գնումների պլանավորման համակարգի արդյունավետության ուսումնասիրություն | ՖՆ | 2016 | Գնումների պլանավորման համակարգի համապարփակ ուսումնասիրության հաշվետվություն, 2016 թվականին հատկացված միջոցների հաշվին ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կարիքների համար կատարվող պետական կամ ծառայողական գաղտնիք չպարունակող գնումների 90%-ի իրականացում մրցակցային ընթացակարգերով` էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով` բացառությամբ հեղինակային և հարակից իրավունքներով, հատուկ կամ բացառիկ իրավունքի առկայությամբ պայմանավորված գնումների: |  | Գնումների պլանավորման փուլում գնումների ոչ մրցակցային ձևերի կիրառության հիմնավորումների ուսումնասիրության համար ոչ բավարար ժամանակ և ռեսուրսներ | Գնումների պլանավորման համակարգի ուսումնասիրության հստակ ժամանակացույցի սահմանում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | 2. Գնումների պլանավորման համակարգի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի հաստատում | ՖՆ | 2017 | Գնումների պլանավորման համակարգի բարելավման միջոցառումների ծրագիր, 2017 թվականին հատկացված միջոցների հաշվին ՀՀ պետական կառավարման մարմինների կարիքների համար կատարվող պետական կամ ծառայողական գաղտնիք չպարունակող գնումների 93%-ի իրականացում մրցակցային ընթացակարգերով` էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով` բացառությամբ հեղինակային և հարակից իրավունքներով, հատուկ կամ բացառիկ իրավունքի առկայությամբ պայմանավորված գնումների: |  | Գնումների պլանավորման համակարգի բարելավման միջոցառումների ծրագիրը իրատեսական չէ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | 3. Գնումների պլանավորման համակարգի բարելավում | ՖՆ և ՊԿՄ | 2019 | Գնումների պլանավորման բարելավված համակարգ |  | ՊԿՄ-ները գնումների պլանավորման փուլում գնումների ոչ մրցակցային ձևերի չհիմնավորված կիրառում | Գնումների մասին օրենդրությամբ կսահմանվեն գնումների պլանավորման փուլում գնումների ոչ մրցակցային ձևերի կիրառության պայմանների հստակեցման, խստացման և/կամ սահմանափակման դրույթներ: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  |  |  |  |  | ՊԿՄ-ները տարվա ընթացքում գնումների պլանում կատարում են արհեստական փոփոխություններ գնումների ոչ մրցակցային ձևերի կիրառման նպատակով | ՖՆ-ն ընդունում է միայն օրենսդրորեն հիմնավորված գնումների պլանի փոփոխություններ: Սահմանափակել գնումների ոչ մրցակցային ձևերի կիրառմամբ գնումների պլանի փոփոխությունները | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  |  |  |  |  |  | ՊԿՄ-ները շարունակում են օգտվել գնումների ոչ մրցակցային ձևերից | Գնման գործարքների մոնիթորինգի խստացում: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 3.3 Գնումների գործընթացի ավտոմատացում | Էլեկտրոնային գնումների համակարգի կիրառության շրջանակների բարելավում | ՖՆ | 2016 | Ընդլայնված շրջանակներով Էլեկտրոնային գնումների համակարգ |  | Էլեկտրոնային գնումների համակարգի ցածր ֆունկցիոնալություն՝ գնումների գործընթացի բոլոր փուլերը չեն ընդգրկած համակարգում և ավտոմատացված չեն | Էլեկտրոնային գնումների համակարգի շրջանակներում գնումների գործընթացի բոլոր փուլերի ընդգրկման և ավտոմատացման նպատակով՝ գնումների պլանավորման, գնման պայմանագրերի կառավարման և գնումների հաշվետվությունների պատրաստման ծրագրային մոդուլները ձեռք բերված և ներդրված են | 265 000 ԱՄՆ դոլար ՀԲ TF12529 դրամաշնորհային ծրագիր |  |
| 3.4 Գնումների ոլորտում մասնագիտական կարողություններ | - Գնումների ոլորտում վերապատրաստումների կարիքների գնահատում | ՖՆ, ՊԿՄ-ներ և ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2016 | Գնումների համակարգողների կարողությունների զարգացման կարիքների գնահատումներ, վերապատրաստման մոդուլներ և ծրագրեր |  | Գնումների համակարգողների համար կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների ցածր որակ | Գնումների համակարգողների վերապատրաստումների կարիքների գնահատում: Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրերը և մոդուլները վերանայված են | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | - Գնումների ոլորտում վերապատրաստումների իրականացում | ՖՆ, ՊԿՄ-ներ և ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2017-2020 | Վերապատրաստման ծրագրին և մոդուլներին համապատասխան իրականացված վերապատրաստումներ |  |  |  |  |  |
| 3.5 Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության համապատասխանեցում գնումների ոլորտում ՀՀ միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին | Գնումների մասին ՀՀ օրենքի մոտարկում ՀՀ միջազգային պայմանագրերի պահանջներին | ՖՆ | 2016-2017 | ԱՀԿ պետական գնումների վերանայված համաձայնագրին և ԵԱՏՄՀ պահանջներին ներդաշնակեցված գնումների մասին ՀՀ օրենք |  | Գնումների մասին ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում հակասությունների առկայություն ԱՀԿ պետական գնումների վերանայված համաձայնագրի և ԵԱՏՄՀ պահանջների նկատմամբ | Եռակողմ քննարկումների իրականացում, համաձայնագրերի պահանջների հնարավոր ներդաշնակեցում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 4. ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ (ՊՆՖՀ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Ֆինանսական կառավարում և հսկողություն (ՖԿՀ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Ֆինանսական կառավարման և հսկողության համակարգի ներդրում | - ՖԿՀ համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ մեթոդաբանության մշակում և ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հանրային հատվածի առնվազն երկու կազմակերպություններում պիլոտավորում | ՖՆ | 2016-2017 | ՖԿՀ համակարգի ներդրման պիլոտավորման իրականացում | ԿՑ-23, ԿՑ-25 | ՖԿՀ համակարգի փորձնական ներդրման հետ կապված խոչընդոտներ | ՖԿՀ օրենսդրության փորձնական ներդրման փուլերի և կանոնների սահմանում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | - Մշակված և պիլոտավորված մեթոդաբանության արդյունքում ՖԿՀ հայեցակարգի և օրենքի նախագծերի վերանայում և հստակեցում | ՖՆ | 2018 | ՖԿՀ հայեցակարգի և օրենքի նախագծերի վերանայում, |  | ԶԳ տեխնիկական աջակցության բացակայություն ՖԿՀ օրենսդրության մշակման համար | Դիմել զարգացման գործընկերներին ՖԿՀ օրենսդրության մշակման նպատակով տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | - ՖԿՀ հայեցակարգի և ՖԿՀ մասին օրենքի նախագծերի հաստատում | ՖՆ | 2018 | ՖԿՀ հայեցակարգի և ՖԿՀ մասին օրենքի նախագծերը ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացում |  | ԶԳ տեխնիկական աջակցության բացակայություն ՖԿՀ օրենսդրության մշակման համար | Դիմել զարգացման գործընկերներին ՖԿՀ օրենսդրության մշակման նպատակով տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | - ՖԿՀ մասին օրենքի ընդունում | ՖՆ | 2019 | ՖԿՀ մասին օրենքի նախագիծը ՀՀ ԱԺ ընդունմանը ներկայացում (ըստ անհրաժեշտության օրենքից բխող՝ ՀՀ այլ օրենքներում փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի հետ միասին): |  | ՀՀ ԱԺ չի ընդունում ՖԿՀ մասին օրենքի նախագիծը | ՀՀ Աժ-ի հետ համատեղ քննարկումների կազմակերպում անհրաժեշտության դեպքում նախագծի վերախմբագրում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | - ՖԿՀ օրենքի կիրարկման և ՖԿՀ համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագրի հաստատում և ՖԿՀ համակարգի գործնականում ներդրում ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում | ՖՆ | 2019-2020 | ՖԿՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ծրագիրի (ժամանակացույցը) մշակում և ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացում |  | ՖԿՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ծրագրով (ժամանակացույցով) նախատեսված միջոցառումները չեն իրականացվում սահմանված ժամկետներում և պատշաճ կերպով | Սահմանել կոնկրետ պատասխանատուներ միջոցառումների իրականացումը ապահովելու նպատակով | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 4.2. Ներքին աուդիտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Ներքին աուդիտորների մասնագիտական կարողությունները | - Հանրային հատվածում ներքին աուդիտորների կարողությունների համապարփակ գնահատում և կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակում | ՖՆ | 2016 | Առկա է հանրային հատվածում ներքին աուդիտորների կարողությունների համապարփակ գնահատական և կարողությունների զարգացման ծրագիր | ԿՑ-23, ԿՑ-25, ԿՑ-26 | Ներքին աուդիտորների կարողությունների համապարփակ գնահատականը իրատեսական չէ, և կարողությունների զարգացման ծրագիրը անարդյունավետ է | Ներքին աուդիտորների կարողությունների համապարփակ գնահատման և կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակման աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | - Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի վերանայում, համապատասխանեցում միջազգային լավագույն փորձի պահանջներին | ՖՆ | 2016 | Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերը միտված են ներքին աուդիտորների գործնական կարողությունների զարգացմանը |  | Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման վերանայված ծրագրերը չեն արտացոլում իրական կարիքները | Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի վերանայման և միջազգային լավագույն փորձի պահանջներին համապատասխանեցման աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | - Ներքին աուդիտորների կարողությունների զարգացում | ՖՆ, ՊԿՄ-ներ ու ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2017- 2020 | Ներքին աուդիտորների կարողությունները բավարար են օրենսդրության պահանջներին համապատասխան ներքին աուդիտի իրականացման համար |  | Ներքին աուդիտորները կարողունակ չեն օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովելու պատշաճ որակի ներքին աուդիտ | Ներքին աուդիտորների կարողությունների շարունակական զարգացում` վերապատրաստումների կազմակերպման միջոցով | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 4.2.2 Ներքին աուդիտի մեթոդաբանության վերանայում | 1. Աուդիտի կատարողականի հստակեցում` պլանավորված և փաստացի իրականացված աուդիտորական առաջադրանքների քանակի տարբերության նվազեցում | ՖՆ | 2016 | Ընթացիկ տարվա պլանով նախատեսված աուդիտորական առաջադրանքների առնվազն 90%-ը կատարված է |  | Ընթացիկ տարվա համար պլանավորված և փաստացի իրականացված աուդիտորական առաջադրանքների քանակի տարբերությունը մեծ է 10 %-ից | Մեթոդաբանության վերանայման և կատարողականի հարցերի հստակեցման աշխատանքների պլանավորում` ըստ ժամկետների և պարտականությունների բաշխում` ըստ կատարողների: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | 2. Աուդիտորական բացահայտումների վերաբերյալ ղեկավարության արձագանքի և վերստուգման գործընթացի շեշտադրում | ՖՆ | 2017 | Ղեկավարները ժամանակին և արդյունավետ կերպով արձագանքում են տարվա ընթացքում բացահայտված թերությունների առնվազն 90%-ին, ապահովվում է բացահայտված թերությունների վերստուգման գործընթաց |  | Աուդիտորական բացահայտումների 10%-ից ավելի դեպքերի մասով ղեկավարությունը չի արձագանքում և վերստուգման գործընթաց չի ապահովում: | Ներքին աուդիտի բացահայտումները, ղեկավարության արձագանքը, շտկման գործողությունների ծրագրերը և վերստուգման գործընթացները սահմանող մեթոդաբանության վերանայման աշխատանքների պլանավորում` ըստ ժամկետների և պարտականությունների բաշխում` ըստ կատարողների: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | 3. Ներքին աուդիտի իրականացման գործնական հարցերի շեշտադրում | ՖՆ | 2018 | Մշակված են ուղեցույցներ և ձեռնարկներ, որտեղ շեշտադրված են ներքին աուդիտի ստանդարտների գործնական կիրառության հարցերը: |  | Մշակված ուղեցույցներն ու ձեռնարկները գործնականում արդյունավետ կերպով կիրառել հնարավոր չէ | Ներքին աուդիտի իրականացման ուղեցույցների և ձեռնարկների մշակման աշխատանքների պլանավորում և կատարում: | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | 4. Ներքին և արտաքին աուդիտի համագործակցության ապահովում | ՖՆ, ՎՊ (համաձայնությամբ) | 2018-2020 | Ներքին և արտաքին աուդիտի մարմիններն արդյունավետ կերպով համագործակցում են |  | Ներքին և արտաքին աուդիտի մարմինների արդյունավետ համագործակցության ընթացակարգեր սահմանված չեն կամ գործնականում չեն կիրառվում: | Ներքին և արտաքին աուդիտի մարմինների համագործակցությունը սահմանող ընթացակարգերի վերանայման և կիրառականության ապահովման աշխատանքների պլանավորում և կատարման ապահովում: | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | 5. Ներքին աուդիտի կողմից աշխատավարձերի հաշվարկման և վճարման ներքին հսկողական համակարգերի արդյունավետության գնահատման առանձնահատկությունների սահմանում | ՖՆ | 2018 | Առկա է հանրային հատվածի կազմակերպություններում կադրերի և աշխատավարձերի նկատմամբ հսկողության արդյունավետության գնահատման իրականացման ընթացակարգ |  | Հանրային հատվածի կազմակերպություններում կադրերի և աշխատավարձերի նկատմամբ հսկողության արդյունավետությունը չի գնահատվում | Մեթոդաբանությամբ սահմանված առանձնահատկությունների կիրառման մասով հաշվետվությունների տրամադրում Լիազոր մարմնին | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| 5. ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ` ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Արտաբյուջետային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների շրջանակը | 1.Հաշվետվություններում չարտացոլված արտաբյուջետային գործառնությունների նվազեցում | ՖՆ | 2016-2020 | Պետական հիմնարկներից արտաբյուջետային գործառնությունների ֆինանսական տվյալների կանոնների վերանայում. Վերանայված կանոններին համապատասխան արտաբյուջետային գործառնությունների ֆինանսական տվյալների գրանցում ՖՆ տվյալների բազայում. Վերանայված կանոններին համապատասխան պետական հիմնարկների ֆինանսական գործառնությունների մոնիտորինգի իրականացում | ԿՑ-6, ԿՑ-25 | ՊԿՄ-ներից ստացված ոչ բավարար արտաբյուջետային գործառնությունների ֆինանսական տվյալներ | Ներկայացվող արտաբյուջետային գործառնությունների հաշվետվությունների համար ուղեցույցերի մշակում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  |  |  |  |  |  | Անհրաժեշտ տվյալների բազան կարող է հնարավոր չլինել մշակել տեղում | Պատվիրել կոմերցիոն ծրագրային ապահովման ընկերությանը | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | - Արտաբյուջետային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվություններում ներառված ծախսերի, եկանուտների և ֆինանսավորման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվության ներկայացում | ՖՆ | 2017-2020 | Պետական հիմնարկներից բոլոր արտաբյուջետային ֆինանսական գործառնությունների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվության ստացում, ամփոփում, ֆինանսական գործառնությունների փաստացի (ex-post) արդյունքների վերաբերյալ ընդգրկուն հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում Արտաբյուջետային ֆինանսական գործառնությունների (եկամուտներ և ծախսեր) պլանավորված և փաստացի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում |  | Անհրաժեշտ հաշվետվությունները չեն կարող պատրաստվել տվյալների բազայով | Տվյալների բազան մշակող ընկերության կողմից ծրագրում կիրականացվեն փոփոխություններ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| - ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման շուրջ որոշումների կայացման համար հիմնական չափորոշիչները | 1. ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման շուրջ որոշումների կայացման համար հիմնական չափորոշիչների ուսումնասիրություն | ՖՆ | 2018-2020 | ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման որոշումների կայացման հիմքում դրված հիմնական մշակված չափորոշիչների ուսումնասիրոթյան հաշվետվություն | ԿՑ-8, ԿՑ-10, ԿՑ-25. | Ոչ բավարար վերապատրաստված աշխատակազմ | Համալրել որակավորված աշխատակազմով: Վերապատրաստել գոյություն ունեցող աշխատակազմին: |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  |  |  | Տեխնիկական աջակցության բացակայություն | Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում |  |  |
|  | - ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման շուրջ որոշումների կայացման համար հիմնական չափորոշիչների մշակում | ՖՆ |  | Ուսումնասիրության արդյունքով ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման շուրջ որոշումների կայացման համար հիմնական չափորոշիչների մշակում, որի համար հիմք կհանդիսանան նաև ՀԲ-ի աջակցությամբ ՀՀ ՖՆ-ի կողմից պիլոտային հիմունքով իրականացված ՊՈԱԿ-ների ֆիդուցիար հսկողության փորձնական ծրագրի ներդրման աշխատանքները: Ըստ անհրաժեշտության կիրականացվեն փոփոխություններ համապատասխան իրավական ակտերում |  | ՊՈԱԿ-ների ստեղծման և վերակազմավորման շուրջ որոշումների կայացման համար հիմնական չափորոշիչների մշակման համար կատարված ուսումնասիրության արդյունքները բավարար չեն նոր չափորոշիչների մշակման համար | Վերապատրաստել աշխատակիցներին համապատասխան հմտություններ ձեռք բերելու ուղղությամբ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Տեխնիկական աջակցության բացակայություն | Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում |  |  |
| 6.2 ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ հաշվետվողականություն և մոնիտորինգ | - Բարելավման նպատակով ներկայիս գործող ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ հաշվետվողականության և մոնիտորինգի մեխանիզմների ուսումնասիրություն | ՖՆ | 2017-2020 | Բարելավման նպատակով ներկայիս գործող ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ հաշվետվողականության և մոնիտորինգի մեխանիզմների ուսումնասիրության հաշվետվություն |  | ՊԿՄ-ների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ցածր որակ | Ներկայացվող հաշվետվությունների համար ուղեցույցերի մշակում |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  |  |  | Տեխնիկական աջակցության բացակայություն | Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում |  |  |
|  | - Ավտոմատացման նպատակով ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, վերլուծության և ամփոփման գործընթացների տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | ՖՆ |  | Էլեկտրոնային համակարգի ներդրման նպատակով տեխնիկական առաջադրանքի մշակում |  | Ավտոմատացման նպատակով ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, վերլուծության և ամփոփման գործընթացների տեխնիկական առաջադրանքի մշակման համար ոչ բավարար ֆինանսական ռեսուրսներ, տեխնիկական աջակցության բացակայություն | Դիմել Զարգացման գործընկերներին համապատասխան տեխնիկական աջակցություն ստանալու նպատակով |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | - ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման, ներկայացման, վերլուծության և ամփոփման գործընթացների ավտոմատացում | ՖՆ |  | Էլեկտրոնային համակարգի ներդրում |  | Տեխնիկական աջակցության բացակայություն | Զարգացման գործընկերներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  |  |  | Ավտոմատացված ՏՏ համակարգը հասանելի չէ սահմանված ժամկետներում | ՏՏ համակարգի սպասարկող կազմակերպությունը պետք է սահմանված ժամկետում ձեռնարկի համապատասխան միջոցառում ավտոմատացված համակարգի ներդրման աշխատանքների ընթացքն արագացնելու համար |  |  |
| 7. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Հանրային հատվածի առանձին կազմակերպություններում նոր համակարգ | Հանրային հատվածի առանձին կազմակերպություններում նոր համակարգի ներդնում | ՖՆ | 2016-2018 | Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման (ՀՀՀՀ) նոր համակարգի ներդրում սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան: 2016թ. ՀՀՀՀ նոր համակարգի ներդրում թվով 16 պետական կառավարչական հիմնարկներում և նրանց ենթակա ՊՈԱԿ-ներում: 2017-2018թթ նոր համակարգի ներդրման աշխատանքների . շարունակում, նախկին կազմակերպություններում ներդրման հետևանքով առաջ եկած խնդիրների ուսումնասիրում՝ դրանց համապատասխան լուծումներ տալու նպատակով: Անհրաժեշտության դեպքում իրավական կարգավորումներ պահանջող խնդիրներին լուծում տալու համար համապատասխան իրավական ակտերի (հրահանգներ, մեթոդական ցուցոմներ) մշակում: Համապատասխան մասնագետների վերապատրաստումների իրականացում, սահմանված ժամկետներում նախատեսվող աշխատանքների իրականացում: | ԿՑ-29 | Վերապատրաստման համար անհրաժեշտ աշխատակիցների բացակայություն | Համալրել համապատասխան հմտություններով աշխատակիցներ |  | ՀԲ, ԵՄ, ԱՄՀ |
|  |  |  |  |  |  | Ֆինանսական տվյալների ամբողջականության լրիվ համապատասխանության բացակայություն | Ներկայացնել կառավարությանը այս ոլորտի օրենսդրության վերանայման անհրաժեշտության մասին |  |  |
| 7.2 Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ | Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում | ՖՆ | 2019-2020 | Հանրային հատվածի առանձին կազմակերպություններում միասնական հաշվապահական ծրագրի մշակում կամ ձեռք բերում, տարբեր վերահսկման մակարդակներում, ինչպես նաև պետության մակարդակով ֆինանսական հաշվետվությունների համախմբումը ապահովող իրավական ակտերի մշակում: Համախմբված հաշվետվություններ պատրաստող մասնագետների վերապատրաստում՝ այդ թվում նաև պետության ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստող մասնագետների ուսուցում և վերապատրաստում: |  | Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների լիարժեք համախմբման ապահովման ձախողում | Ապահովել, որ տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնեն լավագույն գործելակերպը |  | ՀԲ, ԵՄ, ԱՄՀ |
|  |  |  |  |  |  | Կարող է ձախողվել ընդունված չափանիշների իրականացումը | Հայաստանի հանրային ոլորտի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների (APSAS) ընդունման և գործարկման գործընթացի ապահովում |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Համապատասխան աշխատակազմի բացակայությունը տարբեր ոլորտներում վերապատրաստման համար | Առկա աշխատակազմը կարող է կատարել աշխատանքները լրացուցիչ վերապատրաստման օգնությամբ |  |  |
| 7.3 Հանրային ակտիվների կառավարում | 1. Կառավարության ֆինանսական ակտիվների մոնիթորինգ | ՖՆ | 2017-2020 | Ակտիվների կառավարման մասին օրենսդրական ակտերի մշակում (ակտիվների ռեգիստրների և մոնիթորինգի ընթացակարգեր), ակտիվների կառավարման տեխնիկաների գծով վերապատրաստումների իրականացում, Ֆինանսական ակտիվների ռեգիստրների պատրաստման աշխատանքների մեկնարկում, Ակտիվների մոնիթորինգի վերաբերյալ հաշվետվություն | ԿՑ-12 | Ակտիվների կառավարման օրենսդրության բացակայություն | Դիմել Զարգացման գործընկերներին համապատասխան տեխնիկական աջակցություն ստանալու նպատակով |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | - Կառավարության ոչ ֆինանսական ակտիվների մոնիթորինգ |  |  | Ակտիվների ռեգիստրների և մոնիթորինգի ընթացակարգերի մշակում, ըստ անհրաժեշտության հաշվետվությունների պատրաստում, Ակտիվների կառավարման տեխնիկաների գծով աշխատակազմի վերապատրաստման իրականացում |  | Վերապատրաստման համար ակտիվների կառավարման համապատասխան անձնակազմի բացակայություն | Անհրաժեշտ հմտություններով անձնակազմի հավաքագրում |  |  |
|  | - Ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի, փոխանցման և օտարման գործընթացի և դրանց օգտագործման իրավունքի թափանցիկություն |  |  | Ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի, փոխանցման և օտարման ընթացակարգերի և դրանց օգտագործման իրավունքների իրականացում, ակտիվների օտարման տեխնիկաների գծով աշխատակազմի վերապատրաստում |  |  |  |  |  |
| 8. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության և աուդիտի օրենսդրական շրջանակի բարելավում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդում | - Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության և աուդիտ նորմատիվ-իրավական շրջանակի հետագա բարելավում | ՖՆ | 2016-2020 | «Հաշվապահական հաշվառման մասին», «Աուդիտորական գործունեության մասին» օրենքներում առաջադրվող փոփոխությունները և «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին» նոր ՀՀ օրենքի նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացում, ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընդունում | - | ՀՀ ԱԺ չի ընդունում օրենքների նախագծերը | ՀՀ Աժ-ի հետ համատեղ քննարկումների կազմակերպում անհրաժեշտության դեպքում նախագծերի վերախմբագրում |  | ՀԲ, ԵՄ, այլ դոնոր կազմակերպություներ 341 500 |
|  | - Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության կարևորության հանրային իրազեկում | ՖՆ | 2016-2020 | Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության հանրային իրազեկման ծրագրի մշակում և իրականացում |  | ՀՀ-ում կորպորատիվ հաշվետվողականության շահագրգիռ կողմերը լավ չեն ընկալում և գնահատում Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության հանրային իրազեկման ծրագիրը | Կորպորատիվ ֆինանսական հաշվետվողականության հանրային իրազեկման ծրագրի ներկայացում և պարզաբանումների տրամադրում |  | ՀԲ, ԵՄ, այլ դոնոր կազմակերպություներ 290 000 |
|  | - Ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնդում | ՖՆ | 2016-2020 | Հանրային վերահսկման համակարգի մշակում, աջակցություն ՀՎԽ-ին, աշխատակազմի կարողությունների զարգացում և վերապատրաստումների իրականացում |  | Ոչ բավարար մասնագետներ վերապատրաստումներ իրականացնելու համար | Որակյալ մասնագետների ներգրավում |  | ՀԲ, ԵՄ, այլ դոնոր կազմակերպություներ 946,500 |
|  |  |  |  |  |  | Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների ոչ բավարար մակարդակ | Վերապատրաստման կարիքների գնահատում: Կազմակերպվող վերապատրաստման ծրագրի և մոդուլների վերանայում |  |  |
| 9. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Եկամուտների վարչարարության համապատասխանություն | 1. Հարկային օրենսդրության միասնականացում և պարզեցում | ՊԵԿ | 2017-2018 | Հարկային օրենսդրության պարզեցում, համախմբում, հարկային օրենսդրության և հարկային համակարգի կայունության ու կանխատեսելիության ապահովում | ԿՑ-19 | Տնտեսական միջավայրի փոփոխություններով պայմանավորված՝ հարկային օրենսգրքի ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում | Պարբարաբար գնահատումներ և վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականության ուղղությունների հստակեցման համար |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | - Հարկային վարչարարության ընթացակարգերի պարզեցում |  | 2016-2017 | Ինքնագնահատման համակարգի կատարելագործում |  | Հարկային պարտավորությունների և գերավճարի ցուցադրման համակարգի հասանելիություն հարկ վճարողների ոչ բոլոր խմբերի համար | Համակարգի վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում, հարկ վճարողներին անձնական էլեկտրոնային դարաններ մուտք գործելու հնարավորությունների տրամադրում սպասարկման կենտրոններում |  |  |
|  | - Հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունների ցուցադրման համակարգի ներդրում |  | 2018-2019 | Հարկ վճարողի պարտավորությունների մասին տեղեկատվության տրամադրման ավտոմատ համակարգի առկայություն |  | Հարկ վճարողների սպասարկման ծառայությունների որակի գնահատման համակարգի ներդրման սկզբնական փուլում գնահատման գործընթացներում հարկ վճարողների ոչ լիարժեք ներգրավվածություն, հարկ վճարողների վստահության ցածր մակադակ | Հարկ վճարողների ներգրավում որակի գնահատման գործընթացներում, անհրաժեշտ իրազեկման աշխատանքներ հարկ վճարողների հետ՝ գնահատման որակի բարձրացման գործընթացներում վերջիններիս մասնակցության կարևորության վերաբերյալ |  |  |
|  | - Հարկ վճարողներին սպասարկման ծառայությունների որակի գնահատման համակարգի ներդրում |  | 2016 | Հարկ վճարողներին տեղեկությունների ժամանակին և պատճաշ տրամադրում |  |  |  |  |  |
|  | - Հարկերի վճարման էլեկտրոնային համակարգի գործարկում |  | 2018-2019 | Հարկային պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող ռեսուրսների կրճատում |  |  |  |  |  |
|  | - Երրորդ անձանցից տեղեկությունների ստացման և արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունների ընդլայնում |  | 2016-2020 | Հարկային հսկողության մեխանիզմների կատարելագործում |  |  |  |  |  |
|  | - Ռիսկերի վրա հիմնված հարկային հսկողության մեխանիզմների կատարելագործում և ռիսկային հարկ վճարողների նկատմամբ թիրախային հսկողություն |  | 2016-2020** | Ռիսկերի վրա հիմնված հարկային հսկողություն |  | Ռիսկերի կառավարման ծրագրերը չեն հասցեագրում եկամուտների հավաքագրման համակարգի բոլոր ասպեկտները | Ռիսկերի կառավարման ծրագրերի շարունակական կատարելագործում՝ եկամուտների հավաքագրման ողջ գործընթացն ընդգրկելու համար |  |  |
|  | - Ապառքների նվազեցմանն ուղղված վարչարարության գործիքների արդյունավետ կիրառում |  | 2016-2020 | Ապառքների կառավարման համակարգի կատարելագործում |  | Ապառքների նվազեցման վարչարարական գործիքները ամբողջական ծավալով չեն կիրառվում | Անհրաժեշտ ուսումնասիրություններ՝ գնահատելու համար ապառքների նվազեցման վարչարարական գործիքակազմի կիրառության արդյունավետությունը՝ ըստ առանձին հարկ վճարողների խմբերի |  |  |
| 10. ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Տարեկան բյուջեի մասին օրենքի նախագծի ուսումնասիրություն | 1. Արտաքին վերահսկողություն (Տարեկան բյուջեի և Վերահսկիչ պալատի հաշվետվություններ | ԱԺ (համաձայնությամբ), ՎՊ (համաձայնությամբ) | 2016-2020** | ԱԺ-ի տարեկան բյուջեի նախագծերի և ՎՊ-ի տարեկան և ընթացիկ հաշվետվություններում արձանագրված խնդիրների վերացման նկատմամբ վերահսկելու, կարողությունները զարգացնելու ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում, ԱԺ կողմից ուսումնասիրման արդյունավետության մոնիտորինգ իրականացնելու վերաբերյալ իրավական ակտի մշակում և ընդունում, ուսումնասիրման արդյունավետության մոնիտորինգի իրականացում | ԿՑ-18 | Ոչ բավարար ժամանակ ԱԺ-ին տարեկան բյուջեի նախագծերի և ՎՊ-ի ֆինանսական հաշվետվությունը խորը ուսումնասիրելու համար | ՀՀ Սահմանադրությամբ ԱԺ-ին տարեկան բյուջեի նախագծերի քննարկման համար սահմանված ժամանակահատվածի( հոկտեմբերի 1-ից մինչև Աժ աշնանային նստաշրջանի վերջը) արդյունավետ իրականացում: Որակացորված և պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներով Բյուջետային գրասենյակը կնպաստի ԱԺ-ի տարեկան բյուջեի նախագծերի արդյունավետ քննարկումների իրականացմանը: Պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ հաշվեքննման այնպիսի մոտեցման իրականացում , որը թույլ կտա պետական բյուջեի կատարողականի հաշվեքննումն(առաջին եռամսյակ, առաջին կիսամյակ, իննը ամիսներ և տարեկան) իրականացնել լիարժք, ինչն ԱԺ-ին թույլ կտա բավարար ժամանակումուսումնասիրելու ՎՊ համապատասխան ուսումնասիրությունները |  | Ֆինանսավորման չափը պետք է հստակեցվի: ԳՄՀԸ |
|  | - Բյուջետային գրասենյակի կարողությունների զարգացում | ԱԺ (համաձայնությամբ) | 2016-2020** | Բյուջետային գրասենյակի ձևավորման գործընթացի, կիրականացվի բյուջեի գրասենյակի ներքին վերլուծական կարողությունների զարգացման շարունականան իրականացում, Բյուջետային գրասենյակը ունի բոլոր անհրաժեշտ գործիքները իր գործառույթները իրականացնելու համար |  | ոչ բավարար թվաքանակ և կարողություններ ունեցող Բյուջետային գրասենյակ | Բյուջետային գրասենյակի կարողությունների զարգացման նպատակով վերապատրաստումների անցկացում, անհրա-ժեշտության դեպքում համապատասխան փորձագետների ներգրավում |  |  |
| 10.2 ԱԲԻ-ի (Աուդիտի բարձրագույն ինստիտուտ) անկախությունը և կառավարության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արտաքին աուդիտը | 1. Ընդհանուր (համակողմանի) ռազմավարություն | ՎՊ (համաձայնությամբ), ԱԺ (համաձայնությամբ) | 2016-2020** | Վերահսկիչ պալատի մասին օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի վերանայում ԱԲԻ-ի գործունեության միջազգային ստանդարտներին համապատասխանելու նպատակով (ISSAI1, 10 և 20): Աուդիտի բարձրագույն մարմնի գործունեության միջազգային ստանդարտները ներդրված են: | ԿՑ-30 | Իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները չեն համապատասխանում ԱԲԻ-ի գործունեության միջազգային ստանդարտներին | ՀՀ ՎՊ-ի ռազմավարությամբ նախատեսված գործողությունների ծրագրով սահմանված ժամկետներում Վերահսկիչ պալատի մասին օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի վերանայում |  | Ֆինանսավորման չափը պետք է հստակեցվի: ԳՄՀԸ |
|  | 2. Ֆինանսական աուդիտներ |  |  | Աուդիտի են ենթարկվում Կառավարության բոլոր ֆինանսական հաշվետվությունները |  | Ոչ բոլոր հաշվետվություններն են ենթարկվում ֆինանսական աուդիտի | ՎՊ-ի համապատասխան աշխատակազմի վերապատրաստում, անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների ներգրավում |  |  |
|  | - Համապատասխանության աուդիտներ |  |  | Կառավարության բոլոր համակարգերի նկատմամբ պարբերաբար իրականացվում են ամբողջական համապատասխանության աուդիտ |  | Ոչ բոլոր հաշվետվություններն են ենթարկվում համապատասխանության աուդիտի | ՎՊ-ի համապատասխան աշխատակազմի վերապատրաստում, անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների ներգրավում |  |  |
|  | - Կատարողականի աուդիտներ |  |  | ԱԲԻ-ի գործունեության միջազգային ստանդարտներին համահունչ կատարողականի աուդիտի շրջանակը և խորությունը կատարելագործված է |  | Կատարողական աուդիտի հաշվետվությունների որակի ոչ բավարար մակարդակ | ՎՊ-ի համապատասխան աշխատակազմի վերապատրաստում, անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների ներգրավում |  |  |
| 10.3 Արտաքին աուդիտի հաշվետվությունների ուսումնասիրում օրենսդիր մարմնի կողմից | Արտաքին աուդիտի հաշվետվությունների օրենսդրական ուսումնասիրություն | ԱԺ (համաձայնությամբ) | 2016-2020 | Բյուջետային գրասենյակը ձևավորված է, իրականացվում է փորձագետների ընտրություն, վերապատրաստում, Բյուջետային գրասենյակը իր գործառույթների շրջանակներում ԱԺ-ի կանոնակարգով սահմանված դեպքերում և ընթացակարգերով, պատգամավորներին, մշտական հանձնաժողովներին, խմբակցություններին, պատգամավորական խմբերին մասնագիտական աջակցության և տեղեկատվության տրամադրում: Բյուջետային գրասենյակի կարողությունների զարգացում, կապահովի տարեկան բյուջեի նախագծի ավելի արդյունավետ ուսումնասիրություն: Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների մասին ՎՊ զեկույցների ավելի արդյունավետ ուսումնասիրություն: | ԿՑ-31 | Ոչ բավարար ռեսուրսներ ԱԺ-ի տարեկան բյուջեի նախագծերի և ՎՊ-ի ֆինանսական հաշվետվությունը խորը ուսումնասիրելու համար | Բյուջետային գրասենյակի կարողությումնների զարգացում (համալրում), որը կապահովի ԱԺ-ի տարեկան բյուջեի նախագծերի և ՎՊ-ի ֆինանսական հաշվետվության ուսումնասիրություն և եզրակացության տրամադրում սահմանված ժամկետում |  | Ֆինանսավորման չափը պետք է հստակեցվի: ԳՄՀԸ |
| 10.4 Ազգային Ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային ոլորտի մշտական հանձնաժողովի միջոցով Ազգային Ժողովի բարելավված վերահսկողություն | Ազգային Ժողովի արդյունավետ վերահսկողություն | ԱԺ (համաձայնությամբ) | 2016-2020 | Աժ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովն իրականացնում է իր ոլորտի օրենքների մոնիթորինգ, ավելացնելով Աժ դերը օրենքների կիրառման նկատմամբ վերահսկողության հարցում: Արդյունավետ վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող Ազգային ժողով: | ԿՑ-31 | Աժ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովն չունի բավարար միջոցներ իրականացնելու իր ոլորտի օրենքների մոնիթորինգ, ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ | Դիմել զարգացման գործընկերներին տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  |  |  |  | ՎՊ-ի կողմից նախորդ տարվա պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ և իր գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդման ձևաչափը չի համապատասխանում միջազգային առաջավոր փորձի և ստանդարտների պահանջներին | Տեխնիկական և խորհրդատվական աջակցություն ստանալու , ինչպես նաև այս ոլորտում արդյունավետ փորձ ունեցող երկրների փորձի ուսումնասիրման համար ուսուցողական այցեր կազմակերպելու նպատակով դիմել զարգացման գործընկերներին |  |  |
| 11. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԿՖԿՏՀ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ԿՖԿՏՀ) | - «Կառավարության ֆինանսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ԿՖԿՏՀ)» ներդրման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքներ | ՖՆ | 2016 | ԿՖԿՏՀ-ի տեխնիկական և գործառույթային վերջնական պահանջների և մասնագրերի հիման վրա մշակված մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ: | 1* | Մշակված ԿՖԿՏՀ-ի տեխնիկական առաջադրանքի ցածր որակ | ԿՖԿՏՀ-ի տեխնիկական առաջադրանքի փորձաքննության անցկացում |  | 301 253 ԱՄՆ դոլար ՀԲ TF12529 դրամաշնորհային ծրագիր |
|  | - ԿՖԿՏՀ-ի գնում |  | 2016 | ԿՖԿՏՀ-ի մրցույթի իրականացման փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի կազմված է, մրցույթը անցկացված է |  | Խորհրդատու կողմից ներկայացված ԿՖԿՏՀ-ի գնման նախահաշվային գինը գերազանցում է ՀԲ-ի կողմից տրամադրվելիք վարկի գումարի չափը | Ֆինանսավորման տարբերության չափի ապահովման նպատակով այլ դոնորների հետ բանակցությունների անցկացում |  | 15 400 000 (ՀԲ, այլ դոնոր կազմակերպություն (երկրներ) |
|  |  |  |  |  |  | Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ԿՖԿՏՀ-ի ծրագրային ապահովումը մշակող ընկերությունը տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված ժամկետներում և պատշաճ որակով չի ապահովում ծրագրի մշակումը | Որակի ապահովման նպատակով Հաղթող ճանաչված ընկերության կողմից ներկայացված հաշվետվությունների փորձաքննության անցկացում: Առաջացած անհամապատասխանությունների վերացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում |  |  |
|  | - ԿՖԿՏՀ-ի ներդրում |  | 2020 | Սահմանված տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ԿՖԿՏՀ |  | ԿՖԿՏՀ-ի մոդուլների ցածր որակ | Առաջացած անհամապատասխանությունների շտկում մշակողի կողմից |  |  |

1*-ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման արդյունքում կբարելավեն սույն հավելվածում ներառված մի շարք միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշները:

** նշված միջոցառումները սկսվել են իրականացվել 2015 թվականից և ունեն շարունակական բնույթ: »: