Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2016 թ.

սեպտեմբերի 2-ի նիստի N 34

արձանագրային որոշման

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

| Գործողություն/Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ժամկետ |  |  |  |  |  | Պատասխանատու կատարողներ Համակատարողներ |  |  |  |  | Վերստուգելի չափանիշ |  |  | Ֆինանսա-կան աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ռազմավարական ուղղություն 1. Երեխաների և դեռահասների առողջության պահպանման ոլորտի նորմատիվային բազայի արդիականացում, միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1․ Երեխաների և դեռահասների առողջության պահպանման իրավունքի և առողջապահական ծառայությունների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի վերլուծություն, օրենսդրության բարելավման առաջարկների մշակում: | Երեխաների իրավունքների՝ ներառյալ երեխաների ու դեռահասների առողջության և բուժօգնության վերաբերյալ օրենսդրության համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2018թթ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  | Օրենսդրության իրականացված վերլուծությունն, օրենսդրության բարելավման առաջարկների մշակված փաթեթի առկայություն: |  |  | Ֆինանսա-վորում չի պահանջում |
| 2. Երեխաների ծննդի, պերինատալ մահացության, նորածնային և մանկական մահացության դեպքերի հաշվառման և գրանցման գործընթացի գնահատում, իրավիճակի բարելավման առաջարկությունների մշակում | Ծննդի և մանկական մահացության հաշվառման և գրանցման գործընթացի կանոնակարգում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2017թթ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Ծննդի և մանկական մահացության հաշվառման և գրանցման գործելակարգի իրականացված գնահատում, հրապարակված արդյունքներ: |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 3․ Հիմնական դեղերի ցանկի վերանայում` ԱՀԿ երեխաների համար նախատեսված դեղերի հիմնական ցանկին համապատասխան | Հիմնական դեղերի ցանկի արդիականացում և համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016թ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  | Վերանայված և լրամշակված դեղերի ցանկ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4․ Երեխաների և դեռահասների ծրագրերի և միջոցառումներում մասնագիտական ասոցիացաների ընդգրկվածության ընդլայնում, համակարգող միջսեկտորալ խմբի ստեղծում | Երեխաների և դեռահասների առողջապահական ծրագրերի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016թ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) Մասնագիտական ասոցիացաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարի հրաման` Երեխաների և դեռահասների առողջապահական ծրագրերի համակարգող միջսեկտորալ խումբ ստեղծելու մասին |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 5. Երեխաներին մատուցվող առողջապահական ծառայությունների գնահատման և բուժաշխատողներին աջակցող վերահսկողության համակարգի մշակում և փորձնական ներդրում | Երեխաներին մատուցվող առողջապահական ծառայությունների որակի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016թ․և շարունա-կական |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, ԱՀԿ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Երեխաներին մատուցվող առողջապահական ծառայությունների գնահատման և աջակցող վերահսկողության ներդրված փորձնական համակարգ |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 6․Երեխաների առողջության և սնուցման վիճակի գնահատման և շարունակական հսկողության համակարգի մշակում և ներդրում, սնուցման կարգավիճակի և առողջապահական տվյալների հավաքագրում` առանձնացված ըստ տարիքի և սեռի | Երեխաների առողջության և սնուցման վիճակի շարունակական հսկողության համակարգի ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016թ․և շարունա-կական |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, ԱՄՆ ՄԶԳ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Երեխաների առողջության և սնուցման վիճակի գնահատման և շարունակական հսկողության մշակված և ներդրված համակարգ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում) ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 7․Երեխաների և դեռահասների բուժօգնության կազմակերպման հետ կապված հաշվառման և հաշվետվական առանձին ձևերի վերանայում | Երեխաների բուժօգնության կազմակերպման հաշվառման և հաշվետվական ձևերի արդիականացում և համապատասխանեցում համակարգի արդի պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017թ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  | Երեխաների բուժօգնության կազմակերպման հաշվառման և հաշվետվական վերանայված և հաստատված առանձին ձևեր |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| Ռազմավարական ուղղություն 2. Երեխաներին և դեռահասներին ցուցաբերվող բուժօգնության մատչելիության և որակի բարելավում, ապացույցների վրա հիմնված ժամանակակից մոտեցումների, գործելակարգերի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում երեխաների և դեռահասների առողջապահական ծառայությունների և բուժօգնության անհրաժեշտ ծավալների ֆինանսավորման ապահովում |  | Երեխաների և դեռահասների առողջապահական ծառայությունների բյուջետային ֆինանսավորման շարունակականու-թյան ապահովում: |  |  |  | 2017-2020թթ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Տարեկան նպատակային ծրագրերում ամրագրված երեխաներին և դեռահասներին ուղղված պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության ծավալներ |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (Նպատակային ծրագրերի բյուջետային հատկացումներ, լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում) |  |
| 9. Երեխաների, այդ թվում նորածինների առողջապահության ոլորտում ըստ մակարդակների բուժօգնության ծավալների հստակեցում, ուղեգրման և տեղափոխման համակարգի կատարելագործում |  | Երեխաների ուղեգրման համակարգի բարելավում |  |  |  | 2017-2018թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Ըստ մակարդակների երեխաներին ուղղված բուժօգնության ծավալների հստակեցման և/կամ ուղեգրման վերաբերյալ նախարարի հրաման |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 10. Նորածնային և մանկական արտագնա անհետաձըգելի բուժօգնության ծառայությունների շարունակականության ապահովում |  |  | Մարզերում մասնագիտացված անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդներին մասնագիտացված բուժօգնության տրամադրում |  |  |  | 2016-2017թթ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  | Ապահովված մանկական և նորածնային արտագնա անհետաձգելի (սանավիացիայի) բուժօգնություն՝ ըստ կատարողականի |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |
| 11. Երեխաներին առողջապահական ծառայություններ մատուցող ինստիտուցիոնալ կառույցների հզորացում` մարզային շեշտադրմամբ, կազմակերպությունների վերակառուցման/վերանորոգման և վերազինման շարունակական աշխատանքներ |  | Մանկական բուժօգնություն մատուցող ծառայությունների հագեցվածության բարելավում |  |  |  | 2016թ․և շարունակական |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) Մասնագիտացված ասոցիացաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Հիվանդանոցային առանձին կազմակերպությունների ուժեղացված, սարքավորումներով հագեցված մանկական ծառայություններ: |  |  |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |  |
| 12. Մանկական հիվանդանոցային ծառայությունների բեռնաթափմանը և ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործմանն ուղղված բուժօգնության կազմակերպման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում և ներդրում։ |  | Մանկական հիվանդանոցային ծառայության արդյունավետության բարձրացում |  |  |  | 2017-2018թթ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  | Մանկական հիվանդանոցային ծառայությունների բեռնաթափմանն ուղղված առաջարկությունների առկայություն |  |  |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |  |
| 13. Առողջության առաջնային պահպանման համակարգում երեխաների բուժօգնության կազմակերպման արդյունավետության բարելավման, այդ թվում բուժաշխատողների մոտիվացված և որակյալ աշխատանքի վարձատրության մեխանիզմների կատարելագործում |  | ԱԱՊ համակարգի գործունեության արդյունավետության բարելավում |  |  |  | 2016-2017թթ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  | Առողջության առաջնային պահպանման համակարգում երեխաների որակյալ բուժօգնությանն ուղղված բուժաշխատողների մոտիվացված աշխատանքի վարձատրության մեխանիզմների առկայություն |  |  |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| Ռազմավարական ուղղություն 3. Մարդկային ռեսուրսների զարգացում, մասնագետների շարունակական ուսուցման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14․ Մարդկային ռեսուրսի պակասի և մասնագիտական ներուժի անհամաչափության հիմնախնդրի հաղթահարմանը, մասնագիտական հմտությունների և բուժօգնության որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, ներառյալ․ - Մարդկային ռեսուրսների զարգացման ռազմավարության շրջանակներում մարզային բուժհաստատություններին անհրաժեշտ մանկական մասնագետներով համալրում՝ նպատակային կլինիկական օրդինատուրա ընդունելության անվճար տեղերի սահմաններում - Բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում երեխայի և դեռահասների առողջությանը և զարգացմանն առնչվող առարկաների նախա և հետբուհական ուսումնական ծրագրերի և պլանների վերլուծութուն, լրամշակում և համապատասխանեցում ազգային և ԱՀԿ ուղեցույցներին, ինչպես նաև մանկաբուժական մասնագիտությունների որակավորման բնութագրերին: |  | Նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի միջոցով պատրաստված մանկաբուժական և մանկական մասնագետների թվի մեծացում, մարդկային ռեսուրսների պակասի հիմնախնդրի աստիճանական մեղմացում |  |  |  | 2016թ․և շարունակական |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ առողջապահու-թյան նախարարություն Միջազգային կազ-մակերպություններ, (համաձայնությամբ) Մասնագիտական ասոցիացիաներ, (համաձայնությամբ) հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | ԱԱՊ ոլորտում մասնագետների պլանավորված պատրաստում` մանկաբույժների կողմից երեխաների բուժսպասարկման դեպքում՝ 700-1000 երեխային 1 մանկաբույժ հաշվարկով, իսկ ընտանեկան բժիշկների կողմից երեխաների բուժսպասարկման պարագայում 3 ընտանեկան բժշկին՝ 1 մանկաբույժ հաշվարկով։ Վերանայված, լրամշակված ոսումնական ծրագրեր և պլաններ: |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |  |
| 3) Երեխաների հսկողության և բուժօգնության ոլորտի ապացուցահեն ուղեցույցների և գործելակարգերի մշակում և շարունակական ներդրում (մանկական հասակում հանդիպող առավել տարածված հիվանդություններ, քրոնիկ հիվանդություններ, հոգեկան առողջության խնդիրներ, երեխաների անհետաձգելի բուժօգնություն և այլն ): |  | Բուժօգնության որակի և մասնագետների գիտելիքների ու հմտությունների բարելավմանն ուղղված միջազգային չափանիշներին համապատասխան գործիքի ստեղծում |  |  |  | 2016 և շարունակական |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ և կրթական հաստատություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Երեխաների հսկողության և բուժօգնության ոլորտում տարեկան առնվազն 6 հաստատված ուղեցույցի և գործելակարգի առկայություն |  |  |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |  |
| 4) «Շարունակական մասնագիտական զարգացման» հայեցակարգին համապատասխան , ժամանակակից/ ապացուցողական հիմքով մասնագիտական զարգացման ծրագրերի և միջոցառումների մշակում և իրականացում, երեխաների հսկողության և բուժօգնության տարբեր ոլորտներում ներգրավված մասնագետների գիտելիքների և հմտությունների բարելավում գործող ազգային և միջազգային չափանիշներին համապատասխան: |  | Ապացուցողական ուղեցույցների և գործելակարգերի հիմքով կրթական ծրագրերի շարունակական իրագործում, երեխաներին բուժօգնություն տրամադրող բուժանձնակազմին ապացուցահեն գիտելիքների տրամադրում |  |  |  | 2016 և շարունակական |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ և կրթական հաստատություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Հիվանդանոցների և ԱԱՊ հաստատությունների առնվազն 50%-ում երեխաներին սպասարկող բժշկական անձնակազմի կողմից ապացուցողական գործելակարգերի կիրառում Առնվազն 60 % վերապատրաստված մանկաբույժներ և ընտանեկան բժիշկներ՝ ազգային ուղեցույցներին համապատասխան: |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում) ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |  |
| - Ռազմավարական ուղղություն 4. Երեխայի առողջության, սնուցման, զարգացման, խնամքի, անվտանգության, հիվանդությունների կանխարգելման և վարման հարցերի շուրջ բնակչության իրազեկվածության բարձրացում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.Վաղ մանկության շրջանում հիվանդ երեխայի խնամքի վերաբերյալ մայրերի գիտելիքների գնահատում |  | Հիվանդ երեխայի խնամքի վերաբերյալ մայրերի գիտելիքների այլընտրանքային գնահատում` համայնքային իրազեկման ծրագրերի ուղղությունների որոշման նպատակով |  |  |  | 2016թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  | Հիվանդ երեխայի խնամքի վերաբերյալ մայրերի գիտելիքների իրականացված գնահատում ՝ Ժողովրդագրական և առողջության հարցերի հետազոտության շրջանակներում |  |  |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |  |
| 16. Երեխաների սնուցման հարցերի բարելավմանն ուղղված հանրային իրազեկման նպատակային ծրագրի շարունակական իրականացում |  | Մայրերի/խնամողների գիտելիքների բարելավում |  |  |  | 2016թ․և շարունակական |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  | Իրականացված նպատակային ծրագիր ուղղված երեխաների սնուցման հարցերի հանրային իրազեկմանը՝ ըստ հաստատված ժամանակացույցի |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում) |  |
| 17. Երեխայի աճի և զարգացման, խնամքի կազմակերպման, հիվանդու-թյունների կանխարգելման, զարգացման խանգարումների, քրոնիկական հիվանդությունների, պալիատիվ խնամքի և այլ հարցերի շուրջ մայրերի/ծնողների,խնամողների և հիվանդների գիտելիքների բարելավման միջոցառումների իրականացում |  | Երեխայի առողջության հիմնական հարցերի շուրջ մայրերի/խնամողների գործելակերպի բարելավում |  |  |  | 2016-2020թթ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Մշակված և հաստատված հանրային իրազեկման նյութեր, ՀՀ ԱՆ կայքում տեղադրված մայրերի իրազեկման հուշաթերթիկներ, բրոշուրներ, պաստառներ, նկարահանված և հեռարձակված տեսաֆիլմեր |  |  |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |  |
| 18. Հանրության իրազեկում երեխայի կյանքի տարբեր փուլերում առողջության հիմնական խնդիրների և առողջ ապրելակերի վերաբերյալ: |  | Երեխաների և դեռահասների առողջության խնդիրների շուրջ հանրության գիտելիքների բարելավում |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ Մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ և բժշկական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Համացանցի / լուսավորչական կայքի միջոցով յուրաքանչյուր տարի տարածված կամ հեռարձակված 4 հաղորդում, տպագրված 2 բուկլետ |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |  |
| Ռազմավարական ուղղություն 5. Նորածինների առողջության բարելավում, նորածնային հիվանդացության և մահացության կրճատում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Նեոնատալ ծառայության իրավիճակի գնահատում, վերլուծություն, առկա հիմնախնդիրների վերհանում |  |  |  | Նորածինների առողջության իրավիճակի վերլություն` դրանից բխող գերակայությունների սահմանում և վիճակի բարելավման առաջարկների ձևավորում |  |  |  | 2016թ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Առողջապահու-թյան նախարարու-թյուն, Մասնագիտական ասոցիացաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | Նեոնատալ ծառայության իրավիճակի իրականացված գնահատումն , հրապարակված զեկույց |  |  |  |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 20. Նորածինների բուժօգնության ծառայությունների որակի և մատչելիության բարելավում՝ - Նորածինների վերակենդանացման հանրապետական ռեֆերենս կենտրոնի ստեղծում և հագեցում - Նորածնային վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի ծառայությունների ուժեղացում, հագեցում ժամա-նակակակից սարքավորումներով - Ցածր քաշով ծնված և ռիսկի այլ խմբերի նորածինների հետագա շարունակական հսկողության համակարգի ուժեղացում, գործընթացի կանոնակարգում |  |  |  | Նորածնային բուժօգնության ծառայության կարողությունների (կազմակերպական, ֆիզիկական) հզորացում |  |  |  | 2016թ․և շարունակական 2017-2018թթ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) Մասնագիտական ասոցիացաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | Ստեղծված նորածինների վերակենդանացման հանրապետական ռեֆերենս կենտրոն Նորածնային վերակենդանացման ստորաբաժանումների սարքավորումներով բարելավված հագեցվածություն Ցածր քաշով ծնված նորածինների հետագա շարունակական հսկողության բարելավված համակարգ, մշակված կանոնակարգող գործելակարգեր |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե(տարեկան բյուջետային ֆինանսավոր-ման շրջանակ-ներում) ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 21. Նորածիններին սպասարկող բուժանձնակազմի գիտելիքների և գործնական հմտությունների բարելավում՝ ԱՀԿ / ՄԱԿ –ի Մանկական հիմնադրամի «Յուրաքանչյուր նորածին» գործողությունների պլանին համապատասխան - Մասնագիտական հմտությունների բարելավման ուսուցողական կենտրոնի ստեղծում և հագեցում կրթական նյութերով - Առողջ և հիվանդ նորածինների վարման ազգային ուղեցույցների լրամշակում, անձնակազմի ուսուցում - Առաջնային օղակում և տնային պայմաններում նորածինների խնամքին ուղղված գործելակերպի բարելավում |  |  |  | Նորածնային բուժօգնության ծառայության մարդկային ռեսուրսների ուժեղոցում, նորածինների խնամքի և բուժման առաջատար գործելակերպի ներդնում |  |  |  | 2016-2017թթ․և շարունա-կական |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) Մասնագիտացված ասոցիացաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | Առաջատար կլինիկայի/ների բազայի վրա ստեղծված մասնագիտական հմտությունների բարելավման ուսուցողական կենտրոն Նորածինների վարման ազգային լրամշակված ուղեցույցներ, Նորածինների տնային խնամքի լրամշակված և ներդրված գործելակարգեր, 2020թ.` ի առնվազն 80 % վերապատրաստված նեոնատոլոգներ, 2020թ.` նորածնի որակյալ խնամքի համար անհրաժեշտ սարքավորումներով և պայմաններով (ներառյալ ջերմային ռեժիմը) ապահովված ծննդատներ - Նեոնատալ ծառայության բարելավված հիմնական ցուցանիշներ: Այն է. նորածնային մահացության ցուցանիշի իջեցում նվազագույնը 15%-ով: Այն չի գերազանցի 5.5‰ - Պերինատալ մահացության ցուցանիշի կրճատում 15 %-ով: Ցուցանիշը չի գերազանցի 18,8‰ - Ցածր քաշով նորածինների ցուցանիշի նվազեցում 10%-ով: Այն չի գերազանցի 7,2% - Զարգացման բնածին արատների թվի կրճատում 15%-ով: Ցուցանիշը չի գերազանցի 1,5‰ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 22. Նախածննդյան խնամքի և պտղի բուժօգնության ծառայությունների ուժեղացում, նորածնային ախտաբանությունների ներարգանդային ախտորոշման գործընթացի, անտենատալ գործիքային սկրինինգների կատարողականի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  | 2016թ․և շարունակական |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Միջազգային և տեղական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) Մասնագիտացված ասոցիացաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (տարեկան բյուջետային ֆինանսավորման շրջանակներում) ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| Ռազմավարական ուղղություն 6. Վաղ մանկության շրջանում երեխաների առողջության բարելավման և զարգացման ապահովում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. «Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի» ծրագրի շարունակական իրականացում, մատուցվող ծառայությունների ընդլայնման ուղղությամբ զարգացումների ապահովում |  |  |  |  | 0-7 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության մատչելիության առկա իրավիճակի պահպանում և բարելավում |  |  |  | 2016-2020թթ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր տարի 0-7 տարեկան շուրջ 60 000 երեխա ըստ անհրաժեշտության կստանա մատչելի և որակյալ հիվանդանոցային բուժօգնություն 0-1տ. և մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացությունը կկրճատվի նվազագույնը 20 %-ով` 2020թ. ցուցանիշները չեն գերազանցի համապատասխանաբար` 7‰ և 8,5‰ Մինչև 1 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային մահաբերության ցուցանիշը կնվազի 10%-ով, 2020թ. այն չի գերազանցի` ≤ 1,5% : Մինչև 14 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային մահաբերության ցուցանիշը կնվազի 20%-ով, 2020թ. այն չի գերազանցի`≤ 0,4 % : |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |
| 24.Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարման(ՄՀԻՎ) ռազմավարության ներդրման գործընթացի գնահատում և ծրագրի շարունակական իրագործում ազգային մակարդակով․ - ՄՀԻՎ ռազմավարության ներդրման կատարողականի գնահատմանն ուղղված հետազոտության իրականացում բուժհաստատություններում - ՄՀԻՎ ծրագրի պոլիկլինիկական բաղադրիչի շարունակական ներդրում - ՄՀԻՎ հիվանդանոցային բաղադրիչի ձեռնարկի (Գրպանի տեղեկատու) վերանայում, բուժաշխատողների ուսուցում, մոնիտորինգ: |  |  |  |  | ՄՀԻՎ ռազմավարության շարունակական ներդրման ապահովում, երեխաներին մատուցվող պոլիկլինիկական և հիվանդանոցային բուժօգնության որակի բարելավում |  |  |  | 2016-2020թթ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահու-թյան նախարարու-թյուն, միջազգային և տեղական հասա-րարական կազ-մակերպություններ (համաձայնությամբ) Մասնագիտական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարման(ՄՀԻՎ) ռազմավարության բուժհաստատություններում ներդրման իրականացված գնահատում, հրապարակված զեկույց (2016թ) , վերանայված Գրպանի տեղեկատու ձեռնարկ հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ընթացքի մեջ գտնվող ԱԱՊ և հիվանդանոցային բուժհաստատությունների անձնակազմի ուսուցում և մոնիտորիգ |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 25. Պատրոնաժ բուժօգնության/տնային այցերի համակարգի ուժեղացում, տնային այցերի անցկացման միասնական մոտեցումների ու մեթոդաբանության ապահովում 1) Պատրոնաժ այցերի ներկայիս համակարգի գնահատում (իրավիճակի վերլուծություն) 2) Տնային այցերի անցկացման մեխանիզմների և դրանց ընթացքում կարիքների գնահատման ու խորհրդատվության տրամադրման ստանդարտ մոտեցումների մշակում 3) Տնային այցերի արդյունավետ անցկացման նպատակով բուժաշխատողների գիտելիքների ու հմտությունների բարելավում 4) Համակարգի միասնականության ու շարունակականության ապահովման նպատակով նորմատիվ դաշտի բարելավում՝ ներառյալ բուժքույրերի աշխատանքի ծավալների կանոնակարգումը |  |  |  |  | Տնայցի առկա համակարգի ուժեղացում, մայրերի հետ տարվող աշխատանքի բարելավում |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Առողջապահու-թյան նախարարու-թյուն ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Պատրոնաժ այցերի ներկայիս համակարգի անցկացված իրավիճակի վերլուծութոյուն, դրա բարելավմանն ուղղված մշակված ցուցումներ: Տնային այցերի անցկացման մշակված մեխանիզմներ ու մեթոդաբանություն ԱԱՊ օղակի բուժաշխատողների իրականացված ուսուցում Մշակված /վերանայված անհրաժեշտ նորմատիվային դաշտ |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 26. 0-5 տարեկան երեխաների առողջության և սնուցման վիճակի և բուժօգնության մատչելիության գնահատման հետազոտությունների իրականացում տնային տնտեսություններում (Ժողովրդագրական և առող-ջության հարցերի հետազոտություն) |  |  |  |  | 0-5 տարեկան երեխաների առողջության հարցերի այլընտրանքային գնահատում` ոլորտի հետագա քաղաքականության մշակման նպատակով |  |  |  | 2016թ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Միջազգային կազմակերպու-թյուններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Ժողովրդագրական և առողջապահական հարցերի հետազոտության շրջանակներում վաղ տարիքի երեխաների առողջության և սնուցման վիճակի իրականացված գնահատում, հրապարակված զեկույց։ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե Միջազգային դոնոր կազմա-կերպություններ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 27.Երեխաների կրծքով սնուցման խորհրդատվության, թերսնուցման և/կամ սնուցման այլ ախտաբանություններով տառապող երեխաների վարման ծառայությունների ստեղծում մանկական խոշոր կլինիկական հիվանդանոցներում և/կամ ծննդատներում |  |  |  |  | Երեխաների սնուցման ախտաբամությունների բուժօգնութուն մատուցող ծառայության ստեղծում, վերջիններիս բուժօգնության որակի բարելավում |  |  |  | 2017-2018թթ․ |  |  |  |  |  |  | ՀՀ առողջապահու-թյան նախարարու-թյուն |  |  |  |  | Երեխաների առողջ սնուցման խորհրդատվության և թերսնուցման տառապող երեխաների վարման ստեղծված ծառայություններ 1-2 խոշոր կլինիկաների/ծննդատների բազայի վրա։ |  |  |  |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| Ռազմավարական ուղղություն 7. Երեխաների զարգացման խանգարումների և մանկական հաշմանդամության կանխարգելում, որակյալ բուժօգնության կազմակերպում։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Երեխաների զարգացման և վերականգնման ծառայություններ տրամադրող անձնակազմի գործունեության կանոնակարգում, գիտելիքների և հմտությունների բարելավում 1) Առողջապահական, կրթական, սոցիալական ոլորտներում երեխաների զարգացմանն առնչվող միասնական հրամանների, գործելակարգերի և ուղեցույցների լրամշակում և մշակում, ուսուցողական նյութերի վերանայում, մշակում | Երեխաների զարգացման և վերականգնման ծառայություններ տրամադրող կադրային ներուժի հզորացում |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ Մասնագիտացաված բժշկական կազմակերպություններ, (համաձայնությամբ) ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Մշակված ուղեցույցներ, գործելակարգեր, ուսուցողական նյութեր, վերահսկողական այցերի հաշվետվություններ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 2) Տարբեր մակարդակներում և գերատեսչություններում գործող անձնակազմի շարունակական մասնագիտական զարգացում, գործունեության մշտադիտարկում և աջակից վերահսկողություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ԿԳՆ, ԱՍՀՆ Մասնագիտական ասոցիացիաներ և կենտրոններ |  |  |  |  | Ներգրավված անձնակազմի 60% մասնակցել է շարունակական մասնագիտական զարգացման ծրագրերին, նրանց աշխատանքը պարբերաբար վերահսկվում է |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 3) Ոլորտի մասնագետների հետբուհական պատրաստում կլինիկական օրդինատուրայում` օրդինատուրա ընդունելության անվճար տեղերի սահմաններում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ԿԳՆ,ԵՊԲՀ Մասնագիտական բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | «Զարգացման մանկաբուժություն» և «Մանկական վերականգնողաբան» մասնագիտություններով 2–ական մասնագետների պատրաստում |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |
| 29. Զարգացման խանգարումների և հաշմանդամություն կանխարգելմանը, հիվանդ երեխաներին ուղղված ծառայությունների ընդլայնում և մատչելիության բարձրացում 1) Զարգացման և վերականգնողական ծառայությունների ընդլայնում և մատչելիության բարձրացում | Մարզերում զարգացման խանգարումներ և հաշմանդամություն ունեցող հիվանդ երեխաներին ուղղված ծառայությունների մատչելիության բարձրացում, քրոնիկ հիվանդ երեխաների հանգստի և ժամանցի կազմակերպում |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, Մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան, (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Երեխաների զարգացման և վերականգնման 2 համայնքային / մարզային կենտրոնների ստեղծում |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 2) Համայնքային մակարդակում գործող առողջապահական, կրթական և սոցիալական ծառայությունների ինտեգրացված գործունեության մոդելի տարածում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ, Մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | 2 համայնքներում հաստատված և գործող ինտեգրացված ծառայությունների |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 3) Ամառային վերականգնողական ճամբարի կազմակերպում զարգացման խանգարումներով / քրոնիկ հիվանդություններով տառապող երեխաների համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016–2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, «Արաբկիր» ԲՀ – ԵԴԱԻ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Հիվանդ երեխաների համար յուրաքանչյուր տարի կազմակերպված 3 հերթափոխ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 4)Նյութափոխանակության ժառանգական հիվանդությունների և բնածին այլ շեղումների հայտնաբերմանն ուղղված նորածնային սկրինինգի ծրագրի շարունակական իրագործում, հայտնաբերված հիվանդ երեխաների հետագա բուժօգնության և հսկողության կազմակերպում | Բնածին ախտաբանություններով պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ Մասնագիտավցված բժշկական կազմակերպություններ, (համաձայնությամբ)մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) |  |  |  |  | Բնածին հիպոթիրեոզի, ֆենիլկետոնուրիայի իրականացվող սկրինինգներ նորածինների 100%, իսկ լսողության, անհասության ռետինոպաթիայի և ազդրի բնածին դիսպլազիայի ուղղությամբ սկրինինգները` 75% դեպքերում: Նորածնային սկրինինգով հայտնաբերված երեխաների 90%, կանոնավոր հսկողության տրամադրում |  |  |  | Պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| Ռազմավարական ուղղություն 8.Դպրոցահասակ երեխաների առողջության ու զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Ոլորտում ներգրավված անձնակազմի գործունեության կանոնակարգում, գիտելիքների և հմտությունների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե. ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 1) Առողջապահական, կրթական, սոցիալական, հաստատություններում դպրոցահասակ երեխաների և դեռահասների առողջությանը և զարգացման խանգարումների վաղ հայտնաբերման, ուղեգրման և վարման միասնական ուղեցույցների, գործելակարգերի և ուսուցողական նյութերի վերանայում և մշակում: | Դպրոցահասակ երեխաների հետ աշխատող անձնակազմի գիտելիքների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ, Մասնագիտական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | լրամշակված և հաստատված միասնական կլինիկական ուղեցույցներ/ գործելակարգեր |  |  |
| 2) Տարբեր մակարդակների ներգրավված բուժաշխատողների, կրթական հաստատությունների անձնակազմի (մանկավարժներ, հոգեբաններ), սոցիալական աշխատողների վերապատրաստում, գործունեության աջակից վերահսկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ Մասնագիտական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | Անձնակազմի վերապատրաստված 60% , ընթացքի մեջ գտնվող աջակցող վերահսկողությունը |  |  |
| 3) Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելման և բուժօգնության բարելավմանն ուղղված հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի մշակում | Դպրոցահասակ երեխաների ստոմատոլոգիական կարգավիճակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2018թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, Միջազգային դոնոր կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) Մասնագիտական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | Դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ստոմատոլոգիական հիվանդությունների կանխարգելման և օգնության բարելավման հայեցակարգը և գործողությունների մշակված ծրագիր |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 31. Դեռահասներին տրամադրվող ծառայությունների ուժեղացում, բարյացակամ բժշկական, հոգեբանասոցիալական ինտեգրացված մոդելի ներդնում | Դեռահասներին տրամադրվող ծառայությունների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ Մասնագիտական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ), մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | Ծառայությունների ինտեգրացված մոդելը հաստատված և 3 կազմակերպություններում գործող |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 32. Դպրոցահասակների և դեռահասների առողջության և առողջական վարքագծի վերաբերյալ տեղեկատվության կանոնավոր հավաքագրում և վերլուծություն 1) Դպրոցահասակ երեխաների առողջության վարքագծի (ԴԵԱՎ) հետազոտության իրականացում ԱՀԿ հետ համագործակցությամբ: | Դպրոցահասակների և դեռահասների առողջության և առողջական վարքագծի վերաբերյալ այլընտրանքային տվյալների հավաքագրում վերլուծություն |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2018թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | Իրականացված ԴԵԱՎ հետազոտություն, հրապարակված զեկույց |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 2) Դեռահասների առողջության վերաբերյալ հաշվառման և հաշվետվական ձևերի լրամշակում, տեղեկատվության հավաքագրման մեխանիզմների վերանայում: | Դեռահասների առողջության վերաբերյալ գերատեսչական հաշվետվության բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, Մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | Լրամշակված և հաստատված ձևերը և մեխանիզմները |  |  |
| 33. Կրթական հաստատություններում դպրոցահասակաների և դեռահասների առողջության պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում 1) Դպրոցներում առողջ ապրելակերպի դասընթացի սննդակարգի և սննդամթերքի անվտանգության վերաբերյալ նյութերի լրամշակում, օժանդակ նյութերի տրամադրում: Դասերի աջակից վերահսկում և մշտադիտարկում: | Դպրոցներում երեխաների առողջությանը նպաստող միջավայրի ստեղծում , առողջ ապրելակերպի վերաբերյալ գիտելիքների բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՆ Մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | Լրամշակված կրթական ծրագրեր Գործող մշտադիտարկման համակարգ |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 2) Նախակրթական և կրթական հաստատություններում տրամադրվող սննդի անվտանգության և որակի վերահսկման մեխանիզմների բարելավում, ներառյալ անառողջ սննդի մարկետինգի սահմանափակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն Մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | Դպրոցական սննդի կազմակերպման գործընթացի վերահսկման և մշտադիտարկման գործող համակարգը |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 3) Կրթական հաստատություններում ֆիզդաստիարակության իրականացման պայմանների և ծրագրերի բարելավում, ներառյալ կրթության առանձնահատուկ պայմաններ պահանջող և քրոնիկ հիվանդություններով տառապող երեխաների համար |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ՏԿԶՆ Մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | Ֆիզիկական դաստիարակության կրթական լրամշակված ծրագրեր, ուսուցանված անձնակազմ, ֆիզիկական դաստիրակության բարելավված պայմաններ |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 4) «Առողջ դպրոց» ցանցի ընդլայնում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, միջազգային և տեղական հասա-րարական կազմա-կերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  |  | Ցանցին միացել է 10 նոր դպրոց |  | ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 5) Կրթական հաստատությունների շենքային և սննդի տրամադրման պայմանների շարունակական բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ՏԿԶՆ, ՀՀ ԿԳՆ |  |  |  |  |  |  | Կրթական հաստատությունների շենքային և սննդի տրամադրման պայմանների շարունակական պայմանները բարելավվել են |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| Ռազմավարական ուղղություն 9. Երեխաների հոգեկան առողջության բարելավմանն ուղղված միջոցառումերի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Հոգեկան առողջության խնդիրներով երեխաներին տրամադրող ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավում | Հոգեկան առողջության խնդիրներով երեխաներին տրամադրող ծառայությունների մատչելիության և որակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցներ |
| 1) Երեխաների և դեռահասների հոգեկան առողջության բարելավման հայեցակարգի/ծրագրի նախագծի մշակում և ներկայացում հաստատման |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 -2018թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ Մասնագիտական ասոցիացիաներ և մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Երեխաների հոգեկան առողջության բարելավման մշակված հայեցակարգ և ծրագիր |  |  |  |
| 2) Մանկական հոգեբույժների և կլինիկական հոգեբանների պատրաստում կլինիկական օրդինատուրայում` օրդինատուրա ընդունելության անվճար տեղերի սահմաններում | Մանկական հոգեբուժության ոլորտում կադրային դեֆիցիտի մեղմացում |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՆ, ԵՊԲՀ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Պետական պատվերի շրջանակներում «Մանկական հոգեբուժություն» և«Մանկական կլինիկական հոգեբանություն» մասնագիտություններով 4-ական կլինիկական օրդինատորների / ռեզիդենտների ուսուցում |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |
| Ռազմավարական ուղղություն 9. Խրոնիկ հիվանդություններով երեխաներին տրամադրվող ծառայությունների արդիականացում, պալիատիվ օգնության ծառայության ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. Քրոնիկական հիվանդություններով երեխաներին բուժօգնություն տրամադրող ծառայությունների հզորացում | Քրոնիկական հիվանդություններով երեխաներին բուժօգնություն տրամադրող ծառայությունների հզորացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 1) Դիսպանսեր ծառայությունների շարունակական տրամադրում, անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, Մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | դիսպանսեր ծառայություններում ներգրավված երեխաների առնվազն 80% -ին կանոնավոր հսկողությամբ և անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովում |  |  |  |
| 2) Քրոնիկական հիվանդությունններով տառապող երեխաներին հոգեբանասոցիալական աջակցության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ Մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Կարիք ունեցող քրոնիկ հիվանդների առնվազն 65% -ին մասնագիտական հոգեբանական խորհրդատվության և աջակցության տրամադրում |  |  |  |
| 3) ԱՀԿ ԳՄԴ (ICF) սկզբունքների ներդրում դիսպանսերների աշխատանքի մեջ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, Մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | 2 դիսպանսեր ծառայություններում ներդրված ԳՄԴ |  |  |  |
| 4) Հիվանդների տվյալների շտեմարանի (ռեեստրների) ստեղծում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, Մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Առնվազ 4 դիսպանսեր ծառայություններում ներդրված հիվանդների ռեեստրներ |  |  |  |
| 36.Երեխաների պալիատիվ օգնության ծառայությունների ներդրում | Երեխաների պալիատիվ օգնության ծառայությունների կարողությունների հզորացում, կադրային ներուժի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական միջոցներ |
| 1)Մանկական պալիատիվ օգնության հայեցակարգի. գործողությունների ծրագրի, իրականացման մեխանիզմների, ուղեցույցների, գործելակարգերի, կրթական նյութերի մշակում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2018թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ, ՀՀ ԿԳՆ Մասնագիտական ասոցիացիաներ և մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ, (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Մշակված և ընդունված հայեցակարգ, գործողությունների ծրագիր, hաստատված գործելակարգեր և ուղեցույցներ: |  |  |  |
| 2) Մանկական պալիատիվ խնամք իրականացնող մասնագետների կրթում / վերապատրաստում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ, ՀՀ ԿԳՆ, Մասնագիտական ասոցիացիաներ և մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Պալիատիվ խնամքի շուրջ դասընթացների իրականացում ներգրավված մասնագետների առնվազն 75% -ի համար |  |  |  |
| 3) Մանկական պալիատիվ օգնության արդիական ծառայությունների ներդրում առողջապահական և սոցիալական հաստատություններում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2020թթ. |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԱՍՀՆ, ՀՀ ԿԳՆ, Մասնագիտական ասոցիացիաներ և մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ(համաձայնությամբ) |  |  |  |  |  | Ընդհանուր թվով 4 սոցիալական և առողջապահական հաստատություններում և ՀԿ -ներում ներդրված արդիական ծառայություններ |  |  |  |