Հավելված

ՀՀ  կառավարության  2016 թ.

սեպտեմբերի 15-ի նիստի N 36

արձանագրային  որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿՅԱՆՔԻ ԴԺՎԱՐԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| N | Միջոցառումները | Ակնկալվող արդյունքը | Իրականացման ժամկետը | Պատասխանատու կատարողը | Համակատարողը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի ներդրման քաղաքականությանն ուղղված օրենսդրական դաշտի կատարելագործման և միջազգային չափանիշներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ՝ |  |  |  |  |  |
| 1) | Որդեգրման կարգը և պայմանները հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Որդեգրման հետ կապված հարաբերությունների համապարփակ և լիարժեք կարգավորում՝ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքով սահմանված դրույթներին համապատասխան | «Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 6-ամսյա ժամկետում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն, միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2) | Շուրջօրյա խնամք տրամադրող՝ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների (մանկատներ և երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատություններ) վերանվանման,գործունեության առարկան և հիմնական նպատակը փոփոխելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը: | Կստեղծվեն անհրաժեշտ իրավական հիմքեր այդ հաստատությունների սպասարկման տարածքում երեխաներ ունեցող ընտանիքներին որակապես և բովանդակային առումով նոր (արտակենտրոն) սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու համար՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնվելը կանխարգելելու և (կամ) կյանքի դժվարին իրավիճակից դուրս բերելու նպատակով, ինչպես նաև հաստատություններում ցերեկային ժամերին՝ կանոնադրությամբ կամ ներքին իրավական այլ ակտերով սահմանված ժամանակահատվածում, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին խնամք տրամադրելու համար | 2016-2020թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2. | Երեխաների խնամքի շուրջօրյա հաստատությունների բեռնաթափման, այդ հաստատություններում գտնվող երեխաների բնակության համայնքների սոցիալական ենթակառուցվածքների գնահատման և այդ հաստատություններ երեխաների մուտքի կանխարգելման ուղղությամբ՝ |  |  |  |  |  |
| 1) | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երեխաների խնամքի և պաշտպանության շուրջօրյա հաստատությունների (այսուհետ նաև` շուրջօրյա հաստատություններ) բեռնա թափման ժամանակացույցը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանի ընդունում | Առկա է բեռնաթափման ժամանակացույցը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանը, որում հստակ կսահմանվեն շուրջօրյա հաստատությունների բեռնաթափման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի հերթականությունը, դրանց կատարման համար պատասխանատու հաստատությունները (սուբյեկտները) և յուրաքանչյուր քայլի իրականացման կոնկրետ ժամկետը | 2016թ. դեկտեմբեր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2) | Շուրջօրյա հաստատություններում խնամվող երեխաների և նրանց ընտանիքների կարիքների խորը գնահատում | Բացահայտված են շուրջօրյա հաստատություններում գտնվող երեխաների և նրանց ընտանիքների խնդիրները, այդ երեխաների կենսաբանական ընտանիք վերադառնալու հնարավորությունները | Շարունակական | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3) | Շուրջօրյա հաստատություն ներում գտնվող երեխաների բնակության համայնքների սոցիալական ենթակառուց վածքների գնահատում | Առկա է շուրջօրյա հաստատություններում գտնվող երեխաների բնակության համայնքների սոցիալական ենթակառուցվածքների վիճակի իրական պատկերը, բացահայտված են այդ համայնքներում երեխաների խնամքի ու պաշտպանության համար անհրաժեշտ, սակայն բացակայող սոցիալական ծառայությունները | Շարունակական | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4) | Համայնքներում ընտանիքներին ու երեխաներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների քարտեզագրում և դրանց արդյունքների վերլուծություն | Առկա է համայնքներում ընտանիքներին ու երեխաներին սոցիալական ծառայությունների և դրանք տրամադրող կազմակերպությունների վերաբերյալ ամբողջական և թարմացվող տեղեկատվություն | Շարունակական | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, միջազգային և հասարակական կազմակերպու թյուններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5) | Շուրջօրյա հաստատություն ներում գտնվող երեխաների (ովքեր կարիքների գնահատ ման արդյունքում ճանաչվել են կենսաբանական ընտանիք վերադարձման ենթակա) դուրսբերում այդ հաստատություններից և տեղավորում կենսաբանական ընտանիքներում | Շուրջօրյա հաստատություններում գտնվող երեխաների մի մասը դուրս է բերվել այդ հաստատություններից և տեղավորվել կենսաբանական ընտանիքներում | 2017-2020թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 6) | Շուրջօրյա հաստատություն ներում գտնվող այն երեխաների (ում կենսաբա նական ընտանիք վերադարձը խնդրահարույց է) դուրս բերում այդ հաստատություն ներից և նրանց համար այլընտրանքային խնամքի այլ ձևերի (որդեգրում, խնամակլություն, խնամատա րություն և այլն) ապահովում | Շուրջօրյա հաստատություններում գտնվող երեխաների մի մասը դուրս է բերվել այդ հաստատություններից, նրանց համար ապահովվել են այլընտրանքային խնամքի այլ ձևեր (որդեգրում, խնամակալություն, խնամատարություն և այլն) | 2017-2019թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3. | Խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների զարգացման, նոր ծառայությունների, այդ թվում՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների կենսաբանական և փոխարինող ընտանիքներին ուղղված մասնագիտական ուղեկցման համակարգի ստեղծման ուղղությամբ` |  |  |  |  |  |
| 1) | «Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գործունեության ուսումնասիրություն, վերլուծություն, արդյունավետության ապահովում: | Կուսումնասիրվեն, կվերլուծվեն և կգնահատվեն կենտրոնի գործունեության արդյունքները, կիրականացվեն անհրաժեշտ աշխատանքներ կենտրոնի արդյունավետ գործունեությունն ապահովելու համար և ըստ անհրաժեշտության կներկայացվեն առաջարկություններ այլ տարածքներում նմանօրինակ հաստատությունների ստեղծման մասին | Շարունակական | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին, ընտանիքներին և երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառա յություններ մատուցող մարմիններին մասնագիտա կան օգնություն ցուցաբերման մեխանիզմների կատարելագործում | Ներդրվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին, նրանց ընտանիքներին և երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառա յություններ տրամադրող մարմիններին մասնագիտական օգնություն ցուցաբերման տարբեր մեխանիզմներ | 2017-2019թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3) | Հայաստանի Հանրապետությունում խնամատար ընտանիքների հայտնաբերման մեթոդաբա նությունը հաստատելու մասին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հրամանի ընդունում | Մեթոդաբանության հիման վրա ՀՀ տարբեր տարածքներում կհայտնաբերվեն խնամատար ընտանիքների թեկնածուներ, այդ թվում՝ կգնահատվեն նրանց սոցիալ-տնտեսական պայմանները, դրանցում տիրող բարոյահո գեբանական մթնոլորտը, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին խնամելու ու դաստիարակելու նրանց պատրաստակամությունը, այդ ուղղությամբ ունեցած հմտությունների ու գիտելիքների աստիճանը, դրա համար անհրաժեշտ որակների առկայությունը և այլն: | 2017թ. հունվար | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4) | խնամատա րություն իրականացնելու պատրաստակամ ընտանիքների հայտնաբերում | Ըստ մարզերի առկա է խնամատար ընտանիք դառնալու ցանկություն հայտնած ընտանիքների թիվը | 2017թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5) | Խնամատար ընտանիքների ուսուցման ծրագրի հաստատում | Առկա է խնամատար ընտանիքների ուսուցման միասնական ծրագիր, որը թույլ է տալիս ՀՀ տարբեր տարածքներում խնամատար ընտրված ընտանիքների չափահաս անդամներին տալ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի ու պաշտպանության համար անհրաժեշտ բազմակողմանի գիտելիքներ և հմտություններ | 2017թ. հուլիս-սեպտեմբեր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 6) | ՀՀ տարբեր մարզերում խնամատար ընտանիքների ուսուցում | ՀՀ տարբեր տարածքներում անհրաժեշտ ուսուցում են առնվազն 500 խնամատար ընտանիք | 2017թ. հոկտեմբեր-2018թ. մարտ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4. | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի ներդրման և արդյունավետ գործառնության համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանակման համակարգի կատարելագործման, այդ թվում՝ մոնիթորինգի ու գնահատման մեխանիզմների ներդրման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |
| 1) | ՀՀ-ում խնամատար ընտանիքների տվյալների բանկի (շտեմարան) ստեղծում | Առկա է խնամատար ընտանիքների մասին տեղեկությունների շտեմարան | 2018թ. մարտ-հունիս | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտին վերաբերող տեղեկատվական համակարգի կատարելագործում՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին այլընտրանքային խնամքի ծառայությունների տրամադրման համար անհրաժեշտ տեղեկությունների ներառման ուղղությամբ | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների տեղեկատվական համակարգում հնարավորություն կստեղծվի հաշվառելու խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն հայտնած անձանց, ինչպես նաև վերապատրաստման հավաստագիր ստացած թեկնածուներին | 2017-2018թթ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3) | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության և /կամ մեթոդական ղեկավարման ենթակա կառույցների կողմից տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների մոնիթորինգի ու գնահատման համակարգում երեխաների իրավունքների պաշտպանության, այդ թվում` խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների մոնիթորինգի ու գնահատման ենթահամակարգի ամբողջացում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ գործող և/կամ մեթոդական ղեկավարման ենթակա կառույցների կողմից տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների մոնիթորինգի ու գնահատման համակարգում հստակորեն սահմանված են երեխաների իրավունքների պաշտպանության, այդ թվում` խնամքի այլընտրանքային համակարգի ենթակառուցվածքների կողմից տրամադրվող ծառայությունների մոնիթորինգի ու գնահատման ենթահամակարգի արդյունավետ գործառնության համար անհրաժեշտ ցուցանիշների ցանկը, այդ ցուցանիշների վերաբերյալ տվյալների հավաքման համար պատասխանատու սուբյեկտները (կազմակերպու թյուններ/ստորաբաժանումներ պաշտոնատար անձինք և այլն), մոնիթորինգային տվյալների հավաքման մեխանիզմները, պարբերականությունը, վերլուծության և կիրառման կարգը և այլն | 2017թ. օգոստոս-դեկտեմբեր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4) | Երեխաների խնամքի ու պաշտպանության ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերի պարբերական մոնիթորինգի և գնահատման իրականացում | Կբարձրանա իրականացվող ծրագրերի արդյունավետությունը, այդ թվում՝ հասցեականությունը, ծախսարդյունավետությունը, օպերատիվությունը և այլն | 2018թ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5. | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի հզորացման, այդ թվում՝ կադրերի մասնագիտական պատրաստվածության աստիճանի բարձրացման ուղղությամբ՝ |  |  |  |  |  |
| 1) | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի տարբեր կառույցների կադրերի մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման ուսումնական ծրագրի (մոդուլների) մշակում և հաստատում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի կողմից | Առկա է համապատասխան ուսումնական ծրագիր, որի հիման վրա իրականացվելու է երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայու թյունների համակարգի տարբեր կառույցների կադրերի մասնագիտական ուսուցումը և վերապատրաստումը | 2017թ. հուլիս-հոկտեմբեր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայու թյունների համակարգի վերաբերյալ ՀՀ մարզպետարանների (Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմերի ընտանիքի, կանանց ու երեխաների հիմնահարցերի բաժինների աշխատակիցների ուսուցումների իրականացում | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայու թյունների համակարգի վերաբերյալ ուսուցումներ կանցնեն ՀՀ մարզպետա րանների (Երևանի քաղաքապետարանի) աշխատակազմերի ընտանիքի, կանանց ու երեխաների հիմնահարցերի բաժինների աշխատակիցները: | 2018թ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3) | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայու թյունների համակարգի վերաբերյալ ՀՀ խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին կից ստեղծված հանձնաժողովների անդամների ուսուցման իրականացում | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայու թյունների համակարգի վերաբերյալ ուսուցումներ կանցնեն ՀՀ խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին կից ստեղծված հանձնաժողովների անդամները | 2018թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 4) | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայու թյունների համակարգի վերաբերյալ շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների աշխատակիցների ուսուցումների իրականացում | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայու թյունների համակարգի վերաբերյալ ուսուցումներ կանցնեն շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների աշխատակիցները: | 2018թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 5) | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների աշխատողների (սոցիալական դեպք վարողների) ուսուցումների իրականացում | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի վերաբերյալ ուսուցումներ կանցնեն սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմինների համապատասխան աշխատողները՝ սոցիալական դեպք վարողները: | 2018թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 6. | Երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի ներդրմանն ուղղված պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության ապահովման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |
| 1) | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի ներդրմանն ուղղված պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների համագործակցության զարգացման ծրագրի մշակում և ընդունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովի կողմից | Համագործակցության զարգացման ծրագիրը թույլ կտա ավելի արդյունավետորեն իրականացնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայու թյունների համակարգի ներդրման ուղղված պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների համագործակցությունը: | 2016թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7. | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացման ուղղությամբ |  |  |  |  |  |
| 1) | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայու թյունների զարգացման համակարգի նպատակի, խնդիրների, ներդրման ուղղությամբ իրականացվող քաղաքակա նության հիմնական ուղղությունների, ներդրմանը խոչընդոտող գործոնների վերաբերյալ հանրային իրազեկման տարբեր միջոցառումների կազմակերպում, այդ թվում՝ ա. կլոր սեղան-քննարկումների կազմակերպում ՀՀ մարզերում՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում իրավասություններ ունեցող պետական և ոչ պետական կառույցների ներկայացուցիչ ների մասնակցությամբ, բ. հեռուստահաղորդումների կազմակերպում, այդ թվում՝ հանրապետական և մարզային սփռման հեռուստաալիքներով, գ. ռադիոհաղորդումների կազմակերպում, այդ թվում՝ հանրապետական և մարզային սփռման ռադիոալիքներով, դ. երեխաների իրավունքների պաշտպանության, այդ թվում՝ երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու և դաստիարակվելու իրավունքի վերաբերյալ տեսաֆիլմերի և սոցիալական գովազդների պատրաստում, ե. տպագիր մամուլում և էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում վերլուծական, տեղեկատվական և հրապարակախոսական բնույթի հոդվածների հրապարակում | Կբարձրանա կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայու թյունների համակարգի մասին հանրային իրազեկման աստիճանը: | 2016-2018թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |