Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՀՌՉԱԿՄԱՆ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |
| 1. | «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պետական սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Կկատարելագործվի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բնագավառի օրենսդրական դաշտը, այն կհամապատասխանեցվի Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հանձնառություններին: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2016 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2 | «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների կադաստրի ընդլայնման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների կադաստրի ընդլայնում, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում և կադրերի վերապատրաստում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | 2016 թվականի հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3 | «ՀՀ հնագիտության զարգացմանը նպաստող միջոցառումների (2017-2025 թթ.) ծրագիրը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները սահմանող հնագիտական հուշարձանների պահպանության և կառավարման բարեփոխված համակարգ և հնագիտական ժառանգության, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2017 թվականի ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4 | «ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Հուշարձանների հաշվառման նոր ձևաչափի փաստաթղթերի և դրանց շրջանառությունը կանոնակարգող իրավական հիմքերի ստեղծում, ստեղծված հուշարձանների հաշվառման փաստաթղթերի համապատասխանեցում պետական կադաստրի բնագավառում կիրառվող ծրագրերին, ինչպես նաև հուշարձանների պահպանական գոտիներում հուշարձանների անխաթարությունը վտանգող աշխատանքների կասեցման և պատճառված վնասի հաշվարկման խնդրի կարգավորում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 5 | «Պատմական բնակավայրերի պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերի կազմման, փորձաքննության և հաստատման ընթացակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Կսահմանվի ընթացակարգ լիազոր մարմնի կողմից սահմանված ձևաչափով պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերի հաստատման, լիազոր մարմին-տարածքային կառավարման մարմին-համայնք աշխատանքային փոխհարաբերությունների վերաբերյալ: | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թվականի օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 6 | «Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում գործունեություն իրականացնող մասնագետների հավաստագրման կարգը, պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում մասնագիտական գործունեության տեսակների ցանկը և պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառում գործունեություն իրականացնող մասնագետների հավաստագրի ձևը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապե-տության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխա-տակազմ ներկայացնելը | Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառի որակավորված մասնագետներով համալրում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թվականի սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 7 | «Հուշարձանների պետական ցուցակում նորահայտ օբյեկտ ընդգրկելու և պետական ցուցակից հուշարձան հանելու վերաբերյալ չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Հուշարձանների պետական ցուցակում նորահայտ օբյեկտ ընդգրկելու և պետական ցուցակից հուշարձան հանելու վերաբերյալ կսահմանվեն չափորոշիչներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 8 | «ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության, վերականգնման, ամրակայման, նորոգման և օգտագործման բնագավառում աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ կողմնորոշիչ գներ սահմանելու մասին» ՀՀ մշակույթի նախարարի նորմատիվ հրամանի մշակում | Միասնական գնային քաղաքականության սահմանում պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ոլորտում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | 2018 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 9. | «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանության պահանջների վերաբերյալ հուշարձանի սեփականատերերին և օգտագործող ներին իրազեկելու մասին ընթացակարգի սահմանում» ՀՀ մշակույթի նախարարի նորմատիվ հրամանի մշակում | Հուշարձանների սեփականատերերը և օգտագործողները կիրազեկվեն պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանման պահանջների մասին: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 10. | «ՀՀ կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1616-Ն, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2322-Ն և մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Կհամալրվեն հուշարձանների պետական ցուցակները: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2019 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 11. | «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Գլխավոր հատակագծերի կազմման ժամանակ պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանական գոտիների ելակետային փաստաթղթերի համայնքին տրամադրման մշակված ընթացակարգ: | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2019 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| II | ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |
| 12. | «Ագարակ» պատմամշակութային արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու, «Ագարակ» պատմամշակութային արգելոց մասնաճյուղ ստեղծելու, «Ամբերդ-ամրոց», «Բերդ» պատմամշակութային արգելոցներ տեղծելու,«Ամբերդ-ամրոց», «Ագարակ», «Բերդ» պատմամշակութային արգելոցների կանոնադրությունները hաստատելու, «Ամբերդ-ամրոց», «Բերդ» պատմամշակութային արգելոցների մասնաճյուղեր ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1305 և 2002 թվականի ապրիլի 16-ի N 412 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների օգտագործման և հանրահռչակման բնագավառում արդյունավետության, ներդրումային դաշտի գրավչության բարձրացում, զբոսաշրջության ծավալների ընդլայնում և նոր արգելոցների ստեղծում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2016 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 13. | Համաշխարհային բանկի հետ համագործակցության շրջանակներում «Տեղական տնտեսության և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման» ծրագրի իրականացում | Համայնքների զարգացում, միջազգային ասպարեզում Հայաստանի մասին իրազեկվածության բարձրացում, մեր երկրի բնական և մշակութային ժառանգության պահպանում ու զարգացում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2016-2020 թթ. | Համաշխարհային բանկի միջոցներով: |
| 14. | Հնագիտական զբոսաշրջությանը և հայկական լեռնաշխարհին նվիրված միջազգային գիտա-պրակտիկ կոնֆերանսի անցկացում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող նպատակային ծրագրերի կատարման արդյունավետություն, բնագավառում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում, ենթակառուցվածքների զարգացում, ազգային ու տեղական կարևորագույն ծրագրերի արդյունավետ իրականացում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2017 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 15. | «Սմբատաբերդ» և «Բջնի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարան ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Արգելոցների ստեղծում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թվականի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 16. | «Դաշտադեմի ամրոց» արգելոցի և «Ռազմարվեստի» թանգարանի ստեղծման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Արգելոցների ստեղծում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 17. | «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններում պահպանված որմնանկարների դիտանցման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող նպատակային ծրագրերի կատարման արդյունավետություն, բնագավառում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում, ենթակառուցվածքների զարգացում, ազգային ու տեղական կարևորագույն ծրագրերի արդյունավետ իրականացում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2020 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 18. | «Մայրաքաղաք Արտաշատ» և «Մայրաքաղաք Դվին» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների ստեղծման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Արգելոցների ստեղծումե | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 19. | «ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1357-Ն, 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն և 2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 896-Ն որոշումների մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Բնագավառի կազմակերպությունների գործառույթների հստակեցում, ծառայությունների մատուցման համար առավել բարենպաստ ռեժիմի սահմանում, ծառայությունների մատուցման ընթացակարգեր և թվայնացված արխիվ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | Սույն միջոցառում-ների ժամանակա ցույցի 1-ին կետով սահմանված օրենքների նախագծերի ընդունումից հետո` եռամսյա ժամկետում | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| III | ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՀՌՉԱԿՈՒՄ |  |  |  |  |
| 20. | «Հուշարձանների տարածքներում տեղեկատվական ցուցանակների նմուշի օրինակելի ձևի հաստատման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Կբարձրանա հուշարձանների հանրահռչակման, հասարակության և զբոսաշրջիկների տեղեկացվածության մակարդակը: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2017 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 21. | Կատալոգների և բուկլետների հրատարակում և սոցիալական գովազդի տեղադրում |  | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2017 թվականից շարունակական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: |