Հավելված

 ՀՀ կառավարության 2016 թ.

 դեկտեմբերի 8-ի նիստի N 49

 արձանագրային որոշման

**Ց Ա Ն Կ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՎԵՐԱՑՎԱԾ ՄԻ ՇԱՐՔ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԻՑ ԲԽՈՂ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NNը/կ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Կոնվենցիայի հոդվածը** | **Նպատակը** | **Կատարման համար պատասխանատու պետական կառավարման մարմինը** | **Համակատարող պետական կառավարման մարմինը** | **Կատարման ժամկետը** | **Իրականացվող միջոցառմանֆինանսավոր-ման աղբյուրը** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| **I. ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա** |
| 1. | «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների /ներդրումների» (ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. N 41 արձանագրային որոշում) փաստաթղթի լրամշակում և այն որպես «Ազգային մակարդակով սահմանված /ներդրումներ» (Nationally Determined Contributions, NDC) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը | 4.1 b)4.1 e)4.1 f)12Կոնվենցիայի կողմերի1/CP.21 որոշում | ամրագրել և ապահովել կոնվենցիայի կողմ երկրների 21-րդ համաժողովում ընդունված COP21 որոշումները | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն,ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ առողջապաության նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն  | 2017 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | «Փարիզյան համաձայնագրի» վավերացման գործընթացի կազմկապերպում» |  | ամրագրել և ապահովել կոնվենցիայի կողմ երկրների 21-րդ համաժողովում ընդունված COP21 որոշումները | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2017 թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. | “Փարիզյան համաձայնագրի” վավերացումից հետո, դրանից բխող հայեցակարգի, ծրագրի ու գործողությունների պլանի մշակում | 174.1b)…..i) Կոնվենցիայի կողմերի1/CP.21 որոշում |  “Փարիզյան համաձայնագրի” ուժի մեջ մտնելուց հետո անհրաժեշտ է հստակեցնել Հայաստանի կողմից այդ համաձայնագրի դրույթների կատարման ընթացքը իր ժամանակացույցով, որի մեկնարկը նախատեսված է 2020թ.-ից | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | “Փարիզյան համաձայնագրի” վավերացումից հետո երկու տարվա ընթացքում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ էկոհամակարգային մոտեցմամբ հարմարվողականության հայեցակարգի ու հարմարվողականությանը նպատակաուղղված Ազգային գործողությունների ծրագրի (Natiօnal Adaptatiօn Prօgramme -NAP) մշակում և այն ՀՀ կառավարության հաստատման ներկայացում | 4.1 e)4.1 f) | ապահովել Փարիզյան համաձայնագրով ու Հայաստանի “Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների /ներդրումներ”- փաստաթղթով նախատեսված հարմարվողական միջոցառումների իրականացումը ու այդ նպատակով անհրաժեշտ միջազգային աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության կողմից որդեգրած կլիմայի փոփոխությանն էկոհամակարգային մոտեցմամբ հարմարվելու միջոցառումների կատարումը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն  | 2018 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Ջերմոցային գազերի մարդածին արտանետումների ազգային կադաստրների մշակում երկամյա պարբերականությամբ և կոնվենցիայի քարտուղարությանը ներկայացում | 4.1 b)12 | ջերմոցային գազերի արտանետումների վերաբերյալ կոնվենցիայով սահմանված պարտավորության կատարում և այդ գազերի կրճատմանը նպատակաուղղված միջազգային համագործակցության ասպարեզում արտասահմանյան ներդրումների ներգրավման համար անհրաժեշտտվյալների բազայի ստեղծում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017թ. և շարունակական` երկամյա պարբերականությամբ- | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6. | Կլիմայի փոփոխության Երկրորդ երկամյա զեկույցի մշակում և սահմանված կարգով կոնվենցիայի քարտուղարությանը ներկայացում  | 4.1 a)12.1 a) | համաձայն կոնվենցիայի պահանջների՝ Կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին հաշվետվությունը կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2018թ. և շարունակական` երկամյա պարբերականությամբ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7. | Կլիմայի փոփոխության Չորրորդ ազգային հաղորդագրության մշակում և սահմանված կարգով կոնվենցիայի քարտուղարությանը ներկայացում  | 4.1 a)12.1 a) | համաձայն կոնվենցիայի պահանջների՝ Կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին հաշվետվությունը կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ կրթության ու գիտության նախարարություն | 2019 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8. | “Չափողականության, հաշվետվայնության ու հավաստագրման” (MRV) համակարգի հիմնում | Կոնվենցիայի կողմերի1/CP.21 որոշում | Փարիզյան համաձայնագրի ներքո մեղմման ու հարմարվողականության գործողությունների թափանցիքության ապահովում  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2019թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 9. | Կլիմայի փոփոխության խնդիրների լուծմանը նպատակաուղղված տեխնոլոգիաների զարգացման և փոխանցման գործընթացի ձևավորում ու հետևողականորեն ամրապնդում  | 4.1 c)4.1 g)4.1 h)Կոնվենցիայի կողմերի1/CP.21 որոշում | Ապահովել կոնվենցիայի Կողմ երկրների 21-րդ համաժողովում ընդունված 1/CP.21 որոշմամբ ամրագրված դրույթների կատարումը, կապված տեխնոլոգիաների զարգացման, փոխանցման ու ներդրման միջազգային մեխանիզմին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության հետ  | ՀՀ բնապահպանության նախարարությունգիտության պետական կոմիտեՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունՀՀ կրթության ու գիտության նախարարության | 2017թ, շարունակա-կան | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 10. | «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների /ներդրումներ»-ին համապատասխան հողերում ու վերգետնյա բուսականությունում օրգանական ածխածնի ու պահպանմանն ու կուտակմանը նպատակաուղղված հայեցակարգի ու գործողությունների ծրագրի մշակում ու համապատասխան օրենսդրական ակտով ամրագրում | 4.1 d)4.1 e) 4.1 f) | Հողերի, բուսականության (այդ թվում` անտառների)` որպես ջերմոցային գազերի կուտակիչ ու կլանիչ նորարարական` էկոհամակարգային մոտեցմամբ կառավարման համակարգի ներդրում  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունՀայաստանում հողօգտագործող այլ նախարարություններՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | 2018թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 11. | Գլոբալ և տարածաշրջանային բնապահպանական միջազգային պայմանագրերի հետ կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի խաչաձևող խնդիրների բացահայտման և համատեղ գործողությունների իրականացման գործընթացի հիմնում |   | գլոբալ և տարածաշրջանային բնապահպանական միջազգային կոնվենցիաների ու այլ, իրավական ուժ ունեցող համաձայնագրերի կատարման ընթացքում կրկնություններից ու հակասություններից խուսափելու, գործողությունները ներդաշնակեցնելու ու ֆինանսական արդյունավետությունը բարձրացնելու համար | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017 թ. ու շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **II. ՄԱԿ-ի «Օզոնային շերտի պահպանման մասին» Վիեննայի կոնվենցիա** |  |
| 1. | Օզոնային շերտի հետազոտություն և սիստեմատիկ դիտարկումներ, ստացած տեղեկատվության փոխանակում | Հոդված 3,4Հավելված 1, 2 | Ուսումնասիրել օզոնային շերտի իրավիճակն ու ստացած տեղակատվությունը ներկայացնել Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպություն՝ կոնվենցիայի պահանջների համաձայն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2017թ. և շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի գործածման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և ներկայացում Օզոնի քարտուղարություն | Հոդված 7Մոնրեալի արձանագրություն | Հավաքագրել և սահմանված կարգով Օզոնի քարտուղարություն ներկայացնել գործածման վերաբերյալ տվյալներ  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017թ. և շարունակական. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի փոխարինման միջոցառումների իրականացում (3-րդ փուլ)՝ համաձայն «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրությամբ սահմանված ժամանակացույցի | Հոդված 2, 4, 9Մոնրեալի արձանագրություն | Երկրում օզոնային շերտը քայքայող նյութերի (ՕՔՆ) փուլային փոխարինման ապահովում` Մոնրեալի արձանագրությամբ սահմանված պարտավորությունների իրականացումն ապահովելու նպատակով:Հասարակության իրազեկվածության շարունակական բարձրացում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **III. ՄԱԿ-ի «Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիա**  |
| 1. | Կողմերի Կոնֆերանսի կողմից որոշված պարբերականությամբ Կոնվենցիայի դրույթների իրականացման համար իր կողմից ձեռնարկված միջոցառումների մասին և դրանց արդյունավետության վերաբերյալ զեկույցների ներկայացում՝ կոնվենցիայի քարտուղարություն  | Հոդված 26 | Կոնվենցիայի նպատակների իարականացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Հայաստանի կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագրով նախատեսված գործողությունների, նշված փաստաթղթերի վերանայման և արդիականացման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակում | Հոդված 6 | Կենսաբազմազա- նության պահպանության և կայուն օգտագործման քաղաքականութ յան ապահովում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա /համաձայնությամբ/ | 2017թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Կենսաբազմազանության և արժեքավոր էկոհամակարգերի պահպանության նպատակով նոր բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | Հոդված 8 | Կենսաբազմազանության և արժեքավոր էկոհամակարգերի պահպանության նպատակով նոր ԲՀՊՏ-ների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա /համաձայնությամբ/ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017թ. | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **III-1. «Կենսաբանական անվտանգության մասին» Կարթագենյան արձանագրություն** |  |
| 1 | Կենդանի վերափոխված օրգանիզմների անդրսահմանային տեղափոխության, տարանցման, մշակման և օգտագործման կենսաանվտանգության ապահովման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների մշակում  | Հոդված 4 | Արձանագրությամբ ստանձնած պարտավորությունների կատարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա / համաձայնությամբ/ | 2017թ. և շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **IV. ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիա** |
| 1.  | Խախտված հողերի վերականգնմանն (ռեկուլտիվացիա) ուղղված համապատասխան ծրագրերի մշակում և իրականացում | 2, 5, 10 | հողերի վերականգնում, դեգրադացիայի նվազում և կանխարգելում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն  | ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման մարմիններ | 2018-2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Ոռոգման համակարգերի նորարարական փորձնական ծրագրի մշակում | 10 | հողերի կայուն օգտագործում և պահպանություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման մարմիններ | 2018-2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի 2016-2020թթ. գործողությունների ազգային ծրագրի իրականացում  | 9,10 | անապատացմանը նպաստող գործոնների բացահայտում և բացասական հետևանքների մեղմացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություննախարարությունՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2017-2020 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | <<Հայաստանում ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի իրականացման մասին>> վեցերորդ և յոթերորդ ազգային զեկույցների պատրաստում  | 26 | կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան իրականացման մասին հերթական զեկույցները կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2018 - 2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Անապատացման և դրա դեմ պայքարի հարցերի և խնդիրների վերաբերյալ հանրամատչելի տեղեկատվության տարածում | 16,19 | Անապատացման հետ կապված հարցերի և խնդիրների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017 - 2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6. | Հայաստանում ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի վերանայում և նոր ազգային գործողությունների ծրագրի մշակում (2021-2026թթ.) | 9, 10 | անապատացմանը նպաստող գործոնների բացահայտում և բացասական հետևանքների մեղմացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2021թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **V. «Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր»Ռամսարի կոնվենցիա** |
| 1. | Ռամսարի կոնվենցիայի ազգային զեկույցների պատրաստում  | 6 | Հայաստանի Հանրապետության ազգային հաշվետվությունը Ռամսարի կոնվենցիայի բարձրագույն մարմին` կոնվենցիայի 13-րդ (Դուբայ, 2018 թ.) և 14-րդ (2021 թ.) կոնֆերանսներին ներկայացնելը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017 -2020 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Ռամսարի կոնվենցիայի միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների ցանկում ներառման նպատակով արժեքավոր խոնավ տարածքների բացահայտում, քարտեզագրում, տվյալների հավաքում, էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական արժեքների գնահատում և սահմանված կարգով կոնվենցիայի քարտուղարությանը ներկայացում  | 2.1 | Ռամսարի կոնվենցիայի միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների ցանկում արժեքավոր խոնավ տարածքների ներառում, նրանց կենսաբանական և սոցիալ-տնտեսական արժեքների միջազգային ճանաչում, անհրաժեշտության դեպքում ներգրավում ՀՀ ԲՀՊՏ-ների համակարգի կազմում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 3. | Ռամսարի կոնվենցիայի միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների ցանկում ներառված Խոր Վիրապ ջրաճահճային տարածքի («Խոր Վիրապ» պետական արգելավայր) էկոլոգիական և սոցիալ- տնտեսական արժեքների վերականգնում | 4.3, 4.4 | Աջակցություն Փոքր Վեդի համայնքի կողմից եկամտաբեր գործունեության իրականացմանը և արգելավայրի կառավարմանը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **VI. «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրիմասին» կոնվենցիա (CITES)** |
| 1. | Կոնվենցիայի իրականացման վերաբերյալ պարբերական հաշվետվությունների պատրաստում և դրանց փոխանցում քարտուղարությանը | 8 | ՀՀ-ի կողմից տրամադրված ՍԻԹԵՍ-ի թույլտվությունների քանակի, դրանցում նշված նմուշների քանակի, տեսակի, հնարավորության դեպքում նաև կենդանի նմուշի տարիքի և սեռի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների, ինչպես նաև Կոնվենցիայի իրականացման համար ձեռնարկված օրենսդրական, կարգավորիչ և վարչական միջոցառումների վերաբերյալ երկամյա հաշվետվությունները ներկայացնելը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **VII. ԵԽ-ի «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» Բեռնի կոնվենցիա** |
| 1.  | Կոնվենցիայի դրույթների կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների, զեկույցների կազմում և տրամադրում Մշտական կոմիտեին և Կոնվենցիայի ներքո գործող փորձագետների համապատասխան խմբերին | 9.19.2 | կոնվենցիայի դրույթների իրականացման մասին հերթական հաշվետվությունների տրամադորւմ կոնվենցիայի քարտուղարություն  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Կոնվենցիայի 6-րդ Բանաձևում ներառված՝ Հայաստանում տարածված բուսական և կենդանական տեսակների և 4-րդ Բանաձևում ներառված բնակմիջավայրերի նույնականացված ցանկի կազմում և տարածվածություն | Բան N 1(1989), 3 և 4 (1996),5 և 6 (1998)երաշխ. N 16 (1989), | կոնվենցիայի պահանջների իրականացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ(համաձայնությամբ) | 2017թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Հայաստանում բնապահպանական հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող՝ <<Էմերալդ ցանց>>-ում ընդգրկված տարածքների վերաբերյալ հանրամատչելի տեղեկատվության տարածում | 1,2,3,4, 14 (կետ 1)Բան N 1(1989), 3 և 4 (1996),5 և 6 (1998)երաշխ. N 16 (1989), N 25 (1991) | <<Էմերալդ ցանց>>-ում ներառված ՀՀ տարածքների մասին իրազեկության բարձրացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | <<Էմերալդ ցանց>>-ում ընդգրկված տարածքների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում Կոնվենցիայի քարտուղարությանը | բան N 1(1989), 3 և 4 (1996),5 և 6 (1998)երաշխ. N 16 (1989), | <<Էմերալդ ցանց>>-ում ներառված ՀՀ տարածքների կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **VIII. «Վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին» Բոննի կոնվենցիա** |
| 1.  | Կոնվենցիայի I և II հավելվածներում ընդգրկված` ՀՀ տարածքում հանդիպող տեսակների վերլուծություն, ցանկի լրամշակում, ցանկում ընդգրկվելիք նոր տեսակների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | II, III, IV, VIII, XI | ՀՀ տարածքում հանդիպող միգրացվող կենդանիների վայրի տեսակների փաստացի թվի, նրանց պահպանության վիճակի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկատվության ապահովում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2017-2019թթ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Կոնվենցիայի ազգային զեկույցի և պարբերական հաշվետվությունների պատրաստում | VI, VII | Կոնվենցիայի շրջանակներում ՀՀ-ի կողմից կատարվող աշխատանքների ամփոփում և շահագրգիռ կողմերին ներկայացնելը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2017թ. և շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | <<Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության հայեցակարգին և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը | II, III, IV | Համապատասխան ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա ՀՀ տարածքում հանդիպող միգրացվող կենդանիների վայրի տեսակների պահպանության հայեցակարգային ուղղությունների սահմանում և այդ ուղղություններով նախատեսվող գործողությունների իրականացման մեխանիզմների մշակում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2022թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ  |
| 4. | ՀՀ տարածքում հանդիպող վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների էկոլոգիական առանձնահատկությունների և տարածվածության վերաբերյալ տեղեկատվական և քարտեզագրական բազայի ստեղծում | VI | ՀՀ տարածքում հանդիպող վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական բազայի մշակում և գործարկում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների Ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ)ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ  |
| **IX. «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողությունսահմանելու մասին» Բազելի կոնվենցիա** |
| 1. | Վտանգավոր թափոնների (սնդիկ պարունակող կամ սնդիկով աղտոտված թափոններ, կայուն օրգանական միացություններ պարունակող թափոններ, օգտագործված օդաճնշական անվադողեր, պլաստիկ թափոններ, կապարային մարտկոցներ) էկոլոգիապես անվտանգ կառավարման վերաբերյալ ուղեցույցերի մշակում | 4.2ա/ | Թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Տարեկան հաշվետվություններ պատրաստելը և Կոնվենցիայի քարտուղարություններկայացնելը  | 13.3 | Համաձայն կոնվենցիայի պահանջների՝ կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին հաշվետվության ներկայացում կոնվենցիայի քարտուղարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **X. «Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալնախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի մասին» Ռոտերդամի կոնվենցիա** |
| 1. | <<Քիմիական նյութերի մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | 15 | Քիմիական նյութերի էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ **արտակարգ իրավիճակների**նախարարությունՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն  | 2017թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա քիմիական նյութերի ներգործության ռիսկի նվազեցման ազգային ռազմավարության մշակում | 15 | Քիմիական նյութերի էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ **արտակարգ իրավիճակների**նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Արդյունաբերական քիմիական նյութերի կառավարման վերաբերյալ ուսուցողական սեմինարների կազմակերպում  | 16 | Քիմիական նյութերի էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ **արտակարգ իրավիճակների**նախարարություն | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Կոնվենցիայի Կողմերի համաժողովի համար հաշվետվություններ պատրաստելը և ներկայացնելը | 14 | Քիմիական նյութերի էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **XI. ՄԱԿ-ի «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիա** |
| 1. | Հայաստանի Հանրապետությու­­­նում <<Կայուն օրգանական աղտո­­տիչների մասին>> Ստոկ­հոլմի կոնվենցիայի իրակա­նաց­ման վերանայված գործողությունների ազգային ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում | 7. 1ա/ | Կայուն օրգանական աղտոտիչների և դրանք պարունակող թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ պաշտպանությաննախարարություն | 2017-2020թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Նուբարաշենի ժամկետանց թունաքիմիկատների գերեզմանոցի լիկվիդացում | 6 | Կայուն օրգանական աղտոտիչներ պարունակող թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ հեռացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2017-2020թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | <<Քիմիական նյութերի միջազգային կառավարման ռազմավարական մոտուցումներ>> (SAICM) գործընթացի իրականացում  | 12 | Քիմիական նյութերի և թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | <<Քիմիական նյութերի և թափոնների կառավարման ազգային ակնարկի (պրոֆիլ)>> վերանայում և նորացում | 12 | Քիմիական նյութերի և թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Կոնվենցիայի Կողմերի համաժողովի համար հաշվետվություններ պատրաստելը և ներկայացնելը  | 15 | Համաձայն կոնվենցիայի պահանջների՝ կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին հաշվետվության ներկայացում կոնվենցիայի քարտուղարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **XII. ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ներգործության մասին» կոնվենցիա** |
| 1. | Արդյունաբերական վթարների կանխարգելման, արտակարգ իրավիճակների հանդեպ պատրաստականության ապահովման նպատակով վտանգավոր գործունեություն իրականացնող անձանց ուսուցում և վերապատրաստում | 6, 8 | Արդյունաբերական վթարների ռիսկի նվազեցում և կանխարգելում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Կոնվենցիայի իրականացման ինքնագնահատման զեկույցները կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը | 23 | Պարբերաբար Կոնվենցիայի իրականացման ընթացքի ինքնագնահատման արդյունքների վերանայում և ներկայացում կոնվենցիայի քարտուղարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Կոնվենցիայի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություններ պատրաստելը և կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը  | 23 | Համաձայն կոնվենցիայի պահանջների՝ կոնվենցիայի իրականացման ընթացքի մասին պարբերաբար հաշվետվության ներկայացում կոնվենցիայի քարտուղարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2017-2022թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **XIII. ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին» կոնվենցիա** |
| 1. | Կոնվենցիայով կարգավորվող վնասակար նյութերի ներգործությունների մասին տեղեկատվությունը կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը | 8 | կոնվենցիայի գործադիր մարմնի կողմից համաձայնեցված ժամկետներում և նյութերի համար համաձայնեցված մեթոդով արտանետումների վերաբերյալ տվյալների տրամադրում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2017թ. և շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | <<Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին» կոնվենցիային և Եվրոպայում մեծ հեռավորությունների վրա աղտոտիչների տարածման դիտարկման և գնահատման համատեղ ծրագրի>> (EMEP) առաջին մակարդակի կայանի չափումների արդյունքները կոնվենցիայի կոորդինացիոն քիմիական կենտրոն (Օսլո) ներկայացնելը | 9 | Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017թ. և շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | ՄԱԿ-ի <<Կլիմայի փոփոխության մասին>> կոնվենցիայի հետ <<Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին>> կոնվենցիայի խաչաձևող խնդիրների բացահայտում և համատեղ գործողությունների ծրագրի մշակում |  | Կոնվենցիաներից բխող պարտավորությունների կատարման ընթացքում գործողությունները ներդաշնակեցնելու համար | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ **արտակարգ իրավիճակների**նախարարություն | 2017թ. և շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Կոնվենցիայի «Ծանր մետաղների մասին», «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» և «Թթվայնեցման, էվտրոֆիկացիայի և գետնամերձ օզոնի դեմ պայքարի մասին» արձանագրությունների վավերացման նպատակով նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում |  | 1998-1999 թթ. Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստորագրված արձանագրությունների վավերացման գործընթացի կազմակերպման հիմքերի ստեղծում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն,ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2017թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Կոնվենցիայի շրջանակներում գործընթացների և օդի անդրսահմանային աղտոտման վերաբերյալ հանրությանը տեղեկատվության իրազեկում8 |  | Ապահովել Կոնվենցիայի շրջանակներում գործընթացների և օդի անդրսահմանային աղտոտման վերաբերյալ հանրության իրազեկվածությունը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017թ. և շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **XIV. ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» Էսպո կոնվենցիա** |
| 1. | Էսպո կոնվենցիայի և «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրության վերաբերյալ իրազեկության մակարդակի բարձրացման նպատակով միջոցառումների իրականացում | 2,2 | Էսպո կոնվենցիայի և «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրության վերաբերյալ հասարակության իրազեկության մակարդակի բարձրացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2017-2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Տարեկան մեկ անգամ շահագրգիռ կազմակերպությունների, ՀԿ-ների հետ կոնվենցիայի և արձանագրության հարցերով կլոր սեղանների կազմակերպում |   | Էսպո կոնվենցիայի և «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրության վերաբերյալ հասարակության իրազեկության մակարդակի բարձրացում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017-2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման բնագավառում ուսումնական դասընթացների կազմակերպում | 2.2 | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման բնագավառում կադրերի վերապատրաստում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2017-2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման հզորությունների զարգացման վերաբերյալ պիլոտային ծրագրի իրականացում |   | կոնվենցիայի գործնական կիրառում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **XV.  «Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» Օրհուսի կոնվենցիա** |
| 1 | «Շրջակա միջավայրի հարցրեի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումներընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 5-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում |  10(2) |  |  |  | 2017թ. առաջին կիսամյակ |  |
| 2. | Հասարակական կազմակերպությունների դատավարական իրավասուբյեկտության հարցի իրավական կարգավորում <<Հասարակական կազմակերպությունների մասին>> ՀՀ օրենքում և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում>> փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու համատեքստում | 9(2) | Ապահովել Օրհուսի կոնվենցիայի Կողմերի հանդիպման V/9a որոշման պահանջի կատարումը։ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 2017-2022 թթ. |  |
| 3. | Օրհուսի կոնվենցիայի Կողմերի 4-րդ հանդիպման կողմից ընդունված «Մաաստրիխտյան առաջարկների» թարգմանություն հայերեն և հրատարակություն, ինչպես նաև համապատասխան դասընթացների իրականացում՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարության մասնագետների, ինչպես նաև Օրհուս կենտրոնների համակարգողների, հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար | 6-8 | Ապահովել Կոնվենցիայի շրջանակներում որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցության իրավունքի դինամիկ զարգացման, ինչպես նաև դրա իրացման մեխանիզմների և պրակտիկայի զարգացման հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ շահագրգիռ խմբերի իրազեկվածությունը, հզորությունների և հմտությունների զարգացումը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ԵՊՀ իրավագիության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն (համաձայնությամբ | 2017-2018թթ. |  |
| 4. | Կոնվենցիայի շրջանակներում ընթացող գործընթացների և էական զարգացումների վերաբերյալ իրազեկման դասընթացներ և այլ միջոցառումներ | 3(3) | Ապահովել Կոնվենցիայի շրջանակներում ընթացող զարգացումների, լավագույն փորձի և պրակտիկայի զարգացման հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ շահագրգիռ խմբերի իրազեկվածությունը, հզորությունների և հմտությունների զարգացումը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ԵՊՀ իրավագիության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն (համաձայնությամբ) | 2017-2022 թթ. |  |
| 5. | «Շրջակա միջավայրի հարցրեի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 6-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում |  10(2) | Օրհուսի կոնվենցիայի Կողմ երկրների ներկայացրած ազգային զեկույցների հիման վրա Կողմերի հանդիպումը հետևում է Կոնվենցիայի իմպելեմնտացիայի ընթացքին և ընդունում համապտասխան որոշումներ ազգային զեկույցների հաստատման վերաբերյալ։  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2019թ երկրորդ կիսամյակ |  |
| 6. | ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության կատարելագործման համատեքստում աշխատանքների իրականացում՝ Կոնվենցիայի պահանջների ներդրման և դրանց հակասող կարգավորումների բացառման ուղղությամբ | 3(1) | Ապահովել Օրհուսի կոնվենցիայով նախատեսված հիմնական պահանջների ներդաշնակ և համարժեք իրավական կարգավորումը և դրանց կենսագործումը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022 թթ. |  |