Հավելված

ՀՀ կառավարության 2016 թ.

դեկտեմբերի 8-ի  նիստի  N 49

արձանագրային որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ «ԿԱՅՈՒՆ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԱՂՏՈՏԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՍՏՈԿՀՈԼՄԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Ոլորտը | Նպատակը | Միջոցառումների նկարագիրը | Կատարման ժամկետները | Առաջատար և կատարող մարմինը | Ֆինանսավոր-ման աղբյուրը | Ակնկալվող վերջնական արդյունք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ ոլորտի միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Օրենսդրական բարեփոխումներ | Օրենսդրական հենքի կատարելագործում՝ քիմիական նյութերի և թափոնների, այդ թվում` կայուն օրգանական աղտոտիչների (ԿՕԱ) կառավարման ոլորտում` Ստոկհոլմի և Բազելի կոնվենցիաների պահանջներին համապատասխան |  | Քիմիական նյութերի և թափոնների անվտանգ կառավարման վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, ներառյալ՝ - <<Քիմիական նյութերի մասին>> օրենքի նախագծի մշակում - ԿՕԱ-ների և ԿՕԱ-ներ պարունակող թափոնների ռեգիստրների ստեղծման նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում - քիմիական նյութերի և թափոնների, այդ թվում ԿՕԱ-ների կառավարման ազգային ենթակառուցվածքների գնահատման Ազգային ակնարկի թարմացում - քիմիական նյութերի և թափոնների վերաբերյալ առկա օրենսդրության կատարելագործում՝ ԿՕԱ-ների կառավարման ոլորտում բացերի վերացման նպատակով - ԿՕԱ-ների գործածության կանոնները խախտելու համար վարչական պատասխանատվության նախատեսում` <<Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ>> ՀՀ օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու միջոցով - արտադրանքում նոր ԿՕԱ-ների օգտագործման սահմանափակման վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորում - ՊՖՕՍ (պերֆտորօկտանային սուլֆոնաթթու, դրա աղերը և պերֆտորօկտանային սուլֆոնիլֆտորիդ) և ՊԲԴԵ (պոլիբրոմացված դիֆենիլեթերներ) պարունակող արտադրանքի և քիմիական նյութերի ներմուծման և արտահանման նկատմամբ կարգավորող հսկողության համար օրենսդրության մշակում | 2017-2020 թթ. 2017 թ. 2017-2018 թթ. 2016-2017 թթ. 2016-2018 թթ. 2017 թ. 2018-2020թթ. 2018-2020թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | <<Քիմիական նյութերի մասին>> օրենքի նախագծի մշակում և քիմիական նյութերի, այդ թվում՝ ԿՕԱ-ների ու թափոնների (ներառյալ ԿՕԱ պարունակող) գործածության ոլորտը կարգավորող մի շարք ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերի մշակում |
| 2. Ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ | Քիմիական նյութերի անվտանգ կառավարման ինստիտուցիոնալ կարգավորում ԿՕԱ-ներին առնչվող գործունեության համակարգում և հսկողություն Ստոկհոլմի, Բազելի և Ռոտերդամի կոնվենցիաների միջև սիներգիզմի հաստատում |  | Ստոկհոլմի կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների իրականացման, ԿՕԱ-ների վերաբերյալ քաղաքականության իրականացման և ԿՕԱ-ներին առնչվող որոշումներ ընդունման համար միջգերատեսչական խորհրդի աշխատանքների կազմակերպում Քիմիական նյութերի և թափոնների կառավարման համար Ստոկհոլմի, Բազելի և Ռոտերդամի կոնվենցիաների իրականացման համակարգման և համագործակցության բարելավում | 2016-2020 թթ. 2016-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ներին առնչվող գործունեության համակարգում և հսկողություն |
|  | Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման կենտրոնի ստեղծում |  | Տեղեկատվության փոխանակում Հայաստանի Հանրապետության և Ստոկհոլմի, Բազելի ու Ռոտերդամի կոնվենցիաների քարտուղարությունների միջև` այդ կոնվենցիաներով ստանձնած պարտավորությունների կատարման համար, ԳԱԾ (գործողությունների ազգային ծրագիր) իրականացում, ԿՕԱ-ների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում, առկա լավագույն տեխնոլոգիայի և բնապահպանական իմաստով լավագույն գործունեության տեսակների ուսումնասիրություն՝ մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրման համար | 2016-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման կենտրոնի ստեղծում |
|  | Քիմիական նյութերի ու թափոնների կառավարման ոլորտում հաշվետվային տվյալների կառավարման գործընթացի բարելավում |  | Քիմիական նյութերի ու թափոնների, այդ թվում՝ նոր ԿՕԱ-ների, վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգի նորացում. - Թափոնների ռեգիստր - Քիմիական նյութերի, ներառյալ ԿՕԱ-ների ռեգիստր | 2016-2018 թթ. 2016-2018 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ների ռեգիստրի, կադաստրի, տեխնոլոգիաների բանկի ստեղծում |
| 3. Կարգավորիչ և խթանող մեխանիզմների ստեղծում | Մեթոդական ցուցումների և ձեռնարկների մշակում Խթանող մեխանիզմների ստեղծում՝ ԿՕԱ-ների վնասակար ներգործության նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների ներդրման համար |  | Հրահանգների, մեթոդիկաների (ուղեցույցերի), տեխնիկական պայմանների մշակում՝ ԿՕԱ-ների գործածության համար Խթանների, արտոնությունների ապահովում՝ ԿՕԱ պարունակող, դրանցից բաղկացած կամ դրանցով աղտոտված թափոնների էկոլոգիապես հիմնավորված եղանակներով հեռացման համար Աջակցություն թափոնների երկրորդային օգտագործմանն ուղղված գործողություններին Արտադրողների ընդլայնված պատասխանատվության սկզբունքի ներդրում` <<Թափոնների մասին>> ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու կամ նոր օրենքի նախագիծ մշակելու միջոցով | 2017-2020 թթ. 2017-2020 թթ. 2017-2019 թթ. 2017 թ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ների էկոլոգիապես անվտանգ գործածության պայմանների ստեղծում Աջակցություն ԿՕԱ պարունակող թափոնների անվտանգ ոչնչացման/ վնասազերծման կամ երկրորդային օգտագործման գործողություններին |
| 4. Օրենսդրական և կարգավորիչ համակարգի ամրապնդումը ԿՕԱ-ների վերաբերյալ գործնական ցուցումներով | ԿՕԱ-ների վերաբերյալ տվյալների հաշվետվության և վերլուծության բարելավում |  | ԿՕԱ-ների մասին (պոլիքլորացված բիֆենիլներ (ՊՔԲ) պարունակող յուղեր և ՊՔԲ պարունակող սարքավորումներ, ժամկետանց ԿՕԱ պեստիցիդներ, դիօքսինների և ֆուրանների արտանետումներ) ռեգիստրում ներկայացված տեղեկությունների ճշգրտում և թարմացում ԿՕԱ պարունակող թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ ոչնչացման մեթոդների/եղանակների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում Աղտոտված տարածքների վնասազերծման իրականացման համար անհրաժեշտ օրենսդրական կարգավորում Կարիքների գնահատում, ԿՕԱ-ների հետ աշխատող անձնակազմի և շահագրգիռ կողմերի համար մեթոդական ցուցումների մշակում և խորհրդատվություն | 2016-2020 թթ. 2017-2020թթ. 2016-2017 թթ. 2017-2019 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ների՝ ՊՔԲ –ների, ժամկետանց ԿՕԱ պեստիցիդների, դիօքսինների, ֆուրանների, ՊՖՕՍ-ի և ՊԲԴԵ-ի մասին տեղեկատվական բազայի ստեղծում |
| ՊՔԲ-ների, դիօքսինների/ ֆուրանների հարցերին առնչվող գործունեություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ՊՔԲ-ների կառավարման համակարգի բարելավում | ՊՔԲպարունակող թափոնների և ՊՔԲ պարունակող սարքավորումների հավաքման և պահման համար օենսդրական հենքի ստեղծում ՊՔԲ-ների աղբյուրների և դրանց քանակական ցուցանիշների վերաբերյալ տվյալների ճշգրտում |  | ՊՔԲ պարունակող սարքավորումների (տրանսֆորմատորներ և յուղային անջատիչներ) վերաբերյալ տվյալների էլեկտրոնային բազայի ստեղծում և պարբերաբար թարմացում ՊՔԲ պարունակող սարքավորումների ինքնահաշվետվության/գրանցման պարտադիր անցկացման վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորում ՊՔԲ-ի (սարքավորումներ, յուղեր, թափոններ) էկոլոգիապես հիմնավորված կառավարման մեթոդական ցուցումների և ձեռնարկների մշակում | 2016-2020 թթ. 2017 թ. 2017 թ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Էներգետիկ սեկտորի կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ՊՔԲ պարունակող յուղերի և սարքավորումների հաշվառում, պիտակավորում, յուղերի վնասազերծման և ոչնչացման տեխնոլոգիաների ներդրում |
|  | Առաջարկությունների մշակում ՊՔԲ պարունակող յուղերի և ՊՔԲ պարունակող սարքավորումների շահագործումից հանման/օգտագործման վերաբերյալ |  | Բացահայտված ՊՔԲ պարունակող սարքավորումների որոշակի տեսակների շահագործումից փուլային դուրս բերման պլանի մշակում, հատկապես նրանց համար, որոնք հետագայում ենթակա չեն մաքրման, լրալցման, օգտագործման Շահագործման մեջ գտնվող, ինչպես նաև շահագործումից հանված սարքավորումների գույքագրում, տեղեկությունների հավաքում և ամփոփում ՊՔԲ պարունակող, օգտագործման համար պիտանի սարքավորումների լվացում և վնասազերծում` ՊՔԲ չպարունակող յուղերով դրանց հետագա լրալցման նպատակով ՊՔԲ-ի ոչ բարձր կոնցենտրացիաներ պարունակող յուղերի վնասազերծում՝ հետագա օգտագործման նպատակով | 2019-2020 թթ. 2019-2020 թթ. 2019-2020 թթ. 2019-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Մասնավոր հատված (համաձայնությամբ) Էներգետիկ սեկտորի կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | ՊՔԲ պարունակող յուղերի և ՊՔԲ պարունակող սարքավորումների, այդ թվում ՊՔԲ-ով աղտոտված, վնասված և արտահոսք ունեցող սարքավորումների մշտական հավաքման, վերամշակման, վնասազերծման և հեռացման համակարգի ստեղծում |  | ՊՔԲ պարունակող յուղերի և սարքավորումների վնասազերծման և ոչնչացման տեխնոլոգիաների ներդրում | 2019-2020 թթ. | Մասնավոր հատված (համաձայնությամբ) Էներգետիկ սեկտորի կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 6. Էներգետիկ սեկտորում հզորությունների ամրապնդում` ՊՔԲ պարունակող սարքավորումների նույնականացման համար | Նմուշառման, նույնականացման, պիտակավորման, հաշվետվությունների ներկայացման վերաբերյալ գիտելիքների և հմտությունների կատարելագործում |  | Ուսումնական ձեռնարկների, նմուշառման և հետազոտությունների մեթոդական ցուցումների մշակում և ուսումնական դասընթացների իրականացում | 2017-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ՊՔԲ-ների հեռացման՝ վնասազերծման կամ ոչնչացման անվտանգ պայմանների սահմանում, համապատասխան մասնագետների ուսուցում և իրականացում |
|  |  |  | ԿՕԱ-ների (ՊՔԲ պարունակող յուղեր և ՊՔԲ պարունակող սարքավորումներ) վերաբերյալ ռեգիստրում ներառված տեղեկությունների ճշգրտում և թարմացում ՊՔԲ-ների գույքագրման, նմուշառման և հայտնաբերման անալիտիկ մեթոդների կիրառման վերաբերյալ ծրագրերի մշակում | 2017-2020 թթ. 2017-2018 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 7. Էներգետիկ սեկտորի սարքավորումներում և յուղերում ՊՔԲ-ների հաշվառում | Էներգետիկ սեկտորի սարքավորումներում և յուղերում առկա ՊՔԲ-ների կոնցենտրացիաների որոշում |  | Նմուշառում, ՊՔԲ-ների առկայության գնահատում և պիտակավորում: <<Թեժ կետերի>> բացահայտում, ռիսկի գնահատում, ստացված արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում | 2017-2020 թթ. 2017-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Մասնավոր հատված (համաձայնությամբ) Էներգետիկ սեկտորի կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Էներգետիկ սեկտորի յուղերի անալիզների իրականացում՝ ՊՔԲ հայտնաբերելու նպատակով |
| 8. ՊՔԲ-ների գույքագրման աղբյուրների ընդլայնում | Տնտեսության այլ ճյուղերում ՊՔԲ-երի հայտնաբերում (արդյունաբերություն, սպասարկման ոլորտ և այլն) |  | ՊՔԲ-ի գույքագրման իրականացումը արդյունաբերական հատվածում՝ տրանսֆորմատորների նույնականացման, կոնդենսատորների և ՊՔԲ պարունակող թափոնների գրանցման միջոցով ՊՔԲ-ի գույքագրման իրականացումը արդյունաբերության, սպասարկման և այլ ոլորտներում Սարքավորումներում, սննդամթերքում, շրջակա միջավայրի օբյեկտներում և արտադրանքում ՊՔԲ-ների հայտնաբերման հրահանգների մշակում Տարբեր օբյեկտներում (ջուր, հող, սննդամթերք) ՊՔԲ-ի պարունակության ուսումնասիրում | 2017-2020 թթ. 2017-2020 թթ. 2017-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ՊՔԲ-ի գույքագրում արդյունաբերության, սպասարկման և այլ ոլորտներում Շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում (ջուր, հող) և սննդամթերքում ՊՔԲ-ի պարունակության հետազոտությունների իրականացում |
| 9. Դիօքսինների/ ֆուրանների արտանետումների կրճատում | Շրջակա միջավայր դիօքսինների/ ֆուրանների արտանետումների հաշվառում |  | Դիօքսինների/ ֆուրանների արտանետումների ռեեստրը թարմացնելու նպատակով տեղեկատվության հավաքագրում | 2016-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Մասնավոր հատված (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Տարբեր աղբյուրներից դիօքսինների/ֆուրանների արտանետումների հաշվառում Պիլոտային ծրագրերի իրականացում՝ դիօքսինների/ֆուրանների արտանետումների կրճատման նպատակով |
|  |  |  | Արդյունաբերության տարբեր սեկտորներում դիօքսինների/ֆուրանների արտանետումների ռեգիստրի ստեղծում և պարբերաբար թարմացում Բաց այրման հետևանքով առաջացող դիօքսինների/ֆուրանների արտանետումների հաշվառում և տվյալների պարբերաբար թարմացում Առկա լավագույն տեխնոլոգիայի և բնապահպանական իմաստով լավագույն գործունեության տեսակների ներդրման պիլոտային ծրագրի իրականացում՝ աղբավայրերում բաց այրումը կանխարգելելու նպատակով Մետաղագործական սեկտորում առկա լավագույն տեխնոլոգիայի և բնապահպանական իմաստով լավագույն տնտեսական գործունեության տեսակների ներդրման առաջարկությունների մշակում (պիլոտային ծրագրի իրականացում՝ դիօքսինների/ֆուրանների արտանետումների նվազեցման նպատակով) | 2016-2020 թթ. 2016-2020 թթ. 2016-2018 թթ. 2017-2019 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | Դիօքսինների/ֆուրանների արտանետումների նվազեցման միջոցներ |  | Կենցաղային և այլ թափոնների կառավարման նոր կարգավորող միջոցների, այդ թվում՝ բաց այրման արգելքի սահմանում Ներդրումային աջակցություն՝ բաց այրումը կանխարգելելու, թափոնների վերամշակման գործողություններին աջակցելու նպատակով Հասարակայնության լայն շրջանակների իրազեկվածության բարձրացում՝ բաց այրումը կանխելու նպատակով | 2017-2020 թթ. 2017-2020 թթ. 2016-2020 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | Շրջակա միջավայր դիօքսինների/ ֆուրանների արտանետումների կրճատման և դադարեցման մեթոդական ցուցումների մշակում Դիօքսինների/ֆուրանների արտանետումների կրճատման այլընտրանքային տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունների վերլուծություն |  | Դիօքսիններ/ ֆուրաններ պարունակող թափոնների էկոլոգիապես հիմնավորված եղանակներով հեռացման/ոչնչացման մեթոդների որոշում Դիօքսինների/ֆուրանների արտանետումների կրճատման համար այլընտրանքային տեխնոլոգիաների ներդրման վերաբերյալ տվյալների բազմակողմանի վերլուծության և դրանց կիրառման հնարավորությունների գնահատում: | 2017-2018 թթ. 2017-2019 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 9.1. ՊՖՕՍ-ի և ՊԲԴԵ-ի արտանետումների նվազեցում | Քիմիական նյութերի և թափոնների ոլորտը կարգավորող օրենսդրության նորացում՝ շուկայում ԿՕԱ-ներ, այդ թվում՝ ՊՖՕՍ և ՊԲԴԵ պարունակող ապրանքների վերահսկողության համար Իրականացնել ուսումնասիրություններ ոչ կանխամտածված առաջացող ԿՕԱ-ների, ՊԲԴԵ-ի, ՊՖՕՍ-ի և փոխկապակցված քիմիական նյութերի առկայությունը շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում և մարդու օրգանիզմում որոշելու համար Իրազեկության բարձրացում ՊՖՕՍ/ ՊԲԴԵ-ի վերաբերյալ ՊՖՕՍ-ի համար այլընտրանք համարվող նյութերի խթանում, որոնք օգտագործվում են ընդունելի նպատակներով ՊՖՕՍ/ՊԲԴԵ պարունակող թափոնների կառավարում |  | Իրականացնել ՊՖՕՍ-ի գույքագրում՝ կիրառելով դրանց հայտնաբերման անալիտիկ մեթոդները Իրականացնել ՊԲԴԵ-ի գույքագրում, այդ թվում՝ քիմիական անալիզ, որպեսզի հաստատել ՊԲԴԵ-ի առկայությունը Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներում և դրանց թափոններում, տրանսպորտային միջոցներում և այլն Հսկողություն սահմանել ՊՖՕՍ պարունակող ապրանքների և քիմիական նյութերի ներմուծման և արտահանման նկատմամբ Մոնիթորինգի իրականացում՝ ոչ կանխամտածված առաջացող ԿՕԱ-ների, ՊԲԴԵ-ի ,ՊՖՕՍ-ի և դրանց փոխկապակցված քիմիական նյութերի առկայությունը շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում և մարդու օրգանիզմում որոշելու նպատակով Կատարելագործել հսկիչ լաբորատորիաները՝ ՊՖՕՍ-ի և ՊԲԴԵ-ի անալիտիկ հայտնաբերման նպատակով Ապահովել հասարակայնության իրազեկվածությունը ՊՖՕՍ-ի, ՊԲԴԵ-ի և դրանց փոխկապակցված նյութերի էկոլոգիական և առողջապահական վտանգների մասին Համապատասխան մարմինների (օրինակ, մաքսային և սահմանային հսկողության մարմինների) ուսուցում և սարքավորումներով ապահովում, ինչը նրանց թույլ կտա վերահսկել, բացահայտել և, անհրաժեշտության դեպքում, կանխարգելել բրոմացված դիֆենիլեթերներ պարունակող թափոնների փոխադրումը Մշակել հակահրդեհային փրփուրում, թղթում և փաթեթվածքում, ինչպես նաև գորգի արտադրության մեջ ՊՖՕՍ-ի օգտագործումից փուլային հրաժարվելու ծրագիր ՊՖՕՍ/ՊԲԴԵ պարունակող թափոնների անվտանգ պահման միջոցառումների իրականացում, այն դեպքում, երբ ոչնչացման տեխնոլոգիաները մատչելի չեն Ընթացիկ արտադրության մեջ ՊՖՕՍ/ՊԲԴԵ պարունակող թափոնների ոչնչացման և ՊՖՕՍ/ՊԲԴԵ-ի արդյունաբերական օգտագործման վերաբերյալ առկա լավագույն տեխնոլոգիայի և բնապահպանական իմաստով լավագույն գործունեության իրականացում | 2017-2020 թթ. 2017-2020 թթ. 2016-2020 թթ. 2017-2019 թթ. 2017-2019 թթ. 2017-2020 թթ. 2017-2020 թթ. 2018-2020 թթ. 2018-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ՊՖՕՍ-ի և ՊԲԴԵ-ի արտանետումների կրճատում՝ դրանց այլընտրանք համարվող նյութերի օգտագործման խթանման միջոցով, ՊՖՕՍ և ՊԲԴԵ պարունակող թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ ոչնչացում կամ վնասազերծում |
| Մոնիտորինգի իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. ԿՕԱ-ների մոնիտորինգի իրականացման ազգային ներուժի ընդլայնում | Շրջակա միջավայրի օբյեկտներում ԿՕԱ-ների մոնիտորինգային հետազոտությունների ընդլայնում ԿՕԱ-ների մոնիտորինգի համակարգի ստեղծման իրավական կարգավորում |  | ԿՕԱ-ների մոնիտորինգի ռազմավարության ձևավորում՝ ըստ ԿՕԱ-ների տեսակների աղբյուրների ու շրջակա միջավայրի օբյեկտների ԿՕԱ-ների մոնիտորինգային ծրագրերի և նմուշառման մեթոդների մշակում Լաբորատորիաների միջև ԿՕԱ-ների վերաբերյալ մոնիտորինգի տվյալների փոխանակում | 2016-2020 թթ. 2017 թ. 2017-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ների (ՊՔԲ, ժամկետանց ԿՕԱ պեստիցիդներ, ՊՖՕՍ, ՊԲԴԵ) վերաբերյալ մոնիտորինգի տվյալների հավաքում՝ շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում (ջուր, հող, օդ) իրականացված հետազոտությունների հիման վրա |
|  | ԿՕԱ-ների կենտրոնական անալիտիկ լաբորատորիայի կատարելագործում |  | Հողում, ջրում, կենսամիջավայրում, սննդամթերքում և ներմուծվող ու արտահանվող ապրանքներում ԿՕԱ-ների որոշման համար սարքավորումների ու նյութերի ձեռքբերում, միջազգային հավատարմագրում, ստանդարտ մեթոդիկաների հաստատում | 2016-2020 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| Ներուժի ամրապնդում |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ԿՕԱ-ների ոչ կանխամտածված առաջացման գործում ներուժի ամրապնդում | ԿՕԱ-ների ոչ կանխամտածված առաջացման աղբյուրների վերաբերյալ գիտելիքների ընդլայնում |  | ԿՕԱ-ների ոչ կանխամտածված առաջացման և ԿՕԱ-ների արտանետումների աղբյուրների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն ԿՕԱ-ների արտանետումների ու ռիսկերի գնահատում, արտանետումների աղբյուրների գերակայության որոշում | 2016-2020 թթ. 2017 թ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Դիօքսինների և ֆուրանների արտանետումների աղբյուրների հայտնաբերում, անալիտիկ հետազոտությունների իրականացում, ռիսկի գնահատում |
|  | Դիօքսինների և ֆուրանների արտանետումների աղբյուրների (քանակական ու որակական) գույքագրում |  | Նմուշառում և անալիտիկ հետազոտությունների իրականացում միջազգային հավատարմագիր ունեցող լաբորատորիաներում Արդյունքների վերլուծություն և հետագա գործողությունների համար առաջարկությունների նախապատրաստում | 2016-2017 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 12. Առկա լավագույն մեթոդների և բնապահպանական գործունեության լավագույն փորձի փոխանակում | ԿՕԱ-ների կառավարման ոլորտում առկա լավագույն մեթոդների և բնապահպանական գործունեության լավագույն փորձի օգտագործման վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերում Հայաստանի Հանրապետության համար հնարավոր տարբերակների ձևավորում |  | ԿՕԱ-ների կառավարման ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության համար առկա լավագույն մեթոդների և բնապահպանական գործունեության լավագույն տեսակների տարբերակների կազմում Ուսուցման կուրսերի ու դասընթացների համար թեմատիկ պլանների կազմում, սեմինարների անցկացում | 2017-2020 թթ. 2017-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ների գործածության ոլորտում առկա լավագույն մեթոդների և բնապահպանական գործունեության լավագույն փորձի տեղայնացում և ներդրում Հայաստանի Հանրապետությունում |
|  | ՊՔԲ-ների, ՊՖՕՍ-ի և ՊԲԴԵ-ի կառավարման մեթոդական ձեռնարկների մշակում և հրատարակում |  | ՊՔԲ-ների, ՊՖՕՍ-ի և ՊԲԴԵ-ի կառավարման մեթոդական ձեռնարկների մշակում` տարբեր նպատակային խմբերի համար | 2017-2019 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| Գործողություններ՝ կապված թափոնների և աղբավայրերի հետ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Թափոնների կառավարման համակարգի կատարելագործում | ԿՕԱ պարունակող թափոնների կառավարման տնտեսական գնահատում | ԿՕԱ պարունակող թափոնների ոչնչացման հատուկ տեխնոլոգիաների գնահատում և բնապահպանական ու տնտեսական տեսանկյունից դրանց արդյունավետության վերլուծություն |  | 2016-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Մասնավոր հատված (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ պարունակող թափոնների վնասազերծում, վերամշակում, ոչնչացում |
|  | Արդյունաբերության սեկտորում առաջացող ԿՕԱ պարունակող թափոնների վնասազերծում կամ ոչնչացում | Արդյունաբերության սեկտորում առաջացող ԿՕԱ պարունակող թափոնների վնասազերծման/ ոչնչացման տեխնոլոգիաների վերլուծություն |  | 2017-2020 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | Թափոնների վերամշակման այլընտրանքային մեթոդների կիրառման հնարավորությունների գնահատում | Հանրապետությունում թափոնների վերամշակման այլընտրանքային մեթոդների գործնական կիրառման հնարավորությունների հիմնավորում` տեխնիկական ու տնտեսական վերլուծության հիման վրա Ազգային հնարավորություններին/ հզորություններին համապատասխան թափոնների ոչնչացման մեթոդների ձևափոխում և տեղայնացում |  | 2017-2020 թթ. 2017-2018 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 14. Ժամկետանց պեստիցիդների արդյունավետ կառավարման ներուժի ամրապնդում | Աղբավայրերի անվտանգ և էկոլոգիապես հիմնավորված կառավարման համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներուժի ամրապնդում | Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար ուսուցման դասընթացների անցկացում |  | 2016-2018 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Թունաքիմիկատների գերեզմանոցում, նախկին պահեստներում և խանութներում կուտակված ժամկետանց և օգտագործման համար ոչ պիտանի պեստիցիդների էկոլոգիապես անվտանգ ոչնչացում |
|  | Ժամկետանց պեստիցիդների գերեզմանոցի էկոլոգիապես անվտանգ ոչնչացման իրականացում | Ժամկետանց և օգտագործման համար ոչ պիտանի պեստիցիդների ոչնչացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում ժամկետանց պեստիցիդների գերեզմանոցից ժամկետանց պեստիցիդների արտահանում, փաթեթավորում և էկոլոգիապես անվտանգ ոչնչացում |  | 2016-2018 թթ. 2016-2018 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | Այլ վայրերում (նախկին պահեստներ և խանութներ) առկա ժամկետանց պեստիցիդների ոչնչացում և ապագայում դրանց կուտակումների կանխում | Նախկին պահեստներում և խանութներում առկա ժամկետանց պեստիցիդների գույքագրում Տարբեր տարածքներում առկա պահեստարանների ժամկետանց պեստիցիդների կազմակերպված ոչնչացում |  | 2016-2018 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | Շրջակա միջավայրի վրա ժամկետանց պեստիցիդների ազդեցության էկոլոգիական և տնտեսական գնահատում | Շրջակա միջավայրի ու մարդու առողջության վրա ժամկետանց պեստիցիդների ազդեցության և դրա հետևանքների վերլուծություն |  | 2017 թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| Աղտոտված տարածքների վնասազերծման միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. ԿՕԱ-ներով աղտոտված տարածքների կառավարման ամրապնդում | ԿՕԱ-ներով աղտոտված տարածքների բացահայտման մեխանիզմների մշակում |  | Ռիսկի գնահատման մեթոդաբանության մշակում, տարբեր աստիճանի ԿՕԱ-ներով աղտոտված տարածքների չափանիշների սահմանում ԿՕԱ-ներով աղտոտված ժամկետանց պեստիցիդների գերեզմանոցին հարակից տարածքների վնասազերծում | 2016-2019 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ներով աղտոտված տարածքների բացահայտում, գնահատում, վնասազերծման միջոցառումների իրականացում |
|  | ԿՕԱ-ներով աղտոտված տարածքների գնահատման ծրագրի մշակում |  | ԿՕԱ-ներով աղտոտված տարածքների քարտեզագրում Աղտոտված տարածքների ռեեստրի կազմում և վարում Հայտնաբերված տարածքների գնահատում, անալիտիկ հետազոտությունների իրականացում | 2017-2018 թթ. 2017-2018 թթ. 2017-2018 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | ԿՕԱ-ով աղտոտված տարածքների վնասազերծման միջոցառումների իրականացում |  | Աղտոտված տարածքների վնասազերծման (վերականգնման) ժամանակակից, էկոլոգիապես անվտանգ և շահութաբեր միջոցների կիրառման ծրագրերի մշակում, սեմինարների անցկացում Աղտոտված տարածքների վնասազերծման /վերականգնման միջոցառումների մշակում | 2016-2020 թթ. 2017-2019 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| Հետազոտական գործունեություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Աջակցություն ԿՕԱ-ների հիմնախնդիրներին առնչվող գիտահետազոտական գործունեությանը | ԿՕԱ-ների հիմնախնդիրներին առնչվող գիտահետազոտական ինստիտուտների գործունեության օժանդակում, խթանում և համագործակցության ամրապնդում |  | Աջակցություն ԿՕԱ-ների (քլորօրգանական պեստիցիդներ, ՊՔԲ, դիօքսիններ, ՊՖՕՍ, ՊԲԴԵ) հիմնախնդիրներին առնչվող գիտահետազոտական աշխատանքներին (մոնիտորինգի, ռիսկի գնահատման, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման) | 2016-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ների (ՊՔԲ, քլորօրգանական պեստիցիդներ, դիօքսիններ, ՊՖՕՍ, ՊԲԴԵ) հիմնախնդիրներին առնչվող գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում |
| Հասարակության իրազեկության բարձրացում, ուսուցում և լուսավորություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.Հաղորդակցության (կապի) ազգային մակարդակով շփումների համակարգի կատարելագործում | ԿՕԱ-ների վերաբերյալ որոշումներ կայացնող անձանց, մասնագետների ու հասարակության տարբեր խավերի միջև գիտելիքների ու հմտությունների փոխանակում |  | ԿՕԱ-ների վերաբերյալ ընթացիկ տեղեկատվության տեղադրում նախարարության կայքում Նոր ԿՕԱ-ների հատկությունների, բնութագրերի և շրջակա միջավայրի ու մարդու առողջության վրա ազդեցության վերաբերյալ հանրամատչելի բրոշյուրների և տեղեկատվական նյութերի հրատարակում Շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա նոր ԿՕԱ-ների ազդեցության մասին բնապահպանական ՀԿ-ների հետ համատեղ տեղեկատվական սեմինարների և կլոր սեղանների անցկացում Տեսչական մարմինների և արդյունաբերության ոլորտի ներկայացուցիչների ուսուցում Այլ շահագրգիռ հաստատությունների մասնագետների և փորձագետների ուսուցում, որոնք մասնակցում են նորացված ԳԱԾ-ով նախատեսված հետագա գործողությունների և միջոցառումների իրականացման հարցերով ԿՕԱ-ների կառավարմանը Արդյունաբերության ոլորտի ներկայացուցիչների ծանոթացումը նորացված ԳԱԾ-ով նախատեսված միջոցառումներին | 2016-2020 թթ. 2017-2019 թթ. 2017-2019 թթ. 2016-2020 թթ. 2017 թ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ների վերաբերյալ գիտելիքների բարձրացում, տեղեկատվության փոխանակում |
|  | Տեղեկատվության հավաքման և փոխանակման համակարգի ստեղծում |  | ԿՕԱ-ների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման և փոխանակման գործուն համակարգի ստեղծում | 2017 թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 18. Միասնական գործընթացի իրականացում (ԿՕԱ-ների հիմնախնդրի համատեղ լուծման համար) | ԿՕԱ-ներին վերաբերող հարցերին շահագրգիռ կողմերի ակտիվ և արդյունավետ մասնակցության կազմակերպում |  | ԿՕԱ-ների վերաբերյալ խորհրդակցությունների կազմակերպում ԿՕԱ-ների ազդեցության ռիսկի գնահատման վերաբերյալ խորհրդակցությունների և սեմինարների կազմակերպում ԿՕԱ-ների հիմնախնդրի համատեղ լուծման ընթացակարգերի ստեղծում | 2016-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ների կառավարման, դրանց խնդիրների լուծման նպատակով շահագրգիռ կողմերի համագործակցության հաստատում |
| 19. Տեղեկատվության փոխանակում ազգային և միջազգային մակարդակով | ԿՕԱ-ների հիմնախնդրի, ռիսկի, հետևանքների և դրանց նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ հասարակայնության իրազեկության բարձրացում |  | ԿՕԱ-ներին վերաբերող տեղեկատվության տարածում զանգվածային լրատվական միջոցներում և մատչելի հրապարակումներում Մասնակցություն միջազգային համաժողովներին | 2016-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | ԿՕԱ-ների հիմնախնդիրների և դրանց վերացմանը նպատակաուղղված միջոցառումների վերաբերյալ հասարակայնության իրազեկության բարձրացում |
| 20. Կրթություն | ԿՕԱ-ների և քիմիական անվտանգության հիմնախնդիրներ ներառող ուսումնական ծրագրերի մշակում |  | Ուսումնական նյութերի մշակում և հասարակության տարբեր խմբերի միջև տարածում (ուսանողներ, ծառայողներ, ֆերմերներ, արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտի աշխատողներ, բժիշկներ) Հանրապետության մարզերում էկոլոգիական կրթության տարածաշրջանային կենտրոնների ստեղծում | 2017-2018 թթ. 2017-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա ԿՕԱ-ների վտանգավոր ազդեցության վերաբերյալ հասարակայնության իրազեկության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և տարածում |
|  | Բարձրագույն և հետբուհական կրթության համակարգում ԿՕԱ-ներին վերաբերող կրթական ծրագրերի մշակում և իրագործում |  | ԿՕԱ-ների վտանգավորության, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար դրանց հարուցած վտանգի վերաբերյալ հասարակության իրազեկության բարձրացմանն ուղղված կրթական ծրագրերի մշակում ԿՕԱ-ներին վերաբերող ինտերնետային էջի ստեղծում | 2017-2018 թթ. 2017-2018 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| Հաշվետվությունների ներկայացում |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Ազգային մակարդակով ԿՕԱ-ների վերաբերյալ տեղեկատվության թարմացում և ճշգրտում | Գործողություններ՝ ուղղված Ստոկհոլմի, Բազելի և Ռոտերդամի կոնվենցիաների իրականացմանը |  | Կոնվենցիաների իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում կոնվենցիաների քարտուղարություն | 2016-2020 թթ. | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Ստոկհոլմի և Բազելի կոնվենցիաներով ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ պարբերաբար հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում կոնվենցիայի քարտուղարություն Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի պարբերաբար վերանայում և թարմացում |
|  | Գործողությունների ազգային ծրագրի (ԳԱԾ) պարբերաբար թարմացում և դրա իրականացման արդյունավետության գնահատում՝ ըստ Կողմերի կոնֆերանսի առաջարկված ձևի |  | Ազգային մակարդակով իրականացվող գործողությունների ձեռքբերումների ակնարկի կազմում | 2017 թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | ԳԱԾ թարմացում և ճշգրտում` ելնելով Ստոկհոլմի կոնվենցիայի Կողմերի կոնֆերանսի որոշումներից |  | ԳԱԾ-ի պարբերաբար վերանայում և թարմացում` Ստոկհոլմի կոնվենցիայի Կողմերի կոնֆերանսի որոշումների համաձայն: | 2016-2020 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
|  | ԿՕԱ-ների կառավարմանը առնչվող քաղաքականության և ռազմավարության պարբերաբար թարմացում/վերանայում |  | Ստոկհոլմի կոնվենցիայի ԳԱԾ գործողությունների իրականացման ժամանակացույցի պարբերաբար վերանայում և թարմացում | 2016-2020 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |