Հավելված

ՀՀ    վարչապետի    2016     թ.

դեկտեմբերի  29 -ի N  1256  - Ա

որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2018  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՄՇԱԿՄԱՆ  ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ`  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2018-2020  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ  ԾԱԽՍԵՐԻ  ԾՐԱԳՐԻ  ԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2018  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ  ՄՇԱԿՄԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

| NN ը/կ | Կատարողները | Կատարման ենթակա աշխատանքները և միջոցառումները | Փաստաթղթերն ստացող պետական մարմինները | Աշխատանքների և միջոցառումների կատարման սահմանային ժամկետները |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մաս I. Հայաստանի Հանրապետության 2018-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ 2018-2020 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (այսուհետ` ՄԺԾԾ) և ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման աշխատանքների շրջանակներում ոլորտային հայտերը կազմելու և դրանք ներկայացնելու մեթոդական ցուցումների մշակում և տրամադրում |  | ՀՀ գործադիր իշխանության հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմիններ, սույն որոշման 4-րդ կետում նշված մարմիններ` բացառության ՀՀ կենտրոնական բանկի (սույն ժամանակացույցում՝ այսուհետ` հայտատու մարմիններ) |  | մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՄԺԾԾ-ի և ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի հիմքում դրվող բյուջետային եկամուտների առանձին եկամտատեսակների և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից մուտքերի կանխատեսումների կազմման մեթոդական ցուցումների մշակում և տրամադրում |  | Հայտատու մարմիններ ՀՀ կենտրոնական բանկ |  | մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՄԺԾԾ-ի նախագծի հիմքում դրվող բյուջետային մուտքերի կանխատեսումները ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի մարտի 1-ը |
|  | ՀՀ տարածքային կառավարման մարմիններ (յուրաքանչյուրը` իրեն վերապահված իրավասության մասով) | ՄԺԾԾ-ի նախագծի հիմքում դրվող բյուջետային մուտքերի կանխատեսումները կազմելը և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ համաձայնեցված ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի մարտի 1-ը |
|  | ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ կենտրոնական բանկի 2018-2020 թթ. գործունեության արդյունքում ստացվելիք եկամուտների, կատարվելիք ծախսերի և առաջացող շահույթի (այդ թվում` շահույթի բաշխման) կանխատեսումները մշակելը և մանրամասն հիմնավորումներով ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի մարտի 1-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՄԺԾԾ-ի նախագծի հիմքում դրվող մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսման նպատակով՝ իրենց ոլորտի հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ կանխատեսումները ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի մարտի 15-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ կենտրոնական բանկի աշխատողների մասնակցությամբ մակրոտնտեսական հարցերով համատեղ աշխատանքային խումբ | ՄԺԾԾ-ի նախագծի հիմքում դրվող մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ առաջարկություններ մշակելը և ներկայացնելը |  | ՄԺԾԾ-ի մշակման աշխատանքները համակարգող մշտապես գործող խումբ |  | մինչև 2017 թվականի ապրիլի 20-ը |
|  | ՀՀ հանրապետական գործադիր մարմիններ` ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության ներկայացրած հարցումների | ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացված ցանկի` ՄԺԾԾ-ի մշակման համար լրացուցիչ տեղեկատվության տրամադրում |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության հարցումներում նշված պարբերականության (ժամկետների) |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | յուրաքանչյուր գլխադասային մարմնի և գլխադասային մարմիններ չունեցող առանձին ոլորտներում ծրագրեր իրականացնող հայտատու մարմնի գծով համապատասխան ոլորտներում ՀՀ պետական բյուջեից կատարվելիք ծախսերի ֆինանսավորման 2018-2019 թթ. ճշգրտված և 2020 թ. կողմնորոշիչ չափաքանակների վերաբերյալ առաջարկություններ մշակելը և ներկայացնելը |  | ՄԺԾԾ-ի մշակման աշխատանքները համակարգող մշտապես գործող խումբ |  | մինչև 2017 թվականի մայիսի 5-ը |
|  | ՄԺԾԾ-ի մշակման աշխատանքները համակարգող մշտապես գործող խումբ | ՄԺԾԾ-ի նախագծի հիմքում դրվող մակրոտնտեսական ցուցանիշների և յուրաքանչյուր գլխադասային մարմնի և գլխադասային մարմիններ չունեցող առանձին ոլորտներում ծրագրեր իրականացնող հայտատու մարմնի գծով համապատասխան ոլորտներում ՀՀ պետական բյուջեից կատարվելիք ծախսերի ֆինանսավորման 2018-2019 թթ. ճշգրտված և 2020 թ. կողմնորոշիչ չափաքանակների վերաբերյալ առաջարկություններ քննարկելը և ներկայացնելը |  | ՄԺԾԾ-ի մշակման մշտապես գործող բարձրագույն խորհուրդ |  | մինչև 2017 թվականի մայիսի 12-ը |
|  | ՄԺԾԾ-ի մշակման մշտապես գործող բարձրագույն խորհուրդ | ՄԺԾԾ-ի նախագծի հիմքում դրվող մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ և ըստ յուրաքանչյուր գլխադասային մարմնի և գլխադասային մարմիններ չունեցող առանձին ոլորտներում ծրագրեր իրականացնող հայտատու մարմնի` համապատասխան ոլորտների ծախսերի ֆինանսավորման 2018-2019 թթ. ճշգրտված և 2020 թ. կողմնորոշիչ չափաքանակների վերաբերյալ որոշումների ընդունում |  |  |  | մինչև 2017 թվականի մայիսի 16-ը |
|  | Տվյալ ոլորտի աշխատանքների համակարգման համար պատասխանատու գործադիր իշխանության հանրապետական մարմիններ (սույն ժամանակացույցի I մասում՝ այսուհետ` գլխադասային մարմիններ) | ՄԺԾԾ-ի նախագծի մշակման աշխատանքների շրջանակներում ոլորտային քաղաքականության հարցերի շուրջ տվյալ ոլորտում գլխադասային չհանդիսացող պետական կառավարման (այդ թվում` նաև ՀՀ տարածքային կառավարման) մարմինների հետ քննարկումների անցկացում |  |  |  | մինչև 2017 թվականի մայիսի 23-ը |
|  | Տվյալ ոլորտում գլխադասային չհանդիսացող հայտատու մարմիններ | ՄԺԾԾ-ի նախագծի մշակման աշխատանքների շրջանակներում ոլորտային քաղաքականության հարցերի շուրջ գլխադասային մարմինների կողմից կազմակերպվող քննարկումներին մասնակցություն |  |  |  | մինչև 2017 թվականի մայիսի 22-ը (ըստ գլխադասային մարմինների սահմանած ժամանակացույցի |
|  | Գլխադասային մարմիններ չունեցող առանձին ոլորտներում ծրագրեր իրականացնող հայտատու մարմիններ | հիմք ընդունելով ՄԺԾԾ-ի մշակման մշտապես գործող բարձրագույն խորհրդի կողմից հաստատված ՀՀ պետական բյուջեից կատարվելիք ծախսերի ֆինանսավորման 2018-2019 թթ. ճշգրտված և 2020 թ. կողմնորոշիչ չափաքանակները, իրենց ոլորտի 2018-2020 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի հայտերը (քաղաքականության վերաբերյալ փաստաթղթերի և ներառյալ դրանով պայմանավորված ՀՀ 2018-2020 թթ. պետական բյուջեների ծախսերի գծով առաջարկությունները) մշակելը և ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի հունիսի 2-ը |
|  | Գլխադասային մարմիններ | հիմք ընդունելով ՄԺԾԾ-ի մշակման մշտապես գործող բարձրագույն խորհրդի կողմից հաստատված ՀՀ պետական բյուջեից կատարվելիք ծախսերի ֆինանսավորման 2018-2019 թթ. ճշգրտված և 2020թ. կողմնորոշիչ չափաքանակները, իրենց ոլորտի 2018-2020 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի հայտերը (քաղաքականության վերաբերյալ փաստաթղթերի և ներառյալ դրանով պայմանավորված ՀՀ 2018-2020 թթ. պետական բյուջեների ծախսերի գծով առաջարկությունները, ընդ որում, ինչպես ամփոփ, այնպես էլ՝ ըստ տվյալ ոլորտում գլխադասային չհանդիսացող մարմինների գծով) մշակելը և ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի հունիսի 2-ը |
|  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարութան միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ (համաձայնությամբ) ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) Հայաստանի հանրային հեռուստառադիոընկերություն (համաձայնությամբ) | Մեթոդական ցուցումներում նշված ծրագրերի գծով բյուջետային ծրագրերի նկարագրերի (անձնագրերի) մշակում և տրամադրում |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | ավարտուն տեսքի բերված` իրենց ոլորտային 2018-2020 թթ. ՄԺԾԾ-ի հայտի հետ միասին |
|  |  | Հայտատու մարմինների հետ իրենց ՄԺԾԾ-ի հայտերի շուրջ ՀՀ վարչապետի մոտ քննարկումների անցկացում (ըստ անհրաժեշտության) |  |  |  | մինչև 2017 թվականի հունիսի 16-ը |
|  | Տվյալ ոլորտում գլխադասային չհանդիսացող հայտատու մարմիններ | ՀՀ վարչապետի մոտ սույն ժամանակացույցի 17-րդ կետով նախատեսված քննարկման արդյունքներով ավարտուն տեսքի բերված` ՄԺԾԾ-ի իրենց ոլորտային մասերի նախագծերը մշակելը և ներկայացնելը |  | տվյալ ոլորտում գլխադասային մարմիններ |  | մինչև 2017 թվականի հունիսի 20-ը |
|  | Գլխադասային մարմիններ չունեցող առանձին ոլորտներում ծրագրեր իրականացնող հայտատու մարմիններ | ՀՀ վարչապետի մոտ սույն ժամանակացույցի 17-րդ կետով նախատեսված քննարկման արդյունքներով ավարտուն տեսքի բերված` ՄԺԾԾ-ի իրենց ոլորտային մասերի նախագծերը (ծախսային ռազմավարության) մշակելը և ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի հունիսի 23-ը |
|  | Տվյալ ոլորտում գլխադասային մարմիններ | ՀՀ վարչապետի մոտ սույն ժամանակացույցի 17-րդ կետով նախատեսված քննարկման արդյունքներով ավարտուն տեսքի բերված` ՄԺԾԾ-ի իրենց ոլորտային մասերի նախագծերի (ծախսային ռազմավարության)` ներառյալ համապատասխան ոլորտներում գլխադասային չհանդիսացող պետական կառավարման մարմինների ծախսերի 2018-2020 թթ. ֆինանսավորման չափաքանակների վերաբերյալ առաջարկություններ մշակելը և ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի հունիսի 23-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՄԺԾԾ-ի նախագծի վերջնական տարբերակը կազմելը և ներկայացնելը |  | ՀՀ կառավարություն |  | մինչև 2017 թվականի հուլիսի 5-ը |
|  | ՀՀ կառավարություն | ՄԺԾԾ-ի նախագծի քննարկում և հաստատում |  |  |  | մինչև 2017 թվականի հուլիսի 6-ը |
|  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ՄԺԾԾ-ն ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելը` ի գիտություն |  | ՀՀ Ազգային ժողով |  | մինչև 2017 թվականի. հուլիսի 20-ը |
| Մաս II. Հայաստանի Հանրապետության 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |
|  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածում նշված ընկերություններից յուրաքանչյուրի գործունեության արդյունքում վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների ցանկը ներկայացնելը (այն դեպքում, երբ ընկերության գործունեության արդյունքում վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների թիվը մեկից ավելի է, նաև ընկերության կողմից վճարվող բնապահպանական վճարի գումարի` այդ համայնքների միջև բաշխման համամասնությունները և դրանց հաշվարկման սկզբունքները) |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ |  | մինչև 2017 թվականի փետրվարի 14-ը |
|  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածում նշված ընկերությունների կողմից 2014-2016 թթ. արդյունքներով ՀՀ պետական բյուջե փաստացի մուծված, այդ օրենքով նախատեսված բնապահպանական վճարների գումարների մասին տեղեկատվություն ներկայացնելը` ըստ ընկերությունների և նշված վճարների առանձին տեսակների |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի փետրվարի 14-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | համայնքների՝ 2018 թվականի բյուջեների նախագծերի մշակման և ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումներ ստանալու նպատակով բյուջետային ֆինանսավորման հայտերը կազմելու և ներկայացնելու պարտադիր բնույթի մեթոդական ցուցումների և խորհրդատվական բնույթ կրող ուղեցույցների (վերջիններս` անհրաժեշտության դեպքում) մշակում և ուղարկում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միջոցով՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ |  | մինչև 2017 թվականի փետրվարի 24-ը |
|  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | համաձայն «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների՝ ՀՀ համապատասխան համայնքների կողմից ՀՀ բնապահպանության նախարարություն և ՀՀ առողջապահության նախարարություն ներկայացված բնապահպանական ծրագրերով նախատեսվող միջոցառումների իրականացման առաջնայնությունների և դրանց ֆինանսավորման համամասնությունների վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումների մասին տեղեկացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն և ՀՀ առողջապահության նախարարություն բնապահպանական ծրագրեր ներկայացրած ՀՀ համապատասխան համայնքներ |  | ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1544-Ն որոշմամբ սահմանված ժամկետներում |
|  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ համայնքներ | «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան ՀՀ համայնքների բյուջեներին ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեից տրվելիք ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարների հաշվարկներում կիրառվելիք տվյաների տրամադրում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության սահմանած ժամկետներում |
|  | ՀՀ մարզպետարաններ (յուրաքանչյուրը` իրեն վերապահված իրավասության մասով) | ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիա տրամադրելու մասին համայնքներից 2018 թվականի ծրագրային հայտեր ստանալը, քննարկելը, ամփոփելը և ներկայացնելը |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ գործադիր իշխանության հանրապետական համապատասխան մարմիններ |  | մինչև 2017 թվականի հուլիսի 7-ը (ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման և ցարգացման նախարարության սահմանած ժամանակացույցի) |
|  | «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի գործողության շրջանակներում ընդգրկված համայնքների ղեկավարներ` ՀՀ տարածքային կառավարման մարմինների միջոցով | «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն ՀՀ համապատասխան համայնքների կողմից ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համաձայնեցված և համայնքի ավագանու կողմից հաստատված բնապահպանական ծրագրերը և դրանց գծով ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեից սուբվենցիաներ ստանալու մասին հայտերը ներկայացնելը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի հուլիսի 18-ը |
|  | ՀՀ մարզպետարաններ (յուրաքանչյուրը` իրեն վերապահված իրավասության մասով)` համաձայնեցված ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի հետ | ՀՀ գործադիր իշխանության հանրապետական համապատասխան մարմինների հետ համագործակցել վերջիններիս համակարգին վերաբերող` ՀՀ մարզպետների` 1) կողմից իրականացվող ծրագրերի գծով և 2) ենթակայության ներքո գտնվող հիմնարկների 2017 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի կազմման գործում |  | ՀՀ հանրապետական գործադիր համապատասխան մարմիններ |  | մինչև 2017 թվականի հուլիսի 4 -ը |
|  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ գործադիր իշխանության հանրապետական համապատասխան մարմիններ | ՄԺԾԾ-ով նախատեսված ոլորտային ծրագրերի գծով սահմանված ծախսերի չափաքանակների շրջանակներում ՀՀ պետական բյուջեից սուբվենցիա տրամադրելու մասին համայնքների 2018 թվականի ծրագրային հայտերի քննարկում |  |  |  | մինչև 2017 թվականի հուլիսի 25-ը (ըստ ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության սահմանած ժամանակացույցի) |
|  | Հայտատու մարմիններ (յուրաքանչյուրը՝ իրեն վերապահված իրավասության մասով) | մեթոդական ցուցումների համաձայն իրենց և համակարգի 2018 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերը (ներառյալ ծրագրային բյուջետավորման ձևաչափով, ինչպես նաև տարածքային կտրվածքով` առանձնացված ըստ Երևան քաղաքի և առանձին մարզերի) կազմելը՝ հաշվի առնելով նաև 31-րդ կետով նախատեսված քննարկումների արդյունքները, և ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 4-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ (յուրաքանչյուրը՝ իրեն վերապահված իրավասության մասով) ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի հիմքում դրվող բյուջետային եկամուտների առանձին եկամտատեսակներից և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից մուտքերի կանխատեսումների մասին հայտերը կազմելը և ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 4-ը |
|  | ՀՀ մարզպետարաններ (յուրաքանչյուրը` իրեն վերապահված իրավասության մասով) | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի հիմքում դրվող բյուջետային եկամուտների առանձին եկամտատեսակներից և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից մուտքերի կանխատեսումների մասին հայտերը կազմելը և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ համաձայնեցված ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 4-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ ՀՀ կենտրոնական բանկ | օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և այլ անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված վարկերի ու դրամաշնորհների՝ իրենց համակարգում 2018 թվականին օգտագործման մասին կանխատեսումները կազմելը և ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 4-ը |
|  | ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ կենտրոնական բանկի 2018 թվականի կապիտալ ներդրումների ծրագրի և վարչական ու գործառական ծախսերի նախահաշիվների նախագծերը` հիմնավորումների հետ միասին ներկայացնելը (նաև 2018 թվականի համար բանկի կողմից ծրագրավորվող ցուցանիշների համեմատականը 2017 թվականի համար հաստատված, սպասողական և 2016 թվականի փաստացի համապատասխան ցուցանիշների հետ` ըստ «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով հաստատվելիք ծախսային հոդվածների գծով բանկի բացատրագրում նշվող ծախսերի առանձին տարրերի և դրանց նկատմամբ առաջիկա տարվա համար ծրագրավորվող ցուցանիշների փոփոխման բացատրությունը) |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 4-ը |
|  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեից ՀՀ համայնքների բյուջեներին տրվելիք ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների հաշվարկներում օգտագործման համար ստացված` պետական մարմինների կողմից հաշվառվող ելակետային տվյալների մասին տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ծանուցումներ ուղարկելը |  | ՀՀ մարզպետարաններ (տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրելու համար) |  | նշված տվյալներն ամբողջական ձևով ստանալու օրվանից 10-օրյա ժամկետում |
|  | Հայտատու մարմիններ ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ կառավարության 2018 թվականի պետական բյուջեի ուղերձի մասը կազմող` 2018 թվականի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մասին ՀՀ կառավարության զեկույցի՝ իրենց իրավասությանը վերաբերող համապատասխան հատվածների նախագծերը (մինչև 3 էջի սահմաններում) մշակելը, ինչպես նաև իրենց ոլորտի հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ կանխատեսումները ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի օգոստոսի 22-ը |
|  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ համայնքների ղեկավարներ (յուրաքանչյուր մարմինը` իրեն վերապահված իրավասության մասով) | «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման 2018 թվականի գործընթացի իրականացման ապահովում |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված ժամկետներում (օրենքով նախատեսված դեպքում) |
|  | Հայտատու մարմիններ (յուրաքանչյուրը՝ իրեն վերապահված իրավասության մասով) ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող ՀՀ օրենքների նախագծերը մշակելը (ըստ անհրաժեշտության) և ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը |  | ՀՀ կառավարություն |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ը |
|  |  | ՀՀ պետական կառավարման մարմինների՝ 2018 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտերի, դրանց գծով առաջարկվող ֆինանսավորման չափերի, մակրոտնտեսական ցուցանիշների, բյուջետային եկամուտների, ծախսերի և դեֆիցիտի կանխատեսումների քննարկում և համաձայնեցում ՀՀ վարչապետի մոտ |  |  |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 8-ը |
|  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի մոտ` սույն ժամանակացույցի 40-րդ կետում նշված քննարկումների արդյունքները հաշվի առնելով՝ Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2018 թվականի տարեկան ծրագրի նախագիծը մշակելը և ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը |  | ՀՀ կառավարություն |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 22-ը |
|  | ՀՀ գործադիր իշխանության հանրապետական մարմիններ (յուրաքանչյուրը՝ իրեն վերապահված իրավասության մասով) | ՀՀ օրենքների պահանջների համաձայն ՀՀ 2018 թ. պետական բյուջեի նախագծի հետ միասին կամ նշված նախագծի կազմի մեջ ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելու ենթակա ծրագրերի` ՀՀ վարչապետի մոտ` սույն ժամանակացույցի 41-րդ կետում նշված քննարկումների արդյունքներով նախագծերը մշակելը և սահմանված կարգով ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը` հավանություն ստանալու համար, այդ թվում` 1) ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն` «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն 2018 թվականին իրականացվելիք գիտական, գիտատեխնիկական պետական և նպատակային ծրագրերի նախագծերը. 2) ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն` «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 2018 թվականի ծրագրի նախագիծը. 3) ՀՀ առողջապահության նախարարություն` «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն Առողջապահության պետական նպատակային 2018 թվականի տարեկան ծրագրի նախագիծը. 4) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն` ա. «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2018 թվականի տարեկան ծրագրի նախագիծը, բ. «Հայաստանի Հանրապետության հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 5.1-ին հոդվածի համաձայն Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 2018 թվականի տարեկան ծրագրի նախագիծը. գ. «Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն Զբաղվածության կարգավորման 2018 թվականի պետական ծրագրի նախագիծը. 5) ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն` «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն` Սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման 2018 թվականի ծրագրի նախագիծը 6) ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն` «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի 52-րդ հոդվածի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 2018 թվականի միջոցառումների տարեկան ծրագրի նախագիծը |  | ՀՀ կառավարություն |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 22-ը |
|  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | 2018 թվականի պետական բյուջեի հարկային ծախսերի մեծության գնահատման վերաբերող մասեր մշակելը և ներկայացնելը |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 19-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ (յուրաքանչյուրը՝ իրեն վերապահված իրավասության մասով) | ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ՀՀ 2018-2020 թթ. ՄԺԾԾ-ում ընդգրկված և 2018 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտում, որպես բյուջետային ֆինանսավորում պահանջող, նախատեսվելիք ծրագրեր մշակելը և անհրաժեշտության դեպքում դրանք ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը |  | ՀՀ կառավարություն |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 21-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող ՀՀ օրենքների նախագծերի քննարկման ապահովում ՀՀ կառավարությունում |  | ՀՀ կառավարություն |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 21-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեից ՀՀ համայնքներին տրամադրվող ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարների հաշվարկման համար «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան որոշված կորուստների գումարների հաշվարկում և տրամադրում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 19-ը |
|  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեից ՀՀ համայնքներին տրամադրվող ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարների հաշվարկում և ներկայացում |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 21-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կազմելը և ներկայացնելը |  | ՀՀ կառավարություն |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ը |
|  | ՀՀ կառավարություն | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկում և այն ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելու մասին որոշման ընդունում |  | x |  | մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 28-ը |
|  | ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական եզրակացությունը ներկայացնելը |  | ՀՀ կառավարություն |  | մինչև 2017 թվականի հոկտեմբերի 2-ը |
|  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ կառավարության հավանությանն արժանացած ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը և դրա հետ միասին ՀՀ օրենքների պահանջների համաձայն այլ նյութեր ներկայացնելը |  | ՀՀ Ազգային ժողով |  | մինչև 2017 թվականի հոկտեմբերի 2-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (բացառությամբ պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող հարցերի)՝ օրենքով սահմանված կարգով հրապարակում |  | x |  | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելու օրվանից եռօրյա ժամկետում |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարության ինտերնետային կայքում «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային քննարկումների հրավերի հրապարակում |  | x |  | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելու օրվանից եռօրյա ժամկետում |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային քննարկումների արդյունքներով կազմված ամփոփաթերթի և նշված օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակի տեղադրում ՀՀ ֆինանսների նախարարության ինտերնետային կայքում |  | x |  | ՀՀ կառավարության կողմից 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակը ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելուն հաջորդող օրը |
|  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ համայնքների բյուջեներին ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեից տրվելիք հատկացումների չափերի մասին ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկությունների (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարների հաշվարկման մեթոդաբանությունը) ուղարկում |  | ՀՀ մարզպետարաններ (տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրելու համար) |  | «Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի պաշտոնական հրապարակումից հետո՝ մեկամսյա ժամկետում |
|  | Հայտատու մարմիններ (յուրաքանչյուր մարմին` իրեն վերապահված իրավասության մասով) | ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված ծախսային ծրագրերի գծով հատկացումները տարածքային բաշխման ներկայացնելը (առանձնացված՝ ըստ Երևան քաղաքի և առանձին մարզերի) |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | մինչև 2017 թվականի հոկտեմբերի 20-ը |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ		 		             	                      Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ