Հավելված  N 2

ՀՀ  կառավարության 2017 թ.

հունվարի 12-ի նիստի N 1

արձանագրային  որոշման

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԱՌՄԱՆ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

|  | Միջոցառում (գործողություններ) | Կատարման ժամկետները (փուլերով) | Պատասխանատու կատարողը և համակատարողները | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ազգային օրենսդրության համապատասխանեցում ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» Կոնվենցիայի պահանջներին |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունում | 2017թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջոււմ | Կոնվենցիայի պահանջներին համահունչ նորմերի սահմանում բոլոր ոլորտներում |  |
| 1.2 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ու սոցիալական ներառմանն ուղղված իրավական դաշտի ապահովում - իրավական դաշտի ուսումնասիրություն և առաջարկների մշակում - գործող իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ նոր իրավական ակտերի ընդունում | 2017-2021թթ. 2017-2018թթ. 2018թ. | Շահագրգիռ նախարարություններ ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սահմանադրական իրավունքների պաշտպանություն , նրանց համար հավասար և մատչելի պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ դրույթների ամրագրում հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, խտրական դրույթներ պարունակող իրավական ակտերի վերանայում |  |
| 1.3 | Բոլոր ոլորտների զարգացման ծրագրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառումն ապահովող միջոցառումների մշակում և իրականացում | 2017թ. | Շահագրգիռ նախարարություններ ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |
| 1.4 | Հաշմանդամության գնահատման սոցիալական մոդելի ներդրմանն ուղղված աշխատանքներ | 2017թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամության սահմանման չափորոշիչների վերանայում, անձի կարիքների բազմակողմանի գնահատման հիմքում ԱՀԿ ՖՄԴ սկզբունքների ներդնում |  |
| 1.5 | Անձի կարիքների գնահատման սոցիալական մոդելի ներդնում ծառայություններ մատուցող պետական և հասարակական կազմակերպություներում: | 2017թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | Դոնոր կազմակերպություններ | Պետական և հասարակական կազմակերպություններում ԱՀԿ ՖՄԴ-ի սկզբունքների հիման վրա մշակված մեթոդաբանության համաձայն անձի կարիքների գնահատում և ծառայությունների մատուցում: |  |
| 2. | Մատչելիություն |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Քաղաքաշինական անարգել միջավայր |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - Շենքերում և շինություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիությունն ապահովող շինարարական նորմերի (ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006) վերանայում և արդիականացում - հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածուի մշակում (տեղայնացում) | 2017թ. 2017-2019թթ. | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | Դոնոր կազմակերպություններ ՀՀ պետական բյուջե | Հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի ու շինությունների մատչելիության ապահովման միջազգային սկզբունքներին համահունչ արդիականացված պահանջների ամրագրում: |  |
| 2.1.2. | Գոյություն ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերում և շինություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների գնահատում ` հետագա անհրաժեշտ ծրագրեր մշակելու նպատակով - Մատչելիության գնահատման ձևաչափի մշակում - Ըստ առաջնահերթությունների մատչելիության ապահովմանն ուղղված աշխատանքների ժամանակացույցի մշակում և հաստատում - Մշակված ծրագրերի համապատասխան աշխատանքների իրականացում | 2017-2018թթ. 2018թթ. 2017-2018թթ. 2018-2021թթ. | Շահագրգիռ նախարարություններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե / ձևաչափի մշակման մասով/ | Ծրագրի ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսավորման աղբյուրներ | Հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի ու շինությունների հարմարեցում` գործող շինարարական նորմերին ու կանոններին, ինչպես նաև գնահատման մեթոդական ուղեցույցին համապատասխան |  |
| 2.1.3. | ՀՀ պետական և համայնքային բյուջեներով տվյալ տարում իրականացվող շենքերի և շինությունների հիմնանորոգման և նոր շենքերի կառուցման աշխատանքների ապահովմանն ուղղված աշխատանքների` հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության մշտադիտարկում, վերահսկողություն և հաշվետվության կազմում | 2017-2019թթ. | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քաղաքաշինական և ճարտարապետական միջավայրի բարելավում, ֆինանսական միջոցների ծախսարդյունավետության բարձրացում, քաղաքաշինական նորմերի ժամանակակից պահանջներին համապատասխանություն |  |
| 2.1.4. | - Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ- ների ներգրավում հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի և շինությունների ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների նախագծման թույլատվությունների փուլում - Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ- ների ներգրավում ՀՀ պետական բյուջեի և վարկային միջոցների հաշվին կառուցվող և վերակառուցվող շենքերի և շինությունների նախագծային առաջարկների մշակման փուլում: | 2017-2021թթ. 2017-2021թթ. | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) ՀՀ քաղաքաշինության պետական կոմիտե | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների վերաբերյալ նորմերի ամրագրում ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ- ների մասնակցություն մատչելիության նորմերի համապատասխանության որոշարկման գործընթացին |  |
| 2.2 | Տրանսպորտի և ճանապարհային երթևեկության մատչելիություն |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված տրանսպորտային միջոցներով ապահովում | 2017-2021թթ. | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) | Համայնքային բյուջեներ, դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հասարակական տրանսպորտից օգտվելու մատչելիության ապահովում |  |
| 2.2.2. | Ներքաղաքային և միջքաղաքային երթուղիներում շահագործվող ավտոբուսների վրա հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ վերելակային հարմարանքների և ավտոբուսների ուղեսրահներում կանգառների անվանումների բարձրաձայն հայտարարման սարքերի տեղադրում | 2017-2021թթ. | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) | Համայնքային բյուջեներ, դոնոր կազմակերպություններ |  |  |
| 2.2.3. | Սոցիալական տաքսի ծառայության ստեղծում | 2019թ. | ՀՀ տրասպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) | Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրանսպորտային ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունների ընդլայնում, սոցիալական տաքսի ծառայության նկարագրի մշակում |  |
| 2.2.4. | Տեղաշարժման դժվարություն ունեցող անձանց վարորդական իրավունքն ստանալու գործընթացի մատչելիության ապահովում | 2017թ. | ՀՀ ոստիկանություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման-քննական ստորաբաժանումների մուտքի մատչելիության, ինչպես նաև գործնական քննություններին մասնակցելու մատչելիության ապահովում |  |
| 2.3 | Տեղեկատվության մատչելիություն |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Հեռուստատեսությամբ եթեր արձակվող հեռուստահաղորդումների մատչելիության ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար | 2017-2021թթ. | ՀՀ պետական և մասնավոր հեռուստառադիո ընկերություններ (համաձայնությամբ) | Պետական և մասնավոր հեռուստընկերությունների բյուջե | Սուրդաթարգմանությամբ և հայերեն լուսագրով հեռուստատեսային հադորդումներ |  |
| 2.3.2. | - էլեկտրոնային կայք էջերի հասանելիության ուղեցույցի մշակում - Պետական մարմինների պաշտոնական էլեկտրոնային կայք էջերի հասանելիության ապահովում տեսողության և լսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար | 2018թ. 2019-2020թթ. | - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն - Շահագրգիռ նախարարություններ ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | - Համայնքի բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ | Կայք էջերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելի ձևաչափով տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն |  |
| 2.3.3. | Տեսողության և լսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի ձևաչափով (բրայլյան գրքեր, ձայնային գրքեր, այլ տեղեկատվական նյութեր) տեղեկատվության ապահովում | 2017-2021թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելի ձևաչափով տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն |  |
| 2.3.4. | Գրադարաններում կույր և թույլ տեսնող անձանց համար տեղեկատվություն ստանալու և հաղորդակցման ապահովում «Արև» ծրագրի միջոցով | 2017-2021թթ. | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե | Կույր և թույլ տեսնող անձանց համար գրադարաններում «Արև» ծրագրով համակարգիչների, ինչպես նաև ձայնային գրքերի առկայություն, գրաֆիկական և երաժշտական գրադարաններ |  |
| 2.3.5. | «Ընտանեկան գրադարանավար» ծրագրի իրականացում ՀՀ մարզերում | 2017-2021թթ. | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե | Տեղաշարժման դժվարություն և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար գրադարանային սպասարկում տնային պայմաններում: |  |
| 2.3.6. | Ծառայություն մատուցող մարմիններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի ձևաչափով տեղեկատվություն ստանալու հնարավորության ապահովում` հատուկ տեսահաղորդակցման համակարգի ներդրման միջոցով | 2020թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Դոնոր կազմակերպություններ | Լսողության և տեսողության խնդիրներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաղորդակցման ապահովում «սուրդոֆոնի», սկայպի միջոցով, խոշոր գրերով և այլն: |  |
| 2.3.7 | Իրավիճակային օգնության տրամադրման ուղեցույցի մշակում | 2018թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Դոնոր կազմակերպություններ | Պետական հաստատություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավիճակային օգնություն տրամադրող վերապատրաստված մասնագետներով ապահովում |  |
| 2.3.8 | Իրավիճակային օգնության ծառայության ներդրում | 2020թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Դոնոր կազմակերպություններ |  |  |
| 3. | Կրթություն |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցների ցանկի ընդլայնում | 2021թթ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե | Համընդհանուր ներառական կրթություն, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ուսուցման կազմակերպում հանրակրթական դպրոցներում |  |
| 3.2. | ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքում մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների ստեղծում | 2017-2021թթ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի արձագանքման եռաստիճան համակարգի ստեղծում |  |
| 3.3. | Հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | 2017-2021թթ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հանրակրթական դպրոցներում համապատասխան մասնագետներով համալրում, որի արդյունքում հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ կիրականացվեն լրացուցիչ պարապունքներ |  |
| 3.4. | Հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում | 2017-2021թթ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հանրակրթական դպրոցերի ուսուցիչների վերապատրաստում ներառական կրթություն իրականացնելու համար |  |
| 3.5. | Երեխաների ֆիզիկական, մտավոր և/կամ հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունների բացահայտում և գնահատում նրանց համար նպատակային անհատական ուսուցման պլաններ մշակելու համար | 2017-2021թթ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական և տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների գնահատված կարիքին համապատասխան կրթության կազմակերպում |  |
| 3.6. | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման համար նախատեսված ծրագրերի, ձեռնարկների, ուսումնական այլ նյութերի մշակում, հրատարակում և ձեռքբերում | 2017-2021թթ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն | ՀՀ պետական բյուջե | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպում համապատասխան մեթոդաբանությամբ և ծրագրերով, ուսումնական նյութերով ուսումնական նյութերով ապահովում |  |
| 3.7 | Հայաստանում ներառական բարձրագույն կրթության ներդրման գործողությունների ծրագրի մշակում և իրականացում | 2017-2021թթ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն «Ունիսոն» ՀԿ (համաձայնությամբ) | ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ | Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար բարձրագույն կրթություն ստանալու հնարավորության խթանում |  |
| 3.8. | Միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի հիմունքներով կրթության ապահովում | 2017-2021թթ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե «Միջին մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում» Բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով ուսանողական նպաստների տրամադրում» և «Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում» ծրագրերի շրջանակներում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց դիմելիության խթանում |  |
| 3.9. | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթության համակարգողների ներդրում, որոնք կաջակցեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը | 2018թ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ | Դոնոր կազմակերպություններ | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների վերհանում և դրանց լուծման ուղիների նախանշում |  |
| 3.10. | Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր վարչական շրջանում և մարզերում ներառական կրթություն իրականացնող մանկապարտեզների հիմնում, դրանց կարողությունների զարգացում | 2017-2020թթ. | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ, համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) | Համայնքային բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների նախադպրոցական կրթության կազմակերպում |  |
| 4. | Զբաղվածություն |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Քվոտայի ներդրման արդյունքների վերլուծություն և առաջարկությունների ներկայացում | 2018-2019թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորման գործընթացի բարելավում |  |
| 4.2. | Զբաղվածության ոլորտում իրականացվող պետական նպատակային ծրագրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդգրկվածության ընդլայնում | 2017-2021թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում |  |
| 4.3. | «Մասնագիտական կրթություն և զբաղվածություն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար» (SIVEE) ծրագրի իրականացում | 2017թ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն «Սեյվ դը չիլդրեն» «Մասնագիտական կրթության բարեփոխումներ» ՀԿ (համաձայնությամբ) | ԵՄ | Հանրապետությունում գործող ՄԿՈՒ 7 հաստատությունների կողմից կարճաժամկետ ներառական մասնագիտական դասընթացների իրականացում հաշմանդամություն ունեցեղ անձանց համար և հաստատությունների ֆիզիկական մատչելիության ապահովում |  |
| 4.4 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծում | 2017թ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում |  |
| 5. | Մասնակցությունը մարզական և մշակութային կյանքին, ժամանց, հանգիստ և զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ձմեռային և ամառային պարալիմպիկ, սուրդլիմպիկ խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության նախապատրաստության և մասնակցության ապահովում | 2019-2021թթ. | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» ՀԿ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ֆիզիկական պատրաստվածության բարձրացում, առողջ ապրելակերպի խթանում, հաշմանդամային սպորտի զարգացում, Հայաստանի պատվիրակության մասնակցություն միջազգային մրցաշարերին |  |
| 5.2. | ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի անցկացում | 2017-2021թթ. | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե | Սոցիալական միջավայրում հաշմանդամության տարբեր խմբերի անձանց ներառումն ապահովելու (ամբողջական դարձնելու) համար սոցիալական հավասարության գործընթացի խթանում |  |
| 5.3 | Պատանիների և երիտասարդների սուրդլիմպիկ խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության նախապատրաստության և մասնակցության ապահովում | 2018 թ. | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» ՀԿ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամային սպորտի զարգացում, Հայաստանի պատվիրակության մասնակցություն միջազգային մրցաշարերին |  |
| 5.4. | ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի շրջանակում անցկացվող մրցույթ անվասայլակով տեղաշարժվող հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքի անդամ (հայր կամ մայր) ունեցող ընտանիքների համար | 2017-2021թթ. | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքների առողջության ամրապնդում |  |
| 5.5. | Լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց պատանիների, երիտասարդների և մեծահասակների Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին Հայաստանի Հանրապետության մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում | 2017-2021թթ. | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» ՀԿ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամային սպորտի զարգացում, Հայաստանի պատվիրակության մասնակցություն միջազգային մրցաշարերին |  |
| 5.6. | Պետական աջակցություն հաշմանդամային սպորտով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին | 2017-2021 թթ. | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, հաշմանդամային սպորտով զբաղվող ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամային սպորտի խթանման հարցում պետական և ոչ պետական մարմինների համագործակցության ամրապնդում, հաշմանդամային սպորտի զարգացում |  |
| 5.7. | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների մասնակցությամբ մարզական-առողջարարական միջոցառումների անցկացում | 2017-2021թթ. | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կարևորության, առողջ ապրելակերպի գաղափարի քարոզում, հավասար հիմունքներով հասարակության կյանքին լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցության նպաստում |  |
| 5.8. | Ֆուտբոլի մրցաշար՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մասնակցությամբ | 2017-2021թթ. | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Երևան համայնքի բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներառում սպորտային կյանք |  |
| 5.9. | Երևան քաղաքի սպարտակիադայի կազմակերպում հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությամբ՝ ըստ տարիքային խմբերի | 2017-2021թթ. | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Երևան համայնքի բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող ունեցող անձանց ներառում հասարակություն` սպորտի միջոցով |  |
| 5.10. | Թանգարաններում, գրադարաններում մշակութային միջոցառումների, ինտերակտիվ էքսկուրսիաների, խաղերի, կրթական տեսաֆիլմերի, ցուցադրությունների կազմակերպում, ուսուցողական այցերի, գործնական ուսուցման դասընթացների, վերականգնողական և այլ ծրագրերի իրականացում | 2017-2021թթ. | ՀՀ մշակույթի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին ակտիվ մասնակցության ապահովում |  |
| 5.11. | Թանգարաններում տեսողության խնդիրներով այցելուների համար աուդիոգիդ ծառայության մատուցում | 2017-2021թթ. | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ | Տեսողության խնդիրներով այցելուների համար արգելոց-թանգարանների տարածքներում աուդիոգիդ ծառայության միջոցով էքսկուրսիաներ |  |
| 5.12. | Թատրոններում լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար սուրդո ծառայության ներդրում | 2018-2021թթ. | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին մասնակցության ապահովում |  |
| 5.13. | Մանկապատանեկան ներառական հանրապետական փառատոների իրականացում | 2018թ. 2020թ. (կիրականացվի 2 տարին մեկ անգամ) | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու պատանիների ստեղծագործական ներուժի բացահայտում և խթանում |  |
| 5.14. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական ծրագրերի նպատակային աջակցություն, հաշմանդամություն ունեցող անձանց թատերական գործունեության, նրանց կատարմամբ պարային, երգի և այլ համերգների կազմակերպում | 2017-2021թթ. | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործական ներուժի բացահայտում և խթանում |  |
| 5.15 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ զբոսաշրջային երթուղիների մշակում | 2018-2021թթ. | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար զբոսաշրջության ծառայություններից օգտվելու հնարավորության ապահովում |  |
| 6. | Առողջություն, բուժում և վերականգնում |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկական օգնությանն ու վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում | 2017-2021թթ. | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում, այդ թվում նաև վերականգնողական ծառայությունների մատուցում, ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացում |  |
| 6.2 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով | 2017-2021թթ. | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե | Դեղերի տրամադրման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում (դեղերի տրամադրում անձի կարիքին համարժեք), հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեղերով ապահովում |  |
| 6.3. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց պրոթեզաօրթոպեդիկ, վերականգնողական պարագաների և այլ տեխնիկական միջոցների տրամադրման նոր մոտեցումների մշակում | 2017-2021թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկական և սոցիալական վերականգնում, հասարակական կյանքին լիարժեք մասնակցության ապահովում |  |
| 6.4 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ցերեկային խնամքի և վերականգնողական կենտրոնների ստեղծում | 2017-2021թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական վերականգնում, զբաղվածության ապահովում ցերեկային կենտրոններում |  |
| 7. | Մասնակցությունը քաղաքական ու հասարակական կյանքին |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ընտրության գործընթացի հետ առնչվող նյութերի՝ մատչելի ձևաչափով ապահովում | 2017-2021թթ. | Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրական իրավունքի ապահովում |  |
| 8. | Իրազեկվածության բարձրացում |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանն ուղղված ծրագրերի, միջոցառումների, ծառայությունների, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների և իրականացվող բարեփոխումների մասին տեղեկությունների պարբերաբար հրապարակումներ, տեղեկատվական նյութերի տպագրություն, տարածում | 2017-2021թթ. | Շահագրգիռ նախարարություններ ԶԼՄ- ներ (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացում |  |
| 8.2. | Դասընթացների, վերապատրաստումների, համաժողովների, սեմինարների կազմակերպում | 2017-2021թթ. | Շահագրգիռ նախարարություններ Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ բոլոր գերատեսչությունների մասնագետների, լրագրողների իրազեկվածության բարձրացում (տարբերակված ձևաչափով) |  |
| 8.3 | Լավագույն քարոզարշավի, հանրային իրազեկության, լրատվության մրցանակաբաշխություն | 2017-2021թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Դոնոր կազմակերպություններ | ԶԼՄ-ների շրջանում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացման նախաձեռնությունների խթանում |  |
| 9. | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 9.1. | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վարվելակերպի կանոններն արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության պայմաններում» թեմայով դասընթացների կազմակերպում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար | 2017-2021թթ. | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներ | Արտակարգ իրավիճակներում հաշմանդամություն ուեցող անձանց իրազեկվածության բարձրացում |  |
| 9.2 | Արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության պայմաններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանվածության ապահովման պլանավորում | 2017-2021թ. | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանվածության ապահովման բարձրացում |  |
| 9.3. | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգի մեջ հատուկ ազդանշանների ներդնում լսողության և տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար | 2018-2021թ. | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Դոնոր կազմակերպություններ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվտանգության ապահովում իրենց համար մատչելի ձևաչափով |  |
| 10 | Վիճակագրությունը և տվյալների հավաքագրումը |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Տարբեր ոլորտներում վարվող տեղեկատվական համակարգերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության ներառում | 2017-2021թ. | ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Բոլոր ոլորտներում հավաքագրվող տեղեկատվություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության տարանջատում ըստ սեռի, տարիքի, բնակության վայրի |  |