Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

մարտի 23-ի նիստի N 12

արձանագրային   որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ   ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Նպատակ-խնդիրը |  | Գործողությունը | Կատարման վերջնաժամկետը | Պատասխանատու մարմինը/ կազմակերպությունը | Օբյեկտիվ վերստուգելի չափանիշը | Ֆինանսական ապահովումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում իրավական կրթության, իսկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում իրավունքի ուսուցման եվ հասարակության իրավական համաուսուցման համակարգի ներդրմանն ու կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Իրավական դաստիարակության արդյունավետության բարձրացումը խթանելու նպատակով ՀՀ նախադպրոցական կրթության համակարգում ներդնել իրավական կրթության, ներառյալ դաստիարակության նոր սկզբունքներ: |  | - Լրամշակել նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչը և ծրագրերը՝ ներառելով իրավական մշակույթի ծանոթացման համար դասաժամեր, - Մշակել և կիրառել նախադպրոցական կրթության համար ուսումնաօժանդակ նյութերի ծրագրային փաթեթ | 2017 թվականի երրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | ՀՀ նախադպրոցական կրթության համակարգում իրավական կրթության, ներառյալ դաստիարակության նոր սկզբունքները ներդրված են և իրավական դաստիարակության արդյունավետությունը բարձրացված է։ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 1.2. | Հանրակրթական տարրական, միջին և ավագ մակարդակների կրթական ծրագրերում ապահովել իրավական համաուսուցման և դաստիարակության համակարգի կատարելագործումը: |  | Հանրակրթության ոլորտում իրավական կրթությունը, ներառյալ դաստիարակությունը դարձնել ուսումնական առանձին բնագավառ, կատարել դրանից բխող անհրաժեշտ փոփոխություններ և վերանայել հանրակրթության պետական չափորոշիչը: | 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Հանրակրթության բոլոր մակարդակներում` տարրական (1-4 դասարաններ), միջին (5-9 դասարաններ), ավագ (10-12 դասարաններ), սովորողների իրավական գիտակցության աստիճանը բարձրացված է, իսկ իրավական մշակույթը ձևավորված: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2.Միջին մասնագիտական իրավաբանական կրթության համակարգի ձևավորմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ապահովել միջին մասնագիտական իրավաբանական կրթության համակարգի կատարելագործումը և դրա արդյունավետ կիրառումը գործնականում: |  | Հստակեցնել և ընդլայնել աշխատանքի այն տեսակները, որոնց համար միջին մասնագիտական իրավաբանական կրթությունը կարող է բավարար լինել (օրինակ՝ դատական նիստի քարտուղար, քրեակատարողական որոշ խմբերի ծառայողների, դատական կարգադրիչների և այլն) և փոփոխություններ կատարել տվյալ պաշտոնի համար պահանջներ պարունակող փաստաթղթերում: | 2018 թվականի առաջին եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Միջին մասնագիտական իրավաբանական կրթության համակարգը կատարելագործված է և կիրառված է գործնականում։ | օրենքով չարգելված այլ օղբյուրներ |
|  |  |  | - Ապահովել իրավունքի ոլորտի միջին մասնագիտական կրթության կրթական ծրագրերի ներդրմանն ուղղված պետական աջակցությունը, Ապահովել կրեդիտների կուտակման և փոխանցման միջոցով ուսանողների շարժունությունը միջին մասնագիտական իրավաբանական կրթական համակարգի ներսում, ինչպես նաև միջին մասնագիտականից դեպի բարձրագույն իրավաբանական կրթության համակարգ, | 2017 թվականի երրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) |  |  |
|  |  |  | - Քննարկել բարձրագույն մասնագիտական կրթության համակարգից միջին մասնագիտական կրթական համակարգ ուսանողների շարժունության ապահովումը | 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակ |  |  |  |
|  |  |  | - Ապահովել իրավունքի ոլորտի միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկի և դրանց համար պետական կրթական չափորոշիչների հաստատումը: | 2018 թվականի երրորդ եռամսյակ |  |  |  |
| 2.2.. | Ապահովել մասնագիտական կրթություն ստացող անձանց իրավական համաուսուցումը, մասնագիտական ոլորտի իրավական հիմնահարցերի իմացությունը, նրանց իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացումը: |  | Իրավական համաուսուցման համակարգը միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում բոլոր մասնագիտություններով դարձնել պարտադիր, մասնավորապես սահմանել իրավունքի հիմունքների պարտադիր ուսուցման պահանջ: | 2017 թվականի երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Իրավական համաուսուցման համակարգը միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում բոլոր մասնագիտություններով պարտադիր է։ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. Բարձրագույն իրավաբանական կրթության համակարգի վերափոխմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Կատարելագործել և հստակեցնել իրավաբանի որակավորմանը և իրավաբանական կրթությանը ներկայացվող պահանջները և չափորոշիչները | - Նախատեսել իրավաբանի մասնագիտությանը ներկայացվող պահանջների իրավաբանական կրթությունը կանոնակարգող իրավական ակտի ընդունում: - Վերանայել և մշակել որակյալ և պրակտիկային միտված իրավաբանական կրթություն տրամադրելուն ուղղված իրավաբանական կրթության պետական կրթական չափորոշիչներ, - Վերհանել մասնագիտական գործունեության այն տեսակները, որոնցով զբաղվելու համար պահանջվում է իրավաբանական կրթություն և գործունեության յուրաքանչյուր տեսակի առանձնահատկություններից ելնելով, սահմանել նվազագույն կրթական աստիճանը՝ բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս, իրավունքի ոլորտում գիտական աստիճան ունեցող մասնագետ: - Բարձրագույն մասնագիտական իրավաբանական կրթությունն օրենքով ճանաչել հարակից մասնագիտություններ չունեցող, - Քննարկել հեռահար և դրսեկության ձևերով ուսուցում չթույլատրվող մասնագիտությունների ցանկում իրավաբանական կրթությունը ներառելու նպատակահարմարությունը՝ հաշվի առնելով միջազգային փորձի ուսումնասիրման արդյունքները: | 2017 թվականի երրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | - Հայաստանի Հանրապետությունում իրավաբանական կրթությունը կանոնակարգող իրավական ակտն ընդունվել է: - Իրավաբանական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները և իրավաբանական կրթություն պահանջող մասնագիտական գործունեության տեսակները սահմանված են: - Բարձրագույն մասնագիտական իրավաբանական կրթությունն օրենքով ճանաչվել է հարակից մասնագիտություններ չունեցող: | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.2. |  | Վերանայել իրավաբանական կրթության բնագավառում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության պահանջները | Կատարելագործել իրավագիտություն մասնագիտությամբ ուսանողների ընդունելության կառուցակարգերը, նախատեսել իրավաբանական ֆակուլտետներ ընդունելության ժամանակ իրավունքի հիմունքների բնագավառում բազային գիտելիքների ստուգման պահանջ: | 2017թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Իրավագիտությամբ մասնագիտությամբ ընդունելության կառուցակարգերը հաշվի են առնում դիմորդի մոտ բազային իրավաբանական գիտելիքների մակարդակը: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3.3. |  | Արդիականացնել կրթական ծրագրերը` ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան | - Պարտադիր դասավանդվող «Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմության» դասընթացի դասաժամերն ավելացնել, - Կատարելագործել բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման կարգը՝ հիմքում դնելով մասնագետի «իմացության, ունակությունների և հմտությունների» զուգակցման սկզբունքը, - Ուսումնասիրել առանձին մասնագիտական դասընթացներ կամ դասընթացի առանձին թեմաներ օտար լեզվով դասավանդելու միջազգային փորձը և հեռանկարում նախատեսել առնվազն մեկ մասնագիտական իրավաբանական առարկա օտար լեզվով դասավանդելու պահանջ - Մշակել նյութեր իրավաբանական կրթություն իրականացնող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների շրջանում սեռային հավասարության` որպես արժեքի ընկալման խրախուսումն ապահովելու համար: | 2017 թվականի երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Իրավաբանական կրթություն իրականացնող բուհեր | - «Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմության» դասընթացի դասաժամերն ավելացվել են և կատարելագործվել է բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման կարգը: - Մեկ իրավաբանական առարկա դասավանդվում է օտար լեզվով : - Ներդրված են նյութեր ուսանողների շրջանում սեռային հավասարության՝ որպես արժեքի ընկալման խրախուսումն ապահովելու համար: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3.4. |  | Վերանայել գիտելիքների գնահատման համակարգը: | - Մշակել ուսանողների անհատական հետազոտական աշխատանքների ինքնուրույնության ապահովման, «գրագողությունից» (plagiarism) խուսափելու և բացահայտելու համակարգչային ծրագրերի և, քննական գրավորների անանուն ստուգման մեխանիզմներ, - Ներդնել քննական գրավորների անանուն ստուգման և գնահատման մեխանիզմներ | 2018 թվականի առաջին եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Իրավաբանական կրթություն իրականացնող բուհեր (hամաձայնությամբ) | Քննական գրավորների անանուն ստուգման մեխանիզմները և «գրագողությունից» (plagiarism) խուսափելու և բացահայտելու համակարգչային ծրագրերը մշակված և ներդրված են: | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.5. |  | Բարձրացնել իրավաբան-ուսանողների արտադրական պրակտիկաների կազմակերպման արդյունավետությունը: | - Ներդնել ուսանողների կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ ստաժավորում անցնելու (վճարովի կամ անվճար հիմունքներով) և ուսանողների արտադրական պրակտիկաների արդյունավետության ապահովման ուղղությամբ պետական կրթական չափորոշիչներում արդյունավետ մեխանիզմներ Բարձրացնել առնվազն պետական մարմինների համակարգված աջակցությունն այս ոլորտում՝ մշակելով պետական մարմիններում կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ստաժավորում անցնելու ընթացակարգեր, պրակտիկայի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջներ, չափորոշիչներ, պրակտիկայի արդյունավետության վերահսկողության ընթացակարգեր: | 2017-2018 թթ. (շարունակական) | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (համաձայնությամբ) | Յուրաքանչյուր պետական մարմնում մշակված է պրակտիկա անցնելու ընթացակարգ, ծրագիր, բովանդակության պահանջներ, չափորոշիչներ: | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.6. |  | Կատարելագործել ուսանողների պրակտիկ հմտությունները և կարողությունները՝ իրավաբանական կլինիկաների ինստիտուտների զարգացման միջոցով: | - Ապահովել պետական աջակցություն կլինիկաների հիմնումն և կանոնավոր գործունեությունը: | 2017-2018թթ. (շարունակական) | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան (համաձայնությամբ) Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան (համաձայնությամբ) Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան (համաձայնությամբ) Գլաձորի համալսարան (համաձայնությամբ) Գավառի համալսարան (համաձայնությամբ) ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (համաձայնությամբ) | Համալսարաններում իրավաբանական կլինիկաները հիմնված են և կանոնավոր գործում են: | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.7. |  | Ընդլայնել և արդիականացնել ուսումնական և ուսումնաօժանդակ նյութերը, ավելի թափանցիկ դարձնել դասագրքերի երաշխավորման գործընթացը: | - Քննարկել միասնական իրավաբանական էլեկտրոնային գրադարանի ստեղծման հնարավորություն՝ բոլոր ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար մուտքի հնարավորությամբ, - Ապահովել միջազգային էլեկտրոնային ռեսուրսներին բոլոր ԲՈՒՀ-երի միասնական մուտքի հնարավորությունը։ | 2018 թվականի չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան (համաձայնությամբ), Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան (համաձայնությամբ), Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան (համաձայնությամբ) Գլաձորի համալսարան (համաձայնությամբ) ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր (համաձայնությամբ) | Միասնական իրավաբանական գրադարանը՝ բոլոր ԲՈՒՀ-երի ուսանողների համար մուտքի հնարավորությամբ ստեղծված է և միասնական մուտքի հնարավորությունն ապահովված է: | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.8. |  | Կատարելագործել պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական որակները և լիարժեք օգտագործել գիտական ներուժը երկրի քաղաքական և իրավական համակարգերում: | Ստեղծել պետական և հասարակական հիմնադրամներ՝ տարբեր գիտական, մասնագիտական և մեթոդական վերապատրաստման ծրագրերին դասախոսների մասնակցությունն արտասահմանում խթանման նպատակով, նախատեսել պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական ակտիվությանը նպաստող մեխանիզմներ, ներդնել պրոֆեսորադասախոսական կազմի վարձատրության բոնուսային համակարգը: | 2018 թվականի երրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան (համաձայնությամբ) Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան (համաձայնությամբ) Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան (համաձայնությամբ) Գլաձորի համալսարան (համաձայնությամբ) | - Գիտական, մասնագիտական և մեթոդական վերապատրաստման ծրագրերին դասախոսների մասնակցությունը արտասահմանում խթանման նպատակով հիմնադրամը ստեղծված է: - Պրոֆեսորադասախոսական կազմի վարձատրության բոնուսային համակարգը ներդրված է: | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.9. |  | Իրավաբանի մասնագիտության դերը կարևորելու և դրա նշանակությունը բարձրացնելու նկատառումով սահմանել իրավաբանի մասնագիտական տոն | Ընդունել իրավաբանի մասնագիտական տոն սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում: | 2017 թվականի երրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ) Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան (համաձայնությամբ) Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան (համաձայնությամբ) Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան (համաձայնությամբ) Գլաձորի համալսարան (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) | Իրավաբանի մասնագիտական տոն սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության որոշումն ընդունված է: | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3.10. |  | Ապահովել ուսանողների, դասախոսների, գիտնականների համագործակցությունը միջազգային գործընկերների հետ: | - Կազմակերպել ուսանողների կրթություն օտարերկրյա գործընկեր բուհերում համատեղ կրթական ծրագրերով: - Ապահովել ուսումնական և ուսումնաօժանդակ նյութեր պատրաստելը խթանելու, արտասահմանում և երկրի ներսում տարբեր մասնագիտական և մեթոդական վերապատրաստման ծրագրերին դասախոսների մասնակցությունը: - Ապահովել հայալեզու իրավաբանական գրականության մշակման, օտարալեզու աղբյուրների թարգմանության ու տպագրության օժանդակումը: | 2018 թվականի չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն Իրավաբանական կրթություն իրականացնող բուհեր (hամաձայնությամբ) | - Ուսանողները մասնակցել են օտարերկրյա գործընկեր ԲՈՒՀ-երում համատեղ կրթական ծրագրերի և ստացել են համատեղ որակավորումներ: - Դասախոսների մասնակցությունն արտասահմանում և երկրի ներսում մասնագիտական և մեթոդական վերապատրաստման ծրագերին ապահովված է: | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3.11. |  | Խթանել բարձրագույն և հետբուհական իրավաբանական կրթություն տրամադրող ուսումնական հաստատությունների համագործակցությունը: | Ստեղծել իրավագիտության ոլորտում բարձրագույն և հետբուհական իրավաբանական կրթություն տրամադրող ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների (դեկանների, տնօրենների) համապետական խորհուրդ: | 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան (համաձայնությամբ) Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարան (համաձայնությամբ) Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան (համաձայնությամբ) Գլաձորի համալսարան (համաձայնությամբ) Փաստաբանական դպրոց (համաձայնությամբ) | ՀՀ բարձրագույն կրթություն տրամադրող ուսումնական հաստատությունների ղեկավարների համապետական խորհուրդը ստեղծված է | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3.12. |  | Ապահովել մասնագիտական կրթություն ստացող անձանց իրավական համաուսուցումը, մասնագիտական ոլորտի իրավական հիմնահարցերի իմացությունը, նրանց իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացումը: | Իրավական համաուսուցման համակարգը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բոլոր մասնագիտություններով դարձնել պարտադիր, մասնավորապես սահմանել իրավունքի հիմունքների պարտադիր ուսուցման պահանջ: | 2017 թվականի չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Իրավական համաուսուցման համակարգը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բոլոր մասնագիտություններով պարտադիր է։ | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. ԶԼՄ-ների միջոցով իրականացվող իրավական համաուսուցման եվ համադաստիարակության կայուն համակարգի հիմնադրմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Հիմնադրել ԶԼՄ-ների միջոցով իրականացվող իրավական համաուսուցման և համադաստիարակության կայուն համակարգ: |  | - ԶԼՄ-ներում իրավական համաուսուցման և համադաստիարակության թեմաներով ներդնել հաղորդաշարեր: - ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար իրավունքի և դրա առանձին ճյուղերի վերաբերյալ կազմակերպել դասընթացներ: | 2017 թվականի երրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ արդարադատության ակադեմիա | - ԶԼՄ-ներում իրավական համաուսուցման և դաստիարակության թեմաներով հաղորդաշարերը ներդրված են: - Յուրաքանչյուր տարի ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար իրավունքի և դրա առանձին ճյուղերի վերաբերյալ դասընթացները կազմակերպվում են: | օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |