Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

ապրիլի 6-ի  նիստի  N 14

արձանագրային որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| Գործողությունները | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Համակատարողները | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի իրավական և կազմակերպական դաշտի կատարելագործում |  |  |  |  |  |
| 1.1. Իրավական դաշտի կատարելագործում՝ աղետների կանխարգելման և հաղթահարման ուղղությամբ գերատեսչությունների պատասխանատվության ու պարտականությունների հստակեցմամբ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին», «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին», «Հրդեհային անվտանգության մասին», «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքների վերանայում | Աղետների ռիսկի կառավարման արդիականացված իրավական դաշտ, աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների ներառում համայնքային զարգացման ծրագրերում և բյուջեներում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ ԿԱ առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե, միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018թ. 1-ին եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 1.1.2 «Ընդունող երկրի աջակցության ուղեցույցի» տեղայնացում | Արտակարգ իրավիճակներում միջազգային ուժերին աջակցության տրամադրման գործընթացի ապահովում և օգնություն ընդունող երկրի աջակցության ցանցի ստեղծում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, ՀՀ մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), ՄԱԿ-ի ՄԳՀԳ (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ) | 2018թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 1.1.3 Արտակարգ իրավիճակներում միջազգային օգնության և նախնական վերականգնողական աշխատանքների օժանդակման և կարգավորման միջազգային ուղեցույցի տեղայնացում | Միջազգային մարդասիրական օգնության ստացման և տրամադրման, միջազգային փրկարարական ուժերի երկիր մուտքի և ելքի գործընթացների պարզեցում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), ՀԿԽԸ (համաձայնությամբ ՄԱԿ-ի ՄԳՀԳ (համաձայնությամբ) | 2017-2020թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 1.1.4 Քաղաքաշինության բնագավառի համապատասխան նորմատիվ փաստաթղթերի վերանայում և արդիականացում` աղետների ռիսկի նվազեցման պահանջների ապահովմամբ | Աղետներին դիմակայուն և սեյսմակայուն անվտանգ շենքերի ու շինությունների կառուցում, գոյություն ունեցող և նոր կառուցվող շենքերի ու շինությունների աղետներին դիմակայունության ապահովում և պահանջների հստակեցում | ՀՀ ԿԱ առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀԲ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2017-2030թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| - Տնտեսության, նորարարության ու տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտներում և ծրագրերում աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների ներառում |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում մասնավոր ներդրումների ներգրավման հայեցակարգի մշակում | Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում մասնավոր ներդրումների ներգրավման խթանում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2017թ. 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 1.2.2 Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում նորարարության և տեխնոլոգիական զարգացման խթանման հայեցակարգի մշակում | Տեխնոլոգիական զարգացում և նորարարությունների ներդրում աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018թ. 1-ին եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 1.2.3 Աղետների վաղ ազդարարման համակարգի ձևավորման հայեցակարգի մշակում | Աղետների վաղ ազդարարման ներդրված և գործուն համակարգ, տնտեսական վնասների և մարդկային կորուստների նվազեցում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), ՀԲ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018թ. 2-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2. Հաստատությունների մակարդակով աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի զարգացում |  |  |  |  |  |
| 2.1. Հաստատությունների աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների ձևավորում |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին սպառնացող աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի ներդնում | Դպրոցների աղետներին դիմակայունության մակարդակի բարձրացում, աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների իրականացում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԿԱ առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե, ՀՀ մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնությամբ), Սեյվ դը չիլդրեն (համաձայնությամբ), Վորլդ Վիժն (համաձայնությամբ), ՀԿԽԸ (համաձայնությամբ), ՕքսԵՋեն հիմնադրամ (համաձայնությամբ), «Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատ» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2017-2020թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2.1.2 Աղետների պատճառած կորուստների ազգային բազայի և աղետների ռիսկի կառավարման տեղեկատվական բազայի կառավարման համակարգի ստեղծում | Վտանգի, խոցելիության, ռիսկի, աղետների և կորուստների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն և հասանելիություն՝ աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում որոշումներ կայացնելու համար | ՀՀ ԱԻՆ | հանրապետական գործադիր մարմիններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), գիտահետազոտական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), ՀԲ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019թ. 4-րդ եռամսյակ | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| - Աղետներին արձագանքման պլանների մշակում և շարունակական կատարելագործում ազգային, մարզային ու համայնքային մակարդակներում |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Շահագրգիռ կառույցների հետ համագործակցությամբ աղետներին արձագանքման պլանների մշտական թարմացում, բժշկական, ուսումնական, հատուկ և կարևոր նշանակության հաստատություններում իրատեսական գործողությունների համաձայնեցված պլանների առկայություն` բոլոր մակարդակներով | Հաստատություններում աղետներին արձագանքման կարողությունների հզորացում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), «Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատ» ՀԿ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2017-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 2.2.2 Մարզերում և համայնքներում փրկարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազաների զարգացում | Փրկարարական աշխատանքների իրականացման և աղետներին արձագանքման կարողությունների հզորացում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ՀԿԽԸ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2017-2030թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 3. Մարդկային ռեսուրսների զարգացում |  |  |  |  |  |
| 3.1. Աղետների ռիսկի կառավարման հարցերի ներառում հանրակրթական և մասնագիտական կրթական և վերապատրաստման ծրագրերում |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Աղետների ռիսկի կառավարման հարցերի ներառում ՀՀ պետական և տարածքային կառավարման մարմինների անձնակազմերի վերապատրաստման ծրագրերում | Անձնակազմերի աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ մարզպետարաններ, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ), ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | 2018թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3.1.2 Աղետների ռիսկի կառավարման հարցերի ներառում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կրթական ծրագրերի համապատասխան դասընթացում | Աղետների ռիսկի կառավարման հարցերի վերաբերյալ ուսանողների կարողությունների զարգացում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | ՀՀ ԱԻՆ, ԲՈՒՀ-եր (համաձայնությամբ), ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | 2018թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3.1.3 Աղետների ռիսկի կառավարման հարցերի ներառում նախադպրոցական, հանրակրթական, նախնական և միջին մասնագիտական, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների և վարչական անձնակազմի վերապատրաստման ծրագրերում | Աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացմանն ուղղված վերապատրաստման ծրագրերի արդիականացում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | ՀՀ ԱԻՆ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնությամբ), Սեյվ դը չիլդրեն (համաձայնությամբ), «Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատ» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2020թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 3.1.4 Աղետների ռիսկի նվազեցման մարզային թիմերի կարողությունների հզորացում | Համայնքային և մարզային մակարդակներում աղետների ռիսկի նվազեցում և դիմակայունության մակարդակի բարձրացում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), ՄԱԶԾ (համաձայնությամբ), ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնությամբ), ՀԿԽԸ (համաձայնությամբ), ՕքսԵՋեն հիմնադրամ (համաձայնությամբ), «Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատ» ՀԿ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2017-2030թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| - Առողջապահական համակարգում աղետների բժշկության գիտելիքներով զինված ու պատրաստված բժշկական անձնակազմերի ձևավորում |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրերում աղետների բժշկության գծով պատրաստվածության գործընթացի իրականացման ապահովում | Աղետների բժշկության զարգացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | Շարունակական 2017-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4. Գիտական և տեղեկատվական հենքի ամրապնդում |  |  |  |  |  |
| 4.1. Աղետների ռիսկի կառավարմանն ուղղված մեթոդաբանական հենքի զարգացում |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Բազմակլաստերային նախնական արագ գնահատման միջազգային մեթոդաբանության տեղայնացում | Աղետի ժամանակ վնասի, կորուստների և կարիքների արագ գնահատում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), ՄԱԿ-ի ՄԳՀԳ (համաձայնությամբ), ՀԲ (համաձայնությամբ) | 2017-2018թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 4.1.2 Բազմակլաստերային հետաղետային կարիքների գնահատման միջազգային մեթոդաբանության տեղայնացում | Աղետի գոտու վերականգնման գործընթացի կազմակերպման բարելավում | ՀՀ ԱԻՆ | հանրապետական գործադիր մարմիններ, ՀՀ մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), ՄԱԿ-ի ՄԳՀԳ (համաձայնությամբ), ՀԲ (համաձայնությամբ) | 2017-2018թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 4.2. Աղետների ռիսկի կառավարման մեթոդաբանության և տեղեկատվական հոսքերի կիրառում |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Տեղական մակարդակում աղետների ռիսկի կառավարման միասնական մեթոդաբանության ներդրում | Համայնքների աղետներին դիմակայման մակարդակի բարձրացում, համայնքներին սպառնացող աղետների ռիսկի, խոցելիության և կարողությունների պարբերական գնահատում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), «Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատ» ՀԿ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2017-2020թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4.2.2 Ազգային, մարզային և համայնքային մակարդակներում տեղեկատվության կառավարման կարողությունների հզորացում | Տեղեկատվության կառավարման գործուն համակարգի առկայություն | ՀՀ ԱԻՆ | հանրապետական գործադիր շահագրգիռ մարմիններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԶԼՄ-ներ (համաձայնությամբ), «Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատ» ՀԿ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2017-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 4.2.3 Ճգնաժամային հաղորդակցության և հանրային իրազեկման կարողությունների հզորացում | ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և ՏԻՄ-երի, լրատվամիջոցների, բնակչության իրազեկման և աղետներին պատրաստված-ության մակարդակի բարձրացում, ազգային և հանրային իրազեկման լրարշավների ու համապետա-կան խաղ-վարժանքների կազմակերպում | ՀՀ ԱԻՆ | հանրապետական գործադիր մարմիններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), «Արտակարգ ալիք» լրատվական կենտրոն ՀԿ (համաձայնությամբ), ԶԼՄ-ներ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2017-2030թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 4.2.4 Աղետների ռիսկի կառավարման հանրամատչելի շտեմարանի ստեղծում | Աղետների ռիսկի կառավարման հանրամատչելի շտեմարանի առկայություն | ՀՀ ԱԻՆ | հանրապետական գործադիր մարմիններ, միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020թ. 4-րդ եռամսյակ | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 4.2.5 Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման միջազգային մեթոդաբանության տեղայնացում և ներդրում | Բնապահպանական արտակարգ իրավիճակների և էկոլոգիական վիճակի արագ գնահատման մեխանիզմի զարգացում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2017-2020թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 5. Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում ներդրումային ծրագրերի իրականացման հնարավորությունների ընդլայնում |  |  |  |  |  |
| - Աղետների ռիսկի կառավարման պետական, մասնավոր կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումների ավելացում |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 Համայնքներում աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների ֆինանսավորման ավելացում | Համայնքներում աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների իրականացում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2017-2030թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 5.1.2 Աղետներից ապահովագրման համակարգի ներդրում | Աղետներից վնասների և կորուստների փոխհատուցում | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀԲ (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), ապահովագրական ընկերություններ (համաձայնությամբ) | 2020թ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| - Առողջապահական, կրթական, սոցիալական և հասարակական նշանակություն օբյեկտների շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում աղետակայուն ժամանակակից քաղաքաշինական նորմերի պահպանման ապահովում |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավում | Սեյսմիկ աղետներին պատրաստվածության և արձագանքման կարողությունների հզորացում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2017-2030թթ. | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |
| 5.2.2 Նախադպրոցական, երեխաների, տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի և պաշտպանության, առողջապահական հաստատությունների շենքերի սեյսմակայունության բարձրացում | Շենքերի անվտանգության մակարդակի բարձրացում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե | Շարունակական 2017-2030թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 6. Աղետների ռիսկի կառավարման կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |
| 6.1. Աղետների ռիսկի գնահատման իրականացում համայնքներում |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 Երևան քաղաքի համար աղետների ռիսկի կառավարման տեղեկատվական համակարգի ձևավորում, բնակչության տարահանման համար բազային տարածքների հստակեցում քաղաքամերձ գոտում | Տարահանման տարածքների հատկացում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ ԱԻՆ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 6.1.2 Համայնքներում աղետների ռիսկի էլեկտրոնային քարտեզների ներդրում | Աղետների ռիսկի էլեկտրոնային քարտեզների առկայություն | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ հանրապետական գործադիր շահագրգիռ մարմիններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2017-2030թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 6.1.3 Երևան քաղաքի համար երկրատեղեկատվական միասնական համակարգի ստեղծում և գործարկում | Գործող երկրատեղեկատվական միասնական համակարգ | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե, միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020թ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 6.2. Համայնքային զարգացման պլաններում և բյուջեներում աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների ներառում |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 Համայնքային զարգացման ծրագրերի և բյուջեների ձևավորման գործընթացում աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների ներառում | Համայնքի դիմակայունության մակարդակի բարձրացում, աղետների ռիսկի նվազեցում | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | Շարունակական 2017-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
| 6.2.2 Աղետների ռիսկի կառավարման միջոցառումների ներգրավում Երևանի գլխավոր հատակագծի ճշգրտման գործընթացում | Երևանի տարածքում քաղաքաշինական պլանավորման գործընթացի կառավարման կարողությունների զարգացում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ ԱԻՆ | 2020թ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 6.2.3 Համայնքի աղետների ռիսկի կառավարման անձնագրի ներդրում | Համայնքի վերաբերյալ տեղեկատվական մեկ միասնական փաստաթղթի առկայություն՝ աղետների ռիսկի կառավարման բաղադրիչների ներառմամբ | ՀՀ ԱԻՆ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ), ՄԱԶԾ (համաձայնությամբ), ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (համաձայնությամբ), ՀԲ (համաձայնությամբ), «Ստեփանավանի «Լոռէ» փրկարար ջոկատ» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2017-2021թթ. | միջազգային դոնոր կազմակերպություններ |
| 7. Գործողությունների իրականացում և մոնիթորինգ |  |  |  |  |  |
| 7.1. Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում ծրագրերի իրականացում, մոնիթորինգ և արդյունքների գնահատում |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 Աղետների ռիսկի կառավարման համայնքային ծրագրերի մոնիթորինգ և արդյունքների գնահատում | Իրականացվող ծրագրի արդյունավետության գնահատում, նոր խնդիրների վերհանում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ ԱԻՆ, ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ), ԱՌՆԱՊ (համաձայնությամբ) | Շարունակական 2017-2030թթ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ ԱԻՆ – ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ԱՌՆԱՊ - «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ» հիմնադրամ

ՏԻՄ – Տեղական ինքնակառավարման մարմին

ՀԲ - Համաշխարհային բանկ

ՀԿԽԸ – Հայկական Կարմիր խաչի ընկերություն

ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակ - ՄԱԿ-ի ՄԳՀԳ