Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

մարտի 30-ի նիստի N 13

արձանագրային որոշման

Ծ ր ա գ ի ր

Հայաստանի Հանրապետության կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարության իրականացման միջոցառումների

| Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինան- սական ապահովումը | Վերստուգելի չափանիշը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | Օրենքի նախագծի ընունմամբ ակնկալվում է ՀՀ բնակավայրերի աղբահանության և սանիտարական մաքրման միասնական քաղաքականության և մոտեցումների կիրառման նպատակով սահմանել պետական լիազոր մարմնի լիազորությունները տվյալ բնագավառում: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ բնապահպանու-թյան նախարարություն | 2017 թվականի սեպտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման միասնական համակարգված ուղղություններ և սկզբունքներ |
| 2.«Աղբահանության, սանիտաական մաքրման և աղբավայրերի շահագործման բնագավառում պետական լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | Որոշման նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ձևավորել ՀՀ բնակավայրերի աղբահանության և սանիտարական մաքրման, կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման բնագավառում պետական միասնական և համակարգված քաղաքականությունը, գերակայությունները և սահմանել զարգացման հիմնական սկզբունքներն ու ուղղությունները: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | - | 1-ին կետի միջոցառմամբ նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո` մեկասմյա ժամկետում | Ֆինանսավորում չի պահանջ-վում | Հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման միասնական համակարգված քաղաքականության վարում |
| 3. «ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի թիվ 258-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | Կանոնադրական փոփոխություններով ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության նպատակներն ու խնդիրները կհամալրվեն նաև աղբահանության, սանիտարական մաքրման, աղբավայրերի շահագործման միասնական և ընդհանուր նորմատիվ պահանջներ սահմանելու վերաբերյալ առկա փորձի ընդհանրացմամբ, միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների ուսումնասիրմամբ և նորմատիվ դաշտը սահմանելու նպատակով առաջարկությունների ներկայացմամբ: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | - | 1-ին կետի միջոցառմամբ նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո մեկամսյա ժամկետում | Ֆինանսա-վորում չի պահանջ-վում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության նպատակների ու խնդիրների համալրում |
| 4. «ՀՀ Լոռու մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարությամբ սահմանված ապագա տարածաշրջանային ենթահամակարգերի ներդրման և զարգացման ռազմավարական պլանավորում և աշխատանքների ուրվագծում՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանային առանձնահատկությունները: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինական պետական կոմիտե ՀՀ մարզպետարաններ | 2017 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ Լոռու մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման սկզբունքներ և ուղղություններ |
| 5. «ՀՀ Շիրակի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարությամբ սահմանված ապագա տարածաշրջանային ենթահամակարգերի ներդրման և զարգացման ռազմավարական պլանավորում և աշխատանքների ուրվագծում՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանային առանձնահատկությունները: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ բնապահպանու-թյան նախարարություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինական պետական կոմիտե ՀՀ մարզպետարաններ | 2017 թվականի օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսա-վորում չի պահանջ-վում | ՀՀ Շիրակի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման սկզբունքներ և ուղղություններ |
| 6. «ՀՀ Սյունիքի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարությամբ սահմանված ապագա տարածաշրջանային ենթահամակարգերի ներդրման և զարգացման ռազմավարական պլանավորում և աշխատանքների ուրվագծում՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանային առանձնահատկությունները: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ բնապահպանու-թյան նախարարություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինական պետական կոմիտե ՀՀ մարզպետարաններ | 2017 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսա-վորում չի պահանջ-վում | ՀՀ Սյունիքի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման սկզբունքներ և ուղղություններ |
| 7. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտն իրավակարգավորող իրավական ակտերի վերլուծության արդյունքներով առկա խնդիրների լուծման նպատակով առաջար-կությունների մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | Աղբահանության և սանիտարական ոլորտի օրենսդրական դաշտի ուսումասիրություն, վեր հանել ոլորտի իրավակարգավորումներում առկա բացերը՝ և միջազգային փորձի ուսոմնասիրության հիման վրա մշակել դրանց լուծման ուղղությամբ առաջարկություններ: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | - | 1-ին կետի միջոցառմամբ նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո` 6ամսյա ժամկետում | Ֆինանսա-վորում չի պահանջ-վում | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ոլորտի իրավական դաշտի բարելավում |
| 8. «Աղբավայրերի նախագծման, կառուցման և շահագործման կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | Կանոնակարգի մշամամբ և հաստատմաբ նախատեսվում է ապահովել հանրապետությունում բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական, մարդու վրա առողջության ազդեցության նվազեցման և շրջակա միջավայրի պահպանման տեսանկյունից միջազգային նորմերին համապատասխան աղբավայրերի կառուցումն ու շահագործումը: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ բնապահպանու-թյան նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինական պետական կոմիտե | 1-ին կետի միջոցառմամբ նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո` 18 ամսյա ժամկետում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հանրապետությունում համակարգված և միասնական աղբավայրերի նախագծում, կառուցում և շահագործում |
| 9.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման նորմերի մշակում | Աղբահանության և սանիտարական նորմերի սահմանումը հնարավորություն կընձեռի կիրառել ՀՀ բնակավայրերում անվտանգ, սոցիալ-տնտեսապես արդյունավետ, շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա ազդեցության նվազեցման, բնակչության հարմարավետության ապահովման տեսանկյունից աղբահանության և սանիտարական մաքրման միասնական հստակ նորմեր և չափանիշներ: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ բնապահպանու-թյան նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինական պետական կոմիտե | 1-ին կետի միջոցառմամբ նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո` 12 ամսյա ժամկետում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման միասնական հստակ նորմեր և չափանիշներ |
| 10. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման հաշվարկների մեթոդաբանության մշակում | Հնարավորություն կընձեռվի հանրապետությունում կիրառել միասնական հաշվարկային մեթոդաբանություն` ինչն իր հերթին հնարավորություն կտա բարելավել աղբահանության և սանիտարական մաքրման համակարգը: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ բնապահպանու-թյան նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ | 1-ին կետի միջոցառմամբ նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո` 18 ամսյա ժամկետում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման միասնական և հստակ հաշվարկների ապահովում |