Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

մայիսի  18-ի  նիստի  N 20

արձանագրային որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանի կազմակերպման

ԾՐԱԳԻՐ

Գերազանցապես մանր գյուղացիական տնտեսություններով գյուղատնտեսական սեկտորի համակարգային ինովացիոն կառավարման

Ժամանակակից արդյունավետ տեխնիկայի ներդրմամբ մեքենայացված ծառայությունների համակարգված մատակարարման փուլ

(I փուլ)

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

I  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

II ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

III ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

IV ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

V ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

VI ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

VII ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

VII ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

- Հանրապետությունում ներկայումս գործում են շուրջ 320.0 հազ. գյուղացիական տնտեսություններ, որոնց հողատարածքները բաժանված են շուրջ 1.2 մլն հողակտորների: Գյուղատնտեսության զարգացման և արդյունավետության բարձրացման գործում առանձնակի կարևորվում է ժամանակակից տեխնիկական և տեխնոլոգիական զինվածությունը: Խնդիրը արդիական է, քանի որ ներկայումս գյուղատնտեսության ոլորտում առկա գյուղատնտեսական տեխնիկան բնութագրվում է ցածր արդյունավետությամբ, ծախսատարությամբ՝ կապված վերջիներիս բարձր մաշվածության, սարքինության ցածր մակարդակի և պարտադրված պարբերական վերանորոգման հավելյալ ծախսերի հետ: Ներկայացված ծրագիրը I-ին փուլով միտված է սկզբունքորեն և հետևողականորեն լուծելու նշված խնդիրը, հողօգտագործողներին համակարգային մոտեցմամբ մատակարարելով համաշխարհային լավագույն որակի մեքենայացված ծառայություններ, դրանով նպաստելով նաև լավագույն գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների ներդրմանը Հայաստանում:

I. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Հանրապետությունում 1991 թվականի դրությամբ առկա էին 859 կոլտնտեսություններ, խորհտնտեսություններ և միջտնտեսային կազմակերպություններ, որոնք տնօրինում էին  առկա գյուղատնտեսական տեխնիկայի գրեթե ամբողջ շարժակազմը, որի կազմում միայն    տրակտորների թիվը ավելի քան 18000 հատ էր:

- Ըստ որոշ գնահատականների` 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում առկա են տրակտորներ` 15239 միավոր, հացահատիկահավաք կոմբայններ` 1351 միավոր, տրակտորային կցասայլեր` 6195 միավոր, տրակտորային խոտհնձիչներ` 2112 միավոր, կերահավաք կոմբայններ` 421 միավոր, մամլիչ-բարձիչներ` 1738 միավոր, հատիկազտիչ  մեքենաներ` 422 միավոր, տրակտորային շարքացաններ` 1884 միավոր, տրակտորային գութաններ` 3900 միավոր, կուլտիվատորներ` 2316 միավոր:

Հանրապետությունում առկա գյուղատնտեսական տեխնիկայի վիճակի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ տեխնիկական միջոցների միջին սարքինության մակարդակը կազմում է շուրջ 79.0 %: Մասնավորապես, տրակտորների 78.4, բեռնատար ավտոմեքենաների 76.5, հացահատիկահավաք կոմբայնների 76.3, տրակտորային կցասայլերի 86.6, տրակտորային խոտհնձիչների 83.9, կերահավաք կոմբայնների 73.2, շարքացանների 84.9, գութանների 87.1 և կուլտիվատորների 84.2 տոկոսն են գտնվում տեխնիկապես սարքին վիճակում: Նշված տեխնիկայի շուրջ 93%-ը Խորհրդային Միության արտադրության են` բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված (1976-1991թթ. արտադրության), իսկ մնացած մասը հիմնականում (1997-2010 թվականներին` Ճապոնիա, Չինաստան, Հնդակաստան) դրամաշնորհների և այլ միջոցների հաշվին ներկրված, 885 միավոր տարբեր մակնիշի  տրակտորներ և 116 միավոր հացահատիկահավաք կոմբայններ: Այլ ծրագրերով ևս իրականացվել են որոշակի տեխնիկական մատակարարումներ: Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի որոշակի համալրման հետ մեկտեղ արդիական խնդիր է մնում նրա առավել արագ տեմպերով նորացումը:

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի վերազինման հարցում առկա դժվարություններն առնչվում են տեխնիկան շահագործող սուբյեկտների, սպասարկումների կարիք ունեցող գյուղացիական տնտեսությունների ֆինանսական սուղ հնարավորությունների, պահեստամասերի բարձր գների և այլ  գործոնների հետ:

II. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

- Հանրապետությունում շահագործվող գյուղատնտեսական տեխնիկայի շուրջ 90%-ն օգտագործվում է 20 տարուց ավելի և վաղուց անցել է ամորտիզացիայի համար սահմանված ժամկետները: Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածության հետևանքով կտրուկ ավելանում է նորոգումների և տեխնիկական սպասարկումների ծախսը, որի հետևանքով բարձրանում են նաև ծառայությունների սակագները: Ստեղծված իրավիճակը հանգեցնում է`

- գյուղատնտեսության մեքենայացման մակարդակի նվազեցմանը,

- ագրոտեխնիկական պահանջներով նախատեված մշակության և բերքահավաքի աշխատանքների ժամկետների խախտմանը,

- գյուղատնտեսության մեքենայացված աշխատանքներում վառելիք-քսանյութերի ծախսի 25-35 % ավելացմանը,

- նորոգումների և սպասարկումների ծախսերի ավելացմանը մինչև 50-65 %  և ժամանակի կորստին,

- մեքնայացված աշխատանքների (վար, ցանք, կուլտիվացիա, բուժում, բերքհավաք և այլն) սակագների մակարդակի բարձրացմանը 30-45 %-ով,

- գյուղատնտեսական մթերքների ինքնարժեքի ավելացմանը 8-12 %-ով,

- գյուղատնտեսական մթերքների մրցունակության նվազմանը:

- Մեքենատրակտորային հավաքակազմի վերազինման գործում առկա դժվարությունները հիմնականում պայմանավորված են տեխնիկան շահագործող սուբյեկտների և գյուղացիական տնտեսությունների ֆինանսական սուղ հնարավորություններով, ներմուծվող մեքենայացման միջոցների բարձր գներով, գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարման մատչելի մեխանիզմների  բացակայությամբ ու եղածների անկատարությամբ և այլն:

- Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակայանը գործունակ պահելու համար անհրաժեշտ է այն թարմացնել տարեկան 10.0 - 12.5 տոկոսի չափով, մինչդեռ 1992 թվականից ի վեր ներկրված սակավաթիվ տարատեսակ տեխնիկական միջոցները լիարժեք չեն ապահովել հավաքակազմի նորացումը, առավել ևս, որ մշակելի հողակտորների ներկայիս կտրտվածությունը, չափերը և մշակաբույսերի բազմազանությունը պահանջում են նաև հավաքակայանի տեխնիկական միջոցների տեսակների փոփոխություն: Գյուղատնտեսական արտադրությունն անհրաժեշտ չափով բավարարված չէ տեխնիկական միջոցներով` ինչպես քանակական, առավել ևս որակական առումով:

III. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

- Ծրագրի նպատակն է համակարգային մոտեցմամբ հագեցնել գյուղատնտեսական ոլորտը ժամանակակից, արդյունավետ տեխնիկայով ու տեխնոլոգիաներով՝ առանց.

- մշակվող հողատարածքների արհեստական խոշորացումների,

- հողօգտագործողների կողմից կատարվող որևէ տեսակի ներդրումների,

- պետական բյուջեից դոտացիոն հատկացումների և այլն:

- Ծրագրի իրականացման առաջին փուլի նպատակներն են.

- մրցակցային գներով առավելագույն թվով հողօգտագործողների ապահովել աննախադեպ բարձրորակ, արդյունավետ մեքենայացված ծառայությունների մատակարարմամբ, միևնույն ժամանակ ստեղծել ֆինանսական հենք՝ ծրագրի շարունակական ընդլայնման համար,

- կոմպետենտությամբ, աշխատանքի և մատուցվող ծառայությունների որակով և ճիշտ ժամանակին մատուցմամբ, սխալների և բացթողումների նվազագույն մակարդակով  հողօգտագործողների շրջանում ստեղծել աներկբա վստահություն ծրագիրը իրականացնող ընկերության նկատմամբ՝ հիմք ապահովելով հետագա փուլերի սահուն ներդրման համար:

- Նշված նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները.

  - Հաշվարկներով ընտրված ամենաարդյունավետ (հաշվի առնելով սահմանափակումները) գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների մատակարարում (ցանկը առկա է, ցանկով նախատեսված տեխնիկան և/կամ դրանց համարժեքները 08.02.2017թ.-ի դրությամբ նույնպես առկա են մատակարարների պահեստներում),

  - միջազգային լավագույն փորձի և մասնագետների ներգրավմամբ կադրերի որակավորման անընդհատ բարելավման մեխանիզմի ներդրում,

  - համակարգային ինովացիոն կառավարում (ներկա ժամանակում օպերատիվ կառավարման ռեժիմ  (աշխատանքներ, ռեսուրսների պահեստ և այլն)),

  - ժամանակակից անընդհատ կապ աշխատանքային խմբերի, ստորաբաժանումների միջև,

  - տեղորոշում,

  - պլանավորում,

  - էլեկտրոնային քարտեզագրում և տվյալների բազաների ստեղծում (կառավարում, վերլուծում),

  - շարունակական օպտիմիզացիա,

  - աշխատանքային արդյունավետության նորմատիվների և գնահատման համակարգ,

  - անընդհատ վերահսկողության համակարգ,

  - մշտական կապ և հասանելիություն հողօգտագործողների, օդերևութաբանական և այլ կառույցների հետ,

  - ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարման անխափան սխեմա,

  - ծրագրին պետական մասնակցության չափի և ձևի հստակեցում,

  - ծրագրի ռիսկերի գնահատում և այլն:

IV  ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

- Ծրագիրը բաղկացած է իրականացման 6 փուլերից: Միայն առաջին փուլի ամբողջական և հաջորդող երկու փուլերի մասնակի ներդրման անհրաժեշտ կլինի նվազագույնը 270 մլն. ԱՄՆ դոլար: Սա հնարավորություն կտա ՀՀ մինչև 450 հազ. հա մշակվող տարածքներում մեքենայացված ծառայությունների կիրառման մակարդակը հասցնել 90%-ի՝ ունենալով ավելի քան 1 մլն. շահառու: Ծրագրի  իրականացման հաջող մեկնարկի համար մշակված Պիլոտային ծրագիրը թույլ է տալիս առանց հետագա լրացուցիչ ներդրումների՝ ապահովել ծրագրի անխափան ագրեսիվ  ընդլայնումը ինքնուրույն, հենց ծրագրի սկզբից: Այն պահանջում է 1,012 մլրդ. ՀՀ դրամ ներդրումներ, որոնց մոտ 76%-ը (0,77 մլրդ. ՀՀ դրամ) կուղղվի համաշխարհային ամենաբարձր որակի ու արդյունավետության տեխնիկայի ուղղակի գնմանը (ներդրմանը), իսկ մնացած մոտ 24%-ը (0,242 մլրդ. ՀՀ դրամ)` ծրագրի մեկնարկի ընթացքում անհրաժեշտ` կառավարման, կադրային, մատակարարումների, տեխնիկական, կրթական, կապի, տեղեկատվական, վերահսկողական ենթակառուցվածքների և հենքի ստեղծմանը: Ծրագրի իրականացման առաջին փուլը ներառում է և սկզբնավորվում է Պիլոտային ծրագրից: Ծրագրի հաջող մեկնարկի և արագ ընդլայնման համար մշակվել է կատարվելիք քայլերի մանրամասն ալգորիթմ և ցանցային պլան: Ծրագիրը նախատեսվում է սկսել նախապես ընտրված համապատասխան պարամետրերին բավարարող տարածքներում գարնանացան կամ աշնանացան (կախված ծրագրի մեկնարկի ժամկետներից) հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքսի մեքենայացված ծառայությունների ամբողջական մատակարարմամբ: Ծրագրի ֆինանսավորման մեկնարկից մինչև ծառայությունների մատակարարման սկիզբը կտևի 1-2 ամիս, քանի որ՝

  - համաշխարհային լավագույն ընկերությունների հետ արդեն իսկ տարվել են երկարատև բանակցություններ նորագույն տեխնիկայի ձեռքբերման, նրա սպասարկման կազմակերպման, ուսուցման և մատակարարումների վերաբերյալ,

  - առկա է միջազգային բարձրակարգ համախոհ մասնագետների թիմ, որն ամբողջությամբ պատրաստ է կյանքի կոչել ներկայացված ծրագիրը՝ արդեն իսկ մշակված ծրագրային մեկնարկի ալգորիթմին համապատասխան:

  - ստեղծվել և առկա են որոշակի ենթակառուցվածքներ,

  - ընտրվել են ծրագրի մեկնարկի նախնական տարածքները,

  - ապագա շահառուների շրջանում անցկացվել են աշխատանքներ՝ պարզելու որոշ տեսակի ծառայությունների նկատմամբ հետաքրքրվածության աստիճանը և այլն:

- Սկզբնական աշխատանքները կնըդգրկեն առնվազն 16000 հա հացահատիկայինների վար ու ցանքս, ինչը կազմում է 2016թ. ՀՀ-ում իրականացված հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ընդհանուր ցանքատարածությունների շուրջ 8,5%-ը: Մեկնարկի աշխատանքները հիմնականում կկատարվեն Արարատի, Արմավիրի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերի համեմատաբար լավ մոտեցումներ և կենտրոնացվածություն ունեցող հողազանգվածներում: Տեղերում նախապես կատարված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ մատակարարվող ծառայությունների նախատեսվող գները և որակը թույլ կտան ծրագրի մեկնարկում ընդգրկել լոգիստիկ, մոտեցումների և տեղաբաշխման տեսանկյունից առավել օպտիմալ հողազանգվածներ: Սա թույլ կտա հընթացս հղկել և կատարելագործել կառավարման համակարգը՝ նախապատրաստելով այն առավել բարդ խնդիրների լուծմանը: Բացի այդ, մեկնարկի առավել պարզեցման համար Պիլոտային ծրագիրը, բացի մեքենայացված ծառայություններից, չի նախատեսում որևէ այլ տեսակի նյութերի (սերմացու, պարարտանյութեր, թունաքիմիկատներ և այլն) և ծառայությունների մատակարարում: Որպես ծրագրի մեկնարկի ռազմավարություն՝ նախատեսվում է նախապես ընտրված տարածքների հողօգտագործողների շրջանում իրականացնել լայնամասշտաբ լուսաբանման և տեղեկատվական աշխատանքներ: Անհրաժեշտ է տեղերում կիրառական օրինակների վրա ցույց տալ ներկայացվող աշխատանքների բարձր որակը և արդյունավետությունը: Սակայն հաշվի առնելով հողօգտագործողների ներկայիս ցածր եկամուտը՝ պետք է փաստել, որ որոշիչը լինելու է մատուցվող ծառայությունների ցածր գինը: Ինչևիցե, ճիշտ ժամանակին ու բարձրորակ անհրաժեշտ բոլոր մեքենայացված ծառայությունների ապահովումը հանդիսանում է այս ծրագրի կայուն զարգացման հիմնական գրավականը: Բացի հիմնական բազան, որը գտնվում է Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում, ընկերութունը, ըստ անհրաժեշտության, որպես հենակետ կօգտագործի իր մասնակիցներին պատկանող (այդ թվում և օգտագործման իրավունքով) Արարատի,  Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում առկա այլ ենթակառուցվածքներ ևս:

Նախապես հողօգտագործողների հետ հնարավոր է կնքվեն ծառայությունների մատուցման նախնական պայմանագրեր՝ անընդհատ կապ պահպանելով նրանց հետ, հստակեցնելով ծառայությունների մատուցման կոնկրետ ժամկետները: Կոնկրետ ծառայության դիմաց վճարը անհրաժեշտ է գանձել տեխնիկայի դաշտում գտնվելու ընթացքում: Ծրագրի իրականացման նույնիսկ առաջին փուլում հնարավոր է նաև Ծրագիրն իրականացնող ընկերության, բանկի և հողօգտագործողի կամ ընկերության, մթերողի և հողօգտագործողի միջև եռակողմ համագործակցություն: Ծրագրի I փուլի  հաշվարկները կատարելու համար ստեղծվել է մոդել, որը, հաշվի առնելով առկա սահմանափակումները, հնարավորություն է տվել հաշվել 1 հա-ի մշակման ինքնարժեքը տարբեր մակնիշների և մոդելների տեխնիկայի կիրառման պարագայում: Ելնելով ինքնարժեքի հաշվարկի արդյունքից՝ ավելի քան 20 լավագույն տեխնիկա արտադրող ընկերությունների մոդելային շարքերից տարբեր տեսակի ծառայությունների մատուցման համար ընտրվել են կոնկրետ մոդելներ (հիմնականում 2013-2016թթ-ներին շուկա մտած մոդելներ): Բացի այդ, հաշվարկային մոդելը թույլ է տալիս իրականացնել մեծ մակերեսով հողազանգվածների կենտրոնացված մշակման դեպքում անհրաժեշտ տեխնիկայի քանակի հաշվարկը, ինչպես նաև պահանջվող ներդրումների ծավալը: Մշակվել է նաև կոնկրետ մոդելի տրակտորների և դրանց համապատասխան կցորդիչների, կոմբայնների և այլ տեխնիկայի կիրառման դեպքում տարեկան մուտքային և ծախսային հոսքեր, ինչը թույլ է տվել իրականացնել ծրագրի երկարաժամկետ ֆինանսական արդյունավետության հաշվարկ: Ծրագրով նախատեսված տեխնիկայի յուրաքանչյուր մոդելի համար որպես մուտքային տվյալներ օգտագործվում են շուրջ 30 պարամետրեր, ինչը թույլ է տալիս համակողմանիորեն ուսումնասիրել ծրագրի տեխնիկական, նյութական, կառավարչական և ֆինանսական նրբությունները: Ծրագրի փորձարկումը:  Փորձնական ճանապարհով արտասահմանում (Գերմանիա, Կանադա) ստուգվել է ծրագրում օգտագործվելիք ընտրված տեխնիկայի մոդելների կիրառման արդյունավետության համապատասխանությունը տեխնիկական անձնագրերում ներկայացված տվյալների հետ` հաշվի առնելով ՀՀ-ում առկա սահմանափակումները (մասնավորապես՝ հողերի փոքր չափս, ծանր գրունտ և այլն): Բացի այդ, մեդիադաշտի և համացանցի ուղղորդված ուսումնասիրությունը ևս բացահայտել է ծրագրում հաշվարկված ցուցանիշների ճշմարտացիությունը ապացուցող բազմաթիվ կիրառական օրինակներ: 16000 հա հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքսի ծառայությունների մատակարարման համար ընտրված տեխնիկայի տեսակներով և քանակներով  մատուցման մեկնարկի համար անհրաժեշտ սկզբնական ներդրումների ծավալը խիստ ամփոփ տեսքով բերված է աղյուսակ 1-ում: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված հիմնական ծախսային բաղադրիչը տեխնիկայի ուղղակի գնումն է:

- Պիլոտային ծրագրի հաջող մեկնարկի համար նախատեսվում է ներգրավել 88 աշխատակից՝  433550 ՀՀ դրամ միջին ամսական աշխատավարձով (ներառյալ հարկերը), որոնց թիվը 2-րդ տարվա ընթացքում կգերազանցի 142-ի (միջին աշխատավարձը` 434020), իսկ 5-րդ տարվա ընթացքում կլինի ավելի քան 726 (միջին աշխատավարձը` 440075) (Տե՛ս, աղյուսակ 2.1 և 2.2): Ծրագրի մեկնարկի համար առկա է բարձր որակավորում և հեղինակություն ունեցող մասնագետների և մենեջերների թիմ: Այս կորիզի շուրջ է նախատեսվում ամբողջացնել աշխատակազմը:

- Ծրագրի մեկնարկին հացահատիկայիններ (ցորեն) մշակող հողօգտագործողներին կմատուցվեն մեքենայացված ծառայությունների ամբողջական ցիկլ (մինչև 3 գործողություն): Այդ ընթացում նախատեսվում է, որ հողը վարելու, դիսկավորելու, չիզելելու, հարթեցնելու, կուլտիվացնելու, կոնկրետ քանակով կոնկրետ հեռավորությամբ սերմը և պարարտանյութը ցանելու և հողի հետցանքսային մշակման (խտացում, ակոսիկներ) բոլոր գործընթացները կիրականացվեն միջազգային լավագույն ստանդարտներին համապատասխան: Ընդ որում, ծառայությունների մատուցման գներն առաջադրվելու են այնպես, որ՝

  - ինքնարժեքին ավելացվի շահույթի այնպիսի չափաբաժին, որը կապահովի ծրագրի անխափան անընդհատ ընդլայնում և շահառուների քանակի հնարավորինս արագ տեմպերով ավելացում,

  - լինեն մրցակցային, այսինքն՝ մոտ 30%-ով ցածր լինեն շուկայում մատուցվող նմանատիպ ծառայությունների գներից (որակի էական տարբերության պայմաններում) (Տե՛ս, աղյուսակ 3.1 և աղյուսակ 3.2),

  - միջնաժամկետ կտրվածքով բացառվի դրանց բարձրացումը (հաշվի առնելով այն, որ ծրագրի շարունակական ընդլայնմանը զուգընթաց հարկ է լինելու կիրառել նաև նվազ արդյունավետ տեխնիկա): Երկարաժամկետ կտրվածքով ծառայությունների գներն ունեն նվազման միտումներ՝ պայմանավորված կառավարման գործիքների կիրառելիության մեծացման, այսինքն՝ արդյունավետության բարձրացման հետ:

- Ավելին, հաշվի առնելով ներկայումս հողօգտագործողներին հասանելի ցածր արդյունավետության տեխնիկայի գներն ու որակը՝ այն կլինի ավելի ցածր է, քան նմանօրինակ սեփական տեխնիկայի օգտագործմամբ մեքենայացված աշխատանքների ինքնարժեքը (հաշվի առնելով ամորտիզացիան):   Հետագա տարիներին այլ մշակաբույսերի, այդ թվում և կարտոֆիլի տնկման համար կներդրվի աշխարհում կիրառվող առավել արդյունավետ տեխնիկա, ինչը հնարավորություն կտա մատուցել այնպիսի ծառայություններ, որոնք մինչ այժմ ՀՀ-ում չեն կիրառվում, սակայն կարող են ապահովել բերքի աննախադեպ որակ և բերքատվության բարձրացում: Մասնավորապես ծրագրի շրջանակներում նախատեսված տեխնոլոգիաներ կիրառող շատ ագրոֆիրմաներ զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող որոշ երկրներում (Հոլանդիա, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա) ստանում են միջինում ավելի քան 9 տ/հա բերքատվություն ցորենի համար և ավելի քան 60տ/հա կարտոֆիլի համար: Իհարկե նման ցուցանիշներ ապահովելու համար բացի մեքենայացված բարձրորակ ծառայությունները, անհրաժեշտ են նաև  սերմի (տնկանյութի), պարարտանյութերի, բուժումների, ոռոգման և այլ գործոնների համապատասխան մակարդակ: Ինչևիցէ ծրագրի ներդրումը հնարավորություն կտա անընդհատ և հետևողական կերպով բարձրացնել վերը նշված գործոնների մակարդակը, հետևապես և բերքատվությունը: Չնայած դրան ծրագրի մեկնարկային տարիներին ծառայության մատուցման տարածքների միջին բերքատվությունը ցորենի համար կանխատեսվում է առնվազն 4 տ/հա իսկ կարտոֆիլը 60 տ/հա (քանի որ, կարտոֆիլի համար մեկնարկը նախատեսվում է ծրագրի իրականացման երկրորդ տարվա ընթացքում, ինչը հնարավորություն կտա ազդել ծրագրի շրջանակներում ընգրկված հողազանգվածների բերքատվության աճին նպաստող նաև այլ գործոնների վրա): Ծրագրի ընդգրկվածության աճի հետ միասին հացահատիկայինների բերքատվությունը ևս էականորեն կաճի, սակայն ծրագրի մեկնարկային 5 տարիների հաշվարկների համար ցորենի բերքատվությունը ընդունված է անփոփոխ:

- Առաջարկվող բոլոր ծառայությունները կառաջարկվեն միայն կամավորության սկզբունքով` ի ցույց դնելով դրանց որակական հատկանիշները: Նման ծավալով, ձևով և սակագներով ծառայությունների մատուցման մեկնարկով և շարունակական զարգացմամբ ծրագիրն իրականացնող ընկերությունը կստանա բավարար շահույթ, ծրագրի շարունակական ընդլայնումը ապահովելու համար:  Մասնավորապես, ծրագրի իրականացման հինգ տարվա  արդյունքում միայն նորագույն տեխնիկայի ձեռքբերմանն ուղղված ներդրումներն կկազմեն ավելի քան 13,7 մլրդ. ՀՀ դրամ (Տե՛ս, աղյուսակ 6):

- Միայն Պիլոտային ծրագրի կանխատեսվող ֆինանսական հոսքերի վերլուծությունը (միայն մեկնարկի ներդրումներով, առանց հետագա ներդրումների) ցույց է տալիս, որ մեկնարկից սկսած՝ 5 տարվա ընթացքում ծրագրի ներքին շահութաբերության շեմը (ՆՇՇ) կազմում է 29%-ը (Տե՛ս, աղյուսակ 4): ՆՇՇ-ի նման բարձր ցուցանիշը պայմանավորված կլինի երկու հիմնական գործոններով`

- մատուցվելիք ծառայությունների գներում ներառված շահույթի չափաբաժնով,

- տեխնիկայի որակական բարձր հատկանիշներով և դրանց կիրառման համար մշակված համակարգային կառավարման ալգորիթմի ներդրմամբ: Պլանավորվում է, որ ներդրման 5-րդ տարում ընկերության կողմից մեքենայացված ծառայությունների 100%-ով կապահովվի հացահատիկային և հատիկաընդեղենային ցանքատարածությունների առնվազն 122 հազ. հա (գարնանացան և աշնանացան միասին) և առնվազն 8000 հա այլ մշակաբույսեր (հիմնականում կարտոֆիլ) (Տե՛ս, աղյուսակ 5): Ուսումնասիրվել է ծրագրի ներդրման, կայացման, ընդլայնման ընթացքում շահերի հնարավոր բախումները ՀՀ-ում ձևավորված պայմաններում. առանց ծրագրի նպատակներից որևէ շեղման՝ նախատեսվել են միջոցառումներ՝ դրանք նվազագույնի հասցնելու համար:

- ՀՀ կառավարությունը կարող է նպաստել ծրագրի Պիլոտային արագ մեկնարկին (մինչև 2017թ.-ի աշնանացանի աշխատանքների մեկնարկը), զուտ ապահովելով նախատեսված բարձրորակ գյուղատնտեսական տեխնիկայի (ընդհանուր 700 մլն. ՀՀ դրամ արժեքով) ներդրումը: Այդ ներդրումը, ինչպես արդեն նշվեց, առաջարկվում  է իրականացնել   հատկացնելով միջոցներ տեխնիկայի ուղղակի գնման համար, որը իր հերթին տրամադրել ծրագրի իրականացնող ընկերությանը վարձակալության և ձեռքբերման իրավունքով օգտագործման համար կամ օտարել ընկերությանը տարաժամկետ վճարման հնարավորությամբ կամ կողմերի համար ընդունելի այլ ձևով, ապահովելով ծախսված պետական միջոցների հետ վերադարձը կողմերի համար ընդունելի հավելավճարի հետ միասին, ի վերջո դառնալով ներդրված տեխնիկայի սեփականատեր: Այդ միջոցներով ներդրված տեխնիկան պատկանում է ներդրողին: Տեխնիկայի նկատմամբ սեփականությունը փոխանցվում է մասնավորին միայն դրա արժեքի (700 մլն ՀՀ դրամ) և հավելավճարի  ամբողջական մարումից հետո:

- Նախատեսվում է, որ վճարի առաջին փոխանցումը` 70 մլն.դրամի չափով կիրականացվի միջոցների ներդրումից՝ ձեռք բերված տեխնիկան ամբողջությամբ ընկերությանը տրամադրելու պահից,  մինչև 12 ամսվա ընթացքում: Դրանից հետո ևս 3 տարիների ընթացքում` յուրաքանչյուր 12 ամսվա կտրվածքով ընկերությունը վճարում է գումարը հետևյալ չափերով` 240 մլն ՀՀ դրամ, 253 մլն ՀՀ դրամ, 363 մլն ՀՀ դրամ՝ ամբողջական առավելագույն գումարը կազմելով 926 մլն ՀՀ դրամ:

- Միևնույն ժամանակ Ընկերությանը հնարավորություն կտրվի ցանկության դեպքում իրականացնել գումարի/արժեքի վաղաժամ մարում՝ համաձայն Աղյուսակ 1-ի: Ընդ որում, նախատեսում ենք, որ տեխնիկայի փոխանցումը ընկերությանը պետք է իրականացվի միայն գումարների/արժեքի ամբողջական մարումից հետո: Մինչև աղյուսակ 1-ով սահմանված ամբողջական գումարը վճարելը կատարված բոլոր վճարումները հաշվանցվում են ամբողջական գումարի արժեքից:

Աղյուսակ 1

| Ժամանակահատված | Մարման ենթակա ամբողջական գումար՝ ՀՀ դրամով |
| --- | --- |
| Տեխնիկայի հանձնման պահից մինչև 12 ամսվա ընթացքում | 770,000,000 |
| Տեխնիկայի հանձնման պահից 12-ից 24 ամսվա ընթացքում | 826,000,000 |
| Տեխնիկայի հանձնման պահից 24-ից 36 ամսվա ընթացքում | 882,000,000 |
| Տեխնիկայի հանձնման պահից 36-ից 48 ամսվա ընթացքում | 926,000,000 |

- Մինչև տեխնիկայի դիմաց ամբողջական մուծումների ավարտը (հնարավոր է նաև դրանից հետո), նախատեսվում է ապահովագրել տեխնիկայի խոտանման բոլոր ռիսկերը, ապահովելով պետական միջոցների հետվերադարձը ցանկացած պարագայում: Բացի այդ աղյուսակ 2.2-ից կարելի է տեսնել, որ ընկերությունը կարող է մեկնարկի առաջին 4 տարիների ընթացքում պետությանը մուծել մոտ 2,3 մլրդ. ՀՀ դրամ եկամտային հարկ:

- Ծրագրի ժամկետները: Ծրագիրը երկարաժամկետ է. նրա ամբողջական (6 փուլեր) ներդրման համար կպահանջվի շուրջ 25 տարի (առկա են հաշվարկներ ծրագրի ներդրման առաջին 15 տարիների համար):

- Ծրագրի մասշտաբայնությունը և նշանակալիությունը: Ծրագիրը ներդրման առաջին 15 տարիների ընթացքում ենթադրում է ավելի քան 270 մլն. ԱՄՆ դոլար ներդրումներ և ուղղակիորեն առնչվում է ՀՀ-ում շուրջ 320 հազար հողօգտագործող ընտանիքների (շուրջ 1 մլն մարդ) հետ: Պիլոտային ծրագրի հենց սկզբում 1,012 մլրդ. ՀՀ դրամ ծավալով ներդրումները թույլ կտան ներգրավել մոտ 10000 շահառու ընտանիք: Տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների նախատեսվող ծավալի և որակի ներդրումների օրինակներ Արևելյան Եվրոպայի երկրներում (այդ թվում և ՀՀ-ում) դեռևս չկան (բացառությամբ  սահմանափակ թվով ուկրաինական և ռուսական օրինակների), իսկ գերազանցապես մանր գյուղացիական տնտեսություններ ունեցող երկրներում նման ներդրումներ չեն էլ ծրագրվում համակարգային մոտեցման բացակայության պարագայում` ֆինանսական արդյունավետության անբավարարության պատճառով: Ծրագրի ներդրումը թույլ կտա ամբոջովին փոխել ՀՀ գյուղերի արտաքին անհրապույր տեսքը, գյուղաբնակների կենցաղը, կենսակերպը և շատ այլ բացասական երևույթներ, կմեծացնի նրանց եկամուտները, հիմք կստեղծի հպարտանալու իրենց ապրուստով, նորագույն տեխնոլոգիաներով մշակվող սեփական հողով, բերք ու բարիքով:

- Ծրագրի կոլեգիալությունը և միջազգայնացումը: Բարեբախտաբար, այս ծրագրի շուրջ հաջողվել է համախմբել շատ բարձր որակավորում, գիտելիքներ ու փորձ ունեցող լավագույն մասնագետների և մենեջերների: Բացի այդ, գիտենք, թե ում և երբ ևս պետք է ներգրավել: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս վստահ լինել ծրագրի մեկնարկի բավարար կառավարելիության մեջ, քանի որ նրա հաջողությունը գլխավորապես կախված է հենց ծրագրի կառավարման որակից: Նախատեսվում է տեղայնացնել միայն համաշխարհային լավագույն տեխնիկան և տեխնոլոգիաները, ինչի համար նախատեսվում է միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավում ինչպես կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման, այնպես էլ փորձագիտական գնահատականներ և խորհրդատվություն ստանալու համար:

- Մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ: Լինելով ենթակառուցվածքային խոշորամասշտաբ նախագիծ՝ այս ծրագիրը թույլ է տալիս խթանել արտադրական կարողությունների աճը (օրինակ` ժամանակակից ոռոգման և պաշտպանիչ տեխնոլոգիաների, տեղերում բերքի տիպային պահեստների և սառնարանային համակարգերի), ներքին և արտաքին տրանսպորտային և լոգիստիկ կարողությունների աճը (ՀՀ-ից ծրագրի ներդրման առաջին 13 տարիների ընթացքում արդեն գյուղմթերքի արտահանումը կարելի է ավելացնել շուրջ 10 անգամ՝ գերազանցելով 1 մլն տոննան), ժամանակակից կիրառական գիտական մտքի աճը՝ ներքին թե արտաքին սպառման համար, գյուղական և արդյունաբերական տուրիզմի աճը (նոր տեսակի արտադրություններ, ժամանակակից անասնաբուծական համալիրներ, մաքուր, հրապուրիչ գյուղեր), նոր ֆինանսական (մասնավորապես՝ գյուղական ապահովագրության) գործիքների կիրառումը (պայմանավորված վստահելի տվյալների բազայի ստեղծմամբ, որակյալ ցանքաշրջանառությամբ) և այլն: Այս ծրագիրն ունակ է լուծել բազմաթիվ խնդիրներ՝ սկսած դեմոգրաֆիականից մինչև սննդի ապահովվածություն: Այն ոչ միայն ամբողջապես կարդիականացնի գյուղատեսական տեխնիկան և տեխնոլոգիաները, այլև կայուն հենք կստեղծի դրա ինովատիվ շարունակականությունը ապահովելու համար:

- Տեղաբնակների ներգրավվածություն: Տեղաբնակների շրջանում անցկացված հարցումները ցույց են տվել ծրագրի կողմից առաջարկվող ծառայությունների նկատմամբ հետաքրքրվածության և պահանջարկի բարձր մակարդակ: Դա բնական է՝ պայմանավորված առկա տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների մաշվածությամբ, ցածր արդյունավետությամբ և շահագործման մեծ ինքնարժեքով: Ծրագրի իրականացնող ընկերության շառավիղային կառուցվածքը, ծրագրի ընդլայնմանը զուգահեռ, սպառման հիմնական կենտրոններին մոտ նախատեսում է հիմնակետերի ստեղծում՝ տեղաբնակների հավելյալ ներգրավման հնարավորությամբ: Բացի այդ, թե՛ բուն ընկերությունում, թե՛ օժանդակ տնտեսություններում կստեղծվեն բազմաթիվ աշխատատեղեր:

- Ծրագրի անցումն ինքնաֆինանսավորման: Ծրագրի մեկնարկի համար նախնական ներդրումները, հասույթ ապահովող գների և ծառայությունների մատուցման ծավալների ընտրությունը կատարվել է՝ ելնելով անհրաժեշտ նվազագույնից, ապահովելու ոչ միայն ծրագրի ինքնաֆինանսավորումը, այլև նույնիսկ առանց հետագա արտաքին ներդրումների (նույնիսկ առանց փոխառու միջոցների, լիզինգի և այլն)՝ ծրագրի շարունակական, կայուն ընդլայնումը:

- Նախագծերի իրականացման լավագույն միջազգային ստանդարտներ:  Ծրագրի իրականացման բոլոր փուլերում նախատեսվում է ներդնել միայն համաշխարհային գերարդիական ու ամենաարդյունավետ տեխնիկան և տեխնոլոգիաները: Այս տեխնիկան և տեխնոլոգիաները հասանելի են  միայն զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող խոշոր ագրոհամալիրներին: Մեր կատարած հաշվարկները ապացուցում են, որ նման տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների ներդրում և շարունակական թարմացում ՀՀ-ում հնարավոր է միայն նմանօրինակ ծրագրի իրականացման ճանապարհով: Մասնավորապես, ծրագրով նախատեսվում է միանգամայն նոր գերժամանակակից տրակտորներն ու այլ գյուղմեքենաները  համակարգի շրջանակներում օգտագործել առավելագույնը 10000ժ (4-7 տարի): Ուսումնասիրվել է համաշխարհային առաջատար ավելի քան 20 արտադրողների մոդելային ամբողջ շարքը, ծրագրի ներդրման առաջին փուլի համար ընտրվել են մեր պայմանների համար ամենաարդյունավետ մոդելները: Հաշվի առնելով նմանօրինակ տեխնիկայի պահանջարկի շարունակական աճը՝ նախատեսվել են դրանց սպասարկման, նորոգումների ենթակառուցվածքներ, որոնց հենքի վրա հետագայում գուցե հնարավոր կլինի կազմակերպել նաև հավաքման արտադրություններ:

- Ծրագրի իրականացման առաջին փուլը, ըստ որոշ մասնագետների նախնական, մակերեսային (մինչ ծրագրի մանրամասներին ծանոթանալը) կարծիքի բավական նման է խորհրդային ժամանակներում գործած մեքենա-տրակտորային կայանների աշխատանքի սկզբունքներին: Սակայն ներկայացված ունի խիստ սահմանափակ ընդհանրություններ աշխատանքի կազմակերպման նման ձևաչափի հետ, և դրանք սահմանափակվում են սոսկ մեքենայական ծառայությունների մատակարարման երևույթի նմանօրինակությամբ: Մնացած ամեն ինչում` տեխնիկական, տեխնոլոգիական, որակական, աշխատանքի կազմակերպման, կառավարչական, վերահսկողական, օպտիմալացման, կառավարվող օբյեկտի տարածվածությամբ, ծառայությունների ոչ պարտադիր` մրցակցային բնույթով և այլ շատ առումներով խիստ, արմատականորեն տարբերվում են նախկինում գործած համակարգից: Ծրագիրը միտված է հանդիսանալու միջոց փոքր սեփական հողակտոր ունեցող հողօգտագործողին հասանելի դարձնելու առավելագույն արդյունավետության տեխնիկա և տեխնոլոգիաներ, որոնք նրան որևէ այլ կերպ հասու լինել չեն կարող:

- Հաջորդող փուլեր և զարգացման հեռանկարներ: Ծրագիրը նախատեսում է իրականացման 6 փուլ: Ընդ որում, այդ փուլերը ոչ միայն մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունն են, այլև ներդրվելու են՝ նաև զուգահեռ նախորդող փուլի որոշակի մակարդակ ապահովելուն պես: Այդ փուլերը նախատեսում են համաշխարհային ամենախիստ չափորոշիչների տեխնոլոգիական, խորհրդատվական, գիտական, ֆինանսական (նաև ապահովագրական), տրանսպորտային, արտադրական և այլ տիպի պահանջված գործիքների և կարողությունների ներդրումը ՀՀ-ում: Բացի այդ, ծրագրի ծավալմանը զուգընթաց այլ երկրներում ևս հիմնվելու են նմանատիպ ծրագրեր և այլ ենթակառուցվածքներ՝ հիմնական նպատակ ունենալով ՀՀ-ում  արտադրված արտադրանքի, ծառայությունների արտահանման որակական և քանակական  աճի ապահովումը: Բոլոր թվային տվյալները, որոնք ներկայացված են այս ամփոփագրում, ունեն ամրության մեծ պաշար, քանի որ ներկայացվածը թվեր են՝ ծրագրի ընդլայնման հոռետեսական սցենարի համար: Բացի այդ, ակնհայտ է, որ ընկերությունը ծրագրի մեկնարկի միջնաժամկետ կտրվածքում կարող է ներգրավել զգալի փոխառու միջոցներ՝ ընդլայնման տեմպերը արագացնելու համար:

- Ծրագրի ներդրման այլընտրանքը: Հաշվարկները, ինչպես նաև ՀՀ գյուղատնտեսության ներկայիս վիճակը վկայում են, որ միայն նման ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի ժամանակակից բարձր արդյունավետությամբ տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ոտքի կանգնեցնել հանրապետության փոքր գյուղատնտեսական տնտեսությունները: Վերը նշված 450 հազ. հա հողերում նշված մակարդակի մեքենայացված ծառայությունների մակարդակ ապահովելու համար առկա իրավիճակում այլ հավասար պայմաններում անհրաժեշտ կլիներ իրականացնել ավելի քան 2 մլրդ. ԱՄՆ դոլար ներդրումներ: Բացի այդ, որպես առաջարկվող ծառայությունների  որակական այլընտրանք կարող են դիտարկվել միայն 2000 հա  և ավել հողեր ունեցող ֆերմաների (ընդ որում միայն որոշակի աշխարագրական տեղաբաշխում ունենալու դեպքում) առաջացումը ՀՀ-ում, ինչի համատարած տարածումը մեր սակավահող պայմաններում կհանգեցնի հսկայական, անլուծելի սոցիալական խնդիրների, հատկապես, գյուղաբնակների շրջանում: Մինչդեռ այս ծրագրի իրականացումը կարճ ժամանակամիջոցում կնպաստի նրան, որ ՀՀ գյուղատնտեսությունը ներկայիս դոտացիոն, մի կերպ գոյատևող ոլորտից վերածվի արդյունաբերական, գիտական, ֆինանսական, տրանսպորտային  մի շարք  ոլորտների լոկոմոտիվի դեր ստանձնած, անընդհատ և կայուն զարգացող շահութաբեր բնագավառի:

V. ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

- Ծրագրի մոնիթորինգը նախատեսում է իրականացնել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կամ նրա կողմից լիազորված մարմնի միջոցով, ապահովելու

  - ներդրված միջոցների հետ վերադարձելիություն,

  - ներդրված տեխնիկական միջոցների ամբողջական ապահովագրությունը խոտանումից և դրանց սարքինության ապահովում մինչև սեփականության իրավունքի փոխանցումը:

- ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կամ նրա կողմից լիազորված մարմինը ընտրանքային ստուգումներ կարող է իրականացնել ծրագրի պայմաններին համապատասխանությունն ստուգելու նպատակով: Ծրագիրը իրականացնող ընկերությունը պարտավոր է պահանջի առկայության դեպքում, առնվազն 30 օրը մեկ անգամ հաշվետվություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն: Հաշվետվության ձևը մշակում է ընկերութունը: Հաշվետվությունը պետք է պարունակի տեղեկատվություն ծրագրի ընթացքի մասին:

VI.  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

- ՀՀ-ում նման մասշտաբով գյուղատնտեսական աշխատանքների համակարգված մեքենայացման կազմակերպումը կապված է մի շարք ռիսկերի հետ: Մասնավորապես`

    - ՀՀ-ում ծրագրով առաջարկված մասշտաբով, որակով և քանակով կենտրոնացված մեքենայացված ծառայություններ երբեք չեն մատակարարվել: Ավելին, նման որակի  և քանակի տեխնիկայի կիրառման օրինակներ ՀՀ-ում մեզ հայտնի չեն: Ուստի բացակայում են կամ քիչ են  համապատասխան ենթակառուցվածքները, մասնագետները: Ընկերությունը նախատեսում է հընթացս վերապատրաստել մասնագետներին, ստեղծել համապատասխան ենթակառուցվածքներ և այլն: Այս ուղղությամբ բոլոր հնարավոր ռիսկերը մեղմելու համար ընկերության գործունեության և զարգացման համար սույն առաջարկով ներկայացվել է հոռետեսական սցենար: Մասնավորապես վառելիքի ծախսը ընդունված է ամրության մեծ պաշարով: Արտադրողականությունը ներկայացված է հնարավորինս ցածր, որոշ ծառայություններ (օրինակ, ցրտահերկ, թմբերի պատրաստում…) որոնք միանշակ մատուցվելու են հողօգտագործողներին չեն ընդգրկվել ֆինանսական պլանում: Նախատեսված են տեխնիկայի սպասարկման մեծ ժամկետներ և փոքր պարբերություններ և այլն:

    - Առկա են ռիսկեր կապված ծրագրի մեկնարկային շրջանում ընկերության և առաջարկվելիք ծառայությունների նկատմամբ հողօգտագործողների մոտ հնարավոր անվստահության հետ կապված: Այդ ռիսկերը մեղմելու հետ համար.

ա. մեկնարկում ընտրվել են այնպիսի մշակաբույսեր և ծառայություններ, որոնք հասկանալի և ընդունելի կլինեն հողօգտագործողին և ակնհայտ որակով կնպաստեն վստահության աճին:

բ. կտարվեն լայնամասշտաբ լուսաբանման և տեղեկատվական աշխատանքներ կոնկրետ. օրինակով ցույց կտրվի գործող և նոր ծրագրերի տարբերությունը:

գ. ծառայությունների դիմաց վճարը կգանձվի միայն աշխատանքի ընթացքում և այլն:

դ. ծրագրին մասնակցությունը և ծառայության պատվերները կլինեն միայն կամավոր սկզբունքով:

ե. նախատեսվում է ընթացքում ընկերության բարձրորակ մասնագետների խորհրդատվություն և անխափան կապի հնարավորություն ընկերության հետ:

Կարծում ենք, որ այս ամենը այլ գործողությունների և որակյալ ծառայությունների հետ կնվազեցնեն այս ռիսկը:

    - ներկայումս գյուղատնտեսությունում մեքենայական աշխատանքները հիմնականում իրականացվում են տեխնիկայի սեփականատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձանց միջոցով, որոնց գործունեությունը չի հարկվում, իսկ մեքենայացված աշխատանքներով ծառայություններ իրականացնող իրավաբանական անձինք հարկվում են, ինչը ստեղծում է ոչ հավասար մրցակցային պայմաններ:

- Ծրագրի արդյունավետության ամրության պաշարը, մրցակցային առավելությունները, հնարավոր թույլ կողմերը բացահայտելու համար իրականացվել է մատուցվելիք ծառայությունների ինքնարժեքների զգայունության վերլուծություն բոլոր հնարավոր գործոնների նկատմամբ: Պարզվել են այն գործոնները, որոնց նկատմամբ ինքնարժեքներն առավել զգայուն են: Հստակեցվել են զգայունության միջակայքերը: Ապացուցվել է, որ այդ գործոնների ազդեցությունները մատուցվելիք նմանօրինակ ծառայությունների ցանկացած այլ ձևաչափի դեպքում այլ հավասար պայմաններում առավել մեծ ազդեցություն կունենան ինքնարժեքի վրա, քան ծրագրի իրականացման դեպքում:  Կատարվել է ծրագրի արդյունավետության վրա ազդող հնարավոր ռիսկային գործոնների բացահայտում: Դրանք մեկ առ մեկ ուսումնասիրվել են, մշակվել է ռիսկերի կառավարման պլան: Պետական միջոցների ներգրավմամբ տեխնիկայի ձեռքբերման պարագայում, առկա է այդ ներդրումների վերադարձելիության չապահովման ռիսկ, ինչը կարող է պայմանավորված լինել.

  - տեխնիկայի խոտանմամբ (ռիսկը նախատեսվում է ծածկել տեխնիկական միջոցների խոտանման ռիսկերի ամբողջական ապահովագրությամբ),

  - տեխնիկայի անարդյունավետ, ոչ տնտեսավետ շահագործամամբ և որպես հետևանք պլանավորված շահույթների չստացմամբ: Այս ռիսկը մեղմվում է պիլոտային ծրագրի սահմանափակ ընդգրկման և մատուցվելիք ծառայությունների ցածր գներով և այլ աներկբա որակական առավելություններով: Բացի այդ, ամեն դեպքում տեխնիկան, որը ամբողջապես ամենաբարձր միջազգային չափանիշների համապատասխան է, լինելու է պետական սեփականություն և ունենալու է շատ բարձր լիկվիդային արժեք,

  - մատուցվելիք ծառայությունների նկատմամբ վճարունակ պահանջարկի սահմանափակությամբ: Այս ռիսկը նախատեսվում է մեղմել ֆինանսական հաստատությունների, ծառայություն մատուցողի և ծառայություն գնորդի միջև հնարավոր եռակողմ համագործակցությամբ, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի ծառայության գնորդին հատկացված փոխառու միջոցների նպատակային ծախսին:

VII. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

- Ծրագրի Պիլոտային մեկնարկի ֆինանսավորումը բաշխվելու է 2 հիմնական ուղղությամբ.

  - տեխնիկայի ձեռքբերման և ՀՀ-ում շահագործման պատրաստ վիճակում ունենալուն,

  - ծրագրի անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածների նախապատրաստմանը:

Աղյուսակ 1. 16000 հա գարնանացան ցորենի ցանքսի մեքենայացված ծառայությունների   մատակարարման համար անհրաժեշտ նախնական ներդրումները տեխնիկայի ուղղակի գնման դեպքում:

| Հիմնական տեխնիկական միջոցներ (ՀՀ դրամ) | 770 000 000 |
| --- | --- |
| Վարչական և արտադրական ծախսեր (ՀՀ դրամ), որից` | 242 340 000 |
| Աշխատավարձ | 10 000 000 |
| Գրասենյակային (տարածքի վարձակալություն, համակարգչային տեխնիկա, կապի ժամանակակից միջոցներ և ցանցի ստեղծում, կահույք, նյութեր, կոմունալ և այլն) (այդ թվում` օգտագործման իրավունք) | 20 440 000 |
| Արտադրական (սպասարկման) ենթակառուցվածքներ (բազայի վարձակալություն, վառելիք, նյութեր և այլն) (այդ թվում` օգտագործման իրավունք) | 66 900 000 |
| Տրանսպորտային միջոցների (այդ թվում` օգտագործման իրավունք) | 48 000 000 |
| Բեռնատարների օգտագործման իրավունք | 96 000 000 |
| Տեղեկատվական նյութերի ստեղծում և տարածում | 1 000 000 |
| Ընդամենը | 1 012 340 000 |

- Պիլոտային ծրագրի մեկնարկում պետական մասնակցությունը նախատեսվում է միայն 700 մլն ՀՀ դրամ արժեքով տեխնիկայի ձեռբերման համար: Այս գումարով նախատեսվում է ձեռք բերել AXION 930 մոդելի (կամ համարժեք) 7 տրակտոր, ПСК մակնիշի (կամ համարժեք) 7 գութան, Ամազոն, Ռոստսելմաշ կամ այլ ընկերությունների համապատասխան հզորության ցանքս իրականացնող մինչև 4 համալիր գյուղմեքենաներ (հնարավոր է փուլերով) (գներին կարելի ծանոթանալ Հավելվածում):  Մնացած մոտ 312 մլն ՀՀ դրամ (որից 70 մլն ՀՀ դրամը կկազմի այլ գյուղգործիքների տեսքով ներդրումներ, որոնք հնարավորություն կտան գութանների հիմքի վրա ստեղծել համալիր գյուղտեխնիկա) արտադրական և վարչական ծախսերը նախատեսվում է իրականացնել մասնավորի կողմից` առկա ենթակառուցվածքների և այլ ներդրումների հաշվին:

- Ընկերության առաջին հինգ տարիների տարեկան ֆինանսական հոսքերին կարելի ծանոթանալ աղյուսակ 5-ում: Ըստ այդմ կարելի է տեսնել, որ նախատեսված ձևով զարգացման դեպքում ընկերությունը կարճ ժամանակում կկարողանա հասնել նախանշված և վերը հիշատակված հիմնական նպատակներին: Միևնույն ժամանակ ապահովելով, ոչ միայն պետական միջոցների հետ վերադարձը 10% շահութաբերությամբ, այլև բազմապատիկ անգամ ավել եկամտային հարկի առաջացմանը: Այս ամենին զուգընթաց հողոգտագործողները կստանան զգալի հավելյալ արժեք առաջին հերթին հողօգտագործման արդյունավետություն և բերքատվության բարձրացման հաշվին:

VIII.  ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

- Ծրագրի իրականացման արդյունքում՝

    - կփոխվի հանրապետության գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմը, այն կհագենա ժամանակակից, հուսալիորեն շահագործվող, ցածր էներգատար տեխնիկական միջոցներով.

    - կընդարձակվեն գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, կբարձրանա բուսաբուծության արտադրանքի  որակը և կավելանա տեղական գյուղա-տնտեսական արտադրանքի արտադրության ու վերամշակման ծավալները.

    - գյուղատնտեսության մեքենայացման մակարդակի բարձրացման և մատչելի սակագներով իրականացվող ծառայությունների շնորհիվ արտադրանքի ինքնարժեքում կկրճատվի ձեռքի աշխատանքի ու սպասարկման ծառայությունների դիմաց կատարվող չհիմնավորված բարձր ծախսերը, որի արդյունքում կմեծանա տեղական արտադրանքի արտահանման ծավալները և արտաքին շուկաներում դրանց մրցունակությունը.

    - կավելանան ոլորտից հավաքագրվող հարկային եկամուտները.

    - տնտեսապես կամրապնդվեն գյուղացիական տնտեսությունները և պայմաններ կստեղծվեն ոլորտում արդյունավետ ապրանքային արտադրություն իրականացնող տնտեսությունների ձևավորման ու դրանց հետագա զարգացման համար:

Առաջարկվող ծրագրի ուսումնասիրությունից կարելի է եզրակացնել որ,

- Առաջարկվող ծրագրում որոշակիացվել են այն հիմնական խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են հողատերերին ցածր ինքնարժեքով մրցունակ մթերք արտադրելուն:

- Որոշակիացվել են այն օբյեկտիվ պատճառները, որոնք թույլ չեն տալիս ՀՀ գյուղատնտեսությունում իրականացնել բարձրորակ գյուղտեխնիկայի և տեխնոլոգիաների լայնամասշտաբ ներդրում, իննովացիոն ծրագրեր և այլն:

- Առաջարկվել է միջոց, որը թույլ է տալիս համապարփակ, կենտրոնացված ձևով լուծել առկա խնդիրների զգալի մասը:

- Իրականացվել է ծրագրի արդյունավետության զգայունության վերլուծություն՝ կախված տարբեր գործոններից:

- Իրականացվել է ռիսկերի վերլուծություն և նշվել են հնարավոր ռիսկերի կառավարման և նվազեցման ճանապարհներ: Որոշակիացվել է ծրագրի հիմնական շահառուների կազմը: