Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

հունիսի-15ի  նիստի  N 25

արձանագրային որոշման

ՑԱՆԿ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-Ի ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Առաջնահերթ միջոցառումներ | Պատասխանատու/ համակատարող | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների չափը (հազ. դրամ) | Վերստուգելի չափանիշը | Ակնկալվող վերջնական արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ռազմավարություն 1. ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման նվազեցում առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի շրջանում |  |  |  |  |  |  |
| ա. ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման և վնասի նվազեցման ծրագրերի իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 1,223,328.7 | ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը ԹՆՕ-ների շրջանում <2% | ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի թվի նվազում |
| բ. ԹՆՕ-ներին փոխարինող բուժման տրամադրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 1,107,143.6, որից պետական բյուջե` 470,000.0, այլ աղբյուրներ` 637,143.6 | Ծրագրի ավարտին փոխարինող բուժման ծրագրում ընդգրկված ԹՆՕ-ների թիվը 800 | Փոխարինող բուժման ծրագրում ընդգրկված ԹՆՕ-ների թվի ընդլայնում |
| գ. ԿՍԿ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերի իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 645,485.4 | ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը ԿՍԿ-ների շրջանում <2% | ԿՍԿ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի թվի նվազում |
| դ. ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերի իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 1,352,103.1 | ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը ՏՍՏ-ների շրջանում <2% | ՏՍՏ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի թվի նվազում |
| ե. Աշխատանքային միգրանտների, նրանց ընտանիքի անդամների, պոտենցիալ միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերի իրականացում` առողջապահական ծառայությունների համապարփակ փաթեթի տրամադրմամբ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 1,987,500.0 | ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը աշխատանքային միգրանտների շրջանում <2% | Աշխատանքային միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի թվի նվազում |
| զ. Հյուրընկալող երկրների հետ համագործակցության զարգացում` միգրանտներին (օտարերկրյա պետություններում գտնվող ՀՀ քաղաքացիներ) ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման հարցերով խորհրդատվություն տրամադրելու և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ անանուն հետազոտություն անցնելու, անհրաժեշտության դեպքում ՀՌՎ բուժման հասանելիության և դրա անընդհատության ապահովման համար | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության և ՀՌՎ բուժման հասանելիության ապահովում | Հյուրընկալող երկրներում միգրանտներին ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման հարցերով խորհրդատվություն տրամադրելու և ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ անանուն հետազոտության անցնելու հնարավորության ստեղծում, ՀՌՎ բուժման հասանելիության և դրա անընդհատության ապահովման համար մեխանիզմների ներդնում |
| է. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման միջոցառումների իրականացում` ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների շրջանում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված տարեկան մեկ միջոցառման անցկացում | ՀՀ-ում բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման միջոցառումների հասանելիության մեծացում |
| ը. ՔԿՀ-ներում գտնվողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման և վնասի նվազեցման ծրագրերի իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 736,154.7 | ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը ՔԿՀ-ներում գտնվողների շրջանում <2% | ՔԿՀ-ներում գտնվողների համար ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման միջոցառումների, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների հասանելիության մեծացում |
| թ. Երիտասարդների շրջանում իրազեկման և ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման միջոցառումների իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | 2017 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը 15-24 տարեկան երիտասարդների շրջանում <0,1% | 15-24 տարեկան երիտասարդների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի թվի նվազում |
| ժ.Դպրոցներում «Առողջ ապրելակերպ» դասընթացի դասավանդում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիք ունեցող երիտասարդների (15-24տ.) տոկոսը 50% | 15-24 տարեկան երիտասարդների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքների մակարդակի բարձրացում |
| ժա. Առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի շրջանում կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնողների համար սեմինար-վարժանքների անցկացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 12,500.0 | Սեմինար-վարժանքներ անցածների թիվը տարեկան 50 | Առավել վտանգի ենթարկվող խմբերի շրջանում կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնողների գիտելիքների բարձրացում, հմտությունների զարգացում |
| ժբ. Նախակոնտակտային կանխարգելման տրամադրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 18,375.0 | Նախակոնտակտային կանխարգելում ստացած անձանց թիվը ծրագրի ավարտին 175 | Նախակոնտակտային կանխարգելման հասանելիության ապահովում առավել վտանգի ենթարկվող անձանց համար |
| ժգ. ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ խարանի և խտրականության նվազեցման նպատակով զանգվածային լրատվամիջոցներով ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի լուսաբանում, բնակչության իրազեկության մակարդակի բարձրացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ խարանի և խտրականության նվազում | ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ խարանի և խտրականության նվազեցում |
| 2) Ռազմավարություն 2. ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման կանխարգելում բժշկական կազմակերպություններում |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ դոնորական արյան սկրինինգ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 167,857.1, որից պետական բյուջե` 151,785.7, այլ աղբյուրներ` 16,071.4 | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտված դոնորական արյան նմուշների տոկոսը 100% | Չի արձանագրվի դոնորական արյան միջոցով ՄԻԱՎ-ի փոխանցման որևէ դեպք |
| 3) Ռազմավարություն 3. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության ծառայությունների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |
| ա. Բուժաշխատողների նախաձեռնությամբ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության հետագա ընդլայնում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 783,000.0, որից պետական բյուջե` 17,500.0, աղբյուրներ` 765,500.0 | ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն անցածների թիվը (չհաշված հղիները) ծրագրի ավարտին 435000 | Բուժաշխատողների կողմից ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության տրամադրման ընդլայնում |
| բ. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության տրամադրում, համաճարակաբանական հետազոտություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 225,000.0 որից պետական բյուջե` 78,480.0, այլ աղբյուրներ` 146,520.0 | ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն անցածների թիվը ծրագրի ավարտին 25000 | Բուժաշխատողների կողմից ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության տրամադրման ընդլայնում |
| գ.Ռեֆերենսային մեթոդով ՄԻԱՎ-ի հայտնաբերում, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն, ՄԻԱՎ վարակի վերջնական ախտորոշում, համաճարակաբանական հետազոտություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 184,000.0, որից պետական բյուջե` 133,200.0, այլ աղբյուրներ` 50,800.0 | ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ-ում ռեֆերենսային մեթոդով հետազոտություն անցածների թիվը ծրագրի ավարտին 2300 | ՄԻԱՎ վարակի վերջնական ախտորոշման ապահովում |
| դ. ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող լաբորատորիաների միջև համակարգչային ցանցի ստեղծում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2019 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 24,000.0 | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող լաբորատորիաների միջև համակարգչային ցանցի ստեղծում | Հաշվետվողականության բարելավում |
| ե.ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող լաբորատորիաներում որակի արտաքին և ներքին հսկողության իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2017 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող լաբորատորիաներում որակի ներքին հսկողության ընթացակարգերի ներդնում, ամեն տարի որակի արտաքին հսկողության իրականացում | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող բոլոր լաբորատորիաներում հետազոտությունների որակի ապահովում |
| զ. Բժշկական կազմակերպություններին ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության, ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման, կանխարգելման գործնական հարցերով մեթոդական և գործնական օգնության, տեխնիկական աջակցության տրամադրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 72,000.0 | ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման, կանխարգելման գործնական հարցերով մեթոդական և գործնական օգնության, տեխնիկական աջակցության տրամադրում տարեկան առնվազն 120 բժշկական կազմակերպության | ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության, ՄԻԱՎ վարակի ախտորոշման բարելավում, նոզոքոմիալ վարակման դեպքերի կանխում |
| է. ԹՆՕ-ների, ԿՍԿ-ների, ՏՍՏ-ների շրջանում ՀԿ-ների ուղղորդմամբ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության տրամադրման ընդլայնում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՄԻԱՎ վարակի արձանագրված դեպքերի թվում ՀԿ-ների կողմից ուղղորդված դեպքերի մասնաբաժինը ծրագրի ավարտին 30% | ՀԿ-ների կողմից ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության տրամադրման ընդլայնում |
| ը. Բնակչության շրջանում, ներառյալ առավել վտանգի ենթարկվող խմբերը, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության խթանման ու մասսայականացման նպատակով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններով ուղեկցվող հանրային միջոցառումների իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 90,000.0 | Ծրագրի ավարտին հանրային միջոցառումները 100 | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության խթանում ու մասսայականացում |
| թ. Մշակել արագ թեստավորման լիցենզավորման պահանջներ և սահմանված կարգով ներկայացնել հաստատման ՀՀ կառավարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Մշակված և հաստատված արագ թեստավորման լիցենզավորման պահանջներ | Արագ թեստավորման մեթոդով ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտությունների ընդլայնում |
| 4) Ռազմավարություն 4. Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |
| ա. Բոլոր հղի կանանց ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության տրամադրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե | 129,250.0 | ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն անցած հղի կանանց տոկոսը >95%, հղիների շրջանում ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը <0,1% | Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը վերացրած երկրի կարգավիճակի պահպանում |
| բ. ՄԻԱՎ վարակ ունեցող հղիներին և նրանցից ծնված նորածիններին ՀՌՎ կանխարգելիչ բուժման տրամադրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 26,400.0, որից պետական բյուջե` 8,400.0, այլ աղբյուրներ` 18,000.0 | Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելիչ բուժում ստացածների տոկոսը 100% | 100 000 կենդանի ծնունդների հաշվով մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման նոր դեպքերի գործակիցը ≤50 |
| գ. Հղիների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն իրականացնող բժշկական կազմակերպություններին անհրաժեշտ քանակի թեստ-հավաքածուներով ապահովում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 158,225.0, որից պետական բյուջե` 141,000.0, այլ աղբյուրներ` 17,225.0 | Թեստ-հավաքածուներով ապահովում տարեկան 47000, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն անցած հղի կանանց տոկոսը >95% | Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը վերացրած երկրի կարգավիճակի պահպանում, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ բոլոր հղիների հետազոտության ապահովում |
| դ. Ըստ անհրաժեշտության նորածիններին արհեստական կաթնախառնուրդներով ապահովում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե | 48,000.0 | ՄԻԱՎ վարակով հղիներից ծնված տարեկան մինչև 30 նորածնի ապահովում արհեստական կաթնախառնուրդներով | Կրծքով կերակրող ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ցուցանիշը <5%, կրծքով չկերակրող ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մայրերից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ցուցանիշը <2% |
| ե. Հղիների շրջանում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ երկրորդ հետազոտության իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 260,850.0, որից պետական բյուջե` 155,161.2, այլ աղբյուրներ` 105,688.8 | Հղիների շրջանում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ երկրորդ հետազոտության իրականացում տարեկան մինչև 47000 | Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը վերացրած երկրի կարգավիճակի պահպանում |
| զ.ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտի օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն և բարելավում` ըստ անհրաժեշտության | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017թ. | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն և ըստ անհրաժեշտության բարելավում | Օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն և բարելավում` ըստ անհրաժեշտության |
| II. ԲՈՒԺՈՒՄ, ԽՆԱՄՔ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ռազմավարություն 1. ՄԻԱՎ վարակով պացիենտներին ՀՌՎ բուժման հասանելիության ապահովում |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների դիսպանսերային հսկողության իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 457,750.0, որից պետական բյուջե` 84,000.0, այլ աղբյուրներ` 373,750.0 | Դիսպանսերային հսկողության մեջ գտնվողների թիվը 2021թ. 3500 | ՄԻԱՎ վարակով բոլոր պացիենտների դիսպանսերային հսկողության իրականացում, անհրաժեշտ լաբորատոր-գործիքային հետազոտությունների անցկացում |
| բ. ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների զուգընկերների շրջանում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտության անցկացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Տարեկան հետազոտված մշտական զուգընկերների տոկոսը >85% | ՄԻԱՎ վարակի հայտնաբերման բարելավում |
| գ. ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների դիսպանսերային հսկողության համակարգի բարելավում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՄԻԱՎ վարակ ախտորոշում ստացած նոր պացիենտներից դիսպանսերային հսկողության վերցվածների տեսակարար կշիռը ծրագրի ավարտին 95%, ՄԻԱՎ-ի փոխանցման կանխարգելման հարցերով խորհրդատվություն անցած դիսկորդանտ զույգերի տոկոսը տարեկան >95% | ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված մահվան տարեկան դեպքերի նվազում, ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի նվազում |
| դ.Հետկոնտակտային կանխարգելման տրամադրում ՄԻԱՎ-ով մասնագիտական և ոչ մասնագիտական վարակման վտանգի ենթարկվածներին, ներառյալ դիսկորդանտ զույգերին | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 43,200.0, որից պետական բյուջե` 11,700.0, այլ աղբյուրներ` 31,500.0 | Հետկոնտակտային կանխարգելում ստացած ՄԻԱՎ-ով ոչ մասնագիտական վարակման ենթարկված անձանց թիվը ծրագրի ավարտին մինչև 350, հետկոնտակտային կանխարգելում ստացած ՄԻԱՎ-ով մասնագիտական վարակման ենթարկված անձանց թիվը ծրագրի ավարտին մինչև 190 | ՄԻԱՎ վարակի նոր դեպքերի նվազում |
| ե. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության, լաբորատոր ախտորոշման, ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների բուժման և վարման, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ համաճարակաբանական հսկողության (հետազոտությունների) ուղեցույցների պարբերաբար վերանայում ԱՀԿ-ի ուղեցույցներին դրանք համահունչ դարձնելու նպատակով | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | 2017թ. վերանայված երեք ուղեցույց (հետագայում ըստ անհրաժեշտության) | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտի ուղեցույցների համապատասխանեցում ԱՀԿ առաջարկներին |
| զ. ՀՌՎ բուժման տրամադրում ՄԻԱՎ վարակ ունեցող պացիենտներին, բուժման կլինիկական և լաբորատոր մոնիտորինգի իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 5,311,075.0, որից պետական բյուջե` 1,277,541.0, այլ աղբյուրներ` 4,033,4534.0 | ՀՌՎ բուժում ստացող ՄԻԱՎ վարակով մեծահասակների և երեխաների թիվը ծրագրի ավարտին 3000, ՀՌՎ բուժում ստացող ՄԻԱՎ վարակով պացիենտներից վիրուսային ծանրաբեռնվածության չհայտնաբերվող մակարդակ ունեցողները ≥90% | ՄԻԱՎ վարակ ունեցողների 90%-ին կտրամադրվի ՀՌՎ բուժում, ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց շրջանում հեպատիտներ Բ-ից և Ց-ից մահացությունը կնվազի 10%-ով |
| է. Բժշկական կազմակերպություններին ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման գործնական հարցերով մեթոդական և գործնական օգնության, տեխնիկական աջակցության տրամադրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման գործնական հարցերով մեթոդական և գործնական օգնության, տեխնիկական աջակցության տրամադրում տարեկան մինչև 120 բժշկական կազմակերպության | Բժշկական կազմակերպություններին ՄԻԱՎ վարակով պացիենտների վարման գործնական հարցերով մեթոդական և գործնական օգնությամբ, տեխնիկական աջակցությամբ ապահովում |
| ը. Օպորտունիստական վարակների ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման տրամադրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 200,000.0 | Օպորտունիստական վարակների բուժում տարեկան մինչև 200 պացիենտ, օպորտունիստական վարակների կանխարգելում տարեկան մինչև 200 պացիենտ | ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված մահվան տարեկան դեպքերի նվազում, ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց շրջանում տուբերկուլոզից մահացության նվազում 75%-ով |
| թ. ՄԻԱՎ վարակով պացիենտներին խնամքի և աջակցության տրամադրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 751,478.9 | Խնամք և աջակցություն ստացողների թիվը 2021թ. 3000, ՀՌՎ բուժումն սկսելուց 12 ամիս անց այն շարունակող ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մեծահասակների և երեխաների տոկոսը >85% | ՀՌՎ բուժման արդյունավետության բարձրացում, ՄԻԱՎ-ով ապրողների նկատմամբ խարանի և խտրականության նվազեցում, ՀՌՎ բուժման արդյունավետության բարձրացում, ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված մահվան տարեկան դեպքերի նվազում |
| ժ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիվանդանոցային բուժման տրամադրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | Պետական բյուջե | 525,000.0 | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիվանդանոցային բուժում ստացածների թիվը տարեկան մինչև 50 | ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված մահվան տարեկան դեպքերի նվազում |
| ժա. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով (ներառյալ ՄԻԱՎ-ով ապրողների նկատմամբ խարանն ու խտրականությունը) բուժաշխատողների շարունակական ուսուցում և կատարելագործում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2017-2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 45,000.0 | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով կատարելագործում անցած բուժաշխատողների թիվը տարեկան 200 | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով բուժաշխատողների կատարելագործման ապահովում |
| III. ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |
| 1) Ռազմավարություն 1. Համաճարակաբանական հսկողության (հետազոտությունների) արդյունավետ համակարգի գործունեության ապահովում |  |  |  |  |  |  |
| ա. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրով սահմանված միջոցառումների մոնիտորինգ և գնահատում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 205,000.0 | Ամեն տարի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման, այդ թվում ֆինանսական մոնիտորինգի իրականացում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի մոնիտորինգ և գնահատում իրավիճակին համարժեք գործողություններ պլանավորելու և իրականացնելու համար, ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորությունների վերաբերյալ զեկույցների ժամանակին պատրաստում և ներկայացում |
| բ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ տվյալների համապարփակ էլեկտրոնային բազայի ստեղծում և վարում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 24,000.0 | Էլեկտրոնային բազայի ստեղծում | ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողության համակարգի արդյունավետության բարձրացում |
| գ. ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ ընթացիկ, կենսաբանական և վարքագծային համաճարակաբանական հսկողության (հետազոտությունների) իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 250,000.0 | Ընթացիկ համաճարակաբանական հսկողության իրականացում, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կենսաբանական և վարքագծային հետազոտություններ 2018թ. և 2020թ., համաճարակաբանական հսկողության տարեկան հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ տեղեկատվության ժամանակին հավաքագրման, վերլուծության, անհրաժեշտ ցուցանիշների հաշվարկման ապահովում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի արդյունքի և ազդեցության ցուցանիշների հաշվարկում, ՀՀ ստանձնած միջազգային պարտավորությունների վերաբերյալ զեկույցների ժամանակին պատրաստում և ներկայացում |
| դ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով պացիենտների բուժման երկարատև մոնիտորինգի համակարգի գործունեության ապահովում դեղակայունության զարգացումը գնահատելու և կանխելու նպատակով | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Դեղակայունության վաղ գնահատում | ՀՌՎ բուժման արդյունավետության բարձրացում |
| ե. ՄԻԱՎ վարակին առնչվող գործնական հետազոտությունների իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 -2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 150,000.0 | Տարեկան երկու հետազոտության իրականացում | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի մոնիտորինգի և գնահատման համար տվյալների ստացում |
| զ. Դրամաշնորհային ծրագրային առաջարկների մշակում և ներկայացում Գլոբալ հիմնադրամին և այլ դոնորներին/կազմակերպություններին | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 25,000.0 | 2017թ. մշակված և ներկայացված դրամաշնորհային առաջարկ | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի ֆինանսական աջակցության ապահովում |
| է. Դրամաշնորհային ծրագրերից պետական ֆինանսավորման աստիճանական անցման պատրաստվածության (կայունության) պլանի մշակում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017 | - | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | 2017թ. մշակված պատրաստվածության (կայունության) պլան | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի կայունության ապահովում |
| ը. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի շարունակականության, տրամադրվող ծառայությունների անընդհատության ապահովման համար ՀՀ-ում 2022-2026թթ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի մշակում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2021 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | 25,000.0 | 2021թ. մշակված ՀՀ-ում 2022-2026թթ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագիր | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագրի շարունակականության, տրամադրվող ծառայությունների անընդհատության ապահովու |