Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

հունիսի 15-ի նիստի N 25

արձանագրային որոշման

**ԾՐԱԳԻՐ  
 Սփյուռքի մասնագետների, կառավարիչների ԵՎ նրանց կազմակերպությունների հետ**

**երկկողմ համագործակցությունը խորացնելու վերաբերյալ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | | | **ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ** | | **ՆՊԱՏԱԿԸ/ ԽՆԴԻՐԸ** | | **ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ** | **ԺԱՄԿԵՏ** | | **ԿԱՏԱՐՈՂ** | **ՀԱՄԱԿԱՏԱՐՈՂ** | | | **ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ** | | **ՖԻՆԱՆ-ՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ** | | |
| **ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Առողջապահական գործոնով պայմանավորված պերինատալ ծառայության բարելավման, ծնելիության բարձրացման ծրագրի իրականացման Հայաստան-սփյուռք  մասնագիտական խմբի ստեղծում | | Ոլորտում նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում,  և փորձի փոխանակում /  մասնագետների միջև կապերի զարգացում և խորացում | Սփյուռքահայ և Հայաստանի տվյալ ոլորտի մասնագետների հետ  քննարկումների կազմակերպում,  ծրագրի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացում | | 2018թ. 1-ին եռամսյակ | | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցության հաստատում, հետագա կապերի ակտիվացում, համատեղ ծրագրերի և միջոցառումների  կազմակերպում  / խմբի ստեղծում ծրագրով նախատեսված արդյունքների ապահովում/ | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | | «Հայ բժիշկների գործունեութ­յունը Հայաստանում» ծրագիր | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում/  մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | Սփյուռքահայ ոլորտի ամենահայտնի մասնագետներին (մինչև 5 հոգի) Հայաստան հրավիրում  հանդիպումների, քննարկումների կազմակերպում, հիվանդանոցներ այցելություններ,  ծրագրերի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների, վարպետության դասերի անցկացում | | 2018, 2020, 2021 թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | | | Համագործակցւթյան հաստատում, կապերի ընդլայնում ակտիվացում / ոլորտում խնդիրների լուծման ուղիների մշակում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | | Երևանում Սրտաբանության եվրակովկասյան համաժողով | | Փորձի փոխանակում,  սրտաբանության ոլորտում նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում/ մասնագետների միջև կապերի կապերի զարգացում խորացում | Համաժողովին Հայաստանի և Արցախի սրտաբանության ոլորտի հայտնի մասնագետներին հրավիրում, սփյուռքահայ հայտնի մասնագետների հետ համատեղ քննարկումների անցկացում | | 2017, 2019, 2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Կապերի ընդլայնում և ակտիվացում, հետագա համագործակցության խորացում / գաղափարների և գիտելիքների միմյանց փոխանցում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | | Հայ բժիշկների միջազգային համագումար | | Հայաստանի և Սփյուռքի բժիշկների միջև փորձի փոխանակում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում  ամրապնդում, խորացում | Համագումարի վերաբերյալ ԶԼՄ-ներով տեղեկատվության տարածում,  սփյուռքին իրազեկում,  համապատասխան տեղեկատվության տրամադրում, համապատասխան մասնագետների ներգրավում, մասնակցության ապահովում | | 2017, 2019, 2021թթ. | | Հայ բժիշկների միջազգային կոմիտե  /համաձայնությամբ/ | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ առողջապահության նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Առողջապահության ոլորտում մասնագիտական ցանցերի ընդլայնում  համագործակցության նոր ուղիների մշակում | | Ֆինանասավորում չի պահանջվում | | |
|  | | | Սփյուռքյան բժիշկների ընկերակցությունների հետ  տեսաժողովներ | | Փորձի փոխանակում, նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում, ոլորտում իրականացվող միջազգային ծրագրերին միմյանց իրազեկում և մասնակցությանն աջակցություն / մասնագետների միջև կապերի զարգացում  ամրապնդում, խորացում | Հայաստանի և սփյուռքի համապատասխան մասնագետների միջև տեսակապի կազմակերպում | | 2018-2021թ.թ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Կապերի ընդլայնում ակտիվացում / խնդիրների լուծման ուղիների առաջադրում | | Ֆինանասավորում չի պահանջվում | | |
|  | | | Հանդիպումների և քննարկումների կազմակերպում ՀՀ առողջապահության նախարարության և ոլորտի մասնագետների հետ | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում  ամրապնդում, խորացում | Արտասահմանից սփյուռքահայ բժիշկների՝ տարբեր առիթներով Հայաստան այցելությունների ժամանակ համապատասխան միջոցառումների կազմակերպում | | 2018-2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Կապերի ընդլայնում, ակտիվացում/ առողջապահության ոլորտի տարբեր ճյուղերի հայաստանյան մասնագետների հետ  Հայաստան նոր գաղափարների և ծրագրերի ներմուծում | | Ֆինանասավորում չի պահանջվում | | |
| **ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Բնապահպանության ոլորտում Հայաստան-Սփյուռք ձևաչափով մասնագիտական խմբի ստեղծում | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում/ մասնագետների միջև կապերի զարգացում և ներդրումների խրախուսում | | Բնապահպանության բնագավառում սփյուռքի ներգրավմամբ ներդրումների և նախագծերի իրականացմանն աջակցության միջոցառումներ, ոլորտին առնչվող ծրագրերի շուրջ խորհդատվությունների անցկացում | 2018թ. 1-ին եռամսյակ | | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Ոլորտի մասնագտների միջև կապերի հաստատում, մասնագիտական կապերի զարգացում, / խմբի ստեղծում հետագա համագործակցության ծրագերի մշակում և արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
| **ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Գյուղատնտեսության բնագավառում Հայաստան-Սփյուռք ձևաչափով մասնագիտական խմբի ստեղծում | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում և ներդրումների խրախուսում | | Գյուղատնտեսության բնագավառում սփյուռքի ներգրավմամբ ներդրումների և նախագծերի իրականացմանն աջակցության միջոցառումներ, ոլորտին առնչվող ծրագրերի շուրջ խորհդատվությունների անցկացում | 2018 թ.  1-ին եռամսյակ | | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Ոլորտի մասնագտների միջև կապերի հաստատում, մասնագիտական կապերի զարգացում / խմբի ստեղծում հետագա համագործակցության ծրագերի մշակում և արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | | Գինեգործների հավաք-հանդիպում | | Հայաստանում արտադրված գինիներն արտասահմանյան շուկաներ արտահանելու հնարավորությունների քննարկում, գինեգործության շուրջ մասնագիտական փորձի փոխանակում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Սփյուռքահայ մասնագետներին Հայաստան հրավիրում, սփյուռքահայ և հայաստանցի հայտնի գինեգործների և ոլորտում ներդրողների հետ հանդիպումների, քննարկումների անցկացում | 2018-2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն,  Հայաստանի գինեգործության և խաղողագործության հիմնադրամ /համաձայնությամբ/  ,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Գինեգործության խրախուսում, միջազգային շուկաներում, հայկական մրցունակության բարձրացում, գինեների որակի բարձրացմանն աջակցություն / համագործակցության ակտիվացում, նոր ծրագրերի առաջադրում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | | Գինիների միջազգային ցուցահանդեսներին աջակցություն | | Սփյուռքի միջոցով  հայկական գինիների հանրայնացում /  հայաստանյան արտադրողների և հայ համայնքների միջև կապերի հաստատում և խորացում | | Անցկացվող միջոցառումների մասին հայկական համայնքներին և հետաքրքրված գործարարներին ու հայտնի մասնագետներին իրազեկում, հայկական համայնքների աջակցությամբ և մասնակցությամբ ցուցահանդես վաճառքների կազմակերպում | 2018-2021թթ. | | Հայաստանի գինեգործության և խաղողագործության հիմնադրամ  /համաձայնությամբ/ | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ,  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | | | Միջազգային շուկաներում հայկական գինիների մրցունակության բարձրացում / նոր շուկաներ ներմուծմանն աջակցություն | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
| **ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | «Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի մասնագետների համահայկական ասոցիացիայի» ստեղծմանն աջակցություն | | Ոլորտների օրակարգային հարցերի քննարկում Հայաստանի համար նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Սփյուռքի համապատասխան մասնագետներին Հայաստան հրավիրում, փորձի փոխանակման  հանդիպումների, քննարկումների կազմակերպում, ծրագրերի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացում | 2019 թ.  4-րդ եռամսյակ | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցային կապերի հաստատում / սփյուռքահայ մասնագետների միջոցով ոլորտների նորարարական փորձի ուսումնասիրություն,  Հայաստան նոր գաղափարների և ծրագրերի ներմուծում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | | Սոցիալական պաշտպանություն, սոցիալական աշխատանք,  աշխատանքային միգրացիա բնագավառներում Հայաստան-Սփյուռք ձևաչափով մասնագիտական խմբերի ստեղծում | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում, ներդրումների խրախուսում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Սփյուռքահայ և Հայաստանի տվյալ ոլորտի մասնագետների հետ  քննարկումների կազմակերպում,  ծրագրի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվություն ների անցկացում | 2020 թ.  1-ին եռամսյակ | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցյան հաստատում, հետագա կապերի ակտիվացում / խմբի ստեղծում համատեղ ծրագրերի և միջոցառումների  կազմակերպում, ծրագրով նախատեսված արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | | «Սոցիալական պաշտպանության ինովացիոն լուծումները զարգացող տնտեսություններում» թեմայով միջազգային գիտական կոնֆերանս | | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում մասնագիտական գործունեություն իրականացնող սփյուռքահայ հայտնի մասնագետների հետ համագործակցության հաստատում/ մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Սփյուռքի մասնագետներին Հայաստան հրավիրում,  փորձի փոխանակման և կապերի զարգացման  հանդիպումների, քննարկումների կազմակերպում | 2018 թ.  4-րդ եռամսյակ | | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցության հետագա ակտիվացում և խորացում / մասնագետների միջև նոր կապերի ստեղծում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի սփյուռքահայ մասնագետների հետ տեսաժողովներ | | Ոլորտի խնդիրների քննարկում, լուծման ուղիների առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Հայաստանի և սփյուռքի համապատասխան մասնագետների միջև տեսակապի կազմակերպում | 2017-2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցության հետագա ակտիվացում և խորացում / խնդիրների լուծմանն աջակցություն | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| **ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ճարտարապետների համահայկական համաժողովների | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Սփյուռքահայ հայտնի ճարտրապետներին և ճարտարագետներին Հայաստան հրավիրում, Հայաստանի տվյալ ոլորտի մասնագետների հետ փորձի փոխանակման  քննարկումների կազմակերպում, ոլորտի տարբեր  ծրագրերի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների, վարպետության դասերի անցկացում | 2018,  2020, 2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | | ՀՀ կառվարությանն առընթեր Քաղաքաշինության պետական կոմիտե,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | Համագործակցային կապերի հետագա խորացում, սփյուռքահայ մասնագետների միջոցով ոլորտների նորարարական փորձի ուսումնասիրություն/  Հայաստան նոր գաղափարների և ծրագրերի ներմուծում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | | Ոլորտի սփյուռքահայ մասնագետների հետ տեսաժողովներ | | Ճարտարապետությանն ու ճարտարագիտությանն առնչվող խնդիրների քննարկում, լուծման ուղիների առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Հայաստանի և սփյուռքի համապատասխան մասնագետների միջև տեսակապերի կազմակերպում | 2018-2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | | ՀՀ կառվարությանն առընթեր Քաղաքաշինության պետական կոմիտե | Սփյուռքի հետ կապերի ամրապնդմանն աջակցություն / ոլորտում առկա խնդիրների վերհանում լուծման նոր ուղիների առաջադրում | | Ֆինանսավորում չի պահնջվում | | |
|  | | | Օտարերկրյա պետություններում գտնվող հայկական ճարտրապետական հուշարձանների վերաբերյալ երկլեզու գրքի հրատարակում | | Հայկական մշակութային արժեքների հաշվառում և սփյուռքի պատմամշակութային ժառանգության պահպանում / սփյուռքյան համայնքների հետ նշված ոլորտում համագործակցության ակտիվացում, խորացում | | Սփյուռքահայ հայտնի մասնագետների և հայկական համայնքների հետ համատեղ հուշարձանների մասին տեղեկատվության և  էլ. որակյալ նկարների ձեռքբերում, գրքի տպագրում | 2020 թ. դեկտեմբեր | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | | ՀՀ կառվարությանն առընթեր Քաղաքաշինության պետական կոմիտե,  Ճարտրապետների և ճարտարագետների համահայկական ասոցիացիա  /համաձայնությամբ/ | Հայկական մշակութային արժեքների հանրայնացում, պահպանում, տարածում /  սփյուռքյան ԶԼՄ-ներով համապատասխան գրքի և դրան առնչվող նյութերի տարածում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
| **ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Ճգնաժամային կառավարման, սեյսմիկ, հիդրօդերևութաբանության, հրշեջ-փրկարարական և հարակից այլ ոլորտներում  Հայաստան-Սփյուռք ձևաչափով մասնագիտական խմբի ստեղծում | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Սփյուռքահայ և Հայաստանի հայտնի մասնագետների միջև  փորձի փոխնակման քննարկումների կազմակերպում,  ծրագրերի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացում | 2018 թ. 2-րդ եռամսյակ | | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցության հաստատում, հետագա կապերի ակտիվացում, Հայաստանի տվյալ որլորտի համար խնդիրների լուծում / խմբի ստեղծում համատեղ ծրագրերի և միջոցառումների  կազմակերպում, արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | | Առավել խոցելի համայնքների աղետների ռիսկերի գնահատման, ռիսկերի նվազեցման և զարգացման ծրագրերի իրականացման Հայաստան-Սփյուռք ձևաչափով մասնագիտական խմբի ստեղծում | | Փորձի փոխանակում, նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Սփյուռքահայ և Հայաստանի հայտնի մասնագետների միջև  քննարկումների կազմակերպում,  ծրագրերի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացում | 2018 թ.  1-ին եռամսյակ | | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցության հաստատում, հետագա կապերի ակտիվացում / խմբի ստեղծում համատեղ ծրագրերի և միջոցառումների  կազմակերպում, արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
| **ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՆԵՐ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | «Հանքարդյունաբերության շաբաթ»  թեմատիկ համաժողով | | Փորձի փոխանակում,  սփյուռքի գործարաներին Հայաստանի նշված ոլորտների ներդրումային ծրագրերին ծանոթացում, սփյուռքի ներդրումների խրախուսում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Ոլորտի սփյուռքահայ մասնագետներին և գործարարներին Հայաստան հրավիրում,  հանդիպումների, քննարկումների կազմակերպում,  ծրագրերի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացում | 2018-2021թթ. | | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցության հաստատում, հետագա կապերի ակտիվացում / համատեղ ծրագրերի և միջոցառումների  կազմակերպում, ծրագրով նախատեսված արդյունքների ապահովում, ներդրումների իրականացմանն աջակցություն | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | | «Էներգետիկայի շաբաթ» թեմատիկ համաժողով | | Փորձի փոխանակում,  սփյուռքի գործարարներին Հայաստանի նշված ոլորտների ներդրումային ծրագրերին ծանոթացում, սփյուռքի ներդրումների խրախուսում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | Ոլորտի սփյուռքահայ մասնագետներին և գործարարներին Հայաստան հրավիրում,  հանդիպումների, քննարկումների կազմակերպում,  ծրագրերի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացում | 2018-2021թթ. | | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցության հաստատում, ներդրումների իրականացմանն աջակցություն, հետագա կապերի ակտիվացում / համատեղ ծրագրերի և միջոցառումների  կազմակերպում, ծրագրով նախատեսված արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Էներգետիկայի և հանքարդյունաբերության ոլորտներում Հայաստան-Սփյուռք ձևաչափով մասնագիտական խմբերի ստեղծում | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում, ներդրումների խրախուսում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում, խորացում | | | Ոլորտներում սփյուռքի հայտնի ներգրավմամբ ներդրումների և նախագծերի իրականացման աջակցության միջոցառումներ, խորհրդատվությունների անցկացում | 2018-2019թթ. | | ՀՀ  էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Ոլորտի մասնագտների միջև հետագա համագործակցության զարգացում / խմբի ստեղծում ծրագրով նախատեսված արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
| **ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Սփյուռքում զբոսաշրջութ յան մարքեթինգա յին խթանման միջոցառումներ | | Հայաստանի զբոսաշրջային արդյունքի ճանաչելիության ապահովում / ոլորտի մասնագետների միջև կապերի ամրապնդում, խորացում | | | Զբոսաշրջության ոլորտի մասնագետների՝  օտարերկյա պետություններ  ճանաչողական այցերի կազմակերպում, հանդիպումների անցկացում ոլորտի հայտնի սփյուռքահայ մասնագետների հետ, գովազդային հոլովակների մշակում թիրախային հաղորդումների հեռարձակում | 2017-2021թթ. | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության պետական կոմիտե | | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Հայաստանն աշխարհի համար ավելի գրավիչ դարձնելուն, աջակցություն, զբոսաշրջիկների նոր հոսքերի՝ դեպի Հայաստան  այցելությունների նպաստում /  տեղեկատվական նյութերի տարածում սփյուռքյան լրատվամիջոցներով | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Հայաստանի բիզնես ծրագրերի և զբոսաշրջության մասին տեղեկատվութ յան տարածում | | Հայաստանն աշխարհի համար ավելի գրավիչ դարձնելը, բիզնես ծրագրերը և զբոսաշրջության մասին նյութեր տարածելը, սփյուռքի գործարաների միջոցով ներդրումներին աջակցելը / մասնագտների և գործարարների միջև կապերի հաստատմանն աջակցություն | | | Ոլորտի սփյուռքահայ հայտնի գործարարներին և տուրօպերատորներին բիզնես ծրագրերի/զբոսաշրջության վերաբերյալ բուկլետների և ծրագրերի տրամադրում, նրանց միջոցով նյութերի տարածում, օտարերկրյա ընկերություններին դրանք տրամադրում | 2017-2021թթ. | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Հայաստանն՝ աշխարհին ավելի գրավիչ դարձնելուն աջակցություն, զբոսաշրջիկների նոր հոսքերի՝ դեպի Հայաստան  այցելությունների նպաստում, ներդումներին աջակցություն/  տեղեկատվական նյութերի տարածում սփյուռքյան լրատվամիջոցներով, բիզնես ծրագրերի և նյութերի տրամադրում համապատասխան անձանց և կազմակերպություններին | | Ֆինանսավորում չի պահնջվում | | |
|  | «Առողջապահա կան տուրիզմ» ծրագիր | | Հայաստանի առողջապահական տուրիզմի զարգացմանն աջակցություն /  զբոսաշրջության ոլորտում Հայաստանի և սփյուռքի տուրօպերատորների և մասնագետների միջև համագործակցությանը նպաստում | | | Սփյուռքի հայկական համայնքների և համապատասխան ոլորտների կազմակերպությունների, մասնագետների գործնական ներգրավմամբ ՀՀ առողջապահության հնարավորությունների, ինչպես նաև բժշկական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում արտերկրում | 2018-2021թթ. | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության պետական կոմիտե,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցյան և կապերի ակտիվացում, սփյուռքի միջոցով Հայաստանի առողջապահական տուրիզմի զարգացմանը նպաստում /  միջոցառումներին համապատասխան մասնագետների կողմից արված առաջարկությունների ամփոփում և լուծման ուղիների մշակում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | «Այցելություն առաջին քրիստոնյա երկիր»  շարժում | | Զբոսաշրջության ոլորտում Հայաստանի և Սփյուռքի տուրօպերատորների և մասնագետների միջև համագործակցությամբ շարժման տարածում արտասահմանում և սփյուռքյան համայնքներում / ոլորտի մասնագետների միջև կապերի ամրապնդում, խորացում | | | Գովազդային հոլովակի և բուկլետների պատրաստում,  Հայաստանի և սփյուռքի համապատասպան ոլորտի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին նշված նյութերի տրամադրում, սփյուռքյան ԶԼՄ-ներով և հայ համայնքների միջոցով շարժման տարածում | 2018 թ.  փետրվար-նոյեմբեր | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության պետական կոմիտե,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ,  սփյուռքյան ԶԼՄ-ներ  /համաձայնությամբ/ | | | Համագործակցության և կապերի ակտիվացում, սփյուռքի միջոցով Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտին աջակցություն /  համապատասպան նյութերի պատրաստում և տարբեր միջոցներով տարածում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Հայկական առևտրային ցանցի ժողովների և գործարարների ֆորումներ | | Սփյուռքի գործարարների միջոցով Հայաստանում ներդրումների խրախուսում,  բիզնես ծրագրերի նրանց ներկայացում / Հայաստանի և Սփյուռքի գործարարների միջև կապերի հաստատում, համատեղ ծրագրերի իրականացմանն աջակցություն | | | Հայաստանում և արտասահմանում / Հայաստանի և սփյուռքի հայտնի գործարարներին հրավիրում, համատեղ միջոցառման կազմակերպում | 2017, 2019, 2021 թթ. | Հայկական առևտրային ցանց  /համաձայնությամբ/ | | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Համագործակցության ակտիվացում, Հայաստանի բիզնես ծրագրերի տարածում և ներդրումների խրախուսում / ներդրումային ծրագրերի ներկայացում սփյուռքահայ և օտարազգի ներդրողներին | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Հայաստանի և սփյուռքի տուրօպերատորների մասնակցութ յամբ Հայաստանի զբոսշրջությանը նվիրված կլոր սեղան քննարկումներ | | Զբոսաշրջության ոլորտում Հայաստանի և սփյուռքի տուրօպերատորների և համապատասխան մասնագետների միջև համագործակցությանը նպաստում / ոլորտում առկա խնդիրների վերհանում և լուծման ուղիների առաջադրում | | | Հայաստանի և սփյուռքի համապատասպան ոլորտի կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին կլոր սեղանին հրավիրում, ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպում, առաջարկությունների ներկայացում | 2018-2021թթ. | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության պետական կոմիտե | | | Համագործակցյան և կապերի ակտիվացում, սփյուռքի միջոցով Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտին աջակցություն /  միջոցառումներին համապատասխան մասնագետների կողմից արված առաջարկությունների ամփոփում և լուծման ուղիների մշակում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Սփյուռքյան համայնքների միջոցով  Հայաստանի զբոսաշրջութ յանը նվիրված նկարների ցուցահանդես ների և ֆիլմերի ցուցադրությունններ | | Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտին աջակցություն, Հայաստան այցելություններին նպաստում / Հայաստանի համապատասխան պետական մարմինների և սփյուռքյան համայնքների հետ կապերի հաստատում և ակտիվացում | | | Համապատասխան նկարների տպագրում,  սփյուռքյան հինգ ամենամեծ համայնքներում հայտնի մշակութային գործիչների մասնակցությամբ ցուցահանդեսների կազմակերպում, համայնքների ներկայացուցիչների և օտարազգիների մասնակցությամբ համապատասխան ֆիլմերի ցուցադրում | 2018-2021թթ. | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Զբոսաշրջության պետական կոմիտե,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | Զբոսաշրջիկների՝ Հայաստան այցելությունների խրախուսում / կազմակերպված միջոցառումների նյութերի հրապարակում և սփյուռքյան ԶԼՄ-ներով տարածում | | ՀՀ պետական բյուջե,  Օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
| **ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ուսուցիչների ընկերակցութ-յան ստեղծում՝ ըստ տարածաշրջանների | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում,  հայապահպանությանն աջակցություն / ոլորտի մասնագետների միջև կապերի ամրապնդում, խորացում | | | Հայաստանի և սփյուռքի հայտնի մասնագետների միջև քննարկումների կազմակերպում,  իրականացվող ծրագրերի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացում | 2018 թ.  3-րդ կիսամյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություն-ներ | | | | Կրթության և գիտության մակարդակի բարձրացմանն աջակցություն, նոր որակի հաղորդում / խմբի ստեղծում առաջադրված ծրագրերի իրականացմանն աջակցություն, մասնագիտական կապերի զարգացում, արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  Օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Սփյուռքահայ գիտնականների և դասախոսների կողմից սեմինարների դասախոսությ ունների անցկացում | | Տարբեր ոլորտների վերաբերյալ նորարարական փորձի և գիտելիքների փոխանցում Հայաստանում սովորող ուսանողներին /  գիտնականների և դասախոսների միջև համագործակցության հաստատում և ամրապնդում | | | Հայաստանյան բուհերում /  տարբեր ոլորտների սփյուքահայ ամենահայտնի գիտնականների, դասախոսների (մինչև 10 մարդ) հրավիրում Հայաստան և սեմինարների, դասախոսությունների անցակցում ուսանողների և մասնագետների համար | 2018-2021թթ. | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Սփյուռքի մասնագետների և նրանց կառույցների հետ և Հայաստանի բուհերի միջև համագործակցության խորացման նախադրյալների ստեղծում, Հայաստանի բուհական կրթական համակարգի և գիտության զարգացմանն աջակցություն / համագործակցության նոր ուղիների մշակում և գիտելիքների միմյանց փոխանցում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Համահայկական կրթական համաժողովներ | | Հայաստանում և Սփյուռքում կրթության ոլորտի հիմնախնդիրների քննարկում, վերհանում, լուծման ուղիների առաջադրում, հայապահպանությանն աջակցություն / մասնագետների միջև կապերի ակտիվացում և խորացում | | | Սփյուռքի ուսումնական հաստատությունների արհեստավարժ ներկայացուցիչների, ուսուցիչների և կրթական գործի կազմակերպիչներին Հայաստան հրավիրում, քննարկումների կազմակերպում Հայաստանի համապատասխան ոլորտի մասնագետների հետ | 2018,2020, 2021 թթ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Խնդիրների լուծմանն աջակցություն, կապերի զարգացում / խնդիրների վերհանում, լուծման նոր ծրագրերի առաջադրում, ծրագրերի մշակում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Համահայկական հայագիտական օլիմպիադաներ | | Հայաստանի և Սփյուռքի տաղանդաշատ երեխաների և երիտասարդների միջև կապերի հաստատում և զարգացում, հայապահպանությանն աջակցություն / Հայաստանի և Սփյուռքի համապատասխան մասնագետների միջև կապերի զարգացում և խորացում | | | Հայաստանի և սփյուռքի մասնագտների աջակցությամբ օլիմպիադայի ծրագրի մշակում,  Սփյուռքի և Հայաստանի երեխաներին և երիտասարդներին օլիմպիադային հրավիրում, նրանց միջև հայագիտական ուղղություններով մրցույթների կազմակերպում, հաղթողներին մրցանակների հանձնում | 2017, 2019, 2021թթ. | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Սփյուռքի և Հայաստանի կրթական գործի մասնագետնրեի միջև կապերի ընդլայնում, մասնագիտական գիտելիքների փոխանակում,  երիտասարդների և երեխաների ի միջև կապերի ստեղծում, հայապահպանության աջակցություն /  օլիմպիադայի մշակված ծրագրի և մասնակցելու տեղեկատվական նյութերի տրամադրում դպրոցներին և հետաքրքրված համապատասխան կառույցներին ու անհատներին, օլիմպիադայի կազմակերպում, արդյունքերի ամփոփում, մրցանակների հանձնում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Էլեկտրոնային դպրոցի ստեղծում | | Հայապահպանությանն աջակցություն / Սփյուռքի և Հայաստանի համապատասխան մասնագետների համատեղ գործակցությանը նպաստում | | | Սփյուռքի և Հայաստանի մասնագետների միջոցով դասընթացների ծրագրերի և էլ. դպրոցի ձևաչափի մշակում,  կայքի ստեղծում և նյութերի՝ կայք տեղադրում | 2019 թ.  4-րդ եռամսյակ | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Համապատասխան մասնագետների միջև համագործակցության զարգացում, նրանց միջոցով հայապահպանությանն աջակցություն / սփյուռքյան լրատվամիջոցներով էլ. դպրոցի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում, հայ համայնքներին դպրոցի մասին իրազեկում, առցանց դասընթացների կազմակերպում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Հայաստան-սփյուռք գիտական համաժողովներ | | Հայաստանի գիտությանը զարգացման գործին աջակցություն / Հայաստանի և Սփյուռքի գիտնականների միջև կապերի ընդլայնում, զարգացում և խորացում | | | Սփյուռքի գիտնականներին Հայաստան հրավիրում, գիտական տարբեր ճյուղերի խնդիրների լուծման և զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպում, առաջարկությունների ներկայացում, դրանց ամփոփում, ոլորտներին զարգացման համար գիտական նյութերի պատրաստում | 2019, 2021թթ. | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն,  Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա,  /համաձայնությամբ/  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Հայազգի գիտնականներիմիջև համագործակցության զարգացում, նոր նախագծերի իրականացման համար նախադրյալների ստեղծում /  համապատասխան գիտական հոդվածների հրապարակում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Սփյուռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստում | | Մասնագիտական գիտելիքների միմյանց փոխանցում, հայապահպանությանն աջակցություն / Հայաստանի և Սփյուռքի մասնագետների միջև կապերի զարգացում ընդլայնում և խորացում | | | Սփյուռքի կրթօջախներում դասավանդող ուսուցիչներին Հայաստան հրավիրում, սփյուռքի և Հայաստանի հայտնի մասնագտների միջոցով վերապատրաստման ծրագրի և դասընթացի կազմակերպում (արևելահայերեն և արևմտահայերեն) | 2017-2021թթ. | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Հայապահպանությանն աջակցություն, մասնագիտական կապերի զարգացում և խորացում /  տարեկան 50-100 ուսուցչի վերապատրաստոմ, սփյուռքի և Հայաստանի մասնագետների համագործակցությամբ ծրագրի կազմում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Ոլորտի սփյուռքահայ մասնագետների հետ տեսաժողովներ | | Ոլորտի խնդիրների քննարկում, լուծման ուղիների առաջադրում, գործնական քայլերի մշակում և իրականացում / մասնագետների միջև կապերի ընդլայնում, զարգացում և խորացում | | | Հայաստանի և սփյուռքի համապատասխան մասնագետների միջև տեսակապի անցկացում | 2018-2021թթ. | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | | | | Կապերի ամրապնդում, համագործակցության և ոլորտի խնդիրների լուծմանն աջակցություն | | Ֆինանսավորում չի պահնջվում | | |
| **ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՈԼՈՐՏ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Սփյուռքի հայկական երգչախմեբերի և պարախմբերի համար վարպետության դասընթացների կազմակերպում,  մասնագիտական նյութերի տրամադրում, հեռուստատեսային դասընթացների հեռարձակում | | Սփյուռքի հանրաճանաչ մասնագետների գիտելքների փոխանցում ուսանողներին, հայապահպանությանն աջակցություն / Հայաստանի մշակույթի բնագավառի մասնագետների հետ կապերի ակտիվացում, զարգացում և խորացում | | | Սփյուռքի հայկական երգչախմբերի և պարախմբերի համար վարպետության դասընթացների կազմակերպում Երևանում:  Սփյուռքի մշակութային օջախներին պրոֆեսիոնալ պարախմբերի կատարումների տեսագրությունների տրամադրում:  Ազգային երգի ու պարերի հեռուստատեսային դասընթաց-հաղորդումների նկարահանում և ցուցադրում արբանյակային հեռուստաալիքներով | 2017 թ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Կապերի ամրապնդում և ոլորտի խնդիրների լուծմանն աջակցություն / համագործակցությանն աջակցություն | | ՀՀ պետական բյուջե | | |
|  | Աջակցություն Ավստրալիայի Սիդնեյ քաղաքում անցկացվող «Հայկական փառատոնին» | | Հայկական մշակույթի զարգացում և տարածում,  հայապահպանությանն աջակցություն / կապերի ակտիվացում, զարգացում և խորացում | | | Սիդնեյում անցկացվող «Հայկական փառատոնի» շրջանակներում Հայաստանից արվեստագետների և մշակութային գործիչների գործուղում, հանդիպումների կազմակերպում ավստրալհայ և Հայաստանի մշակույթի ոլրոտի մասնագետների միջև | 2017 թ.  2-րդ կիսամյակ | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | | | | Կապերի և համագործակցության ամրապնդում / համագործակցության համար կապի ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե | | |
|  | Արտասահման ում հայկական մշակույթին նվիրված նկարների ցուցահանդես ներ (տարբեր թեմաներով) | | Սփյուռքում հայկական ժառանգության պահպանման, զարգացմանն ու տարածմանն աջակցություն, հայապահպանությանն աջակցություն /  մշակույթի ոլորտում Սփյուռքի հետ համագործակցության զարգացում և խորացում | | | Երեք հայ համայնքներում, արտասահմանյան հայտնի ցուցասրահներում Սփյուռքի հայազգի ամենահայտնի նկարիչների ցուցահանդեսի կազմակերպում (ամեն տարի մեկ նկարիչ)՝ սփյուռքյան համայնքների աջակցությամբ և մասնակցությամբ | 2018-2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Հայկական մշակույթի տարածում, Հայաստանի հետ կապերի ամրապնդում / Սփյուռքի համապատասխան գործիչների մասնակցության ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Մշակույթի ոլորտում Հայաստան-Սփյուռք ձևաչափով մասնագիտական խմբերի ստեղծում | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների և զարգացման ծրագրերի առաջադրում,  հայապահպանությանն աջակցություն / մասնագետների միջև կապերի զարգացում և խորացում | | | Քննարկումների կազմակերպում, ոլորտում իրականացվող տարբեր  ծրագրերի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացում | 2018 թ.  3-րդ եռամսյակ | | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Հայկական մշակույթի պահպանմանն ու տարածմանը նպաստում, մշակույթի բնագավառում հայազգի գործիչների միջև կապերի ամրապնդում / խմբի ստեղծում խնդիրների լուծում, արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Հայաստանում մշակույթի ոլորտի տարբեր ճյուղերում  սփյուռքի հայտնի և արհեստավարժ մասնագետների կողմից  վարպետության դասընթացների և Հայաստանի մասնագետների հետ հանդիպումների անցկացում Հայաստանում | | Սփյուռքի հանրաճանաչ մասնագետների գիտելքների փոխանցում ուսանողներին / Հայաստանի մշակույթի բնագավառի մասնագետների հետ կապերի ակտիվացում և խորացում | | | Սփյուռքահայ ամենահայտնի մասնագետներին (մինչև 5 մարդ)  Հայաստան հրավիրում, համապատասխան բուհերում սովորող ուսանողների համար վարպետության դասընթացների կազմակերպում, ոլորտի մասնագետների միջև քննարկումների անցկացում | 2017-2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Հայ մշակույթի զարգացմանն ու տարածմանն աջակցություն, սփյուռքի հետ մշակույթի ոլորտում համագործակցության առավել խթանում,  համատեղ նոր ծրագրերի իրականցման համար նախադրյալների ստեղծում / գիտելքների փոխանակում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Հայ նկարիչների ցուցահանդեսնեեր | | Հայապահպանությանն աջակցություն, հայ արվեստի տարածում / Հայաստանի և Սփյուռքի նկարիչների միջև կապերի ընդլայնմանն ու խորացմանն աջակցություն | | | Հայաստանում սփյուռքահայ հայտնի նկարիչներին Հայաստան հրավիրում, Հայաստանի և Սփյուռքի նկարիչների համատեղ ցուցահանդեսների կազմակերպում | 2018,2020, 2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն,  Հայ նկարիչների միություն,  /համաձայնությամբ/  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություն-ներ | | | | Հայ նկարչության զարգացմանն ու տարածմանը նպաստում / արվեստագետների միջև կապերի հաստատում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Ոլորտի սփյուռքահայ մասնագետների հետ տեսաժողովներ | | Ոլորտի խնդիրների քննարկում, լուծման ուղիների առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում և խորացում | | | Հայաստանի և սփյուռքի համապատասխան մասնագետների միջև տեսակապի կազմակերպում | 2018-2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Կապերի ամրապնդում  /համագործակցութ յան և ոլորտի խնդիրների լուծմանն աջակցություն/ | | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | | |
| **ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Պաշտպանության ոլորտում մասնագիտական խմբի ստեղծում | | Փորացում և փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում և խորացում | | | Հայաստանի և Սփյուռքի ոլորտում հայտնի մասնագետների, ինչպես նաև ծրագրերի կառավարիչների միջև  քննարկումների կազմակերպում,  ծրագրերի շուրջ մասնագիտական խորհրդատվությունների անցկացում | 2018 թ. 1-ին եռամսյակ | | ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Պաշտպանության բնագավառում իրականացվող ծրագրերին աջակցություն,  նոր որակի հաղորդում / խմբի ստեղծում մասնագիտական կապերի զարգացում, արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
| **ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | «Երիտասարդական համաժողով» | | Արդի մարտահրավերների վերհանում, լուծումների առաջադրում,  երիտասարդների կողմից տարբեր ոլորտներում առկա խնդիրների լուծման մեխանիզմների առաջարկում / Հայաստանի և սփյուռքի երիտասարդության շրջանում տարբեր ոլորտներում համագործակցության ակտիվացում և խորացում | | | Սփյուռքի երիտասարդ մասնագետներին Հայաստան հրավիրում,  Հայաստանի և սփյուռքի երիտասարդ մասնագետների միջև գիտության, կրթության, տնտեսության, մշակույթի և այլ ոլորտների վերաբերյալ երկխոսությունների քննարկումների,  ժողովների,  բանավեճերի կազմակերպում | 2017 թ.  4-րդ եռամսյակ | | ՀՀ սպորտի և երիտասարդութ-յան հարցերի նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Համատեղ նոր նախաձեռնությունների իրականցման համար նախադրյալների ստեղծում / Երիտասարդաության և երիտասարդական  կազմակերպությունների միջև արդյունավետ համագործակցային կապերի հաստատում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Միջազգային մարզական միջոցառումների ժամանակ Հայաստանի մարզիկների և հայ համայնքների ներկայացուցիչների և սփյուռքահայ մարզիկների միջև հանդիպումներ | | Հայաստանցի մարզիկներին Սփյուռքում ճանաչելի դարձնելը,  մարզիկների միջոցով Հայաստանն ավելի ճանաչելի դարձնելը / Հայաստանի և Սփյուռքի միջև սպորտի բնագավառում կապերի ամրապնդում և զարգացում | | | Միջազգային մրցումներին Հայաստանի մասնակցության մասին համայնքներին իրազեկում, հայաստանցի և սփյուռքահայ հայտնի մարզիկների միջև փորձի փոխանակման միջոցառումների կազմակերպում | 2017-2021թթ. | | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Համագործակցության ակտիվացում և կապերի խորացում, հետագա ծրագրերի համար նախադրյալների ստեղծում / Հանդիպումների կազմակերպմանն աջակցություն | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Համահայկական խաղեր | | Հայապահպանությանն աջակցություն /  սպորտի բնագավառում Հայաստանի և Սփյուռքի միջև կապերի ամրապնդում | | | Սփյուռքահայ հայտնի մարզիկներին Հայաստան հրավիրում, տարբեր մարզաձևերում մրցումների կազմակերպում | 2018, 2019. 2021թթ. | | Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտե  /համաձայնությամբ/ | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն,  ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Համագործակցության ակտիվացում և կապերի խորացում, հետագա ծրագրերի շարունակության ապահովում / նոր մասնակիցների միջև կապերի հաստատմանն աջակցություն | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
| **ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Լրատվամիջոցների համահայկական համաժողով | | Հայկական հիմանհարցերի վերաբերյալ քննարկումների անցկացում, հակահայկական քարոզչությանը հակազդելու մեխանիզմների քննարկում և լուծման ուղիների առաջադրում / հայ լրագրողների միջև կապերի ամրապնդում և զարգացում | | | Սփյուռքահայ հայտնի լրագրողներին Հայաստան հրավիրում, Հայաստանի հայնտի լրագրողների հետ Հայաստանին, Արցախին և Սփյուռքին առնչվող հրատապ հարցերի շուրջ քննարկումների կազմակերպում, համահայկական շահերի պաշտպանության նպատակով նյութերի պատրաստում և ԶԼՄ-ներով հրապարակում և տարածում | 2018, 2020, 2021 թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Համագործակցության ակտիվացում և կապերի խորացում / ծրագրերի իրականացում, հակահայկական քարոզչության դեմ համապատասխան քայլերի զեռնարկում, ԶԼՄ-ներով համապատասխան նյութերի տարածում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Հայ լոբբիստների համաժողով | | Արցախի հիմնախնդրի և Հայոց ցեղասպանության հարցի շուրջ քննարկումեր՝ Ադրբեջանի ռազմատենչ քաղաքականությանը հակազդելու մեխանիզմների քննարկում և լուծումների առաջադրում / Հայաստանի և սփյուռքի համապատասխան բնագավառի ներկայացուցիչների և նրանց կազմակերպությունների միջև համագործակցության խորացում | | | Հայաստանում և արտասահմանում իրականացվող նշված համաժողովների սփյուռքահայ քաղաքական գործիչներին, հայտնի լրագրողներին հրավիրում և քննարկումների անցկացում, համահայկական շահերի պաշտպանության նպատակով նյութերի պատրաստում և ԶԼՄ-ներով հրապարակում և տարածում | 2018, 2020, 2021 թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Հակահայկականքարոզչությանը հակազդում, Սփյուռքի լոբբիստական կառույցների և շրջանակների հետ համագործակցության խորացում / նոր կապերի հաստատում, համատեղ ծրագրերի իրականացման համար ծրագրերի մշակմանն աջակցություն | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
|  | Հայազգի բլոգերների այցի կազմակերպում Հայաստան և Արցախ | | Արցախի հիմնախնդրի և Հայոց ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ միջազգային հանրության իրազեկվածության բարձրացում / Հայաստանի բլոգերների հետ կապերի ամրապնդում և զարգացում | | | Մինչև 20 հայտնի սփյուռքահայ բլոգերի և քաղաքական գործչի հրավիրում Հայաստան և Արցախ  Հայաստանի, քննարկումների կազմակերպում, համահայկական շահերի պաշտպանության նպատակով նյութերի պատրաստում և ԶԼՄ-ներով հրապարակում և տարածում | 2018-2021թթ. | | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Հակաքարոզչությանը հակազդում,  համագործակցության խորացում / բլոգերների միջոցով սոցցանցերով համապատասխան քարոզչական նյութերի տարածում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |
| **ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ատոմային էներգիայի անվտանգութան բնագավառում Հայաստան-Սփյուռք ձևաչափով մասնագիտական խմբի ստեղծում | | Փորձի փոխանակում,  նորարարական լուծումների առաջադրում / մասնագետների միջև կապերի զարգացում և ամրապնդում | | | Բնագավառում Սփյուռքի մասնագետների ներգրավմամբ ատոմային էներգիայի անվտանգության ոլորտի նախագծերի իրականացմանն աջակցություն, ծրագրերի շուրջ խորհդատվությունների անցկացում | 2018 թ.  1-ին եռամսյակ | | ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն,  ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչություններ | | | | Ոլորտի մասնագտների միջև հետագա համագործակցության ապահովում / խմբի ստեղծում ծրագերի մշակմանն աջակցություն, արդյունքների ապահովում | | ՀՀ պետական բյուջե,  օրենքով չարգելված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | | |