Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

հունիսի 29-ի  նիստի  N 28

արձանագրային որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու մարմինը | Համակա- տարող մարմինը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը | Հղումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների փաթեթի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Սույն օրենքներում նախատեսվող փոփոխություններն ու լրացումները կհստակեցնեն քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում պետական, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների գործառույթները քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում, այդ թվում՝ պատվիրակված և պարտադիր լիազորությունները, ինչպես նաև սույն ծրագրով նախատեսված նախագծերի օրենսդրական հղման ապահովումը: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2018 թ. հունիս | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում: | ՀՀ Նախագահի 2011 թ. դեկտեմբերի 27-ի ՆԿ-229-Ն կարգադրության հավելվածի (այսուհետ` հայեցակարգ) 23-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
| 2. | «ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի «ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման կարգին հավանություն տալու մասին» թիվ 12 արձանագրային որոշումը կդառնա նորմատիվաիրավական փաստաթուղթ և հնարավորություն կընձեռնվի ՀՀ պետական կառավարման տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականացնելու ենթակա քաղաքացիական պաշտպանության համակարգերի քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատում: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | Ծրագրի 1-ին կետով սահմանված ՀՀ օրենքների փաթեթի ընդունումից հետո 6 ամսյա ժամկետում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: | հայեցակարգի 23-րդ կետի 9-րդ և 13-րդ ենթակետեր |
| 3. | «Քաղաքացիական պաշտպանության խմբին դասվող տարածքների և կազմակերպությունների ցանկը` ըստ վտանգավորության աստիճանի, սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի բ. ենթակետում որպես քաղաքացիական պաշտպանության սկզբունք նշվում է. «Քաղաքացիական պաշտպանության իրականացումը` տարբերակված ըստ ռազմավարական, տարիքային, տարածքային, արտադրական-տարածքային առանձնահատկությունների»: Սակայն սույն օրենքով ՀՀ կառավարությանը տրված չէ լիազորություն այդ կազմակերպությունների ցանկը հաստատելու: Ծրագրի 1-ին կետով սահմանված ՀՀ օրենքների փոփոխությունից հետո սույն նախագծով կսահմանվի այդ ցանկը: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարա- րություն | Ծրագրի 1-ին կետով սահմանված ՀՀ օրենքների փաթեթի ընդունումից հետո 3 ամսյա ժամկետում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում: | հայեցակարգի 33-րդ կետ և 61-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
| 4. | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 592 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Սույն որոշման ընդունմամբ կհստակեցվեն պաշտպանական կառույցների մշտդիտարկման կազմակերպման, ստորգետնյա տարածքներում գործող օբյեկտների օգտագործման, տիպային պաշտպանական կառույցների նախագծման, պատերազմի ժամանակ արագ կառուցվող ապաստարանների և պարզագույն թաքստոցների կառուցման ընթացքում առաջացող իրավահարաբերությունները: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ կառավարությանն առընթեր (այսուհետ` ԿԱ) քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն | Ծրագրի 1-ին կետով սահմանված ՀՀ օրենքների փաթեթի ընդունումից հետո 6 ամսյա ժամկետում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում: | հայեցակարգի 23-րդ կետի 18-րդ, 19-րդ ենթակետեր, 51-րդ կետ |
| 5. | Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Բնակչությանն անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովելու կարգը հաստատելու և կառավարության № 679 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Բնակչությանն անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովելու կարգը հաստատելու մասին» N 679 որոշումը չի ապահովում բնակչությանն անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովման ժամանակակից պահանջները: Ներկա որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելով և նոր կարգի ընդունումով կկարգավորի անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովման ենթակա բնակչության խմբերի հերթականությունը, դրանց ձեռքբերման, ներկրման, կուտակման և օգտագործման կարգը` առաջնահերթությունը տալով ՀԱԷԿ-ի, քիմիական օբյեկտների վտանգավոր տարածքների բնակչության ու փրկարարական ուժերի ապահովմանը: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ ֆինանս- ների նախարա- րություն | Ծրագրի 1-ին կետով սահմանված ՀՀ օրենքների փաթեթի ընդունումից հետո 6 ամսյա ժամկետում | ՀՀ պետա- կան բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում: | հայեցակարգի 22-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, 10-րդ կետի 6-րդ ենթա- կետ |
| 6. | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1532-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի համաձայն քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումները մտնում են քաղաքացիական պաշտպանության ուժերի կազմում, որոնք ստեղծվում են համայնքներում, կազմակերպություններում, սակայն համայնքները և կազմակերպությունները չունեն քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումներին անհրաժեշտ հանդերձանքով, տեխնիկայով և գույքով ապահովելու հնարավորություն: Որոշման ընդունումը նպատակ ունի կարգավորելու նաև սահմանամերձ համայնքներում և վտանգավոր կազմակերպություններում քաղաքացիական պաշտպանության կազմավորումների ստեղծման, հանդերձավորման, հագեցման հարցերը: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ պաշտպանության նախարա- րություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ ֆինանս- ների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | Ծրագրի 1-ին կետով սահմանված ՀՀ օրենքների փաթեթի ընդունումից հետո 6 ամսյա ժամկետում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում: | հայեցա-կարգի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 61-րդ կետի 6-րդ ենթա- կետ |
| 7. | «Քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտին վերաբերող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի մշակման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ-ում գործող քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներատեխնիկական նորմատիվ փաստաթղթեր չկան, օգտագործվում են ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի նորմերը, որոնք պարտադիր նորմ չեն համարվում ՀՀ-ի համար: Սույն ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով քաղաքաշինության և այլ ոլորտներում կներառվի ՀՀ քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներատեխնիկական նորմերը: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2017թ. օգոստոս | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում: | հայեցակարգի 23-րդ կետի 3-րդ ենթակետ, 51-րդ կետ |
| 8. | «Տարածքային պաշտպանության կազմակերպման և իրականացման, տարածքային պաշտպանությանն այլ պետական մարմինների ուժերի ու միջոցների ներգրավման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Նշված նախագծով կարգավորվելու է տարածքային պաշտպանության կազմակերպման, իրականացման և տարածքային պաշտպանության այլ պետական մարմինների ուժերի ու միջոցների ներգրավման հետ կապված հարաբերությունները: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն ՀՀ պետական, պետական կառավարման մարմիններ | 2017թ. օգոստոս | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում: | ««Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 15.1 հոդվածի 4-րդ կեը |
| 9. | Պահեստային կառավարման կետերի ուսումնասիրություններ և առաջարկությունները ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Նշված ուսումնասիրություններով առաջարկություններ է ներկայացվելու ՀՀ կառավարությանը պահեստային կառավարման կետերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ պետական, պետական կառավարման մարմիններ | 2017թ. հուլիս | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում |  |
| 10. | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թ. օգոստոսի 18 «Վտանգավոր տարածքից բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման կարգը հաստատելու մասին թիվ 1180-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Որոշման մեջ փոփոխությունները և լրացումները կհստակեցնեն կառավարման մարմինների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների տարահանման գործառույթները: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ պետական, պետական կառավարման մարմիններ | 2018թ. օգոստոս | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում |  |
| 11. | «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղակայված ապաստարաններրի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ տարածքում առկա ապաստարանների և հակաճառագայթային թաքստոցների ցանկի հաստատումով կկանոնակարգվի դրանց կարգավիճակը և կարգելվի հետագայում դրանց մասնավորեցման գործընթացները: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ պետական, պետական կառավարման մարմիններ | Ծրագրի 1-ին կետով սահմանված ՀՀ օրենքների փաթեթի ընդունումից հետո 6 ամսյա ժամկետում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում |  |
| 12. | Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրերի ուսումնասիրություն՝ քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների ստեղծման նպատակով | Սահմանամերձ համայնքներում քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների ստեղծումը կնպաստի տարաբնույթ արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ժամկետների կրճատմանը: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | 2017-2018թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում |  |
| 13. | «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման 2018, 2019 թվականների պլանները հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծերը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Սույն նախագծերով կկանոնակարգվեն քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման միջոցառումների ծավալներն ու ներգրավվող մարմինները: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ պետական, պետական կառավարման մարմիններ | 2017թ. դեկտեմբեր 2018թ. դեկտեմբեր | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում |  |
| 14. | Մարտի 1-ի քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների (դասախոսություններ, սեմինարներ, վարժանքներ) անցկացում ուսումնական հաստատություններում | Նշված միջոցառումների անցկացումը կնպաստի բնակչության մոտ քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման հմտությունների կատարելագործմանը և իրավիճակի բարդ պայմաններում վարվելակերպի կանոնների յուրացմանը | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու-թյուն Մարզպետա-րաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), համայնքներ (համաձայնու-թյամբ) | 2017-2021թթ. | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինան- սավորում չի պահանջվում |  |