Հավելված

ՀՀ  կառավարության  2017 թ.

հունիսի 29-ի նիստի N 28

արձանագրային  որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՍԵՅՍՄԻԿ

ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու մարմինները | Համակատարող | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը | Հղումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1528–Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Սույն ՀՀ կառավարության որոշման ընդունմամբ ակնկալվում է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի «Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն» գործակալության նպատակների, խնդիրների հստակեցում, գործառույթների նորովի սահմանում, այդ թվում սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերաբերյալ դրույթների սահմանում, համակարգի կազմակերպչական հիմնախնդիրների լուծում: Արդյունքում ՀՀ կառավարության որոշումը կհամապատասխանեցվի «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի մարտի 1-ի ՀՕ-53-Ն օրենքին: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | - | 2017թ. հոկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրության 1-ին կետով հաստատված հավելվածի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 14-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 46-րդ կետ, «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 3-ի 1-ին կետ |
| 2.«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 10-ի N 429 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 7-ի N 392 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգում տեղի ունեցած փոփոխություններն անհրաժեշտություն են առաջացրել նաև փոփոխություններ կատարել ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշումներում: Արդյունքում ծրագիրը կհամապատասխանեցվի Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում և այլ իրավական ակտերում տեղի ունեցած փոփոխություններին: Կլրացվեն ծրագրի կատարման արդյունավետության բարձրացմանն առնչվող պահանջներ, մոտեցումներ: Կհստակեցվեն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության առարկաները: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ), Հայկական ատոմային էլեկտրակայան (համաձայնությամբ) | 2018թ. մարտ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրության 1-ին կետով հաստատված հավելվածի 2-րդ կետի 3-րդ,5-րդ ենթակետեր, 16-րդ կետի 12-րդ,13-րդ, 14-րդ ենթակետեր, 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 3-ի 1-ին կետ, հոդված 6-ի 1-ին և 2-րդ կետեր, հոդված 11-ի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ |
| 3.«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 1351–Ն որոշումը նոր խմբագրությամբ շարադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | նոր խմբագրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման արդյունքում ակնկալվում է ապահովել ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրությամբ հաստատված հայեցակարգով նախատեսված դրույթների ներառում, մասնավորապես` 1) սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման քաղաքականության մասով, 2) լուծում պահանջող հիմնախնդիրների մասով, 3) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ռազմավարության մասով: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2018թ. հուլիս | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրության 1-ին կետով հաստատված հավելվածի հայեցակարգի 2-րդ կետի 9-րդ ենթակետ, 13-րդ կետ, 14-րդ կետի 6-րդ, 8-րդ ենթակետեր, 20-րդ կետի 8-րդ ենթակետ, 23-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ ենթակետեր, 24-րդ կետի 3-րդ, 14-րդ ենթակետեր, 40-րդ կետի 6-րդ, 7-րդ ենթակետեր, «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 3-ի 1-ին կետ, հոդված 21-ի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետեր |
| 4.«Հայաստանի Հանրապետությունում սեյսմիկ ռիսկի գնահատման ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Որոշման ընդունման արդյունքում ակնկալվում է սեյսմիկ ռիսկի գնահատման քաղաքականության մշակման, մեխանիզմների և կարողությունների զարգացումն ու ամրապնդումը, իրավական, կազմակերպական և տեխնիկական հիմնախնդիրների լուծման ուղիների նախանշումը: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» և «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրված սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտին առնչվող լիազորությունները կարտացոլվեն սույն որոշման մեջ: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2019թ. հուլիս | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրության 1-ին կետով հաստատված հավելվածի 14-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 16-րդ կետի 1-ին, 14-րդ, 15-րդ ենթակետեր, 23-րդ կետի 1-ին, 2-րդ ենթակետեր, «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 5-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
| 5. «Արտաշատ քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սեյսմիկ խոցելիության գնահատման պիլոտային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Ծրագրի կատարման արդյունքում ակնկալվում է Արտաշատ քաղաքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման աշխատանքների առաջին փուլի համակարգված իրականացում սեյսմիկ պաշտպանության տեսակետից կարևոր նշանակության` բազմաբնակարան բնակելի շենքերի համար:Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա գնահատելու Արտաշատ քաղաքի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սեյսմիկ խոցելիությունը` ըստ ժամանակացույցի: Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի գնահատումը և սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը պահանջում են շենքերի և շինությունների մանրակրկիտ հետազննում, որը հանդիսանում է նախնական փուլ սոցիալական և տնտեսական տեսանկյունից ընդունելի սեյսմակայունության մակարդակ ապահովելու համար: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարու-թյուն, ՀՀ Արարատի մարզպետարան | 2019թ. դեկտեմբեր | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրության 1-ին կետով հաստատված հավելվածի 14-րդ կետի 5-րդ, 8-րդ ենթակետեր, 16-րդ կետի 2-րդ, 12-րդ, 15-րդ ենթակետեր, 20-րդ կետի 6-րդ ենթակետ, 24-րդ կետի 14-րդ ենթակետ, «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 23-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, հոդված 24 |
| 6.«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության տարբեր խմբերի և կառավարման մարմինների նախապատրաստման համար ուժեղ երկրաշարժի վերաբերյալ բազմակողմանի ուսուցողական ծրագրերի մշակման և ներդրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման կարևորագույն խնդիրներից մեկը բնակչության տարբեր խմբերի և կառավարման մարմինների իրազեկության բարձրացումը և սեյսմապաշտպանության վարքականոնների ուսուցումն է: Պետական համալիր ծրագրերի շրջանակներում առանձնահատուկ ուշադրության են արժանանում բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի ուսուցման կազմակերպման և անցկացման աշխատանքները՝ որպես սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների կարևոր փուլ: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2020թ. հուլիս | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրության 1-ին կետով հաստատված հայեցակարգի 13-րդ կետ, 14-րդ կետի 9-րդ ենթակետ, 16-րդ կետի 4-րդ, 5-րդ ենթակետեր, 18-րդ կետի 1-ին, 4-րդ ենթակետեր, 19-րդ կետ, 20-րդ կետի 4-րդ, 5-րդ ենթակետեր, 23-րդ կետի 2-րդ, 23-րդ ենթակետեր, 24-րդ կետի 16-րդ ենթակետ 40-րդ կետի 2-րդ, 12-րդ ենթակետեր, «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 22-ի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ, հոդված 25 |
| 7.«Հայաստանի Հանրապետության պետական հատուկ նշանակության ջրամբարների պատվարների սեյսմիկ խոցելիության գնահատման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | Սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի գնահատումը և սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը պահանջում են գոյություն ունեցող ջրամբարների պատվարների մանրակրկիտ հետազննում, որը հանդիսանում է նախնական փուլ սոցիալական և տնտեսական տեսանկյունից ընդունելի սեյսմակայունության մակարդակ ապահովելու համար: Ծրագրի ընդունումը հնարավորություն կտա իրականացնելու պետական հատուկ նշանակության ջրամբարների պատվարների սեյսմիկ վտանգի ու սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի գնահատման համակարգված աշխատանքներ: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2021թ. հուլիս | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ Նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրության 1-ին կետով հաստատված հավելվածի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետ, 16-րդ կետի 2-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 15-րդ ենթակետեր, 20-րդ կետի 6-րդ ենթակետ, 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 24-րդ կետի 14-րդ ենթակետ, «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 23-ի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, հոդված 24 |