Հավելված N 8

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2016 թվականի տարեկան

ծրագրին և միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին»

ՀՀ կառավարության 2015 թ. հոկտեմբերի 1-ի N44

արձանագրային որոշման իրականացման վերաբերյալ

Ոլորտում իրականացվող քաղաքականության նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանիքի, կանանց և երեխաների սոցիալական պաշտպանությունն է` կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների կյանքի որակի բարելավումը և սոցիալական պաշտպանության երաշխիքների ապահովումը, նրանց մատուցվող այլընտրանքային ծառայությունների ցանցի զարգացումը, երեխաների խնամքի և պաշտպանության հաստատություններում մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավումը:

Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող քաղաքականությունը պայմանավորված է երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի ապահովմամբ և երեխայի պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներով, ինչը ենթադրում է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխայի սոցիալական պաշտպանության երաշխիքների ապահովում, այլընտրանքային ծառայությունների ցանցի զարգացում, երեխաների խնամքի և պաշտպանության հաստատություններում խնամվող երեխաների կյանքի որակի բարելավում և նրանց ինտեգրում հասարակություն:

«Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ» միջոցառման շրջանակում գործում է բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ (մասնագիտացված) վեց հաստատություն /մանկատուն/: Մանկատներից երեքը մասնագիտացված է, որտեղ խնամվում են ծանր սահմանափակ կարողություններ ունեցող՝ կենտրոնական նյարդային համակարգի օրգանական ու ֆունկցիոնալ ախտահարումներով, բնածին և ձեռքբերովի ֆիզիկական ու մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաներ և չափահասներ:

2016 թվականին սույն միջոցառման շրջանակում նախատեսվել է խնամել 660 երեխայի, սակայն փաստացի խնամվել է շուրջ 650 երեխա /այդ թվում առողջական խնդիրներով՝ շուրջ 500 երեխա, ինչը պայմանավորված է հաստատությունների բեռնաթափման քաղաքականության արդյունքում երեխաների կենսաբանական ընտանիք վերադառնալու, որդեգրման և խնամատար ընտանիքներ տեղավորման հանգամանքով:

Թեև ընդհանուր տիպի հաստատություններում բեռնաթափման և հաստատություներ մուտքի կանխարգելման գործընթացով պայմանավորված շարունակում է նվազել խնամվող երեխաների թիվը, սակայն հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում այն աճում է` պայմանավորված բուժհաստատություններից առողջական խնդիրներով նորածինների շարունակական ուղեգրմամբ, ինպես նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների կենսաբանական ընտանիքներ վերադառնալու, որդեգրվելու կամ խնամատար ընտանիք տեղավորվելու գրեթե անհնարինությամբ: Հարկ է նշել, որ մասնագիտացված երեք հաստատությունում տարվա ընթացքում խնամվել են պլանավորած թվից ավել թվով երեխաներ. Մարի Իզմիրլյանի անվան մանկատանը 2016 թվականի տարեսկզբին խնամվել է 109 երեխա, տարվա ընթացքում ուղեգրվել է 17 երեխա, դուրս է գրվել և այլ հաստատություն է տեղափոխվել 15 երեխա: Խարբերդի մասնագիտացված մանկատանը տարեսկզբին խնամվել է 224 երեխա, տարվա ընթացքում ուղեգրվել է վեց երեխա, դուրս է գրվել ինը չափահաս: «Գյումրու «Երեխաների տանը» տարեսկզբին խնամվել է 127 երեխա, ուղեգրվել է 20 երեխա, դուրս է գրվել և այլ հաստատություններ է տեղափոխվել 21 երեխա: Տասնութ տարին լրացած 17 երեխայի խնամքը շարունակվել է մանկատանը՝ պայմանավորված համակարգի մասնագիտացված երկու հաստատության ծանրաբեռնվածության պատճառով տեղափոխության անհնարինությամբ:

«Հայաստանի Հանրապետության երեխաների շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաներին ընտանիքներ վերադարձնելու ծառայություններ /բեռնաթափում/» միջոցառումն իրականացվում է 2006 թվականից ՀՀ Լոռու մարզում և 2014 թվականից՝ ՀՀ Շիրակի մարզում: 2016 թվականին նախատեսվել է հաստատություններից կենսաբանական ընտանիք վերադարձնել և կանխարգելել 100 երեխայի մուտքը հաստատություններ: Միջոցառման շրջանակում հաշվետու ժամանակաշրջանում կենսաբանական ընտանիք է վերադարձել 40 և կանխարգելվել է 60 երեխայի մուտքը հաստատություններ:

«Կենսաբանական ընտանիք տեղափոխված և հաստատություններ մուտքի կանխարգելման համար երեխաների ընտանիքներին բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում» միջոցառումը նախորդ միջոցառման բաղկացուցիչ մասն է կազմում: Միջոցառման շրջանակում 100 շահառուի տրամադրվել է բնաիրային օգնության փաթեթ` սննդի զամբյուղ, հագուստ և կոշիկ, գրենական պիտույքներ, դասագրքեր, ինչպես նաև էներգետիկ ծառայությունների մասնակի փոխհատուցում:

«Հայաստանի Հանրապետության երեխաների շուրջօրյա խնամքի` բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի հաստատությունների (մանկատների) շրջանավարտներին աջակցություն և խորհրդատվություն» միջոցառումը 2014 թվականից «Ակունք» Հկ-ի կողմից իրականացվել է «Վանաձորի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի և «Գավառի մանկատուն» ՊՈԱԿ-ի 18-23 տարեկան շրջանավարտների համար: 2016 թվականին վերանայվել են ծրագրի խնդիրները, մշավել է նոր ծառայությունների մատուցման նկարագիր, սակայն տարվա ընթացքում պայմանագիր չի կնքվել՝ միջոցառումը չի իրականացվել:

«Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ (մասնագիտացված) հաստատությունների (մանկատների) շրջանավարտներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում» միջոցառման շրջանակում 5 շրջանավարտի տրամադրվել է միանվագ /50 հազ. դրամ/ դրամական օգնություն:

«Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների երեխաների սոցիալական ծառայությունների տրամադրում» միջոցառումն իրականացվում է 3 կենտրոնում, որոնց գործունեության նպատակը ցերեկային ժամերին՝ կենտրոնի կանոնադրությամբ կամ ներքին իրավական այլ ակտերով սահմանված ժամանակահատվածում, կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված կամ հաշմանդամություն ունեցող 6-18 տարեկան երեխաներին խնամքի տրամադրումն է, այդ երեխաների՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի ապահովման աջակցությունն է, տարվա ընթացքում բազմագործառույթ ծառայությունների մատուցումն է, երեխա-ընտանիք կապի ամրապնդումը, երեխաների մուտքի կանխարգելումը շուրջօրյա հաստատություններ: Երեք կենտրոնում 2016 թվականին նախատեսվել է ցերեկային խնամք տրամադրել 300 երեխայի: Սույն միջոցառման շրջանակում ներկենտրոնային ծառայություններ է տրամադրվել 6-18 տարեկան միջինը 267 երեխայի: Նախատեսված թվից պակաս լինելը պայմանավորված է նաև երեխաների ժամանակավոր բացակայություններով /հունվար ամսին գրիպի համաճարակով/: Հարկ է նշել, որ երեխաների և նրանց ընտանիքների գնահատված կարիքների արդյունքում բազմամասնագիտական արտակենտրոնային ծառայություններ և խորհրդատվություններ են մատուցվել առավել մեծ թվով /շուրջ 430/ երեխաների և նրանց ընտանիքների:

«Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների համար ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ» միջոցառման շրջանակում «Երևանի երեխաների «Զատիկ» սոցիալական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն իրականացնում է նաև 3-18 տարեկան երեխաների մինչև վեց ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամք:

2016 թվականին նախատեսվել է ժամանակավոր շուրջօրյա խնամք տրամադրել 20 երեխայի: Հաշվետու ժամանակաշրջանում կենտրոնում փաստացի խնամք է տրամադրվել միջինը 19 երեխայի: տարվա ընթացքւմ երեխաների թիվը շարունակաբար փոփոխվել է` պայմանավորված մասնագիտական աշխատանքների արդյունքում նրանց կենսաբանական ընտանիք վերադարձով, դրա անհնարինության դեպքում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող այլ հաստատությունում տեղավորելով: 2016 թվականի ընթացքում շուրջօրյա խնամքի ծառայությունում ներգրավվել է 65 երեխա:

«Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի ծառայություններ» միջոցառման շրջանակում երեխաների խնամքի 7 գիշերօթիկ հաստատությունում 2016 թվականին նախատեսվել է սոցիալապես անապահով, ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված ընտանիքների դպրոցահասակ 730 երեխայի շուրջօրյա խնամք, սակայն հաստատություներում փաստացի խնամվել է միջինը 529 երեխա` պայմանավորված ս.թ հունվար ամսին հաստատությունում խնամվող երեխաների ժամանակավոր բացակայությամբ /հունվար ամսին գրիպի համաճարակով/, ինչպես նաև «Երևանի երեխաների խնամքի ու պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի` «Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի վերակազմակերպմամբ /ՀՀ կառավարության 2016 թվականի օգոստոսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Երևանի երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 26-ի N 890-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 831-Ն որոշում/: Նախատեսվել է որոշմամբ հաստատված կենտրոնում ցերեկային խնամքի ծառայություններ տրամադրել 100 երեխայի և այլակենտրոն ծառայություններ՝ 50 երեխայի:

«Երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնների կողմից դժվար իրավիճակում հայտնված երեխաների սոցիալական հոգածության ծառայություններ» միջոցառման շրջանակում նախարարության համաֆինանսավորմամբ «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության չորս ցերեկային կենտրոնում /Դիլիջան, Իջևան, Նոյեմբերյան, Բերդ/ ծառայություններ են մատուցվել դժվար իրավիճակում հայտնված 250 երեխայի:

«Հաշմանդամ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայությունների մատուցում Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի N 92 ներառական մանկապարտեզում» նախարարության համաֆինանսավորմամբ 2016 թվականի ընթացքում միջոցառման շրջանակում Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի N 92 ներառական մանկապարտեզում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված, այդ թվում մտավոր և ֆիզիկական զարգացման ծանր խանգարումներ ունեցող մինչև 6 տարեկան միջինը 24 երեխայի մատուցվել են բազմամասնագիտական ծառայություններ:

«Բնակչության սոցիալական պաշտպանության ընդհանուր տիպի և հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում (մանկատներում) խնամվող դպրոցահասակ երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում» միջոցառման շրջանակում 7-18 տարեկան երեխաներին տրվում է մանր ծախսերի համար նախատեսված գումար /գրպանի գումար/: 2016 թ. նախատեսվել է գումար տրամադրել 194 երեխայի, սակայն նախատեսված գումարը տրամադրվել է փաստացի դպրոց հաճախող 157 երեխայի:

«Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի և դաստիարակության աջակցության տրամադրում» միջոցառման շրջանակում 2016թ. նախատեսվել է խնամք տրամադրել առանց ծնողական խնամքի մնացած 25 երեխայի: Տարվա ընթացքում խնամվածների միջին թիվը կազմել է 20` պայմանավորված չափահաս շահառուների ծրագրից դուրս գալու հանգամանքով: Ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների քաղաքականությամբ պայմանավորված՝ խնամատար ընտանիքներում կազմակերպվում է նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնամքը:

«Թրաֆիքինգի զոհերին սոցիալհոգեբանական վերականգնողական օժանդակության տրամադրման նպատակով պետական աջակցություն» միջոցառումն ուղղված է Հանրապետությունում մարդկանց շահագործման երևույթի կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականության շարունակականության ապահովմանը, որի շրջանակում նախարարության և «ԱՄՔՈՐ» հասարակական կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի համաձայն յուրաքանչյուր տարի թրաֆիքինգի զոհերին՝ 32 անձի /8 անձի՝ մինչև երեք ամսով/ տրամադրվում են սոցիալհոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ: