Հավելված

ՀՀ  կառավարության  2017 թ.

հուլիսի 13-ի նիստի N 30

արձանագրային որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ԳԼՈԲԱԼ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻՐՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ

2017-2018 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| հ/հ | ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ/ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ | ՆՊԱՏԱԿԸ | ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐ | ԺԱՄԿԵՏԸ | ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում մտավոր սեփականության պաշտպանությանն ուղղված փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | Մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանության առավել արդյունավետ եղանակների սահմանում, գործող օրենքում տեղ գտած թերությունների և անհստակությունների վերացում, դատարանների կողմից իրավունքի պաշտպանության այս կամ այն եղանակը կիրառելիս առավել օբյեկտիվ չափանիշներով առաջնորդվելու նախադրյալների ամրապնդում: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017 թվականի 3-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Մտավոր սեփականության ոլորտում իրավատերերի պաշտպանության ապահովման և հանրային իրազեկության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ | Մտավոր սեփականության բնագավառում ներգրավված հասարակական կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ իրավատերերի հետ քննարկումների կազմակերպում, ՀՀ ոստիկանության Police.am կայքում բացահայտված դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվության տեղադրում և վիճակագրության ներկայացում, 02 լրատվական հաղորդաշարի միջոցով կատարված աշխատանքների լուսաբանում: | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Հայհեղինակ հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2017-2018 թվականներ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | ՀՀ պետական գույքի կառավարման հայեցակարգի մշակում | Պետական գույքի օգտագործման բարելավում | ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն Հանրապետական գործադիր մարմիններ | 2017 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Պետություն-մասնավոր գործընկերության համար օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ կարգավորումների մշակում և ներդնում | Պետություն-մասնավոր գործընկերության համար իրավական հիմքերի ապահովում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2018 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | ՀՀ դատական օրենսգրքում փոփոխությունների առաջարկությունների ներկայացում` ուղղված դատական համակարգի անկախության ապահովմանը | Դատական համակարգի ներքին և արտաքին անկախության երաշխիքների սահմանում | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017 թվականի 3-րդ եռամսյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների հիմնանորոգում և վերակառուցում | Ճանապարհների որակի բարելավում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | Պարբերաբար | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Օդային հաղորդակցությունների վերաբերյալ գործող միջկառավարական համաձայնագրերի վերանայում՝ արդիականացում և գործող սահմանափակումների վերացում, նոր համաձայնագրերի կնքում | ՀՀ ավիացիոն շուկայի ազատականացում, շուկայի մասնակիցների համար հավասար մրցակցային դաշտի ստեղծում և վերջիններիս տնտեսական գործունեությանը խոչընդոտող արգելքների վերացում։ | ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն | 2017 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Օդանավ շահագործողներին թույլտվությունների տրամադրման առցանց համակարգի ներդնում | Քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում բիզնես միջավայրի բարելավում, թույլտվությունների տրամադրման գործընթացի պարզեցում և թափանցիկության ապահովում: | ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն | 2017 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Բյուջետային ավիաընկերությունների կողմից դեպի Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայան չվերթների իրականացման հնարավորությունների ընդլայնում | ՀՀ ավիացիոն շուկայի դիվերսիկացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացնում և մատչելի ուղևորափոխադրումների ապահովում: | ՀՀ ԿԱ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն | 2017 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թ. սեպտեմբերի 2-ի նիստի N 34 արձանագրության 2-րդ կետով հավանության արժանացած «Երեխաների և դեռահասների առողջության բարելավման ռազմավարությանը և 2016-2020 թվականների գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշմամբ հաստատված` 2017-2018թթ. համար նախատեսված միջոցառումների իրականացում | Հայաստանի երեխաների և դեռահասների զարգացում, առողջության և բարեկեցության ապահովում, մահացության և հիվանդացության իջեցում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2017-2018 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. նոյեմբերի 19-ի Մանուկներին և վաղ տարիքի երեխաներին անվտանգ և համապատասխան (համարժեք) սնուցում ապահովելու նպատակով կրծքով կերակրման խրախուսման ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման 2016-2020 թվականների գործողությունների ժամանակացույցը հաստատելու մասին N 1353-Ն որոշմամբ հաստատված` 2017-2018թթ համար նախատեսված միջոցառումների իրականացում | Երեխաներին կրծքով սնուցման կազմակերպման պատշաճ գործելակերպի ներդրում` ուղղված նրանց առողջ աճի և զարգացման ապահովմանը, հիվանդացության և մահացության կրճատմանը, այդ թվում` վաղ հասակի երեխաների սնուցման գործելակերպի բարելավման, կրծքով կերակրման աջակցության և խրախուսման ճանապարհով: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017-2018 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմների մշակում ու ներդնում | Տարրական և միջնակարգ կրթության ընդգրկվածության բարձրացում: | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2017-2018 թվականներ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար կրթության մատչելիության, կրթական գործընթացի առավելագույն մասնակցության ապահովում: | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ | 2017-2018 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | «Կառավարում» որակավորումների ոլորտային շրջանակի բնութագրերի մշակում և հաստատում | Կառավարման դպրոցների որակի բարելավում: | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ բուհեր (համաձայնությամբ) | 2017-2018 թվականներ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Մրցակցության պաշտպանության ՀՀ օրենքում լրացուցմների և փոփոխությունների մշակում | Համակենտրոնացումների թույլատրման և վերահսկողության արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2017 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Հանրապետական գործադիր և այլ պետական մարմինների հետ համագործակցություն և տեղեկատվության փոխանակում, նրանց կողմից ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտերի ուսումնասիրություն | Հավասար մրցակցային դաշտի ապահովում, մրցակցությանը խոչընդոտող իրավական ակտերի վեր հանում և դրանցում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2017 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի աշխատանքների լուսաբանմանն ուղղված աշխատանքների ակտիվացում | ՀՀ-ում մրցակցության պաշտպանությանն ուղղված քաղաքականության ուղղությունների, ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի լիազորությունների և կատարած աշխատանքների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացում | ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2017 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Թափուր և նոր ստեղծված աշխատատեղերի էլեկտրոնային հարթակի ձևավորման մեկնարկ | Բարձր որակավորում պահանջող և բարձր վարձատրվող թափուր կամ նոր ստեղծված աշխատատեղերի հավաքագրման, դրանք համապատասխան մասնագետներով համալրման հնարավորության ստեղծում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Առցանց եղանակով աշխատանքի տոնավաճառների կազմակերպում, այդ թվում` այլ երկրների մասնագետների համար | Աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխան մասնագետներ ներգրավելու երկրի կարողությունների զարգացում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերում կանանց ներգրավվածության մեծացում՝ ըստ ծրագրերի առաջնահերթությունների սահմանման և իրացման ճանապարհով | Աշխատուժի մեջ կանանց մասնակցության աստիճանի բարձրացմանը նպաստում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թվական | ՀՀ պետական բյուջե (Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերով նախատեսված հատկացումների շրջանակներում) |
|  | Ընկերությունների թափանցիկության բարձրացման և միջազգային ռեյտինգների ստացման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | Կապիտալի տեղական շուկայի միջոցով ֆինանսավորման պրակտիկայի զարգացում | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 թվականներ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Միջազգային շրջանակներում կիրառվող լավագույն փորձի, մասնավորապես՝ Բազել 3 համաձայնագրի դրույթների՝ ՀՀ բանկային համակարգում ներդրման նպատակահարմարության գնահատում, փորձարկում և ներդրում | Բանկային համակարգի կայունության ամրապնդում | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 թվականներ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում և այլ օրենքներում փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | Երաշխավորության ինստիտուտի կատարելագործում և երաշխավորների իրավունքների պաշտպանություն | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2017 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ՀՀ տեխնոլոգիական զարգացման ռազմավարության և ճանապարհային քարտեզի մշակում | Հայաստանի տեխնոլոգիական զարգացման տեսլականի, քաղաքականության հիմնական ուղղությունների և քայլերի սահմանում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2018 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Տեխնոլոգիական կազմակերպությունների, նրանց կողմից թողարկվող արդյունքների, առկա տեխնոլոգիաների և սարքավորումների շտեմարանի և ցանցի մշակում և գործարկում | Տեխնոլոգիական ոլորտում առկա կարողությունների գնահատում և կարիքների բացահայտում, այդ հիմքով միջազգային համապատասխան ծրագրերի շրջանակներում համագործակցության ձևավորում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2018 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | ՀՀ տարածքում ֆիքսված լայնաշերտ ինտերնետ ցանցի և ծառայությունների ընդլայնման, ինչպես նաև բաժանորդագրությունների թվի աճի ուղղությամբ միջոցառումների մշակում | Ֆիքսված լայնաշերտ ինտերնետի կիրառության խթանում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2018 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ՀՀ տարածքում 3G և 4G տեխնոլոգիայով լայնաշերտ ինտերնետ ցանցի և ծառայությունների ընդլայնման, ինչպես նաև բաժանորդագրությունների թվի աճի ուղղությամբ միջոցառումների մշակում | Շարժական լայնաշերտ կապի հասանելիության բարձրացում և կիրառության ընդլայնում | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | 2018 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Հայկական ապրանքների համար թիրախային շուկաներ ներմուծման ընթացակարգերի և օրենսդրության պահանջների վերաբերյալ իրազեկման հարթակի ապահովում | Գործող ընթացակարգերի վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական հասանելիության ապահովում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2017 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Հայկական արտահանող արտադրողների և նրանց արտադրանքի վերաբերյալ տվյալների էլեկտրոնային հարթակի ստեղծում | Տեղական արտադրողների և արտահանողների վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության ապահովում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2018 թվական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արտահանման թիրախային շուկաներում Made in Armenia միջոցառումների կազմակերպում | Տեղական արտադրողների և արտահանողների խթանում և արտաքին շուկաներում գործընկերային կապերի խրախուսում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2017-2018 թվականներ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Բարձր լեռնային և սահմանամերձ համայնքներում բնական կերահանդակների արդյունավետ օգտագործման, անասնապահական կոոպերատիվների կարողությունների հզորացման միջոցառումների իրականացում | Բարձր լեռնային և սահմանամերձ համայնքներում անասնապահության արդյունավետության բարձրացում, գյուղատնտեսությունում կոոպերացիայի խթանում | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017 թվական | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Հետազոտություններ ու մշակումներ իրականացնող լաբորատորիաների ձևավորման նպատակով անդրազգային կազմակերպությունների ներգրավում | Առնվազն 2 անդրազգային կազմակերպության ներգրավում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2018 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Առաջադեմ տեխնոլոգիական հիմքով արտադրություններին աջակցության հատուկ ռեժիմների տրամադրման չափորոշիչների ներդրման հայեցակարգի ներկայացում | Արտադրության տեխնոլոգիական արդիականացման նպատակով աջակցության ինստիտուցիոնալ հիմքերի ապահովում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2018 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին խորհրդատվության տրամադրման միջոցառումների իրականացում | Բուսաբուծության և անասնաբուծության ճյուղերում ծառացած խնդիրների լուծման ուղղությունների առաջադրում և դրանց կիրառման արդյունքում գյուղատնտեսության արդյունավետության բարձրացում: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017 թվական | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) |
|  | Արդյունաբերական նմուշների (արդյունաբերական դիզայնի) մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | Երկրում ինովացիոն համակարգի զարգացման նպատակով արդյունաբերական նմուշների իրավական պահպանության համակարգի բարելավում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2018 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Գյուտերի և օգտակար մոդելների մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | Գյուտերի և օգտակար մոդելների իրավական պահպանության առավել կատարելագործված համակարգի ներդնում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2018 թվական | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |