Հավելված N 2

ՀՀ  կառավարության  2017 թ.

օգոստոսի 10-ի նիստի N 34

արձանագրային  որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2017-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Ֆինանսավորման աղբյուրը և չափը | Կատարողը/ համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Վերստուգելի չափանիշ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Հնագիտական վայրերի զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| Կառավարման պլանների մշակում |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Հնագիտական վայրերի հեռանկարային զարգացման ծրագրերի ու կառավարման պլանների մշակման աշխատանքներ և հնավայրերի օգտագործում | Հեռանկարային զարգացման ծրագրերի և կառավարման պլանների մշակմամբ ակնկալվում է նպաստել հուշարձանների ամրակայմանը և պահպանությանը, նպատակային օգտագործմանը, զբոսաշրջային ծրագրերում ընդգրկելուն և հանրահռչակմանը, պեղված հուշարձանների ամրակայման աշխատանքների ժամանակակից մեթոդիկայի և հետագա պահպանությանն ուղղված միջոցառումների և այդ ուղղությամբ առկա արտասահմանյան երկրների հնագիտական կազմակերպությունների փորձի ներդնում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019-2025 թթ. | Հնագիտական հուշարձանի կառավարման տիպային պլան |
| 2. Քարայրների զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Արենի-1 քարայրի (Թռչունների քարայր) պահպանության, կոնսերվացման և թանգարանացման աշխատանքներ | 1) Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, թանգարանացման աշխատանքներ, 2) Ընդգրկում զբոսաշրջության երթուղիներում աշխատանքներ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2018-2025 թթ. | Արենի-1 քարայրի պահպանության և զբոսաշրջության զարգացում, թանգարանի ստեղծում |
| 3. Ժայռապատկերների զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Սյունիքի ժայռապատկերների քարտեզագրում, թվայնացում, ուսումնասիրության արդյունքների հրատարակություն /Նազելի, Սեպասար հրաբուխներ, Ուխտասար/ | Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, զբոսաշրջության համար նախապատրաստման աշխատանքների բարելավում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկելու համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում, Հայաստանի՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացնելը՝ Կազմակերպության Համաշխարհային ժառանգության կենտրոն փոխանցելու համար | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2019-2025 թթ. | ժայռապատկերների ներկայացում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկելու համար |
| 4. Քաղաքատեղիներ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Շենգավիթ քաղաքատեղիի պեղման, բարեկարգման և ամրակայման ծրագիր | Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, զբոսաշրջության համար նախապատրաստման աշխատանքների բարելավում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2018-2021 թթ. | Հուշարձանի պահպանություն և թանգարանացում |
| 4.2. | «Մեծամոր» հնավայրի ուսումնասիրություն, պահպանության պայմանների բարելավում և թանգարանի գիտական հայեցակարգի մշակում, ցուցադրության արդիականացում | Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, զբոսաշրջության համար նախապատրաստման աշխատանքների բարելավում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ | 2018-2025 թթ. | Թանգարանի գիտական հայեցակարգի մշակում, ցուցադրության արդիականացում |
| 4.3. | Լճաշենի բերդշեն` ամրոց-քաղաքատեղիի պեղման, մասնակի վերականգնման և ամրակայման նախագծի լրամշակման, մասնակի վերականգնման և ամրակայման շինարարական աշխատանքներ | Հնագիտական պեղումների իրականացում, հայտնաբերված գտածոների վերականգնում, նախագծի լրամշակման, մասնակի վերականգնման և ամրակայման աշխատանքներ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2018-2025 թթ. | Հուշարձանի վերականգնում, ամրակայում և զբոսաշրջության խթանում |
| 4.4. | «Զորաց քարեր» հնավայրի համակողմանի ուսումնասիրություն, պահպանության պայմանների բարելավում և թանգարանի կառուցում | «Զորաց քարեր» պատմամշակութային արգելոցի պահպանական գոտու վերջնական ճշգրտում, արգելոցի շուրջ 53 հա տարածքի ամբողջական ցանկապատում, մոտեցման ճանապարհների բարեկարգում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ մշակույթի նախարարություն «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ Համաշխարհային բանկ (համաձայնությամբ) | 2017-2025 թթ. | Հուշարձանի պահպանություն և թանգարանի ստեղծում |
| 4.5. | Կարմիր բլուր քաղաքատեղիի և դամբարանադաշտի պեղման, ամրակայման և թանգարանացման ծրագիր | Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, զբոսաշրջության համար նախապատրաստման աշխատանքների բարելավում, հայտնաբերված գտածոների վերականգնում, փորձանմուշների լաբորատոր հետազոտում, ցուցահանդեսների կազմակերպում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2018-2025 թթ. | Հուշարձանի ամրակայման և թանգարանացման ծրագիր |
| 4.6. | Բենիամինի անտիկ դաստակերտի հնագիտական ուսումնասիրության և թանգարանացման ծրագիր | Հուշարձանի մոնումենտալ կառույցների կոնսերվացում, տեղում թանգարանի և հնագիտական բազայի ստեղծում, ուսումնասիրվող հուշարձանի և թանգարան- համալիրի վերածում գիտական, ուսումնական և տուրիստական միջազգային կենտրոնի | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2018-2025 թթ. | Հուշարձանի ուսումնասիրության և թանգարանացման ծրագիր |
| 4.7. | Հին Արտաշատ մայրաքաղաքի պեղման և ամրակայման գիտանախագծային աշխատանքներ և հին մայրաքաղաքի թանգարանացման աշխատանքներ | Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, զբոսաշրջության համար նախապատրաստման աշխատանքների բարելավում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) Համաշխարհային բանկ (համաձայնությամբ) | 2017-2025 թթ. | Թանգարանի ստեղծում |
| 4.8. | «Դվին» պատմական քաղաքատեղի հնավայրի ուսումնասիրություն, պահպանության պայմանների բարելավում և թանգարանի ցուցադրության արդիականացում | Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, զբոսաշրջության համար նախապատրաստման աշխատանքների բարելավում, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության նախնական ցանկից հիմնական ցանկ տեղափոխելու նպատակով նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) Համաշխարհային բանկ (համաձայնությամբ) | 2018-2025 թթ. | Թանգարանի ստեղծում |
| 5. Դամբարանադաշտեր |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Թալինի վաղ բրոնզե դարի ծիսական հարթակի ամրակայման և ցանկապատման աշխատանքներ | Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, զբոսաշրջության համար նախապատրաստման աշխատանքների բարելավում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | - թ. | Հուշարձանի ամրակայում և ցանկապատում |
| 5.2. | Ներքին և Վերին Նավեր դամբարանադաշտերում պեղման և ամրակայման աշխատանքներ | Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, զբոսաշրջության համար նախապատրաստման աշխատանքների բարելավում, արգելոց-թանգարանի հիմնում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | Պեղումների տևողությունը` 2017-2025 թթ. | Հուշարձանի ամրակայում և ցանկապատում |
| 5.3. | Քարաշամբի դամբարանադաշտի պեղումների, ուսումնասիրության և ամրակայման-թանգարանացման աշխատանքներ | Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, զբոսաշրջության համար նախապատրաստման աշխատանքների բարելավում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2018-2025 թթ. | Հուշարձանի ամրակայում և թանգարանացում |
| 5.4. | Լոռի բերդի արքայական դամբարանների ամրակայման, ցանկապատման աշխատանքներ | Հնագիտական ժառանգության բազային օբյեկտների պահպանության, բարեկարգման, զբոսաշրջության համար նախապատրաստման աշխատանքների բարելավում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2018-2020 թթ. | Հուշարձանի ամրակայում և ցանկապատում |
| 5.5. | Աղձք: Հայոց արքաների դամբարանների հետազոտում | Հնագիտական պեղումների իրականացում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2017-2025 թթ. | Հուշարձանի հետազոտում և արգելոցի ստեղծում |
| 6. Ինստիտուցիոնալ կառույցների ստեղծում |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ուրարտագիտական հետազոտությունների կենտրոնի ստեղծում | Հնագիտության ենթակառուցվածքի համալրում, Վանի թագավորության մշակույթի ու պատմության ուսումնասիրության ոլորտի ամրապնդում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե՝ ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետ համատեղ (համաձայնությամբ) | 2018-2025 թթ. | Ուրարտագիտական հետազոտությունների իրականացում, գիտական ժողովածունների հրատարակում, աշխատություններ ստեղծում |
| 6.2. | «Հուշարձանների վերականգնման տարածաշրջանային կենտրոնի» ստեղծում | Հուշարձանների ուսումնասիրմանը, նախագծմանը, վերականգնմանը, պահպանմանը, նպատակային օգտագործմանը, կառավարմանն ուղղված գործընթացների կազմակերպում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2025 թթ. | Հուշարձանների վերականգնման նախագծերի կազմում, ուսումնական դասընթացների անցկացում, բնագավառի մասնագետների վերապատրաստում, հուշարձանների վերաբերյալ միջազգային նախագծերի իրականացում |
| 6.3. | «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին ամրացված մասնաշենքում հնագիտական գտածոների վերականգնման լաբորատորիայի ստեղծում | Հնագիտության ենթակառուցվածքի ամրապնդում, հնագիտական ուսումնասիրությունների մասնագիտական մակարդակի բարձրացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն, «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ | 2020-2025 թթ. | Հնագիտական գտածոների վերականգնման լաբորատորիա, լաբորատոր հետազոտություննեի իրականացում, այլ երկրների հետ համատեղ արտադրանքի թողարկում |
| 7. Հնագիտական ժառանգության հանրահռչակում |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող երկրագիտական թանգարանների նոր մշտական ցուցադրությունների հայեցակարգերի մշակում | Երկրագիտական թանգարանների ցուցադրությունների արդիականացում, հայտնաբերված գտածոների վերականգնում և թանգարանացում, հնագիտական պեղումների արդյունքների նորովի ներկայացում և հանրահռչակում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ ՏԻՄ (համաձայնությամբ) | 2020-2025 թթ. | Երկրագիտական թանգարանների նոր մշտական ցուցադրությունների հայեցակարգեր |
| 7.2. | «Հայաստանի հնագիտական ժառանգություն. հնագիտական տեղեկատվական համակարգ» ծրագրի իրականացում | Սկզբնաղբյուրների թվայնացում, էլեկտրոնային ռեսուրսների ստեղծում և օգտագործում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված միջոցներ: | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2020-2023 թթ. | Հայաստանի հնագիտական ժառանգություն. հնագիտական տեղեկատվական համակարգի ստեղծում |
| 7.3. | «Հայաստանի հնագիտությունը տարածաշրջանային համատեքստում: Նվաճումներ և հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողովի և ընթացիկ պեղումների արդյունքների ժամանակավոր ցուցադրության պարբերաբար (2 տարին մեկ) կազմակերպման ենթածրագիր Գիտաժողովի շրջանակներում կազմակերպել «Հայաստանի հնագիտությունը տարածաշրջանային համատեքստում: Նվաճումներ և հեռանկարներ» EXPO Հնագիտական զբոսաշրջության ցուցահանդես-տոնավաճառների կազմակերպում | Հնագիտական հիմնարար հետազոտությունների ոլորտի մակարդակի բարձրացում, պատմամշակությաին ժառանգության ուսումնասիրությունների արդյունքների ամփոփում, միջազգային համագործակցության ամրապնդում, պատմամշակութային ժառանգության հանրահռչակում Հնագիտական ժառանգության հանրահռչակում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2019 թ., 2021 թ., 2023 թ., 2025 թ. | Հնագիտական զբոսաշրջության ցուցահանդես-տոնավաճառների անցկացում, միջազգային զբոսաշրջության սանդղակում Հայաստանի դիրքի ամրապնդում Գիտաժողովների անցկացում |
| 7.4. | Ամառային հնագիտական ճամբարների կազմակերպում | Հնագիտական ժառանգության հանրահռչակում, միջազգային համագործակցության ընդլայնում, միմշակութային նոր կապերի ստեղծում | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում: Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ «Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ» ՊՈԱԿ (համաձայնությամբ) | 2019 թ., 2021 թ., 2023 թ., 2025 թ. | Ամառային միջազգային հնագիտական ճամբարների անցկացում, նոր միջազգային համատեղ արշավախմբերի ներգրավում, հնագիտական զբոսաշրջության զարգացում |