Հավելված N 2

ՀՀ  կառավարության  2011 թ.

փետրվարի 17-ի նիստի N 6

արձանագրային  որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈւԹՅՈՒՆՈՒՄ  ՄԻԿՐՈՏԱՐՐԵՐՈՎ ԵՎ ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐՈՎ ՑՈՐԵՆԻ ԱԼՅՈՒՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատու | Համակատարող | Կատարման ժամկետը | Ակնկալվող արդյունքը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Վերստուգելի չափանիշ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բաղադրիչ 1. Մասնագիտական, հանրային քննարկումներ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հասարակակական խորհրդի նիստերում քննարկել միկրոտարրերի և վիտամինների անբավարարության և ցորենի ալյուրի հարստացման հարցերը: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն | 2018-2019 թվականներ | Ցորենի ալյուրի հարստացման ուղղությամբ ՀՀ ԱՆ հասարակական խորհրդում փոխհամաձայ-նեցման ձեռքբերում: | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Տարեկան առնվազն մեկ քննարկման կազմակերպում;արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության առկայություն: |  |
| - Միկրոտարրերի և վիտամինների անբավարարության և ցորենի ալյուրի հարստացման հարցերի քննարկումներ մասնագիտական ասոցիացիաների հետ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն | 2019 թվական | Ցորենի ալյուրի հարստացման հարցերի վերաբերյալ փոխհամաձայ-նեցման ձեռքբերում մասնագիտա-կան ասոցիացիա-ների շրջանում: | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Նշված ժամկետում առնվազն 2 քննարկումների կազմակերպում, քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ երկու հաշվետվության առկայություն: |  |
| Բաղադրիչ 2. Հանրային իրազեկում |  |  |  |  |  |  |  |
| - Միկրոտարրերի և վիտամինների անբավարարության և ալյուրի հարստացման հարցերի վերաբերյալ հանրության իրազեկում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն | 2018-2020 թվականներ | Ցորենի ալյուրի հարստացման վերաբերյալ իրազեկման աշխատանք-ներն իրականացված են: | Օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | Տարեկան առնվազն 2 իրազեկման իրականացում, արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն-ների առկայություն: |  |
| Բաղադրիչ 3. Երկաթ-դեֆիցիտային սակավարյունության տարածվածության ուսումնասիրություն |  |  |  |  |  |  |  |
| - Թիրախային խմբերում երկաթ-դեֆիցիտային սակավարյունության տարածվածությունը գնահատելու նպատակով լրացուցիչ լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն |  | 2019-2020 թվականներ | Երեխաների և վերարտադրողական տարիքի կանանց շրջանում երկաթ-դեֆիցիտային սակավարյու-նության տարածվածու-թյան վերաբերյալ տեղեկատվության առկայություն: | Օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | Լաբորատոր հետազոտու-թյունների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության առկայություն: |  |
| Բաղադրիչ 4. Օրենսդրության վերանայում և նորմատիվ-իրավական դաշտի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| - Իրազեկման աշխատանքների և գիտահետազոտական ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա, ըստ անհրաժեշտության, օրենսդրական դաշտի վերանայում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն | 2020 թվական | Ցորենի ալյուրի հարստացման համար անհրաժեշտ օրենքի նախագիծը և նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթները մշակված են: | Օրենսդրությամբ սահմանված ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ | Ցորենի ալյուրի հարստացման համար անհրաժեշտ օրենքի նախագծի և նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթների առկայություն: |  |