Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

օգոստոսի 31-ի նիստի  N 37

արձանագրային որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

| ԽՆԴԻՐ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ | ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔ | ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ | ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ՑՈՒՑԻՉՆԵՐ | ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂ | ԺԱՄԿԵՏ | ՖԻՆԱՆՍԱ-ՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐԸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ՕԺԱՆԴԱԿՈԻԹՅՈՒՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿ: Օրինական միգրացիայի գործընթացների բարելավում՝ Հայաստան մուտքի ռեժիմների պարզեցման, կացության կարգավիճակների տրամադրման գործընթացների հստակեցման, օտարերկրացիների ՀՀ-ում աշխատանքային գործունեություն վարելու պայմանների կարգավորման և կրթության միջազգայնացմանն աջակցման ճանապարհով |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Բարելավել վիզաների ու կացության կարգավիճակների տրամադրման գործող համակարգը՝ հստակեցնելով դրանց տրամադրման կառուցակարգերը, արագացնելով վարչական գործընթացնե-րը և կրճատելով տրամադրման ժամկետները: | ա. վիզաների տրամադրման լիազորված պետական մարմինների գործառութային վերլուծության իրականացում՝ վիզաների տրամադրման գործընթացի մեկ պատասխանատու լիազոր մարմին սահմանելու նպատակով առաջարկությունների մշակում. | վեր են լուծված վիզաների տրամադրման հետ կապված ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանության գործառույթները, մշակված են առաջարկություն-ներ մեկ պատասխանա-տու լիազոր մարմին սահմանելու սահմանելու նպատակով | 1. «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նոր խմբագրված տարբերակի քննարկումներ՝ այն հաշվով որ լիարժեքորեն հաշվի առնվեն ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 17-ի N 769-Ն որոշմամբ հաստատված (վիզաների և կացության կարգավիճակի տեսակների, դրանց տրամադրման կարգի, ժամկետների, տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ու պայմանների, մերժման հիմքերի, Հայաստանի Հանրապետության տարածք մուտք գործելու ընդհանուր պայմանների կանոնակարգում, ընտանիքի վերամիավորման և ընտանեկան միգրացիային առնչվող հարցերի բարելավում ու միգրանտների իրավունքների հստակեցում) պահանջները | Օրենքի նախագիծը քննարկված և ներկայացված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2 «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի նոր խմբագրված տարբերակի ուժի մեջ մտնելուց հետո դրա կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի մշակում | ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում |
|  |  |  | 3. «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի նոր խմբագրված տարբերակից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում, որոնք նախատեսված են ՀՀ վարչապետի որոշման մեջ՝ համաձայն «Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող ՀՀ վարչապետի որոշմամբ հաստատված` օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկի | Մշակված ենթաօրենսդրական ակտերը քննարկված են մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնաժողովում (ԳԾՄՄՀ): Գործողության մեջ են դրված ՀՀ-ում բնակության իրավունք տվող կացության կարգավիճակների նոր տեսակներ, հաստատված են դրանց տրամադրման կառուցակարգեր | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում |
|  |  |  | 4. վիզաներ տրամադրող լիազորված պետական մարմինների կողմից վիզաների տրամադրման գործընթացի գործառութային վերլուծության իրականացում՝ բացերի վերհանում, կրկնվող և անհարկի գործառույթների բացահայտում | Գործառույթային վերլուծության ուսումնասիրության հաշվետվություն՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 5. վիզաների տրամադրման գործընթացի ինստիտուցիոնալ մարմինների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն | Միջոզգային փորձի վերաբերյալ տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 6. մեկ պատասխանատու լիազոր մարմնի շրջանակներում վիզաների տրամադրման գործընթացի իրականացման առաջարկությունների մշակում և դրանց վերաբերյալ քննարկումների կազմակերպում | Առաջարկությունների փաթեթը քննարկված է ՀՀ շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. հայկական էլեկտրոնային վիզա e-visa համակարգի գործունեության արդյունավետության գնահատում, համակարգի հետագա զարգացման և ընդլայնման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում. | մշակված են առաջարկներ e-visa համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացման և ընդլայնման ուղղությամբ | 1. Հայկական էլեկտրոնային վիզա (e-visa) համակարգի գործունեության արդյունավետության գնահատում, բացերի վերհանում | Գնահատման զեկույց կամ հաշվետվություն՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. Հայկական էլեկտրոնային վիզա (e-visa) համակարգի հետագա զարգացման և ընդլայնման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և քննարկումների կազմակերպում | Գնահատման զեկույց կամ հաշվետվություն՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 3. Հայկական էլեկտրոնային վիզա (e-visa) համակարգի ծրագրային ապահովման համար նոր տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և իրականացման ծրագրի մշակում | Գնահատման զեկույց կամ հաշվետվություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019-2020 | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. որոշակի սահմանաչափից ավել ներդրում կատարած օտարերկրացիներին տվյալ պետության քաղաքացիութ-յուն շնորհելու միջազգային փորձի ուսումնասիրում և ՀՀ-ում այդ համակարգի ներդրման նպատակահար-մարության վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում | #### հայեցակարգի ընդունմամբ կխրախուսվի խոշոր օտարերկրյա ներդրումների ներգրավումը և լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծումը, կընդլայնվեն օտարերկրյա ներդրողներին առաջարկվող հնարավորությունները, կստեղծվեն լրացուցիչ երաշխիքներ | 1. որոշակի սահմանաչափից ավել ներդրում կատարած օտարերկրացիներին տվյալ պետության քաղաքացիություն շնորհելու վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրում | Միջազգային փորձի մասին տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա Որոշակի գումարից ավելի ներդրում կատարած օտարերկրացիներին քաղաքացիություն շնորհելու հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | Հայեցակարգի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) Օտարերկրյա քաղաքացինե-րի՝ ՀՀ-ում աշխատանքա-յին գործունեություն վարելու պայմանների բարելավում | ա. օտարերկրացիներին աշխատանքի թույտվության գործող օրենսդրական կարգավորումների վերանայում | միջազգային փորձի ուսումնասիրութ-յան և ներկա իրողությունների համադրման արդյունքում վերանայված են օտարերկրացիներին աշխատանքի թույտվության գործող օրենսդրական կարգավորում-ները | 1. օրենսդրության վերլուծության և միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա օտարերկրացիներին ՀՀ-ում աշխատանքի թույլտվության տրամադրման օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն | առաջարկությունները ներկայացված են ՀՀ կառավարություն` ԳԾՄՄՀ-ում քննարկումից հետո | ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում |
|  | բ. օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության՝ ըստ երկրների ու մասնագիտու-թյունների սահմանաքա-նակների համակարգի ներդրման հնարավորութ-յունների քննարկում և առաջարկութ-յունների մշակում | օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության՝ ըստ երկրների ու մասնագիտությունների սահմանաքանակների համակարգի ներդրման հնարավորությունները քննարկված են | 1. Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա մշակել առաջարկություններ օտարերկրյա քաղաքացիների աշխատանքի թույտվության սահմանաքանակների ներդրման վերաբերյալ | Մշակված առաջարկությունները քննարկված են ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում |
| 3) Աջակցել կրթության ոլորտի միջազգայնացմանը | ա. օտարերկրացիներին ՀՀ-ում կացության կարգավիճակի տրամադրման օրենսդրական հիմքերի ընդլայնում՝ ներառելով գիտահետազոտական աշխատանք կատարողներին, դպրոցական փոխանակման ծրագրերում ընդգրկված աշակերտներին, չվարձատրվող վերապատրաս-տողներին և կամավորներին կացության կարգավիճակի թույլտվության տրամադրման պայմանների ու չափանիշների վերանայում | գիտահետազոտական աշխատանքի կատարումը, դպրոցական փոխանակման ծրագրերում ընդգրկված աշակերտ, չվարձատրվող վերապատրաստող և կամավոր լինելու հիմքերը սահմանված են որպես ՀՀ-ում կացության կարգավիճակի տրամադրման օրենսդրական հիմքեր | 1. «Օտարերկրացիների մասին » ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում այն հաշվով, որ ՀՀ-ում օտարերկրացի գիտահետազոտական աշխատանք կատարողներին, դպրոցական փոխանակման ծրագրերում ընդգրկված աշակերտներին, չվարձատրվող վերապատրաստողներին և կամավորներին տրամադրվի կացության կարգավիճակ | օրենքի նախագիծը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանության կայքերում տեղադրել տեղեկատվություն կացության կարգավիճակի ստացման նոր ընթացակարգերի վերաբերյալ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանության կայքերում և այլ տեղեկատվական պորտալներում տեղադրված են հղումներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. հայրենադարձության խթանման նպատակով ՀՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները ավարտած ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածության ապահովման հնարավորությունների ընդլայնում | ստեղծված են իրավական նախադրյալներ ՀՀ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները ավարտած ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացիների զբաղվածության ապահովման հնարավորությունների ընդլայնման համար | 1. ՀՀ-բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները ավարտած ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից զբաղեցվող աշխատատեղերի կառուցվածքի ոււսումնասիրություն | ուսումնասիրության վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2 . ՀՀ-բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների` ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացի շրջանավարտների ընդգրկում զբաղվածության պետական ծրագրերում | զբաղվածության պետական ծրագրերում ընդգրկված` ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացի շրջանավարտների թիվ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ ՆՊԱՏԱԿ: ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՑՈՂՆԵՐԻ, ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ, ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Օրենսդրական դաշտի կատարելագործում | ա. օրենսդրական ճանա-պարհով քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավի-ճակի տրամադրման հարա-բերությունների, այդպիսի կարգավիճակ ստացած անձի իրավունքների և պարտակա-նությունների սահմանում. | Կանոնակարգվել են քաղաքացիու-թյուն չունեցող անձի կարգավիճակ ստանալու համար դիմելու, անձին քաղաքացիություն չունեցող անձի կարգավիճակ տրամադրելու ընթացակար-գերը, սահմանվել է քաղաքացիություն չունեցող անձի կարգավիճակ ունեցող անձանց իրավունքների և պարտա-կանությունների շրջանակը | 1. <Օտարերկրացիների մասին> ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում` քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի տրամադրման հարաբերությունները և այդպիսի անձանց իրավունքների և պարտականությունների շրջանակը սահմանելու նպատակով | Օրենքի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. ապաստանի հայցի վերաբերյալ լիազոր մարմնի ընդունած բացասական որոշումների դատական կարգով բողոքարկման ժամկետը ՀՀ վարչական դատավարության օրենս-գրքով նախատեսված հայցը դատարան ներկայացնելու ժամկետին համապատասխանեցում. | Ապաստանի հայցի վերաբերյալ լիազոր մարմնի ընդունած բացասական որոշումը 30 օրյա ժամկետում բողոքարկման փոխարեն կարող է բողոքարկվել երկամսյա ժամկետում: <Փախստականների և ապաստանի մասին> ՀՀ օրենքի և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի միջև առկա հակասությունը վերացվել է: | 1. <Փախստականների և ապաստանի մասին> ՀՀ օրենքի և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի իրավահամեմատական վերլուծություն | Վերլուծության վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. <Փախստականների և ապաստանի մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | Օրենքի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարու-թյուն: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. ՀՀ-ում ապաստան հայցողներին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին հանձնումը մերժելու վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրու-թյան դրույթների համապա-տասխանեցում <Փախստա-կանների կարգավիճակի վերաբերյալ> 1951 թվականի Ժնևի կոնվենցիայի պահանջներին |  | 1. ՀՀ-ում ապաստան հայցողներին օտարերկրյա պետության իրավասու մարմնին հանձնման հարցերի վերաբերյալ ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերի ուսումնասիրութուն և վերլուծություն` եվրոպական և միջազգային չափանիշներին համապատասխանելիության տեսանկյունից | Վերլուծության վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. <Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի և հանձնման հարցերը կանոնակարգող այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | Օրենքի նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. <ԵՎՐՈԴԱԿ>-ի կանոնա-կարգով նախատեսված պայմաններով ապաստան հայցողներից մատնահետքեր վերցնելու և ՀՀ-ում դրա կիրարկման նպատակահար-մարության հարցով առաջար-կությունների ներկայացում` անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ. | Մատնահետքեր վերացնելու վերաբերյալ ՀՀ և եվրոպական օրենսդրության իրավահամեմատական վերլուծության արդյունքում վեր է հանվել <ԵՎՐՈԴԱԿ>-ի կանոնակարգով նախատեսված պայմաններով ապաստան հայցողներից մատնահետքեր վերցնելու և ՀՀ-ում դրա կիրարկման նպատակահարմարությունը: Համակարգի ներդնումը նպատակահար-մար գտնելու դեպքում առաջարկություն է ներկայացված ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 1. Ապաստան հայցողներից մատնահետքեր վերցնելու վերաբերյալ <ԵՎՐՈԴԱԿ>-ի կանոնակարգի ուսումնասիրություն | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2019-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Օտարեկրյա քաղաքացիներից մատնահետքեր վերցնելու հարցերը կանոնակարգող ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերի ուսումնասիրություն: | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2019-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 3. Ուսումանասիրությունների արդյունքում առաջարկությունների ներկայացում` <ԵՎՐՈԴԱԿ>-ի կանոնակարգով նախատեսված պայմաններով ապաստան հայցողներից մատնահետքեր վերցնելու և ՀՀ-ում դրա կիրարկման նպատակահարմարության վերաբերյալ | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | ե. օտարերկրյա քաղաքացի-ների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից ներկայացվող ՀՀ-ում ապաս-տան ստանալու մասին դիմումի ձևը եվրոպական չափանիշներին համապա-տասխանեցնելու նպատակով առաջարկությունների մշակում. | ՀՀ-ում ապաստան ստանալու մասին դիմումի ձևանմուշը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին | 1.Եվրոպական և միջազգային փորձի ուսումնասիրություն | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. <ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 232-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | զ. ապաստանի տրամադրման ընթացքում կիրառվող գործո-ղությունների վերաբերյալ ստանդարտ ընթացակար-գերի (SOP) մշակում և դրանց կիրարկում. | Ապաստանի տրամադրման ընթացքում կիրառվող առանձին գործողությունների վերաբերյալ գործում են ստանդարտ ընթացակարգեր | 1. Ապաստանի տրամադրման ընթացքում կիրառվող գործողությունների վերաբերյալ առկա ստանդարտ ընթացակարգերի (SOP) վերլուծություն | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Մշակման և լրամշակման կարիք ունեցող ընթացակարգերի վեր հանում` ` խորհրդակցելով ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի հետ | Վեր են հանված այն գործողությունները, որոնք կարիք ունեն ստանդարտ ընթացակարգերով սահմանման | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 3. Ապաստանի տրամադրման վեր հանված ընթացակարգերի մշակում | Ընթացակարգերը հաստատվել են ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, |
|  | է. ապաստանի մերժում ստացած անձանց իրենց ծագման երկրներ վերադարձի կազմակերպման հարցի քննարկում միջազգային կազմակերպությունների հետ. | Ապաստանի մերժում ստացած անձինք կարող են վերադառնալ իրենց ծագման երկիր, եթե այդպիսի ցանկություն ունեն | 1. Քննարկումների կազմակերպում միջազգային կազմակերպությունների հետ` ապաստանի մերժում ստացած անձանց, ինչպես նաև ապաստան հայցողների և փախստականների իրենց ծագման երկրներ կամավոր վերադարձի կազմակերպման հարցերով | Քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ կազմված փաստաթուղթը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Քննարկումների արդյունքում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակի, Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի և այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ ապաստանի մերժում ստացած անձանց իրենց ծագման երկրներ վերադարձի կազմակերպման հարցերում համագործակցության հուշագրի ստորագրման անհրաժեշտության նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | Հուշագրի ստորագրման նպատակահարմարության վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ), Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 3. Ապաստանի մերժում ստացած, սակայն տարբեր պատճառներով ՀՀ-ից մեկնել չկարողացող անձանց պաշտպանության տրամադրման հարցով քննարկումների ծավալում և առաջարկությունների ներկայացում | Տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ը. ապաստան հայցողներին ձերբակալման և/կամ կալա-նավորման փոխարեն այլընտրանքային տարբե-րակի կիրառման հետ կապված ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն և համապա-տասխան առաջարկությունների ներկայացում: | Վերլուծվել է ՀՀ պետական սահմանը ապօրինի հատելու համար ապաստան հայցողներին ձերբակալման և/կամ կալանավորման փոխարեն այլընտրանքային տարբերակի կիրառման հետ կապված ՀՀ օրենսդրությունը և համապատաս-խան առաջարկություն է ներկայացվել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 1. Ապաստան հայցողների ձերբակալման և կալանավորման հարցերի վերաբերյալ ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտերի վերլուծություն` եվրոպական և միջազգային չափանիշներին հա-մապատասխանելիության տեսանկյունից | Արդյունքների վերաբերյալ կազմված փաստաթուղթը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. Վերլուծության արդյունքում համապատասխան իրավական ակտի (ակտերի) նախագծի (նախագծերի) մշակում | համապատասխան իրավական ակտի (ակտերի) նախագիծը (նախագծերը) ներկայացվել են ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2)Ապաստանի տրամադրման ինստիտուցիոնալ համակարգի կատարելագործում | ա. ապաստանի տրամա-դրման հարցերով զբաղվող պետական մարմինների` ներառյալ ռուսական սահմա-նապահ զորքերի աշխատա-կիցների որակավորման բարձրացում՝ սեմինարիների, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպման միջոցով` ներգրավելով ՄԱԿ ՓԳՀ հայաստանյան գրասենյակին. | Կազմակերպվել են սեմինարներ և վերապատրաստման դասընթացներ և ապաստանի տրամադրման հարցերով զբաղվող պետական մարմինների աշխատակիցներն իրազեկված են փախստականների և ապաստանի վերաբերյալ ՀՀ և միջազգային օրենսդրության մասին | 1. Ապաստանի տրամադրման հարցերով զբաղվող պետական մարմինների աշխատակիցների համար սեմինարների, վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում <Փախստականների և ապաստանի մասին ՀՀ ազգային և միջազգային օրենսդրությունը> թեմայով , ինչպես նաև փորձի փոխանակման աջակցություն այլ ձևաչափերով (ներառյալ ` ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ ի կողմից իրականացվող <Ապաստանի համակարգերի որակի նախաձեռնություն Արևելյան Եվրոպայում և Հարավային Կովկասում> ծրագրի շրջանակներում) | Ժամանակացույցը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. ապաստան հայցողների ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվության հայթայթման աշխատանքների կատարելագործում. | Ապաստան հայցող-ների ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրների շրջանակն ընդլայն-վել է: Բարելավվել է ՀՀ-ում ապաստան ստանալու մասին դիմումների վերա-բերյալ ընդունված որոշումների որակը | 1. Ապաստան հայցողների ծագման երկրների վերաբերյալ տեղեկատվության հայթայթման ներկա պրակտիկայի և մեթոդաբանության , ինչպես նաև որակյալ տեղեկությունների ձեռքբերման ու ապաստանի դիմումների վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացի կատարելագործման տարբերակների ուսումնասիրություն | Ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ փաստաթուղթը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2 Քննարկումների ծավալում գործընկեր պետությունների պատկան մարմինների հետ` ծագման երկրների վերաբերյալ իրենց մոտ առկա տեղեկատվական շտեմարաններից օգտվելու հարցերով | Քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ կազմված տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. ՀՀ ազգային անվտանգու-թյան ծառայության սահմանապահ զորքերի նոր համալրվող անձնակազմի համար իրականացվող ներածական ուսուցման ծրագրերում ներառման համար միջազգային պաշտպա-նության վերաբերյալ նյութերի մշակման և դրանց հիման վրա վերապատրաստման իրականացման նպատակա-հարմարության քննարկում. | ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի նոր համալրվող անձնակազմի համար իրականացվող ներածական ուսուցման ծրագրերում ներառման նպատակով մշակվել են միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ նյութեր և դրանց հիման վրա անցկացվել է վերապատրաստում | 1. Սահմանապահ զորքերի նոր համալրվող անձնակազմի համար իրականացվող ներածական ուսուցման ծրագրերի ուսումնասիրություն և այդ ծրագրերում միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ նյութերի ներառման հարցով քննարկումների կազմակերպում |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. միջազգային պաշտպանության վերաբերյալ նյութերի մշակում | Տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. ԵՄ-ի ֆինանսական աջակ-ցությամբ Երևան քաղաքի մերձակայքում միջազգային չափանիշներին համապա-տասխան ապաստան հայցող-ների համար ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի ստեղծման նախագծային-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում. | Առկա են նախա-դրյալներ Երևան քաղաքի մերձա-կայքում միջազ-գային չափանիշ-ներին համապա-տասխանող ապաս-տան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի ստեղծման համար | 1. Ապաստան հայցողների համար նախատեսված ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնի պայմանների ուսումնասիրություն, համեմատական վերլուծություն ԵՄ երկրներում առկա պայմանների հետ: | Վերլուծության վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման միգրացիոն պետական ծառայություն, Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. Երևանի քաղաքի մերձակայքում Ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնի կառուցման համար անհրաժեշտ հողատարածքի հատկացում | Հողատարածքը հատկացված է | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, |
|  |  |  | 3. ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի ստեղծման նախագծային-նախահաշվային փաստաթղթի մշակում | Փաստաթուղթը առկա է | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | ե. ապաստան հայցողների համար ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի կառուցման համար հնարավոր լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավման նպատակով բանակցու-թյունների վարում միջազ-գային տարբեր կազմակեր-պությունների հետ. | Պարզվել է հնարա-վոր ֆինանսական միջոցների ներ-գրավման շրջանա-կը և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոց-ների տրամադրման դեպքում կառուցվում է ապաստան հայցողների ժամա-նակավոր տեղա-վորման նոր կենտրոն | 1. Բանակցությունների վարման համար միջազգային կազմակերպությունների շրջանակի որոշում | Տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Բանակցությունների վարում միջազգային կազմակերպությունների, օտարեկրյա պետությունների հետ` ապաստան հայցողների ժամանակավոր տեղավորման նոր կենտրոնի կառուցման համար հնարավոր ֆինանսական միջոցների տրամադրման հարցով | Բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ կազ-մված փաստա-թուղթը քննարկ-ված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | զ. քննարկումների կազմակերպում շահագրգիռ պետական մարմինների հետ ապաստանի հայցի շուրջը իրականացվող վարչական վարույթի համար անհրաժեշտ թարգմանչական ծառայությունների ձեռք բերումը պետական բյուջեի միջոցներով նախատեսելու ուղղությամբ: | ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված են միջոցներ ապաստանի հայցի շուրջը իրականացվող վարչական վարույթի համար անհրաժեշտ թարգմանչական ծառայությունների մատուցման համար | 1. ապաստանի հայցի շուրջը իրականացվող վարչական վարույթի համար անհրաժեշտ թարգմանչական ծառայությունների ձեռք բերումը պետական բյուջեի միջոցներով նախատեսելու հարցով քննարկումների կազմակերպում | Տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) Ապաստան հայցողների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, գրանցման և տրամադրման մեխանիզմների բարելավում | ա. ապաստան հայցող-ների տեղեկատվական շտեմարանում ապաստան հայցող (այդ թվում՝ զանգվածային ներհոսքի պայմաններում) օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց կենսաչափական տվյալների գրանցման համակարգի ներդրման նպատակով ուսումնասիրությունների կատարում և առաջարկությունների մշակում (ներառյալ կենսաչափական տվյալների գրանցման շարժական սարքերի կիրառմամբ). | Ապաստան հայցողների տվյալների տեղեկատվական շտեմարանը թարմացված է, պարունակում է եվրոպական չափանիշներով նախատեսված անհրաժեշտ տվյալներ: Ներդրված է եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող ապաստան հայցողների տվյալների տեղեկատվական շտեմարան | 1. Եվրոպական փորձի ուսումնասիրություն` ապաստան հայցողների և փախստականների գրանցման, ինչպես նաև տեղեկատվական շտեմարանի այլ պետական մարմիններին հասանելիության շրջանակի և սահմանների վերաբերյալ | Ուսումնասիրության արդյունքները քննարկված են ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2018-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. Ապաստան հայցողների կենսաչափական տվյալների տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծմանն ուղղված գործողությունների ծրագրի մշակում | Ծրագիրը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ ՍԷԿՏ համակարգին և ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության Անձնագրերի և վիզաների վարչության էլեկտրոնային շտեմարաններին ապաս-տան հայցողնե-րի տեղեկատվական շտեմա-րանի տվյալների առցանց հասանելիության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում. | Ապաստան հայցողների տեղեկատվական շտեմարանի տվյալներն առցանց հասանելի են ՍԷԿՏ համակարգին և ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության էլեկտրոնային շտեմարաններին | 1. Ապաստան հայցողների տեղեկատվական շտեմարանի, ՍԷԿՏ համակարգի և ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության շտեմարանի առցանց տեղեկությունների փոխանակման հնարավորության քննարկում | Քննարկման արդյունքներում կազմված փաստաթուղթը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Քննարկման արդյունքում տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմների որոշում և դրանց կիրառման քայլերի իրականացում | Առաջարկությունները քննարկված են ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվատանգության ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. ապաստան հայցողի վկայականը մեքենայական եղանակով տպագրելու հնարավորությունների քննարկում և առաջարկությունների ներկայացում: | Ձեռք են բերվել համապատասխան սարքավորումներ և ապաստան հայցողներին տրվում են մեքենայական եղանակով տպագրված ՀՀ-ում ապաստան հայցողի անձը հաստատող վկայականներ | 1. Բանակցությունների վարում ՄԱԿ –ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի և Միգրացիոն քաղաքականության զարգացման միջազգային կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակների հետ` սարքի ձեռքբերման հարցով | Բանակցությունների արդյունքի վերաբերյալ տեղեկանքը քննարկված է ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2.<ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 285-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | Որոշման նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. ԱՋԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԻՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ԵՎ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆԸ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՂ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԻՆՏԵԳՐՄԱՆԸ ՆՊԱՏԱԿ: ՀՀ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՂ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՎԵՐԱԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԻՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ, ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՀԱՎՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացինե-րին ցուցաբերվող վերաինտեգըր-ման աջակցության արդյունավե-տության բարձրացում | ա. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հիմնախնդիրների հետ առնչվող պետական մարմինների կարողությունների զարգացում | Վերլուծված են Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հետ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմինների կանոնադրություն-ները, առա-ջարկներ են ներկայացված այդ կանոնադրու-թյունների լրամշակման վերաբերյալ, աշխատակիցնե-րը իրազեկված են վերադար-ձողների հիմնախնդիր-ների և դրանց լուծման նպատակով կիրառվող մեխանիզմների վերաբերյալ | 1. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հետ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմինների կանոնադրությունների վերլուծություն | Վերլուծական տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2 Առաջարկների ներկայացում Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հետ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմինների կանոնադրությունների լրամշակման վերաբերյալ այն հաշվով որ դրանցում ներառվի տվյալ պետական մարմնի գործառույթների տիրույթում գտնվող` Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հիմնախնդիրների լուծման իրավասություն | Առաջարկների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 3 Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հետ գործառույթներ իրականացնող պետական մարմինների համապատասխան ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար ուսուցումների կազմակերպում վերադարձողների հիմնախնդիրների և դրանց լուծման նպատակով կիրառվող մեխանիզմների վերաբերյալ | Կազմակերպված ուսուցումների և դրանց մասնակիցների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին վերաինտեգրման աջակցություն ցուցաբերող պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցության խորացում, մշտական գործող ֆորումի ստեղծում | Ստեղծված է Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին վերաինտեգրման աջակցություն ցուցաբերող պետական մարմիների և հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը համակարգող ֆորում, ֆորումի կողմից լուծվելիք խնդիրները հստակ ձևակերպված են, պետական մարմիններ –հասարակական կազմակերպություններ համագործակցության շրջանակը ընդլայնված է ի հաշիվ միջազգային կազմակերպությունների | 1. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիներին վերաինտեգրման աջակցություն ցուցաբերող պետական մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների ֆորումի ստեղծում | Ֆորումը ստեղծված է | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. ֆորումի աշխատանքներում միջազգային կազմակերպությունների ներգրավում | Ֆորումի հետ համագործակցող միջազգային կազմակերպությունների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների վերինտեգրման քաղաքականութ-յան հայեցակարգի մշակում | Առկա է Հայաստանում վերադարձող միգրանտների վերաինտեգրման ապահովմանն ուղղված համապարփակ քաղաքականություն | 1. ՀՀ վերադարձի հոսքերի և վերադարձողների խնդիրների ուսումնասիրում և դրանց դասակարգում ըստ տարբեր` տնտեսական, սոցիալական, կրթական, մշակութային, հոգեբանական և այլ ոլորտների | Վերլուծական տեղեկանք ՀՀ վերադարձի հոսքերի և վերադարձողների խնդիրների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Վերադարձողների վերաինտեգրման միջազգային փորձի ուսումնասիրում | Վերլուծական տեղեկանք վերադարձողների վերաինտեգրման միջազգային փորձի վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 3. <Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների վերինտեգրման քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և սահմանված կարգով ներկայացում ՀՀ կառավարութան աշխատակազմ | ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. վերադարձի ցանկություն ունեցողների, ինչպես նաև վերադարձածների շրջանում տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում՝ վերադարձող անձանց հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ առկա ծրագրերի ու մեխանիզմների վերաբերյալ | ՀՀ վերադարձի ցանկություն ունեցողներին, ինչպես նաև վերադարձածներին համակողմանի տեղեկություններ են տրամադրվում իրենց հիմնախանդիրների լուծման նպատակով գործող ծրագրերի և ուղղորդման մեխանիզմի մասին | 1. վերադարձող անձանց հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ առկա ծրագրերի ու մեխանիզմների վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում ՀՀ համապատասխան պետական մարմինների կայքերի, զանգվածային լրատվամիջոցների, ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և օտարերկրյա պետությունների վերադարձի հարցերով զբաղվող գործընկեր պետական մարմինների միջոցով | Պարբերաբար թարմացվող տեղեկանքներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2.Վերադարձած անձանց դեպի վերաինտեգրման աջակցության ծրագրեր վարող պետական կառավարման մարմիններ, հասարակական և միջազգային կազմակերպություններ ուղղորդման մեխանիզմի մշակում | Հաստատված Ուղղորդման մեխանիզմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 3. Ուղղորդման մեխանիզմի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթոնի մշակում և տարածում ՀՀ սահմանակետերում, ԶԼՄ-ների , սոցիալական ցանցերի և կայքերի միջոցով | Տարածված թերթոնների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 4. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվող քայլերի, ի հայտ եկող խնդիրների, վերադարձի հաջողված պատմությունների շուրջ ԶԼՄ-ների հետ համագործակցությամբ, հեռուստատեսային և ռադիո հաղորդումների, քննարկումների, հանդիպումների կազմակերպում | Կազմակերպված հաղորդումների, քննարկումների, հանդիպումների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ե. երկկողմ ու բազմակողմ համագործակցության շրջանակներում Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացինե-րին վերաինտե-գրման աջակցության ծրագրերի շարունակակա-նության ապահովում | Առկա են ընդունող երկրների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ վարվող` Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների վերաինտեգրմանն աջակցող ծրագրեր | 1. Բանակցությունների վարում ընդունող երկրների հետ` այդ երկրներից վերադարձող անձանց վերաինտեգրման համար օժանդակություն տրամադրելու հարցի շուրջ | Բանակցությունների արդյունքում գործարկված ծրագրերի թիվը | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Հայաստան վերադարձող ՀՀ քաղաքացիների վերաինտեգրմանն աջակցող ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցության խորացում | Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ իրականացվող միջոցառումների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019-2021 |  |
| 2) Հայաստանի Հանրապետութ-յունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամ-կետ իմիգրանտ-ների ինտեգրման քաղաքակա-նության հայեցակարգի իրականաց-մանն ուղղված միջոցառումնե-րի իրականա-ցում | ա.իմիգրանտների ինտեգրման ոլորտում տարբեր երկրների ունեցած փորձի ուսումնասիրություն. | Իմիգրանտների ինտեգրման ոլորտում ԵՄ անդամ երկրների փորձը ուսումնասիրված և վերլուծված է ՀՀ-ում իմիգրանտների իմտեգրմանն առնչվող խնդիրների լուծման տեսանկյունից | 1. Իմիգրանտների ինտեգրման ԵՄ տարբեր երկրներում գործող համակարգերի և վարվող ծրագրերի վերլուծություն | Վերլուծական տեղեկանք միգրանտների ինտեգրման տարբեր երկրներում գործող համակարգերի և վարվող ծրագրերի վերաբերյալ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2.. Ուսումնական այց իմիգրանտների ինտեգրման հարուստ փորձ ունեցող ԵՄ անդամ որևէ երկիր | Հաշվետվություն այցելության երկրում գործող ինտեգրման համակարգի և վարվող ծրագրերի վերաբերյալ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ.Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտների ինտեգրմանն քաղաքականության հայեցակարգի կիրարկմանն ուղղված գործողությունների ծրագրի մշակում` շահագրգիռ պետական մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցությամբ | Գործողությունների ծրագրում ներառվելիք միջոցառումները, դրանց կատարման հնարավորությունները և ժամկետները և պատասխանա-տու կատարողները հստակեցված են և հաստատված են ՀՀ կառավարության կողմից | 1 Քննարկումների կազմակերպում շահագրգիռ պետական մարմինների, ոլորտում աշխատող միջազգային և հասարակակական կազմակերպությունների հետ` գործողությունների ծրագրում ներառվելիք միջոցառումները, դրանց կատարման հնարավորությունները , ժամկետները և պատասխանատու կատարողները հստակեցնելու նպատակով | Շահագրգիռ պետական մարմիններին, ոլորտում աշխատող միջազգային և հասրակակական կազմակերպություններին հասցեագրված գրությունների պատասխանները | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյա Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2 <Հայաստանի Հանրապետությունում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց, ինչպես նաև երկարաժամկետ միգրանտների ինտեգրման քաղաքականության հայեցակարգի կիրարկմանն ուղղված գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում | ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտների ինտեգրմանն քաղաքականության հայեցակարգի կիրարկմանն ուղղված գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում | Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտներին հայոց լեզվի ուսուցման, քաղաքացիական կողմնորոշման դասընթացների կազմակերպման համար անհրաժեշտ պայմաններն ապահովված են, առկա են առաջարկներ այդ անձանց ժամանակավոր կացարանի տրամադրման իրավական հիմքի մշակման վերաբերյալ | 1. Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտների համար հայոց լեզվի ուսուցման դասընթացների ծրագրի մշակում և հաստատում | դասընթացների ծրագիրը մշակված և հաստատված է | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. բյուջետային հայտի ներկայացում` կանխատեսվող բյուջետային տարում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի ցանկում հայոց լեզվի անվճար ուսուցման դասընթացի ծրագիրը ներառելու նպատակով | բյուջետային հայտը ներկայացված է կանխատեսվող բյուջետային տարում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի ցանկում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 3. Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված, ինչպես նաև երկարաժամկետ իմիգրանտների քաղաքացիական կողմոնորշման դասընթացի ծրագրի մշակում և հաստատում | դասընթացի ծրագիրը մշակված և հաստատված է | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 4. բյուջետային հայտի ներկայացում` կանխատեսվող բյուջետային տարում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի ցանկում քաղաքացիական կողմոնորշման անվճար ուսուցման դասընթացի ծրագիրը ներառելու նպատակով | բյուջետային հայտը ներկայացված է կանխատեսվող բյուջետային տարում իրականացվելիք ծախսային ծրագրերի ցանկում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 5.Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստան ստացած և փախստական ճանաչված անձանց ժամանակավոր կացարանի տրամադրման նպատակով սոցիալական բնակելի տարածքներ տրամադրելու վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն, առաջարկներ այդ օրենսդրության լրամշակման և անհրաժեշտության դեպքում նոր իրավական ակտի մշակման վերաբերյալ | Վերլուծական տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - ՄԻԳՐԱՑԻԱ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՆՊԱՏԱԿ: Միգրանտների տնտեսական և մարդկային ներուժի ուղղորդումը երկրի զարգացման գործին |  |  |  |  |  |  |  |
| - Միգրացիայի ներուժի օգտագործում | ա. միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակել թիրախային ծրագրեր՝ ապահովելու արտերկրում բնակվող բարձր որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիների հմտությունների, մտավոր ներուժի և փորձի օգտագործումը Հայաստանում. | արտերկրում բնակվող բարձր որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիների հմտությունների, մտավոր ներուժի և փորձի կիրառում երկրի զարգացման գործում | 1. վերլուծության անցկացում` գնահատելու արտերկրում բնակվող բարձր որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիների մտավոր ներուժը` այն Հայաստանում կիրառելու տեսանկյունից | վերլուծության արդյունքների ներկայացում ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. արտերկրում բնակվող բարձր որակավորում ունեցող քաղաքացիների մտավոր ներուժի օգտագործման սխեմաների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների մշակում | միջազգային և տեղական փորձի վերաբերյալ տեղեկանքը և առաջարկությունների փաթեթը` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 3. Քննարկումների ծավալում միջազգային կազմակերպությունների հետ` նրանց աջակցությամբ արտերկրում բնակվող բարձր որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիների մտավոր ներուժի օգտագործման փորձնական ծրագրերի իրականացման նպատակով | Քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 4. բարձր որակավորում ունեցող էմիգրանտների մտավոր ներուժի ներդրման հաջողված պատմությունների տարածում | պետական մարմինների կայքէջեր, սոցիալական ցանցեր և տեղեկատվական այլ միջոցներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. մշակել և իրականացնել ֆինանսական գրագիտության դասընթացներ՝ էմիգրանտների և Հայաստանում ապրող նրանց ընտանիքի անդամների համար. | էմիգրանտների և Հայաստանում ապրող նրանց ընտանիքի անդամների ներդրումների շահութաբերությունև միաժամանակ համայնքի զարգացում | 1. օտարերկրյա պետությունների փորձի հիման վրա մշակել էմիգրանտների և Հայաստանում ապրող նրանց ընտանիքի անդամների ֆինանսական գրագիտությանն ուղղված ուսումնական ծրագիր | Ուսումնական ծրագիրը մշակված և քննարկված է շահագրգիռ մարմինների կողմից | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. էմիգրանտների և Հայաստանում ապրող նրանց ընտանիքի անդամների շրջանում ֆինանսական գրագիտության դասընթացների կազմակերպում` համաձայն ուսումնական ծրագրի | Դասընթացների մասնակիցների թիվը | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. էմիգրանտների դրամական փոխանցումների ծախսերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | փոխանցումներն իրականացնելիս էմիգրանտների կողմից դրամական միջոցների տնտեսում | 1. դրամական փոխանցումների ծախսերի նվազեցմանը միտված մեկ միասնական www.sendmoneyarmenia.am ինտերնետային տեղեկատվական համակարգի շահագործման շարունակականության ապահովում | տեղեկատվական ինտերնետային համակարգը շարունակ շահագործվում է | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. էմիգրանտների և պոտենցիալ միգրանտների շրջանում www.sendmoneyarmenia.am ինտերնետային տեղեկատվական համակարգի մասին տեղեկատվության տարածում | տեղեկատվական արշավներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) Աջակցություն շրջանակային միգրացիայի զարգացմանը | ա. երիտասարդ և բարձրակարգ մասնագետների շրջանակային միգրացիայի կազմակերպման նպատակով միջպետական համագործակցության ծավալում | <<ուղեղների արտահոսք>> երևույթը դրա շրջապտույտի վերածման համար հենքի ստեղծում, մասնագիտական հմտությունների և, ընդհանուր առմամբ, միգրացիոն փորձի բարելավում | 1. երիտասարդ և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների շրջանակային աշխատանքային միգրացիայի կիրառական ծրագրերի միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների մշակում` միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ | Միջազգային փորձի վերաբերյալ տեղեկանք և առաջարկությունների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. Եվրամիության անդամ երկրներում օտարերկրյա բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների առկա պահանջարկի ուսումնասիրում` միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ | վերլուծական հետազոտությունները քննարկված են ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 3. երիտասարդ մասնագետների, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների և այլ կատերգորիաների անձանց համար շրջանակային միգրացիայի կազմակերպման նպատակով բանակցությունների ծավալում ԵՄ գործընկեր պետությունների հետ | Տեղեկանք կազմակերպված քննարկումների և բանակցությունների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. շրջանակային միգրացիայի էության և այն գործնականում կիրարկելու առանձնահատկություններին շրջանակային միգրացիայի կազմակերպման հետ առնչություն ունեցող պետական կառույցների, ինչպես նաև նստավայր պետություններում Հայաստանի դիվանագիտական մարմինների և հյուպատոսական հիմնարկների աշխատակիցների ծանոթացմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումների իրականացում | շրջանակային միգրացիայի սխեմաները գործնականում կիրարկման բարելավում | 1. Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ շրջանակային աշխատանքային միգրացիայի գործնականում կիրառման վերաբերյալ ուղեցույցի մշակում | մշակված է ուղեցույց | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. շրջանակային աշխատանքային միգրացիայի սխեմաների հետ առնչություն ունեցող պետական մարմինների համար կլոր սեղանների, սեմինարների և այլ միջոցառումների կազմակերպում | Կազմակերպված կլոր սեղանների, սեմինարների և մյուս միջոցառումների, ինչպես նաև դրանց մասնակիցների թվերը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. Հայաստանի մասնագիտական ուսումնական կրթության հաստատություններին՝ գործընկեր պետությունների և հայաստանյան էմիգրանտների հիմնական նպատակակետ երկրների աշխատաշուկաների կարիքների մասին պարբերաբար իրազեկում | մասնագիտական կրթության ադապտացում ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ գլոբալ աշխատաշուկայի պահանջարկներին | 1. ըստ անհրաժեշտության, միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ, գործընկեր պետությունների և հայաստանյան էմիգրանտների հիմնական նպատակակետ երկրների աշխատաշուկաների կարիքների ուսումնասիրությունների իրականացում և արդյունքների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը | կարիքների գնահատման հաշվետվություն` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. մասնագիտական կրթության համապատասխան ծրագրերի մշակման նպատակով քննարկումների ծավալում | Քննարկումների քանակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) Միգրանտների և վերադարձած միգրանտների ներդրումային ներուժի մոբիլիզացիա | ա. միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ էմիգրանտների և Հայաստան վերադարձած ՀՀ քաղաքացիների ներդրումային ներուժի և կարիքների գնահատման ուսումնասիրություն | Էմիգրանտների և վերադարձած միգրանտների տնտեսական ներուժի բացահայտում | 1. էմիգրանտների և վերադարձած քաղաքացիների ներդրումային ներուժի օգտագործման սխեմաների կիրառման բարելավմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում | առաջարկությունների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. տեղական համայնքների և արտերկրներում գտնվող էմիգրանտների կառույցների միջև կապերի հաստատում՝ նրանց ներգրավելու տեղական համայնքների զարգացման ծրագրերում | Էմիգրանտների և վերադարձած միգրանտների տնտեսական ներուժի ուղղում երկրի զարգացման գործին | 1. Հայաստանի տեղական համայնքների զարգացման ծրագրերում ներգրավման նպատակով նրանց և սփյուռքի կառույցների միջև կապերի ամրապնդմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում` միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ | առաջարկությունների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. էմիգրանտների ֆինանսական ռեսուրսները ներգրավելու նպատակով գոյություն ունեցող ներդրումային ծրագրերին նրանց հասանելիության ապահովում | էմիգրանտների ֆինանսական ներուժի օգտագործում | 1. արտաքին ներդրումների ներգրավման նպատակով մշակված վեբ հարթակների (www.together4armenia.am/en, www.investmentprojects.am) , ինչպես նաև ինտերնետային այլ ռեսուրսների (http://mtad.am/hy/marznerdrum, http://lori.mtad.am/investmens) վերաբերյալ էմիգրանտների շրջանում իրազեկման ապահովում | հնարավորությունների օգտագործման վերաբերյալ առաջարկություններ` քննարկված շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ էմիգրանտների և վերադարձած միգրանտների ներդրումների համար համահավասար ֆինանսավորմամբ փորձնական ծրագրերի մշակում և իրականացում և վերապատրաստման ծրագրերի միջոցով աջակցություն ցուցաբերում | էմիգրանտների ֆինանսական ներուժի մոբիլիզացիա | 1. էմիգրանտների և վերադարձած միգրանտների ներդրումների համար համահավասար ֆինանսավորմամբ փորձնական ծրագրերի մշակման և իրականացման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և առաջարկությունների ներկայացում | միջազգային և տեղական փորձի վերաբերյալ տեղեկանքը և առաջարկությունների փաթեթը քննարկված են ՀՀ շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. միջազգային կազմակերպությունների հետ քննարկումների կազմակերպում փորձնական ծրագրերի իրականացման նպատակով | քննարկումների քանակը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 3. վերադարձած միգրանտներին վերապատրաստման ծրագրերի միջոցով աջակցության ցուցաբերման շուրջ քննարկումների ծավալում | քննարկումների քանակը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2019 | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  |  |  | 4 էմիգրանտների և վերադարձած միգրանտների` Հայաստանի համայնքներում կատարած ներդրումների հաջողված պատմությունների ներկայացում պետական մարմինների կայքէջերի, սոցիալական ցանցերի և տեղեկատվական այլ միջոցներով | պետական մարմինների կայքէջեր, սոցիալական ցանցեր և տեղեկատվական այլ միջոցներ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ե. դրամական փոխանցումները անմիջականորեն միգրանտների վճարային քարտերից և բանկային հաշիվներից իրականացնելու և դրանք Հայաստանում գտնվող նրանց ընտանիքի անդամների վճարային քարտերին ակնթարթորեն մուտքագրելու համակարգի ներդրման նպատակով ուսումնասիրությունների կատարում և առաջարկությունների մշակում | միգրանտների արագ դրամական փոխանցումների ապահովում | 1. դրամական փոխանցումները անմիջականորեն միգրանտների վճարային քարտերից և բանկային հաշիվներից իրականացնելու և դրանք ծագման երկրում գտնվող նրանց ընտանիքի անդամների վճարային քարտերին ակնթարթորեն մուտքագրելու համակարգի միջազգային փորձի և տեղական հնարավորությունների ուսումնասիրություն և առաջարկությունների մշակում | միջազգային փորձի և տեղական հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկանք և առաջարկությունների փաթեթ ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - ԱՐՏԱԳՆԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԿՆՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆՊԱՏԱԿ: Օրինական աշխատանքային միգրացիայի հնարավորությունների ընդլայնում, արտագնա աշխատանքի մեկնող քաղաքացիների իրավունքների ԵՎ շահերի պաշտպանության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Օրինական աշխատանքային միգրացիայի հնարավորությունների ընդլայնում | ա. նպատակակետ երկրների, այդ թվում ԵԱՏՄ շրջանակներում, աշխատանքի ու զբաղվածության օրենսդրության և աշխատաշուկայի վերլուծության իրականացում և տեղեկատվության պարբերաբար տրամադրում աշխատանքի տեղավորման միջնորդ կազմակերպություններին և արտագնա աշխատանքի մեկնողներին | նպատակակետ երկրներում, այդ թվում ԵՏՄ անդամ պետություններում ՀՀ քաղաքացիների օրինական աշխատելու հնարավորությունների մեծացում, անօրինական աշխատանքային միգրացիայի կանխարգելում | 1. նպատակակետ երկրների, այդ թվում ԵԱՏՄ շրջանակներում, աշխատաշուկայում առկա իրավիճակի վերլուծության արդյունքում ձևավորված տեղեկատվության պարբերաբար տրամադրում աշխատանքի տեղավորման միջնորդ կազմակերպություններին, շահագրգիռ հասարակական կազմակերպություններին և ԶԼՄ-ներին | -տեղեկությունների տրամադրման տեսակը, պարբերականությունը, -տեղեկություններ ստացած միջնորդ կազմակերպությունների, շահագրգիռ հասարակական կազմակերպությունների, ԶԼՄ-ների թիվը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. օտարերկրյա պետությունների աշխատանքի և զբաղվածության օրենսդրության, ինչպես նաև աշխատաշուկայի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում արտագնա աշխատանքի մեկնողներին | խորհրդատվություն ստացածների թիվը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. արտագնա աշխատանքների հետ կապված միջնորդական աշխատանքներ իրականացնող ոչ պետական կազմակերպությունների կարողությունների ամրապնդմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում ու պետական մարմինների հետ գործընկերային հարաբերությունների խորացում | նպատակակետ երկրներում, այդ թվում ԵՏՄ անդամ պետություններում ՀՀ քաղաքացիների օրինական աշխատելու հնարավորությունների մեծացում | 1. արտագնա աշխատանքների հետ կապված միջնորդական աշխատանքներ իրականացնող ոչ պետական կազմակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերությունների խորացում | խորացման ուղղությամբ տարված քայլերի վերաբերյալ տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների ցանցի ընդլայնում ու դրանց կարողությունների հզորացում | պոտենցիալ աշխատանքային միգրանտներին տեղում աջակցում | 1. Զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններում գործող միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների կարողությունների հզորացում | գնահատման հաշվետվություն և առաջարկությունների փաթեթ ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | դ. ՀՀ-ի համար աշխատանքային միգրացիայի տեսանկյունից առավել հետաքրքություն ներկայացնող պետությունների հետ աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության հարցերով միջպետական համաձայնագրերի նախապատրաստման շուրջը համապատասխան աշխատանքների իրականացում և բանակցությունների վարում | աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության գործում միջպետական և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնում | 1. ՀՀ-ի համար աշխատանքային միգրացիայի տեսանկյունից առավել հետաքրքություն ներկայացնող պետություններին առաջարկությունների ներկայացում աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության հարցերով միջպետական համաձայնագրերի կնքման նպատակով և բանակցությունների վարում | Ներկայացված առաջարկությունների և վարված բանակցությունների վերաբերյալ տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) Արտագնա աշխատանքի մեկնող քաղաքացիների իրավունքների և շահերի պաշտպանության բարելավում | ա. 2013 թվականի սեպտեմբերի 26-ին ստորագրված «Միգրանտ աշխատավորների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՄԱԿ-ի 1990թ թվականի դեկտեմբերի 18-ի միջազգային կոնվենցիան ՀՀ ԱԺ-ի վավերացմանը ներկայացում | աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավական պաշտպանության երաշխիքներ | 1. «Միգրանտ աշխատավորների և նրանց ընտանիքի անդամների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՄԱԿ-ի 1990թ թվականի դեկտեմբերի 18-ի միջազգային կոնվենցիայի վավերացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | միջոցառումների մասին զեկույց` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. փաստաբանական, թարգմանչական ծառայությունների մատուցման ցանկություն ու հնարավորություն ունեցող սփյուռքում գործող կազմակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերությունների հաստատում | իրավական պաշտպանության ծառայությունների հզորացում, շահառուների ուղղակի հասանելություն և մատչելիություն այդ ծառայություններին | 1. փաստաբանական, թարգմանչական ծառայություններ մատուցող սփյուռքում գործող կազմակերպությունների հայտնաբերում և գործընկերության առաջարկում | Գործընկերության առաջարկներ գործընկերների ցանկ | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. նշված կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկությունների տարածում աշխատանքային միգրանտների շրջանում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն պաշտոնական կայքէջում տեղադրում, ցանկի տրամադրում աշխատանքային միգրանտներին | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. պոտենցիալ աշխատանքային միգրանտների համար միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների միջոցով նախամեկնումային սեմինարների կազմակերպում՝ միգրացիոն ընդհանուր բնույթի, ինչպես նաև առանձին նպատակակետ երկրների հետ կապված հարցերի շուրջը | աշխատանքային միգրանտների իրավական տեղեկացվածության և իրավական պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացում | 1. պոտենցիալ աշխատանքային միգրանտների համար միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների միջոցով նախամեկնումային սեմինարների կազմակերպում | Կազմակերպված սեմինարների քանակությունը և դրանց մասնակիցների թիվը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2019-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | դ. ԶԼՄ-ների շրջանում օտարերկրյա պետություններում աշխատանքային գործունեության կարգի ու պայմանների մասին ՀՀ քաղաքացիների իրազեկման բարձրացմանն ուղղված քարոզչական արշավի իրականացման մրցանակաբաշխությունների կազմակերպում` միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ | ԶԼՄ-ների ներգրավում հանրության շրջանում հավաստի և թարմ տեղեկատվության տարածման հարցում | 1. միգրացիոն հարցերով հրապարակումների վերաբերյալ լրագրողական մրցույթի կազմակերպում | Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3) Ընթացակարգային պարզեցումներ և աշխատանքային միգրանտների սոցիալական պաշտպանության և առողջության պահպանման ապահովում | ա. բանակցությունների վարում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ՝ կողմերի տարածքներ քաղաքացիների մուտք գործելու և հաշվառվելու գործող ընթացակարգերի պարզեցմանն ուղղված երկկողմ համաձայնագրերի կնքման շուրջ | կողմերի տարածքներ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի խնդիրների կարգավորում | 1. բանակցությունների վարում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ՝ կողմերի տարածքներ քաղաքացիների մուտք գործելու և հաշվառվելու գործող ընթացակարգերի պարզեցմանն ուղղված երկկողմ համաձայնագրերի կնքման շուրջ | Տեղեկանք ծավալված քննարկումների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. ԵԱՏՄ շրջանակներում, ինչպես նաև նպատակակետ այլ երկրների հետ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա սոցիալական ապահովության պայմանագրերի կնքում | աշխատանքային միգրանտների սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված միջազգային երկխոսություն | 1. նպատակակետ երկրների հետ փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա սոցիալական ապահովության պայմանագրերի կնքման նպատակով քննարկումների ծավալում | քննարկումների թիվը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. արտերկիր աշխատանքի մեկնող ՀՀ քաղաքացիների համար աշխատանքի անվտանգ և անվնաս պայմանների, ինչպես նաև խախտված առողջապահական իրավունքները վերականգնելու, արտերկրում անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունքների իրացում | արտերկիր աշխատանքի մեկնող ՀՀ քաղաքացիների աշխատանքի անվտանգության և առողջության պահպանում | 1. արտերկիր աշխատանքի մեկնող ՀՀ քաղաքացիների աշխատանքի անվտանգությանն ու առողջության պահպանմանն ուղղված գործողությունների իրականացում | տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | դ. աշխատանքային միգրանտների առողջական վիճակին սպառնացող խնդիրների, մասնավորապես վարակիչ հիվանդությունների, այդ թվում` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդմանը միտված աշխատանքների իրականացում |  | 1. աշխատանքային միգրանտների առողջական վիճակին սպառնացող խնդիրների, մասնավորապես վարակիչ հիվանդությունների, այդ թվում` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդմանը միտված աշխատանքների իրականացում | տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 6. ՊԱՅՔԱՐ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՆՊԱՏԱԿ: ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԱՅՔԱՐ ԱՆՕՐԻՆԱԿԱՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԴԵՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Սահմանային կառավարման մեխանիզմների բարելավում | ա. խոշոր աղետների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի կառավարման գործողությունների պլանի մշակում | արտակարգ իրավիճակի պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում և սահմանային գոտիներում իրականացվելիք գործողությունների պլանի առկայություն | 1. խոշոր աղետների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի կառավարման գործողությունների պլանի մշակում | Խոշոր աղետների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի կառավարման գործողությունների պլան խորագրով փաստաթղթի առկայություն` քննակված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի հայաստանյան գրասենյակ (համաձայնությամբ) ՄԱԿ-ի Մարդասիրական հարցերի համակարգման գրասենյակ (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) Անօրինական միգրացիային առնչվող օրենսդրական դաշտի և երևույթի դեմ պայքարի մեխանիզմների կատարելագործում | ա. օտարերկրացիների արտաքսման և ապահով, արժանապատիվ ու իրազեկ կամավոր վերադարձի հետ կապված գործընթացներում ի հայտ եկած բացթողումների վերացման նպատակով ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն և բացերի վերացմանն ուղղված գործողությունների ծրագրի մշակում | օտարերկրացիների արտաքսման և կամավոր վերադարձի գործընթացում ի հայտ եկած օրենսդրական բացթողումները վերացված են | 1. օտարերկրացիների արտաքսման և կամավոր վերադարձը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրության և ընթացակարգերի վերլուծություն և բացերի վերհանում | օտարերկրացիների արտաքսման և կամավոր վերադարձը կանոնակարգող ՀՀ օրենսդրության վերլուծության արդյունքների մասին տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետակլան ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. oտարերկրացիների արտաքսման և կամավոր վերադարձի հետ կապված խնդիրների լուծման գործողությունների ծրագրի մշակում | մշակված գործողությունների ծրագիր՝ հաստատված շահագրգիռ պետական մարմինների կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. կենսաչափական տվյալներ պարունակող ՀՀ քաղաքացու անձնագրերի պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում | կենսաչափական տվյալներ պարունակող ՀՀ քաղաքացու անձնագրերի պաշտպանվածության մակարդակը բարելավված է | 1. անձին ՀՀ քաղաքացու անձնագրով փաստաթղթավորման հետ կապված հարցերի ուսումնասիրություն` կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի տրամադրման համակարգին վերջնական անցում կատարելու նպատակով | արդյունքների մասին տեղեկանք` քննակված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. ՀՀ-ի համար անօրինական միգրացիայի ծագման երկրների հետ ռեադմիսիոն համաձայնագրերի կնքման նպատակով բանակցությունների վարում | անօրինական միգրացիայի ծավալների կրճատում | 1. ՀՀ-ի համար անօրինական միգրացիայի ծագման երկրներին առաջարկությունների ներկայացում ռեադմիսիոն համաձայնագրերի կնքման նպատակով և բանակցությունների վարում | բանակցված համաձայնագրերի թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. ՀՀ տարածք մուտք գործող և գտնվող անօրինական միգրանտների բացահայտման նպատակով գործընթացում ներգրավված պետական մարմինների միջև համագործակցության բարելավում, տեղեկությունների փոխանակման ու համատեղ գործողությունների ընթացակարգերի մշակմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի հարցերում շահագրգիռ պետական մարմինների միջև համագործակցության մակարդակի բարձրացում | 1. ՀՀ տարածքում անօրինական գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և այն իրավասու մարմիններին փոխանցման հարցերի շուրջը քննարկումների կազմակերպում և համապատասխան առաջարկությունների մշակում | մշակված առաջարկություների վերաբերյալ տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. ՀՀ տարածքում անօրինական միգրանտներին բացահայտման նպատակով համատեղ օպերատիվ-կանխարգելիչ գործողությունների իրականացում | իրականացված համատեղ օպերատիվ-կանխարգելիչ գործողություններ | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ե. Հայաստանի տարածքում անօրինական գտնվողներից մատնահետքեր վերցնելու նպատակահարմարության հարցերի շուրջ քննարկումների ծավալում շահագրգիռ մարմինների հետ և համապատասխան առաջարկների ներկայացում | անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի կատարելագործված մեխանիզմի առկայություն | 1. երկրի տարածքում անօրինական գտնվող միգրանտներից մատնահետքեր վերցնելու վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն | միջազգային փորձի վերաբերյալ տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. միջազգային փորձի հիման վրա միգրանտներից մատնահետքեր վերցնելու համակարգի` Հայաստանում ներդրման վերաբերյալ առաջարկություննների մշակում | միջազգային փորձի արդյունքներով մշակված առաջարկությունների տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | զ. միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ սահմանապահ և իրավապահ մյուս մարմինների պաշտոնյաների համար դասընթացների կազմակերպում՝ կեղծ փաստաթղթերի հայտնաբերման ժամանակակից մեթոդների ու կառուցակարգերի միջազգային փորձի ներդրման ուղղությամբ | անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացում | 1. միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ սահմանապահ և իրավապահ մյուս մարմինների պաշտոնյաների համար դասընթացների կազմակերպում՝ կեղծ փաստաթղթերի հայտնաբերման ժամանակակից մեթոդների ու կառուցակարգերի միջազգային փորձի ներդրման ուղղությամբ | վերապատրաստված սահմանապահ և իրավապահ մարմինների պաշտոնյաների քանակ, այդ նպատակով կազմակերպված սեմինարների քանակ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Միգրացիոն քաղաքականության մշակման միջազգային կենտրոն (համաձայնությամբ) ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 7. ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ ՆՊԱՏԱԿ: ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԱԶԱՏ ՏԵՂԱՇԱՐԺԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ` ՆՊԱՏԱԿԱԿԵՏ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ՆՐԱՆՑ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրին ՀՀ անդամակցությունից բխող ՀՀ-ի կողմից միգրացիայի բնագավառում ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարման ապահովում | ա. ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ առանց բնակության իրավունքի անձանց հետընդունման համաձայնագրերի կնքման ուղղությամբ բանակցությունների վարում և վերջիններիս իրականացման գործնական քայլերի իրագործում | Բելառուսի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության հետ անձանց հետընդունման կարգը և պայմանները հստակ սահմանված են | 1. Բանակցությունների վարում բելառուսական կողմի հետ Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի Հանրապետության միջև հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին Համաձայնագրի և վերջինիս իրականացման կարգի մասին Արձանագրության նախագծերի տեքստերի համաձայնեցման շուրջ | Տեղեկանք վարված բանակցությունների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Բանակցությունների վարում ղազախական կողմի հետ «Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության միջև հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին Համաձայնագրի և «Հայաստանի Հանրապետության և Ղազախստանի Հանրապետության միջև հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին Համաձայնագրի իրականացման կարգի մասին Արձանագրության նախագծերի տեքստերի համաձայնեցման շուրջ | Տեղեկանք վարված բանակցությունների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ.ԵԱՏՄ անդամ պետությունների հետ քաղաքացիների առանց արտոնագրերի փոխայցելությունների մասին համաձայնագրերի վերանայում | Կողմերի քաղաքացիների համար սահմանված է Կողմերի տարածքներ մուտք գործելու և գտնվելու ավելի բարենպաստ ռեժիմ, քան նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետությունների քաղաքացիների համար | 1. Բանակցությունների վարում բելառուսական կողմի հետ «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության Կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի Հանրապետության քաղաքացիների առանց արտոնագրերի փոխայցելությունների մասին 2002 թվականի հունիսի 6-ի Համաձայնագրում լրացումներ կատարելու մասին» Արձանագրության նախագծի տեքստի համաձայնեցման շուրջ | Տեղեկանք վարված բանակցությունների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Բանակցությունների վարում ղազախական կողմի հետ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին» համաձայնագրում լրացումներ կատարելու մասին» Արձանագրության նախագծի տեքստի համաձայնեցման շուրջ | Տեղեկանք վարված բանակցությունների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. ԵԱՏՄ անդամ պետությունների պատկան մարմինների հետ քաղաքացիների մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկերի ճշտման վերաբերյալ խորհրդակցությունների անցկացում | Կողմերի տարածքներ Կողմերի քաղաքացիների մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկը լրամշակելու նպատակահարմարության վերաբերյալ Կողմերի դիրքորոշումները հստակեցված են | 1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջև «Քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին» 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու շուրջ Ղազախստանի Հանրապետության պետական մարմինների հետ խորհրդակցությունների անցկացում՝ Ղազախստանի Հանրապետության տարածք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտն ընդգրկելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածք Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մուտքի, ելքի, կացության և տեղաշարժի իրավունք տվող փաստաթղթերի ցանկում Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքացու վկայականն ընդգրկելու նպատակով | Տեղեկանք խորհրդակցությունների արդյունքների վերաբերյալ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. «Եվրասիա-կան տնտեսա-կան միության անդամ պետու-թյունների աշխատավորնե-րի կենսաթոշա-կային ապահով-ման մասին» պայմանագրի ստորագրման և դրա կիրար-կմանն ուղղ-ված աշխա-տանքների իրականացում | Գործում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների քաղաքացի աշխատանքային միգրանտների կենսաթոշակային ապահովման միասնական մեխանիզմ | 1. «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների աշխատավորների կենսաթոշակային ապահովման մասին» պայմանագրի ստորագրման և դրա կիրար-կմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | Տեղեկանք կատարված աշխատանքների մասին ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ միջազգային ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) ՀՀ քաղաքա-ցիների և օտարերկրյա քաղաքացինե-րի իրազեկվա-ծության բարձրացում՝ ԵԱՏՄ շրջանակներում ստորագրված պայմանագրե-րից բխող նրանց իրավունքների և պարտակա-նությունների մասին | ա. Եվրասիա-կան տնտե-սական միության անդամ պետություններ մուտք գործելու, գտնվելու, աշխատանքա-յին գործունեութ-յուն իրականաց--նելու, սոցիալա-կան ապահովության, կենսաթոշակա-յին, կրթական, առողջապահա-կան համակար-գերից օգտվելու առանձնահատ-կությունների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքացինե-րին շարունա-կական տեղե-կատվության տրամադրման ապահովում | ՀՀ քաղաքացի-ները տեղեկաց-ված են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ մուտք գործելու, գտնվելու, աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու, սոցիալական ապահովության, կենսաթոշակայինկրթական, առողջապահա-կան համակար-գերից օգտվելու առանձնահատ-կությունների մասին | 1. ԵԱՏՄ մասին պայմանագրից բխող` միգրացիոն ոլորտում ՀՀ քաղաքացիների իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ տեղեկատու թերթոնների և հանրամատչելի այլ նյութերի մշակում | Մշակված նյութերի թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. Մշակված նյութերի տեղադրում համապատասխան պետական մարմիների կայքերում, դրանց տարածում սոցիալական ցանցերի, զանգվածային լրատվության միջոցների և հասարակական կազմակերպությունների միջոցով | Տեղեկանք իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ գիտության և կրթության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 3. ԵԱՏՄ պայմանագրի կիրարկման ընթացքում ՀՀ քաղաքացի աշխատանքային միգրանտների աշխատանքային իրավունքների խախտման դեպքերին արագ արձագանքման մեխանիզմների մշակում | Առաջարկներ աշխատանքային իրավունքների խախտման վերաբերյալ ահազանգերի ստացման, հաշվառման և դրանց արձագանքելու մեխանիզմների վերաբերյալ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, |
|  | բ. ՀՀ մուտք գործելու, գտնվելու, աշխատանքա-յին գործունե-ություն իրականացնելու, սոցիալական ապահովության, կենսաթոշակա-յին, կրթական, առողջապահա-կան համակար-գերից օգտվելու առանձնահատ-կությունների վերաբերյալ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների քաղաքացինե-րին շարունա-կական տեղե-կատվության տրամադրման ապահովում: | Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների քաղաքացիները տեղեկացված են ՀՀ մուտք գործելու, գտնվելու, աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու, սոցիալական ապահովության, կենսաթոշակայինկրթական, առողջապահա-կան համակար-գերից օգտվելու առանձնահատ-կությունների մասին | 1. ԵԱՏՄ մասին պայմանագրից բխող` ՀՀ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների միգրացիոն ոլորտում իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ տեղեկատու թերթոնների և հանրամատչելի այլ նյութերի մշակում | Մշակված նյութերի թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. Մշակված նյութերի տեղադրում համապատասխան պետական մարմիների կայքերում, դրանց տարածում սոցիալական ցանցերի, զանգվածային լրատվության միջոցների և հասարակական կազմակերպությունների միջոցով | Տեղեկանք իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ` քննարկված ԳԾՄՄՀ-ում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ գիտության և կրթության նախարարություն, ՀՀառողջապահության նախարարություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) ԵՄ-ի, նրա անդամ երկրների, ինչպես նաև այլ պետություննե-րի հետ միգրացիայի հարցերով համագործակ-ցության հետագա խորացում | ա. ԵՄ-ի հետ Վիզային ռեժիմի ազատականաց-ման շուրջ երկխոսության սկսման նպատակով ճանապարհային քարտեզի մշակում, բանակցային հայկական թիմում ներառվելիք հնարավոր պետական մարմինների կարողություննե-րի ամրապնդ-ման ծրագրերի մշակում և իրականացում | ՀՀ քաղաքացիների շարժունակութ-յան հնարավո-րությունների ընդլայնման համար ՀՀ-ի կողմից իրականացվելիք անհրաժեշտ քայլերը նախանշված են | 1. ԵՄ-ի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ համաձայնագրեր ստորագրած երկրների փորձի ուսումնասիրում, գործընթացի բաղադրիչների պարզում, դրանց հիման վրա հայկական կողմին առաջադրվելիք խնդիրների շրջանակի ճշգրտում | Տեղեկանք ուսումնասիրված փորձի և խնդիրների շրջանակի վերաբերյալ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. Գործընթացի նախապատրաստման նպատակով ՀՀ պետական մարմինների աշխատակիցների կարողությունների ամրապնդում կլոր սեղանների, սեմինարների և այլ երկրներ ուսումնական այցելությունների կազմակերպման միջոցով | Կազմակերպված միջոցառումների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. ԵՄ-ի հետ կնքված ռեադմիսիոն համաձայնա-գրով ստանձնած պարտավորութ-յունների արդյունավետ իրագործման նպատակով ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մշակում և ներդնում | ԵՄ երկրներից ռեադմիսիոն հայցերը ստացվում են և դրանց պատասխանները ուղարկվում են ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի միջոցով | 1. Ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի մշակման և ներդրման աշխատանքների կատարման համար աշխատանքային խմբի ձևավորում և ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | Մշակված տեխնիկական առաջադրանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. Ռեադմիսիայի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի գործարկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում | Տեխնիկական և ծրագրային բնույթի անհրաժեշտ փոփոխությունները կատարված են | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. ԵՄ անդամ երկրների հետ ԵՄ-ի հետ կնքված ռեադմիսիայի մասին համաձայնագրի կիրարկման արձանագրութ-յունների կազմման նպատակով բանակցություն-ների վարում | ՀՀ-ԵՄ ռեադմիսիոն համաձայնագրի կիրարկման պայմանները հանաձայնեցված են երկկողմ մակարադակում | 1. ԵՄ անդամ պետությունների հետ Կիրարկման արձանագրությունների ստորագրման հարցի շուրջ բանակցությունների վարում և դրանց ստորագրում | Ստորագրված Կիրարկման արձանագրությունների թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2017-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | դ. Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ սկզբունքի վրա հիմնված սահմանների համալիր կառավարման համակարգի ներդրման նպատակով ԵՄ-ի հետ համա-գործակցության խորացում. | Ապահովված է ՀՀ իրավական համակարգում միգրացիոն ոլորտի միջազգային պայմանագրերի առավել ամբողջական իրացումը | 1. ԵՄ-ի հետ միգրացիոն ոլորտի միջազգային պայմանագրերի պատշաճ կատարման ապահովում, անհրաժեշտության դեպքում ներպետական ակտերի ընդունման միջոցով | Միջազգային պայմանագրերի և դրանց հիման վրա իրավական ակտերում կատարված փոփոխությունների և ընդունված իրավական ակտերի քանակը և նպատակը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | 2019 -2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ե. ԵՄ առանձին երկրների հետ բանակցությունների վարում որոշ կատեգորաների անձանց համար/ երիտասարդ և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, ԲՈՒՀ-երի շրջանավարտ-ներ, արվեստի ներկայացուցիչ-ներ և այլն/ կողմերի տարածք մուտք գործելու և հետագայում այնտեղ գտնվե-լու դյուրացված պայմանների շուրջ | Զարգացման նպատակ հետապնդող բնակչության տեղաշարժերը օժանդակվում են, միևնույն ժամանակ ուշադրության կենտրոնում են պահվում անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի հարցերը: | 1. ԵՄ առանձին երկրներին առաջարկների ներկայացում` բնակչության տեղաշարժի ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ | Բանակցվող համաձայնագրերի թիվը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | զ. Բանակցությ-ուններ առանձին երկրների հա-մապատասխան կառույցների հետ՝ փոխա-դարձության սկզբունքով քաղաքացիների համար առանց վիզայի մուտքի ռեժիմի սահմանման վերաբերյալ | Առանձին երկրների հետ բնակչության տեղաշարժերը հեշտացված են | 1 Առանձին երկրներին առաջարկների ներկայացում` փոխադարձության սկզբունքով քաղաքացիների համար առանց վիզայի մուտքի ռեժիմի սահմանման վերաբերյալ համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ | Բանակցվող համաձայնագրերի թիվը | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - 8. ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏԱԳԱ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՆՊԱՏԱԿ: Բարելավել միգրացիոն քաղաքականության պլանավորումը՝ Հայաստանի միգրացիայի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների ամբողջականացման, երկրի միգրացիայի լիարժեք պատկերը (պրոֆԻԼը) նկարագրող վարչական աղբյուրների բարելավման, ինչպես նաև այլընտրանքային աղբյուրներից տեղեկատվության ստացման միջոցով |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ՀՀ միգրացիայի ոլորտում տվյալների հավաքագրման ու վիճակագրության միասնական մեթոդաբանության սահմանում և դրա կիրառման նպատակով առաջարկությունների մշակում | ա. միգրացիայի ոլորտում տվյալների շտեմարանների և վիճակագրական ցուցանիշների ԵՄ անդամ պետությունների կողմից հավաքվող և Եվրաստատին տրամադրվող վիճակագրական տվյալների, ինչպես նաև ԵԱՏՄ երկրներում գործող համապատասխան միասնական վիճակագրական տվյալների պահանջների ուսումնասիրություն և առաջարկությունների մշակում | սահմանված են միգրացիայի ոլորտում միասնական մեթոդաբանությունը, մշակված է դրա կիրառմանն ուղղված առաջարկությունները | 1. ՀՀ միգրացիայի ոլորտում տվյալների շտեմարանների և վիճակագրական ցուցանիշների ԵՄ անդամ պետությունների կողմից հավաքվող և Եվրաստատին տրամադրվող վիճակագրական տվյալների համակարգի ուսումնասիրում և Հայաստանում դրա ադապտացման նպատակով առաջարկությունների մշակում | առաջարկությունների վերաբերյալ տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. միգրացիայի ոլորտում ԵԱՏՄ երկրներում գործող միասնական վիճակագրական տվյալների համակարգի ուսումնասիրում և դրանց ադապտացման նպատակով առաջարկությունների մշակում | ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ զեկույց և առաջարկություների փաթեթ՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2) Ամբողջականացնել միգրացիայի ոլորտի վիճակագրական տվյալների հավաքագրումն ըստ` «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար (մշտապես) բնակվող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման», «Անօրինական մուտքի և բնակության կանխարգելման», «Վերադարձի» ոլորտները | ա. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամբ սահմանված «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար (մշտապես) բնակվող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման», «Անօրինական մուտքի և բնակության կանխարգելման», «Վերադարձի» բաժինների վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծություն | Վերլուծված է ԵՄ անդամ երկրներում միգրացիայի ոլորտում գործող վիճակագրական ցուցանիշների համակարգը | 1. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Անօրինական մուտքի և բնակության կանխարգելման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծություն | Վերլուծության հիման վրա համապատասխան տեղկանքի մշակում՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Վերադարձի» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծություն | Վերլուծության հիման վրա համապատասխան տեղկանքի մշակում՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 3. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար (մշտապես) բնակվող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծություն | Վերլուծության հիման վրա համապատասխան տեղկանքի մշակում՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամբ սահմանված բաժինների վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծության հիման վրա դրանց ադապտացում Հայաստանում գոյություն ունեցող նմանօրինակ վիճակագրական ցուցանիշների հետ | Սահմանված են միգրացիայի ոլորտի վիճակագրական ցուցանիշները, որոնք համահունչ են Եվրոպական Խորհրդար ան ի և Եվ րախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամբ հաստատված համապատասխան ցուցանիշների հետ | 1. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Անօրինական մուտքի և բնակության կանխարգելման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ադապտացում Հայաստանում գոյություն ունեցող նմանօրինակ վիճակագրական ցուցանիշների հետ | Ցուցանիշների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Վերադարձի» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ադապտացում Հայաստանում գոյություն ունեցող նմանօրինակ վիճակագրական ցուցանիշների հետ | Ցուցանիշների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 3. Եվրոպական Խորհրդարանի և Եվրախորհրդի 2007 թ-ի հուլիսի 11-ի թիվ 862/2007 որոշմամ բ սահմանված «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար (մշտապես) բնակվող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ադապտացում Հայաստանում գոյություն ունեցող նմանօրինակ վիճակագրական ցուցանիշների հետ | Ցուցանիշների վերաբերյալ կազմված տեղեկանք՝ քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. վիճակագրական ցուցանիշների ձևավորման նպատակով ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության «ՍԷԿՏ» համակարգում | առկա են «ՍԷԿՏ» համակարգից վիճակագրական ցուցանիշների ելքային տվյալները (աղյուսակները) | 1. միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ «Անօրինական մուտքի և կացության կանխման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ձևավորման նպատակով ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում՝ ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության «ՍԷԿՏ» համակարգում | Բաժնի ցուցանիշների ձևավորման նպատակով «ՍԷԿՏ» համակարգից ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2017-2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ «Վերադարձի» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ձևավորման նպատակով ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում՝ ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության «ՍԷԿՏ» համակարգում | Բաժնի ցուցանիշների ձևավորման նպատակով «ՍԷԿՏ» համակարգից ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 3. միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար ապրող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշների ձևավորման նպատակով ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում՝ ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության «ՍԷԿՏ» համակարգում | Բաժնի ցուցանիշների ձևավորման նպատակով «ՍԷԿՏ» համակարգից ելքային տվյալների (աղյուսակների) ստացման համար ծրագրային ապահովման իրականացում | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2019-2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | դ. ՀՀ միգրացիայի ոլորտին առնչվող պաշտոնական վիճակագրական տվյալների հրապարակում ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից | ՀՀ միգրացիայի ոլորտին առնչվող համակարգը ներառված է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակվող ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող տեղեկատվական զեկույցում | 1. «Անօրինական մուտքի և կացության կանխման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշները ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակման նպատակով համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում | առաջարկությունները ներկայացված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. «Վերադարձի» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշները ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակման նպատակով համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում | առաջարկությունները ներկայացված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 3. «Միջազգային միգրացիայի, սովորաբար ապրող բնակչության և քաղաքացիության ձեռքբերման» բաժնի վիճակագրական ցուցանիշները ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակման նպատակով համապատասխան առաջարկությունների ներկայացում | առաջարկությունները ներկայացված են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությանը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ Ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | 2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3) Համակարգային դարձնել երկրի միգրացիայի լիարժեք պատկերը (պրոֆիլ) նկարագրող, այդ թվում` նաև այլընտրանքային աղբյուրներից, միգրացիային առնչվող տեղեկատվության ստացումը | ա. ապահովել Հայաստանի միգրացիոն հոսքերի ուսումնասիրման նպատակով ներկայացուցչական ընտրանքային հետազոտությունների պարբերական իրականացում | Պարբերաբար իրականացվում են միգրացիոն հոսքերի ներկայացուցչական հետազոտություններ | 1. Հայաստանի միգրացիոն հոսքերի ներկայացուցչական ընտրանքային հետազոտությունների արդիական թեմաների որոշում | առկա է ընտրանքային հետազոտությունների թեմաների ցանկը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ), միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. միգրացիոն հոսքերի ներկայացուցչական հետազոտությունների իրականացում՝ միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ | Ներկայացուցչական հետազոտության արդյունքների հրապարակված հաշվետվություններ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. հետազոտությունների արդյունքների և վարչական վիճակագրական տվյալների հիման վրա Հայաստանի միգրացիոն պրոֆիլի ձևավորում | սահմանված են Հայաստանի միգրացիոն պրոֆիլի ձևավորման համար առաջարկությունները | 1. միգրացիոն պրոֆիլների մշակման միջազգային փորձի հիման վրա դրանում ներառվող վիճակագրական ցուցանիշների համակարգի մշակում և համաձայնեցում համապատասխան պետական մարմինների հետ | մշակված և համաձայնեցված է համապատասխան պետական մարմինների հետ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. միգրացիոն պրոֆիլի աշխատանքները համակարգված ձևով և մշտական հիմունքներով կազմելու նպատակով ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագծի ներկայացում | մշակված է նախագիծը և քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) Բարելավել արտագաղթողների/ներգաղթողների վարչական հաշվառման համակարգը՝ նրանց վարչական հաշվառումն ապահովող մեխանիզմների մշակման և նորմատիվային կարգավորումների ներդրման միջոցով | ա. արտասահմանում 6 ամսից ավելի ժամկետով գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների բացակայության ժամկետների վերաբերյալ հաշվառման (գրանցման) գործող մեխանիզմների ուսումնասիրում | Ուսումնասիրվում է 6 ամսից ավելի ժամկետով Հայաստանից քաղաքացիների բացակայության գործող համակարգը, վեր են հանված բացերն ուխնդիրները | 1. արտասահմանում 6 ամսից ավելի ժամկետով գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների բացակայության ժամկետների վերաբերյալ հաշվառման (գրանցման) գործող մեխանիզմների ուսումնասիրություն՝ բացերի ու խնդիրների վերհանում, առաջարկությունների մշակում | ուսումնասիրության արդյունքների հաշվետվություն և առաջարկությունների փաթեթ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երկրից արտագաղթելու/մշտական բնակության մեկնելու պայմաններում նրանց հաշվառումից դուրս գալու մեխանիզմների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում |  | 1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների երկրից արտագաղթելու/մշտական բնակության մեկնելու պայմաններում նրանց հաշվառումից դուրս գալու մեխանիզմների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | ուսումնասիրության արդյունքների հաշվետվություն և առաջարկությունների փաթեթ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում ՀՀ քաղաքացիների մուտքի և ելքի արձանագրման պայմանների, դրանք բնակչության պետական ռեգիստրի հաշվառման համակարգին զուգակցելու հնարավորությունների և այդ կապակցությամբ նորմատիվային կարգավորումների անհրաժեշտության քննարկում | ստեղծված է կարճաժամկետ և երկարաժամկետ արտագաղթողների ծավալների վերաբերյալ տվյալների համակարգ | 1. Հանրապետության պետական սահմանի անցման կետերում ՀՀ քաղաքացիների մուտքի և ելքի արձանագրման գործող պայմանների (ընթացակարգերի) ուսումնասիրություն՝ որոշակի ժամկետից (ժամկետներից) ավելի Հայաստանից քաղաքացիների բացակայության և դրանց վերանայման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում, համապատասխան ծրագրային փոփոխություն, որը հնարավորություն կտա նույնականացնել Հայաստանից որոշակի ժամկետից ավելի բացակայող ներին | ուսումնասիության և առաջարկություն-ների տեղեկանք | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  |  |  | 2. «ՍԷԿՏ» համակարգի միջոցով արձանագրվող էմիգրացիոն դեպքերի վերաբերյալ տեղեկությունները բնակչության պետական ռեգիստրի հաշվառման համակարգին զուգակցելու հնարավորությւնների և այդ կապակցությամբ նորմատիվային կարգավորումների հարցերով ըստ անհրաժեշտության քննարկումների կազմակերպում | Առաջարկությունների փաթեթ` քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2020 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| - 9. ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ՆՊԱՏԱԿ: Զարգացնել միգրացիայի ռազմավարության ԵՎ դրա 2017-2021թթ. գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի ինստիտուցիոնալ համակարգը |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Բարելավել միգրացիայի ռազմավարության ու 2017-2021թթ. գործողությունների ծրագրի միջոցառումնե-րի գնահատման համակարգը | ա. մշակել միգրացիայի ռազմավարութ-յան գործողությունների ծրագրի գնահատման մոնիթորինգի ցուցիչները | մշակված են միգրացիայի ռազմավարութ-յան գործողությունների ծրագրի գնահատման ցուցիչները և ապահովված է ծրագրի ամբողջական և արդյունավետ իրականացումը | 1. ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի գնահատման ցուցիչների մշակում` յուրաքանչյուր պատասխանատու կատարողի կողմից իր մասով ներկայացրած գնահատման ցուցիչներից ելնելով | ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի գնահատման ցուցիչները հաստատված են ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | բ. միգրացիոն ռազմավարութ-յան հաշվետվության ինքնագնահատման մեթոդիկան համապատասխանեցնել գործողությունների ծրագրով սահմանված նպատակադրումներին, խնդիրներին | միգրացիոն ռազմավարութ-յան հաշվետվության ինքնագնահատման մեթոդիկան համապատասխանեցված է գործողություների ծրագրով սահմանված նպատակադրումներին, խնդիրներին | 1. ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի ինքնագնահատման մեթոդիկան համապատասխանեցնել գործողություների ծրագրով սահմանված նպատակադրումներին, խնդիրներին | մեթոդիկան հաստատված է ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, փորձագետներ (համաձայնությամբ) | 2018-2019 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | գ. միգրացիոն քաղաքականության համար պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչների համար կազմակերպել ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացներ | միգրացիոն քաղաքականության համար պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչներն իրազեկված են գործողությունների ծրագրի գնահատման ցուցիչների և միգրացիոն ռազմավարության հաշվետվության ինքնագնահատման մեթոդիկայի մասին | 1. ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի իրականացման պատասխանատու գերատեսչությունների ներկայացուցիչների համար կազմակերպել ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացներ | կազմակերպված ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացների քանակը, մասնակիցների քանակը | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում, ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | դ. միգրացիոն ռազմավարության արդյունքների գնահատման համար ըստ անհրաժեշտության և հնարավորությունների սահմաններում կիրառել արտաքին գնահատման համակարգ | պարզված է միգրացիոն ռազմավարության արդյունքների արտաքին գնահատման անրաժեշտությունը, ինչպես այն իրագործելու համար առկա հնարավորությունները | 1. միգրացիոն ռազմավարության արդյունքների արտաքին գնահատման անրաժեշտության հարցով ուսումնասիրության անցկացում և համապատասխան քննարկում | տեղեկանք` քննարկված ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2020-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. արտաքին գնահատման հնարավորությունների քննարկում միգրացիայի ոլորտում գործառույթներ ունեցող միջազգային կազմակերպությունների հետ | արդյունքների հաշվետվության քննարկում ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | ե. յուրաքանչյուր տարվա վերջին իրականացնել գործողությունների ծրագրով սահմանված միջոցառումների գնահատում՝ նկատված թերութունների, բացերի ու քաղված դասերի հիման վրա առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարութ-յան աշխատակազմ | նկատված թերութունների, բացերի ու քաղված դասերի հիման վրա գործողությունների ծրագրով սահմանված առանձին միջոցառումների և գործողությունների վերանայմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում | 1. հաջորդ տարվա առաջին եռամսյակում ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրով սահմանված միջոցառումների գնահատում, ինչպես նաև գործողությունների ծրագրի իրականացման հաշվետվության կազմում | Միգրացիայի ռազմավարության ամենամյա գործողությունների ծրագրի հաշվետվությունը քննարկվել է ԳԾՄՄՀ կողմից | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  |  |  | 2. Հաշվետվության արդյունքներով ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրում նկատված բացերի ու քաղված դասերի հիման վրա առաջարկությունների մշակում՝ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման մեջ փոփոխությունների ու լրացումների կատարում | ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման մեջ փոփոխությունների, լրացումների կատարման հարցով որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2018-2021 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) Բարձրացնել միգրացիայի ռազմավարության ու գործողությունների ծրագրի մոնիթորինգի միջգերատեսչական հանձնաժողովի (ԳԾՄՄՀ) կարգավիճակը | ա. Գործողությունների ծրագրի իրականացման աշխատանքների ընդհանուր ղեկավարումը վերապահել ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին, իսկ միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքների համակարգման գործառույթը թողնել ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն պետական ծառայության պետին | ապահովված է Գործողությունների ծրագրի ամբողջական և արդյունավետ իրականացումը | 1. Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի հաստատման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | որոշման նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | բ. միջգերատեսչական հանձնաժողովի ձևավորման կարգով միգրացիոն քաղաքականության պատասխանատու գերատեսչությունների ներակայացուցիչների համար սահմանել քաղաքականության համար պատասխանատվության, ռազմավարությունների, ծրագրերի մշակման և իրականացման, ինչպես նաև միջպետական հարաբերությունների օրակարգում ներառված հարցերի արդի վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության տիրապետման պահանջներ | միջգերատեսչական հանձնաժողովում ընդգրկված են անդամ պատասխանատու գերատեսչությունների ներակայացուցիչներ, ովքեր քաջատեղյակ են միգրացիոն հիմնախնդիրներին | 1. միջգերատեսչական հանձնաժողովում անդամ պատասխանատու գերատեսչությունների թեկնածուների ընդգրկման պահանջների վերաբերյալ գերատեսչություններին տեղեկացում | Գերատեսչություններին ուղղված գրություններ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | գ. հանձնաժողովի կազմում նախատեսել միգրացիայի ոլորտում մասնագիտացված ՀԿ-ների և անհատ փորձագետների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպութ-յունների ներկայացուցիչ-ների ներգրավում | միգրացիոն ռազմավարութ-յան գործողությունների իրականացման հարցում միջազգային կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և անհատ փորձագետների ներգրավվածութ-յուն | 1. Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի քաղաքականության 2017-2021 թվականների ռազմավարության արդյունավետ իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրի հաստատման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | որոշման նախագիծը ներկայացված է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | 2017 | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում |