Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

օգոստոսի 3-ի նիստի N 33

արձանագրային որոշման

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2017-2019 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատոն | Համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ակնկալվող արդյունքը | Ակնկալվող ֆինանսական միջոցները | Վերստուգելի չափանիշը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՑԱՆՑԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2017 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքում Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի համակարգը, բաղադրիչները, համընդհանուր լաբորատոր ցանցում ընդգրկված յուրաքանչյուր մակարդակի լաբորատորիաների գործառույթները սահմանելու համար ՀՀ կառավարությանը լիազորությունների վերապահում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ-ում լաբորատոր ցանցի ձևավորման իրավական հիմքեր ստեղծելու մասին մշակված ՀՀ օրենքի նախագիծ |
| 2. | Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի համակարգը, բաղադրիչները, համընդհանուր լաբորատոր ցանցում ընդգրկված յուրաքանչյուր մակարդակի լաբորատորիաների գործառույթները և օրենքից բխող անհրաժեշտ այլ գործառույթները սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծը/նախագծերը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե | 1-ին կետով նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո 4 ամսվա ընթացքում | Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի համակարգի ստեղծում, համակարգում ընդգրկված լաբորատորիաների գործառույթների սահմանում և տարանջատում, համագործակցության ապահովում, համակարգի կարողությունների կատարելագործում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի համակարգում ընդգրկված բոլոր մակարդակների լաբորատորիաների գործունեության կանոնակարգում |
| 3. | Լաբորատոր կարողությունների գնահատում, օրենսդրական բացերի վերլուծության իրականացում, համակարգի զարգացման ճանապարհային քարտեզի մշակում և ներդրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության պետական կոմիտե ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակ-ների նախարարություն | 2019 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լաբորատոր համակարգի զարգացման 2017-2019թթ ծրագրի ավարտին լաբորատոր կարողությունների գնահատում, առկա բացերի վերհանում և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումների պլանավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Լաբորատոր կարողությունների գնահատման զեկույցի և համակարգի զարգացման ճանապարհային քարտեզի առկայություն |
| II. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՄԻԱՋԱԶԳԱՅԻՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՑԱՆՑԵՐԻՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Միջազգային լաբորատոր ցանցերին մասնակցության ապահովում. 1) Ընդլայնել ներկայիս համագործակցությունը հետևյալ ցանցերի հետ. |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության լաբորատոր ոլորտի շարունակաբար զարգացում՝ միջազգային մոտեցումներին համահունչ: ԵՏՄ երկրների տարածքում Համընդհանուր լաբորատոր ցանցում ընդգրկված լաբորատորիաների արդյունքների փոխճանաչման ապահովում: | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հայաստանի Հանրապետության լաբորատոր համակարգում առաջատար երկրների գործելակարգերի և ժամանակակից մեթոդների ներդրում, վերապատրաստված լաբորատոր մասնագետներ: Հանրային առողջապահական ռեֆերենս լաբորատորիաների ընդգրկում Եվրասիական տնտեսական միության (ԵՏՄ) համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրում |
|  | ա. TESSY` գրիպի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ուղղությամբ, բ. ԱՀԿ կարմրուկի և կարմրախտի, պոլիոմիելիտի (CISID), գ. Եվրոռոտա ցանց, դ. «Մարդու և կենդանիների՝ փոխանցողներով պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելման (VectorNet) ցանց» ե. ԱՊՀ շրջանակներում՝ Ռուսաստանի Դաշնության «Միկրոբ» գիտագետազոտական ինստիտուտի հետ՝ հատուկ վտանգավոր ախտածինների մասով | ՀՀ առողջապահության նախարարությու | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն | 2017-2019 թթ. |  |  |  |
|  | 2) Սկսել անդամակցումն արդեն համաձայնեցված հետևյալ ցանցերին. ա. Սննդային և ջրային ծագման հիվանդությունների ցանց, բ. Լեգիոնելլոզների եվրոպական ցանցեր | ՀՀ առողջապահության նախարարությու | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն | 2018 թ. առաջին եռամսյակ |  |  |  |
|  | 3)Նախատեսել մասնակցությունը հետևյալ ցանցերին՝ ա. Ռուսաստանի Դաշնության սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում հսկողություն իրականացնող դաշնային ծառայության (Ռոսպոտրեբնադզոր) Համաճարակաբանության կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտին՝ 8 ռեֆերենս կենտրոններով և 11 գիտահետազոտական լաբորատորիաներով բ.ԱՄՆ LRN ցանց գ. EpiSouth Plus ցանց | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն | սկսած 2018 թ.-ից |  |  |  |
|  | դ. Համառուստաստանյան բույսերի կարանտինի փորձաքննության գիտական կենտրոն (ВНИИКР)» | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն |  | 2019 թ. |  |  |  |
|  | 4) Սկսել հանրային առողջապահական ռեֆերենս լաբորատորիաների՝ Եվրասիական տնտեսական միության (ԵՏՄ) համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրում ընդգրկման գործընթաց | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2019 թ. |  |  |  |
| 4.2. | Միջազգային հետևյալ կազմակերպությունների լաբորատոր բաժանմունքների (առկա ցանցերի) հետ համագործակցություն |  | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն |  |  |  |  |
|  | - Ֆիզիկատեխնիկական դաշնային մարմին (PTB), | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | 2017-2018 թթ. |  |  |  |
|  | - Գերմանական միջազգային համագործակցության կազմակերպություն (GIZ), |  |  | 2017-2019 թթ. |  |  |  |
|  | - ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն (FAO), |  |  | 2017-2019 թթ. |  |  |  |
|  | - Եվրոպայում մեծ հեռավորությունների վրա անդրսահմանային աղտոտիչների տարածման դիտարկումների և գնահատման ծրագիր (EMEP), | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2019 թթ. |  |  |  |
|  | - Մթնոլորտի համաշխարհային դիտարկում (GAW), Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպություն (WHO) |  |  | 2017-2019 թթ. |  |  |  |
|  | Միջուկային և ճառագայթային միջադեպերի դեպքում որոշումների ընդունման Եվրոպական RODOS համակարգի տեղադրում և շահագործում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության պետական կոմիտե |  | 2019 թ. չորրորդ եռամսյակ |  |  |  |
| 4.3. | Անդամակցություն կենսանվտանգության միջազգային հետևյալ միավորումներին. |  | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն |  |  |  |  |
|  | Միջազգային, Եվրոպական, Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի կենսանվտանգության ասոցիացիացիաներ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2018 թ. դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |
| 4.4. | Համագործակցություն հետևյալ միջազգային լաբորատորիաների և գիտական կենտրոնների հետ . |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ամերիկյան միկրոկենսաբանների ասոցիացիա | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2018 թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |  |
|  | - Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն հիմնադրամ (CARD) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | 2017-2019 թթ․ |  |  |  |
| III. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության պետական կոմիտե | 1-ին կետով նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո 6 ամսվա ընթացքում | Առողջապահական լաբորատորիաներում որակի կառավարման գործընթացի ապահովում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Առողջապահական լաբորատորիաներում ներդրված որակի կառավարման համակարգ |
| 6. | «Հավատարմագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018 թ. երկրորդ կիսամյակ | Ազգային մակարդակի կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոնների հետ աշխատող լաբորատորիաների հավատարմագրման գործընթացի ապահովում՝ ըստ միջազգային ոլորտային ստանդարտների | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Սահմանված գործունեության առանցքային ինդիկատորների (KPI) սահմանում, Համընդհանուր լաբորատոր ցանցում՝ ազգային և միջազգայինհավատարմագրում ունեցող լաբորատորիաների ընդգրկվածության ցուցանիշ: |