Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

սեպտեմբերի 28-ի նիստի N 41

արձանագրային որոշման

Ց Ա Ն Կ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ

ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատու կատարողը | Ակնկալվող արդյունքները | Կատարման ժամկետը | Վերստուգելի չափանիշ | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի ծառայություններ | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը | 2018 թ. ընթացքում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգի 6 մանկատանը կխնամվի 649 երեխա | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 2,017,270.6 հազ. դրամ |
|  | ՀՀ երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններում խնամվող երեխաններին ընտանիքներ վերադարձնելու (բեռնաթափում) և հաստատություններ երեխաների մուտքը կանխարգելելու ծառայություններ | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված Երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը ընտանիքում | 2018 թ. ընթացքում | Ծրագրի շրջանակում ընտանիք կվերադառնա 10 երեխա, կկանխարգելվի 110 երեխայի մուտքը հաստատություններ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 23,118.6 հազ. դրամ |
|  | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների շրջանավարտներին աջակցություն և խորհրդատվություն | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է շրջանավարտների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը | 2018 թ. ընթացքում | Ծրագրի շրջանակներում աջակցություն կտրամադրվի 11 շահառուի | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 15,997.1 հազ. դրամ |
|  | Սոցիալական հոգածության ցերեկային կենտրոնների երեխաներին սոցիալական ծառայությունների տրամադրում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականնգնումը, ներառումը հասարակությանը | 2018 թ. ընթացքում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգի երեխաների սոցիալական հոգածության 3 կենտրոնում 300 երեխայի կտրամադրվեն համապատասխան ծառայություններ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 237,995.7 հազ. դրամ |
|  | Երեխաների գիշերօթիկ խնամքի ծառայություններ | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը | 2018թ. ընթացքում | նախարարության համակարգի երեխաների խնամքի գիշերօթիկ 6 հաստատությունում կխնամվի 500 երեխա | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 725,088.8 հազ. դրամ |
|  | Երեխաների խնամքի ցերեկային կենտրոնների կողմից կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների սոցիալական հոգածության ծառայություններ | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնումը | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ Տավուշի մարզում «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի 4 ցերեկային կենտրոնում` Դիլիջանի, Իջևանի, Նոյեմբերյանի, Բերդի և նրանց հարակից գյուղերի` հաշմանդամություն կամ սոցիալ հոգեբանական խնդիրներ և հատուկ կարիքներ ունեցող շուրջ 250 երեխայի մատուցվող ծառայությունների համար կտրամադրվի աշխատավարձ, ներառյալ եկամտային հարկը | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 74,667.3 հազ. դրամ |
|  | Թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված անձանց և երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական ծառայություններ | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահոված է թրաֆիքինգի և շահագործման, բռնության ենթարկված երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնումը | 2018թ. ընթացքում | Թրաֆիքինգի /շահագործման/ ենթարկված երեխաների 8 անձի սոցիալհոգեբանական վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 19,068.6 հազ. դրամ |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ժամանակավոր խնամքի տրամադրման ծառայություններ | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը | 2018թ. ընթացքում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 3-18 տարեկան 17 երեխայի կտրամադրվի մինչև 6 ամիս ժամկետով շուրջօրյա խնամք | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 34,585.2 հազ. դրամ |
|  | Հաշմանդամ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայությունների մատուցում Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի N 92 և Ստեփանավանի N 5 ներառական մանկապարտեզներում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված երեխայի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնումը, երեխայի ներառումը հասարակությանը | 2018թ. ընթացքում | 44 երեխայի մատուցվող ծառայությունների համար 26 աշխատակցի կտրամադրվի աշխատավարձ, ներառյալ եկամտային հարկը | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 38,112.0 հազ. դրամ |
|  | Երեխաների և ընտանիքների աջակցության տրամադրման ծառայություններ | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված երեխայի և նրա ընտանիքի սոցիալ-հոգեբանական վերականգնումը, երեխայի ներառումը հասարակությանը | 2018թ. ընթացքում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված 150 երեխայի և նրանց ընտանիքներին կտրամադրվեն սոցիալհոգեբանական ծառայություններ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 115,638.8 հազ. դրամ |
|  | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում խնամվող դպրոցական տարիքի երեխաներին դրամական աջակցության տրամադրում» | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի կյանքի հմտությունների ձեռքբերումը և ներառումը հասարակությանը | 2018թ. ընթացքում | Մանկատներում խնամվող դպրոցահասակ` 7-18 տարեկան 191 երեխայի կտրամադրվի մանր ծախսերի համար նախատեսված գումար /գրպանի ծախս/ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 5,820.0 հազ. դրամ |
|  | Կենսաբանական ընտանիքներ տեղափոխված երեխաների ընտանիքներին բնաիրային օգնության փաթեթի տրամադրում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված Երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը ընտանիքում | 2018թ. ընթացքում | 120 երեխայի կենսաբանական ընտանիքների կտրամադրվի բնաիրային օգնության փաթեթ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 24,483.8 հազ. դրամ |
|  | Երեխաների շուրջօրյա խնամքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների շրջանավարտներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի ներառումը հասարակություն | 2018թ. ընթացքում | Մանկատների 11 շրջանավարտի տրամադրվի միանվագ դրամական օգնություն | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 550.0 հազ. դրամ |
|  | Խնամատար ընտանիքում երեխայի խնամքի և դաստիարակության աջակցության տրամադրում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ապահովված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայնված Երեխայի խնամքն ու դաստիարակությունը ընտանիքում | 2018թ. ընթացքում | Խնամատար ընտանիքներում խնամք կտրամադրվի առանց ծնողական խնամքի մնացած 94 երեխայի | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 152,828.4 հազ. դրամ |
|  | Մարդկանց թրաֆիքինգի և/կամ շահագործման զոհերին միանվագ դրամական փոխհատուցման տրամադրում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված երեխաների սոցիալհոգեբանական վերականգնումը | 2018 թ. ընթացքում | Թրաֆիքինգի /երեխաների/ շահագործման/ զոհերին կտրամադրիվի դրամական փոխհատուցում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 1,750.0 հազ. դրամ |
|  | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովի գործունեության գնահատում և ըստ անհրաժեշտության փոփոխությունների ներկայացում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովի գործունեության արդյունավետության բարձրացում | 2018 թ. ընթացքում | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովի գործունեության գնահատման զեկույց | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
|  | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության համակարգի տարբեր կառույցների կադրերի մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման ուսումնական ծրագրի մշակում և իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Միջազգային և հասարակական կազմակերպություններ | Առկա է համապատասխան ուսումնական ծրագիր, որի հիման վրա իրականացվելու է երեխաների խնամքի այլընտրանքային ծառայությունների համակարգի տարբեր կառույցների կադրերի մասնագիտական ուսուցումը և վերապատրաստումը: Մասնագիտական վերպատրստման նոր ծրագրին համապատասխան 80 տոկոս վերապատրաստված մասնագետներ | 2018 թ. ընթացքում | Մասնագիտական վերպատրստման նոր ծրագրին համապատասխան 80 տոկոս վերապատրաստաված մասնագետներ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
|  | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների, համայնքներում երեխաներին սոցիալական ծառայություններ տրամադրող մասնագետների, համայնքներում երեխաներին սոցիալական ծառայություններ տրամադրող մասնագետների, այդ թվում՝ դեպք վարողների ուսուցումների իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների վերապատրաստված անդամներ, համայնքներում երեխաներին սոցիալական ծառայություններ տրամադրող վերապատրաստված մասնագետներ | 2018 թ. ընթացքում | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամների և համայնքների համապատասխան ոլորտի աշխատակիցների 50 տոկոսի վերապատրաստում | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեության գնահատում և ըստ անհրաժեշտության փոփոխությունների ներկայացում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների աշխատանքների բարձր արդյունավետություն | 2018 թ. ընթացքում | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեության գնահատման զեկույց | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Տեղեկատվական բազայի տվյալների հիման վրա ՀՀ մարզպետարանների կողմից շուրջօրյա հաստատություններ երեխաների մուտքի կանխարգելման ծրագրերի մշակում և իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների թվի նվազում | 2018 թ. ընթացքում | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին ուղղված կանխարգելման ծրագրեր | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված՝ երեխաների մասնակցությունն ապահովող միջոցառումների իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն, Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | Երեխաները իրազեկված են և տիրապետում են մասնակցային գործիքներին՝ իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար | 2018թ. ընթացքում | երեխաների մասնակցային իրավունքի ապահովում առնվազն 50 տոկոս միջոցառումների ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների տեղեկատվական համակարգի արդիականացում: | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | կենտրոնացված հաշվառման վերաբերյալ մշակված և ներդրված տեխնիկական նկարագրեր | 2018թ. ընթացքում | Կենտրոնացված հաշվառման վերաբերյալ մշակված և ներդրված տեխնիկական նկարագրեր 2021թ. գործող տեղեկատվական ներքին համակարգ | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխայի իրավունքների իրականացմանն ուղղված բյուջետավորման վերաբերյալ վերլուծություն | Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն, փորձագետներ | Բյուջետային ծախսերի դասակարգումը, վերլուծումը և վերահսկումը ըստ երեխաներին ուղղված ծախսերի՝ ուղղակի և անուղղակի և հաստատված գործընթացի | 2018թ. ընթացքում | Մշակված մեթոդաբանություն, երեխայակենտրոն ծախսերի վերլուծություն | Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հաստատություններ երեխաների մուտքը կանխարգելելու, հաստատություններից երեխաներին ընտանիքներ տեղափոխելու գործընթացը խթանելու նպատակով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը կներկայացվեն հետևյալ իրավական ակտերի նախագծերը` «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի N 269-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն որոշման նախագիծ, «Երեխայի խնամքը և դաստիարակությունը խնամատար ընտանիքում կազմակերպելու կարգը, յուրաքանչյուր երեխայի պահելու համար խնամատար ընտանիքին ամսական վճարվող դրամական միջոցների և երեխայի խնամքի ու դաստիարա-կության համար խնամատար ծնողների վարձատրության կարգն ու չափը, խնամատար ընտանիքներ երեխային խնամքի և դաստիարակության համար հանձնելու մասին պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 8-ի N 459-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Երեխաների խնամքի և դաստիարակության իրականացում ընտանիքներում | 2018թ. ընթացքում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
|  | Ընտանեկան տիպի փոքր տների ստեղծման, դրանցում երեխաների ընդունելության, խնամքի և այլ սոցիալական ծառայությունների տրամադրման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Երեխաների խնամքն ու դաստիարակությունը իրականացվում է ընտանեկանին մոտ միջավայրում: Ընտանեկան տիպի փոքր տների ցանցի առկայություն | 2018թ. ընթացքում | Ընտանեկան տիպի փոքր տների ստեղծում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե (երեխաների խնամքի հաստատությունների ու երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների վերակազմա-կերպման արդյունքում առաջացած միջոցների հաշվին), Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխաների խնամքի մի շարք հաստատությունների ու երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների վերակազմակերպմանն ուղղված միջոցառումներ | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | Երեխաներին ցերեկային ժամերին համապատասխան ծառայությունների տրամադրում | 2018թ. ընթացքում | Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների մասնաճյուղերը, Խնամատար ընտանիքներում խնամվող երեխաների թվի եռակի ավելացում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե (երեխաների խնամքի հաստատությունների ու երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների վերակազմակերպման արդյունքում առաջացած միջոցների հաշվին), Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Երեխաներին և նրանց ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների մրցակցային սկզբունքով պատվիրակում մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություններին | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | Գնահատված առկա ռեսուրսներ, մշակված համապատասխան իրավական ակտեր, երեխաներին և նրանց ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների՝ հասարակական կազմակերպություններին պատվիրակման ընդլայնում | 2018թ. ընթացքում | Երեխաներին և նրանց ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների առնվազն 35%-ի իրականացում հասարակական կազմակերպությունների կողմից | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե (երեխաների խնամքի հաստատությունների ու երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների վերակազմակերպման արդյունքում առաջացած միջոցների հաշվին) |
|  | Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություններում խնամվող երեխաների կարիքների համապարփակ գնահատում և առաջարկությունների ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Ներկայացված են առաջարկություններ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հատուկ (մասնագիտացված) հաստատություներում խնամվող երեխաների վիճակի բարելավման, պալիատիվ խնամքի տարանջատման նպատակով | 2018թ. ընթացքում | Պալիատիվ խնամքի կարիք ունեցող երեխաների առնվազն 90 % -ի տարանջատում | Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հաշմանդանություն ունեցող երեխաներին ինտեգրացված ծառայությունների տրամադրում նախադպրոցական հաստատություններում (“Հաշմանդամ երեխաների ցերեկային խնամքի ծառայությունների մատուցում Երևանի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի N 92 և Ստեփանավան քաղաքի N 5 ներառական մանկապարտեզներում” ծրագրի շրջանակում) | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հաշմանդանություն ունեցող նախադպրոցական տարիքի երեխաների խնամքի, առողջության և զարգացման, բարելավում, ներառման պայմանների ստեղծում: | 2018թ. ընթացքում | Առնվազն 3 համայնքում ներդրված ծառայություններ ներ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 38,112.0 հազ. դրամ, Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուր |
|  | Մշակել և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը ներկայացնել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1452-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը | Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Մանկատան շրջանավարտների սոցիալական ներառումը | 2018թ. ընթացքում | Մանկատան շրջանավարտների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված նոր մեխանիզմներ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
|  | Երեխաների և դեռահասների առողջության պահպանման իրավունքի և առողջապահական ծառայությունների վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի վերլուծություն, բարելավման առաջարկների մշակում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Երեխաների իրավունքների՝ ներառյալ երեխաների ու դեռահասների առողջության և բուժօգնության վերաբերյալ օրենսդրության համապատասխանեցում միջազգային չափանիշներին | 2018 թ. ընթացքում | Վերլուծված օրենսդրություն, հաստատված և ՀՀ արդարադատության նախարարությունում գրանցված իրավական ակտեր | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
|  | Պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում երեխաների և դեռահասների առողջապահական ծառայությունների և բուժօգնության անհրաժեշտ ծավալների ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Երեխաների և դեռահասների առողջապահական ծառայությունների բյուջետային ֆինանսավորման շարունակականության ապահովում: | 2018 թ. ընթացքում | Տարեկան նպատակային ծրագրերում ամրագրված երեխաներին և դեռահասներին ուղղված պետության կողմից երաշխավորված անվճար բուժօգնության ծավալներ | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե (պետական նպատակային ծրագրերի բյուջետային հատկացումների շրջանակում) |
|  | Նորածնային և մանկական արտագնա անհետաձըգելի բուժօգնության ծառայությունների շարունակականության ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Մարզերում մասնագիտացված անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդներին մասնագիտացված բուժօգնության տրամադրում և անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխում | 2018 թ. ընթացքում | Ապահովված մանկական և նորածնային արտագնա անհետաձգելի (սանավիացիայի) բուժօգնություն՝ ըստ կատարողականի | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 20,000.0 հազ. դրամ |
|  | «Երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության ծրագրի շարունակական իրականացում, մատուցվող ծառայությունների զարգացումների ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | 0-7 տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության մատչելիության առկա իրավիճակի պահպանում և բարելավում | 2018 թ. ընթացքում | Յուրաքանչյուր տարի 0-7 տարեկան շուրջ 60 000 երեխա ըստ անհրաժեշտության կստանա մատչելի և որակյալ հիվանդանոցային բուժօգնություն | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե «Երեխաներին բժշկական օգնության ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում |
|  | Մանկական հիվանդությունների ինտեգրացված վարման(ՄՀԻՎ) ռազմավարության շարունակական իրագործում ազգային մակարդակով | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն միջազգային և տեղական հասարարական կազմակերպություններ Մասնագիտական ասոցիացիաներ (համաձայնությամբ) | ՄՀԻՎ ռազմավարության շարունակական ներդրման ապահովում, երեխաներին մատուցվող պոլիկլինիկական և հիվանդանոցային բուժօգնության որակի բարելավում | 2018 թ. ընթացքում | Ընթացքի մեջ գտնվող ԱԱՊ և հիվանդանոցային բուժհաստատությունների անձնակազմի ուսուցում և մոնիտորիգ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պատրոնաժ բուժօգնության/տնային այցերի համակարգի ուժեղացում, տնային այցերի իրականացման միասնական մոտեցումների ու մեթոդաբանության մշակում և հաստատում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Տնային այցի առկա համակարգի ուժեղացում, մայրերի հետ տարվող աշխատանքի բարելավում: | 2018 թ. ընթացքում | Պատրոնաժ այցերի ներկայիս համակարգի անցկացված իրավիճակի վերլուծություն, դրա բարելավմանն ուղղված մշակված ցուցումներ: | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Զարգացման խանգարումների և հաշմանդամություն կանխարգելմանը, հիվանդ երեխաներին ուղղված ծառայությունների մատչելիության և որակի բարձրացում: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան, (համաձայնությամբ) | Զարգացման խանգարումներ և հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին տրամադրվող ծառայությունների մատչելիության բարձրացում, քրոնիկ հիվանդ երեխաների վերականգնողական բուժօգնության կազմակերպում: | 2018 թ. ընթացքում | Երեխաների զարգացման և վերականգնման համայնքային կենտրոնի ստեղծում | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Նյութափոխանակության ժառանգական հիվանդությունների և բնածին այլ շեղումների հայտնաբերմանն ուղղված նորածնային սկրինինգի ծրագրի շարունակական իրագործում, հայտնաբերված հիվանդ երեխաների հետագա բուժօգնության և հսկողության կազմակերպում | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն | Բնածին ախտաբանություններով պայմանավորված հիվանդությունների կանխարգելում | 2018 թ. ընթացքում | Յուրաքանչյուր տարի հայտնաբերված բնածին խնդիրներով երեխաների 90%-ը վերցվել են դիսպանսերային հսկողության և ստանում են համապատասխան բուժում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 50000.0 հազ. դրամ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Մանկական պալիատիվ օգնության խնամքի և բուժօգնության համակարգի ներդրում | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն, Մասնագիտական ասոցիացիաներ և մասնագիտացված բժշկական կազմակերպություններ, Հասարակական ազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Երեխաների պալիատիվ օգնության ծառայությունների կարողությունների հզորացում, կադրային ներուժի բարելավում | 2018 թ. ընթացքում | Մշակված և ընդունված հայեցակարգ, գործողությունների ծրագիր, hաստատված գործելակարգեր և ուղեցույցներ | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Դպրոցահասակ երեխաների առողջության վարքագծի (ԴԵԱՎ) հետազոտության իրականացում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ համագործակցությամբ: | Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն , Արաբկիր ԲՀ-ԵԴԱԻ (համաձայնությամբ) | Դպրոցահասակների և դեռահասների առողջության և առողջական վարքագծի վերաբերյալ այլընտրանքային տվյալների հավաքագրում, վերլուծություն: | 2018 թ. ընթացքում | Իրականացված ԴԵԱՎ հետազոտություն, հրապարակված զեկույց | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրապետության բոլոր մարզերում նախադպրոցական ծառայությունների ցանցի ընդլայնում | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպման այլընտրանքային և ծախսարդյունավետ մոդելների ներդրման միջոցով ՀՀ մարզերում ընդլայնվել է երեխաների ընդգրկվածությունը նախադպրոցական կրթության մեջ: | 2018թ. ընթացքում | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպման այլընտրանքային և ծախսարդյունավետ մոդելների ներդրման միջոցով ՀՀ մարզերում ընդգրկվել է շուրջ 7.390 երեխա, այդ թվում` «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի նախադպրոցական միկրոծրագրերի շրջանակներում 30 հաստատություններում ընդգրկվել է շուրջ 750 երեխա, ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով` ՀՀ մարզերում նախադպրոցական կրթության մեջ ընդգրկվել է շուրջ 6.6 հազար երեխա: | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 796136,3 հազ. դրամ, oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Համընդհանուր ներառական հանրակրթության համակարգի ներդրում | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Հանրակրթական դպրոցներում ընդլայնվել են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման հնարավորությունները: | 2018թ. ընթացքում | ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում, 2018թ. սեպտեմբերից նաև ՀՀ Արմավիրի մարզում երեխայի կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցությունները տրամադրվում են երեք մակարդակում` դպրոցական, տարածքային և հանրապետական մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների կողմից, գործում են 8 մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ: | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 797399,5 հազ.դրամ, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների վերակազմակերպում | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | ՀՀ Արմավիրի մարզում 2 հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները վերակազմակերպվել են տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթությունը կազմակերպվում է հանրակրթական դպրոցոմ` առանց նրանց ընտանիքից կտրելու: | 2018թ. ընթացքում | Արմավիրի մարզում ընդհանուր թվով 2 հատուկ հանրակրթական դպրոցներ վերակազմակերպվել են տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների, նշված կենտրոններից իրականացվել է աշակերտների տեղափոխումը հանրա կրթական դպրոց: | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 63880,8 հազ.դրամ, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմների մշակում ու ներդնում | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Սոցիալական տարբեր պատճառներով դպրոց չհաճախող երեխաների բացահայտման և դպրոցներում նրանց ինտեգրման գործընթացի իրականացում` միջոլոր տային համագործակցության և դեպքերի վարման համակարգի միջոցով: | 2018թ. ընթացքում | Բացահայտված են պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաներ, որոնք ներառվել են հանրակրթության մեջ, հանրակրթության մեջ 6-18 տարեկանների ընդգրկվածության %-ը: | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Ազգային փոքրամասնությունների համար որակյալ կրթության մատչելիության ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար ընդլայնվել է իրենց մայրենի լեզվով կրթություն ստանալու հնարավորությունը: | 2018թ. ընթացքում | Ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների համար տպագրված են ուսումնական պլանով նախատեսված` հանրա կրթական առարկայական ծրագրեր ու դասագրքեր, ազգային փոքրամասնությունների լեզուները դասավանդող վերապատրաստված ուսուցիչներ, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունված ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ: | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե (կրթության ոլորտի առանձին ծրագրերի գծով նախատեսված միջոցների շրջանակներում), օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հանրակրթական դպրոցներում սովորողների շրջանում քաղաքացիական (այդ թվում` երեխայի իրավունքներին, գենդերային խնդիրներին, ժողովրդավարությանը) վերաբերող թեմաների ուսուցում | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ապահովված է սովորողների իրազեկվածությունը` քաղաքացիական (այդ թվում` երեխայի իրավունքներին, գենդերային խնդիրներին, ժողովրդավարությանը) վերաբերող թեմաների շուրջ: | 2018թ. ընթացքում | Հասարակության ակտիվ, պատասխանատու քաղաքացիներ, որոնք ունակ են պաշտպանել սեփական, և հարգել ուրիշների իրավունքները, ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, արժևորել սեփական ինքնությունը և առաջնորդվել հանդուրժողականության սկզբունքներով: | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում | Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ապահովված է սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ազատ ժամանցի ու ամառային հանգստի կազմակերպումը: | 2018թ. ընթացքում | Ամառային ճամբարներում կազմակերպվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքների շուրջ 4800 երեխաների ամառային հանգիստը: | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 480624.0 հազ.դրամ |
|  | «Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցում» ծրագրի իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան | ՀՀ 146 երաժշտական և արվեստի դպրոցների ազգային, փողային և լարային նվագարանների բաժինների 2361 սովորող կստանա ուսման վարձավճարների փոխհատուցում, ինչը կնպաստի գեղարվեստական կրթության մատչելիության ապահովմանը, կրթական հաստատությունների պահպանմանը և մշակույթի ոլորտի հետագա մասնագետներով համալրմանը | 2018թ. ընթացքում | Գեղարվեստական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 2361 սովորող երեխաներ կստանան ուսման վարձավճարների փոխհատուցում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 550990.2 հազ.դրամ |
|  | «Աջակցություն շնորհալի պատանի երաժիշտ-կատարողների մասնագիտական կարողությունների զարգացմանը և կատարելագործմանը» ծրագրին | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Շնորհալի երեխաների բացահայտման և հետագա ուսուցման գործընթացի կազմակերպումը կապահովի մասնակիցների պրոֆեսիոնալ աճ և զարգացում, միջազգային ասպարեզում և մշակութային շուկայում հայ կատարողական արվեստի մրցունակության ապահովում | 2018թ. ընթացքում | Ծրագրի 15 շնորհալի պատանի երաժիշտ կատարողների համար անհատական դասերի և վարպետության դասընթացների իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 14879.4 հազ.դրամ |
|  | Պատանի ստեղծագործողների համար մրցույթների, փառատոների, ցուցահանդեսների կազմակերպում, այդ թվում` «Վերածնունդ» պատանի երաժիշտ-կատարողների միջազգային մրցույթ-փառատոն | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Պատանի ստեղծագործողների համար մրցույթների, փառատոների, ցցհանդեսների կամակերպմամբ կբացահայտվեն շնորհալի երեխաներ, որոնց հետագա ուսուցման գործընթացում և ստեղծագործական գործունեությանը կցուցաբերվի աջակցություն | 2018թ. ընթացքում | Փառատոնին շուրջ 3000 երաժիշտ-կատարողների մասնակցություն | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 4000.0 հազ.դրամ |
|  | Թատրոնների զարգացման նպատակային ծրագրերի իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Մանկապատանեկան թատրոնների «Թումանյանական հեքիաթի օր» տիկնիկային միջազգային փառատոնի անցկացումը կնպաստի մանկապատանեկան թատրոնի զարգացմանը, շնորհալի երեխաների հայտնաբերմանը և ստեղծագործական գործոււթյան խթանմանը | 2018թ. ընթացքում | Արտերկրի շուրջ 15 երկրների տիկնիկային թատրոնների մասնակցություն | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 4000.0 հազ.դրամ |
|  | Մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային փառատոն | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Փառատոնը կնպաստի մանկական կինոյի զարգացմանն ու հանրահռչակմանը, երեխաների հայրենասիրական դաստիարակությանը և աշխարհայացքի ընդլայնմանը, ժամանցի և հանգստի կազմակերպմանը | 2018թ. ընթացքում | Փառատոնի ծրագրում աշխարհի շուրջ 50 երկրների ավելի քան 160 ֆիլմերի ընդգրկում, 10-12 հազար երեխաների մասնակցություն | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 1500.0 հազ.դրամ |
|  | Պետական աջակցություն հատուկ կարիքներով, սոցիալապես անապահով երեխաներին մշակութային մասնագիտական ուսուցման և գեղագիտական դաստիարակության ոլորտում` արվեստների և արհեստների ուսուցում: | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարության «Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի մասնաճյուղերում հաշմանդամ, ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով երեխաները կստանան արվեստների և արհեստների ուսուցում | 2018թ. ընթացքում | Հաշմանդամ, առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող շուրջ 600 երեխաների համար արվեստի և արհեստների (12 մասնագիտություն) անվճար ուսուցում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 102286.5 հազ.դրամ |
|  | «Դպրոցականի ֆիլհարմոնիա» դաս-ծրագրի իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Ճանաչողական, բացատրական համերգների միջոցով երեխաների գեղագիտական դաստիարակության, աշխարհայացքի ընդլայնման և վաղվա բարձրաճաշակ ու գրագետ ունկնդրի դաստիարակում | 2018թ. ընթացքում | Ծրագրի շրջանակում 47 դաս-համերգի կազմակերպում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 13905.0 հազ.դրամ |
|  | «Մշակութային կրթության աջակցության» հիմնադրամի գործունեության իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Գեղարվեստական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների և սովորողների մասնագիտական ունակությունների զարգացման նպատակով ուսումնամեթոդական և գործնական աջակցության ցուցաբերում | 2018թ. ընթացքում | Ուսումնամեթոդական և գործնական օգնություն կցուցաբերվի հանրապետության երաժշտական, արվեստի, գեղարվեստի ու պարարվեստի դպրոցների շուրջ 6500 աշակերտի ու մանկավարժի | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 72502.1 հազ.դրամ |
|  | Մանկական մուլտֆիլմերի նկարահանում | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Մանկական կինոյի զարգացում Երեխաների աշխարհայացքի ընդլայնում, բազմաբովանդակ հանգտի ու ժամանցի կազմակերպում | 2018թ. ընթացքում | 5-6 մուլտֆիլմի նկարահանում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 103875.3 հազ.դրամ |
|  | «Երեխաների և պատանիների համար գիտաճանաչողական ուղևորությունների կազմակերպում» ծրագրի իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Երեխաների և պատանիների գեղագիտական դաստիարակություն և բազմակողմանի զարգացում, արվեստի ճյուղերի հետ շփում | 2018թ. ընթացքում | 4-5 գիտաճանաչողական ուղևորությունների իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 5400.0 հազ.դրամ |
|  | «Մենք ենք, մեր մարզը» մանկապատանեկան մարզային մշակույթի օրեր» ծրագրի իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Շնորհալի երեխաների և պատանիների ստեղծագործական կարողությունների զարգացում և խթանում | 2018թ. ընթացքում | Մարզի երաժշտական ու արվեստի դպրոցների շուրջ 50 սովորողների լավագույն նկարչական և դեկորատիվ կիրառական աշխատանքների ցուցահանդեսի ու համերգի կազմակերպում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 900.0 հազ.դրամ |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով կամ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների ստեղծագործական ներուժի բացահայտման ու ժամանակակից աշխարհում նրանց առավել ամբողջական ինտեգրման խթանման նպատակով «Մանկապատանե-կան արվեստի հանրապետական ինտեգրատիվ փառատոնի» իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և պատանիների ստեղծագործական ներուժի բացահայտում և խթանում, խոցելի խմբերի երեխաների մշակութային ինտեգրում հասարակությանը, բարոյահոգեբանական դրական մթնոլորտի ձևավորում և հասարակական կարծրատիպերի հաղթահարում | 2018թ. ընթացքում | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու պատանիների ստեղծագործական ներուժի բացահայտում և խթանում: Փառատոնին շուրջ 400 երեխայի մասնակցություն | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 2500.0 հազ.դրամ |
|  | Երևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների համար «Մշակութային կազմակերպություն-դպրոց» ծրագրի իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարություն | Դպրոցահասակ երեխաներին և սովորողներին արվեստին հաղորդակցվելու մատչելիության ապահովում: Երեխաների հոգևոր-մշակութային, գեղագիտական դաստիարակության նպատակային ուղղորդում | 2018թ. ընթացքում | Երևան քաղաքի հանրակրթական դպրոցների 1-12-րդ դասարանների 100000 աշակերտի համար մշակութային հաստատություններ այցելությունների աբոնեմենտային ծրագրի ներդրում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 15000.0 հազ.դրամ |
|  | Ազատազրկված անչափահասների հանրակրթության իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն | Ազատազրկված անչափահասների կրթության ապահովում | 2018 թ. ընթացքում |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե (կրթության ոլորտի առանձին ծրագրերի գծով նախատեսված միջոցների շրջանակներում) |
|  | Իրավախախտ անչափահասների գեղագիտական դաստիարակության, կրթամշակութային ծրագրերի իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն նախարարություն | «Աբովյան» ՔԿՀ-ի և Պրոբացիայի պետական ծառայության անչափահաս շահառուների արտադպրոցական կրթություն և գեղագիտական դաստիարակություն | 2018 թ. ընթացքում |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 36927,4 հազ.դրամ |
|  | Պրոբացիայի պետական ծառայության անչափահաս շահառուների վերասոցիալականացման ծրագրերի մշակում | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն նախարարություն Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագերի իրականացման կենտրոն ՊՈԱԿ | Պրոբացիայի պետական ծառայության անչափահաս շահառուների վերասոցիալականացման ծրագրերի ներդնում | 2018 թ. ընթացքում |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե 36927,4 հազ.դրամ |
|  | Անչափահասների արդարադատության խորհրդի գործունեության շարունակականության ապահովում | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն նախարարություն | Ոլորտի հիմնախնդիրների համակարգված և համագործակցային մոտեցումների ապահովում, օրենսդրական բարեփոխումների շրջանակում երեխաների լավագույն շահի ապահովման կառուցակարգերի ստեղծում | 2018 թ. ընթացքում |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Իրավախախտ, տուժող, վկա անչափահասների իրավունքների պաշտպանության ներպետական և միջազգային օրենսդրության և դրանց կիրառման ընթացակարգերի համեմատական ուսումնասիրություն | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն նախարարություն | Իրավախախտ, տուժող, վկա անչափահասների իրավունքների պաշտպանության առաջարկությունների փաթեթի ներկայացում | 2018 թ. ընթացքում |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության «Երեխաների պաշտպանության և օտարերկրյա որդեգրման բնագավառում համագործակցության մասին» Հաագայի 1993 թվականի Կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխանեցման գործընթացի շարունակում: | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն նախարարություն | Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցված օրենսդրության ձևավորում | 2018 թ. ընթացքում |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համապատասխանեցում «Երեխայի միջազգային առևանգման քաղաքացիական մոտեցումների մասին» Հաագայի 1980 թվականի կոնվենցիայի պահանջների։ | Հայաստանի Հանրապետության արդարադատություն նախարարություն | Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցված օրենսդրության ձևավորում | 2018 թ. ընթացքում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | «Ուսումնական հաստատության աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլան» | Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Հնարավորություն կտա բացայատել և գիտակցել սպառնացող արտաքին և ներքին վտանգները, խոցելիությունը և դրանց հակազդման միջոցները: Պլանի աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների տարեկան պլանժամանակացույցով նախատեսվում են վարժանքներ, դասընթացներ, ինչպես նաև այցելություններ տարբեր մարմիններ: | 2018թ. ընթացքում |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | «Նախաուսումնական հաստատության աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլան» | Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Մշակվում է պլանի մշակման ուղեցույց, որը հնարավորություն կտա բացայատել և գիտակցել սպառնացող արտաքին և ներքին վտանգները, խոցելիությունը և նրանց հակազդման միջոցները: Պլանի աղետների ռիսկի նվազեցման միջոցառումների տարեկան պլան-ժամանակացույցով կնախատեսվեն վարժանքներ, դասընթացներ: | 2018թ. ընթացքում |  | Ուսումնական հաստատության բյուջե |
|  | «Համայնքի աղետների ռիսկի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլան» | Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Մշակվում է պլանի մշակման ուղեցույցը: Ուղեցույցը մշակվում է երեխայակենտրոն սկզբունքով, որտեղ կներառվեն արտակարգ իրավիճակներում երեխաների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներ: | 2018թ. ընթացքում |  | Ուսումնական հաստատության բյուջե |
|  | Կազմակերպել քննարկումներ՝ 12-ից 18 տարեկան իգական սեռի հակասոցիալական վարք դրսևորած անչափահասների համար վերականգնողական կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ | Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն | Վերականգնողական աշխատանքներ կիրականացվեն հակասոցիալական վարք դրսևորած իգական սեռի անչափահասների շրջանում | 2018 թ. ընթացքում |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Նպաստել նոր համայնքային վերականգնողական կենտրոնների բացմանը, համագործակցել գործող համայնքային վերականգնողական կենտրոնների հետ | Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն | Կիրականացվեն կանխարգելիչ բնույթի աշխատանքներ իրավախախտ անչափահասների շրջանում | 2018 թ. ընթացքում |  | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ՀՀ տարածքում գործող դպրոցներում կազմակերպել և անցկացնել տարբեր իրավական թեմաներով զրույցներ և հանդիպումներ | Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն | Անչափահասների իրավական գիտելիքների մակարդակի բարձրացում, նրանց կողմից և նկատմամբ կատարվող իրավախախտումների նախականխում | 2018 թ. ընթացքում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |
|  | Շարունակել ավագ դպրոցներում դպրոցական տեսուչների ծրագրի իրականացումը | Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն | Անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործությունների թվի նվազում | 2018 թ. ընթացքում |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |