Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

սեպտեմբերի 28-ի նիստի N 41

արձանագրային որոշման

ց ա ն կ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2018  թվականի տարեկան

ծրագրով նախատեսվող միջոցառումների

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատու կատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման չափը և աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների իրացումն ապահովելու նպատակով` գործող իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ նոր իրավական ակտերի ընդունում: | ՀՀ նախարարություններ ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Գերատեսչությունները Կոնվենցիայի պահանջների տեսանկյունից վերանայում են իրենց ոլորտի իրավական ակտերը, մշակում են փոփոխությունների կամ լրացումների անհրաժեշտություն ունեցող իրավական ակտերի ցանկը` ըստ առաջնահերթությունների և կատարման ժամկետների: Անհրաժեշտության դեպքում ՀՀ կառավարություն են ներկայացնում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ օրինագծեր: |  |
| 1.2. | Հաշմանդամության գնահատման նոր մոդելի ներդրում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Անձի կարիքների բազմակողմանի գնահատում և հաշմանդամության սահմանում` ԱՀԿ ՖՄԴ սկզբունքների հիման վրա |  |
| 2. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար և մատչելի պայմանների ապահովում |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Կառուցվող և վերակառուցվող շենքերի և շինությունների նախագծային առաջարկների մշակման փուլում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների ներգրավում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների վերաբերյալ նորմերի ամրագրում ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ- ների մասնակցություն` մատչելիության նորմերի համապատասխանության որոշարկման գործընթացին |  |
| 2.2. | ՀՀ պետական բյուջեի և վարկային միջոցների հաշվին կառուցվող և վերակառուցվող շենքերի և շինությունների նախագծային առաջարկների մշակման փուլում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ- ների ներգրավում: | ՀՀ պետական կառավարման մարմիններ | 2018 թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 2.3. | Գոյություն ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերում և շինություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների գնահատման ձևաչափի մշակում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2018 թ. մայիս | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Գնահատման ձևաչափի առկայություն |  |
| 2.4. | Գնահատման ձևաչափի հիման վրա գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների` հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների գնահատում | Շահագրգիռ նախարարություններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. հունիս-հոկտեմբեր | Օրենքով չարգելված միջոցներ | Հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերի ու շինությունների մատչելիության վերաբերյալ տեղեկատվության առկայություն |  |
| 2.5. | Շենքերի և շինությունների` հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված աշխատանքների ժամանակացույցի մշակում և հաստատում | Շահագրգիռ նախարարություններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. նոյեմբեր –դեկտեմբեր | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Ժամանակացույցի առկայություն` ըստ առաջնահերթությունների` հաստատված տվյալ մարմնի ղեկավարի կողմից (հրաման, որոշում) |  |
| 2.6. | Քրեակատարողական հիմնարկներում անազատության մեջ պահվող հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի միջավայր ապահովելու առաջնահերթությունների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում և անհրաժեշտ պայմանների ապահովման ծրագրի մշակում | ՀՀ արդարադատության նախարարության | 2018 թ. | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | Ըստ առաջնահերթության, ազատազրկման վայրերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների բավարարելու նպատակով համապատասխան պայմանների ապահովում |  |
| 2.7. | Երևանի փողոցների խաչմերուկներում և բանուկ մասերում թեքահարթակների կառուցում, ինչպես նաև տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց տեղաշարժման համար մատչելի պայմանների ապահովում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Երևան համայնքի բյուջե | Տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող անձանց համար հավասար և մատչելի պայմանների ապահովում |  |
| 2.8. | Ներքաղաքային և միջքաղաքային երթուղիներում շահագործվող ավտոբուսների վրա հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ վերելակային հարմարանքների և ավտոբուսների ուղեսրահներում կանգառների անվանումների բարձրաձայն հայտարարման սարքերի տեղադրում | Երևանի քաղաքապետարան /համաձայնությամբ/ համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Համայնքային բյուջեներ, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քաղաքային հասարակական տրանսպորտից օգտվելու մատչելիության և հարմարավետության ապահովում |  |
| 2.9. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցված տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ համայնքապետարաններ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Համայնքային բյուջեներ, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Տվյալ տարում ձեռբերվող տրանսպորտային միջոցները մատչելի լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար |  |
| 2.10. | Էլեկտրոնային կայքէջերի հասանելիության ուղեցույցի մշակում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Կայքէջերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատչելի ձևաչափով տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունն ապահովելու համար ուղեցույցի առկայություն |  |
| 2.11. | Իրավիճակային օգնության տրամադրման ուղեցույցի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Սոցիալական և հանրային նշանակություն ունեցող հաստատություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավիճակային օգնություն տրամադրելու համար համապատասխան ուղեցույցի առկայություն: Ուղեցույցը պարունակելու է դրույթներ, թե ինչպես պետք է ապահովել տվյալ իրավիճակում կոնկրետ խնդրով հաշմանդամություն ունեցող անձի հաղորդակցումը, տեղաշարժը և այլն: Այն հիմք կհանդիսանա հաշմանդամություն ունեցող անձին մատչելի ձևով ծառայություն մատուցելու համար: |  |
| 3. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության և մասնագիտական ուսուցման ծրագրեր |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (797 399. 5 հազ. դրամ) |  | Շուրջ 2000 երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների գնահատում |
| 3.2. | Հատուկ կրթության կազմակերպում 17 հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե /2 750 738.9 հազ. դրամ/ |  | Շուրջ 1900 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխայի կրթության կազմակերպում |
| 3.3. | Հանրապետության 202 (տարեվերջին` 151 ) հանրակրթական դպրոցում ներառական կրթության կազմակերպում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (3 196 081.4 հազ. դրամ) |  | Միջին տարեկան հաշվարկով շուրջ 5800 երեխայի համար ներառական կրթության ապահովում |
| 3.4. | Հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018 թ. | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  | Հանրակրթական դպրոցերի ուսուցիչների վերապատրաստում ներառական կրթություն իրականացնելու համար |
| 3.5. | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման համար նախատեսված ծրագրերի, ձեռնարկների, ուսումնական այլ նյութերի մշակում, հրատարակում և ձեռքբերում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (14 880.0 հազ. դրամ) |  | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպում համապատասխան մեթոդաբանությամբ և ծրագրերով, ուսումնական նյութերով ապահովում |
| 3.6. | Միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար հիմունքներով կրթության ապահովում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե |  | Միջին մասնագիտական, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում 1-ին ու 2-րդ խմբերի հաշմանդամություն ունեցող և հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող անձանց անվճար հիմունքներով կրթության կազմակերպում |
| 3.7. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատող մասնագետների պատրաստում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե |  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ աշխատող` մասնագիտական որակավորում ունեցող մասնագետների առկայություն |
| 3.8. | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ներառական կրթության համակարգողների ներդրում, որոնք կաջակցեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  | Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների վերհանում և դրանց լուծման ուղիների նախանշում |
| 3.9. | Դպրոցներում երեխաների որոշակի հմտություների ձեռքբերմանը և մասնագիտական կողմնորոշմանը նպաստող արհեստանոցների ստեղծում (փայտամշակում, կար ու ձև, գորգագործություն, կավագործություն) | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  | Աշխատանքային հմտությունների ձեռքբերում և մասնագիտական կողմնորոշման նպաստում |
| 4. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանմանն ուղղված ծրագրեր |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հացերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (7 300.0 հազ. դրամ) | 80 հաշմանդամություն ունեցող անձի ներգրավում ծրագրում |  |
| 4.2. | Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրող անձանց կրթաթոշակի տրամադրոմ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հացերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (6 600.0 հազ.դրամ) | 80 հաշմանդամություն ունեցող անձի ներգրավում ծրագրում |  |
| 4.3. | Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցություն տրամադրում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հացերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (70 113.34 հազ. դրամ) | 300 հաշմանդամություն ունեցող անձի ներգրավում ծրագրում |  |
| 4.4. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հացերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (1 000.0 հազ. դրամ) | 500 հաշմանդամություն ունեցող անձի ներգրավում ծրագրում |  |
| 4.5. | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայությունների մատուցում զբաղվածության աջակցման կենտրոնում» | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հացերի նախարարություն «Ունիսոն» հատուկ կարքներով մարդկանց աջակցության ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե, (9 777.9 հազ. դրամ) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում |  |
| 4.6. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանմանն ուղղված մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | 2018 թ. | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածության խթանում |  |
| 5. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական սպասարկման ծրագրեր |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հիմնահարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների համար աջակցության ծրագրերի իրականացում | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Երևան համանքի բյուջե | Հաշմանդամութուն ունեցող անձանց սոցիալական աջակցության տարբեր ծրագրերի միջոցով կարիքի բավարարում, սոցիալական վիճակի բարելավում |  |
| 5.2. | Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող 18 տարին լրացած անձանց շուրջօրյա խնամքի և սպասարկման իրականացում /հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են տուն ինտերնատներում խնամվողների շուրջ 70 %/ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (1 504 143.6 հազ. դրամ) | 850 հաշմանդամություն ունեցող անձի շուրջօրյա խնամքի և սոցիալական սպասարկման կազմակերպում |  |
| 5.3. | Տնային պայմաններում միայնակ տարեցների սոցիալական սպասարկման իրականացում /հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են սպասարկվողների շուրջ 30%-ը/ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (40 553.8 հազ. դրամ) | Շուրջ 500 հաշմանդամություն ունեցող անձի սոցիալական սպասարկման կազմակերպում տնային պայմաններում |  |
| 5.4. | Խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների տրամադրում «Ձորակ» հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (13 650.1 հազ. դրամ) | 20 հաշմանդամություն ունեցող անձի սոցիալական սպասարկում ցերեկային կենտրոնում |  |
| 5.5. | Տնային պայմաններում և ցերեկային կենտրոններում ծեր և հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիների սոցիալական սպասարկման ծառայությունների տրամադրում /հաշմանդամություն ունեցող անձինք կազմում են սպասարկվողների շուրջ 34 %-ը/ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (72 390.6 հազ. դրամ) | 1190 հաշմանդամություն ունեցող անձի սոցիալական սպասարկում ցերեկային կենտրոններում և տնային պայմաններում |  |
| 5.6. | Մտավոր խնդիրներ ունեցող հաշմանդամ դեռահասների և երիտասարդների ցերեկային խնամքի սոցիալ-վերականգնողական ծառայություններ տրամադրում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն «Փրկություն» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (24 աշխատողի աշխատավարձի վճարում) (31 401.2 հազ. դրամ) | Մտավոր խնդիրներ ունեցող ամսական միջինը 50 հաշմանդամություն ունեցող անձի ցերեկային խնամքի սոցիալ-վերականգնողական ծառայությունների տրամադրում |  |
| 5.7. | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների սոցիալ հոգեբանական աջակցության տրամադրում ցերեկային կենտրոնում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն «Լիարժեք կյանք» ՀԿ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (13 աշխատողի աշխատավարձի վճարում) (11 555.7 հազ. դրամ) | ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի և Տաշիրի տարածաշրջանի ամսական միջինը 60 շահառուի սոցիալ հոգեբանական աջակցության տրամադրում: |  |
| 5.8. | 18 տարեկանից բարձր տարիքի աուտիզմ ունեցող անձանց զբաղվածության և սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների տրամադրում ցերեկային կենտրոնում: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, «Իմ ուղին» սոցիալ-աբիլիտացիոն կենտրոն (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (30 աշխատողի աշխատավարձի վճարում) (32 800.3 հազ. դրամ) | Շուրջ 80 աուտիզմ ունեցող անձանց հնարավոր զբաղվածության և սոցիալական ներառման ապահովում |  |
| 5.9. | 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներքաղաքային էլեկտրատրանսպորտով անվճար երթևեկելու համար վկայականների տրամադրում | ՀՀ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (200.0 հազ. դրամ) | 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներքաղաքային էլեկտրատրանսպորտով անվճար երթևկության ապահովում |  |
| 6. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող բժշկական օգնության և վերականգնողական ծրագրեր |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկական օգնությանն ու վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե «Սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնության ծառայություններ» և «Դեղորայքի տրամադրում ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, հիվանդանոցային բուժօգնություն ստացողներին և հատուկ խմբերում ընդգրկված ֆիզիկական անձանց» ծրագրերի հատկացումների շրջանակներում: | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում, այդ թվում նաև վերականգնողական ծառայությունների մատուցում, ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում, հատուկ և դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացում |  |
| 6.2. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի տրամադրում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2018 թ. |  | Դեղերի տրամադրման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում (դեղերի տրամադրում անձի կարիքին համարժեք), հաշմանդամություն ունեցող անձանց դեղերով ապահովում |  |
| 6.3. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկասոցիալական և հոգեկան առողջության վերականգնման աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում «ԱՐԹՄԵԴ» ԲՎԿ-ում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (181 562.2 հազ. դրամ) | 818 հաշմանդամություն ունեցող և սոցիալապես անապահով անձանց բժշկասոցիալական և հոգեկան առողջության վերականգնում հիվանդանոցային պայմաններում |  |
| 6.4 | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար վերականգնողական ծրագրերի իրականացում` հիդրոթերապիայի, հիպոթերապիայի, արտթերապիայի միջոցով | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) «Հայ մայրեր» Հ/Կ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Երևան համայքի բյուջե | Միայնակ մայրերի` հաշմանդամություն ունեցող երեխաների առողջության վերականգնում |  |
| 7. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերականգնողական, տեխնիկական և այլ օժանդակ միջոցներով ապահովման ծրագրեր |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաներով ապահովում, դրանց վերանորոգում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (828 192.4 հազ. դրամ) | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շուրջ 10 094 պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրում, վերանորոգում, |  |
| 7.2. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սայլակներով և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ու տարիքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրացած անձանց լսողական սարքերով ապահովում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (82 278.0 հազ. դրամ) | ԱՊՀ երկրների արտադրության կամ դրան համարժեք լսողական սարքեր, հաշմանդամի սայլակներ, մինչև 12 տարեկան երեխաների համար լսողական ներդիրի ձեռքբերում: |  |
| 7.3. | Լսողության խնդիր ունեցող 12-18 տարեկան երեխաներին և հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին լսողական սարքերի ձեռքբերման համար հավաստագրերով ապահովում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (16 000.0 հազ. դրամ) | Լսողության խնդիր ունեցող 12-18 տարեկան երեխաներին և հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներին (18-29 տարեկան ներառյալ) լսողական սարքերի ձեռքբերման համար 200 հավաստագրերով ապահովում |  |
| 7.4 | Տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հատուկ /Բրայլյան/ տառատեսակով գրքերի, տետրերի, բյուլետենների տպագրում և «Խոսող գրքերի» ձայնագրում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (9 786.6 հազ. դրամ) | 74400 թերթ ՀԿՄ օրգան ամենամսյա «Բյուլետեն» ամսագրի, 30000 թերթ Բրայլյան գրքի, 320 հատ բրայլյան տետրի տպագրություն և 1600ժամ տևողությամբ «Խոսող գիրք»-ի ձայնագրություն |  |
| 8. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինտեգրումը հասարակություն մշակույթի և սպորտի միջոցով |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Կույր և թույլ տեսնող անձանց համար գրադարաններում տեղեկատվություն ստանալու և հաղորդակցման ապահովում «Արև» ծրագրի միջոցով | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե | Կույր և թույլ տեսնող անձանց համար գրադարաններում «Արև» ծրագրով համակարգիչների, ինչպես նաև խոսող գրքերի առկայություն |  |
| 8.2. | «Ընտանեկան գրադարանավար» ծրագրի իրականացում ՀՀ մարզերում | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե | Տեղաշարժման դժվարություն և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար գրադարանային սպասարկում տնային պայմաններում |  |
| 8.3. | Թանգարաններում, գրադարաններում մշակութային ծրագրերի իրականացում | ՀՀ մշակույթի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Շահագրգիռ ՀԿ-ներ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին ակտիվ մասնակցության ապահովում |  |
| 8.4. | Թանգարաններում տեսողության խնդիրներով այցելուների համար աուդիոգիդ ծառայության մատուցում | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Տեսողության խնդիրներով այցելուների համար արգելոց-թանգարանների տարածքներում աուդիոգիդ ծառայության միջոցով էքսկուրսիաներ |  |
| 8.5. | Թատրոններում լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար սուրդո ծառայության ներդրում | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մշակութային կյանքին մասնակցության ապահովում |  |
| 8.6. | Երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Երևանի, Լոռու, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի մասնաճյուղերում գեղագիտական, արհեստագործության ուսուցման ծրագրերի իրականացում | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե(102 286.5 հազ.դրամ) | Հաշմանդամ, առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար արվեստի և արհեստների (12 մասնագիտություն) անվճար ուսուցում |  |
| 8.7. | Մանկապատանեկան ներառական հանրապետական փառատոնի իրականացում | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ու պատանիների ստեղծագործական ներուժի բացահայտում և խթանում |  |
| 8.8. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ստեղծագործական ծրագրերի նպատակային աջակցություն (ցուցահանդեսների, համերգների, փառատոների, մրցույթների և այլ մշակութային ծրարգրերին մասնակցություն) | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ստեղծագործական ներուժի բացահայտում և խթանում |  |
| 8.9. | Պետական աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությաններին` հաշմանդամային սպորտին առնչվող ծառայություններ մատուցելու նպատակով | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե (9 000.0 հազ. դրամ) | Հաշմանդամային սպորտով զբաղվող «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե», «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե», «Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական կազմակերպություն», «Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ» հասարակական կազմակերպություններին պետական աջակցության ապահովում` զանգվածային-մարզական միջոցառումներ անցկացնելու և միջազգային մրցաշարերին մասնակցելու համար |  |
| 8.10. | «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի շրջանակում անցկացվող մրցույթ` սայլակով տեղաշարժվող` հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքների համար | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | 2018 թ. հուլիս-սեպտեմբեր | ՀՀ պետական բյուջե (7 200.0 հազ. դրամ) | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառում հասարակություն |  |
| 8.11. | «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի անցկացում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | 2018 թ. օգոստոս | ՀՀ պետական բյուջե (16 945.3 հազ. դրամ) |  |  |
| 8.12. | Կորեայի Փյոն Չան քաղաքում կայանալիք ձմեռային պարալիմպիկ խաղերին ՀՀ պատվիրակության մասնակցության ապահովում | ՀՀ սպորտի և երիտաuարդության հարցերի նախարարություն «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2018 թ. մարտ | ՀՀ պետական բյուջե (6 868. 6 հազ. դրամ) | Ձմեռային պարալիմպիկ խաղերին հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցություն |  |
| 8.13. | Երևանում կայանալիք խուլերի պատանիների ամառային առաջին սուրդլիմպիկ խաղերի անցկացում | ՀՀ սպորտի և երիտաuարդության հարցերի նախարարություն «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե» հասարակական կազմակերպություն (համաձայնությամբ) | 2018 թ. հոկտեմբեր | ՀՀ պետական բյուջե (14 707. 0 հազ. դրամ) | Երևանում կայանալիք խուլերի պատանիների ամառային առաջին սուրդլիմպիկ խաղերի կազմակերպում: |  |
| 8.14 | Երևան քաղաքի սպարտակիադայի կազմակերպում հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությամբ | Երևանի քաղաքպետարան (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Երևան համայնքի բյուջե | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառում հասարակություն սպորտի միջոցով |  |
| 8.15. | Հատուկ դպրոցների աշակերտների համար ֆուտբոլի մրցաշարի կազմակերպում. | Երևանի քաղաքպետարան (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Երևան համայնքի բյուջե |  |  |
| 9. | Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| 9.1. | «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց վարվելակերպի կանոններն արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության պայմաններում» թեմայով դասընթացների կազմակերպում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության | 2018 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Արտակարգ իրավիճակներում հաշմանդամություն ուեցող անձանց իրազեկվածության բարձրացում |  |
| 9.2 | Արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության պայմաններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանվածության ապահովման պլանավորում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության | 2018 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց պաշտպանվածության ապահովման բարձրացում |  |
| 9.3. | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների ազդարարման համակարգի մեջ հատուկ ազդանշանների ներդնում լսողության և տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության | 2018 թ. | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց անվտանգության ապահովում իրենց համար մատչելի ձևաչափով |  |
| 10. | Սոցիալական գործընկերություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով զբաղվող պետական և հասարակական կազմակերպությունների միջև |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների հետ համատեղ ծրագրերի իրագործում, հանդիպումների և քննարկումների կազմակերպում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Պետական և հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցության ընդլայնում և խթանում |  |
| 10.2. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային և մարզային /Երևան քաղաքի/ հանձնաժողովների աշխատանքների իրականացում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ազգային հանձնաժողով Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող մարզային (Երևան քաղաքի) հանձնաժողովներ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց սոցիալական ներառման գործընթացի խթանում |  |
| 11. | Վիճակագրություն և տվյալների հավաքագրում |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Տարբեր ոլորտներում վարվող տեղեկատվական համակարգերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության ներառում | ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | Ֆինանսավորում չի պահանջում | Բոլոր ոլորտներում հավաքագրվող տեղեկատվություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության տարանջատում ըստ սեռի, տարիքի, բնակության վայրի |  |
| 12. | Հանրային իրազեկում |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի և դրանց կարգավորման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ հանրության իրազեկում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | 2018 թ. | ՀՀ պետական բյուջե («Հանրային իրազեկման միջոցառումների իրականացում» ծրագրի շրջանակներում) Երևան համայնքի բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնախնդիրների և դրանց կարգավորման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների լուսաբանում՝ գրքույկների, բուկլետների, մեթոդական ուղեցույցների տպագրում, հեռուստահաղորդումների կազմակերպում, հոդվածների տպագրում |  |