Հավելված N 2

ՀՀ  կառավարության  2017 թ.

նոյեմբերի 23-ի նիստի N 49

արձանագրային  որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՈՑԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Հ/Հ | Միջոցառումը | Կատարման ժամկետը | Կատարման պատասխանատուներ | Հնարավոր ֆինանսավոր-ման աղբյուրը և անհրաժեշտ միջոցները | Ակնկալվող արդյունքները |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Կենտրոնի հզորությունների և անվտանգության չափանիշների սահմանում | 2017 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | Ֆինանսվորում չի պահանջում | Քննարկման արդյունքում ձևավորվի Կենտրոնի ստեղծման վերաբերյալ միասնական տեսակետ՝ նշելով պահանջները, զարգացման հեռանկարները, ծավալը և այլ հարցեր |
| 2. | Ներդրողների ներգրավման նպատակով քննարկումների վարում | 2018 թվականի հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն | Ֆինանսվորում չի պահանջում | Ձևավորված միասնական տեսակետի հիման վրա քննարկումներ իրականացնել ոլորտի առաջատար անդրազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ և ձևավորել վերջիներիս կողմից ներկայացված տեսլականը, որի հիման վրա մշակել ծրագրի իրականացման մրցութային փաթեթ, հայտարարել երկու փուլով մրցույթ ։ |
| 3. | Երկու փուլով մրցույթի արդյունքների ամփոփում և հաղթողի ընտրություն | 2018 թվականի օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ | Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն | Ֆինանսվորումչի պահանջում | Երկու փուլով մրցույթի արդյունքում համագործակցության պայմանագրի մշակում և ստորագրում |