Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

նոյեմբերի 30-ի  նիստի  N 50

արձանագրային որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՑ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՍՑՎՈՂ

ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Միջոցառման անվանումը | Միջոցառման նկարագիրը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու կատարողները և համակատարողները | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ֆինանսավորումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Սերմնաբուծության, սերմար-տադրության, սերմապահովվածության և տնկարանային տնտեսությունների զարգացման ծրագրերի իրականացում | Սերմնաբուծության զարգացման ծրագրերի շարունակում և այս բնագավառում տեղա-կան հնարավորություն- ների օգտագործման ընդլայնում, մասնավո- րապես. - Արարատյան հարթավայրի և նրա նախալեռնային գոտու համար նոր կայուն սորտերի ստեղծում և նոր առաջավոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ տեղանքի եղանակային պայմաններին հարմա- րեցված բարձր վերար- տադրության սերմերի արտադրության կազ- մակերպում, - աշնանացան ցորենի, գարնանացան ցորենի, գարնանացան գարու և հատիկաընդեղենի, հանրապետության լեռ-նային և նախալեռնա-յին գոտիների համար ցրտադիմացկուն, երաշտադիմացկուն, հիվանդություների և վնասատուների դեմ առավել կենսունակ, նոր կայուն սորտերի և բարձր վերարտադրության սերմերի արտադրության կազմակերպում, - բարձր վերար-տադրության հացահա-տիկային մշակաբույ-սերի սերմերի արտա-դրության ընդլայնում, - բանջարբոստանային մշակաբույսերի տեղական ցրտադիմա-ցկուն, հիվանդություն-ների և վնասատուների նկատմամբ կայուն սորտերի սերմարտադրության կազմակերպում: Տնկարանային տըն- տեսությունների ստեղծման խթանում և գործողների գործունեության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում: | Բարձր բերքատվությամբ, արտադրանքի որակական հատկանիշներով, ցրտադիմացկունությամբ, երաշտադիմացկունությամբ և հիվանդությունների ու վնասատուների նկատմամբ բարձր կայունությամբ սորտերի ստեղծում: Բարձր վերարտադրության սերմերի օգտագործման ծավալների ընդլայնում, կոնդիցիոն սերմերի վերարտադրության ապահովում, բույսերի նոր բնակլիմայական պայմաններին հարմարվող սորտերի կազմի ընդլայնում: Բուսաբուծության ճյուղի ինտենսիվացման պայմանների ստեղծում, մշակաբույսերի բերքավության բարձրացում, բուսաբուծական մթերքների արտադրության ծավալների ավելացում, բուսաբուծական արտադրանքի մրցունակության, սերմնաբուծության բնագավառում երկրի անկախության մակարդակի բարձրացում: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենքով չարգել-ված այլ աղբյուր-ներ | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվող գումարների չափով |
| 2. Սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման ծրագրի իրականացում | Հանրապետությունում բույսերի նոր սորտերի արտոնագրման և օգ-տագործման գործըն-թացի կանոնակարգում, սելեկցիոն նվաճումների իրավական պաշտպանություն, բնակլիմայական տարբեր գոտիներում մշակության երաշխավորվող բույսերի սորտային կազմի ընդլայնում, ցանկատարա-ծությունների ֆիտոսա-նիտարական վիճակի վատթարացման, հի-վանդությունների, վնա-սատուների զանգվա-ծային բազմացման կանխարգելում: Նախատեսվող միջոցառումներ են` սորտային նույնականացման աշխատանքների իրականացում, սերմերի խմբաքանակներից նմուշների ընտրություն, սերմնանմուշների լաբորատոր փորձարկումների կազմակերպում: | Գյուղատնտեսական մշակաբույ-սերի ցանքային ցածր որակ ունե- ցող սերմերի օգտագործման կանխում: Տարեկան 10-15 սելեկցիոն նվաճումների (սորտերի և հիբրիդների) շրջանցման և օգտագործման թույլտվության ձևակերպում: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում, ճյուղի ինտենսիվացում: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվող գումարների չափով |
| 3. Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրա- գրի իրականացում | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել վտանգավոր վնասատուների՝ մկնանման կրծողների, մորեխների և անտառի վնասակար օրգանիզմների դեմ քիմիական պայքարի աշխատանքների իրականացում: Ծրագիրն իրականացվում է գնահատելով բուսասանիտարական մոնիթորինգի փաստացի արդյունքները, որի միջոցով հանրապետությունում կատարվում է բույսերի վնասակար օրգանիզմների տարածման արեալների ճշտում, կանխատեսում, պայքարի ճիշտ ժամ-կետների ահազանգում և մասնագիտական աջակցություն հողօգտագործողներին: | Վնասատու օրգանիզմների կողմից հասցված վնասի տարած-ման արեալի նվազեցում, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար խիստ վնասակար օրգանիզմների մասսայական տարածման կանխարգելում, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում, բուսասանիտարական կայուն վիճակի ապահովում: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվող գումարների չափով |
| 4. Հողերի ագրո- քիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման ծրագրի իրականացում | Հողերի ագրոքիմիա-կան քարտեզագրման միջոցով բերրիության փոփոխությունների բացահայտում և դրա վատթարացումը կան-խելու միջոցառումների ձեռնարկում: Ծրագրով նախատեսվում է իրա-կանացնել հետևյալ մի-ջոցառումները. -գյուղատնտեսական նշանակության հողա-տարածությունների ագրոքիմիական դաշ-տային հետազոտու-թյուններ (հողանմուշ-ների նմուշառում), - հողանմուշների լաբո-րատոր փորձաքն-նություններ և գնահա-տում, - ագրոքիմիական քար-տեզների կազմում և համայնքներին հանձ-նում, - մշակաբույսերի պա-րարտացման գիտա-կանորեն հիմնավոր-ված երաշխավորագ-րերի կազմում և հա-մայնքներին հանձնում: | Ծրագրի իրականացումն ուղղված է գյուղատնտեսության ոլորտի հողերի բերրիության պահպանման և բարձրացման ընդհանուր նպատակի իրականացմանը՝ պարարտանյութերի խնայողաբար, արդյունավետ և էկոլոգիապես անվտանգ օգտագործման միջոցով։ Հիմնավորված պարարտացման սխեմաների կիրառման միջոցով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վիճակի բարելավում, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում: Ծրագրի իրականացման արդյունքում յուրաքանչյուր տարում ակնկալվում է ստանալ հանրապետության համայնքների 1/5 մասի հողերի սննդատարրերով ապահովվածությունն արտացոլող և պարարտանյութերի պահանջարկի համար ագրոքիմիական քարտեզներ, մշակաբույսերի պարարտացման համար գիտականորեն հիմնավորված և կազմված երաշխավորագրեր: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվող գումարների չափով |
| 5. Աշխարհագրական թվայնացված համակարգի (ԱԹՀ) ներդրման ծրագրի իրակա- նացում | Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերի լիարժեք քարտեզագ-րում, առկա հողատեսքերի, դրանց ֆիզիո-լոգիական վիճակի, տեղի ունեցող աշխա-րհագրական գործըն-թացների, գյուղատն-տեսական կուլտուրա-ների տարածքների և դրանց կառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկա-տվության մշակում: | Հողերի ֆիզիկական և իրավական կադաստրի առկայություն, որը կներառի առկա հողատեսքերի տվյալները, դրանց վիճակը: Ծրագիրը հնարավորություն կտա ստանալ տեղի ունեցող աշխարհագրական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն, կլիմայի ազդեցության, գյուղատնտեսական նշանակության մոնիտորինգային տվյալներ (օրինակ կարկտահարության վնասի վերաբերյալ): | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017-2019 թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուր-ներ |  |
| 6. Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման պիլոտային ծրագրի մշակում և իրականացում | Ծրագրի իրականաց-մամբ նախատեսվում է պետական աջակցու-թյուն ցուցաբերել ոռոգման արդյունավետ համակարգերի (կաթիլային ոռոգման) ներդրման գործընթացում` նպատակային վարկերի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորման միջոցով բարձրացնելով վարկա-վորման մատչելիության մակարդակը և արդյունքում խթանելով համակարգի ներդրումը: | Պայմաններ կստեղծվեն հանրապետության գյուղատնտեսությունում կաթիլային ոռոգման համա-կարգերի ներդրման և շահագործման համար, արդյունքում` շահառու տնտեսություններում կապահովվի ջրի հավասարաչափ բաշխում և ջրի տնտեսում շուրջ 40%-ով, բերքատվության աճ, բարդ ռելիեֆ ունեցող հողատարածքների ոռոգման հնարավորություն, ոռոգման կազմակերպման աշխատանքային ծախսերի զգալի կրճատում: Ծրագրի իրականացումը կնպաստի նաև խախտված հողատեսքերի` գյուղատնտեսության մեջ ներգրավմանը: Ոռոգման ջրի կորուստների կրճատման, ոռոգ-ման նորմայի կտրուկ իջեցման, սնուցման ռեժիմի բարելավման շնորհիվ մշակաբույսերի բերքատվության և բերքի որակի բարձրացում, հողօգտագործողների եկամուտների ավելացում: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ պետական բյուջեով նախատես-վող գումարների չափով |
| 7. Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրակա- նացում | Գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսավարողներին տրամադըրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման մեխանիզմների վերանայում` վարկի գումարի, տոկոսադրույքի, դրա սուբսիդավորվող մասի, մարման ժամկետների, նախապայմանների մասով, նպատակ ունենալով շահառուների ուսուցումը, արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը, տնտեսությունների խոշորացումը, վարկառուների ռեեստրի վարումը: Վարկավորման ժամկետը կսահմանվի մինչև 5 տարի, ելնելով ներդրումների ուղղվա-ծությունից: Սոցիալա-կան աջակցություն ստացող սահմանամերձ բնակավայրերի տնտեսավարողներին և գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին վարկերը տրամադրվեն 3 % տոկոսադրույքով, իսկ հանրապետության մնացած համայնքների տնտեսավարողներին` 5 % տոկոսադրույքով: | Գյուղատնտեսության ոլորտում կբարձրանա վարկունակ պահանջարկի մակարդակը, գյուղատնտեսության ոլորտի ներդրումային գրավչությունը, կընդլայնվեն գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների կարողությունները, սահմանված ժամկետում և պահանջներին համապա-տասխան կիրականացվեն գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության կազմակերպման աշխատանքները, հնարավորություններ կապահովվեն ագրոտեխնիկական պահանջների կատարման, անասնապահությունում գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային և մթերատու հատկանիշների բարելավման, արտադրության արդյունավետության բարձրացման համար, կստեղծվեն հնարավորություններ գյուղատնտեսությունում արդիական տեխնոլոգիաների ներդրման, տնտեսությունների խոշորացման, վարկառուների ռեեստրի վարման միջոցով վարկավորման առաջնահերթ խնդիրների բացահայտման համար: Արդյունքում պայմաններ կստեղծվեն բնակլիմայական աղետների ռիսկերի մեղմման ուղղությամբ: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2017-2022 թթ. | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվող գումարների չափով |
| 8. Հայաստանի Հանրապետու-թյունում ժամա-նակակից տեխ-նոլոգիաներով մշակվող ին-տենսիվ պտղա-տու այգիների հիմնման հա-մար վարկային տոկոսադրույք-ների սուբսիդա-վորման ծրագրի մշակում և իրականացում | Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագե-ցած, ինտենսիվ, 1-ից մինչև 10 հեկտար այ-գետնկումներ, 0.5-ից մինչև 5 հա հատապտ-ղանոցների հիմնում կատարող տնտեսա-վարողներին պետա-կան աջակցության շր-ջանակներում տրամա-դրվող վարկի տոկոսա-դրույքի սուբսիդա-վորում: | Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգորւծության զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում, արդյունքում` ինտենսիվ այգիների տարածքների ընդլայնում, արտադրանքի մրցունակության բարձրացում, արտահանման ծավալների ավելացում: Ծրագրի շրջանակներում հիմնված այգիներում կարկտա-հարությունից պաշտպանվա-ծությունը կկազմի գրեթե 100%: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018թ. | ՀՀ պետա-կան բյուջե | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվող գումարների չափով |
| 9.Հայաստանի Հանրապետու-թյան գյուղատն-տեսությունում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին կարկտապաշտպան ցանցային համակարգերի ներդրման համար մատչելի պայմաններով կտրամադրվեն նպատակային վարկեր` վարկի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորմամբ: | Ծրագրի իրականացման արդյունքում՝ նախադրյալներ կստեղծվեն մատչելի մեխանիզմների կիրառմամբ խաղողի ու պտղատու այգիների և այլ տնտեսություններում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար, հանրապետության այգիների շուրջ 2.0 %-ը կպատվի կարկտապաշտպան ցանցաշերտերով, հակակարկտային ցանցեր կիրառած տնտեսավարողների մոտ գրեթե կբացառվի կարկուտի ռիսկը, կբարձրանա ապահովագրության համար գրավչությունը, կբարելավվի բերքի որակը, կավելանա տնտեսավարողների եկամուտները, նախադրյալներ կստեղծվեն ընդլայնված ծավալներով ծրագրի իրականացման համար: Հակակարկտային ցանցերով պաշտպանված այգիներում կարկտահարությունից պաշտպանվածությունը կկազմի գրեթե 100%: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018-2024 թթ. | ՀՀ պետա-կան բյուջե | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվող գումարների չափով |
| 10.Պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրա-կան համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում | Գերմանական զարգացման բանկի կողմից ներկայացված ծրագրային առաջարկի հիման վրա ապահովագրական համակարգի աստիճանական ներդրումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում: Փորձնական ծրագիրը նպատակահարմար է իրականացնել բուսաբուծության ոլորտում, սկզբում ներառելով մեկ-երկու մարզ, կամ մարզի որոշ տարածա-շրջաններ` առավել հա-ճախ հանդիպող կարկ-տահարության, ցրտա-հարության և երաշտի ռիսկերից: Ապահովագ-րական համակարգի փորձնական ծրագրի ներդրման գործում որ-պես պետության կող-մից ցուցաբերվող աջակցության ձևաչափ նախատեսվում է կազմակերպչական աջակցություն և ապահովագրական վճարի մասնակի սուբսիդավորում: | Գյուղատնտեսության ոլորտում ա պահովագրական համակարգի մշակված մեխանիզմների փորձարկում, մեխանիզմների կատարելագործման համար նախադրյալների ստեղծում: Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման հիմնական ծրագրի իրականացման համար նախադրյալների ստեղծում: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ կենտրոնա-կան բանկ (համաձայ-նությամբ) | 2018-2020 թթ. | ՀՀ պետա-կան բյուջե ՀՀ օրենքով չարգել-ված այլ միջոցներ | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսվող գումարների չափով |
| 11.Հակակարկը-տային պաշտպանության նոր՝ հրթիռային եղանակի ներդրման պիլոտային ծրագրի իրականացում | Արագածոտնի ռադիոլոկացիոն կայանի արդիականացում, ՀՀ Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում 3 հատ հրթիռային արձակիչ կայանի տեղադրում, կառավարման համակագի տեղադրում, 120 հատ «АС» տեսակի հա-կակարկտային հրթիռների ձեռքբերում: | Հրթիռային հակակարկտային պաշտպանության համակարգի ստեղծումը կնպաստի գյուղատնտեսական արտադրանքի կորուստների նվազեցմանը և գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների գործունեության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը, եկամուտների ավելացմանը և գյուղում աղքատության հաղթահարմանը, հնարավորություններ կստեղծի գյուղատնտեսության առկա ռեսուրսային ներուժի օգտագործման և շուկայի պահանջներին համապատասխան արտադրության ծավալների ապահովման համար, կխթանի հանրապետության գյուղատնտեսության հետագա զարգացումը, արդյունավետության ու մրցունակության բարձրացումը և արդյունքում՝ կնպաստի երկրի պարենային անվտանգության հիմնախնդրի աստիճանական լուծմանը: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարա-րություն | 2017 թ. | ՀՀ պետական բյուջե, պահուս-տային ֆոնդ | ՀՀ կառավարության 11.05.2017թ. N 533-Ն որոշմամբ ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատես-ված ՀՀ կառավարության պահուս-տային ֆոնդից ՀՀ արտա-կարգ իրավի-ճակների նախարարությանը հատ-կացվել է 75,949.4 հազ. դրամ |