Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թ.

դեկտեմբերի 21-ի նիստի N 53

արձանագրային որոշման

**Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

**Հայաստանի ՀանրապետությունՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒԲ­ՍԻԴԱ­ՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ­ՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

| **Միջոցառման անվանումը** | **Միջոցառման նկարագիրը** | **Ակնկալվող արդյունքը** | **Միջոցառման կա­տար­ման վերստո­ւ­գելի չափանիշը (միջո­ցառման արդյունավետու­թյան ստուգման չափանիշը)** | **Պատասխանա­տու կատարող­նե­րը և համակա­տարող­ները** | **Կատար­ման ժամկետը** | **Ֆինանսա­վորման չափը (մլն դրամ)** | **Ֆինանսա­վորման աղբյուրը** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Հայաստանի Հանրապետու­թյունում հացա-հատիկային և հատիկաընդեղեն որոշ մշակա-բույսերի տեղա-կան սերմնա-բուծության ու սերմնարտադ-րության զար-գացման ծրա­գրի իրակա­նա­­ցում | Ռուսաստանի Դաշնու-թյան հայտնի սերմար-տադրող կազմակեր-պություններից աշնա-նացան ցորենի, հնդ-կացորենի, ոլոռի, ոսպի և սիսեռի էլիտային վերարտադրության բարձր բերքատու և հարմարվողականության ցուցանիշներ ունեցող սորտերի սերմնանյութի ներկրում: Հատկացված սերմնանյութով սերմնա-բուծական կազմակեր-պությունների կողմից սերմնադաշտերի հիմ-նում: Սերմնադաշտերից ստացված մաքուր սեր-մնանյութի շուրջ 70%-ի իրացում մարզերի ֆեր-մերային տնտեսություն-ներին: | Հայաստանի Հանրապետությունում սերմնաբուծական կազմակերպու-թյունների արտադրական կարողու-թյունների հզորացում, հանրապե-տության տարածքում արտադրվող բարձր վերարտադրության աշնա-նացան ցորենի, հնդկացորենի, ոլոռի, ոսպի ու սիսեռի սերմնանյութի արտադրական ծավալների ավե-լացում և տեղական արտադրության սերմնանյութով ինքնաբավության մակարդակի բարձրացում, այդ մշակաբույսերի սորտային կազմի հարստացում, մշակության արդյու-նավետության բարձրացում և գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների ավելացում | Աշնանացան ցորենի, հնդկացորենի, ոլոռի, ոսպի ու սիսեռի տեղական արտադրու-թյան սերմնանյութի քանակների ավելացում 80 տոննայով, որը բավարար է 375 հա սերմադաշտի համար: | ՀՀ գյուղա­տնտե­սու­թյան նախա­­րա­­­րու­­թյուն | 2018-2019 թթ. | 117.8 | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 2.Գյուղատնտե-սու­­թյան ոլորտին տրամա­դրվող վար­կերի տո­կո­սա­դրույքնե­րի սուբսի­դավոր­ման ծրա­գրի իրականա­ցում | Գյուղատնտե­­սու­թյան ոլորտում տնտեսավա­րողներին տրամադրվող վար­կերի տոկո­սա­դրույք­­­ների սուբսի­դա­վոր­­­ման մեխանիզմ­նե­րի վերանայում` վարկի գու­­մա­րի, տոկոսադրույքի, դրա սուբսիդավորվող մա­­սի, մարման ժամ­կետ­ների, նախապայ­ման­­­ների մասով, նպա­տակ ունենալով շա­հա­ռուների ուսուցումը, ար­դի­ական տեխնոլո­գիա­ների ներդրումը, տնտե­սությունների խոշորա­ցու­մը, վարկառուների ռե­եստրի վարումը | Գյուղատնտեսությունում արդիա­կան տեխնոլոգիաների ներդրման հնարա-վորությունների ստեղծում, ար­տադ-րության ինտենսիվաց­ման մակար-դակի բարձրացում, տնտե­սու­թյունների խոշորացում, արտա­դրու­թյան արդյունավետու­թյան բար­­ձրացում, վարկառունե­րի ռեես­տրի վարման և դրա տվյալ­ների վեր­լու­ծության միջո­ցով վարկավոր­ման առաջնա­հերթ խնդիրների բա­ցա­հայտում, ար­դյուն­քում վարկա­վորման նախընտ­րելի ուղղություն­նե­րի և մեխանիզմների առաջա­դրում: Ծրագրի շրջանակներում վարկերը սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների տնտեսավարողներին և գյուղատն-տեսական կոոպերատիվներին կտրամադրվեն 3 %, իսկ այլ հա-մայնքների տնտեսավարողներին` 5% տոկոսադրույքով: | Տոկոսադրույքի սուբսիդա­վորմամբ տրամադրված վարկերի սուբսիդավորման գում­ար (2017 թ-ին` 907.7 մլն դրամ, հետագա տարիներին` տա­րեկան 2030.9 մլն դրամ} | ՀՀ գյուղա­տնտե­սու­թյան նախա­­րա­րու­­թյուն | 2017թ. III եռ.-2021 թթ. | 2017թ-ին` 907.7, հետագա տարինե-րին` տա­րեկան 2030.9 | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 3. Հայաստանի Հանրապետու­թյու­­­նում գյուղա­տնտեսական տեխ­­նիկայի ֆի­նան­­սական վար­ձա­կալության` լի­զինգի պետա­կան աջակցու­թյան ծրա­­գրի իրակա­նա­­ցում | Գյուղատնտեսությու­նում տնտեսավարողներին մատչելի պայմաններով` ֆինանսական վարձա­կա­լությամբ` լիզինգով մինչև 9% տոկոսադ-րույքով գյուղատնտե-սական տեխ­­­նիկայի մատա­կա­րա­րում` տոկո-սադրույքի 7 տոկոսային կետի սուբ­սիդավորմամբ | Կստեղծվեն նախադրյալներ մատ­չելի մեխանիզմների կիրառմամբ գյու­ղատնտեսությունում տնտե­սա­վա­րողների գյուղատնտեսական տեխ­­նիկայի նկատմամբ վճարու­նակ պահանջարկի բավարար­ման` գյուղատնտեսական տեխ­նի­կայի հա­վաքակազմի որոշակի նորաց­ման համար: Տարեկան կնորացվի գյուղատնտեսական տեխ­նիկայի հավաքակազմի շուրջ 2%-ը, որը կկազմի շուրջ 225 միա­վոր տրակ­տոր, 10 միավոր կոմ­բայն և շուրջ 275 միավոր այլ գյու­ղա­տնտե­սա­կան տեխնիկա: | Ծրագրի շրջա-նակներում տրամադրված գյուղ. տեխնիկայի քանակը և արժեքը (տարեկան շուրջ 2.8 մլրդ դրամ արժեքով մոտ 500 միավոր գյուղ. տեխնիկա) | ՀՀ գյուղատնտե­սու­թյան նախա­րա­­­րու­­թյուն  ՀՀ տնտեսա-կան զարգաց-ման և ներդ-րումների նա-խարարություն | 2017-2026 թթ. | 2017թ.-120.0,  2018թ.- 270.0,  2109թ.- 362.0,  2020թ- 428.0 | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 4.Հայաստանի Հան­­րապետու­թյունում ժամա­նա­­կակից տեխ­նո­լո­գիաներով մշակ­­վող ին­տեն­սիվ այ­գի­ների հիմ­նման համար վար-կային տոկո-սադրույքների սուբսիդավոր-ման ծրա­գրի իրա­կանա­ցում | ժամանակակից տեխ­նո­լոգիաներով հագեցած, ինտենսիվ, 1-ից մինչև 10 հեկտար այգետնկում-ներ, 0.5-ից մինչև 5 հա հա­տապտղանոցների հիմնում կատարող տն-տե­սավարողներին տրա-մադրվող վարկի տոկո-սադրույքի սուբսիդա-վորում: | Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգորւծության զարգացման հա­մար բարենպաստ պայման­նե­րի ստեղ­ծում, արդյունքում` ին­տենսիվ այգիների տարածքների ընդլայնում, արտադրանքի մրցու­նա­կության բարձրացում, ար­տա­­հանմ­ան ծավալների ավելացում: | Ծրագրի շրջա-նակներում հիմնված ինտենսիվ այգիների տարածք (տարեկան շուրջ 200 հա) | ՀՀ գյուղատնտե­սու­թյան նախա­րա­­րու­թյուն | 2018թ. | 398.9 | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 5.Գյուղա­տնտե­սական հումքի մթե­­րումների (գնում­­ների) նպա­տակով ագրովե­րա­մշակման ոլոր­տին տրամա­դր­վող վարկերի տո­կո­սադրույք­նե­րի սուբ­սի­դավորման ծրա­գրի իրականա­ցում | Ագրո­վերամշակման ոլորտին կտրամադրվեն 1 տարի մար­ման ժամկե­տով և տարե­կան մինչև 12 % տոկոսադրույքով վար­կեր, որի 9 տոկո­սա­յին կետը կսուբսի­դա­վոր­վի, վարկերի տոկոսադրույքի մաս-նակի սուբսիդավորման համար նախատեսվում է տարեկան 998.9 մլն դրամի տրամադրում | Կապահովվի գյուղատնտեսական մթերքների գնման դիմաց գյու­ղա­ցի­ական տնտեսություններին կա­տա­րվող վճարումների ժամանակին կատարումը, կբարձրանա գյուղա­տնտե­սական մթերքների վերա­մշա­կումից ստացվող արտադրանքի մրցու­նակության մակարդակը, որի արդյունքում կավելանան գյուղա­տնտեսական մթերքների վերա­մշա­կու­մից ստացվող արտադրանքի ար­տադրության ու արտահանման ծավալները, կաճի հանրապետու­թյան մշակող արդյունաբերության արտադրանքի արտադրության ծա­վա­լում ագրովերամշակման արտա­դրու­թյան արտադրանքի մասնա­բա­ժինը: | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի գումար (տարեկան շուրջ 18.0 մլրդ դրամ}, | ՀՀ գյուղատնտե­սու­թյան նախա­րա­­րու­թյուն | 2017-2022 թթ. | 2017թ.-  70.4,  Հետագա տարինե-րին` 998.9 | ՀՀ պետա-կան բյուջե |
| 6. Կա­թի­լային ոռոգման հա-մակարգերի ներդրման հա­մար տրամա­դրվող վարկերի տոկոսադրույք­նե­րի սուբսի­դա­վոր­ման ծրա-գրի իրա­կա-նացում | Գյուղատնտեսությու­նում տնտեսավարողների կողմից կաթիլային ոռոգ­­ման համակարգե­րի ներդրման նպա­տա­կով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսի­դա­վորմամբ նպատա­կա­յին վարկեր, որի պայ­մանները կհստա­կեց­վի ՀՀ կառավարու­թյան կողմից ընդունվող ծրագրով | Պայմաններ կստեղծվեն հանրա­պե­տության գյուղատնտեսությունում կաթիլային ոռոգման համակարգե­րի ներդրման և շահագործման հա­մար, արդյունքում` շահառու տնտե­սու­թյուն­­ներում կապահովվի ջրի հա­­վա­սարաչափ բաշխում և ջրի տնտե­­սում շուրջ 40 %-ով, բերքա­տվու­թյան աճ, բարդ ռելիեֆ ունե­ցող հո­ղատարածքների ոռոգման հնա­­­րավորություն, ոռոգման կազ­­մակերպման աշխատանքային ծախ­­սերի զգալի կրճատում: Ծրա­գրի իրականացումը կնպաստի նա­և խախտված հողատեսքերի` գյուղա­տնտեսության մեջ ներ­գրավ­­մանը: | Ծրագրի շրջա-նակներում կա­թի­լային ոռոգման համակարգեր ներդրված տարածքներ (տարեկան շուրջ 1600 հա) | ՀՀ գյուղատնտե­սու­թյան նախա­րա­­րու­թյուն | 2018-2022 թթ. | 2018թ.- 114.7,  2109թ.- 313.3,  2020թ- 425.2 | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 7. Հայաստանի Հանրապետու-թյան գյուղատն-տեսու­թյունում հակակար­կտա­յին ցանցերի ներդրման հա-մար տրամա­դրվող վարկերի տոկոսադրույք­ների սուբսիդա­վորման ծրա­գրի իրակա­նա­­ցում | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին կարկտապաշտպան ցանցային համա­կար­գերի ներ­դրման համար մատ­չե­լի պայմաններով՝ 7 տարի մարման ժամ­կե­տով կտրա­­մադրվեն տոկոսադրույքի սուբսի­դա­վորմամբ նպա­տա­կային վարկեր տարե-կան մինչև 14 % տոկո-սադրույքով, վարկի տո-կոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորումը կիրա-կանացվի այնպիսի չա-փաքանակով, որպեսզի վարկը տնտեսավա-րողին տրամադրվի 2 % տոկոսադրույքով: | Ծրագրի իրականացման արդյու­ն­քում՝ նախադրյալներ կստեղծվեն մատչելի մեխանիզմների կիրառ­մամբ խա­ղո­ղի ու պտղատու այգիների և այլ տնտեսություն-ներում հակա­կար­կտա­­յին ցանցերի ներդրման հա­­­մար, հանրապետու-թյան այ­գի­նե­րի շուրջ 2.0 %-ը կպատվի կար­կտա­­­պաշտպան ցանցաշեր­տե­րով, հա­կակարկ-տային ցանցեր կի­րառած տնտեսա-վարողների մոտ գրեթե կբա­ցառվի կարկուտի ռիսկը, կբար­ձրանա ապահո­վա­գրության համար գրավ-չությունը, կբարելավվի բերքի որակը, կավե­լա­նա տնտեսա­վա­րող­ների եկա­մուտ­ները, նախադրյալ­ներ կստեղծ­­վեն ընդլայնված ծա­վալ­ներով ծրագրի իրականացման համար: Հակակարկտային ցան­ցերով պաշտպանված այգիներում կարկտահարությունից պաշտ­պան­­­վածությու­նը կազմում է շուրջ 100 %: | Ծրագրի շրջանակ-ներում հակակար­կտա­յին ցանցերով պատ-ված այգիների տա-րածք (տարեկան շուրջ 1350 հա) | ՀՀ գյուղատնտեսու­թյան  նախա­րա­­րու­թյուն | 2018-2022 թթ. | 2018թ.- 700.6,  2109թ.- 1294.1,  2020թ- 1780.5 | ՀՀ պետա­կան բյուջե |
| 8.Պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսու­թյան ոլորտում ապահովագրա­կան համակարգի ներդրման փորձ­նա­կան ծրագրի իրակա­նացում | Գերմանական զար­գացման բանկի կողմից ներկայացված ծրա­գրա­յին առաջարկի հիման վրա ապահովագրական համակարգի աստի­ճա­նա­կան ներդրումը ա­պա­­­­­հովելու համար ան­հրաժեշտ է գյուղա­­տնտե­­սության ոլորտում ապահովա­գրական հա­մակարգի ներդրման փորձ­նա­կան ծրագրի իրա­կա­նացում առաջի­կա տարիներին: Փորձ­­նական ծրա­­գիրը նպատակահարմար է իրականացնել բուսա­բու­­ծության ոլորտում, սկզբում ներառելով մեկ մարզ, կամ մարզի որոշ տարածաշրջաններ` առա­վել հաճախ հանդի­պող կարկտահա­րու­թյան, ցրտահարության և երաշտի ռիսկերից: Ապա­հովագրական հա­մակարգի փորձնական ծրագրի ներդրման գոր­ծում որպես պետության կողմից ցուցաբերվող աջակ­ցության ձևաչափ նախատեսվում է կազ­մա­կերպչական աջակ­ցու­թյուն և ապահո­վա­գրական վճարի մաս­նա­կի սուբսիդավորում: | Գյուղատնտեսության ոլորտում ապա­հովա­գրական համակարգի մշակված մեխա­նիզմ­ների փոր­ձարկ­ում, մեխա­նիզմների կատա­րելագործման համար նախա­դրյալ­­ների ստեղծում: Գյուղատնտեսու­թյան ոլորտում ապահովա­գրա­կան համակարգի ներդր­ման հիմնական ծրագրի իրականացման համար նա­խա­դրյալների ստեղծում: | Հանրապետության մեկ-երկու մարզում, կամ մարզի որոշ տարածաշրջաններում ներդրված գյուղատն-տեսու­թյան ապահո-վագրական համա-կարգի գործող փորձ-նա­կան ծրագրի առկայություն, տարե-կան 885 միլիոն դրամ ապահովագրական վճարի սուբսիդա-վորում | ՀՀ գյուղատնտեսու­թյան  նախա­րա­­րու­թյուն  ՀՀ կենտրո-նական բանկ (համաձայնու-թյամբ) | 2018-2020 թթ. | Տարեկան 885.0 | ՀՀ պետա-կան բյուջե  ՀՀ օրենքով չարգել-ված այլ միջոց-ներ |