Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

հունվարի 11-ի N 275-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

| Պատասխանատու մարմինը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված յուրաքանչյուր քայլի կատարման ժամկետը | Հղումը |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | - Էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցումը դյուրացնելու համար արխիվային նյութերի թվայնացում | Թվայնացնել արխիվային նյութերը՝ երեք տարվա կտրվածքով, ինտեգրել թվայնացված նյութերը գործող ավտոմատացված համակարգերում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի արդիականացում և ավարտական փուլի իրականացում | 1) կառավարման և պաշտպանական համակարգի արդիականացում | օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Էներգետիկա» բաժնի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) սարքավորումների փոխարինում և արդիականացում` ըստ ժամանակացույցի (ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի դրամաշնորհային միջոցներ) | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի և ենթակայանի կառուցում | - հենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Էներգետիկա» բաժնի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետ ՀՀ կառավարության 2014թ. հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման հավելվածի 12-րդ կետ |
|  |  | - ենթակայանի կառուցման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների ավարտ (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ | 1) պետական պարտքի վրա լրացուցիչ ճնշում չգործադրելու նպատակով ծրագրի առաջին փուլի իրականացման համար միջազգային ֆինանսական կառույցներից առևտրային վարկերի ներգրավման բանակցությունների իրականացում և վարկային համաձայնագրի ստորագրում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Էներգետիկա» բաժնի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման հավելվածի 12-րդ կետ |
|  |  | 2) էլեկտրահաղորդման օդային գծերի և ենթակայանների նախագծման աշխատանքների մեկնարկ | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների կիրառմամբ արտադրական հզորությունների ստեղծում | 1) «Մասրիկ» տեղանքում մոտ 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կառուցման նպատակով հայտարարված մրցույթների արդյունքների ամփոփում և ՖՎ էլեկտրակայանի կառուցուման մեկնարկի ապահովում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Էներգետիկա» բաժնի 5-րդ, 6-րդ, կետերի և 7-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերություն |
|  |  | 2) հողմային էլեկտրական կայանների կառուցման մասնավոր ծրագրերին աջակցության արդյունքում քամու ներուժի չափումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) «Կառկառ» տեղանքում մինչև 2018 թվականի ավարտը երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի արդյունքում էլեկտրակայանի կառուցման իրագործելիության դրական եզրակացության դեպքում երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցման ներդրումային ծրագրի մշակման ապահովում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի կազմում և հրապարակում և ոլորտի իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում և հրապարակում | - ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագծի կազմում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ) | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.4-րդ գլխի «Բնական պաշարներ» բաժնի 1-ին կետի 2–րդ ենթակետ |
|  |  | - ՀՀ-ի կողմից ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն) շրջանակներում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն և հրապարակում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ) | սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | - միջազգային լավագույն փորձի տեսանկյունից իրական սեփականատերերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ շրջանակի վերլուծության հիման վրա իրական սեփականատերերի ճանապարհային քարտեզի մշակում և հրապարակում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ) | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով ախտորոշիչ ուսումնասիրությունների իրականացում | - տնտեսական գնահատում՝ Հայաստանի համար հանքարդյունաբերական ներդրումների տարբեր տեսակների տնտեսական կենսունակության կամ նպատակահարմարության գնահատում (Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրվող դրամաշնորհային միջոցներ) | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի բաժնի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | - Տնտեսության վրա հարկաբյուջետային քաղաքականության բազմակողմանի ազդեցությունների գնահատման նպատակով նոր գործիքակազմի ներդրում | 1) ՀՀ տնտեսության դինամիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի մշակման համար միջազգային դոնոր կազմակերպություններից տեխնիկական աջակցության ներգրավում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.2-րդ «Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, դինամիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի մշակման նախապատրաստական աշխատանք- ների իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Բյուջետային ծրագրերի ծախսերը կազմելու հաշվարկման գործընթացի ավտոմատացման աշխատանքների իրականացում | 1) բյուջետային ծրագրերի ծախսերի կազմման բիզնես գործընթացների գնահատում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.2-րդ «Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) ավտոմատացված համակարգի տրամաբանական կառուցվածքի և ճարտարապետության որոշակիացում | փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) համակարգի մշակում | հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) համակարգի թեստավորում, թերությունների վերհանում և շտկում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5) համակարգի օգտագործողի ձեռնարկի մշակում և ուսուցանողների ուսուցում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 6) համակարգի ներդրում | նոյեմբերի 3 րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՊՈԱԿ-ների գործունեության թափանցիկության և արդյունավետության բարձրացման նպատակով վերջիններիս հաշիվների գանձապետարանի միջոցով վարում | 1) բյուջեների կատարումը կարգավորող իրավական ակտերում փոփոխությունների առաջարկում | մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.2-րդ «Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  |  | 2) ՊՈԱԿ-ների հաշիվների վարման համար բյուջեների կատարման ծրագրային ապահովման ադապտացում | ապրիլի 3- րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) փոփոխված իրավական պահանջներին համապատասխան ՊՈԱԿ-ների հաշիվների բացում գանձապետարանում | մայիսի 2 րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) ՊՈԱԿ-ների հաշիվները գանձապետարանում վարելու պիլատովորում | հունիսի 2- րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5) պիլոտի արդյունքներով թերությունների վերհանում և շտկում | հուլիսի 2- րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 6) առևտրային բանկերից Բոլոր ՊՈԱԿ-ների հաշիվների տեղափոխում գանձապետարան | օգոստոսի 1- ին տասնօրյակ |  |
|  | - Գնումների էլեկտրոնային համակարգի արդիականացում | 1) գնումների էլեկտրոնային՝ Armeps համակարգի նորացման մրցույթի հայտարարում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.2-րդ «Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերություն |
|  |  | 2) ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու նպատակով միջազգային գործընկերների հետ բանակցությունների վարում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում՝ համակարգի նոր ծրագրային ապահովման ձեռքբերման պայմանագրի կնքում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Նախարարությունների մակարդակով միջանկյալ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելու նպատակով միջանկյալ համախմբման գործիքների և մեթոդաբանության մշակում և պիլոտավորում ՀՀ մեկ նախարարությունում | 1) ընտրված մեկ նախարարությունում հաշվապահական հաշվառման համակարգերի ներդրման նախապատրաստական փուլի ավարտ և փաստացի աշխատանքների մեկնարկ` հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին համապատասխան | մարտ 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.2-րդ «Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 4-րդ կետի 6-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  |  | 2) միջանկյալ համախմբման գործիքների և մեթոդաբանության մշակում | սեպտեմբեր 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) պիլոտավորման բավարար արդյունքների դեպքում համախմբման գործիքների և մեթոդաբանության ամրագրում կարգավորող օրենսդրությունում | նոյեմբեր 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՏՀԶԿ-ի «Հարկվող բազայի խեղաթյուրում և շահույթի տեղաշարժ (արտահանում)» ծրագրին (BEPS ծրագրին) ՀՀ անդամակցությունը | - անդամակցության համար նախապատրաստական աշխատանքների ամփոփում և ավարտում: | հունիսիս 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.2-րդ «Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխիի 2-րդ կետի երրորդ ենթակետ |
|  |  | - արդյունքների ներկայացում ՏՀԶԿ աշխատանքային խմբին և բանակցությունների վերջնականացում: | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - դոնոր կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում՝ անդամակցության համար անհրաժեշտ անդամավճարի գումարները մասնակի կամ ամբողջական դրամաշնորհային միջոցների հաշվին կատարելու համար: | նոյեմբերի 3- տասնօրյակ |  |
|  | - Միջազգային լավագույն փորձին համահունչ էլեկտրոնային առևտրի շրջանակներում առաջացող հարկային հարաբերությունների իրավակարգավորմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | 1) ՏՀԶԿ-ի «Հարկվող բազայի խեղաթյուրում և շահույթի տեղաշարժ (արտահանում) ծրագրի (BEPS) առաջին` «Էլեկտրոնային առևտուր» գործողությամբ նախատեսված կարգավորումների` ՀՀ օրենսդրության մեջ տեղայնացման հնարավորությունների ուսումնասիրություն, դրական և բացասական կողմերի վերհանում | հունիս 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.2-րդ «Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա հարկային օրենսդրության նշված իրավակարգավորումների տեղայնացման հնարավորությունների քննարկում, ինչպես շահագրգիռ պետական մարմինների այնպես էլ հասարակական կազմակեպրպությունների և գործարար հանրության հետ | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) հանրայաին քննարկումների արդյունքում անհրաժեշտության դեպքում էլեկտրոնային առևտրի հարկման համակարգերի հայեցակարգի մշակում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Առնվազն թվով 6 պետությունների հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի ստորագրումն (ուժի մեջ մտնելն) ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում | 1) Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու համար անհրաժեշտ գործողությունների իրականացում | ապրիլ 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.2-րդ «Հարկաբյուջետային քաղաքականություն և ֆինանսներ» գլխի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետի«ա» պարբերություն |
|  |  | 2) Սեյշելյան Հանրապետության հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի ստորագրում | մայիս 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) Օմանի Սուլթանության հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրի ստորագրում | հունիս 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - Դանիայի Թագավորության հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրի ստորագրում | սեպտեմբեր 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - Մալթայի Հանրապետության հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրի ստորագրում | նոյեմբեր 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - Ուզբեկստանի հետ կրկնակի հարկում բացառող համաձայնագրի ստորագրում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | - Խթանել հայկական ՏՏ-ի կամ ՏՀՏ-ի արտադրանքի մրցունակ բրենդի ձևավորմանը և ապահովել միջազգային շուկաներում պահանջարկ ունեցող արտադրանքը պատշաճ ներկայացնելուն, ինչպես նաև խթանել այլ համակարգերի հետ ինտեգրմանը | 1) Գերմանիայում կայանալիք «Cebit 2018» ցուցահանդեսին Հնդկաստանում կայանալիք «WCIT 2018» համաժողովին տեխնոլոգիական ոլորտի հայաստանյան կազմակերպությունների մասնակցությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ աջակցության տրամադրում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) գործարար համայնքի հետ համագործակցության համալիր միջոցառումների իրականացում՝ ոլորտում առկա խոչընդոտների բացահայտու և լուծման ուղիներ համատեղ գտնելու համար, իրագործել ՏՀՏ-ի ոլորտի խթանման և գործարար միջավայրի բարելավման օրենսդրական նախաձեռնություններ | պարբերաբար | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  |  | 3) ապահովել Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում ժամանակակից գիտելիքահենք և ինովացիոն ենթակառուցվածքներով հագեցած տեխնոլոգիական կենտրոնների արդյունավետ գործունեություն | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերություն |
|  |  | 4) խրախուսել գիտության և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցությունը, առևտրայնացնել գիտական հետազոտությունների արդյունքները` ինովացիոն և բիզնես զարգացման դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «դ» պարբերություն |
|  | - 2018 թվականին տվյալների մշակման ժամանակակից կենտրոնների ստեղծում՝ պետություն-մասնավոր համագործակցությամբ | 1) ներդրողների ներգրավման նպատակով քննարկումների իրականացում | հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ «բ» պարբերություն |
|  |  | 2) երկու փուլով մրցույթի արդյունքների ամփոփում, հաղթող կազմակերպության ընտրություն և պայմանագրի կնքում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Զարգացնել և ստեղծել ՏՀՏ-ի ծառայությունների մատուցման էլեկտրոնային հարթակներ | - Հայաստանի ՏՀՏ-ի ընկերությունների www.e-ictregister.am էլեկտրոնային համակարգի գործունեության ապահովում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  | - Ներդնել ակտիվների կառավարման միասնական համակարգ, այդ թվում` ճանապարհների երկարաժամկետ սպասարկման և շահագործման պայմանագրերի միջոցով | - ճանապարհների սպասարկման և շահագործման պայմանագրերի վերանայում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» կետ |
|  | - Գույքագրել, քարտեզագրել և թվայնացնել ՀՀ ճանապարհային ցանցը | - ՀՀ ճանապարհային ցանցի գույքագրում, թվայնացում և քարտեզագրում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» կետ |
|  | - Հյուսիս-հարավ ծրագրի շարունակության ապահովում | 2018 թվականի ծրագրի իրականացում 1) 2-րդ տրանշի շինարարական աշխատանքներ | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  |  | 2) 3-րդ տրանշի շինարարական և կոմունիկացիաների տեղափոխման աշխատանքներ | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ համայնքների համապատասխան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներին կամ մարզկենտրոններին կապող առնվազն մեկ լավ կամ բավարար վիճակում գտնվող ճանապարհով ապահովում | 43.4 կմ երկարությամբ միջհամայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն |
| ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | - Հանրապետության պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացում | - սերմնաբուծության և սերմնապահովության ծրագրերին ուղղված միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի 1-ին կետի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ ենթակետեր, 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 4-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետ, 6-րդ կետ, 10-րդ կետի 1-ին ենթակետ, 11-րդ և 12-րդ կետեր |
|  |  | - սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման ծրագրի իրականացման ապահովում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում 200 հա ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնում, | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - «Գյուղատնտեսական կենդանիների պատվաստում» ծրագրի իրականացման միջոցով կայուն անասնահամաճարակային իրավիճակի ապահովում, շուրջ 10.7 մլն կանխարգելիչ և ախտորոշիչ միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - կոոպերատիվների աջակցության պետական ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - արտահանմանը միտված ժամանակակից ձկնաբուծարանների ձևավորման և կայացման պետական աջակցությամբ մեխանիզմների ներդրմամբ ռազմավարության նախագծի մշակման նպատակով ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացման համար պայմանների ստեղծում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի» շրջանակներում հիմնադրված «Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներին աջակցություն՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների տրամադրում, կոոպերատիվների անդամ տնտեսություններում և ֆերմերային տնտեսություններում գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության ծավալների ու տեղական արտադրողների ու վերամշակողների արտադրական հզորությունների ավելացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղատնտեսությունում օգտագործվող կարևորագույն ռեսուրսների մատչելի գներով մատակարարում | - գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների` շուրջ 3,0 հազ. տոննա ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի մատակարարման ծրագրերի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ, |
|  | - Անասնապահության ճյուղի կայունացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | - տավարաբուծական գյուղացիական տնտեսություններին տեղական վերարտադրության տոհմային երինջների տրամադրման ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի 2-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետեր |
|  |  | - մասնավորի հետ համագործակցությամբ տոհմաբուծարանների ստեղծում, մինչև տարվա վերջ մեկ տավարաբուծարանի ստեղծում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղատնտեսության տեխնիկական հավաքակազմի արդիականացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | - գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության՝ լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում մինչև 2.8 մլրդ դրամ արժեքով գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի 7-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր |
|  |  | - գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանների հիմնման պիլոտային ծրագրի շարունակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղատնտեսության ոլորտում ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | - կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, 8-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր |
|  |  | - հակակարկտային ցանցերի ներդրման պետական աջակցության ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - աշխարհագրական տվյալների թվայնացված համակարգի ներդրման 2-րդ փուլի աշխատանքների իրականացում հանրապետության 9 մարզերում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող ճյուղի աջակցություն և ագրոպարենային արտադրանքի իրացման գործընթացի բարելավում | - գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի 9-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  | - միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեսներին ոլորտի տնտեսավարողներին իրազեկում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - «Արմպրոդէքսպո-2018» միջազգային ցուցահանդեսի կազմակերպում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառների կազմակերպում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գինեգործության վարկանիշի և մրցունակության բարձրացում | - ՀՀ պետական բյուջե հավաքագրվող տարեկան մուտքերի պահպանմամբ` պետական տուրքի և ակցիզային հարկի դրույքաչափերի հաշվարկման մեթոդի վերանայման ուղղությամբ ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների իրականացում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների արդյունքներից ելնելով առաջարկությունների ներկայացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեսներին գինեգործության բնագավառի տնտեսավարողներին մասնակցության աջակցություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ագրոպարենային ոլորտում արտաքին ներդրումների ներգրավման գործընթացի ակտիվացում | - երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության արդյունքում ռեսուրսների ներգրավման ուղղությամբ բանակցությունների անցկացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.1-ին Արտաքին քաղաքականություն» ենթաբաժին |
|  |  | - միջազգային կազմակերպությունների անդամակցության շրջանակներում ներդրումային ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - պետությունների հետ առևտրատնտեսական, գիտատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովների շրջանակներում գյուղատնտեսությանն առնչվող հարցերի քննարկում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեսներին գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների մասնակցությանն աջակցություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սննդամթերքի անվտանգության համակարգի կատարելագործում | - սննդամթերքի անվտանգության բնագավառի գործող օրենսդրության մոտարկում ԵԱՏՄ օրենսդրությանը, առկա խնդիրների և օրենսդրական բացերի վերհանում և դրանց հիման վրա ՀՀ գործող օրենսդրության բարելավում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժին |
|  |  | - սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի կառուցվածքային բարեփոխումներ՝ այն կատարելագործելու ուղղությամբ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Խաղողի տնկարկների քարտեզագրման աշխատանքների իրականացում, «Խաղողի տնկարկների կադաստրի» հիմնում | - ծրագրի շրջանակներում «Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի» (GIS) տեխնոլոգիաների, դաշտային այցելությունների միջոցով հանրապետությունում առկա խաղողի տնկարկների քարտեզագրում, ստացված բազայի հիման վրա «Խաղողի տնկարկների կադաստրի» հիմնման աշխատանքների առաջին փուլի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  | - Սննդի շղթայի օպերատորների շրջանում ըստ ոլորտների որակի կառավարման համակարգերի ներդրման աշխատանքների իրականացում | - ըստ ոլորտների սննդի շղթայի օպերատորների իրազեկմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - սննդի շղթայի օպերատորների հետ կենտրոնական և մարզային մակարդակներում հանդիպումներ, քննարկումներ, խորհրդատվություն ըստ իրենց գործունեության ուղղվածության և նախօրոք սահմանված գրաֆիկի | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - որակի կառավարման համակարգի աուդիտի իրականցում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - որակի կառավարման համակարգի աուդիտի գործընթացի գնահատում, բացերի և խնդիրների վերհանում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Տրանսպորտային միջոցների սանիտարական անձնագրերի տրամադրում | - սանիտարական անձնագրերի տրամադրման փուլային անցում համաձայն ժամանակացույցի | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - միս և հաց տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների համար սանիտարական անձնագրերի տրամադրման գործընթացի շարունակություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - սննդամթերք տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների սանիտարական անձնագրերի ապահովման նկատմամբ հետևողական հսկողության ապահովում և հսկողության գործընթացում թվայնացման աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Մսի իրացման և գնման ոլորտում պարտադիր սպանդանոցային մորթի ապահովում | - սպանդանոցային ծագման մսի իրացմանն ուղղված իրազեկման աշխատանքների իրականացում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - սպանդանոցային ծագման միս ձեռքբերողների և իրացնողների նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - պարտադիր սպանդանոցային մորթի ժամանակացույցով սահմանված սպանդանոցային ծագման մսի իրացման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - անասնաբույժների աշխատանքի նկատմամբ հետևողական հսկողություն | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, մսի դրոշմման և անասնաբուժական ուղեկցող փաստաթղթերի տրման գործընթացների նկատմամբ հետևողական վերահսկողության ապահովում և հսկողության գործընթացում թվայնացման աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման և նույնականացման ծրագրի մշակման աշխատանքների իրականացում | - կենդանիների համարակալման նույնականացման և գրանցման համակարգի մշակման համապարփակ նկարագրությանն ուղղված աշխատանքների (կախված միջազգային և օտարերկրյա դոնոր կազմակերպությունների և երկրների ֆինանսավորումից) իրականացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - կենդանիների համարակալման նույնականացման և գրանցման համակարգի ներդրման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով միջազգային դոնոր կազմակերպությունների և երկրների հետ քննարկումներ | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - կենդանիների համարակալման նույնականացման և գրանցման ծրագրի իրականացման թվայնացված համակարգի ներդրման աշխատանքների շարունակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ըստ արտադրատեսակների և գործունեության իրականացման տեսակների, սննդի շղթայի օպերատորների ռեյտինգավորման համակարգի ներդրման աշխատանքների իրականացում | - սահմանային և տարածքային պետական վերահսկողության արդյունքներով ըստ արտադրատեսակների և արտադրողների ռիսկերի վերհանում և վերլուծություն | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  | - մսամթերք և կաթնամթերք արտադրողների ռեյտինգավորում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - մսի դասակարգում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության վերաբերյալ ստացված տեղեկատվության, պետական վերահսկողության արդյունքների հիման վրա Ծառայության կողմից սննդի շղթայի օպերատորների դասակարգում ըստ ոլորտային, ըստ սննդի շղթայի փուլերում իրականացվող գործունեության տեսակների և դրա հիման վրա դասակարգված տնտեսավարող սուբյեկտների նկատմամբ պետական վերահսկողության տարբերակված մոտեցումների կիրառում փուլային անցման սկզբունքով և դրանց արդյունքների հիման վրա հանրային իրազեկում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ռիսկերի գնահատման մոդելի մշակման և ռիսկերի կառավարման մեխանիզմների աշխատանքների իրականացում | - ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության աջակցությամբ ռիսկերի գնահատման կարողությունների զարգացման ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի վերակառուցում և տեխնիկական հագեցվածության մակարդակի բարձրացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության լաբորատոր կարողությունների զարգացում | - Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի միջազգային ISO 17025 պահանջներին համապատասխան հավատարմագրում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - մարզերում Ծառայության լաբորատոր կարողությունների զարգացում և փուլային անցում, | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - տեղական արտադրության ալկոհոլային խմիչքների Չինաստան արտահանման հնարավորություն ստեղծելու նպատակով ալկոհոլային խմիչքներում ֆտալատների հետազոտման չինական մեթոդների և ստանդարտների ձեռքբերում և ներդնում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարողությունների հավատարմագրման ոլորտների շրջանակների ընդլայնմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Ներմուծման արտահանման ընթացակարգերի և այդ գործընթացներում ռիսկայնության մեթոդաբանության վերանայում և պարզեցում | - ներմուծման ռիսկայնության մեթոդաբանության սկզբունքների վերանայմանն ուղղված աշխատանքներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - ծառայության գործունեության էլեկտրոնային համակարգի գործարկում և սպասարկում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ներմուծման ռիսկայնության մեթոդաբանության վերանայում | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ծառայության գործունեության էլեկտրոնային համակարգի գործարկում և սպասարկում, խնդիրների և բացերի վերհանում և շտկում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Արտադրանքի և որակի կառավարման համակարգերի հսկողության բարձր մակարդակ ունեցող երկրներից որոշակի սննդամթերքի տեսակների ներմուծման դեպքում վարչարարության պարզեցում և ժամկետների կրճատում | - սահմանային վերահսկողության գործընթացներում նմուշառման կարողությունների զարգացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 6-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - բեռների մաքսային ձևակերպումների տարածքներում նմուշառման կարողությունների ստեղծմանն ուղղված աշխատանքներ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ռիսկայնության գնահատման արդյունքներով բարեխիղճ ներմուծող և արտահանող տնտեսվարողների նկատմամբ սահմանային վերահսկողության տարբերակված՝ պարզեցված վարչարարության կիրառում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | - Արտահանման շուկաների հասանելիության ընդլայնում | - ԵԱՏՄ-Հնդկաստան, ԵԱՏՄ-Իսրայել, ԵԱՏՄ-Սինգապուր, ԵԱՏՄ-Եգիպտոս ազատ առևտրի մասին համաձայնագրերի բանակցությունների մեկնարկ | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - Վիետնամական կողմի հետ ՀՀ-ին միակողմանի արտոնությունների (հայկական կոնյակի մասով) տրամադրման շուրջ աշխատանքների իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - Ծոցի երկրների հետ ՀՀ-ին միակողմանի արտոնությունների տրամադրման մասով բանակցային գործընթացի նախաձեռնում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում բանակցային գործընթացներին (ԵԱՏՄ-Իրան և ԵԱՏՄ-Չինաստան մասով) մասնակցություն՝ ըստ նախորդ փուլերի արդյունքների | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - ոսկերչական իրերի` ԵԱՏՄ-ի երկրներում հարգադրոշմման փոխճանաչելիության ապահովում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետ |
|  | - Արտահանման խրախուսման մեխանիզմների կատարելագործում | - ցուցահանդեսներին և տոնավաճառներին մասնակցության աջակցության արդիականացված մեխանիզմների կիրառման ապահովում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
|  |  | - որակավորման ստուգման ծրագրեր իրականացնող և միջլաբորատոր փորձարկումներ կազմակերպող միջազգային պրովայդեր կազմակերպության ներկայացուցչության ստեղծման իրավական հիմքերի ձևավորում | հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետ |
|  |  | - ԵԱՏՄ շրջանակներում ծառայությունների միասնական շուկայի ընդլայնման համատեքստում ներդաշնակեցման ենթակա ԵԱՏՄ անդամ-երկրների նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկերի ձևավորում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետ |
|  |  | - հայկական ապրանքների համար թիրախային շուկաներ ներմուծման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվական ամբողջական հասանելիության ապահովում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
|  |  | - հայկական արտահանող արտադրողների և նրանց արտադրանքի վերաբերյալ տվյալների էլեկտրոնային հարթակի ներդրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
|  |  | - eLAB էլեկտրոնային համակարգի ներդրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետ |
|  |  | - արտահանման ապահովագրության ծավալի կրկնակի աճի ապահովման միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետ |
|  | - Գործարարության խթանմանն ուղղված նախաձեռնությունների իրականացում | - ՓՄՁ-ի ոլորտի վիճակագրական տվյալների հավաքագրման և մշակման ինստիտուցիոնալ հնարավորությունների ձևավորում | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Գործարար միջավայր» ենթաբաժնի 3-ի 1-ին ենթակետ |
|  |  | - «Պետական աջակցություն Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամի կանոնադրական հիմնախնդիրների իրականացմանը» 2018 թվականի ծրագրի իրագործում, այդ թվում` ՓՄՁ-ի ոլորտում աջակցության ծրագրեր իրականացնող միջազգային կառույցների հետ համագործակցության խորացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Գործարար միջավայր» ենթաբաժնի 3-րդ կետ և 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - ՓՄՁ-ի սուբյեկտների նոր պահանջներին համապատասխան պետական աջակցության նոր գործիքակազմի մշակում և ներդրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - Պետական աջակցություն ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման 2018 թվականի ծրագրի իրագործում, ներառյալ` «Made in Armenia» միջոցառման անցկացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 8-րդ ենթակետ |
|  | - Ներդրումների ներգրավման հնարավորությունների ընդլայնում | - առաջատար վերազգային ընկերությունների հետ երկկողմ հարաբերությունների ձևաչափերի և մեխանիզմների վերաբերյալ մոտեցումների ձևավորում | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
|  |  | - թվով 2 թիրախային ոլորտներում օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման ռազմավարությունների մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 8-րդ ենթակետ |
|  |  | - տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության` օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների կարգավորումների սահմանափակման ինդեքսի վարկանիշում Հայաստանի ներառման ապահովում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետ |
|  |  | - որոշակի գումարից ավել ներդրում կատարած օտարերկրացիներին ՀՀ քաղաքացիություն շնորհելու հայեցակարգից բխող քայլերի ապահովում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետ |
|  | - Ստեղծարար և նորարարական բիզնեսների զարգացման խթանում | - ՀՀ նորարարական էկոհամակարգի (իրավական դաշտ, կազմակերպություններ, ոլորտի զարգացման ծրագրեր, նորարարական բիզնես, կրթություն և հետազոտություններ) քարտեզագրման աշխատանքների ապահովում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  | - Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպությունների ու դրանց տեխնոլոգիական կարողությունների գույքագրման աշխատանքների ապահովում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  | - Հայաստանում հետազոտություններ ու մշակումներ իրականացնող լաբորատորիաների ձևավորման նպատակով վերազգային առնվազն 2 կազմակերպության ներգրավմանն ուղղված աշխատանքներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - առաջադեմ տեխնոլոգիական հիմքով արտադրություններին աջակցության հատուկ մեխանիզմների մշակում և ամրագրում «ՀՀ-ում նորարարության զարգացման ռազմավարության» շրջանակներում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
|  | - Զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման նախաձեռնությունների իրականացում | - զբոսաշրջության ռեգիստրի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | «Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդող 6 ամսվա ընթացքում | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Զբոսաշրջու- թյուն» ենթաբաժնի 1-ի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - մարզական զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված` միջազգային մրցաշարերի թիրախավորում և Հայաստանում հյուրընկալման ծրագրի մշակում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Զբոսաշրջություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - «Ուխտագնացություն առաջին քրիստոնյա երկիր» ռազմավարության միջոցառումների իրագործման ապահովում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Զբոսաշրջություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  | - զբոսաշրջության զարգացման 2018 թվականի ծրագրի իրագործում, ներառյալ` մարզերում ամենամյա ավանդական փառատոնների, տոնակատարությունների և այլ միջոցառումների անցկացում, Հայաստանի` որպես ապահով և զբոսաշրջության համար գրավիչ երկրի նկարագրի զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Զբոսաշրջություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետեր |
|  |  | - զբոսաշրջության սատելիտային հաշիվ համակարգի ներդրմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.1-ին բաժնի «Զբոսաշրջություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | - Հարկային և մաքսային հսկողության արդյունավետության բարձրացում | - ռիսկերի կառավարման և ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ընտրողականության էլեկտրոնային ավտոմատ կառավարման համակարգի ռիսկային չափանիշների վերանայում՝ հարկային մարմնի կողմից հրապարակվող՝ ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ցանկում առավել ռիսկային հարկ վճարողներ ընդգրկելու նպատակով: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 1-ին կետի 3-րդ, 4-րդ , 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ ենթակետեր ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի նիստի N 6 արձանագրության 15-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման N 3 հավելվածի 9.1-ին կետ |
|  |  | 2) ՀՀ արտաքին առևտրի ազգային «մեկ պատուհան» համակարգում գործարկված «Ռիսկերի կառավարում» ենթահամակարգում կիրառվող ռիսկի չափանիշների վերանայում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) մաքսային հսկողության «Կապույտ ուղի» ընթացակարգի ներդրում և ընթացակարգի ներդրմամբ պայմանավորված՝ մաքսային հսկողության իրականացում: | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) երրորդ անձանցից ստացվող տեղեկությունների ավտոմատացված համակարգի գործարկում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5) ոլորտային վերլուծությունների իրականացման արդյունքում՝ հարկ վճարողների թիրախային խմբերի առանձնացում, հանդիպումների կազմակերպում, վերջիններիս գործունեությանն առնչվող ռիսկերի ներկայացում և դրանց արդյունքում հարկային հսկողության վարչարարական գործիքակազմի անհատական կիրառում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ըստ նպատակայնության հարկային, մաքսային, վարչական, քրեական պատասխանատվության տեսակների և չափերի կանոնակարգում, իրավախախտումների համար՝ ըստ բնույթի վտանգավորության աստիճանի և պատճառած վնասի, պատասխանատվության միջոցների սահմանում | 1) հարկային, մաքսային, վարչական, քրեական պատասխանատվության տեսակների և չափերի կանոնակարգման նպատակով առաջարկությունների ներկայացում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ |
|  | - Տնտեսությունում գործարքների ամբողջական փաստաթղթավորման մշակույթի ներդրում | 1) առանց հաշվարկային փաստաթղթերի ապրանքների տեղափոխման, անապրանք փաստաթղթերի դուրս գրման դեպքերի բացահայտում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներով, հաշվարկային փաստաթղթերով և հարկային հաշիվներով իրականացվող գործարքների մոնիտորինգի իրականացում, ռիսկային հարկ վճարողների ցանկերի դուրս բերում, հարկ վճարողներին ծանուցումների տրամադրում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկային և մաքսային մարմինների վերլուծական կարողությունների զարգացում | - իրականացվող վերլուծությունների կենտրոնացում մոնիթորինգային կենտրոնում՝ ապահովելով վերլուծությունների առավելագույն ավտոմատացում և միասնականություն: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր |
|  |  | - Կամերալ ուսումնասիրությունների իրականացում՝ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով: | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկային և մաքսային մարմինների էլեկտրոնային կառավարման համակարգի կարողությունների զարգացում | - էլեկտրոնային կառավարման համակարգի տեխնիկական և ծրագրային կարողությունների ավելացում, գործող ծրագրային համակարգերի կատարելագործում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  | - Շրջանառության հարկի հաշվարկման ինքնաշխատ համակարգի ներդրում | - շրջանառության հարկի հաշվարկի ինքնաշխատ համակարգի ներդրման նպատակով՝ համապատասխան ընթացակարգերի մշակում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - շրջանառության հարկի հաշվարկի ինքնաշխատ համակարգի ծրագրավորում և ներդրում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկերի վճարման էլեկտրոնային համակարգի գործարկում | 1) հարկերի վճարման էլեկտրոնային համակարգի գործարկման նպատակով՝ ծրագրային աշխատանքների իրականացում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
|  | - ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքից բխող ազգային օրենսդրության կիրարկումն ապահովող նորմերի մշակում և ԵԱՏՄ-ի իրավունքի մաս կազմող իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին մասնակցություն | - ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքից բխող՝ ՀՀ կողմից ընդունվող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 4-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր |
|  |  | - մաքսային մարմիններում էլեկտրոնային կառավարման և հսկողության համակարգերը ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքին և դրա կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերին համապատասխանեցնելու նպատակով՝ մաքսային միասնական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացում՝ ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - վերազգային մակարդակով՝ ԵԱՏՄ-ի իրավունքի մաս կազմող իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկ վճարողների գործեության ընթացքում առաջացած խնդիրների վերաբերյալ՝ վերջիններիս ուղարկվող ծանուցումների համակարգի կիրառման ընդլայնում՝ օգտագործելով առավելապես էլեկտրոնային համակարգերի հնարավորությունները | - հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներով, հաշվարկային փաստաթղթերով իրականացվող գործարքների մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա՝ հարկ վճարողներին բացառապես էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումների տրամադրում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
|  |  | - վարչական վարույթների ընթացքում՝ հարկ վճարողների պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի միջոցով վերջիններիս ծանուցումների տրամադրման համակարգի ներդրման հնարավորության հարցի ուսումնասիրություն: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկ վճարողների սպասարկման միասնական ստանդարտների կատարելագործում՝ ապահովելով դրանց հրապարակայնությունը | - հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտների մշակում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - հարկ վճարողներին իրազեկում սպասարկման ստանդարտների վերաբերյալ: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկ վճարողների իրազեկման և ուսուցման ապահովում և համակարգի շարունակական կատարելագործում | - հարկ վճարողների իրազեկման և ուսուցման 2018 թվականի միջոցառումների ծրագրի մշակում: | մարտի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 6-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - հարկ վճարողների իրազեկման և ուսուցման միջոցառումների իրականացում՝ համաձայն հաստատված ծրագրի: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկային կարգապահության թեմայով հեռուսահաղորդաշարերի հեռարձակում | - հարկային կարգապահության վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության բարձրացման նպատակով՝ բացահայտված իրավախախտումների, կիրառված պատասխանատվության միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում զանգվածային լրատվամիջոցներին: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
|  |  | - հարկային կարգապահության թեմայով հեռուստահաղորդաշարերի հեռարձակման նպատակով՝ ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական միջոցների նախատեսման առաջարկության ներկայացում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկային մարմին-հարկ վճարող համագործակցության արդյունավետության բարձրացում | - օրինապահ հարկ վճարողների գործունեության համար առավել բարենպաստ պայմանների ստեղծման նպատակով՝ համապատասխան առաջարկությունների ձևավորում: | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - հարկ վճարողներին հարկային և մաքսային վարչարարության կազմակերպման գործընթացներում ներգրավում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - հարկային և մաքսային վարչարարության ընթացակարգերի վերաբերյալ հարցումների կազմակերպում հարկային և մաքսային մարմինների պաշտոնական ինտերնետային կայքերում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - հարկային և մաքսային մարմինների գործունեության (այդ թվում՝ գերատեսչական վերահսկողության) վերաբերյալ հաշվետվությունների հրապարակում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի կատարելագործում | - հարկային և մաքսային ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների բարձրացման նպատակով ուսումնական կարիքների գնահատման մոդելի ներդրում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 7-րդ կետի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ ենթակետեր |
|  |  | - հարկային և մաքսային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման նպատակով՝ - 2018 թվականի ընթացքում՝ հարկային և մաքսային ծառայողների ուսումնական և վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում 2019 թվականի հարկային և մաքսային ծառայողների ուսումնական և վերապատրաստման ծրագրերի մշակում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - հարկային և մաքսային մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման նպատակով՝ - կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտում - կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության դեպքում՝ ծառայողական քննությունների իրականացում ևանհրաժեշտության դեպքում ընթացակարգերի փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում - կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ ստացված առաջարկությունների ուսումնասիրություն, անհրաժեշտության դեպքում՝ ընթացակարգերի վերանայում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն | - ՀՀ օդային տարածքում 24 ժամյա «Օդային մայրուղիներից ազատ օդային տարածք» (Free Route Airspace) հայեցակարգի ներդրում 290 թռիչքային մակարդակից (FL290) հնարավորինս ցածր բարձրությունների վրա | - անվտանգության մակարդակի գնահատում և անվտանգության փաթեթի լրամշակում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ավիացիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի մաս 1 և 3-րդ հոդվածի մաս 1-ի 1-ին կետ. Եվրակոնտրոլ կազմակերպության նոր պահանջների համապատասխանեցում և պրոյեկտների ներդրում |
|  |  | - հայեցակարգի համաձայնեցում և հաստատում շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - օդային երթևեկության սպասարկման կարգավարների ուսուցում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - «ՀՀ օդային տարածքում 24-ժամյա Հայեցակարգի ներդրման վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում ՀՀ Աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուի մեջ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - «ՀՀ-ԵՄ ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին» համաձայնագրի տեքստը ստորագրման պատրաստում | - ԵՄ-ի Հանձնաժողովի հետ բանակցությունների ավարտ և համաձայնագրի տեքստի վերջնականացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրի 3.7-րդ գլխի 4-րդ կետի առաջին ենթակետ |
|  | - Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի աերոդրոմի քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության ստանդարտների համապատասխան «E» դասի շնորհում | - աշխատանքների ռիսկերի գնահատում: | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենք, Կոնցեսիոն պայմանագրով սահմանված դրույթների կատարում, Կառավարչի զարգացման ծրագրի իրականացում, Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության ստանդարտների կիրառում |
|  |  | - կառավարչի կողմից վերանորոգման, բարելավման, արդիականացման աշխատանքների մեկնարկ: | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - աշխատանքների իրականացման վերահսկողություն | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - աշխատանքների ավարտից հետո համապատասխանության գնահատում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի աերոդրոմին «E» դասի շնորհում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - «E» դասի շնորհման վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում ՀՀ Աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուի մեջ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - «Ավիացիոն պատահարների և լուրջ միջադեպերի քննության միջազգային բյուրոյի ստեղծման մասին» միջազգային համաձայնագրի նախագծի վերջնական տեքստի համաձայնեցման աշխատանքների իրականացում | 1) ավիացիոն պատահարների և լուրջ միջադեպերի քննության միջազգային բյուրոյի ստեղծման հարցերով զբաղվող միջկառավարական աշխատանքային խմբի համատեղ աշխատանքների ընթացքում համաձայնագրի վերջնական տեքստի համաձայնեցում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 29-ի թիվ 8117/1ДСНГ հայտագիր |
|  |  | 2) «Ավիացիոն պատահարների և լուրջ միջադեպերի քննության միջազգային բյուրոյի ստեղծման մասին» միջազգային համաձայնագրի նախագծի ներպետական համաձայնեցում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ-ում ավիացիոն պատահարների և լուրջ միջադեպերի քննության անցկացման լիազորված մարմին ստեղծելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարությանն առաջարկության ներկայացնում | 1) ՀՀ-ում պետական կառավարման մարմինների գործառույթների և կարողությունների վերլուծություն՝ պատահարների և լուրջ միջադեպերի քննության համար ավիացիոն իշխանություններից անկախ ստորաբաժանում ստեղծելու հնարավորության տեսակետից | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 8-րդ մաս։ Միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին կոնվենցիայի 19-րդ հավելված |
|  |  | 2) գերատեսչության ընտրություն և քննարկումներ | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) ՀՀ կառավարություն առաջարկության ներկայացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ փոքր ավիացիայի գործարկման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծում | - Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր ավիացիայի գործարկման խթանում՝ փոխադրումների իրականացման և ենթակառուցվածքների գործարկման համար թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերի պարզեցման և անհրաժեշտ իրավական դաշտի ապահովման միջոցով | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագրի 3.7-րդ գլխի 2-րդ կետի երկրորդ ենթակետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | - 2017-2020 թվականների մասնավորեցման ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների մասնավորեցման նախապատրաստման աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում | 1) ծրագրում ընդգրկված 6 ընկերությունների պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի մասնավորեցման համար ելակետային փաթեթների կազմում, | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին բաժնի 1.6-րդ գլխի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ: |
|  |  | - ծրագրում ընդգրկված 6 ընկերությունների պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի մասնավորեցման համար գնահատման աշխատանքների կազմակերպում, | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ծրագրում ընդգրկված 6 ընկերությունների պետությանը պատկանող բաժնետոմսերի մասնավորեցման մասին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացում, | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանված ձևերով բաժնետոմսերի մասնավորեցման գործընթացի կազմակերպում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Օտարման ենթակա պետական սեփականություն հանդիսացող գույքն առանց գնային առաջարկի վաճառքի կազմակերպման գործընթացի ուսումնասիրում և կանոնակարգում | - ուսումնասիրել օտարման ենթակա պետական սեփականություն հանդիսացող գույքն առանց նախապես հայտարարաված վաճառքի մեկնարկային գնի ՀՀ-ում աճուրդային եղանակի կիրառման հնարավորությունը | 2018 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին բաժնի 1.6-րդ գլխի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետ, |
|  |  | - ելնելով պետական սեփականություն հանդիսացող գույքն առանց գնային առաջարկի վաճառքի կազմակերպման ուսումնասիրության արդյունքներից ՀՀ կառավարություն ներկայացնել համապատասխան առաջարկներ: | 2018 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) պետական սեփականություն հանդիսացող գույքն առանց գնային առաջարկի վաճառքի կազմակերպման առաջարկությունների հիման վրա իրավական ակտի մշակել և ՀՀ կառավարություն ներկայացնել | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Պետական գույքի կառավարման բնագավառում կառավարման ավելի արդյունավետ ձևերի և մեթոդների կիրառում | 1) պետական գույքի վաճառքի խթանման նպատակով պետական գույքի վաճառքի գնի տարաժամկետ վճարման ձևաչափի ներդմամբ՝ մասնավոր հատվածին տարաժամկետման պայմանով տնտեսական շրջանառությունից դուրս մնացած պետական գույքի փոխանցման մասին առաջարկությունների ներկայացում 2) հիսուն և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում ՀՀ սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, 3) իրենց գործունեությամբ շահույթ չապահովող 100 տոկոս պետական սեփականությամբ առևտրային կազմակերպություններն ոչ առևտրային կազմակերպություն¬ների վերակազմակերպլու մասին առաջարկությունների ներկայացում, 4) պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների գործադիր տնօրենների, կառավարիչների, պետության լիազոր ներկայացուցիչների աշխատանքի խրախուսման նոր ձևեր ու մեխանիզմների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում: | 2018 թվականի յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտին 2018 թվականի 1-ին կիսամյակի ավարտին և դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 3. 2018 թվականի 1-ին կիսամյակի ավարտին և դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 4. 2018 թվականի 1-ին կիսամյակի ավարտին և դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին բաժնի 1.6-րդ գլխի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ: 2. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին բաժնի 1.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ: 3. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին բաժնի 1.6. գլխի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ: 4. ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին բաժնի 1.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ: |
|  | - Հանրությանը մատուցված ծառայությունների որակի բարձրացման նպատակով պետական գույքի կառավարման մի շարք լիազորությունների պատվիրակման հնարավորության ուսումնասիրություն և արդյունքները մարզի օրինակով պիլոտային իրագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացում | 1) հանրությանը մատուցված ծառայությունների որակի բարձրացման նպատակով ՀՀ մարզերում պետական գույքի կառավարման մի շարք լիազորությունների պատվիրակման հնարավորության ուսումնասիրությունների իրակնացում, 2) ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա պիլոտային իրագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացում: | 2. 2018 թվականի 2-րդ կիսամյակի ավարտին | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին բաժնի 1.6-րդ գլխի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետ: |
| ՀՀ բնապահպանու- թյան նախարարություն | - Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի միասնական կառավարման համակարգի ներդնում` ՀՀ բնապահպանության նախարարության գործառույթների ամբողջականացմամբ | 1) շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի միասնական կառավարման համակարգի ներդրման հայեցակարգի մշակում և ՀՀ կառավարության քնարկմանը ներկայացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման hավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի, 1-ին կետի 4-րդ ենթակետ |
|  |  | - շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի ինստիտուցիոնալ միասնական համակարգի ձևավորում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Մետաղական օգտակար հանա- ծոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծում | 1) ՀՀ Լոռու և Արագածոտնի մարզերի մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի, 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 442-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ բաժնի 536-րդ կետի 5-րդ ենթակետ «ա» պարբերություն ՀՀ նախագահի 2017 թվականի հուլիսի 15-ի N ՆԿ-100-Ա կարգադրության հավելված, III գլուխ 2-րդ մաս 16-րդ կետ, V գլուխ 19-րդ մաս 8-10-րդ կետ |
|  |  | 2) ՀՀ Արարատի, Գեղարքունիքի և Կոտայքի մարզերի մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ՀՀ Վայոց ձորի և Սյունիքի մարզերի մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի ստեղծում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - շրջակա միջավայրի աղտոտվածության կանխման/նվազեցման միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտության վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի, 4-րդ կետի, 1-ին ենթակետ «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրա-պետության օրենքի 4-րդ հոդի 4-րդ մասի 5-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի Ν 1755-Ն որոշման հ 1-ին և 2-րդ կետեր ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման N 1 հավելված ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38 արձանագրության 36-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման 1.1-ին ենթակետ |
|  | - Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան ու խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների իրականացում | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված 7624.3 հազ. դրամ գումարով Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան ու խեցգետնի պաշարների հաշվառման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել՝ - ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից ներկայացված մեթոդներով հաշվառման աշխատանքների կատարման նպատակով մրցույթի հայտարարում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - պայմանագրի կնքում, հետազոտությունների իրականացման համար նախապատրաստական աշխատանք-ների իրականացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) բուն հետազոտական աշխատանքների իրականացում` - սիգի, կարասի արդյունագործական պաշարների, գիրացող և ձվադրող վտառի, գծային ու քաշային աճի և խեցգետնի սննդառության, արդյունագործական պաշարների, սեզոնային բաշխվածության` ըստ խորության ու տարածքի որոշում ու գիտականորեն հիմնավորված որսաչափի գնահատում, - էնդեմիկ ձկնատեսակների (գեղարքունիի, ամառային իշխանի, կողակի) վտառի, ձվադրավայրերի վիճակի գնահատում, ձվադրմանը գնացող ժամկետների, քանակի, կենսաբանական վիճակի, ձվադրմանը խոչընդոտող պայմանների որոշում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) հետազոտական աշխատանքների ամփոփում և հաշվետվության տրամադրում, որի հիման վրա կորոշվեն բնական պաշարների օգտագործման (որսի) ժամկետներն ու չափաքանակները և կմշակվեն միջոցառումներ՝ Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման և պահպանման համար | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Կենսաբազմազանության և էկոտուրիզմի առկա պոտենցիալի արդյունավետ օգտագործման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կենսաբազմազանության բիզնես ներուժի գնահատման և անձնագրավորման հենքի ստեղծում | 1) կենսաբազմազանության բիզնես ներուժի անձնագրավորման մեթոդոլոգիայի մշակման համար տվյալների հավաքագրում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի, 7-րդ կետի, 4-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) մեթոդոլոգիայի մշակում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - մեթոդոլոգիայի ընդունում, որի առկայություն միջոցով հնարավոր կլինի սկսել անձնագրավորման ու կենսաբազմազանության բիզնես ներուժի գնահատման աշխատանքները և կնպաստի կենսաբազմազանության ու էկոտուրիզմի առկա պոտենցիալի արդյունավետ օգտագործման եղանակների մշակմանը | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - «Ջերմուկ» ազգային պարկի հիմնման իրավական հենքի ստեղծում | 1) «Ջերմուկ» ազգային պարկի հիմնման իրավական հենքի ստեղծման նպատակով ելակետային տվյալների հավաքագրում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի, 7-րդ կետի 5-րդ ենթակետ 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության և «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ-ի միջև կնքված փոխըմբռնման հուշագիր |
|  |  | 2) հարակից համայնքների հետ համագործակցություն | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) ազգային պարկի տարածքի ճշգրտում, սահմանների նկարագրում, քարտեզագրում և հատակագծի կազմում, | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - «Ջերմուկ» ազգային պարկի ստեղծման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Բնապահպանության բնագավառում լիցենզիաների և թույլտվությունների էլեկտրոնային տրամադրման ապահովում | - լիցենզիաների, թույլտվությունների տրամադրումը կարգավորող իրավական ակտերի ուսումնասիրում՝ էլեկտրոնային տրամադրման համակարգի ներդրման հնարավորությունները որոշելու նպատակով: | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի, 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - լիցենզիաների և թույլտվությունների էլեկտրոնային տրամադրման ապահովման համար տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - լիցենզիաներ, թույլտվություններ ստանալու համար լիազոր մարմին դիմումները, հայտերը, պահանջվող այլ փաստաթղթերն ու տեղեկությունները էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու և լիցենզիաներն ու թույլտվություններն էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով տրամադրելու հետ կապված օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստում: Իրավական ակտերի նախագծերի համաձայնեցում և ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացում: | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - լիցենզիաների, թույլտվությունների տրամադրման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում՝ ֆինանսական միջոցների առկայության պարագայում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի տեղեկատվական բազայի կատարելագործում և արդիականացում | - ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի տեղեկատավական բազայի թարմացման տեխնիկական առաջադրանքի վերանայում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի, 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, ՀՀ ջրային օրենսգիրք, հոդված 19.2-րդ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 68-Ն որոշումը |
|  |  | - ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի տեղեկատվական բազայի համապատասխանեցում ՀՀ կառավարության 2017 թ. փետրվարի 2-ի N 68-Ն որոշմամբ սահմանված պահանջներին | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի աղյուսակային և տարածական բաղադրիչների միջև կապերի ստեղծում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ջրային ռեսուրսների միասնական տեղեկատվական շտեմարանի ձևավորում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով ախտորոշիչ ուսումնասիրությունների իրականացում | Շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա ազդեցության գնահատում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացմանն ուղղված ներդրումների հետ կապված ռիսկերի վերհանում և տեխնիկական կարողությունների գնահատում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ նախագահի 2017 թվականի հուլիսի 15-ի ՆԿ-100-Ա կարգադրության հավելված, V գլուխ 19-րդ մաս 5-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 24-ի նիստի N 36 արձանագրության 21-րդ կետով հավանության արժանացած որոշման գլուխ II, մաս 2-րդ և գլուխ VI, մաս 38-րդ |
|  | - Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսությունների թվով 50 ջրառի կետերում առցանց հոսքաչափական սարքավորումների տեղադրում | - առցանց հոսքաչափական թվով 20 սարքավորումների ձեռք բերում - ընտրված ձկնաբուծական տնտեսությունների 20 ջրառի կետերում առցանց հոսքաչափական սարքավորումների տեղադրում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ «Բնապահպանություն» մասի, 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | - 30 ձկնաբուծական տնտեսությունների ընտրություն և Առցանց հոսքաչափական սարքավորումների ձեռք բերում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ընտրված ձկնաբուծական տնտեսությունների 30 ջրառի կետերում առցանց հոսքաչափական սարքավորումների տեղադրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորատորիայի կարողությունների զարգացում միջազգային պահանջներին համապատասխան | - «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորատորիայի նոր տարածքի տրամադրում և վերանորոգման աշխատանքների նախագծում: | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ բաժնի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
|  |  | - «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորատորիայի նոր տարածքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում: | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորատորիայի նոր տարածքի տեղափոխում, վերազինում և կադրերի վերապատրաստում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Բնապահպանական միասնական պետական մոնիթորինգի համակարգի նախադրյալների ստեղծում | - շրջակա միջավայրի պետական միասնական մոնիթորինգ իրականացնող ենթահամակարգերի, դրանց գործունեության կարգի, միասնական մոնիթորինգի համակարգի ենթահամակարգերում միմյանց հետ փոխկապակցվածության մեխանիզմների, դիտարկման ցանցերի և տեղեկատվական ռեսուրսների ստեղծման և պահպանման կարգի ուսումնասիրություն, խնդիրների վերհանում և վերլուծություն | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ բաժնի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
|  |  | - «Շրջակա միջավայրի պետական մոնիթորինգի զարգացման» հայեցակարգի ընդունումից հետո հայեցակարգի կատարումն ապահովող ռազմավարության և միջոցառումների ծրագրի նախագծի մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների, ինչպես նաև բնապահպանության ոլորտում պատասխանատվության և վնասի փոխհատուցման համակարգերի կատարելագործում | 1) բնապահպանական հարկերի և բնօգտագործման վճարների համակարգի կատարելագործմանն (այդ թվում՝ նպատակային օգտագործում, դրույքաչափերի վերանայում) ուղղված ուսումնասիրությունների և վերլուծությական աշխատանքների իրականացում 2) բնական ռեսուրսների տնտեսական (արժեքային) գնահատման մեթոդների և սկզբունքների կիրառմանն ուղղված ուսումնասիրությունների իրականացում, խնդիրների վերհանում և վերլուծություն | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ բաժնի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
|  |  | 3) բնապահպանության ոլորտում պատասխանատվության և վնասի փոխհատուցման գործող համակարգերի վերանայում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ կողմից վավերացված միջազգային պայմանգրերով և կոնվենցիաներով նախատեսված տեխնիկական և ֆինանսական օժանդակության մեխանիզմների կիրառում | «Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի և ՀՀ կառավարության միջև Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի արտոնությունների և անձեռնմխելիությունների մասին» համաձայնագրի ստորագրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ բաժնի 9-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  | - Միջազգային բնապահպանական պայմանագրերի արձանագրությունների վավերացման գործընթացի իրականացում | 1) «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության Կիգալիի փոփոխության փաստաթղթի քննարկում ՀՀ Սահմանադրական դատարանում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.4-րդ բաժնի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության Կիգալիի փոփոխության վավերացում ՀՀ ԱԺ կողմից | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | - Վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականության ապահովում | 1) խոշորացման գործընթացի վերաբերյալ քննարկումներ՝ խոշորացվող համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների և բնակչության հետ | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | - ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի, 2-րդ կետի, 1-ին ենթակետի, «ա» պարբերություն |
|  |  | 2) խոշորացման գործընթացի կիրարկումն ապահովող անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) պարբերական այցելություններ 2016-2017 թվականների խոշորացված համայնքներ՝ առկա խնդիրների լուծման և զարգացմանն ուղղված ծրագրային գաղափարների առնչությամբ մեթոդական և մասնագիտական աջակցության տրամադրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  | 4) խոշորացման գործընթացի իրականացում` խոշորացված համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ընթացակարգային աշխատանքների իրականացման ձեռնարկի տրամադրում, ձեռնարկով նախատեսված միջոցառումների իրականացման հարցերի առնչությամբ՝ մեթոդական աջակցության տրամադրում | խոշորացված համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից մեկ ամիս առաջ: |  |
|  | - Տեղական ինքնակառավարման ոլորտում տեղեկատվական համակարգերի ներդրում և դրանց գործառնական հնարավորությունների ընդլայնում | 1) 3000 կամ ավել բնակչություն ունեցող համայնքներում կանոնավոր գործող և օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն պարունակող համացանցային պաշտոնական կայքերի շահագործման ապահովում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի, 2-րդ կետի, 1-ին ենթակետի, «դ» պարբերություն |
|  |  | 2) 10000 կամ ավել բնակչություն ունեցող համայնքներում ավագանու նիստերը կամ հանրային նշանակության այլ միջոցառումներն համացանցում առցանց հեռարձակելու հնարավորության ապահովում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) համայնքապետարաններում շահագործվող համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգերում (ՀԿՏՀ) էլեկտրոնային վճարումների բաղադրիչի մշակում և ներդրում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) խոշորացված համայնքներում համայնքային կառավարման տեղեկատվական միասնական համակարգերի ներդրում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Խոշորացված համայնքներում ծրագրային բյուջետավորման համակարգի ներդրում | 1) 18 խոշորացված համայնքներում ծրագրային բյուջետավորման ներդրման նպատակով մշակված նոր մեթոդաբանության կիրակման ուղղությամբ խորհրդատվության տրամադրում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավել- վածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի, 2-րդ կետի, 2-րդ ենթակետի, «ա» պարբերություն |
|  |  | 2) 18 խոշորացված համայնքներում ծրագրային բյուջետավորման ներդրման նպատակով մշակված նոր մեթոդաբանության կիրակման և վերջիններիս հիման վրա բյուջեների կազմման գործընթացում աջակցության ցուցաբերում | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) 34 խոշորացված համայնքներում ծրագրային բյուջետավորման ներդրման նպատակով ուսուցման կազմակերպում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) 34 խոշորացված համայնքներում ծրագրային բյուջետավորման ներդրման նպատակով մշակված նոր մեթոդաբանության կիրակման ուղղությամբ խորհրդատվության տրամադրում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի (ՀՀԱՀ) փաստաթղթերի կոդավորված (շտրիխ կոդ) հաշվառման համակարգի ներդրում | - ՀՀԱՀ փաստաթղթերի կոդավորված հաշվառման համակարգի տեխնիկական բնութագրի կազմում և համակարգչային ծրագրի մշակում: «ՀՀԱՀ փաստաթղթերի կոդավորված հաշվառման տեղեկատվական շտեմարանում տվյալների ընդգրկման և շտեմարանի վարման կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրենի իրավական ակտի (հրահանգի) ընդունում: | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի գլուխ 1-ին, կետ 1.1-ին, պետական կառավարման արդիականացում, 3-րդ պարբերություն |
|  |  | - անհրաժեշտ սարքավորումների գնման կազմակերպում: Հայաստանի ազգային արխիվի աշխատակիցների մասնագիտական ուսուցում: | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ՀՀԱՀ փաստաթղթերի կոդավորված հաշվառման համակարգի սարքավորումների տեղադրում, ներքին ցանցի ստեղծում, համակարգի գործարկում: | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ մարզերի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարություններից բխող գործողությունների մոնիթորինգ և արդյունքների գնահատում | - մարզպետարանների հետ համատեղ ՀՀ մարզային 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարությունների հիման վրա արդյունքային ցուցանիշների մշակում և դրանց հիման վրա մոնիթորինգի պլանների կառուցում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի, 1-ին կետի, 1-ին ենթակետ |
|  |  | - մոնիթորոնգի (այդ թվում՝ ընտրանքային) իրականացում և մարզպետարանների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների ամփոփում | 2-րդ եռամսյակից սկսած՝ եռամսյակային պարբերականությամբ |  |
|  |  | - ՀՀ մարզպետարանների կողմից ներկայացված մոնիտորինգային հաշվետվությունների ամփոփման արդյունքների ներկայացում ՀՀ կառավարություն | 2-րդ եռամսյակից սկսած՝ եռամսյակային պարբերականությամբ |  |
|  | - Տարածքային կառավարման համակարգում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքի ապահովում | - մարզպետարանների կառուցվածքների վերլուծություն՝ մարզպետարաններին վերապահված գործառույթների համադրմամբ | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի 1-ին կետի, 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - վերլուծության արդյունքների ամփոփմամբ մարզպետարանների նոր կառուցվածքների վերաբերյալ առաջարկությունների ձևավորում և շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - մարզպետարանների նոր կառուցվածքների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն | հունիսի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | - Տարածքային կառավարման հայեցակարգով նախատեսված մարզային նոր կառույցների (մարզային խորհուրդներ, հիմնադրամներ) ձևավորում | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Համայնքային տնտեսության աճի վրա էական ազդեցություն ունեցող ներդրումային և գործարար ծրագրերին աջակցություն | - Համայնքների տնտեսական և սոցիալական զարգացմանն ուղղված ծրագրերի համակարգում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի, 3-րդ կետի, 3-րդ և 4-րդ ենթակետեր |
|  |  | - ներդրումային և գործարար ծրագրերի ֆինանսավորման նպատակով վարկային տոկոսների սուբսիդավորման գործընթացի համակարգում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Հանրապետությունում աղբահանության և սանիտարական մաքրման համակարգի արդիականացում | - ՀՀ մարզերում և համայնքներում աղբահանության բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկում, այդ թվում անհրաժեշտ նորմերի մշակում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1-ին բաժնի 1.2-րդ «Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ենթաբաժնի 4-րդ կետի, 3-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 8-ի նիստի 49-րդ կետով և 2017 թվականի մարտի 30-ի նիստի 13-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշումներ |
|  |  | - աղբավայրերի շահագործման և փակման ենթակա աղբավայրերի կոնսերվացման աշխատանքների համակարգում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | - ՀՀ Սյունիքի և ՀՀ Արարատի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի ապահովում | 1) գնման գործընթացի կազմակերպում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 14.4-րդ հոդված, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3 -րդ գլուխ, 3.8. Քաղաքաշինություն բաժին, 1 -ին կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերության |
|  |  | 2) համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատման գործընթացի համակարգում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի մշակում | Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գործընթացի համակարգում և աջակցության տրամադրում, այդ թվում` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում կառուցապատման նեդրումային փաթեթների ստեղծում` քաղաքաշինական բարենպաստ միջավայրի ստեղծման և զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովմամբ. 1) Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի (ներկայիս Ֆիրդուսի շուկայի տարածք) կառուցապատման ներդրումային ծրագիր 2) Հին Երևան կառուցապատման ներդրումային ծրագիր 3) կառուցապատման ներդրումային ծրագրեր՝ քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների և առանձին համայնքների տարածքներում (Սևանի թերակղզի, Ջերմուկ, Գյումրի, Դիլիջան, Գորիս, Ծաղկաձոր, Գառնի և այլն) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման հավելված, 3-րդ գլուխ, 3.8 Քաղաքաշինություն բաժին, 2-րդ կետ |
|  | - Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի (շինարարական նորմեր, կանոնների հավաքածուներ, ստանդարտներ, կարգեր, կանոններ) մշակում, վերանայում, տեղայնացում | 2018 թվականին նախատեսված առաջնահերթ նորմատիվ փաստաթղթերի վերանայում, մշակում (տեղայնացում) |  | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23- ի նիստի N 8 արձանագրության 36- րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 6- ի նիստի N 17 արձանագրության 26- րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելված ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13- ի նիստի N 38 արձանագրության 17- րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման 2- րդ կետ |
|  |  | 1) ավարտել թվով երեք նորմատիվ փաստաթղթերի («Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», «Պողպատե կոնստրուկցիաներ», «Հասարակական շենքեր և շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակումը (տեղայնացում) 2) մեկ նորմատիվ փաստաթղթի («Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» ՀՀ շինարարական նորմեր) մշակում (տեղայնացում) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, |  |
|  |  |  | ավարտը՝ 2019 թվական, ըստ գնման ժամանակացույցի |  |
|  |  | 3) մշակված թվով չորս նորմատիվ փաստաթղթերի սահմանաված կարգով հաստատում և պետական գրանցում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման և ազգային անվտանգության ապահովման նպատակով շենքերի և շինությունների սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում, ինչպես նաև դրանց սեյսմակայունության և հուսալիության բարձրացում | 1) Շենքերի և շինությունների սեյսմիկ անվտանգության ապահովման ոլորտի նորմատիվատեխնիկական դաշտի բարելավում, արդիականացում, շենքերի սեյսմակայունության բարձրացման մեթոդաբանության մշակում ա. Հայաստանի Հանրապետության տարածքի երկարաժամկետ սեյսմիկ վտանգի 1:500000 մասշտաբի հավանականային գնահատմամբ նոր քարտեզին համապատասխան սեյսմակայուն շինարարության նորմերի վերանայում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 14- ի նիստի N 39 արձանագրության 24- րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման 2- րդ հավելվածի 1.2-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 14- ի նիստի N 39 արձանագրության 24- րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման 2- րդ հավելվածի 1.3-րդ կետ |
|  |  | բ. տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման մեթոդաբանության մշակում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 2) «Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Նախագծային և շինարարական աշխատանքների որակի բարձրացման նպատակով աջակցություն նոր տեխնոլոգիաների մշակման ու ներդրման գործընթացներին | - նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացված առաջարկությունների քննարկում և ներդրման նպատակով սահմանված կարգով գործընթացի իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  | - Շինարարական աշխատանքների արժեքի գնագոյացման սկզբունքների արդիականացում | - քաղաքաշինության ոլորտում պետական և համայնքային բյուջեների հաշվին իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնագոյացման արդիականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 10.1-ին հոդված, ՀՀ կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 20- ի N 156- Ն որոշման 1- ին կետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | - Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծում | Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման աշխատանքները ժամանակակից տեխնոլոգիական պահանջներին համապատասխան ստեղծելու և ներդնելու նպատակով 2018 թվականի ծրագրի աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները՝ Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման աշխատանքները ժամանակակից տեխնոլոգիական պահանջներին համապատասխան ստեղծելու և ներդնելու նպատակով 2018 թվականի ծրագրի աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները՝ - Սևան-615.8, Ջերմուկ-500 հա, Կապան – 1500 հա, Գորիս – 800 հա 1:2000 մ-բի օրթոֆոտոհատակագծերի գրասենյակային և դաշտային վերծանում - 3415.8 հա. - Սևան, Ջերմուկ, Կապան և Գորիս քաղաքների 3415.8 հա 1:2000 մ-բի տեղագրական հատակագծերի ստեղծում Քաղաքների բազային ԵՏՀ քարտեզագրական հիմքի ստեղծման աշխատանքները՝. - Ստորգետնյա 6210.5 հա մայրուղային հաղորդակցուղիների տեղազննում հանութագրում, ելքերի և դիտահորերի տարրերի չափագրում՝ Սպիտակ-1634.5 հա, Սևան-1776 հա, Ջերմուկ-500 հա, Կապան – 1500 հա, Գորիս – 800 հա. - ստորգետնյա 6210.5 հա հաղորդակցուղիների նիշերի որոշում, հատակագծերի կազմում կառուցապատված տարածքներում և համաձայնեցում. - անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում և միաբերում՝ Սպիտակ-1634.5 հա, Սևան-1160.2 հա - 30741.7 հաxշերտ. - անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում և միաբերում՝ Կապան-1500հա, Ջերմուկ-500 հա, Գորիս-800 հա, Սևան-615.8 հա - 54652.8 հաxշերտ. - բազային երկրատեղեկատվական համակարգի համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա՝ Սպիտակ-1634.5 հա, Սևան-1160.2 հա – 195629 տարր. - բազային երկրատեղեկատվական համակարգի համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա՝ Կապան-1500 հա, Ջերմուկ-500 հա, Գորիս-800 հա, Սևան-615.8 հա – 341580 տարր:. | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյա. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. | «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդված և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 20-ի N 197-Ն որոշում |
|  | - Հայաստանի Հանրապետության տարածքում WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ArmREF02) ազգային գեոդեզիական կորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծում | 2018 թվականի ծրագրի աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները՝ - 1) GPS 249 հիմնակետերի դիտարկում և կոորդինատների հավասարակշռում ու հաշվարկում. - 2) II դասի 180.23 գծ.կմ նիվելիրացում, նյութերի մշակում և հավասարակշռում. 3) Քվազիգեոիդի ստեղծման համար տվյալների հավաքագրում, բազայի ստեղծում, հաշվարկների կատարում, վերլուծություն, տրանսֆորմացիոն պարամետրերի որոշում – 1297 կետ:. | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. |  |
|  | - Հայաստանի Հանրապետությունում հողամասերի և դրանց բարելավումների միասնական տարածագնահատման նոր գոտևորման սահմանում և բազային արժեքների որոշում | - Ծրագրի նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում հողամասերի և դրանց բարելավումների միասնական տարածագնահատման նոր գոտևորման սահմանումն է և բազային արժեքների որոշումը: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել. 1. Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում անշարժ գույքի շուկայական գնահատություններ,. 2. անշարժ գույքի շուկայական գնահատությունների տվյալների, ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից վերջին 5 տարիների փաստացի գործարքների պայմանագրային գների, ինչպես նաև անշարժ գույքի առաջարկի շուկայի տվյալների վերլուծություններ,. 3. պայմանագրային և գնահատված գների անցկացում (մուտքագրում) քարտեզների վրա, գնային գոտիների առանձնացում, գոտուց գոտի անցման գործակիցների, առանձնացված գնային գոտիների նկարագրում, բազային արժեքների որոշում:. | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ. | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 1.7-րդ բաժնի 3-րդ մասի 1-ին կետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման լիցենզավորում | 1) Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման լիցենզավորում՝ ԱԷԿ-ի անվտանգությունը և հուսալիությունը հիմնավորող փաստաթղթերի քննարկում, վերլուծություն, շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավո-րության գնահատում, քննարկման արդյունքների հիման վրա հավանություն տալը/մերժելը կամ լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման պահանջ ներկայացնելը: | Լիցենզավորումն իրականացվում է համաձայն «Լիցենզավորման պլանով» («Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ կողմից ներկայացված եւ ՀՀ կառավարությանն առընթեր առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից 14.07.2015 թ. համաձայնեցված) սահմանված ժամկետների և ըստ շահագործող կազմակերպության («Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ) կողմից փաստաղթերի փաստացի ներկայացման | - 2017 թվական հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշում, «Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ» բաժին, կետ 3-րդ, «Միջուկային անվտանգություն» բաժին, 2-րդ կետ, 1-ին և 2-րդ ենթակետեր - ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 461-Ն որոշում - ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1085-Ն որոշում - ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 12 նիստի 11-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում |
|  | - Ճառագայթային չափումների ռեֆերենսային ռադիոքիմիական լաբորատորիայի ստեղծում | Շրջակա միջավայրի ճառագայթային մշտադիտարկման (մոնիթորինգ) և վերահսկողության իրականացման համար ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող պայմանների ստեղծում, ապահովելու ՀՀ բնակչության պաշտպանությունը իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից։ |  | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշում, «Միջուկային անվտանգություն» բաժին, 4-րդ կետ, 1-ին ենթակետ - «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք, 17-րդ հոդված, «իբ» կետ - ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 53 նիստի 27-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում, հավելված, բաժին IV - ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 23-ի N 20 նիստի 1-ին կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում, հավելված 2 |
|  |  | 1) Անձնակազմի պատրաստում, վերապատրաստում ԵՄ-ի, Ատմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ), ԱՄՆ տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում. | Սկիզբը՝ 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակ և շարունակական, համաձայն համագործակցու- թյան ծրագրերի |  |
|  |  | 2) Լաբորատոր ժամանակակից, սերտիֆիկացված սարքերի, սարքավորումների, մեթոդաբանությունների, նմուշառման միջոցների, անհատական պաշտպանության միջոցների ձեռք բերում ԵՄ-ի, ԱԷՄԳ, ԱՄՆ տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում | 2018 թվականի ընթացքում եւ շարունակական, համաձայն համագործակցու- թյան ծրագրերի |  |
|  |  | 3) Գրասենյակային գույքի՝ (կահույք, համակարգիչներ, համակարգչային ցանց, տպիչներ և այլ անհրաժեշտ գույք և սարքեր), ինչպես նաև օժանդակ սարքերի ձեռքբերում (դիզել գեներատեոր և այլ) ԵՄ-ի, ԱԷՄԳ ԱՄՆ-ի տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում: | 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակ և շարունակական, համաձայն համագործակ-ցության ծրագրերի |  |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | - Ջրամբարաշինության (Կապսի, Վեդու և Սելավ-Մաստարա ջրամբարներ) ծրագրերի նախապատրաստում և իրականացում | - Կապսի ջրամբարի՝ «ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ Փուլ 1» ընդհանուր 25 մլն մ3 ծավալով պատվարի կառուցման համար մանրամասն նախագծման (երկրաբանական, գեոդեզիական, սեյսմիկական և գեոֆիզիակական հետազոտություններ) աշխատանքների ավարտ | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի, 3-րդ բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 2-րդ կետի, 2-րդ ենթակետ |
|  |  | - Վեդու ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  | - Վեդու ջրամբարի և նոր տեխնոլոգիաների տեղադրման մանրամասն նախագծային աշխատանքների ավարտ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - Սելավ-Մաստարա ջրամբարի տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ուսումնասիրության և նախնական նախագծի պատրաստման աշխատանքների ավարտ: | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ոռոգման համակարգերի վերականգնման, վերակառուցման, արդիականացման ծրագրերի իրականացման ապահովում | 1) Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ «Ոռոգման համակարգերի արդիականացում» ծրագրի շրջանակներում մեխանիկական ոռոգումը ինքնահոս համակարգերով փոխարինման, մայր և միջտնտեսային ջրանցքների վերականգնման, ներտնտեսային ցանցի վերականգնման, շինարարության նպատակներով նախագծային աշխատանքների ավարտ: ԵԶԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող (50 մլն ԱՄՆ դոլար) ոռոգման համակարգերի արդիականացման վարկային ծրագիր շրջանակներում, մեկնարկել է Արարատյան դաշտում և նախալեռնային գոտում մեխանիկական ոռոգման 8 ինքնահոս համակարգերի մայր և միջտնտեսային ջրանցքների վերականգնման աշխատանքների նախագծման մրցութային գործընթացը: 2018 թվականին նախատեսվում է ավարտել նախագծային աշխատանքները: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 3-րդ բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 2-րդ կետի, 1-ին ենթակետ |
|  |  | 2) «Ոռոգման համակարգերի արդիականացում» ծրագրով նախատեսված շինարարության սկիզբ: ՀԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագիր շրջանակներում, ներկայումս իրականացվում է Գառնի ջրանցքի մայր ջրանցքի և Գառնի-Գեղարդ ՋՕԸ-ի տարածքում գտնվող Գառնի, Հացավան համայնքների մրցութային գործընթացը: 2018 թվականին նախատեսվում է այդ աշխատանքների շինարարության սկիզբ: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հիդրոտեխնիկական կառույցների տեխնիկական, ֆինանսական և ֆիզիկական վիճակի գնահատման, ջրի հաշվառման հստակեցման, ջրակորուստների բացահայտման և էլեկտրաէներգիայի ծախսի կրճատման ուղղությամբ վերահսկելիության բարձրացում | 1) Մեխանիկական ջրարտադրության սարքավորումների տեխնիկական վիճակի գնահատում՝ վերազինելով (փոխարինելով) կառավարման արդի համակարգերը, | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 3-րդ բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 2-րդ կետի, 7-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) ոռոգման համակարգերը՝ SCADA ծրագրով հագեցած ջրաչափական դիտակետերով կահավորում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Խոնավ (գերխոնավ) գյուղատնտեսական հողատարածքների մելիորատիվ վիճակի բարելավման աշխատանքների իրականացում: | 1) Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 3-րդ բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 2-րդ կետի, 5-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Խմելու ջրի ոլորտում բարեփոխումների շարունակականության ապահովում | ՀՀ Վայոց ձորի, ՀՀ Սյունիքի և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզերում խմելու ջրի ռեսուրսների անհամաչափ բաշխվածության և հասանելիության խնդիրների լուծման նպատակով 23 բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ ջրային օրենսգրքի 49-րդ հոդված ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 3-րդ բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 1-ին կետի, 2-րդ ենթակետի «ե» պարբերություն |
|  | - Կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման աշխատանքների նախապատրաստում և իրականացում, ինչպես նաև կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի հայեցակարգային մոտեցումների մշակում և առաջարկությունների ներկայացում | 1) Կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի հետագա զարգացմանն ուղղված հայեցակարգային մոտեցումների մշակում։ Ներկայումս մշակվում է կեղտաջրերի հեռացման բնագավառի վերաբերյալ հաշվետվություն, որտեղ պետք է ներառված լինի ներկա իրավիճակը, հետագա անելիքները, ֆինանսավորման աղբյուրները, հնարավորությունները և այլն: Նշված հաշվետվությունը պետք է քննարկվի, հետագայում որդեգրելով քաղաքականության որևէ ուղղություն և մեթոդաբանություն, անհրաժեշտ է, որ հաստատվի Կոմիտեի նախագահի հրամանով: Հետագայում, անհրաժշտության դեպքում, արդեն 2019 թվականին, ՀՀ կառավարություն կներկայացվի հայեցակարգ, կամ ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշում, կամ այլ իրավական փաստաթուղթ: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման 3-րդ բաժնի 3.4-րդ գլխի «Ջրային տնտեսություն» մաս. 1-ին կետի, 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն |
|  |  | 2) Սևանի և Մեծամորի կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | - ՀՀ բնակչության շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի և մասսայական սպորտի տարածում | 1) Պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթի անցկացում | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.1-ին, ենթակետ 1-ին, պարբերություն «ա», «բ» և «դ» |
|  |  | 2) ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ-ի հանրակրթական դպրոցների 1-ինից 3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման անցկացում | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի անցկացում | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի անցկացում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5) Տարեցների հանրապետական խաղերի անցկացում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 6) ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում հանրապետական մարզական փառատոնի անցկացում | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 7) ՀՀ գյուղական մարզական խաղերի անցկացում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 8) Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի անցկացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 9) Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասսայական տարածման ազգային ծրագրի փորձնական փուլի ներդնում (կամավորության սկզբունքով) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ֆիզիկական կուլտուրայի միջոցով նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում առողջ ապրելակերպի սերմանում և տարածում | 1) «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» 2018 թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի մշակում և հաստատում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի «բ» կետ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.1-ին, ենթակետ 1-ին, պարբերություն «ա» և «բ» |
|  |  | 2) «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» 2018 թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի մշակում և հաստատում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) «Լավագույն մարզական նախադպրոցական հաստատություն» մրցույթի անցկացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) նախադպրոցական հաստատություններում ֆիզկուլտուրայի, առողջարարական և զանգվածային մարզական աշխատանքների ակտիվացում, նախադպրոցական հիմնարկների ավագ տարիքի երեխաների համար տարբեր մարզաձևերով մարզվելու կողմնորոշում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Սոցիալապես անապահով և առանց ծնողական խնամքի մնացած դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի դերի կարևորում և տարածում | 1) «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» 2017 թվականի մրցույթի կանոնակարգի մշակում և հաստատում | փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի «բ» կետ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.1-ին, ենթակետ 1-ին, պարբերություն «ա» և «բ» |
|  |  | 2) «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» 2017 թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի մշակում և հաստատում | փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» մրցույթի անցկացում | մարտ, ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով սոցիալապես անապահով և առանց ծնողական խնամքի մնացած դպրոցահասակ երեխաներին հասարակությանն ինտեգրելու համար անհրաժեշտ քայլերի և նախապայմանների ապահովում, նրանց բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարելավում, առողջ ապրելակերպի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի քարոզչություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Մանկապատանեկան սպորտի զարգացում | 1) Մանկապատանեկան մարզադպրոցների համար միասնական ուսումնական ծրագրերի մշակում՝ ըստ մարզաձևերի և մարզման փուլերի | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.2-րդ, ենթակետ 1-ին և 3-րդ, կետ 4.6.3-րդ, ենթակետ 2-րդ |
|  |  | 2) «Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցներում աշխատող մարզիչ-մանկավարժներին և ղեկավար անձնակազմին ներկայացվող աշխատանքային պահանջների հստակեցում և վերապատրաստման կազմակերպման արդյունավետ մեխանիզմի մշակում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) «Հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների գույքով ապահովում» ծրագրի ներդրման շրջանակներում համապատասխան գույք տրամադրելու համար հստակ գործիքակազմի ընդունում` բացահայտելու գույքի պահանջ ունեցող ուսումնական հաստատությունները: | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Երիտասարդների շարժունակության խթանում, միջազգային երիտասարդական համագործակցության զարգացում | 1) Մարզային (համայնքային և գյուղական) երիտասարդների հավասար հնարավորությունների ստեղծում տեղական և միջազգային ծրագրերում ներգրավվելու համար | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական պետական քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» N 54 արձանագրային որոշում |
|  |  | 2) Տեղեկատվության տարածման արդյունավետ միջոցների կիրառում պետություն-ՀԿ սեկտոր համագործակցությամբ | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Երիտասարդների քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքին մասնակցության աստիճանի բարձրացում, նրանց զբաղվածության, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հաղթահարման ուղղությամբ փաստարկված և իրատեսական լուծումների առաջարկում | 1) երիտասարդների իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացման, երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների, ինչպես նաև ծրագրեր գրելու հմտությունների զարգացման ապահովման վերաբերյալ մոդելի և գործիքակազմի մշակում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի կետ 4.6.6-րդ, ենթակետ 2-րդ, կետ 4.6.7-րդ, ենթակետ 1-ին և 2-րդ |
|  |  | 2) երիտասարդների շրջանում ստեղծագործական զբաղվածության բարձրացմանն ուղղված պետական և միջազգային ծրագրերի ուսումնասիրում և արդյունավետ կիրառման առաջարկությունների մշակում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) երիտասարդների ստեղծագործական ձեռներեցության զարգացման մոդելների ուսումնասիրում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | - Հայրենադարձության գործընթացի խթանում | 1) հայրենադարձության միջազգային փորձի հիմնարար ուսումնասիրում և հայրենադարձության գործընթացի խթանման ուղղությամբ առաջարկների ներկայացում սփյուռքի համայնքներին, հայրենադարձության համար առնվազն 10 թիրախային ուղեցույցերի և գովազդային թերթոնների մշակում, տարածում սփյուռքի համայնքներում | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 1-ին կետի 3-րդ և 5-րդ ենթակետեր, 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետ, 3-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետեր ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 56-րդ կետի «ժ» ենթակետ |
|  |  | 2) hայրենադարձության խթանման նպատակով հայրենադարձության լավագույն փորձի ներկայացում ԶԼՄ-ներում, սփյուռքի հայալեզու ԶԼՄ-ների հետ տեղեկատվական դաշտում համագործակցության և աջակցությանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում հեռակոնֆերանսների, համաժողովի (լրագրողների համահայկական 9-րդ համաժողով) կազմակերպում և լրագրողների վերապատրաստման դասընթացների անցկացում | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) ՀՀ կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, ինչպես նաև այլ աղբյուրներից ստացված ներդրումային ծրագրերը և Հայաստանում ներդրումային հնարավորությունները, ՀՀ օրենսդրությունը, փոքր ու միջին բիզնեսին տրված արտոնությունները, ԵԱՏՄ երկրներ և միջազգային շուկաներ արտահանման առավելությունները սփյուռքի գործարարներին հասանելի դարձնելը տեղեկատվական գործուն միջոցների կիրառմամբ | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) Հայրենադարձության քաղաքականության մշակման համատեքստում ՀՀ տեղափոխված սիրիահայերի և իրաքահայերի ինտեգրմանն ուղղված փորձի ամփոփում և տարածում սփյուռքի համայնքներում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Հայոց Ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը և դատապարտ-մանն ուղղված քաղաքականության շրջանակներում սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում պատմական հիշողության փոխանցմանը և ամրապնդմանն աջակցություն | 1) «Հայոց ցեղասպանության պատճառով արևմտահայության կրած նյութական վնասները. լքյալ գույք և հայրենազրկում» խորագրով կլոր սեղան-քննարկում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 2-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետեր ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 45-րդ, 50-րդ, 118 և 119-րդ կետեր |
|  |  | 2) «Արևմտահայությունը Թուրքիայում և տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրավիճակում. Արդի մարտահրավերներ, նրանց լուծման ուղիները» խորագրով գիտաժողով | մայսիսի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) ֆինանսական աջակցություն հետազոտական աշխատանքների կազմակերպմանը Թուրքիայի այն նահանգներում, որտեղ բնակվում են (հայ) բոշաներ՝ նրանց կյանքի, կենցաղի, բանահյուսության, մշակույթի վերաբերյալ նյութերի հավաքման նպատակով | հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) հետազոտական աշխատանքներ կատարողներին տեղեկատվական և ֆինանսական աջակցություն | հունիս 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5) Թուրքիայում առաջադեմ թուրք, քուրդ, ալեվի և համշեն գրողների կողմից հեղինակած՝ հայերի ջարդն ու կոտորածները նկարագրող հոդվածների հավաքագրում և ամփոփ ներկայացում հանրությանը՝ տեղեկատվական տարբեր միջոցներով | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 6) «Առաջին աշխարհամարտի արդյունքները և հայ ժողովրդի հետագա ճակատագրի վրա դրանց ազդեցությունը» խորագրով միջազգային գիտաժողովի կազմակերպում ՀՀ ԳԱԱ-ի հետ համատեղ (2018 թվականի հոկտեմբերի 30՝ Մուդրոսի զինադադարի ստորագրման 100-րդ տարելիցի օրը) | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 7) ֆինանսական աջակցություն կրոնափոխ արևմտահայության կյանքն արտացոլող ֆիլմաշարի առաջին ֆիլմի՝ «Համշեն» ստեղծմանը | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 8) ֆինանսական աջակցություն «Հայկական պետու-թյունների և սփյուռքի դեմ ուղղված հակահայկական քարոզչությունը. վերլուծություն և լուծման ուղիներ» հետազոտության կազմման և հրատարակման աշխատանքներին | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 9) ֆինանսական աջակցություն «Մուստաֆա Քեմալ. պայքար Հայաստանի Հանրապետության և Հայոց Կիլիկիայի դեմ (1919-1921 թթ.)» հետազոտության կազմման և հրատարակման աշխատանքներին | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 10) Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության դեմ տարվող աշխատանքներն ուսումնասիրող, հակազդող կառույցների աշխատանքներին աջակցություն՝ առնվազն 2 միջոցառումների (սեմինար և համաժողով) կազմակերպման միջոցով | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Հայաստան-սփյուռք գործակցության մեջ երի-տասարդական կազմա-կերպությունների դերի ակտիվացում | 1) համագործակցություն Սփյուռքի երիտասարդական կազմակերպությունների հետ՝ համահայկական խաղերին հայ մարզիկների ավելի լայն շրջանակի ներգրավում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 2-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետեր ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 56-րդ կետի «ե» ենթակետ |
|  |  | 2) կազմակերպչական աջակցություն Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության հիմնադրման (ՀՄԸՄ) 100-ամյակին նվիրված ձեռնարկների իրականացմանը Հայաստանում | հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) «Սփյուռք» ամառային դպրոցի շրջանակներում երիտասարդ առաջնորդների դասընթացի կազմակերպում | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) համահայկական երիտասարդական հավաքի կազմակերպում Հայաստանում՝ նվիրված ՀՀ և Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակներին | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5) սփյուռքի հայկական երիտասարդական կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ նախարարության ծրագրերին («Սփյուռք» ամառային դպրոց, «Հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի համար» մրցանակաբաշխություն, այլ) մասնակիցների ավելի լայն շրջանակի ապահովում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  | 6) սփյուռքում ՀՀ և Մայիսյան հերոսամարտերի 100 և Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակներին նվիրված միջոցառումների կազմակերպմանը տեղեկատվական աջակցություն (լուսաբանում ԶԼՄ-ներով) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  | 7) «Հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի համար» մրցանակաբաշխության շրջանակներում «Լավագույն երիտասարդական ծրագիր» անվանակարգում մրցույթի անցկացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Սփյուռքում հայապահպանության հիմնախնդրի լուծման գործում մշակութային գործոնի ավելացում | 1) հայրենասիրական-ազգագրական, Երևանին՝ կապված 2800-ամյակի հետ, նվիրված երգերի փաթեթի տրամադրում համայնքներին | հունիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 2-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 6-րդ ենթակետեր ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 37–րդ կետ, 56-րդ կետի «դ», «ե» ենթակետեր |
|  |  | 2) «Սփյուռք» ամառային դպրոցի շրջանակներում սփյուռքի նախադպրոցական հաստատությունների և մշակութային կենտրոնների երգ ու պարի առնվազն 40 ուսուցիչների վերապատրաստման դասըն-թացների կազմակերպում | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) Ճարտարապետների համահայկական 4-րդ համաժողովի կազմակերպում Արցախում | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) «Հայաստանի Հանրապետության և մայիսյան հերոսամարտերի 100 և Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակներին նվիրված «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատոնի շրջանակներում Սփյուռքի պարախմբերի, երգչախմբերի, անհատ կատարողների ելութների կազմակերպում Հայաստանում և Արցախում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5) սփյուռքում գործող մշակութային հաստատությունների, հայտնի արվեստագետների հոբելյաններին նվիրված միջոցառումների կազմակերպում Հայաստանում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  | 6) համայնքներում հայոց լեզվի և գրականության առնվազն 40 ուսուցիչների վերապատրաստելու նպատակով, մասնագետների գործուղում (Նիդեռլանդների Թագավորություն, Իրաքի Հանրապետություն) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
| ՀՀ առողջապահության նախարարություն | - Առողջապահական համակարգի արդիականացում | 1) ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի, ինչպես նաև վերջինիս մանկաբարձագինեկոլոգիական բաժանմունքի հագեցում բժշկական սարքավորումներով և կահույքով | մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 4-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների ավարտ: Կահույքով և սարքավորումներով հագեցում: | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների ավարտ: Կահույքով և սարքավորումներով հագեցում: | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում: | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5) ՀՀ Վայոց ձորի մարզի նոր բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում: | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ծխելու վնասակարության վերաբերյալ հանրային իրազեկման արշավի կազմակերպում | 1) բնակչության իրազեկման արշավի իրականացում` ծխելու վնասակարության, առողջ ապրելակերպի, առողջության ամրապնդման, հիվանդությունների կանխարգելման վերաբերյալ (տեղեկատվական և կրթական նյութերի պատրաստում, վարքագծային ուսուցման իրականացման ընթացքում, խմբային քննարկումների, կլոր սեղանների, համաժողովների ընթացքում, հեռուստատեսությամբ` հաղորդումներով, ռադիո հաղորդաշարերի, տպագիր մամուլի միջոցով) | մարտի 1-ց պարբերաբար | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  |  | 2) իրազեկման արշավի իրականացում թիրախ խմբերի համար (տեղեկատվական և կրթական նյութերի պատրաստում, վարքագծային ուսուցման իրականացման ընթացքում, խմբային քննարկումների, կլոր սեղանների, համաժողովների ընթացքում) | մարտի 1-ից պարբերաբար |  |
|  |  | 3) բուժանձնակազմի գիտելիքների և կարիքների գնահատում, իրազեկման նյութերի պատրաստում և իրազեկման արշավի իրականացում | մարտի 1-ից պարբերաբար |  |
|  |  | 4) օրենսդրության վերաբերյալ շահագրգիռ կողմերին (որոշում կայացողներ, տնտեսվարող սուբյեկտներ և այլն) օրենսդրության դրույթների կատարման, մեկնաբանման, կիրառման վերաբերյալ իրազեկման արշավի իրականացում | մարտի 1-ից պարբերաբար |  |
|  | - Պետական պատվերի միջոցների հաշվին դեղերի ձեռքբերման և փոխհատուցման մեխանիզմների ներդրում | 1) առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպությունների կողմից հատկացվող դեղերի փոխատուցման մեխանիզմի ներդրում | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) դեղերի և բժշկական նշանակության ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի օրինակելի ձևերի բազայի ստեղծում, շարունակական կատարելագործում և հրապարակում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) ընթացքի մասին հաշվետվությունների ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | հունիսի 2-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Առողջապահական համակարգում դեպքերի անհատական վարման ինստիտուտի (case management) ներդրում | 1) բժիշկ-փորձագետների գործունեության ընթացակարգի մշակում և հաստատում | հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 2-րդ կետի 2–րդ ենթակետ |
|  |  | 2) բժիշկ-փորձագետների մասնագիտական բնութագրերի մշակում և հաստատում | հուլիսի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Բժշկական կենտրոնների կոնցեսիոն կառավարման հանձնման և (կամ) մասնավորեցման աշխատանքների իրականացում | 1) բժշկական կենտրոնների կոնցեսիոն կառավարման հանձնման և/կամ մասնավորեցման փուլային ծրագրի մշակում և ներկայացում | սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) բժշկական կենտրոնների կոնցեսիոն կառավարման հանձնման առնվազն 1 մրցույթի կազմակերպում և իրականացում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Բժշկական տուրիզմի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների շտեմարանի ստեղծում և հասարակությանը իրազեկում | 1) նեղ մասնագիտական ծառայությունների բույլեր մատուցող կազմակերպությունների համար համապատասխանության չափանիշների սահմանում | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերության |
|  |  | 2) պլաստիկ վիրաբուժության, ստոմատոլոգիական, վերականգնողական և համալիր բժշկական զննման (check-up) ոլորտներում նեղ մասնագիտական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համավոր հիմունքներով հավաքագրում` ըստ մշակված ցուցանիշների | հոկտեմբեր 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության armenia.travel կայքի համապատասխան դարանում տեղադրման նպատակով տեղեկատվության ձևաչափի սահմանում և տեղադրում | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ֆինանսական թափանցիկության ապահովման գործուն մեխանիզմի ներդրում | 1) միասնական հարթակում խոշոր բժշկական հաստատություններում ֆինանսական հաշվետվությունների պարտադիր հրապարակման պահանջի սահմանում | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 2-րդ կետ 4–րդ ենթակետ |
|  |  | 2) պետական պատվերի պայմանագրերի վերանայում` ֆինանսական հաշվետվությունների պարտադիր հրապարակման պահանջի վերաբերյալ դրույթների սահմանմամբ | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում | Առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող բժշկական կազմակերպությունների բուժաշխատողների (բժիշկներ, բուժքույրեր) համար պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում և իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.3. Առողջապահություն» գլխի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  | - Կլինիկական ուղեցույցների, պացիենտի վարման գործելակարգերի և ընթացակարգերի ներդրում | Օտարերկրյա առաջադեմ փորձի հիման վրա` 1) 45 մասնագիտություններով առնվազն 50 կլինիկական ուղեցույցի թարգմանում, տեղայնացում և ներդնում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  |  | 2) 15 մասնագիտություններով առնվազն 100 գործելակարգի թարգմանում, տեղայնացում և ներդնում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) 5 մասնագիտություններով առնվազն 100 ընթացակարգի թարգմանում, տեղայնացում և ներդնում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Սիրտ-անոթային հիվանդությունների և չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի ծառայությունների զարգացման հայեցակարգերի մշակում և ներդրում | 1) Չարորակ նորագոյացությունների դեմ պայքարի ծառայությունների զարգացման հայեցակարգի մշակում և ներդնում, | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերության |
|  |  | 2) Սիրտ-անոթային հիվանդությունների դեմ պայքարի ծառայությունների զարգացման հայեցակարգի մշակում և ներդնում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային համակարգերի օպտիմալ կառուցվածքի հաստատում | Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային համակարգերի օպտիմալ կառուցվածքի մշակում և հաստատում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646- Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն և 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  | - ՀՀ բնակչության ռիսկային խմբերում ոչ վարակիչ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերում և մշտադիտարկում | 1) ոչ վարակիչ հիվանդությունների անվճար սկրինինգների իրականացում ՀՀ բնակչության ռիսկային խմբերի համար՝ ըստ հետևյալ հիվանդությունների՝ ա. հիպերտոնիա, բ. շաքարային դիաբետ, գ. արգանդի պարանոցի քաղցկեղ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն |
|  | - Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակում | Բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման մեթոդաբանության մշակում և հաստատում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 2-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
| ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | - Նախադպրոցական կրթության մատչելիության և հասանելիության ապահովում | - նախադպրոցական այլընտրանքային, ծախսարդյունավետ մոդելների փուլային ներդրում - նախադպրոցական ծառայությունների ֆինանսավորման արդյունավետ մեխանիզմների նախագծում, կարիքների գնահատում - նախադպրոցական ծառայությունների ֆինանսավորման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում - քննարկումների կազմակերպում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ հունիսի 1-ին տասնօրյալ հունիսի 1-ին տասնօրյակ հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտի 4.1 Կրթություն և գիտություն բաժնի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ |
|  | - Հանրակրթության բովանդակության և ծրագրերի բարելավում | 1) փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցների կրթության կազմակերպման առանձնահատուկ մոդելների ներդրում - ֆնանսական և ձեռնարկատիրական կրթության համատեքստում ուսուցիչների փուլային վերապատրաստում - ֆնանսական և ձեռնարկատիրական կրթության ներդրում - միջնակարգ կրթության 3-րդ աստիճանում/10-12 դասարաններ/ կրեդիտային համակարգի փորձնական ծրագրի ներդնում | սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների 4. Սոցիալական ոլորտի 4.1-ին Կրթություն և գիտություն բաժնի 2-րդ պարբերության 1-ին կետի ա, «բ», «ե» և «զ» ենթակետեր |
|  | - Համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրում | 1) Արմավիրի մարզում հանրակրթական դպրոցների և նոր ձևավորված տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում - Նշված մարզում համընդհանուր ներառական կրթության համակարգի ներդրման ծրագրի մոնիթորինգի իրականացում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ի ՀՕ-200-Ն օրենքի 21-րդ հոդված, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի N 6 արձանագրային որոշման հավելվածի 14-րդ կետ |
|  | - Կրթական պաշարների և ուսումնական գրականության բարելավում | 1) Նոր սերնդի դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ գրականության նոր չափանիշների և գործիքակազմի ներդրում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտ, 4.1-ին Կրթություն և գիտություն բաժնի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  | - Ուսուցիչների պատրաստման, զարգացման և մասնագիտական առաջընթացի արդյունավետ համակարգի ներդրում | 1) ուսուցիչների վերապատրաստման, ատեստավորման և մասնագիտական առաջխաղացման նոր մեխանիզմների ներդրում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի. Սոցիալական ոլորտ, 4.1 Կրթություն և գիտություն բաժնի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  | - Դպրոցների կառավարման համակարգի վերափոխում | - հանրակրթական հաստատությունների ֆինանսավորման նոր համակարգի ներդրում 2) հանրակրթական հաստատությունների կառավարման նոր արդյունավետ համակարգի ներդրում - հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների ընտրության կամ նշանակման նոր չափանիշների և համակարգի ներդրում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4.Սոցիալական ոլորտ, 4.1-ին Կրթություն և գիտություն բաժնի 6-րդ կետի 1-3-րդ ենթակետեր |
|  | - Դպրոցահասակ երեխաներին կայուն սննդով ապահովման համակարգի ընդլայնում | - Հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների և դպրոցին նախապատրաստման խմբերի (նախակրթարանների) աշակերտներին սննդով ապահովման ծրագրի իրականացում ՀՀ Շիրակի մարզում (շահառուների թիվը կկազմի շուրջ 12600 սովորող) | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտ, 4.1-ին Կրթություն և գիտություն բաժնի 2-րդ պարբերության 1-ին կետի «թ» ենթակետ: ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի N 33 արձանագրային որոշման N 1 հավելվածի 21-րդ կետ: |
|  | - Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նոր մոդելի մշակում և ներդրում | - Ընտրված միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում երկակի (դուալ) ուսուցման համակարգի փորձարարական կարգով ներդրում և ընդլայնում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Հայաստանի հանրապետության «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդված և 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետ |
|  | - Բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակին համապատասխան առնվազն 7 որակավորումների ոլորտային շրջանակների մշակում | 1) բարձրագույն կրթության որակավորումների ոլորտային շրջանակների մշակման համար ստեղծված աշխատանքային խմբերի կողմից առնվազն 7 ոլորտային որակավորումների մշակում 2) բարձրագույն կրթության որակավորումների ոլորտային շրջանակների մշակման համար ստեղծված աշխատանքային խմբերի կողմից առնվազն 7 ոլորտային որակավորումների մշակված նախնական տարբերակների հանձնում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն 3) բարձրագույն կրթության որակավորումների ոլորտային առնվազն 7 շրջանակների մակարդակների նկարագրիչների հաստատում | նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտ, 4.1-ին Կրթություն և գիտություն բաժնի 10-րդ պարբերության 1-ին կետի «ա» ենթակետ |
|  | - Բնագիտական և ինժեներական ոլորտում բուհ-գիտահետազոտական ինստիտուտ-գործատու գիտակրթական կլաստերների մոդելների տարբերակների մշակում | 1) ինժեներական ոլորտում գիտակրթական կլաստերների ստեղծման տեղական մոդելների տարբերակների քննարկում շահակիցների հետ և մշակում 2) բնագիտական ոլորտում գիտակրթական կլաստերների ստեղծման տեղական մոդելների տարբերակների քննարկում շահակիցների հետ և մշակում 3) գիտակրթական կլաստերների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4. Սոցիալական ոլորտ, 4.1-ին Կրթություն և գիտություն բաժնի 12-րդ կետի 2-րդ ենթակետ. |
| ՀՀ մշակույթի նախարարություն | - Մշակութային ժառանգության ոլորտում մշակութային նոր ծառայությունների ներդնում և կիրառում՝ տնտեսական բաղադրիչի մեծացմամբ | հուշանվերային նոր արտադրանքի ստեղծում (21) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 2-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ ենթակետեր, 1-ին կետի 3-րդ ենթակետի «գ» պարբերություն |
|  |  | գրադարաններում մտավոր ժամանցի նոր ծառայությունների ներդնում (1) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | գրավաճառ ցանցի ընդլայնման գործընթացի շարունակական ապահովում (1) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | պատմության և մշակութային անշարժ հուշարձանների պահպանական գոտիներում, ինչպես նաև դրանց հարակից տարածքներում ենթակառուցվածքների արդիականացմանն ու զարգացմանն ուղղված ներդրումային քաղաքականության ակտիվացման, կառավարման նոր մոդելների ներդրման, հանրահռչակման ծրագրերի մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | հնագիտական վայրերի ամրակայման, թանգարանացման աշխատանքների շարունակական ապահովում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Մշակութային ժառանգության ոլորտում տեղեկատվական հասանելիության և մատչելիության ապահովում | հուշարձանային համալիրներում/տարածքներում տեղեկատվական վահանակ-ցուցանակների (QR) տեղադրում (10) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի բաժնի 3-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր |
|  |  | մշակութային ժառանգության թվայնացման գործընթացի շարունակական իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | պատմամշակութային ժառանգությունը, ժամանակակից արվեստը ներկայացնող, կրթական, դաստիարակչական ուղղվածություն ունեցող գիտահանրամատչելի և ճանաչողական հեռուստահաղորդումների ստեղծման աշխատանքների մեկնարկ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի բաժնի 8-րդ կետ |
|  |  | հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, մամուլով և սոցիալական մեդիայով մշակութային կյանքի, արդի ստեղծագործողների գործունեության հանրահռչակում, մշակութային անցուդարձի լուսաբանում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Հայաստանում կինոարտադրության զարգացմանն ուղղված կառավարման ժամանակակից մոդելի ներդնում | կինոարտադրության ոլորտի կառավարման ժամանակակից մոդելի ներդրման իրավական հիմքերի մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 4-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ ենթակետեր |
|  |  | պետություն-մասնավոր համագործակցությամբ տարածաշրջանային կինոդպրոցի ստեղծման ծրագրի պատրաստում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ժամանակակից հայ կերպարվեստի հանրահռչակում և զարգացում | Ժամանակակից հայ կերպարվեստի հանրահռչակմանը և զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում` 1) նոր ցուցադրությունների ստեղծում (3), 2) միջազգային հեղինակավոր հարթակներում հայ Ժամանակակից արվեստի ներկայացում (4), 3) Հայաստանում նպատակային միջոցառումների կազմակերպմանն աջակցում (6), 4) երիտասարդ արվեստագետների ստեղծագործական ներուժի խթանում (5) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |
|  | - Հայ պարարվեստի զարգացում և հանրահռչակում | Հայ պարարվեստի զարգացմանը և հանրահռչակմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում` 1) նոր պարային ծրագրերի բեմադրությունների իրականացում (2) 2) ազգային հենքով նպատակային միջոցառումների կազմակերպմանն աջակցում (4) 3) միջազգային հարթակներում հայ պարարվեստի ներկայացում (2) 4) երիտասարդ արվեստագետների ստեղծագործական ներուժի խթանում (6) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |
|  | - Մարզերում մշակութային ծառայությունների համաչափության, մատչելիության և հասանելիության ապահովում | մարզերում նոր ձևավորված մշակութային միավորումների և անհատների ստեղծագործական ծրագրերին աջակցության գործարկում (5) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 6-րդ կետ |
|  |  | «Մշակութային կանգառ» ծրագրի շարունակական իրականացում (200) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | ՀՀ մարզերում համայնքային կինոթատրոնների հանրապետական կինոցանցի ստեղծման ծրագրի մեկնարկ | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Օտարերկրյա պետություններում հայկական մշակույթի հանրահռչակում և Հայաստանում համաշխարհային մշակույթի ներկայացում | Հայաստանի պատմությունն ու մշակույթը ներկայացնող քաղաքակրթական ցուցահանդեսներ աշխարհի հեղինակավոր թանգարաններում և ցուցասրահներում (4) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 7-րդ կետ |
|  |  | Մշակույթի օրերի ձևաչափով հայ մշակույթի հարահռչակում արտերկրում և այլ մշակույթների ներկայացում Հայաստանում (7) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | Հայ թարգմանական գրականության հրատարակում և հանրահռչակում արտերկրում (5) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում շարունակական գործընթացի ապահովում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
| ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | - Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի կայացումը որպես` սոցիալական պաշտպանության նախաձեռնողական քաղաքականության նախադրյալների ձևավորման հիմք | 1. Սոցիալական շտապ օգնության արագ արձագանքման պահուստի, այդ թվում՝ պարենի (ֆուդբանկի) ձևավորման, դրանում պահեստավորված ապրանքատեսականու բաշխման փորձնական ծրագրի իրականացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ գլխի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն , 3-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն, 4-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  |  | 2. Պրակտիկ սոցիալական աշխատողների վերապատրաստումների կարիքների գնահատում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3. Համայնքի սոցիալական աշխատողների վերապատրաստման կազմակերպում և վկայականի տրամադրում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4. Տվյալ համայնքը սպասարկող սոցիալական աջակցության տարածքային մարմնի սոցիալական աշխատողի և խոշորացված համայնքի սոցիալական աշխատողի համագործակցությամբ` համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5. Համայնքի ղեկավարի կողմից տեղական սոցիալական ծրագրի (երի) մշակում՝ հաշվի առնելով սոցիալական աշխատողի՝ համայնքի գնահատված սոցիալական կարիքները | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Երեխայի իրավունքների պաշտպանության համակարգի բարելավում | 1) նախարարության համակարգի` երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաների և նրանց ընտանիքների կարիքների խորը և ամբողջական գնահատում | մայիսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետեր |
|  |  | 2) գնահատված կարիքներին համապատասխան երեխայի անհատական և նրա ընտանիքի աջակցության ծրագրի մշակում | հունիսի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) հաստատություններում գտնվող երեխաների բնակության վայրերում և հարակից բնակավայրերում (համայնքներում) ընտանիքներին և երեխաներին ուղղված ծառայությունների քարտեզագրում | հունիսի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) Մշակված ծրագրերի հիման վրա երեխային և ընտանիքին աջակցող ռեսուրսների համախմբում | հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5) Հաստատությունների վերակազմակերպում ա. Հաստատության անձնակազմի մասնագիտական կարողությունների գնահատում, մասնագետների ընտրություն և վերապատրաստում, բ. Նոր ծառայության համար անհրաժեշտ հաստիքացուցակի վերաբերյալ առաջարկի ներկայացում, գ. Վերակազմակերպվող հաստատության շենքային պայմանների հարմարեցում, ըստ անհրաժեշտության վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 6) Երեխայի անհատական և նրա ընտանիքի աջակցության ծրագրի իրականացում | հուլիսի 1-ին տասնօրյակից սկսած պարբերաբար |  |
|  |  | 7) Երեխաների վերադարձը կենսաբանական կամ խնամակալ ընտանիքներ | հուլիսի 1-ին տասնօրյակից սկսած պարբերաբար |  |
|  |  | 8) Ըստ կարիքի երեխաների ուղղորդումը գործող այլընտրանքային ծառայություններ | մայիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Բժշկասոցիալական փորձաքննության համակարգի արմատական փոփոխություններ և հաշմանդամության գնահատման նոր մոդելի ներդրմանն ուղղված ընթացակարգերի ապահովում | 1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման ոլորտի տեղեկատվական շտեմարանի կատարելագործում (լրամշակում)՝ որպես հիմնական նպատակ դիտարկելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 43 արձանագրային որոշման N 1 հավելվածով նախատեսված առողջապահության ոլորտի միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի հետ տեղեկատվության փոխանակությունը, որի ծավալները, կարգը և պայմանները սահմանվելու են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, ՀՀ առողջապահության նախարարների և «Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր» ՓԲԸ-ի հետ համատեղ | ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ գլխի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  | 2. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման ոլորտի տեղեկատվական շտեմարանի՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքների գնահատումը և ՎԱԾ-երի կազմումը ապահովող բաղադրիչի գործարկում՝ հաշվի առնելով ԱՀԿ ՖՄԴ-ները | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման ոլորտի տեղեկատվական շտեմարանի և առողջապահության ոլորտի միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջև բժշկասոցիալական փորձաքննության համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը փոխանակելու ենթահամակարգի համատեղ մշակում և ներդրում՝ հաշվի առնելով անցումային շրջանի կապակցությամբ առկա խնդիրները | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4. Առողջապահության ոլորտի միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգից ստացված՝ բժշկասոցիալական փորձաքննության համար անհրաժեշտ տեղեկատվության հիման վրա որոշումների կայացման ենթահամակարգի մշակում և ներդրում (գործարկում) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5. Գործընթացում ներգրավված մասնագետների վերապատրաստումների կազմակերպում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (պարբերաբար) |  |
|  |  | 6. ԱՀԿ ՖՄԴ վրա հիմնված բժշկասոցիալական փորձաքննության մոդելի համաձայն հաշմանդամության սահմանում առաջին անգամ բժշկասոցիալական փորձաքննության համար դիմած անձանց համար (մոդելի կիրարկում) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի և մատուցվող ծառայությունների մշտադիտարկման և գնահատման (ՄԳ) համակարգի ներդրում | 1. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող թվով 35 ծրագրի՝ ա. ՄԳ-ի գործընթացի շրջանակում մշակված քանակական և որակական ցուցանիշներին համապատասխան տվյալների հավաքագրում | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ գլխի 8-րդ կետի 1-ին և 3-րդ ենթակետեր |
|  |  | բ. հավաքագրված տվյալների վերլուծություն, ծրագրերի գնահատում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | գ. ՄԳ-ի ամփոփ հաշվետվությունների կազմում, առաջարկությունների ներկայացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | դ. ՄԳ-ի արդյունքների հրապարակում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 2. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ գործող խնամք և սպասարկում իրականացնող 22 ՊՈԱԿ-ների կողմից մատուցվող ծառայությունների մշտադիտարկում և գնահատում | հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների ներդրման գործընթացի մշտադիտարկում և գնահատում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4. ՄԳ-ի էլեկտրոնային համակարգի մշակում և փորձնական կիրարկում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Դրամական վճարների նշանակման գործընթացների վերակազմակերպում | 1. Երևան քաղաքում և Արագածոտնի մարզում տարածքային բաժինների փոխարեն սպասարկման գրասենյակի (back office) և նշանակման կենտրոնի (front office) ձևավորում | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 4.2-րդ գլխի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  | 2. Երևան քաղաքում և Արագածոտնի մարզում կենսաթոշակ, նպաստ և դրամական այլ վճարներ (բացառությամբ՝ ընտանեկան և սոցիալական նպաստները) նշանակելու և վճարելու նոր ընթացակարգերի (փորձնական ծրագրի) մշակում և փորձարկում, ըստ անհրաժեշտության՝ լրամշակում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն (նոր ընթացակարգերի ամրագրում ՀՀ օրենսդրությամբ) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ արդարադատության նախարարություն | - Քրեական պատիժների համակարգի արդյունավետության և պատժի նպատակայնության ապահովում | - Անչափահաս դատապարտյալների հանրակրթության իրավունքի ապահովում. | հունիսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության ծրագրի «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» 1.3-րդ. բաժնի 5-րդ, 6-րդ կետերի «1» ենթակետ |
|  |  | - Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների մասնագիտական կրթության ծրագրերի մշակում և ներդնում. | օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - մասնագիտական ուսուցման ծրագրերի իրականացում ազատազրկման ձևով պատիժ կրող այն անձանց համար, որոնց պատժի կրման ավարտին մնացել է մինչև վեց ամիս, և որոնց, որպես աշխատանք փնտրող անձ, «Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված լիազորված մարմինը հաշվառել է. | օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - պրոբացիայի շահառուների կողմից մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերման համար կահավորված 3 սենյակի գործարկում և շահագործում: | մայիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական ծառայությունների արդիականացում (շարունակական) | 1) առաջնային առողջապահական ծառայությունների համար լրացուցիչ բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման համար կարիքների գնահատում, անհրաժեշտ բժշկական պարագաների և սարքավորումների տեսակների և քանակակազմի մշակում | օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության ծրագրի «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» 1.3-րդ բաժնի 5-րդ կետի «2» ենթակետ |
|  |  | 2) սանիտարահամաճարակային և հիգիենիկ իրավիճակի ուսումնասիրություն և սանիտարական կանոնների և հիգիենիկ նորմերի կիրառման վերաբերյալ անազատության մեջ գտնվող անձանց և քրեկատարողական ծառայողների համար ուղեցույցների մշակում | օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) քրեակատարողական հիմնարկների բժշկական անձնակազմի վերապատրաստում մասնագիտական ծրագրերով | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 4) բժշկական ծառայությունները կանոնակարգող իրավական ակտերի մշակում և ընդունում | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5) Բժշկական անձնակազմի համալրում՝ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Էլեկտրոնային արդարադատության գործիքների ներդնում և շարունակական զարգացում, էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման արդյունավետ մեխանիզմների նախատեսում | - E-request էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակի ներդնում: | մարտի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության ծրագրի «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» 1.3-րդ բաժին |
|  |  | - Քրեակատարողական ծառայության e-Penitentiary էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդնում և գործարկում: | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության e-probation էլեկտրոնային համակարգի վերաբերյալ՝ միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, տեխնիկական առաջադրանքի կազմում, համակարգի ներդրմանն ուղղված աշխատանքների, ֆինանսական միջոցների ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում: | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - իրավաբանական անձանց պետական գրանցման գործընթացն ամբողջությամբ էլեկտրոնային եղանակով իրականացման մեխանիզմների նախատեսում՝ բոլոր գրանցումների համար առցանց դիմելու հնարավորությամբ: | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ՀՀ ԱՆ «Թեժ գիծ» ծառայության էլեկտրոնային հարթակի լիարժեք գործարկում: | հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - E-draft իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական հարթակի արդիականացում և շարունակական զարգացում: | հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - միջազգային առաջադեմ փորձի ուսումնասիրության հիման վրա www.arlis.am իրավական տեղեկատվական կայքի արդիականացմանն ուղղված տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և համապատասխան աշխատանքների իրականացում: | օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - Սնանկության միասնական www.e-bancrupcy.am կայքի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, ֆինանսական միջոցների ապահովմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում: | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - լիարժեք գործարկել էլեկտրոնային նոտար` www.e-notary.am համակարգը: | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - հանրային ծառայություններ մատուցող պետական մարմինների միջև էլեկտրոնային կապի ստեղծում: | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | - ապահովել էլեկտրոնային կապը հանրային ծառայություններ մատուցող պետական մարմինների նոտարական գործողություններն արդյունավետ իրականացնելու և «մեկ պատուհան» սկզբունքով ծառայություններ մատուցելու նպատակով: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքից բխող անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում, որոնք միտված են դատական իշխանության` Սահմանադրությամբ նախատեսված կարգավորումների արդյունավետ իրականացմանը | - դատավորների մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության ծրագրի «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» 1.3-րդ բաժնի 2-րդ կետի «1», «3» ենթակետ |
|  |  | - դատավորի աշխատակազմի և դատական այլ ծառայողների վերապատրաստման ծրագերերի իրականացում |  |  |
|  |  | Աջակցություն Բարձրագույն դատական խորհրդի և դատավորների Ընդհանուր ժողովի գործունեության՝ գործնականում թափանցիկության շարունակական բարելավման, մասնագիտական ներուժի և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմանը: |  |  |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | - ՀՀ պաշտպանության նախարարության և ՀՀ զինված ուժերի կառավարման համակարգի բարելավում, ՀՀ զինված ուժերի արդիականացման գործընթացի ապահովում | 1) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 2018-2024 թվականների արդիականացման ծրագրի հաստատում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 2.3. բաժնի «Պաշտպանություն» գլխի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ կետերի ապահովում |
|  |  | 2) ՀՀ պաշտպանության նախարարության և ՀՀ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նոր կանոնադրությունների և կառուցվածքի սահմանում: | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) ռազմաբժշկական և ռազմաուսումնական հաստատությունների օպտիմալացում և գործունեության որակի բարձրացում: | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | - Սահմանամերձ բնակավայրերում քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների ստեղծում | 1) ՀՀ Տավուշի մարզում 4 քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերի ստեղծում, որի նպատակով` ա. տարածքների ուսումնասիրություն | ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1.5-րդ գլխի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  |  | բ. հենակետերի անձնակազմի ընտրություն | հուլիսի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | գ. վարչական շենքերով ապահովում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 2) քաղաքացիական պաշտպանության հենակետերում ծառայության կազմակերպում և իրականացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Խոշոր աղետների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած մարդկային անվերահսկելի հոսքերի կառավարման կարողությունների զարգացում | 1) «Խոշոր աղետների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի կառավարման գործողությունների պլանի» մշակում և համաձայնեցում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1.5-րդ գլխի 10-րդ կետ |
|  |  | 2) «Խոշոր աղետի կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի կառավարման» թեմայով վարժանքի անցկացում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) «Խոշոր աղետների կամ ռազմական գործողությունների հետևանքով առաջացած միգրացիոն հոսքերի կառավարման գործողությունների պլանի» հաստատում և ներդրում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Սեյսմիկ վտանգի հուսալի մոնիթորինգն ապահովող ազգային դիտացանցի արդիականացում | 1) գրունտի ուժեղ շարժումների դիտարկումների ցանցի (աքսելերոգրաֆների ցանց) արդիականացում՝ փոխարինելով անալոգային սարքերը թվայիններով | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1.5-րդ գլխի 11-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  | - Անտառային հրդեհների արձագանքման կարողությունների զարգացում | 1) ՀՀ գյուղատնտեսության և բնապահպանության նախարարությունների հետ համատեղ` «Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում հրդեհների արձագանքման պլանի» մշակում | հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի N 45-Ա որոշման N 2 հավելվածի 4-րդ կետի 14-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) «Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում հրդեհների արձագանքման» թեմայով ուսումնավարժությունների, վարժանքների անցկացում | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 3) «Անտառներում և բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում հրդեհների արձագանքման պլանի» հաստատում և ներդրում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հիդրոօդերևութաբանական դիտարկումների պետական ցանցի արդիականացում | 1) հիդրոօդերևութաբանական դիտարկումների պետական ցանցի արդիականացման կարիքների ուսումնասիրություն և գնահատում, ճանապարհային քարտեզի մշակում | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 1.5-րդ գլխի 12-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  | 2) հիդրոօդերևութաբանական կանխատեսումների և սպասարկման որակի բարելավման նպատակով` աշխատակիցների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում, միջազգային առաջադեմ փորձի ներդնում | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն | - Տավուշի մարզում տրանսպորտային միջոցների գրանցման և հաշվառման գործողությունների իրականացման, ինչպես նաև վարորդական վկայականների հատկացման գործընթացի կատարելագործում | 1. հաշվառման-քննական ստորաբաժանման վարչական շենքի և քննական ավտոդրոմի շահագործմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում, 2. հաշվառման-քննական ստորաբաժանումներում տրանսպորտային միջոցների գրանցման և հաշվառման գործողությունները իրականացում «հոսքագծի» եղանակով իրականացնելուն ուղղված միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 1-ին բաժնի 1.1-ին գլխի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ |
|  | - Համայնքային ոստիկանության գործունեության ընդլայնում | 1. համայնքային ոստիկանության 1 նոր հենակետի (Երևան քաղաքի Էրեբունու վարչական շրջանում) ստեղծման նպատակով կապիտալ շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների, կապիտալ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների և կապիտալ շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթների հայտարարում 2. շինարարական աշխատանքների իրականացում 3. հենակետերի համար անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում 4. համայնքային ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 1-ին բաժնի 1.1-ին գլխի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետ |
|  | - Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում ՀՀ ոստիկանության մարզային վարչությունների կազմում թվային տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ շահագործվող օպերատիվ կառավարման կենտրոնների ստեղծում | 1. օպերատիվ կառավարման կենտրոնների ստեղծման համար անհրաժեշտ արդի տեխնիկական միջոցների և սարքերի ձեռքբերում. 2. ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստում. | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 1.4-րդ բաժին, 3-րդ կետ |
| ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | - Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից ուրվագծած արտաքին քաղաքական ուղենիշների, տրված հանձնարարականների և ՀՀ կառավարության ծրագրի կատարում | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակելու է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության հետագա ամրապնդման, զարգացման համար անհրաժեշտ արտաքին բարենպաստ պայմանների ապահովման, համաշխարհային և տարածաշրջանային գործընթացներում առավել ընդգրկման, բարեկամ և գործընկեր երկրների հետ երկկողմ ու բազմակողմ հարաբերությունների զարգացման ու ամրապնդման, միջազգային կազմակերպություններում գործուն մասնակցության ապահովման արտաքին քաղաքական ուղեգիծը` առաջնահերթ քայլերը նպատակաուղղելով` - Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը՝ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների և նորմերի, մասնավորապես, ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա - Արտաքին անվտանգության ռազմաքաղաքական բաղադրիչի ամրապնդմանը - Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, դատապարտմանը և ցեղասպնության հանցագործության կանխարգելմանը - Երկկողմ հարաբերություններ - Ռուսաստանի հետ դաշնակցային փոխգործակցության և ռազմավարական հարաբերությունների առավել խորացմանն ու ընդլայնմանը - Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամական գործընկերության ամրապնդմանը - Եվրոպական երկրների հետ երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացմանն ու ամրապնդմանը - Անմիջական հարևանների` Վրաստանի և Իրանի հետ բարիդրացիական և փոխշահավետ հարաբերությունների խորացմանը - Փոխշահավետ համագործակցության ուղղությամբ իրական քայլեր ձեռնարկող ԱՊՀ մասնակից պետությունների հետ հարաբերությունների խորացմանը - Չինաստանի հետ համապարփակ հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանը։ Հնդկաստանի հետ համագործակցության ընդլայնմանը - Մերձավոր Արևելքի ավանդական գործընկեր երկրների հետ փոխգործակցության շարունակմանը - Ամերիկայի մայրցամաքի երկրների հետ համագործակցության զարգացմանը - Ասիայի, Աֆրիկայի և Օվկիանիայի պետությունների հետ համագործակցության հարաբերությունների զարգացմանը - Հայ-թուրքական հարաբերությունների` առանց նախապայմանների կարգավորմանը - Բազմակողմ հարաբերություններ - Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում համագործակցության ակտիվ մասնակցությանը - ՀԱՊԿ-ի շրջանակում համագործակցության շարունակական խորացմանը - Եվրոպական միության հետ համապարփակ գործընկերության ընդլայնմանը - ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցությանն ակտիվ մասնակցությանը - ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԽ-ում և այլ միջազգային կազմակերպություններում առավել ակտիվ ներգրավվածությանը - Ֆրանկաֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը ՀՀ ներգրավվածության խորացմանը, 2018 թվականի Հայաստանում կայանալիք Ֆրանկաֆոնիայի գագաթաժողովի պատշաճ կազմակերպմանը - ՆԱՏՕ -ի հետ քաղաքական երկխոսության շարունակմանը, Անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի հետևողական իրականացմանը - Միջազգային և տարածաշրջանային տնտեսական ու ֆինանսական կառույցների հետ ակտիվ համագործակցության զարգացմանը - Երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով խորհրդարանական դիվանագիտության զարգացման և կապերի ամրապնդման աջակցմանը - Երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը՝ հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման և արտաքին հարաբերություններում տնտեսական բաղադրիչիընդլայնման միջոցով - Հայրենական արտադրանքի արտահանման խթանմանը, նոր շուկաների բացահայտմանը, օտարերկրյա ներդրումների և դեպի Հայաստան զբոսաշրջիկների քանակի ավելացմանը՝ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ակտիվ ներգրավման միջոծով - Միջկառավարական հանձնաժողովների աշխատանքների ակտիվացման և տնտեսական բնույթի միջոցառումներին հայկական կողմի մասնակցության ապահովմանը - Հայաստանի տնտեսական զարգացման տարբեր ոլորտներում սփյուռքի ներուժի առավել արդյունավետ ներգրավմանը - Օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանը - Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված հայրենակիցներին, այդ թվում՝ սիրիահայերին աջակցության ցուցաբերմանը - Օտարերկրյա պետություններում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը - Միջազգային ասպարեզում ՀՀ արտաքին քաղաքականության դիրքորոշումներն առավել ընկալելի դարձնելուն, բարենպաստ միջազգային հանրային կարծիքի ձևավորմանն ուղղված գործողությունների իրականացմանը | Տարվա ընթացքում | ՀՀ Նախագահի 2013 թվականի նախընտրական ծրագրի 2-րդ գլուխ (արտաքին հարաբերություններ և անվտանգություն) և ՀՀ Նախագահի 2013 թվականի նախընտրական ծրագիր 3-րդ գլուխ (մրցակցային, նորամուծական տնտեսություն) ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646–Ա որոշման հավելվածով հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 2 –րդ գլուխ, 2.1-ին ենթակետ |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ		 		 							            Վ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ