Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2018 թ.

մարտի 6-ի  նիստի  N 9

արձանագրային որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԻ 100 ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 2800-ԱՄՅԱԿՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ

«ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ժամկետը (ամիս) | Պատասխանատու կառույցը | Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ակնկալվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Պարարվեստի օրեր Համահայկական փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողություն | հուլիս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն Հայաստանի ազգային պարարվեստի միություն (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | 1 հանդիսավոր արարողություն` շուրջ 800 մասնակից |
| 1.1. | Պարային համույթների ելույթներ Հայաստանի և Արցախի համերգային սրահներում, մարզամշակութային դահլիճներում, այլ մշակութային օջախներում, բեմահարթակներում և բաց հրապարակներում | հուլիս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ԱՀ մշակույթի, երիտասարության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն Հայաստանի ազգային պարարվեստի միություն (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | 10 համերգային ծրագիր` շուրջ 800 մասնակից սփյուռքից |
| 1.2. | Վարպետության դասընթացներ Սփյուռքից ժամանած պարախմբերի ղեկավարների և անդամների համար | հուլիս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն Հայաստանի ազգային պարարվեստի միություն (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | վարպետության դասընթացներ շուրջ 800 մասնակցի համար |
| 1.3. | Շրջայցեր Հայաստանի և Արցախի պատմամշակութային վայրեր, մշակութային օջախներ, հանդիպումներ ՀՀ-ի և ԱՀ-ի պետական պաշտոնյաների, հասարակական և մշակութային գործիչների հետ | հուլիս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ԱՀ մշակույթի, երիտասարության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | այցելություն մինչև 10 պատմամշակութային վայր, մինչև 5 հանդիպում |
| 1.4. | Համերգ Երևանում՝ պարային համույթների մասնակցությամբ | հուլիս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ ոստիկանություն Հայաստանի ազգային պարարվեստի միություն (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | 1 հանդիսավոր արարողություն` շուրջ 600 մասնակից |
| 1.5. | Պարարվեստի գործիչների հավաք | հուլիս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Հայաստանի ազգային պարարվեստի միություն (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | շուրջ 50 մասնակցի համար |
| 2. | Երգչախմբային արվեստի օրեր Համերգ Երևանում՝ երգչախմբերի մասնակցությամբ | հուլիս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն Հայաստանի երաժշտական ընկերություն (համաձայնությամբ) Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | 1 հանդիսավոր արարողություն` շուրջ 200 մասնակից |
| 2.1. | Երգչախմբերի ելույթներ Հայաստանի համերգային սրահներում, մարզամշակութային դահլիճներում, այլ մշակութային օջախներում, բեմահարթակներում և բաց հրապարակներում | հուլիս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ԱՀ մշակույթի, երիտասարության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն Հայաստանի երաժշտական ընկերություն (համաձայնությամբ) Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | 5 համերգային ծրագիր` շուրջ 200 մասնակից սփյուռքից |
| 2.2. | Շրջայցեր Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, մշակութային օջախներ, հանդիպումներ պետական պաշտոնյաների, հասարակական և մշակութային գործիչների հետ | հուլիս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | այցելություն մինչև 5 պատմամշակութային վայր, մինչև 5 հանդիպում |
| 2.3. | Վարպետության դասընթացներ Սփյուռքից ժամանած երգչախմբերի ղեկավարների և երգիչների համար | հուլիս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն Հայաստանի երաժշտական ընկերություն (համաձայնությամբ) Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | վարպետության դասընթացներ՝ շուրջ 200 մասնակցի համար |
| 3. | Ասմունքի համահայկական փառատոն Շուշիում | օգոստոս | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ԱՀ մշակույթի, երիտասարության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | շուրջ 100 մասնակից Սփյուռքից |
| 4. | Դուդուկի և հայկական այլ նվագարանների փառատոն | սեպտեմբեր | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | շուրջ 20 մասնակից Սփյուռքից և Արցախից |
| 5. | Հայ երգի օր | սեպտեմբեր | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն ՀՀ մշակույթի նախարարություն Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | շուրջ 20 մասնակից Սփյուռքից |