Հավելված N 2

ՀՀ  կառավարության 2018 թ.

մարտի 22-ի նիստի N 11

արձանագրային  որոշման

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

| Հ/Հ | Միջոցառման անվանումը |  | Նպատակ/ Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Համակատարողը | Կատարման ժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանություն |  |  |  |  |  |
| 1. | «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» նոր խմբագրությամբ օրենքի նախագծի մշակում |  | Ամրագրել մթնոլորտային օդի պահպանության ժամանակակից մոտեցումները; ակնկալվում է ունենալ իրավական հենք օդի որակի գնահատման նոր չափանիշների մշակման, արտանետումների սահմանափակումը նոր տեխնոլոգիաների ներդրման իրականացման, արտանետումների հաշվառման միասնական համակարգի ստեղծման համար | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2018 թվականի 4-րդ եռամսյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2. | «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» նոր խմբագրությամբ օրենքից բխող նոր ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում, գործող իրավական ակտերում համապատասխան փոփոխությունների կատարում |  | Օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով/ ենթաօրենսդրական իրավական ակտերի ամփոփ փաթեթ | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | օրենքն ընդունելուց հետո 3 տարվա ընթացքում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի և ջերմոցային գազերի արտանետումների հաշվառման միասնական համակարգի ստեղծում |  | Արտանետումների հաշվառման գործընթացի կատարելագործում/ միջազգային պարտավորությունների պատշաճ մակարդակով կատարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | օրենքն ընդունելուց հետո 3 տարվա ընթացքում | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Շարժական աղբյուրների մթնոլորտ արտանետումների կառավարման ոլորտի իրավական փաստաթղթերի համապատասխանե-ցում` միջազգային համաձայնագրերին դրույթներին: |  | Շարժական աղբյուրներից վնասակար նյութերի և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2021թ. 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | Ջրային ռեսուրսների | արդյունավետ | կառավարում |  |  |
| 1. | Սևանի, Հրազդանի ջրավազանային կառավարման պլանի մշակում |  | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2021թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություննե-րում ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում |  | Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործում ձկնաբույծների կողմից օգտագործվող ջրաքանակների վերաբերյալ առցանց տվյալների առկայություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2022թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Արարատյան դաշտի ստորգետնյա ջրային ավազանի պաշարի և վերականգնվող ռեսուրսի հաշվարկում |  | Արարատյան դաշտի ստորգետնյա ջրային ավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածք-ների և բնական պաշարների նախարարություն | 2020թ. 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | Կենսաբազմազանություն |  |  |  |  |
| 1. | «Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ անտառների ապօրինի հատումների կանխման համակարգի ներդրում |  | Նվազագույնի հասցնել ապօրինի անտառհատումները, կրճատել վերահսկողական աշխատանքների աշխատատարությունը: Ակնկալվում է վերահսկողության համակարգի կատարելագործում, ապօրինի անտառհատումների կրճատում, անտառների ամբողջականության ապահովում, անտառածածկ տարածքների ավելացում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսութ-յան նախարարություն | 2019 թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | <<Պետություն - մասնավոր հատված>> համագործակցության շրջանակներում <<Ջերմուկ>> ազգային պարկի ստեղծում |  | Էկոհամակարգերի ամբողջականության ապահովում: Կապահովվեն էկոհամակարգերի ամբողջականությունը, կկատարելագործվեն դրանց կառավարման համակարգերը: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսութ-յան նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնութ-յամբ) | 2022թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների զարգացում` <<Իջևանի անտառային>> արգելավայրի և <<Լոռու լճեր>> պահպանվող լանդշաֆտի ստեղծում |  | Էկոհամակարգերի ամբողջականության ապահովում: Կապահովվեն էկոհամակարգերի ամբողջականությունը, կկատարելագործվեն դրանց կառավարման համակարգերը: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսութ-յան նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնութ-յամբ) | 2020թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Առկա բնության հատուկ պահպանվող տարածքների կառավարման պլանների մշակում և հաստատում |  | Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների գործունեության բարելավում: Կկարգավորվեն ԲՀՊՏ-ների կառավարման գործընթացը և հարակից համայնքների հետ հարաբերությունները, ԲՀՊՏ-ների կառավարման պլանների առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2022թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  |  |  | Հողային | ռեսուրսների | պահպանություն |  |  |
| 1. | Ընդերքօգտագործման թափոնների գույքագրում (այդ թվում՝ ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների) |  | Հաշվառել ՀՀ տարածքում առկա ընդերքօգտագործման թափոնները, գնահատել թափոններով զբաղեցրած՝ տնտեսական շրջանառությունից դուրս մնացած հողերի ծավալը, գնահատել ընդերքօգտագործման թափոնների տեղադրման կամ պահման ընթացքում հողերի վրա դրևսորվող բացասական ազդեցությունը: Ընդերքօգտագործման թափոնների զբաղեցրած հողերի հաշվառում, դրանց աղտոտվածության գնահատում, աղտոտվածության նվազեցմանն ու չեզոքացմանն ուղղված ծրագրերի կազմման համար ելակետային տվյալների առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2022թ. 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի կենսաբանական ռեկուլտիվացիայի մեթոդների մշակում, բնութագրիչ հարթակներում կենսաբանական ռեկուլտիվացման պիլոտային ծրագրերի իրականացում |  | Պարզաբանել ՀՀ տարածքում ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի կենսաբանական վերականգնման հեռանկարները, մշակել մեթոդական հիմքեր ընդերքօգտագործողների համար, նախապես ընտրված հարթակներում իրականացնել կենսաբանական վերականգնման ցուցադրական ծրագրեր: Ընդերքօգտագործման արդյունքում խախտված հողերի կենսաբանական ռեկուլտիվացիայի մեթոդական հիմքերի առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսութ-յան նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտ (համաձայնութ-յամբ) | 2022թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | ՀՀ բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում սողանքային և սողանքավտանգ տեղամասերի գույքագրում, սողանքային տեղամասերի կայունացման մեթոդների/եղանակնե-րի վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում |  | Գնահատել բնության հատուկ պահպանվող տարածքների հողային ծածկույթի վրա արտածին երկրաբանական երևույթների բացասական ազդեցությունը, հաշվառել սողանքային մարմիններով զբաղեցրած մակերեսները: Բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում սողանքային մարմինների տարածման և չափերի վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական բազայի (ներառյալ՝ մանրակրկիտ քարտեզագրական նյութերի) առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2022թ. 3-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Արարատյան դաշտի հողերի աղակալման կանխարգելման և աղազերծման մելիորատիվ աշխատանքների իրականացում |  | Նվազեցնել բնական և մարդածին ազդեցության հետևանքով Արարատյան դաշտի հողերի առաջնային և երկրորդական աղակալումը: Աղազերծված և գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվող հողերի առկայություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ բնապահպանութ-յան նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | 2019թ. և շարունակական | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Հողերի աղտոտվածության և հողերի վրա այլ բացասական ազդեցությունների մոնիթորինգի իրականացնում |  | Հողերի աղտոտվածության, դեգրադացման վերաբերյալ պարբերաբար արդիականացվող տեղակատվության ստացման գործընթացի կանոնակարգում: ՀՀ տարածքին համարժեք՝ նպատակային տեղեկատվության ստացում ապահովող մոնիթորինգային ցանցի առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսութ-յան նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ առողջապահութ-յան նախարար ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգություն ծառայություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետակա կոմիտեի ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2019թ-ից շարունակա-կան | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6. | Հողերի մոնիթորինգի տվյալների միասնական շտեմարանի մշակում |  | Մշակել և գործարկել հողերի աղտոտվածության և դրանց վրա այլ բացասական ազդեցությունների վերաբերյալ տարբեր պետական կառավարման լիազոր մարմինների կողմից իրականացվող մոնիթորինգի տվյալների ներբեռնման միասնական շտեմարան: Հողերի աղտոտվածության վերաբերյալ միասնական թվային շտեմարանի առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսութ-յան նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ առողջապահութ-յան նախարար ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ ազգային անվտանգություն ծառայություն ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե | 2022թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7. | Ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարման համակարգի ներդնում |  | Աջակցել ընդերքօգտագործողներին ընդերքօգտագործման թափոնների և ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառավարման պլանների մշակման հարցում, ամփոփել և վերլուծել լիազոր մարմին ներկայացվող կառավարման պլանները, ստեղծել կառավարման պլաններով նախատեսված բնապահպանական միջոցառումների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական բազա: Ընդերքօգտագործ-ման թափոնների և ընդերքօգտագործ-ման թափոնների օբյեկտների կառավարման վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական բազայի առկայություն: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2022թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8. | Ընդերքօգտագործող-ների կողմից ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորված մշտադիտարկումների իրականացման արդյունքների տրամադրման համակարգի ներդնում |  | Մշակել և ներդնել լիազոր մարմնին ընդերքօգտագործողների կողմից իրականացվող մշտադիտարկումների արդյունքների տրամադրման կամ էլեկտրոնային կայքերում տեղադրման ընթացակարգերը, ստեղծել տեղեկատվական ամփոփ համակարգ իրականացված մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ: Շրջակա միջավայրի վրա ընդերքօգտագործման ոլորտի գումարային և հավաքական ազդեցության ճշգրիտ գնահատում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2018թ-ից շարունակա-կան | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 9. | Հողային ռեսուրսների որակի և էկոլոգիական ծանրաբեռնվածութ-յան թեմատիկ քարտեզների մշակում |  | Հողերի տեխնածին աղտոտվածության բնույթը և աստիճանը արտացոլող՝ աշխարհագրական հստակ կապակցում ունեցող թեմատիկ քարտեզների մշակում: Հողերի արդյունավետ և ողջամիտ յուրացման, տնտեսական գործունեության բնապահպանական կառավարման հիմքերի ձևավորում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2020թ-ից շարունակա-կան | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 10. | Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի (ռեկուլտիվացիոն ֆոնդի) արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդնում |  | Դրամագլխում կուտակվող դրամական միջոցների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում, ընդերքօգտագործող-ների կողմից կատարված հատկացումների արժեզրկման նվազեցում: Հողերի վրա ընդրքօգտագործման ոլորտի բացասական ազդեցությունների նվազեցման համար լրացուցիչ եկամուտների ստացում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | 2022թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 11. | Հողերի տեխնածին աղտոտվածության և դեգրադացման հարցերի վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարության կայքում համապատասխան տեղեկատվական նյութերի, տնտեսվարողների կողմից ներկայացված տվյալների հրապարակում, հետադարձ կապի մեխանիզմի մշակում և գործարկում: Հասարակության տարբեր շերտերի իրազեկվածություն հողերի աղտոտվածության վերաբերյալ տվյալներին: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2019թ-ից շարունակա-կան | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |