Հավելված ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մայիսի 3-ի N 548-Ա որոշման ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՊԼԱՆ ՀԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման

## ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

## Խափանումների վերլուծություն – ՀԿԲ-երի (СКК) խափանման տեսակի, մեխանիզմի, պատճառների և արմատական պատճառի որոշման ու փաստաթղթային ձևակերպման սիստեմատիկ գործընթաց:

## ԱԷԿ-ի անվտանգություն – ԱԷԿ-ի հատկությունը` նորմալ և վթարային իրավիճակներում սահմանափակել ճառագայթումային ազդեցությունն անձնակազմի, բնակչության և շրջապատող միջավայրի վրա սահմանված արժեքներով:

## Շահագործման հանձնում – գործընթաց, որի ընթացքում ԱԷԿ-ի էներգաբլոկի համակարգերն ու սարքավորումը կամ ԱԷԿ-ն ամբողջությամբ սկսում են գործել, և ստուգվում է նրանց համապատասխանությունը նախագծին: Գործընթացը ներառում է նախագործարկման կարգաբերման աշխատանքները, ֆիզիկական և էներգետիկական գործարկումները, փորձա-արդյունաբերական շահագործումը և ավարտվում է ԱԷԿ-ը արդյունաբերական շահագործման հանձնելով:

## Վերականգնում – օբյեկտի` անաշխատունակ վիճակից աշխատունակ վիճակի փոխադրման գործընթացը:

## Վերականգնվող տարր – տարր, որի համար դիտարկվող իրավիճակում աշխատունակ վիճակի վերականգնումը նախատեսված է նորմատիվ և (կամ) կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերով:

## Թերություն – արտադրանքի յուրաքանչյուր առանձին անհամապատասխա¬նութ¬յունը սահմանված պահանջներին:

## Անվտանգության դեֆիցիտ – ԱԷԿ-ի էներգաբլոկի ապահովված չլինելը անվտանգության որևէ գործառույթով` ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում գործող նորմերի և կանոնների պահանջներով որոշվող ծավալով:

## Արատորոշում – տվյալների ուսումնասիրում և գնահատում ՀԿԲ-երի վիճակի և/կամ նրանց ներկա վիճակն առաջացրած պատճառների որոշման համար:

## Հնացման գերակշռող մեխանիզմ	 – տարրի բաղկացուցիչ մասերում և կառուցվածքային նյութերում անդարձելի անբարենպաստ փոփոխությունների կուտակման մեխանիզմ, որը հիմնական (գերակշռող) ներդրումն ունի նրա հնացման գործընթացում:

## Շահագործման լրացուցիչ ժամկետ – ԱԷԿ-ի էներգաբլոկի` նշանակված ծառայության ժամկետից դուրս ողջ հզորությամբ շահագործման օրացուցային տևողությունը (ժամանակահատվածը):

## Տարրի փոխարինում – վատթարացած կամ աշխատունակությունը կորցրած ՀԿԲ-երի (կամ նրանց մասերի) շահագործումից դուրս բերման և նրանց փոխարեն այլ ՀԿԲ-երի (կամ նրանց մասերի) տեղակայման տեխնիկա-կազմակերպչական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են շահագործման պահանջվող հուսալիության և անվտանգության ապահովմանը:

## Զգալի թերություն– թերություն, որն էապես ազդում է ՀԿԲ-երի ըստ նպատակի օգտագործման վրա և/կամ նրանց երկարակեցության վրա, բայց կրիտիկական չէ:

## Մաշվածք – խափանում հնացման մեխանիզմների ազդեցության հետևանքով:

## Սարքին վիճակ – տարրի այնպիսի վիճակ, երբ այն համապատասխանում է նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի, նախագծային կոնստրուկտորական փաստաթղթերի և/կամ շահագործման տեխնիկական փաստաթղթերի բոլոր պահանջներին:

## Փորձարկում – փորձարկումների օբյեկտի հատկությունների քանակական և (կամ) որակական բնութագրերի` որպես նրա վրա ներգործության արդյունքի  փորձարարական որոշում նրա գործառման ժամանակ, օբյեկտի (կամ) ազդեցությունների մոդելավորման ժամանակ:

## Հիմնական նորոգում – համապարփակ նորոգում, ՀԿԲ-երի սկզբնական որակների վերականգնում:

## Փոխհատուցիչ միջոցներ– տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցներ, որոնք ուղղված են անվտանգության վրա բացահայտված անվտանգության դեֆիցիտների ազդեցության մասնակի կամ լրիվ բացառմանը և (կամ) սահմանափակմանը:

## Փոխհատուցիչ միջոցառումներ – գործող նորմերից և կանոններից ԱԷԿ-ի բլոկի շեղումների վերլուծության հիման վրա մշակված տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են անվտանգության վրա նրանց բացասական ազդեցության հետևանքների մեղմացմանը, այդ թվում նաև խորէշելոնային պաշտպանության արգելքների արդյունավետության բարձրացմանը, անձնակազմի սխալների կամ սխալական որոշումների ընդունման հավանականության նվազեցմանը:

## Շահագործման ավարտ – օբյեկտը շահագործումից դուրս բերելու պահը:

## Գոյապաշարային բնութագրերի վերահսկում – նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերում, նախագծային կոնստրուկտորական փաստաթղթերում և/կամ շահագործման տեխնիկական փաստաթղթերում սահմանված պահանջներին տարրի գոյապաշարային բնութագրերի ընթացիկ արժեքների համապատասխանության պարբերական գնահատում (շահագործման ընթացքում):

## Տեխնիկական վիճակի վերահսկում – վիճակի ցուցանիշների կամ գործառական ցուցանիշների հսկում, չափում և/կամ կանխատեսում որոշակի անկախ պարամետրի (ժամանակի կամ ցիկլերի) համեմատությամբ` ներկայումս կամ ապագայում, ընդունելիության չափանիշների պահպանումն ապահովելով, ՀԿԲ-երի գործելու ունակության վերաբերյալ եզրաhանգումներ ստանալու նպատակով:

## Արմատական պատճառ – ՀԿԲ-երի դիտվող վիճակի հիմնական պատճառը, որը վերացնելուց հետո բացառվում է այդ վիճակի կրկնակի առաջացումը:

## Սահմանային վիճակի չափանիշ – տարրի սահմանային վիճակի հատկանիշ կամ հատկանիշների ամբողջություն, որոնք սահմանված են նորմատիվ և (կամ) կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերով:

## Ընդունելիության չափանիշ – վիճակի գործառական ցուցանիշի որոշված սահմանային արժեքը, որը կիրառվում է ՀԿԲ-երի` նախագծային գործառույթի կատարման ունակությունը գնահատելու համար:

## Կրիտիկական թերություն – թերություն, որի առկայության դեպքում արտադրանքի օգտագործումն ըստ նպատակի գործնականորեն անհնար է կամ անթույլատրելի է:

## Սակավանշանակ թերություն – թերություն, որն էապես չի ազդում արտադրանքի ըստ նպատակի օգտագործման և նրա երկարակեցության վրա:

## Հնացման մեխանիզմ – կոնկրետ գործընթաց, որը տարրի շահագործման ժամանակ հանգեցնում է նրա բաղկացուցիչ մասերի նյութերում և կառուցվածքային նյութերում անդարձելի անբարենպաստ փոփոխությունների կուտակմանը:

## Տարրերի վերափոխում (մոդիֆիկացիա) – ԱԷԿ-ի շահագործման պահանջվող հուսալիության և անվտանգության ապահովմանն ուղղված կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումների կոմպլեքս, որն իրականացվում է կիրառման տրված ռեժիմներում և պայմաններում աշխատող ԱԷԿ-ի տարրերի համար օգտագործվող նյութերի, առանձին հանգույցների, կառուցվածքի կատարելագործման նպատակով:

## Հուսալիություն – տարրի հատկությունը` ժամանակի ընթացքում պահպանել կիրառման, տեխնիկական սպասարկման, պահման և փոխադրման տրված ռեժիմներում և պայմաններում պահանջվող գործառույթները կատարելու ունակությունը բնութագրող բոլոր պարամետրերի արժեքները թույլատրելի սահմաններում:

## Հսկիչ մարմնի պահանջներ – փորձարկում, տրամաչափարկում կամ տեսչական ստուգում` ՀԿԲ-երի անհրաժեշտ որակի պահպանումը, անվտանգության սահմանների պահպանմամբ շահագործումը և շահագործման սահմանափակիչ պայմանների պահպանումն ապահովելու նպատակով:

## Նշանակված գոյապաշար – գումարային աշխատատևությունը, որի սպառվե¬լուց հետո տարրի շահագործումը պետք է դադարեցվի` անկախ նրա տեխնիկական վիճակից:

## ԱԷկ-ի շահագործման նշանակված ժամկետը – ԱԷԿ-ի շահագործման` նախագծով սահմանված օրացուցային ժամանակահատվածը, որի սպառվելուց հետո ԱԷԿ-ի հետագա շահագործումը կարող է շարունակվել միայն նրա անվտանգության և տնտեսական արդյունավետության հետազոտությունների հիման վրա կայացրած հատուկ որոշմամբ:

## Աշխատատևություն – տարրի աշխատանքի տևողությունը կամ ծավալը:

## Աշխատատևություն մինչև խափանումը – տարրի աշխատատևությունը շահագործման սկզբից մինչև առաջին խափանումը:

## Շահագործման սկիզբ – պատրաստվածքը շահագործման հանձնելու պահը:

## Չվերականգնվող տարր – տարր, որի համար դիտարկվող իրավիճակում աշխատունակ վիճակի վերականգնումը նախատեսված չէ նորմատիվ և/կամ կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերով կամ տնտեսապես նպատակահարմար չէ:

## Չփոխարինվող տարր – տարր, որի փոխարինումն անհնար է և/կամ տնտեսապես նպատակահարմար չէ:

Անսարք վիճակ – տարրի այնպիսի վիճակ, երբ այն չի համապատասխանում նորմատիվ և/կամ կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերի թեկուզև մեկ պահանջի:

Անաշխատունակ վիճակ – տարրի այնպիսի վիճակ, երբ տրված գործառույթները կատարելու ունակությունը բնութագրող թեկուզև մեկ պարամետրի արժեքը չի համապատասխանում նորմատիվ և/կամ կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերի պահանջներին:

Չվերացվող թերություն – թերություն, որի վերացումը տեխնիկապես անհնար է կամ տնտեսապես նպատակահարմար չէ:

Նորմալ պայմաններ – պատշաճ կերպով նախագծված, պատրաստված, տեղակայված, շահագործվող և տեխնիկական սպասարկում անցնող ՀԿԲ-երի շահագործման պայմանները` բացառությամբ նախագծային վթարի ելակետային պատահարների պայմանների:

Որոշիչ պարամետր – տարրի պարամետր, որն օգտագործվում է վերահսկման ժամանակ այդ տարրի տեխնիկական վիճակի տեսակի որոշման համար:

Մնացորդային գոյապաշար – ժամանակի իրական միջակայք` տվյալ պահից մինչև ՀԿԲ-երի ապամոնտաժումը կամ տարրի գումարային աշխատատևությունը նրա տեխնիկական վիճակի վերահսկման պահից մինչև անցումը սահմանային վիճակի:

Խափանում – պատահար, որը կայանում է օբյեկտի աշխատունակ վիճակի խախտման մեջ:

Գոյապաշարային բնութագրերի գնահատում – գոյապաշարային բնութագրերի թվային արժեքների որոշում:

Հնացման գնահատում – համապատասխան տեղեկատվության գնահատում` թույլատրելի չափանիշների սահմաններում գործելու ՀԿԲ-երի ընթացիկ և ապագա ունակության վրա հնացման էֆեկտների ազդեցությունը որոշելու համար:

Հնացման պարամետր – տարրի կառուցվածքային նյութերում և/կամ նրա բաղկացուցիչ մասերում անդարձելի փոփոխությունների կուտակման գործընթացը բնութագրող պարամետր:

Գոյապաշարային բնութագրերի վերանշանակում – վերահսկման, գնահատման և կանխատեսման արդյունքների վերլուծության հիման վրա տարրի` փաստաթղթերում սահմանված գոյապաշարային բնութագրերի վերանշանակման ընթացակարգը:

Վնասվածք – պատահար, որը կայանում է տարրի սարքին վիճակի խախտման մեջ, որի դեպքում պահպանվում է աշխատունակ վիճակը:

Վնասող գոործոն – ազդեցություն տարրի վրա, որի հետևանքով նրա մեջ զարգանում են հնացման գործընթացներ:

Վիճակի ցուցանիշ – բնութագիր, որը կարելի է վերահսկել, չափել կամ կանխատեսել, ընդունելիության չափանիշների պահպանումն ապահովելով, ներկայումս կամ ապագայում ՀԿԲ-երի գործելու ունակության անուղղակի կամ ուղղակի որոշման համար:

Սահմանային վիճակ – տարրի այնպիսի վիճակ, որի դեպքում նրա հետագա շահագործումն անթույլատրելի կամ աննպատակահարմար է, կամ էլ նրա աշխատունակ վիճակի վերականգնումն անհնար կամ աննպատակահարմար է:

Նախագծային պայմաններ – սպասվող իրական աշխատանքային պայմանների համեմատ պաշարով որոշվող հիպոթեզային պայմաններ:

Գոյապաշարային բնութագրերի կանխատեսում – օբյեկտի մնացորդային գոյապաշարի գնահատման ընթացակարգ:

Տեխնիկական վիճակի կանխատեսում – տարրի տեխնիկական վիճակի տրված հավանականությամբ որոշումը շահագործման ժամանակի առաջիկա միջակայքի համար:

Աշխատունակ վիճակ – տարրի այնպիսի վիճակ, որի դեպքում տրված գործառույթները կատարելու ունակությունը բնութագրող բոլոր պարամետրերի արժեքները համապատասխանում են նորմատիվ և/կամ կոնստրուկտորական (նախագծային) փաստաթղթերի պահանջներին:

Աշխատանքային պայմաններ – բոլոր իրական պայմաններն են, որոնք ազդեցություն են գործում ՀԿԲ-երի վրա: Դրանց թվում են շահագործման պայմանները (ներառյալ նորմալ պայմանները և սխալի հետևանքով առաջացած պայմանները, ինչպես նաև նախագծով նախատեսված անցումային պրոցեսները) և վթարային պայմանները:

Նորոգում – օբյեկտի (համակարգերի և տարրերի) աշխատունակ կամ սարքին վիճակի վերականգնման և/կամ նրա գոյապաշարի վերականգնման գործողությունների կոմպլեքս:

Նորոգապիտանիություն – տարրի հատկությունը, որը կայանում է տեխնիկական սպասարկման և նորոգման միջոցով աշխատունակ վիճակի պահպանմանը և վերականգնմանը հարմարված լինելու մեջ:

Գոյապաշար – օբյեկտի գումարային աշխատատևությունը նրա շահագործման սկզբից կամ նորոգումից հետո նրա վերականգնումից մինչև անցումը սահմանային վիճակի:

Գոյապաշարային բնութագրեր – երկարակեցության պարամետրերի, հնացման պարամետրերի քանակական արժեքներ. աշխատատևություն, աշխատատևություն մինչև խափանումը, միջխափանումային աշխատատևություն, վերականգնման տևողություն, գոյապաշար, ծառայության ժամկետ, պահաժամկետ, մնացորդային գոյապաշար, նշանակված գոյապաշար, նշանակված ծառայության ժամկետ, նշանակված պահաժամկետ:

Շահագործման պայմանների մեղմացում – տարրի կիրառման պայմանների և ռեժիմների փոփոխման կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ԱԷԿ-ի շահագործման պահանջվող հուսալիության և անվտանգության ապահովմանը:

Մասնագիտացված կազմակերպություն – գոյապաշարային բնութագրերի կառավարման աշխատանքների իրականացմանը ներգրավվող նախագծային, կոնստրուկտորական, նյութագիտական կազմակերպություն, որն ունի ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ-ի կողմից ճանաչված` տվյալ տեսակի աշխատանքներ կատարելու արտոնագիր:

Ծառայության միջին ժամկետ – ծառայության ժամկետի (գոյապաշարի) մաթեմատիկական սպասումը:

Ծառայության ժամկետ – շահագործման օրացուցային տևողությունը տարրի շահագործման սկզբից կամ նորոգումից հետո նրա վերականգնումից մինչև անցումը սահմանային վիճակի:

Հնացում – տարրի կառուցվածքային նյութերում և բաղկացուցիչ մասերի նյութերում անդարձելի անբարենպաստ փոփոխությունների կուտակման գործընթաց:

Տեխնիկական սպասարկում – ըստ նպատակի օգտագործման, սպասման, պահման և փոխադրման ժամանակ տարրի աշխատունակության կամ սարքինության պահպանման գործողություն կամ գործողությունների կոմպլեքս:

Տեխնիկական վիճակ – վիճակ, որը բնութագրվում է ժամանակի որոշակի պահին, որոշակի աշխատանքային պայմաններում և արտաքին միջավայրի պայմաններում տարրի տեխնիկական փաստաթղթերում սահմանված պարամետրերի արժեքներով:

Գոյապաշարային բնութագրերի կառավարում – տարրի` նորմատիվ փաստա¬թղթե-րում սահմանված գոյապաշարային բնութագրերի ապահովմանը կամ վերանշանակմանն ուղղված կազմակերպչական և տեխնիկական միջոցառումների և ընթացակարգերի կոմպլեքս:

Սահմանված գոյապաշար – ժամանակամիջոց, որի ընթացքում, ինչպես ապացուցվել է փորձարկումների, վերլուծության կամ շահագործման փորձի հիման վրա, ՀԿԲ-երը ունակ կլինեն գործել, ապահովելով ընդունելիության չափանիշների պահպանումը, շահագործման որոշակի պայմաններում` պահպանելով նախագծային վթարի կամ նախագծային երկրաշարժի դեպքում իրենց անվտանգության գործառույթները կատարելու ունակությունը:

Վերացվող թերություն – թերություն, որի վերացումը տեխնիկապես հնարավոր է և տնտեսապես նպատակահարմար է:

Գործառական ցուցանիշ – վիճակի ցուցանիշ, որն անմիջականորեն արտացոլում է ՀԿԲ-երի գործելու ունակությունը տվյալ պահին` ապահովելով ընդունելիության չափանիշների պահպանումը:

Տարրեր – սարքավորումներ, սարքեր, խողովակաշարեր, մալուխներ, շինարարական կառուցատարրեր և այլ պատրաստվածքներ, որոնք ապահովում են տրված գործառույթների կատարումը ինքնուրույն կամ համակարգերի կազմում և որոնք նախագծում դիտարկվում են որպես կառուցվածքային միավորներ` հուսալիության և անվտանգության վերլուծություններ կատարելիս:

Շահագործում – տարրի կենսացիկլի այն փուլը, երբ իրականացվում, պահպանվում և վերականգնվում է նրա որակը:

Շահագործական խափանում – խափանում, որն առաջացել է շահագործման սահմանված կանոնների և (կամ) պայմանների խախտման հետ կապված պատճառով:

Շահագործման պայմաններ – մինչև նախագծային վթարը կամ նախագծային երկրաշարժը գոյություն ունեցող աշխատանքային պայմանները` ներառյալ նորմալ պայմանները և սխալի հետևանքով առաջացած պայմանները:

## ՀԱՊԱՎՈւՄՆԵՐ

| ՀԱԷԿ | – Հայկական ատոմային էլեկտրակայան |
| --- | --- |
| ԱԳ | – (ռեակտորի) ակտիվ գոտի |
| ՎՊ-1(2, 3) ՊԱ ՎԱ ՎԲ | – առաջին (երկրորդ, երրորդ) կարգի վթարային պաշտպանություն – պահման ավազան – վերաբեռնման ավազան – (ռեակտորի) վերին բլոկ |
| ՆԻՍ ԳՏ | – (ռեակտորի) ներիրանային սարքեր – §ՀԱԷԿ¦ ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն |
| ԳՃ | – §ՀԱԷԿ¦ ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ |
| ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ | – ՀՀ Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե |
| ԳՇԿ | – գլխավոր շրջանառու կոնտուր |
| ԳՇԽ | – գլխավոր շրջանառու խողովակաշար |
| ՇԼԺ | – շահագործման լրացուցիչ ժամկետ |
| §ՀԱԷԿ¦ ՓԲԸ ԳՏՏՌ ԳՏՏՇԺԵ ԳՏՏՖԷ | – §Հայկական ատոմային էլեկտրակայան¦ փակ բաժնետիրական ընկերություն – գլխավոր տնօրենի տեակալ ռեժիմի գծով – գլխավոր տնօրենի տեղակալ շահագործման ժամկետի երկարացման գծով – գլխավոր տնօրենի տեղակալ ֆինանսների և էկոնոմիկայի գծով |
| ԳՃՏԱ | – գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ անվտանգության գծով |
| ԳՃՏԱ | – գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ արդիականացման գծով |
| ԳՃՏՎ | – գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ վերանորոգման գծով |
| ԳՃՏՇ | – գլխավոր ճարտարագետի տեղակալ շահագործման գծով |
| ՊՄ | – տարրերի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման համար անհրաժեշտ և ըստ նպատակի ու օգտագործման առանձնահատկությունների լրակազմված պահեստամասեր, գործիքներ, պարագաներ և նյութեր |
| ՃՓ ՀՀ | – ճնշման փոխհատուցիչ – համալիր հետազոտում |
| ՌԻ | – ռեակտորի իրան |
| ԱԷՄԳ | – Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն |
| ՆՏՓ ԱՀՀ | – նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր – անվտանգության հիմնավորման հաշվետվություն |
| ՎՆԿԲ | – վերանորոգման նախապատրաստման և կատարման բաժին |
| ԱԷԿ ՇԱՀԿ | – ԱԷԿ-ների շահագործման ապահովման հիմնական կանոններ |
| ԳևՇԵԲ ԱՋՀ ԱՄՎ | – գոյապաշարի և շահագործման երկարացման բաժին – աշխատած ջերմանջատիչ հավաքվածք – աշխատած միջուկային վառելիք |
| ՆԿՓ ՈԱԾ | – նախագծային կոնստրուկտորական փաստաթղթեր – որակի ապահովման ծրագիր |
| ՊԿՎ | – պլանային կանխիչ վերանորոգում |
| ՇԺԵ | – շահագործման ժամկետի երկարացում |
| ՀՀ | – Հայաստանի Հանրապետություն |
| ՃԹ | – ճառագայթաակտիվ թափոններ |
| ՂՓ | – ղեկավար փաստաթուղթ |
| ՌՏ | – ռեակտորային տեղակայանք |
| ԳԲ | – գոյապաշարային բնութագրեր |
| ԱՀ | – անվտանգության համակարգ |
| ԱԿՀ | – անվտանգության համար կարևոր համակարգ |
| ՏՎևՄԱԾ ՀԿԲ | – տեխնիկական վերահսկման և մետաղի արատորոշման ծառայություն – համակարգեր, կառուցատարրեր և բաղադրամասեր |
| ԿՇԺԵՀ ՋՀ | – կայանի` շահագործման ժամկետի երկարացման հանձնաժողով – ջերմանջատիչ հավաքվածք |
| ՏՍևՆ | – տեխնիկական սպասարկում և նորոգում |
| ՇՏՓ ՄՎ | – շահագործման տեխնիկական փաստաթղթեր – միջուկային վառելիք |

1. 	ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1.1.	Նշանակությունն ու նպատակը

- «ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ներդրումային պլանը» մշակվել է ի կատարումն  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ ՀԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարացման վերաբերյալ 19.04.2012 թ.-ի № 461-Ն որոշման:

- «Ներդրումային պլանը» մշակվել է СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 («Ատոմային կայանի բլոկի շահագործման ժամկետի երկարացում») դրույթների համաձայն:

- «Ներդրումային պլանը» մշակվել է «Հայկական ԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման՝ ՀՀ Կառավարության 27.03.2014 թ.-ի №12 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած УЭ.ЭТД.17. РПЭ-053 ծրագրի» մշակման նպատակով:

«Ներդրումային պլանը» ստեղծվել է ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների կազմակերպումը իրականացնելու համար միջոցների և պայմանների որոշման նպատակով:

- 2 Կիրառման և տարածման բնագավառը

    - «Ներդրումային պլանը» կիրառվում և հանդիսանում է պարտադիր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գործունեության ընթացքում:

- ՀԱԷԿ-ի №2 ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ  ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ     ՙՀԱԷԿ՚ ՓԲԸ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ:

- Սույն «Ներդրումային պլանի» կառավարումն իրականացվում է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր տնօրենի հրամանով հաստատված,  շահագործման ժամկետի երկարացման պարագայում՝ որակի ապահովման Ծրագրին համապատասխան:

- Իրավասու Մարմինների կողմից ստեղծվել է Համատեղ Կորդինացնող Կոմիտե(ՀԿԿ)՝    ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման   ժամկետի երկարացման ոլորտում համագործակցելու մասին ՀՀ և ՌԴ միջկառավարական Համաձայնագրի՝առ 20դեկտեմբերի 2014թ, իրականացումն ուղղորդելու և հսկելու նպատակով:

- Լիազոր  Կազմակերպություններում (ՙ“Ռուսատոմ Սերվիս”   ԲԸ և “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ) ստեղծվել են   Օպերատիվ Խորհուրդներ՝    ՇԺԵ Ծրագրի իրականացման  ընթացքում  գործերի  անընդհատ  վերահսկման և ժամանակին  շտկող  միջոցների  դիմելու համար:

- Լիազոր  Կազմակերպություններ  (“Ռուսատոմ Սերվիս”   ԲԸ և “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ) կազմավորել են Համատեղ  Աշխատանքային  Խումբ(ՀԱԽ)՝    Կատարողի և Պատվիրատուի իրավասությունների շրջանակից դուրս գտնվող, ՇԺԵ Ծրագրի իրականացման  ընթացքում առաջացող  ընթացիկ հարցերի օպերատիվ լուծման  նպատակով:

- ՀՀ-ում  ատոմային  էներգետիկայի առանձնահատկությունից ելնելով “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն միաժամանակ հանդիսանում է և ՀԱԷԿ-ի օպերատոր և Շահագործող կազմակերպություն, այսինքն իր վրա է վերցնում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ՇԺԵ-ի ոլորտում գործնեության բոլոր  պարտավորությունները:

- “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ի Գլխավոր տնօրենը՝ որպես Շահագործող կազմակերպության ղոկավար հանդիսանում է ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման   ժամկետի երկարացման ոլորտում ՀՀ Կառավարության, ԷԵևԲՊ նախարարության և ՀՀ Կարգավորող մարմնի (ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ)  բոլոր որոշումների կատարման պատասխանատուն:

### ԸնԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

  - Սույն «Ներդրումային պլանը» մշակվել է հետևյալ ղեկավար փաստաթղթերի համապատասխան.

- «ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման պահանջներ» (ՀՀ կառավարության՝ 2012 թ.-ի օգոստոսի 23-ի № 1085-Ն որոշման հավելված),

- РД-ЭО-0291-01. Որակի համակարգ. Առաջին սերնդի ատոմային կայանների էներգաբլոկների շահագործման ժամկետների երկարացմանն ուղղված աշխատանքների կատարման որակի ապահովման ծրագիր ,

- РД ЭО 0526-2004. Ատոմային կայանի էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետի համար նախապատրաստելու ծրագրի բովանդակության տիպային պահանջներ:

  - Սույն «Ներդրումային պլանը»  որոշում և ներառում է ՇԺԵ գործընթացի հետևյալ բաղադրիչների ապահովմանն ուղղված կազմակերպական միջոցառումները.

- ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկի շահագործման սահմանված ժամկետի երկարացման սկզբունքային հնարավորության նախնական հիմնավորում:

- ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի շահագործման սահմանված ժամկետի երկարացման բնագավառում «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գործունեության հիմնական ուղղությունները ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի շահագործման սահմանված ժամկետի երկարացման սկզբունքային տեխնիկական հնարավորության ամփոփիչ նախնական հիմնավորում :

- Գործունեության ուղղություններից յուրաքանչյուրի հետ կապված աշխատանքների կատարման կազմը (խոշորացված կազմը) և ժամկետները

- Շահագործման սահմանված ժամկետների երկարացումը հիմնավորելու նպատակով կատարվող լրացուցիչ զննման ենթակա համակարգերի, բաղադրիչների և կառուցատարրերի (ՀԲԿ) ցանկ:

- ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի՝ գրեթե սպառած ռեսուրսը վերականգնելու անհնարինության և  աննպատակահարմար լինելու պատճառով փոխարինման ենթակա տարրերի ցանկ

- Լրացուցիչ ժամանակահատվածում անվտանգ շահագործումը հնարավոր դարձնելու նպատակով արդիականացման ենթակա համակարգերի և առանձին տարրերի ցանկ

- ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման արդյունավետությունը և խնայողականությունը բարձրացնելու նպատակով արդիականացման ենթակա համակարգերի և առանձին տարրերի ցանկ

- ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի անվտանգության, հուսալիության բարձրացման և ապահովման միջոցառումների ցանկ:

### ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱԷԿ-ի №2  էներգաբլոկի վերաբերյալ

  - ՀԱԷԿ-ի №2  էներգաբլոկի տեխնիկական պատմությունը (01.05.2017թ-ի դրությամբ)

Ռեակտորի տիպը – ՋՋԷՌ-440 (Վ-270)

Շահագործման հանձնումը – 05.01.1980 թ.

Անցումը երկարատև կանգի ռեժիմի – 18.03.1989 թ.

Շահագործման կրկնակի հանձնումը – 05.11.1995 թ.

Գործարկումների  (կանգերի) ընդհանուր քանակը -134 (որից 55-ը` ՎՊ-1-ով (АЗ-1)  պայմանավորված): ՎՊ-1–ի հիմնական զանգվածը (41) բաժին է ընկնում շահագործման սկզբնական շրջանին (1980-1989թթ.):

Առաջին կոնտուրի հիդրավլիկ փորձարկումների քանակը`43, որից:

- 5-ը ամրության ստուգման նպատակով`195 կգ/սմ2 ճնշմամբ,

- 6-ը ամրության ստուգման նպատակով`175 կգ/սմ2 ճնշմամբ,

- 10-ը կիպության ստուգման նպատակով`156 կգ/սմ2 ճնշմամբ,

- 22-ը կիպության ստուգման նպատակով`140 կգ/սմ2 ճնշմամբ:

Շահագործման տևողությունը:

    - Օրացուցային – 37 տարի և 5 ամիս

    - Աշխատանքային պարամետրերով – 221640 ժամ (9235 օր ≈ 25,3 տարի)

    - Էֆեկտիվ օր – 7657 (≈ 21,0 տարի).

- ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման լիցենզավորման առանձնահատկությունները

- №2 էներգաբլոկի շահագործումն իրականացվում է 2011թ. ապրիլին ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ-ի կողմից 10 տարի ժամկետով (մինչև 2021թ. ապրիլը) տրված լիցենզիայի հիման վրա:

- Համաձայն տրված լիցենզիայի գործողության պայմանների` ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նշանակված ժամկետն ավարտվում է 2016թ. սեպտեմբերին:

- Ելնելով Հայաստանում առկա էներգետիկ, տնտեսական և սոցիալական իրավիճակից` ՇԺԵ նախագիծը պետք է իրականացվի առանց բլոկի երկարատև կանգի. այսինքն` ՊԿՎ-ների ընթացքում, ինչով պայմանավորված` յուրաքանչյուր հերթական ՊԿՎ-ից հետո “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն պետք է ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ ներկայացնի №2 էներգաբլոկի անվտանգ և հուսալի շահագործումը շարունակելու հնարավորության հիմնավորում:

- Ներկայացվող փաստաթղթերին վերաբերող պահանջները սահմանվում են ՀՀ Կառավարության 2012թ. օգոստոսի 23-ի № 1085-Ն որոշման հավելվածում (“ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացմանը ներկայացվող պահանջներ”):

- Դիտարկելով ներկայացվող հիմնավորումները` ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ-ն յուրաքանչյուր ՊԿՎ-ից հետո թույլ է տալիս շարունակել շահագործումը մինչև հաջորդ ՊԿՎ-ն (կամ մինչև 2021թ. սեպտեմբերը)` համապատասխան փոփոխություններ  կատարելով Լիցենզիայի գործողության պայմաններում:

- ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նոր լիցենզիա տրամադրելու համար անհրաժեշտ է շտկել “Հայկական ԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման երկարացման լիցենզավորման գործող պլանը”, որում նշվում են այն փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ ներկայացնելու ժամկետները, որոնց հիման վրա որոշում է ընդունվում ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի հետագա շահագործումը թույլատրելու վերաբերյալ (նոր լիցենզիա տրամադրելու վերաբերյալ):

## ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի ՇԺԵ վերաբերյալ որոշման ընդունմանը նպաստող նախադրյալներ

- ՀԱԷԿ-ի № 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային (նշանակված) ժամկետի  ավարտվելը  2016թ. սեպտեմբերին,

- ՋՋԷՌ-440 տիպի ռեակտորներով գործող ԱԷԿ-ների շահագործման նախագծային ժամկետի հիմնավորման ընդունված հաշվարկային բազայի պահպանողականությունը,

- ՀԱԷԿ-ի էներգաբլոկների լիագոյապաշարային շահագործումն առանց միջուկային և/կամ ճառագայթումային անվտանգության պահանջների խախտման հետ կապված ինցիդենտների,

- անվտանգության և հուսալիության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների կատարված և կատարվելիք ծավալները,

- բարձր որակավորում ունեցող փորձառու օպերատիվ և վերանորոգման անձնակազմի առկայությունը,

- երկարատև կանգի ռեժիմից (1989թ. մարտի 18-ից) հետո էներգաբլոկը շահագործման կրկնակի հանձնմանը (05.11.1995թ.) նախապատրաստելու շրջանում  կատարված նորոգման և վերականգնման աշխատանքների դրական փորձի առկայությունը,

- Ռուսաստանի Դաշնության, Ուկրաինայի, Ֆինլանդիայի, Հունգարիայի, Չեխիայի, Սլովակիայի ԱԷԿ-ների տվյալ տիպի ռեակտորային կայանքների շահագործման ժամկետի երկարացման դրական փորձը,

- Ըստ ավարտված Համալիր հետազոտման արդյունքների` էներգաբլոկի չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի տեխնիկական վիճակի փորձագիտական գնահատումից և նրանց մնացորդային գոյապաշարի առկայության վերլուծական հիմնավորումից բխող էներգաբլոկի ՇԺԵ հնարավորության նախնական լավատեսական կանխատեսումը,

- Համալիր հետազոտման արդյունքները ներկայացված են “ՀԱԷԿ-ի № 2  էներգաբլոկի համալիր հետազոտման արդյունքների ամփոփիչ հաշվետվության” մեջ. ОТЧ АТЭ.116.0918-2015 (այսուհետ` “Ամփոփիչ հաշվետվություն“),

- բնական էներգակիրների հայտնի դեֆիցիտով և Հայաստանի հաղորդակցական մեկուսացմամբ պայմանավորված կրիտիկական էներգետիկ իրավիճակը Հայաստանում,

- ՀԱԷԿ № 2  էներգաբլոկի շահագործման վերսկսման պահից (05.11.1995թ-ից սկսած) արտադրվել է ավելի քան 48,603 մլրդ. Կվտ. ժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ ամբողջ ժամանակահատվածում ( 05.01.1980 թ. սկսած)` 71,390 մլրդ. Կվտ.ժամ: ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկի բաժինը հանրապետությունում արտադրվող  էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր արտադրության մեջ ներկայումս կազմում է 40 %.

- ՀԱԷԿ-ը շահագործումից դուրս բերելու դեպքում  առավել թանկ փոխարինող էլեկտրաէներգիայի( 2.5÷3 անգամ)  գնման անհրաժեշտությունը, որը կոմպենսացնում է ՀԱԷԿ կորցվող  էներգետիկ հզորությունները, հանրապետության վրա նստում է տարեկան մոտավորապես 150 մլն. ԱՄՆ  դոլար

- ՇԺԵ  Նախագծի իրականացման ընթացքում էներգաբլոկի  էներգիա արտադրող համակարգերի վերականգնումը պլանավորվում է  համատեղել նրանց արդիականացման հետ, որը ապահովում է  էներգաբլոկի ելքի հզորության մեծացումը  ավելի քան  15% (առանց ռեակտորային տեղակայանքի հզորության փոփոխության),  որը կանդրադառնա  ՇԺԵ  ծախսերի փոխհատուցվելիության վրա:

- ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման  պլանավորվող ֆինանսական ծախսերը  ավելի, քան մեկ կարգ պակաս  այն  ֆինանսական ծախսերից, որոնք անհրաժեշտ են  համադրելի հզորության էներգիա արտադրող  օբյեկտների կառուցման  և շահագործման  հանձնելու  համար:

- ՀՀ  Կառավարության № 461-Ն որոշումը  ՀԱԷԿ շահագործման ժամկետի երկարացման վերաբերյալ ընդունվել է 2012 թ. ապրիլի 19-ին

### հաԷԿ №2 ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ “հԱԷԿ” ՓԲԸ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ   ԻՐԱՎԱԿԱՆ, ՖԻՆԱՆՍԱ-ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ և ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱ-ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

  - “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ գործունեությունը  ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման բնագավառում սկսվել է ՀՀ Կառավարության 19.04.2012թ.  № 461-Ն շահագործման երկարացման վերաբերյալ Որոշմամբ:

  - Գործունեության հիմնական ուղղությունները ՇԺԵ բնագավառում սահմանվում են  ՀՀ Կառավարության  նույն Որոշմամբ, ինչպես նաև “ՀԱԷԿ №2 էնորգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացմանն ուղղված պահանջներով”, որոնք շարադրված են ՀՀ Կառավարության 2012թ. օգոստոսի 23-ի№ 1085-Ն  Որոշման հավելվածում:

  - ՀՀ Կառավարության` ՀԱԷԿ շահագործման երկարացման 19.04.2012թ. № 461-Ն Որոշման տեխնիկական և կազմակերպչական ապահովման համար,  2014 թ դեկտեմբերի  20-ին կնքվել է “Համաձայնագիր ՌԴ կառավարության և ՀՀ կառավարության  միջև` վերաբերող ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի  երկարացման գործում  համագործակցությանը”, որում նշանակված են`

Իրավասու Մարմիններ.

- ՌԴ  կողմից  – ՌՈՍԱՏՕՄ Պետական Կորպորացիա

- ՀՀ կողմից–Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն

Համաձայնագրի կատարման համար պատասխանատու լիազորված կազմակերպություններ  .

- ՌԴ  կողմից  –  “Ռուսատոմ Սերվիս” ԲԸ

- ՀՀ կողմից  –  “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ

4.4	ՀԱԷԿ շահագործման երկարացման վերաբերյալ  ՀՀ Կառավարության 19.04.2012թ. № 461-Ն  Որոշման իրականացման ֆինանսական ապահովման  համար 2015թ. փետրվարի 5-ին կնքվել է “Համաձայնագիր ՌԴ կառավարության և ՀՀ Կառավարության միջև` ՀՀ Կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու վերաբերյալ` ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարացմանը  վերաբերող աշխատանքների ֆինանսավորման համար”,  որում  նշանակվում են

4.5 Համաձայնագրի կատարման համար պատասխանատու լիազորված կազմակերպություններ  .

- ՌԴ կողմից – ՌԴ Ֆինանսների  նախարարություն և ՌԴ Տնտեսական զարգացման նախարարություն

- ՀՀ կողմից – ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն և ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքբնորի և բնական պաշարների նախարարություն

Միջպետական Համաձայնագրի պայմաններով Հայաստանին տրամադրվում է.

- Պետական  արտահանման վարկ` 270 մլն. ԱՄՆ դոլարի չափով

- Վարկի օգտագործումը նախատեսված է 2015÷2019 թթ ընթացքում`10 տարվա ընթացքում վարկի մարումով` 2020թ. հունվարի 15-ից սկսած ամենօրյա հիմունքով` 3% տարեկան հավելվող վճարի  պայմաններով վարկի յուրաքանչյուր գումարի  օգտագործման օրվանից սկսած

- Դրամաշնորհ (անհատույց օգնություն) 30 մլն. ԱՄՆ դոլարի չափով

Դրամաշնորհի միջոցները նախատեսված են ավանսային վճարումները  ըստ պայմանագրի կատարելու համար (№ 309/688-Д Պայմանագրի Լրացուցրչ Համաձայնագրով)` կնքվքծ “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ  և “Ռուսատոմ Սերվիս” ԲԸ  միջև

Լիազորված Մարմինների կողմից(“ՀԱԷԿ” ՓԲԸ և “Ռուսատոմ Սորվիս” ԲԸ ) կնքվել են

- “ ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման համար կատարվող աշխատանքների, ծառայությունների մատուցման և ապրանքի մատակարարման № 309/688-Д  Պայմանագիրը”

№ 309/688-Д Պայմանագիրը հանդիսանում է շրջանակային   և որոշում է Լիազորված Կազմակերպությունների կողմից դրանց կից մինչև 300մլն. ԱՄՆ դոլար ընդհանուր գումարով Լրացուցիչ Համաձայնագրեր կնքելու հնարավորությունը:  Ընդ որում, հենց Պայմանագրի մեջ վճար չի նախատեսվում:

№ 309/688-Д Պայմանագրի գործողության ժամկետը – 31.12.2019

- “ ՀԱԷԿ շահագործման ժամկետի երկարացման  նախագծի կառավարման № 309/688-Д  Պայմանարի  № 1 Լրացուցիչ Համաձայնագիր ”

№1  Լրացուցրչ Համաձայնագրի արժեքը կազմում է 30 մլն. ԱՄՆ դոլար

№1 ԼՀ գործողության ժամկետը – 31.12.2019

- “№ 309/688-Д Պայմանագրի` ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկի համակարգերի, կոնստրուկցիաների և բաղադրամասերի համալիր հետազոտության և ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին  նախապատրաստելու Ծրագրի մշակման № 2 Լրացուցիչ Համաձայնագիր ”

№2  ԼՀ արժեքը կազմում է  7155,8 մլն.  ԱՄՆ դոլար

№2  ԼՀ գործողության ժամկետը- 31.12.2017

- ՀԱԷԿ №2  ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ.

ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման (ՇԺԵ)  աշխատանքները  պետք է կատարվեն 2 փուլով.

- I Փուլ – էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավորության, տնտեսական իրագործելիության հիմնավորում

- II Փուլ –էներգաբլոկը` լրացուցիչ ժամանակահատվածում շահագործման նախապատրաստելը.

ՌԴ Կառավարության և ՀՀ Կառավարության միջև ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացմանը վերաբերող  համագործակցության համաձայնագրով նախատեսվում է “ներդրումային պլանի ” երկու էտապների զուգահեռ կատարում:

- ՓՈՒԼ I (Էներգաբլոկի  ՇԺԵ տեխնիկական հնարավորության հիմնավորումը)

1-ին փուլում կատարման ենթակա է.

- Էներգաբլոկի համալիր հետազոտություն:

- Էներգաբլոկի անվտանգության գնահատում:

- ռեակտորային տեղակայանքի խողովակաշարերի և հիմնական սարքավորումների, ինչպես նաև անվտանգության համակարգեր և անվտանգության համար կարևոր համակարգի տարրեր պարունակող շենքերի և շինությունների շահագործման ժամկետի երկարացման հնարավորության հիմնավորում:

- “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետի նախապատրաստման ծրագրի ”  մշակում:

- “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետի նախապատրաստման ծրագրի ” իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի նախնական գնահատումը:

## Համալիր հետազոտության հիմնական արդյունքները

### ըստ ավարտված համալիր հետազոտության արդյունքների թողարկվել է “Ամփոփիչ հաշվետվություն` ըստ ՀԱԷԿ №2 Էներգաբլոկի համալիր հետազոտության արդյունքների ОТЧ АТЭ.116.0918-2015” (այսուհետ` “ամփոփիչ հաշվետվություն”):

- ըստ ավարտված համալիր հետազոտության արդյունքների`  խոչընդոտներ չեն հայտնաբերվել պլանավորված լրացուցիչ ժամկետում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգ և հուսալի աշխատանքի ապահովման համար ( “ամփոփիչ հաշվետվության” 8-րդ բաժին):

- հայտնաբերվել են իրենց ռեսուրսը սպառած փոխարինման ենթակա տարրեր:

- որոշվել են այն տարրերը,  որոնք ըստ նախնական փորձագիտական գնահատականի  ունեն շահագործման լրացուցիչ ժամկետի ընթացքում իրենց շահագործման համար բավարար մնացորդային գոյապաշար, որոնց համար անհրաժեշտ է կատարել  լրացուցիչ աշխատանքներ` մնացորդային գոյապաշարի հետազոտության, գնահատման և հիմնավորման  վերաբերյալ` ըստ հատուկ մեթոդիկայի և/կամ  ծրագրերի:

### հայտնաբերվել են տարրեր, որոնց տեխնիկական վիճակը պահանջում է          նրանց արդիականացումը:

- որոշվել են այն տարրերը, որոնց  տեխնիկական վիճակը և գոյապաշարային բնութագրերը կարող են վերականգնվել կամ պահպանվել շահագործման լրացուցիչ  ժամկետի  համար շտկված տեխսպասարկման և վերանորոգման համակարգի միջոցով:

### կատարվել է տեխսպասարկման և վերանորոգման գործող համակարգի արդյունավետության գնահատում` ներառյալ շահագործական վերահսկումը, որը ապահովում է ՀԿԲ  տեխնիկական վիճակի մոնիթորինգ` հիմնավորված պարբերականությամբ №2 էներգաբլոկի շահագործման լրացուցիչ ժամկետի ընթացքում: Հաստատվել է համակարգի համապատասխանությունը  միջուկային էներգետիկայում գործող անվտանգության նորմերի և կանոնների, սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման  կազմակերպման ուղեցուցային փաստաթղթերի  պահանջներին:

- կատարվել է ՀԱԷԿ-ում գործող  թարմ և աշխատած միջուկային վառելիքի հետ աշխատելու համակարգի  գնահատումը  և կայանի հնարավորության գնահատումը` ապահովել  շահագործման լրացուցիչ ժամկետում  առաջացած լրացուցիչ քանակի աշխատած միջուկային վառելիքի անվտանգ  պահումը ՀԱԷԿ-ում:

- ՀԱԷԿ-ում  գործող թարմ և աշխատած միջուկային վառելիքի հետ աշխատելու համակարգը ներկայումս ամբողջությամբ համապատասխանում է “Ատոմային էլեկտրակայանների անվտանգության ապահովման ընդհանւր դռույթները” ОПБ-88/97. ПНАЭ Г-01-011-97 փաստաթղթի պահանջներին:

- Շահագործման լրացուցիչ ժամկետի ընթացքում` մինչև 2023 թ., ՀԱԷԿ-ում գործող աշխատած միջուկային վառելիքի  (ԱՄՎ)  հետ աշխատելու  համակարգի համապատասխանությունը ПНАЭ Г-01-011-97  պահանջներին կարելի է ապահովել  աշխատած միջուկային վառելիքի մի մասի տեղափոխումով  երկրորդ էներգաբլոկի միջուկային վառելիքի պահման ավազանից (2БВ)  առաջին էներգաբլոկի միջուկային վառելիքի պահման ավազան  (1БВ)` ապահովելու համար №2 ռեակտորի ակտիվ գոտու լրիվ բեռնաթափման հնարավորություն ցանկացած պահի ( ПНАЭ Г-01-011-97  4.8.1  կետի պահանջների բավարարում “ Միջուկային վառելիքի պահեստարանի տարողությունը պետք է հիմնավորել` հաշվի առնելով ակտիվ գոտու լրիվ բեռնաթափման  հնարավորության  ապահովումը ցանկացած պահի”)

- Համաձայն գոյացող աշխատած ջերմանջատիչ հավաքվածքների քանակի կանխատեսական հաշվարկների` ապահովելու համար ПНАЭ Г-01-011-97 4.8.1. կետի պահանջները  ՇԺԵ ընթացքում , 2023թ. հետո պահանջվում է 2БВ ավազանի տարողության  մեծացում` դարակաշարերի վերին հանովի բաժնի երկրորդ լրակազմի  կամ  ԱՄՎ խտացված պահպանման  դարակաշարերի ձեռքբերման միջոցով: Այդ հարցի վերաբերյալ որոշումը ընդունում է շահագործող կազմակերպությունը    ( “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ )   և համաձայնեցնում է  ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ հետ  ՇԺԵ  Ծրագրի սահմաններից դուրս:

- ՀԱԷԿ տարաշքում գոյացող ՃԱԹ պահման և վերամշակման հնարավորության գնահատում:

Շտկված և նորացված  ՀԱշվետվությունը պետք է ներկայացվի ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ-ի դիտարկմանը՝ հավանության համար

## .ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգության գնահատումը կատարվում է հետևյալ նպատակով.

- ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի նախագծի և նրա ընթացիկ տեխնիկական վիճակի շեղումների հայտնաբերումը ատոմային էներգետիկայի բնագավառում գործող նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներից,

- ՆՏՓ պահանջներին` հայտնաբերված անհամապատասխանությունների` ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման անվտանգության վրա ունեցած ազդեցության վերլուծությունը և այդ անհամապատասխանությունների վերացմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված կատարված և պլանավորվող միջոցառումների արդյունավետության գնահատումը,

- Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների մշակում  (հաշվի առնելով անհամապատասխանությունների վերլուծության, համալիր հետազոտության  արդյունքները, ինչպես նաև հաշվի առնելով կատարված և պլանավորվող փոխարինումներն ու արդիականացումները ),

- Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգության հիմնավորման աշխատանքների ծավալի որոշումը (ԱՀՀ նորացված տարբերակի հաջորդ մշակումը ).

    - “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցից ժամկետին  նախապատրաստելու ծրագրի” մշակումը (աշխատանքի ծավալի և նոմենկլատուրայի ձևավորում)

      - ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգության գնահատականի, համալիր հետազոտության արդյունքների հիման վրա ձևավորվում է ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին  նախապատրաստելու միջոցառումների պլան  (աշխատանքների ծավալը և բովանդակությունը, որոնց կատարումը պետք է ապահովի շահագործման լրացուցիչ ժամկետի ընթացքում էներգաբլոկի շահագործման տեխնիկական հնարավորությունը` պահպանելով կանոնակարգված պահանջները).

Նշված պլանում ընդգրկվում են.

- Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում  էներգաբլոկի անվտանգության ապահովման տեխնիկական միջոցառումներ ,

- Գոյապաշարը սպառած տարրերի փոխարինման միջոցառումներ,

- 1÷3 անվտանգության դասի տարրերի և համակարգերի արդիականացման աշխատանքներ

- Որպես էլեկտրականություն արտադրող ձեռնարկություն` ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի գործառումը ապահովող տարրերի և համակարգերի  արդիականացման աշխատանքներ

- Չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի  ծառայության ժամկետի երկարացման հիմնավորման աշխատանքներ,

- Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում էներգաբլոկի անվտանգության հիմնավորման  աշխատանքներ,

- Համակարգերի (տարրերի) փորձարկման և կարգաբերման աշխատանքների անցկացում

- Էներգաբլոկի շահագործման և նրա անվտանգության հիմնավորման փաստաթղթերի լրամշակում,

- Տարրերի գոյապաշարի կառավարման, նրանց տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման վերաբերյալ փաստաթղթերի լրամշակում,

- Շահագործող անձնակազմի վերապատպաստում:

      - Նշված պլանում ներառված յուրաքանչյուր միջոցառման համար “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին նախապատրաստելու ծրագրում”պետք է սահմանվեն.

- Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը` նրանց բովանդականության և հաջորդականության նշումով,

- Որակի ապահովման ծրագրի մշակման ժամկետները` ներառյալ կատարված աշխատանքների ընդունման պահանջները,

- Մշակման ենթակա աշխատանքային ծրագրերի, տեխնիկական առաջադրանքների և այլ նախագծա-կոնստրուկտորական, կազմակերպչական և տեխնիկական փաստաթղթերի ցանկ,

      - Ձևավորված պլանի հիման վրա մշակվում է “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցից ժամկետին  նախապատրաստելու լծրագիրը”

      - “ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցից ժամկետին  նախապատրաստելու  լծրագիրը ”  հաստատում է “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ  գլխավոր տնօրենը և այն համաձայնեցվում է ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ հետ:

- 1-էտապի աշխատանքների արդյունքների հիման վրա շահագործող կազմակերպությունը ( “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ) Որոշում է ընդունում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի  շահագործման լրացուցիչ ժամկետի  և այդ ժամկետում էներգաբլոկը շահագործման նախապատրաստելու վերաբերյալ: Որոշումը պետք է ներկայացվի կարգավորող մարմին (ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ).

- Ընդունված Որոշման հավելվածում շահագործող կազմակերպությունը, ( “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ) կարգավորող մարմնին  (ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ)  պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը.

- Էներգաբլոկի համալիր հետազոտության վերաբերյալ հաշվետվություն,

- Ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում գործող իրավական ակտերի պահանջներից ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի փաստացի վիճակի և նախագծի շեղումների վերլուծության հաշվետվություն ,

- ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին նախապատրաստելու ծրագիր,

- Ներկայացված փաստաթղթերի քննարկման հիման վրա  ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ   հավանություն է տալիս  1-ին էտապի աշխատանքների արդյունքներին կամ  շահագործող կազմակերպությանը ներկայացնում է լրացուցիչ աշխատանքների կատարման  պահանջ: Կարգավորող  մարմինը կատարում է նշված  փաստաթղթերի քննարկումը  վերջին փաստաթղթի գրանցումից հետո 90 օրվա ընթացքում:

- ՀԱԷԿ  №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների 1-ին էտապը համարվում է ավարտված, եթե “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ ստանում է ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ   հավանությունը իր արդյունքների վերաբերյալ.

    - Ծրագրերի իրականացմանն  ուղղված անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի նախնական գնահատումը:

      - |ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատման ընթացքում պետք է հաշվի առնել գների ակնկալվող փոփոխությունները (աճ) (+10%  տարեկան )

      - |ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատման ընթացքում պետք է հաշվի առնել ՀԱԷԿ-ին մատակարարվող արտադրատեսակների տեղափոխման, նրանց մաքսային ձևակերպման և բեռների պահեստավորման  ծախսերը

      - |ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատման ընթացքում պետք է հաշվի  առնել ՀՀ ոչ ռեզիդենտների հարկի վճարումը

      - ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատման ընթացքում պետք է հաշվի առնել   “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ  վարկի սպասարկման  ծախսերը

      - ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատումը պետք է արտացոլի ՀԱԷԿ –ում կողմնակի կազմակերպությունների կողմից համակարգերի և սարքավորումների փորձման, փորձարկման, վերահսկման, մոնտաժման և  կարգաբերման աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ  պայմանների ստեղծման ծախսերը

- ՇԺԵ ֆինանսական ծախսերի ընդհանուր գնահատումը պետք է արտացոլի   ՀԱԷԿ –ի  օպերատիվ գործառման ընթացիկ շահագործական ծախսերը պարապուրդների ընթացքում, ինչպես նաև անձնակազմի համար նախատեսված ծախսերը (աշխատավարձի վճարում) և նրա որակավորման պահպանումը :

- Փուլ II. ( ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին նախապատրաստելը)

2-րդ էտապում կատարման ենթակա է .

- “ՀԱԷԿ  №2 էներգաբլոկը շահագործման լրացուցիչ ժամկետին նախապատրաստելու ծրագիրը ” շահագործման երկարացման լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ  ծավալով:

- ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի մնացորդային գոյապաշարի հիմնավորումը` ըստ  РД ЭО 0281

- Չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի մնացորդային գոյապաշարի գնահատումը:

- Այն տարրերի փոխարինումը, որոնց գոյապաշարը սպառված է և վերականգնման ենթակա չէ:

- Համակարգերի և համակարգերի առանձին տարրերի արդիականացումը` էներգաբլոկի անվտանգության և շահագործման արդյունավետության բարձրացման նպատակով:

- “Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում վերականգնվող տարրերի գոյապաշարի  կաավարման ծրագրի ” մշակում:

- ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի անվտանգության հիմնավորման հաշվետվությոան մշակում (ԱՀՀ):

- Շահագործման լրացուցիչ ժամկետում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման լիցենզիա ստանալը և անհրաժեշտ հիմնավորող փաստաթղթերի պատրաստումը:

Էներգաբլոկը շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների 2-րդ էտապի ավարտից հետո շահագործող կազմակերպությունը  ներկայացնում  է ԱԷԿ-ի շահագործման լիցենզիայի  երկարացման հայտ` ըստ ՀՀ օրենսդրության,  սահմանված կարգով, լիցենզավորման պլանի համաձայն, որը համաձայնեցվել է ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ հետ:

- 2-րդ էտապի աշխատանքների կատարման յուրահատկությունները

  - “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն` որպես շահագործող կազմակերպություն, իր վրա է վեցնում  ՀԱԷԿ № 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման բնագավառում գործունեության  բոլոր պարտավորությունները:

  - “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն իրավունք է տալիս օպերատորին տվյալ առաջադրանքի կատարման համար անրժեշտ բազաներից օգտվելու

  - Այդ հակասության վերացման համար ստորագրվել է “Համաձայնագիր ՌԴ կառավարության և ՀՀ կառավարության  միջև` վերաբերող ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի  երկարացման մեջ  համագործակցությանը ”,  որի կաննոնների համաձայն  “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ –ն և  “Ռուսատոմ Սերվիս” ԲԸ-ն կնքեցին այդ Համաձայնագրով նախատեսված  շրջանակային “Պայմանագիր № 309/688-Д ` աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման և ապրանքի մատակարարման վերաբերյալ ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման համար ”

  - ՇԺԵԿՀ-ի կողմից ՇԵևՌԲ-ի կազմում կազմավորվել է յոթ  Աշխատանքային Խումբ, որոնք կոչված են ՇԺԵ Ծրագրի շրջանակներում ՀԱԷԿ-ում իրականացվող աշխատանքների տեխնիկական և կազմակերպչական ուղեկցմանը: Աշխատանքային խմբերում ներգրավվել են ՇԺԵ ենթակա համակարգերի և տարրերի օպերատիվ, վերանորոգային և հսկիչ սպասարկումն ապահովող ՀԱԷԿ-ի ստորաբաժանումների առավել կոմպետենտ մաստագետները

  - ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն ուղարկում է գնման կազմված փաթեթները ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների  նախարարությանը կից Ներդրումային Կոմիտեի (ՆԿ) քննարկմանը և համաձայնեցմանը

  - Գնման փաթեթների համաձայնեցման դեպքում “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն հանձնարարություն է տալիս “Ռուսատոմ Սերվիս” ԲԸ-ին այդ փաթեթների վերաբերյալ մրցակցային ընթացակարգեր անցկացնելու և տենդերի հաղթողի հետ պայմանագիր կապելու  վերաբերյալ

  - Մրցակցային ընթացակարգերի ավարտման դեպքում “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն և “Ռուսատոմ սերվիս” ՓԲԸ-ն կնքում են համապատասխան Լրացուցիչ Համաձայնագրեր, որոնք ուղարկվում են ՀՀ և ՌԴ Ֆինանսների նախարարություն` ֆինանսավորման բացման համար

  - Մրցակցային ընթացակարգերի ավարտման դեպքում “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն և “Ռուսատոմ սերվիս” ՓԲԸ-ն կնքում են համապատասխան Լրացուցիչ Համաձայնագրեր, որոնք ուղարկվում են ՀՀ և ՌԴ Ֆինանսների նախարարություն` ֆինանսավորման բացման համար

  - Կատարված աշխատանքների/մատակարարումների ընդունումը` ըստ կնքված Լրացուցիչ Համաձայնագրերի, իրականացվում է “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ կողմից` ըստ այդ Լրացուցիչ Համաձայնագրերի պայմանների, և ավարտվում է համապատասխան ընդունման-հանձնման ակտերի ստորագրումով

  - Մրցակցային ընթացակարգերի ավարտման դեպքում “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ն և “Ռուսատոմ սերվիս” ՓԲԸ-ն կնքում են համապատասխան Լրացուցիչ Համաձայնագրեր, որոնք ուղարկվում են ՀՀ և ՌԴ Ֆինանսների նախարարություն` ֆինանսավորման բացման համար

  - ՇԺԵ նախագիծը անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներով ապահովելու համար ստորագրվել է “Համաձայնագիր ՌԴ Կառավարության և ՀՀ Կառավարության միջև ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին` ՀՀ տարածքում ԱԷԿ-ի շահագործման երկարացման աշխատանքների ֆինանսավորման համար

- ՀԱԷԿ №2 ԷՆԵՐԳԱԲԼԵԿԻ ՇԺԵ  ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ  ՆԱԽԱԳԾԻ  ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- Հարկ է ապահովել “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ գործունեությունը` որպես շահագործող կազմակերպություն, անհրաժեշտ ներդրումային միջոցներով` ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի ՇԺԵ բնագավառում:

- Որպես էներգիա արտադրող ձեռնարկության օպերատորի` “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ-ին է  պատկանում ֆինանսական միջոցների մուտքի միակ աղբյուրը` արտադրված էներգիայի իրացումը` ըստ հաստատված տարիֆի, որով նախատեսված չէ ներդրումային ֆոնդերի ձևավորումը:

- ՇԺԵ նախագիծը անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներով ապահովելու համար ստորագրվել է “Համաձայնագիր ՌԴ Կառավարության և ՀՀ Կառավարության միջև ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին` ՀՀ տարածքում ԱԷԿ-ի շահագործման երկարացման աշխատանքների ֆինանսավորման համար” :

- Այս Համաձայնագրով սահմանված ֆոնդը` 300 մլն. ԱՄՆ $ -ի չափով (Վարկ` 270 մլն. և դրամաշնորհ` 30 մլն.), գործնականորեն ապահովում է գործող ՆՏՓ-ով ՇԺԵ Նախագծերի համար նախանշված ողջ աշխատանքների/մատակարարումների ֆինանսավորումը:

- Առանձին հատուկ աշխատանքների ֆինանսավորումը, որոնք պարտադիր են` ըստ ՀՀ օրենսդրության, կարգավորող մարմնի (ՀՀ ՄԱԿ ՊԿ) պահանջների, և միջազգային կազմակերպությունների առաջարկությունների, ապահովվում են “ՀԱԷԿ” ՓԲԸ սեփական միջոցներով (վարկային գծից դուրս) և հովանավորների դոնորային աջակցությամբ:

- Որոշելու համար այս հատուկ աշխատանքների/մատակարարումների ծավալը և բովանդակությունը ձևավորվել է նախագծային ժամկետից դուրս (շահագործման լրացուցիչ ժամկետում-ՇԼԺ) ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի հուսալի, անվտանգ և արդյունավետ շահագործման աշխատանքների/մատակարարումների  Ամփոփիչ պլան` այս ցանկի յուրաքանչյուր կետի աշխատանքների/մատակարարումների  արժեքի կանխատեսվող գնահատականով:

- Հաշվի առնելով Ամփոփիչ պլանում ներառված  աշխատանքների/մատակարարումների բաղադրությունը, ծավալը և յուրահատկությունները, որոշվել են նրանց ֆինանսավորման աղբյուրները  և,  համապատասխանաբար, տրամադրության տակ եղած ներդրումային ֆոնդի ծավալի գերազանցման գումարները:

- Նշված իրավիճակում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման Ներդրումային նախագծի մշակումը կարող է ավարտվել Ամփոփիչ պլանի աշխատանքների/մատակարարումների (արժեքի կանխատեսվող գնահատականի շտկումը) կատարմանն ուղղված պլանավորվող ողջ պայմանագրերի կնքումից հետո:

- ՀԱԷԿ- 2-րդ Էներգաբլոկի ՇԺԵ-ի իրականացման Միջոցառումների Ամոփ պլան

- համալիր հետազոտման աշխատանքներ;

- մնացորդային գոյապաշարի հաշվարկային հիմնավորում;

- անվտանգության բարձրացման միջոցառումներ;

- սարքավորումների փոխարինում

- Համակարգերի արդիականացում

- Անվտանգության միջոցառումներ

- ՄԻջուկային անվտանգություն

- Ճառագայթային

- Շահագործային

- Ստրես տեստեր

- ՃԱԹ-ի հետ վարվելակարգ

- ՕՄՎ-ի հետ վարվելակարգ

- Ծանր վթարների կառավարում

- Նշված իրավիճակում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման Ներդրումային նախագծի մշակումը կարող է ավարտվել Ամփոփիչ պլանի աշխատանքների/մատակարարումների (արժեքի կանխատեսվող գնահատականի շտկումը) կատարմանն ուղղված պլանավորվող ողջ պայմանագրերի կնքումից հետո:

- Հաշվի առնելով Ամփոփիչ պլանում ներառված  աշխատանքների/մատակարարումների բաղադրությունը, ծավալը և յուրահատկությունները, որոշվել են նրանց ֆինանսավորման աղբյուրները  և,  համապատասխանաբար, տրամադրության տակ եղած ներդրումային ֆոնդի ծավալի գերազանցման գումարները

- “ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման նախագծային  ժամկետի երկարացման համար կատարվող մատակարարումների և աշխատանքների   Ամփոփիչ պլանը

- Փաստաթղթերի պատրաստումը` լիցենզավորման  ապահովման համար

- Այն տարրերի և համակարգերի փոխարինումը, որոնց գոյապաշարը մոտ է սպառման  և ենթակա չէ վերականգնման

- Տարրերի և համակարգերի արդիականացում ` անվտանգության, հուսալիության և արդյունավետության բարձրացման նպատակով

- Անվտանգության բարձրացման միջոցառումներ

- Նշված իրավիճակում ՀԱԷԿ №2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման Ներդրումային նախագծի մշակումը կարող է ավարտվել Ամփոփիչ պլանի աշխատանքների/մատակարարումների (արժեքի կանխատեսվող գնահատականի շտկումը) կատարմանն ուղղված պլանավորվող ողջ պայմանագրերի կնքումից հետո

- “ՀԱԷԿ №2  էներգաբլոկի շահագործման նախագծային  ժամկետի երկարացման համար կատարվող մատակարարումների և աշխատանքների   Ամփոփիչ պլանը

- Փաստաթղթերի պատրաստումը` լիցենզավորման  ապահովման համար

- Այն տարրերի և համակարգերի փոխարինումը, որոնց գոյապաշարը մոտ է սպառման  և ենթակա չէ վերականգնման

- Տարրերի և համակարգերի արդիականացում ` անվտանգության, հուսալիության և արդյունավետության բարձրացման նպատակով

- Անվտանգության բարձրացման միջոցառումներ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԷԿ-Ի №2 ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՆԵՐԻ

ԱՄՓՈՓԻՉ ՊԼԱՆ

| Կետ№ | Աշխատանքների անվանումը և բովանդակությունը | Ավարտման ժամկետները |  | Գնահատվածարժեքը | Ֆինանսվորման աղբյուրը | Պատվերի կարգավիճակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՇԺԵ նախագծի կառավարում | 31.12.2019 |  | 30 000,0 | Վարկ | Լրացուցիչ Համաձայնագիր №1 (ԼՀ-1) |
|  | Լիցենզավորման ապահովման նպատակով փաստաթղթերի նախապատրաստում |  |  | 49 647,0 | Բոլորը |  |
|  |  |  |  | 44 647,0 | Վարկ |  |
|  |  |  |  | 2 500,0 | ААЭС |  |
|  |  |  |  | 2 500,0 | DOE USA |  |
|  | Համալիր հետազոտում. Հաշվետվություն. ՇԺԵ նախապատրաստման ծրագիր | 30.07.2017 |  | 7155,8 | Վարկ | ԼՀ-2 Ավարտված է |
|  | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի նախագծերի համակարգերի և բաղադրիչների համա-լիր հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության ակտուալացում շահագործման ժամկետի երկարաձգման պահանջներին համապատասխան, (ՀՀ կառավարության 1085-Ն որոշման Հավելված) որոշված ձևը եւ բովանդակությունը համապատասխան սահմանված ըստ 19.01.2016թ №9 հրամանի ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ նախագահի կողմից հաշվետվության նոր տարբերակի թողարկմամբ: | 15.07.2018 |  | 480.0 |  | Շրջանակային Լրացուցիչ Համաձայնագիր №2 (ՇԼՀ-2) |
|  | Հայկական ԱԷԿ-Ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի եր-կարացման նպատակով իրականացվող աշխատանքների և մատակարարումների ամփոփիչ պլանի մշակում շահագործման ժամկետի երկարաձգման պահանջ-ներին համապատասխան, (ՀՀ կառավարության 1085-Ն որոշման Հավելված) հաշվի առնելով СТО 1.1.1.01.006.0327-2015. փաստաթղթի դրույթները | 25.06.2018 |  | 10,0 |  | ՇԼՀ-2 |
|  | ՀԱԷԿ-Ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման Ծրագրի ակտուալացում, (ՀՀ կառավարության 1085-Ն որոշման Հավելված) և հաշվի առնելով СТО 1.1.1.01.006.0327-2015. փաստաթղթի դրույթները հիմնված հաստատված միջոցառումների ամփոփ պլանի վրա , նոր տարբերակի թողարկմամբ | 25.09.2018 |  | 10,0 |  | ՇԼՀ-2 |
|  | Հայկական ԱԷԿ-Ի №2 էներգաբլոկի սարքավորումների շահագործաին վերահսկմամը | 01.09.2017 |  | 912,7 | Վարկ | ԼՀ-10 Ավարտված է |
|  | Հաշվետու փաստաթղթերի անկախ փորձագիտություն | 31.08.2018 |  | 144,8 | Վարկ | ԼՀ-17 |
|  | Փորձաքննության համար փաստաթղթերի ցանկի համալրում(ըստ ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ հետ համաձայնեցված ցանկի) | 20.10.2019 |  | 250,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի սարքավորումների տարրերի և համակարգերի արդիականացման նախագծման ելակետային տվյալների պատրաստում | 10.06.2019 |  | 320,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | ՀԿԲ-երի արդիականացման նախագծային ապահովում և ուղեկցում | 10.04.2019 |  | 4208,6 | Վարկ | ԼՀ-15 |
|  | Հաշվետվություն ՝ ըստ անվտանգության գնահատականի | 15.07.2018 |  | 150,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Հայկական ԱԷԿ-Ի №2 էներգաբլոկի սարքավորումների շահագործաին վերահսկմամը | 10.11.2016 |  | 5718,3 | Վարկ | ԼՀ-11 Ավարտված է |
|  | ՌՏ-ի չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի մնացորդային գոյապաշարի հաշվարկային հիմնավորում | 25.11.2019 |  | 9524,8 | Վարկ | ԼՀ-12 |
|  | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի Սարքավորումների և Համակարգերի տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվարկների իրականացման եւ եզրակացությունների մշակման համար հաշվարկների իրականացում (համաձայնեցված հաշվարկների ցանկի և եզր) | 25.11.2019 |  | 900,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Անվտանգության 1-3 դասերի մատակարարվող սարքավորումների որակի վերահսկում (պատրաստմանը) | 30.10.2019 |  | 1315,0 | Վարկ | ԼՀ-40 |
|  | Անվտանգության 1-3 դասերի տարրերի և համակարգերի լրացուցիչ հետազոտում և տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի | 30.07.2019 |  | 6390,0 | Վարկ | ԼՀ-13 |
|  | Անվտաբգության 1-3 րդ դասի համակարգերի և տարրերի տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի գնահատում (լրացուցիչ,ըստ ընդլայնված ցանկի) | 30.07.2019 |  | 2107,0 | Վարկ | ԼՀ-45 |
|  | Ռեակտորային տեղակայանքի մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորման պահպանողականության հիմնավորման վերաբերյալ գիտահետազոտական աշխատանքներ |  |  | 5200,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Ռեակտորի իրանի վրա ռադիացիոն բեռնվածքի մոնիտորինգ ըստ առանձին Տեխնիկական Առաջադրանքի (ՏԱ) |  |  | 200,0 | Վարկ | Աշխատանքներերի ավարտը սահմանափակվում է միջկառավարական համաձայնագրերերի (ՄԿՀ-1, ՄԿՀ-2) գործողության ժամկետներով |
|  | Ռեակտորի իրանի ջերմային վերամշակում ըստ առանձին ՏԱ |  |  | 5000,0 | Վարկ |  |
|  | Հայկական ԱԷԿ-ի համակարգերի, բաղադրիչների եւ կառուցվածքների դասակարգման նորացված տարբերակի մշակումը, հաշվի առնելով վերազինումը, փոխարինումը եւ նոր արժեքները |  | 30.06.2020 | 1500,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Անվտանգության հիմնավորման հաշվետվության լրամշակում |  |  | 3000,0 |  |  |
|  | ՀԱԷԿ-ի էներգաբլոկի անվտանգության հաշվետվության վերանայում, հաշվի առնելով ԱԷԿ-ի համար իրականացվող արդիականացումները | 30.12.2019 |  | 500,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի համար Անվտանգության հիմնավորման մասին հաշվետվություն `նոր լիցենզիա ստանալու համար անվտանգության հաշվետվության նոր ձեւաչափի համաձայն | 30.06.2020 |  | 2500,0 | DOE USA |  |
|  | ՇԼԺ-ի ընթացքւմ ՀԿԲ-երի գոյապաշարային բնութագրերի կառավարման ծրագիր | 30.08.2019 |  | 350,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Գոյապաշարը գրեթե սպառած և վերեկանգնման ոչ ենթակա համակարգերի և տարրերի փոխարինում |  |  | 17 671,0 | Բոլորը |  |
|  |  |  |  | 11 937,0 | Վարկ |  |
|  |  |  |  | 5 734,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Անվտանգության 1-3 դասերի համակարգեր և տարրեր |  |  | 10 392,0 | Բոլորը |  |
|  |  |  |  | 6047,0 | Վարկ |  |
|  |  |  |  | 4351,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Միջակա մետաղաձող (37 հատ) | 10.11.2016 |  | 592,0 | Վարկ | ԼՀ-5 Ավարտված է |
|  | Հավելակցան, կլանող (37 հատ) | 05.11.2016 |  | 1243,0 | ՀԱԷԿ | Ավարտված է |
|  | ՎԿԿ կասետների շարժաբեր (37 հատ) | 10.11.2016 |  | 500,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի ամրակման տարրեր (59 լրակազմ) | 10.08.2018 |  | 413,5 | Վարկ | ԼՀ-18 |
|  | Տրանսպորտային-Տեխնոլոգիական Սարքավորումների (ՏՏՍ-ի) էլեմենտներ (Բռնիչներներ, պատյանների տեղափոխման մետաղաձողեր) | 10.05.2019 |  | 280,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Հիդրոամորտիզատորների փորձարկման ստենդի չափումների համակարգ | 30.05.2017 |  | 69,5 | Վարկ | ԼՀ-21 Ավարտված է |
|  | Հակասեյսմիկ պաշտպանության արդյունաբերական համակարգ (ՀՊԱՀ) | 20.07.2018 |  | 282,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.04.2018 |  | 212,0 | Վարկ | ԼՀ-42 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 20.03.2018 |  | 50,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | 15.07.2018 |  | 20,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | 1-ին կոնտուրից 2-րդ կոնտուր արտահոսքերի վերահսկման համակարգ (Ազոտ 16) | 30.07.2018 |  | 688,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 20.02.2018 |  | 636,0 | Վարկ | ԼՀ-29 Ավարտված է |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.04.2018 |  | 12,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | 25.07.2018 |  | 40,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | 1-ին կոնտուրի լրասնուցման համակարգի լրասնուցող ջրի ջեռուցիչ | 25.07.2018 |  | 38,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 10.11.2017 |  | 28,0 | Վարկ | ԼՀ-22 Ավարտված է |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 10.05.2018 |  | 5,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | 20.07.2018 |  | 5,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Թարմ վառելիքի հանգույցի ամբարձիչ-հեծան, ամբարձունակությունը՝ 3,2 տ/ուժ | 30.11.2019 |  | 170,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30. 08.2019 |  | 150,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, փորձարկումներ | 25.11.2019 |  | 20,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Էլեգազային անջատիչներ 6կՎ | 2019-2021 |  | 1210,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.05.2019 |  | 1100,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, ստուգում | 2019-2021 |  | 110,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Էլեգազային անջատիչ 35 կՎ | 2019-2020 |  | 245,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 25.05.2019 |  | 150,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 20.03.2019 |  | 50,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, ստուգում | 2019-2020 |  | 45,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Առաջնային և երկրորդային Հսկման-չափման սարքավորումներ | 30.11.2019 |  | 1575,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.03.2019 |  | 1300,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 10.02.2019 |  | 125,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային շխատանքներ, ստուգում (ՏԱ) | 25.11.2019 |  | 75,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, ստուգում (ՐԱ) | 20.08.2019 |  | 75,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Վթարային կոնդենսատային պոմպային ագրեգատներ (2 հատ) | 30.07.2018 |  | 139,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.05.2018 |  | 87,3 | Վարկ | ԼՀ-26 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.05.2018 |  | 21,7 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Շինարարամոնտաժային, Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | ՊՆՎ-18 |  | 30,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՌԱ-ի պոմպային սարքավորում (պոմպային ագրեգատներ) |  |  | 471,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում |  |  | 398,5 | Վարկ |  |
|  | Պոմպային ագրեգատներ 2НПК-4с,5с, 6с. | 02.04.2018 |  | 16,0 | Վարկ | ԼՀ-38 |
|  | Պոմպային ագրեգատներ НБ-3 | 02.04.2018 |  | 2,0 | Վարկ | ԼՀ-39 |
|  | Պոմպային ագրեգատներ 2ТВН-1,2 Պոմպային ագրեգատներ 2НОП-1,2; | 02.05.2018 |  | 217,5 | Վարկ | ԼՀ-37 |
|  | Պոմպային ագրեգատներ 2НБО-3, ТВН-4 | 30.06.2019 |  | 128,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.05.2019 |  | 34,5 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Շինարարամոնտաժային, Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 20.07.2019 |  | 38,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ԴԳԿ-ի ջրապոմպեր և յուղապոմպեր (4+4 = 8 հատ) | 30.08.2019 |  | 325,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.05.2019 |  | 251,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.05.2019 |  | 40,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Շինարարամոնտաժային, Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 25.08.2019 |  | 34,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Պոմպային ագրեգատներ (7 լրակազմ) ՊՍՀՀ-ի տեխնիկական վերազինման համար (Նախագծային մասնագիր А-146487) | 30.07.2018 |  | 237,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.01.2018 |  | 165,0 | ՀԱԷԿ | Ավարտված է |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.05.2018 |  | 26,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Շինարարամոնտաժային, Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 25.07.2018 |  | 46,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՊՍՀՀ-ի՝ 1-ին և 2-րդ անցուղիների խողովակաշար | 30.08.2019 |  | 199,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.05.2019 |  | 130,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.05.2019 |  | 26.0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | 25.08.2019 |  | 43,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | 1-ին կոնտուրի սիլֆոնային փակիչ արմատուր | 30.08.2019 |  | 1560,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.04.2019 |  | 1200,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.03.2019 |  | 180.0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 2019-2020 |  | 180.0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՌԱ-ի ստուգիչ մալուխներ | 20.09.2019 |  | 95,0 | Բոլորը |  |
|  | Մալուխների մատակարարում | 30.05.2019 |  | 75,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.05.2019 |  | 5.0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 18.09.2019 |  | 15,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ստուգիչ մալուխներ (16380 մ) | 20.08.2019 |  | 95,0 | Բոլորը |  |
|  | Մալուխների մատակարարում | 30.04.2019 |  | 75,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.03.2019 |  | 5.0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 15.08.2019 |  | 15,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Անվտանգության 4-րդ դասի համակարգեր և տարրեր |  |  | 7627,0 | Բոլորը |  |
|  |  |  |  | 5935,0 | Վարկ |  |
|  |  |  |  | 1672,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Կոնդենսատի պոմպային ագրեգատներ (6 հատ) | 30.09.2019 |  | 1946,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.09.2018 |  | 1013,5 | Վարկ | ԼՀ-36 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.11.2018 |  | 0,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 20.09.2019 |  | 932,5 | Վարկ | ՇԼՀ-1 |
|  | Հովացման պոմպային ագրեգատներ | 25.10.2018 |  | 129,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.01.2018 |  | 89,0 | Վարկ | ԼՀ -27 Ավարտված է |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.04.2018 |  | 7.0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 10.10.2018 |  | 33.0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Գեներատորների գազահովացման պոմպեր | 2019 |  | 190,0 | Վարկ | ՇԼՀ-1 |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.04.2019 |  | 172,0 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | ՊՆՎ -2019 |  | 18,0 | Վարկ |  |
|  | Ռեզերվային գործարկման կաթսայատան կաթսայաագրեգատներ (2 լրակազմ) | 30.11.2018 |  | 906,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.10.2017 |  | 414,0 | Վարկ | ԼՀ -8 Ավարտված է |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.05.2018 |  | 0,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 25.11.2018 |  | 492,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Երկրորդ կոնտուրի համակարգերի, տեխնիկական և հրդեհաշիջման ջրի խողովակաշարեր, (11 565 մ) Խողովակաշարերի տարրեր (կցախողովակներ, եռաբաշխիկներ, արմունկներ) | 2018-2019 |  | 1672,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 2018-2018 |  | 1320,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 2018-2019 |  | 200,0 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 2018-2019 |  | 152.0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ԱԹԿ օդանջատման տեղակայանք | 25.08.2019 |  | 382.0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.04.2019 |  | 258,0 | Վարկ | ԼՀ-46 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.03.2019 |  | 27,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 20.08.2019 |  | 97,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Օդային անջատիչներ 0,4կՎ | 2018-2019 |  | 594,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 2018-2019 |  | 540,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ և ստուգում | 2018-2019 |  | 54,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Օդափոխման սարքավորում | 10.11.2019 |  | 686,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 2018-2019 |  | 520,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 2018-2019 |  | 58,0 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 30.10.2019 |  | 108,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | YORK տիպի սառնարանային կայանք (2 լրակազմ) | 30.05.2019 |  | 830,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 01.04.2019 |  | 600,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 01.02.2019 |  | 80,0 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 25.05.2019 |  | 150.0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Կլիմատիկ պահարան 50 ВВ 028 (4 հատ) | 25.05.2019 |  | 292,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.04.2019 |  | 260,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 20.05.2019 |  | 32,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Անվտանգության բարձրացման նպատակով համակարգերի և տարրերի արդիականացում |  |  | 49 192,0 | Բոլորը |  |
|  |  |  |  | 48692,0 | Վարկ |  |
|  |  |  |  | 500,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ԱԳՎՀՀ և սպրինկլերային համակարգ ՝ նախատեսված ԱՆՎ-ների նոր արժեքների համար | 25.09.2019 |  | 12480,0 | Վարկ |  |
|  | ՑՃ պոմպեր մատակարարում | 20.09.2018 |  | 1500,0 | Վարկ | ԼՀ-44 |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 20.04.2019 |  | 3880,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 20.02.2019 |  | 3148,0 | Վարկ | ԼՀ -14 |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | ՊՆՎ -19 |  | 3352,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ և փորձարկումներ | ՊՆՎ -19 |  | 600.0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | ԿՊՀ՝ էլեկտրասարքավորման փոխարինմամբ | 25.09.2019 |  | 10584,0 | Վարկ |  |
|  | Հիմնական Սարքավորման մատակարարում | 20.05.2018 |  | 7 299,0 | Վարկ | ԼՀ -35 |
|  | Լրացուցիչ Սարքավորման մատակարարում | 20.04.2019 |  | 416,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 01.02.2019 |  | ԼՀ -15 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | ՊՆՎ -19 |  | 2190,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ և փորձարկումներ | ՊՆՎ -19 |  | 679,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Տեղեկատվական-հաշվարկային համակարգ (ՏՀՀ)՝ ԱՊՆՀ –ի ներառմամբ և գործառույթների ընդլայնմամբ | 25.08.2019 |  | 3428,0 | Բոլորը |  |
|  | Հիմնական Սարքավորման մատակարարում | 20.04.2019 |  | 1820,5 | Վարկ | ԼՀ -33 |
|  | Համակարգիչների մատակարարում | 20.05.2019 |  | 278,5 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Լրացուցիչ Սարքավորման մատակարարում | 20.05.2019 |  | 280,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Սենսորների մատակարարում (փոխարինելու համար) | 20.05.2019 |  | 100,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային աշխատանքներ նոր պարամետրերի համար | 25.11.2018 |  | ԼՀ -15 | Վարկ |  |
|  | Նախագծային աշխատանքներ ընթացիկ պարամետրերի համար | 20.08.2018 |  | 10,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | ՊՆՎ -19 |  | 626,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | ՊՆՎ -19 |  | 313,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | ՆՌՀՀ՝ փոխարինմամբ ժամանակակից Ներռեակտորային տեխնոլոգիական հսկման համակարգով (ՆՌՏՀՀ) | 25.08.2019 |  | 7230,0 | Վարկ |  |
|  | Հիմնական Սարքավորման մատակարարում | 30.03.2019 |  | 4814,0 | Վարկ | ԼՀ-32 |
|  | Լրացուցիչ Սարքավորման մատակարարում | 30.05.2019 |  | 250,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.01.2019 |  | ԼՀ -15 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | ՊՆՎ -19 |  | 1444,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ | ՊՆՎ -19 |  | 722,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Հուսալի սնուցման համակարգ՝ ԴԴԳ-ի՝ կերպափոխիչներով փոխարինմամբ | 25.08.2019 |  | 5180,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Հիմնական և լրացուցիչ Սարքավորման մատակարարում | 20.04.2019 |  | 3572,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 25.02.2019 |  | ԼՀ -15 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | ՊՆՎ -19 |  | 1072,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ | ՊՆՎ -19 |  | 536,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Ավտոմատ կարգավորման համակարգերի էլեկտրասարքավորում (78 հատ) | 25.08.2019 |  | 2650,0 | Բոլորը | ՇԼՀ-2 |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 20.04.2019 |  | 1800,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 25.02.2019 |  | 360,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | ՊՆՎ -19 |  | 290,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ | ՊՆՎ -19 |  | 200,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ռելեային պաշտպանության և ավտոմատիկայի միկրոպրոցեսորային համալիրի (ՏԳ-3 և ՏԳ-4 ՌՊԱ) ներդրում | 25.08.2019 |  | 1020,0 | Վարկ | ՇԼՀ-1 |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.03.2019 |  | 680,0 | Վարկ | ՇԼՀ-1 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.09.2018 |  | 85,0 | Վարկ | ՇԼՀ-1 |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | ՊՆՎ -19 |  | 255,0 | Վարկ | ՇԼՀ-1 |
|  | Կամրջաձև ամբարձիչներ, ամբարձունակությունը՝ 250 տ/ուժ | 20.05.2019 |  | 2973,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.03.2019 |  | 2210,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 10.02.2018 |  | ԼՀ-16 | Վարկ | Выполнено |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | 10.05.2019 |  | 663,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ | 15.05.2019 |  | 100,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Կամրջաձև ամբարձիչներ, ամբարձունակությունը՝ 30 տ/ուժ | 30.04.2019 |  | 1327,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.01.2019 |  | 987,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 10.02.2018 |  | ԼՀ-16 | Վարկ | կատարված է |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ | 20.04.2019 |  | 300,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ | 25.04.2019 |  | 40,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Առաջին կոնտուրի սարքավորումների և խողովակաշարերի ջերմամեկուսացում | 20.08.2019 |  | 2320,0 | Վարկ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | ՊՆՎ -18,19 |  | 1186,0 | Վարկ | ԼՀ -23 |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և փորձարկումներ | ՊՆՎ -18,19 |  | 1134,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Անվտանգության բարձրացման նպատակով համակարգերի և տարրերի արդիականացում |  |  | 135 826,0 | Վարկ |  |
|  | ՏԱ-ի կամրջաձև ամբարձիչներ , ամբարձունակությունը՝ 125 տ/ուժ (2 լրակազմ) |  | 30.11.2018 | 3201,0 | Վարկ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում (էլեկտրական մաս) |  | 05.05.2018 | 805,5 | Վարկ | ԼՀ -34 |
|  | Սարքավորման մատակարարում (մեխանիկական մաս) |  | 05.02.2018 | 508.5 | Վարկ | ԼՀ -43 Ավարտված է |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ |  | 30.12.2017 | 1220,0 | Վարկ | ԼՀ -16 Ավարտված է |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ |  | 20. 11.2018 | 350,0 | Վարկ | ԼՀ -48 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ |  | 25. 11.2018 | 200,0 | Վարկ |  |
|  | Տուրբին Կ-220-44-1 (ՏԱ №3) |  | 20.11.2018 | 37947,0 | Վարկ |  |
|  | Տուրբին Կ-220-44-1 (ՏԱ №4) |  | 20.11.2019 |  | Վարկ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում ՏԱ №3 համար |  | 10.04.2018 | 19950,0 | Վարկ | ԼՀ -25 (կատ. 50%) |
|  | Սարքավորման մատակարարում ՏԱ №4 համար |  | 10.12.2018 |  |  |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ |  | 20.02.2018 | ԼՀ -15 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ |  | ՊՆՎ -18,19 | 15 640,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ |  | ՊՆՎ -18,19 | 2 357,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | №3 տուրբինի կոնդենսատորներ (2 լրակազմ) |  | 25.07.2018 | 16371,0 | Վարկ |  |
|  | №4 տուրբինի կոնդենսատորներ (2 լրակազմ) |  | 25.07.2019 |  | Վարկ |  |
|  | №3 կոնդենսատորների մատակարարում (2 լրակազմ) |  | 20.12.2018 | 9095,0 | Վարկ | ԼՀ-28 Ավարտված է 50% |
|  | №4 կոնդենսատորների մատակարարում (2 լրակազմ) |  | 10.01.2018 |  | Վարկ |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ |  | 20.02.2018 | ԼՀ -15 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ |  | ՊՆՎ -18,19 | 7276,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Անջատիչ-շոգեգերտաքացուցիչ (2 լրակազմ – 4 հատ) |  | 20.08.18/19 | 8920,0 | Վարկ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում |  | 10.07.2018 | 5400,0 | Վարկ | ԼՀ -19 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ |  | 20.04.2018 | ԼՀ -15 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ |  | ՊՆՎ -18/19 | 3520,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Շրջանառու ջրի հովացման համակարգ |  |  | 11600,0 | Վարկ |  |
|  | Ջրահովացման աշտարակ (հովացման աշտարակ) №1 | 30.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Ջրահովացման աշտարակ (հովացման աշտարակ) №3 | 30.11.2019 |  |  |  |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.12.2016 |  | 300,0 | Վարկ | ԼՀ -6 Ավարտված է |
|  | Շինարարամոնտաժային և Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ | 30.11.18/19 |  | 11300,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Տուրբոգեներատոր (ՏԳ-3) | 20.11.2018 |  | 15 588,0 | Վարկ |  |
|  | Տուրբոգեներատոր (ՏԳ-4) | 20.11.2019 |  |  | Վարկ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում ՏԳ-3 համար | 12.2017 |  | 8004,2 | Վարկ | ԼՀ -24 |
|  | Սարքավորման մատակարարում ՏԳ-4 համար | 12.2018 |  |  | Վարկ |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.03.2018 |  | ԼՀ -15 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժայի աշխատանքներ | ՊՆՎ -18,19 |  | 6403,8 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ | ՊՆՎ -18,19 |  | 1180,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Բլոկի տրանսֆորմատոր (2 լրակազմ) | 20.08.2018 |  | 6870,0 | Վարկ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 20.02.2018 |  | 3506,0 | Վարկ | ԼՀ -30 Ավարտված է |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 20.04.2018 |  | ԼՀ -15 | Վարկ |  |
|  | Շինարարամոնտաժայի աշխատանքներ | ՊՆՎ -18/19 |  | 2804,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ | ՊՆՎ -18/19 |  | 560,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | ՏԳ-ի մասնաճյուղ համակարգեր (էլեկտրական մետաղալարեր, էլեկտրոլիզային տեղակայանք) | 20.10.2019 |  | 12300,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 2018-2019 |  | 5000,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 20.10.2018 |  | 2500,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Շինարարամոնտաժայի աշխատանքներ | 2018-2019 |  | 4000,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ, փորձարկումներ | 2018-2019 |  | 800,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | ՏԱ-ի շենքի հմքըի, սյունակմերի, ֆերմամերի վերականգնում (վերանորոգում) | 25.08.2019 |  | 1 146,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 20.10.2018 |  | 346,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | Շինարարամոնտաժայի աշխատանքներ | 20.08.2019 |  | 800,0 | Վարկ | ԼՀ-48 |
|  | 110/220 կՎ նոր ԲԲՍ-ի կառուցում | Աշխատանքների ավարտի Ժամկետը սահմանափակվում ե միջկառավարական համաձայնագրերի գործողության ժամկետով (МПС-1 и МПС-2) |  | 22000,0 | Վարկ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում |  |  | 10592,5 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ |  |  | 1707,5 | Վարկ | ԼՀ -47 |
|  | Շինարարամոնտաժային Գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ |  |  | 9700,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ |  |  | 89686,0 | Բոլորը |  |
|  |  |  |  | 26 596,0 | Վարկ |  |
|  |  |  |  | 47998,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  |  |  |  | 5 827,0 | DOE USA |  |
|  |  |  |  | 9265.0 | EC |  |
|  | Միջուկային անվտանգություն |  |  | 3 480,0 | Все |  |
|  |  |  |  | 760,0 | Վարկ |  |
|  |  |  |  | 970,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  |  |  |  | 1750,0 | EC |  |
|  | ՌՏ պաշտպանության գործարկման համակարգի վերին մակարդակ ՝ ըստ տեխնոլոգիական պարամետրերի:. Ռելեային սխեմայի փոխարինում միկրոպրոցեսորային սխեմայով: | 30.11.2019 |  | 850,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.05.2019 |  | 570,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 30.03.2019 |  | 130,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՌՏ պաշտպանության գործարկման համակարգի վերին մակարդակ ՝ ըստ տեխնոլոգիական պարամետրերի:. Ռելեային սխեմայի փոխարինում միկրոպրոցեսորային սխեմայով: | 30.11.2019 |  | 150,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Աղբյուրի տիրույթում նեյտրոնային հոսքի չափման տվիչների փոխարինում (3 հատ) | 10.06.2018 |  | 279,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.01.2018 |  | 279,0 | Վարկ | ԼՀ-7 Ավարտված է |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | ՊՆՎ -18 |  | 0,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | НАР-И-Н-ИС բորային լուծույթի նեյտրոնային անալիզատորներ (4 հատ) | 25.07.2019 |  | 561,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 15.02.2018 |  | 481,0 | Վարկ | ԼՀ-20 Ավարտված է |
|  | Նեյտրոնային աղբյուրների մատակարարում | 30.05.2019 |  | 80,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.11.2018 |  | 0,0 | ՀԱԷԿ | ՀԱԷԿ-ի անձնակազմ |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | ՊՆՎ -19 |  | 0,0 | ՀԱԷԿ | ՀԱԷԿ-ի անձնակազմ |
|  | Միջուկային վառելիքի հերմետիկության հսկման ստացիոնար համակարգի (ստենդի) արդիականացում (ՋԱՏ-երի թաղանթների հերմետիկության հսկում ) | 30.04.2019 |  | 40,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 10.04.2019 |  | 40,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | 25.05.2019 |  | 0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Միջուկային վառելիքի՝ տեղաշարժման ընթացքում հերմետիկության հսկման շարժական համակարգի ներդրում ( փոխաբեռնման մեքենայի աշխատող մետաղաձողի վրա) | 25.04.2021 |  | 1750,0 | EC |  |
|  | Ճառագայթումային անվտանգություն |  |  | 4 230,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Կոյատնտեսային ջրանետումների Ճառագայթումային հսկման համակարգի ներդրման նախագծի մշակում և իրականացում | 31.12.2019 |  | 10,00 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Արտանետումներում տրիտիումի և С-14 պարունակության Ճառագայթումային հսկման համակարգի ներդրման նախագծի մշակում և իրականացում | 31.12.2019 |  | 10,00 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՀԱԷԿ-ից արտանետումների Ճառագայթումային հսկման «РКС2-03» (Կալինա) համակարգի արդիականացման նախագծի մշակում և իրականացում | 31.12.2018 |  | 150,00 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՀԱԷԿ-ի Ճառագայթումային իրավիճակի հսկման համակարգի ներդրման նախագծի մշակում և իրականացում (ՃԻՀԱՀ) | 31.07.2019 |  | 10,00 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Կիսահաղորդչային գամմա-սպեկտրաչափական համալիր | 31.07.2019 |  | 150,00 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՀԱԷԿ-ի Ճառագայթումային մոնիթորինգի համակարգի արդիականացում (АСКРО) | 31.07.2019 |  | 1700,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.03.2019 |  | 1500,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | 25.07.2019 |  | 200,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ճառագայթումային մոնիթորինգի հեռակառավարվող համակարգի (RADACS) արդիականացում | 31.07.2019 |  | 1600,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.03.2019 |  | 1500,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | 25.07.2019 |  | 100,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Անձնական բաժնաչափական (дозиметрический) վերահսկման համակարգի արդիականացում (տվիչների և ծրագրային ապահովման փոխարինում) | 31.07.2019 |  | 600,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.03.2019 |  | 550,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | 25.07.2019 |  | 50,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շահագործման անվտանգություն |  |  | 21 116,0 | Все |  |
|  |  |  |  | 3 766,0 | Վարկ |  |
|  |  |  |  | 12 800,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  |  |  |  | 1 870, 0 | DOE USA |  |
|  |  |  |  | 2 680,0 | EC |  |
|  | Անվտանգության հավանականային վերլուծության (ԱՀՎ) լրամշակում ՌՏ-ի կանոնակարգային բոլոր վիճակների համար ելքային իրադարձությունների ողջ սպեկտրի | 31.12.2019 |  | 1700,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ԱՀՎ մշակում «կանգ» և «իջեցված հզորություն» ռեժիմների համար | 31.12.2018 |  | 350,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Արտաքին իրադարձությունների համար ԱՀՎ վերանայում | 31.07.2019 |  | 650,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Առաջին մակարդակի ԱՀՎ -2012 վերանայում՝ ըստ ընթացիկ վիճակի | 31.12.2019 |  | 700,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՀԱԷԿ-ի բազմաֆունկցիոնալ վարժասարքի բերումը լիամասշտաբ վիճակի (ՏԱ և ԷԱ վահանակների ավելացում, ԼՄՎ-ի համակարգչային համակազմի փոխարինում և տեղափոխում ԼՄՎ-ի համակարգչային Windows ծրագրի) | 25.12.2020 |  | 1870, 0 | DOE USA |  |
|  | Սպեկտրաչափական վերլուծությունների համակարգի ներդրում (սարքավորումների և անհրաժեշտ մեթոդակարգերի ձեռքբերում ) | 25.12.2019 |  | 550,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Հերմետիկ գոտի. Հերմետիկության մեծացում |  |  | 2680,0 | EC |  |
|  | I փուլ. Հոսակորուստի կրճատում մինչև 200% օրական | 2019г. |  |  |  |  |
|  | II փուլ. Հոսակորուստի կրճատում մինչև100% օրական | 2021г. |  |  |  |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 2019 |  | 200,0 | EC |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | 2019-2021 |  | 2480,0 | EC |  |
|  | Անվտանգության համար կարևոր տարրերի ատեստավորում ԱՆՎ-ների նոր արժեքների համար (ՀՉՍ և էլեկտրական սարքավորումներ ) | 25.12.2019 |  | 3850,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Կայանի արխիվի շենքի վերակառուցման նախագծի ավարտում դրա ՝ ՆՏՓ-երի պահանջների հետ համաձայնեցմամբ | 25.12.2019 |  | 250,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | «Կոնֆիգուրացիայի հսկում և կառավարում » ծրագրի վիճակի վերաբերյալ հաշվետվություն | 31.12.2021 |  | 250,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ԳՇՊ-317 պոմպի հանման մասերի վթարային պահուստի ստեղծում (ձեռքբերում) (2 լրակազմ) | 10.05.2019 |  | 1800,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՀԱԷԿ-ի նախագծի որոշակի անհամապատասխանությունների վերացման ուղղությամբ միջոցառումների իրականացում տեխնիկական փաստաթղթերի նորմատիվների պահանջներով: | 2020-2023 |  | 1700,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Վիբրամոնիթորինգի ստացիոնար համակարգի արդիականացում | 2020-2021 |  | 1700,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 2020 |  | 1300,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 2020 |  | 120,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | 2020-2021 |  | 280,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ռեակտորի հիմնական անջատատեխի կպեցման մակերեսի տեխնիկական վիճակի և գոյապաշարի վերականգնում |  |  | 362,0 | Վարկ | ԼՀ-41 Ավարտված է |
|  | Վերանորոգման տեխնոլոգիա, անվտանգության հիմնավորում | 30.04.2017 |  | 25,0 | Վարկ | ԼՀ-41 Ավարտված է |
|  | Նյութերի մատակարարում և սարքավորումների վարձակալություն | 30.04.2017 |  | 337,0 | Վարկ | ԼՀ-41 Ավարտված է |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և փորձարկումներ | ՊՆՎ -2017 |  |  | Վարկ | ԼՀ-41 Ավարտված է |
|  | Ռեակտորային տեղակայանքի սարքավորումների տեխնիկական վիճակի և գոյապաշարի վերականգնում (ՇԳ, ՎԲ) | 30.07.2019 |  | 2094,0 | Վարկ |  |
|  | ՇԳ հանգույցների վերանորոգման տեղնոլոգիա, անվտանգության հիմնավորում,վերանորոգում | 30.03.2017 |  | 633,0 | Վարկ | ДС-41 Ավարտված է |
|  | ՎԲ հանգույցների վերանորոգման տեխնոլոգիա,անվտանգության հիմնավորում | 30.11.2017 |  | 461,0 | Վարկ | ԼՀ-41 Ավարտված է |
|  | Նյութերի մատակարարում և սարքավորումների վարձակալություն | 30.04.2019 |  | 1000,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Վերականգնողական աշխատանքներ, վերահսկում և փորձարկում | ՊՆՎ -2019 |  |  |  |  |
|  | Ռեակտորի տրանսպորտային-տեխնոլոգիական սարքավորման տեխնիկական վիճակի և գոյապաշարի վերականգնում (ՆԻՍ կոնտեյներ, ՎԿԿԿ-ների կոնտեյներ, УТ, ռեակտորի գլխավոր անջատատեղի մանեկապտտիչ ) | 30.05.2019 |  | 1000,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Տեխնոլոգիաների եւ վերանորոգման ընթացակարգերի մշակում | 20.01.2019 |  | 250,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Փոխարինվող սարքավորումների տարրերի, տեխնոլոգիական տարրերի մատակարարում , հատուկ սարքավորումների մատակարարում ՀԱԷԿ | 30.01.2019 |  | 600,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Վերականգնողական աշխատանքներ, վերահսկում և փորձարկում | 25.05.2019 |  | 150,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Իրադարձությունների գրանցման համակարգի ծրագրային-տեխնիկական համալիրի ներդրում | ՊՆՎ -2019 |  | 940,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՀԱԷԿ-ի սահմաններում և 5 կմ շառավղով ազդարարման գծային համակարգի արդիականացում | 25.12.2019 |  | 370,0 | Բոլորը |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.06.2019 |  | 310,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 20.12.2019 |  | 60,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սթրես թեստեր |  |  | 8 575,0 | Բոլորը |  |
|  |  |  |  | 6 340,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  |  |  |  | 2 235,0 | EC |  |
|  | Հրդեհաշիջման համակարգերի սահմանային հաշվարկային սեյսմակայունության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում | 31.12.2018 |  | 43,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սեյսմակայունության գնահատում, հրշեջ մեքենաների գարաժի շինության սեյսմիկ ուժեղացման միջոցոռումների մշակում և իարականացում | 31.12.2018 |  | 27,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սեյսմիկ վերահսկման համակարգի և ՀՉՍ արդիականացում | 25.11.2019 |  | 340,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.06.2019 |  | 50,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.06.2019 |  | 260,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | 20.11.2019 |  | 30,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի սեյսմիկ անվտանգության գնահատման ծրագրի մշակում և իրականացում նախագծային երկրաշարժի նոր մակարդակի (0.42g)համար՝ ՌԴԳԷԿ-ի կառուցվածքի տարրերի սեյսմակայունության վերագնահատումով | 31.12.2019 |  | 120,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՀԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի հրաբխային վտանգի վերլուծություն և գնահատում այն հրաբխային երևույթների համար, որոնց համար պաշտպանությունը հնարավոր է | 2019 |  | 26,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ցածր ՝ մինչև իսկ -40°С ջերմաստիճանի դեպքում ԱՋՊԲ-ը սառեցումից պաշտպանելու միջոցառումների մշակում և իրականացում | 30.12.2018 |  | 38,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Անոմալ իրադարձությունների (ջրածածկում, հողմային բեռնվածք, փոշեփոթորիկ)ժամանակ ԴԳԿ-ի գործունակության ապահովման միջոցառումների մշակում և իրականացում (ջրի պոմպահանում, հերմետիկացում, զտիչների տեղակայում, ապակիների ամրապնդում | 30.12.2018 |  | 27,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Անձնակազմի ՝ ԼՎՀ համակարգի գործարկման համար ձեռքով կատարվող գործողությունները նվազագույնին հասցնելուն ուղղված միջոցառումների մշակում և իրականացում | 30.12.2019 |  | 60,0 | EC |  |
|  | «Սառը կանգ »և «վառելիքի փոխաբեռնում» ռեժիմների համար դիզել-գեներատորների աստիճանական գործարկման ծրագրի մշակում և իրականացում | 30.04.2018 |  | 12,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ԱՀ-երի և ԱԿՀ-երի վթարային էլեկտրամատակարարման համար Էներգիայի շարժական աղբյուրների (դիզել-գեներատորների) ձեռքբերում | 30.12.2019 |  | 1120,0 | EC |  |
|  | Վնասվածքների վերլուծություն ազոտի ընդունիչների (реципиент) և ջրածնի պահուստի անոթների պայթյունի դեպքի համար | 30.12.2019 |  | 22,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | 1ՊԱ-ի և 2ՊԱ-ի վթարային հովացման ապահովում ՝ այլընտրանքային աղբյուրներից շարժական պոմպերով 2 գծով լրասնուցման միջոցով (սխեմայի մոնտաժ) | 30.12.2019 |  | 120,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում (ՏՏՀ) ռեակտորի իրանի արտաքին հովացման միջոցով հալված վառելիքը ռեակտորի իրանից ներս պահելուն ուղղված միջոցառումների մշակման և իրականացման համար | 30.12.2019 |  | 220,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | 24 ժամ անց ԳՇՊ-ի լիսեռի խցվածքի վարքի լրացուցիչ վերլուծություն (հովացման բացակայության դեպքում)՝ առաջին կոնտուրի առավել քան 260°С ջերմաստիճանի դեպքում | 30.08.2019 |  | 152,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՏԱ մեքենասրահի +14,0 նշագծի ջրածածկման դեպքում՝ ՀԲՍ-6/0,4կՎ, ՄՌՎ-2 սրահ, ԳՇՊ-ի ավտոմատիկայի սրահ առաստաղային անցքի միջոցով ջրի մուտքը կանխող միջոցառումների մշակում և իրականացում | 30.12.2019 |  | 33,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ավտոնոմ այլընտրանքային միջոցների (դիզել պոմպերի ) ձեռքբերում ջրի բորային լուծույթի՝ I կոնտուր մղման համար, ՊԱ-ի ՇԳ,1,2-ի լրասնուցման համար, ՊՍՀՀ-ի ցայտավազանների և ԱՋՊԲ 1-4 լրալցման համար, կամ ՀԱԷԿ-ի հոսանքաքզերծման դեպքում՝ ջրի այլընտրանքային աղբյուրներից հովացման ջրի ուղղակի մղման համար Համապատասխան սխեմաների (նախագծերի)մշակում և իրականացում | 30.12.2019 |  | 715,0 | EC |  |
|  | Լրացուցիչ միջոցառումների կատարում՝ ըստ սթրես թեստերի վերանայման արդյունքների | 30.12.2023 |  | 5500,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՃԱԹ-ների հետ տարվող աշխատանքներ |  |  | 24515,0 | Բոլորը |  |
|  |  |  |  | 13 770,0 | Վարկ |  |
|  |  |  |  | 10 378,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  |  |  |  | 367,0 | МАГАТЭ |  |
|  | ՃԱԹ-ների հետ աշխատելու համակարգի արդիականացման կոնցեպտի մշակում | 10.11.2016 |  | 100,0 | Վարկ | ԼՀ-9 Ավարտված է |
|  | ՀՃԱԹ-ների խորը եռաթանձրացման տեղակայանքի (ԽԵՏ) փոխարինում | 30.09.2019 |  | 2000,0 | Վարկ |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.07.2019 |  | 137,3 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.03.2018 |  | 1440,7 | Վարկ | ԼՀ-31 |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | 25.09.2019 |  | 422,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | ՀՃԱԹ-ների աղային հալի ժամանակավոր պահման մետաղյա կոնտեյներների ձեռքբերում (4000 հատ) |  |  | 1585,0 | Բոլորը |  |
|  | 1000 հատ | 12.2016 |  | 317,0 | Վարկ | ԼՀ -3 Ավարտված է |
|  | 1000 հատ | 2019 |  | 423,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | 2000 հատ | 2020-2021 |  | 845,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՃԱԹ-ների մեկուսացման համար չվերադարձվող պաշտպանական կոնտեյներների (ՉՊԿ) ձեռքբերում |  |  | 2100,0 | Վարկ |  |
|  | 1000 шт. | 2019 |  | 2100,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | ՉՊԿ-ների՝ աղային հալով լցման և ՉՊԿ-ների հերմետիկացման հանգույցի կառուցում, զինում և շահագործման հանձնում |  |  | 8830,0 | Վարկ |  |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ |  |  | 680,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Սարքավորման մատակարարում |  |  | 5200,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ |  |  | 2950,0 | Վարկ | ՇԼՀ-2 |
|  | ՃԱԹ-ների չափումների, հաշվառման և վկայագրավորման համակարգի ներդրում | 30.11.2019 |  | 637,0 | Բոլորը | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ | 30.03.2019 |  | 135,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.06.2019 |  | 367,0 | МАГАТЭ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | 20.11.2019 |  | 135,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՊՃԱԹ-ների պահեստարանի արդիականացում՝ մեկ հատվածամասը ՃԱԹ-ների թաղման կայանի տիպի պահեստարանի վերասարքավորելու հնարավորությամբ | 2020-2023 |  | 4263,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ՊՃԱԹ-ների հետ իրականացվող աշխատանքների համակարգի արդիականացում | 2020-2023 |  | 5000,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | ԱՄՎ-ի հետ իրականացվող աշխատանքներ |  |  | 19 320,0 | Все |  |
|  |  |  |  | 8300,0 | ՎԱՐԿ |  |
|  |  |  |  | 11020,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | №2 բլոկի պահման ավազանի տեխնիկական վիճակի վերականգնում և խիտ հանովի դարակաշարերի լրակազմի ձեռքբերում ՎՊ՝ 2ՊԱ վթարային բեռնաթափման ապահովման համար |  |  | 8200,0 | ՎԱՐԿ | ՇԼՀ-2 |
|  | Նախագծային-հետազննական աշխատանքներ, անվտանգության հաժվարկային հիմնավորում: 2ՊԱ արդիականացման նախագծի մշակում | Աշխատանքի ավարտման ժամկետները սահմանափակված են МПС-1 եւ MПС-2 գործողությունների պայմաններով |  | 1720,0 | ՎԱՐԿ | ՇԼՀ-2 |
|  | 2 ՊԱ մետաղական կոնստրուկցիաների թերությունների վերացման տեխնոլոգիայի մշակում, անվտանգության հիմնավորում |  |  | 5000,0 | ՎԱՐԿ | ՇԼՀ-2 |
|  | Սարքավորման մատակարարում,տեխնոլոգիական եւ սպառողական նյութեր `ըստ ծրագրի հատկորոշման |  |  | 1150,0 | ՎԱՐԿ | ՇԼՀ-2 |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, թերությունների վերացում,փորձարկում, |  |  | 130,0 | ՎԱՐԿ | ՇԼՀ-2 |
|  | МПС-270 փոխաբեռնման մեքենայի մեքենայական կոորդինատների ճշտգրտում |  |  | 200,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ժամանակակից МПС-270 փոխաբեռնման մեքենայի ձեռքբերում | 30.04.2018 |  | 300,0 | ՎԱՐԿ |  |
|  | Փաստաթղթերի մշակում և համաձայնեցում (անվտանգության հիմնավորում, ծրագրային ապահովում, ալգորիթմեր) | 30.04.2017 |  | 100,0 | ՎԱՐԿ | Ավարտված է |
|  | Սարքավորման մատակարարում (փոխարինվող գործիքի հետ մեկտեղ ) | ՊՆՎ -2017 |  | 70,0 | ՎԱՐԿ | Ավարտված է |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, սարքաբերում, կարգաբերում, փորձարկումներ, Հաշվետվություն | 30.04.2018 |  | 130,0 | ՎԱՐԿ | ՇԼՀ-2 |
|  | Մետաղյա կոնտեյներներում աշխատած միջուկային վառելիքի երկարաժամկետ պահման տեխնիկատնտեսական հիմնավորում և կոնցեպտի մշակում | 2020 |  | 270,0 | ՀԱԷԿ | ՄԱԿ ՊԿ համաձայնեցում |
|  | Պահեստարանի կառուցում և զինում ՝ մետաղյա կոնտեյներների ձեռքբերման միջոցով | 2020-2023 |  | 10550.0 | ՀԱԷԿ | ՄԱԿ ՊԿ համաձայնեցում |
|  | Հանգարային տիպի պահեստարանի նախագծի մշակում | 2019 |  | 400,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում (հանգար, ԲԱՄ, հատուկ փոխադրամիջոց, կոնտեյներ) | 2020 |  | 8550,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, սարքավորման փորձարկում | 2020-2023 |  | 1600,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ծանր վթարների կառավարում |  |  | 8 450,0 | Բոլորը |  |
|  |  |  |  | 2530,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  |  |  |  | 3320,0 | DOE USA |  |
|  |  |  |  | 2600,0 | ЕС |  |
|  | Ռեզերվային ճգնաժամային կենտրոնի (ՌՃԿ) կառուցում և զինում |  |  | 2000,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, աշխատանքային փաստաթղթերի մշակում , գնահատում, սարքավորումների և նյութերի բնութագրեր | 30.11.2018 |  | 150,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 2018-2019 |  | 1600,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ և գործարկման- կարգաբերման աշխատանքներ | 30.12.2019 |  | 250,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Վթարային կանգի վահանի (ՎԿՎ) սենյակի բնակելիությունը ապահովող միջոցառումների իրականացում | 30.12.2018 |  | 330,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Նախագծի իրականացում (լրացում, մեկնաբանությունների վերացում), սարքավորումների եւ նյութերի հստակեցում | 30.06.2018 |  | 100,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.06.2018 |  | 200,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 20.12.2018 |  | 30,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ռեակտորների ծածկույթի տակ գտնվող գազի արտահոսքի համակարգի ներդրումը | 25.06.2020 |  | 200,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Նախագծի իրականացում (լրացում, մեկնաբանությունների վերացում), սարքավորումների եւ նյութերի հստակեցում անվտանգության հիմնավորում | 20.12.2018 |  | 100,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Թարմացված ծրագրի նախագծման համար լրացուցիր սարքավորումների եւ նյութերի մատակարարում | 20.12.2019 |  | 100,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 20.06.2020 |  | 0,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  | Ջրածնի խտության չափման վերահսկման և մոնիթորինգի համակարգի ներդրում հերմետիկ ծավալի մեջ , ինչխես նաև ջրածնի արտանետման համակարգ | 30.12.2020 |  | 2800,0 | DOE USA |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, էֆֆեկտիվության և անվտանգության հիմնավորում | 30.10.2019 |  | 300,0 | DOE USA |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.06.2020 |  | 2200,0 | DOE USA |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 20.12.2020 |  | 300,0 | DOE USA |  |
|  | Պասիվ ավտոկատալիտիկ վերամիավորման խցիկների (ռեկոմբինատորների) ձեռքբերում և ներդրում | 30.12.2020 |  | 2600,0 | ЕС |  |
|  | Շինարարամոնտաժային աշխատանքներ, էֆֆեկտիվության և անվտանգության հիմնավորում | 30.10.2019 |  | 100,0 | ЕС |  |
|  | Սարքավորման մատակարարում | 30.06.2020 |  | 2280,0 | ЕС |  |
|  | Շինարարամոնտաժային և գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ | 20.12.2020 |  | 220,0 | ЕС |  |
|  | Պոտենցիալ ծանր վթարների ցանկի մշակում, առանձին ծանր վթարների (6-8 սցենար) վերլուծություն: Ծանր վթարների կառավարման վթարային շահագործման ընթացակարգերի և ձեռնարկների լրիվ լրակազմի մշակում: | 30.12.2020 |  | 520,0 | DOE USA |  |
| 7. | Չնախատեսված աշխատանքներ | 30.12.2019 |  | 2861,0 | ՎԱՐԿ |  |
| ∑ |  |  |  | 300 000,0 | ՎԱՐԿ |  |
|  |  |  |  | 56 732,0 | ՀԱԷԿ |  |
|  |  |  |  | 8 327,0 | DOE USA |  |
|  |  |  |  | 9 265.0 | ЕС |  |
| Ընդամենը |  | 374 324,0 |  |  |  |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ 		                                                                                          Վ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ