Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

հունվարի 12-ի N 122-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

| Պատասխանատու մարմինը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված յուրաքանչյուր քայլի կատարման ժամկետը | Հղումը |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | - Նորաստեղծ տեսչական մարմինների գործարկում և բնականոն գործունեության ապահովում |  | - «Տեսչական մարմիների մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հաստատում ՀՀ կառավարության կողմից | Սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 19 |
|  |  |  | - Գործող տեսչությունների լուծարում և նոր տեսչական մարմիններ ստեղծում | Դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - Տեսչական համակարգի օպտիմալացման արդյունքների վերլուծություն և հաշվետվության ներկայացում | Դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2015 թվականի N 632-Նորոշում |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում |  | - հենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ» բաժնի 8-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017-2022թթ. ծրագրի 3.4 կետի «Էներգետիկա» բաժնի 4.1 ենթակետի ա. պարբերություն /19.06.2017թ. ՀՀ կառավարության N 646-Ա որոշում/ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման հավելվածի 12-րդ կետ |
|  |  |  | - հենասյուների հիմքերի փորման բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացում (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ |  | 1) գլխավոր կապալառուների ընտրություն և պայմանագրերի կնքում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ» բաժնի 8-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017-2022թթ. ծրագրի 3.4 կետի «Էներգետիկա» բաժնի 4.2 ենթակետի ա. պարբերություն /19.06.2017թ. ՀՀ կառավարության N 646-Ա որոշում/ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման հավելվածի 13-րդ կետ |
|  |  |  | 2) գլխավոր կապալառուներին կանխավճարների վճարում և պայմանագրերի էֆեկտիվացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ենթակայանների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի նախագծման աշխատանքների մեկնարկ (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW), Եվրոպական ներդրումային բանկ (ԵՆԲ), Եվրամիության հանձնաժողով (NIF գործիքի ներքո) | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի և արդիականացման իրականացում |  | 1) Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների լրացուցիչ հետազոտությունների իրականացում (պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում) | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ» բաժնի 6-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017-2022թթ. ծրագրի 3.4 կետի «Էներգետիկա» բաժնի 3.1 ենթակետ /19.06.2017թ. ՀՀ կառավարության N 646-Ա որոշում ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 31-ի N 836-Ն որոշման հավելվածի 1-ին կետի «բ» ենթակետ |
|  |  |  | 2) աշխատանքների իրականացման հաստատված պլանին և ժամանակացույցին համապատասխան` սարքավորումների մատակարարում (ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի դրամաշնորհային միջոցներ) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում |  | 1) «Կարկառ» երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների արդյունքում երկրաջերմային հնարավոր էլեկտրակայանի իրագործելիության ուսումնասիրություն և արդյունքների ամփոփում (Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ) | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ» բաժնի 11-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017-2022թթ. ծրագրի 3.4 կետի «Էներգետիկա» բաժնի 7.1 ենթակետի ա. պարբերություն /19.06..2017թ. |
|  | - «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա երկրաբանական տեղեկությունների և օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու երևակումների անձնագրերի թվայնացման և հրապարակման աշխատանքների իրականացում |  | - օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերի թվայնացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 32 արձանագրության 1-ին կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ» բաժնի 4-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017-2022թթ. ծրագրի 3.4 կետի «Բնական պաշարներ» բաժնի. 3.4 կետի 2.1 ենթակետ /19.06..2017թ. ՀՀ կառավարության N 646-Ա որոշում |
|  |  |  | - թվայնացված անձնագրերի տեղադրում ինտերնետ կայքում («Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ) | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - առկա երկրաբանական տեղեկությունների 100 տոկոս թվայնացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - թվայնացված տեղեկությունների տեղադրում ինտերնետ կայքում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | - Մակրոտնտեսական կայունությանը միտված պարտքի կայունացում, պարտքի կառավարելիության բարձրացում |  | 1) ներդնել արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի մոնիթորինգի և կոորդինացման համակարգ` պետական բյուջեին համահունչ ծրագրերի իրականացման նպատակով | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ Նախագահի 2007 թվականի փետրվարի 7-ի ՆՀ-37-Ն հրամանագրի հավելվածի բաժին II «3. Ազատական տնտեսություն» կետի չորրորդ պարբերություն |
|  |  |  | 2) ստեղծել բոլոր` իրականացվող, նախատեսվող և համաձայնեցված արտաքին ֆինանսավորմամբ ծրագրերի տվյալների բազա | ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գնումների մասնակի կենտրոնացված համակարգի ներդրում, գնման պայմանագրերի կատարման արդյունքների ընդունման գործընթացի էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպում |  | - էլեկտրոնային գնումների ARMEPS/PPCM համակարգում ծրագրային փոփոխությունների կատարման նպատակով կնքված պայմանագրի հիման վրա համապատասխան ծրագրային փոփոխությունների կատարում և պիլոտավորում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Պետական գնումներ» բաժնի 1-ին կետի «ա» և «դ» ենթակետեր |
|  |  |  | 2) պատվիրատուների կողմից գնման պայմանագրերի կատարման արդյունքների ընդունման գործընթացի էլեկտրոնային եղանակով իրականացում | ապրիլի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) կենտրոնացված կարգով գնումների պարագայում գնման հայտերի էլեկտրոնային եղանակով ներկայացում | ապրիլի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Օտարերկրյա և միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ ծրագրերի համաձայն իրականացվող գնումների՝ թղթային եղանակով կազմակերպումից աստիճանական անցում էլեկտրոնային եղանակի՝ օգտագործելով պետական գնումների էլեկտրոնային հարթակը |  | 1) Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող որևէ ծրագրի իրականացման գրասենյակի կողմից պիլոտային եղանակով էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով գնանշման հարցման և բաց ազգային մրցույթի ընթացակարգերի կազմակերպում | մարտի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Պետական գնումներ» բաժնի 1-ին կետի «բ» ենթակետ |
|  |  |  | 2) պիլոտավորման արդյունքում հնարավոր խնդիրների բացահայտում և լուծում | մարտի2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) պիլոտավորման արդյունքների հիման վրա մնացած ԾԻԳ-երի համապատասխան աշխատողների համար դասընթացների կազմակերպում` համակարգին ամբողջությամբ տիրապետելու և գնման գործընթացներն անխափան իրականացնելու նպատակով | մարտի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի համաձայն կատարվող գնումների էլեկտրոնային եղանակով իրականացման ապահովում | ապրիլի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացման թափանցիկության և հաշվետվողականության աստիճանի բարձրացման նպատակով մասնագիտական ու հանրային հետադարձ կապի ապահովում |  | 1) հարկաբյուջետային քաղաքականության հաշվետվողականության և թափանցիկության բարձրացման նպատակով պաշտոնական կայքէջում ստեղծված հատուկ հարթակների միջոցով քաղաքացիների, տնտեսվարող սուբյեկտների և պետական այլ շահագրգիռ մարմինների հետ փոխադարձ կապի ստեղծում | ապրիլի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Պետական համակարգի բարեփոխում» բաժնի 12-րդ կետ |
|  |  |  | 2) առավել կարևոր և արդիական թեմաների օպերատիվ արձագանքման և լուսաբանման նպատակով նախարարության պաշտոնական կայքում մասնագիտական, լրատվական և հանրային հարթակի ստեղծում | ապրիլի 1-ին տասնօրյակ (չընդհատվող) |  |
|  | - ՀՀ հարկային օրենսգրքի կիրարկումն ապահովող իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում |  | 1) ՀՀ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ պայմանավորված՝ մշակման կամ փոփոխության ենթակա օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի գույքագրում | հունվարի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գործարարության զարգացում և խրախուսում» բաժնի 3-րդ կետի «բ» ենթակետ |
|  |  |  | 2) համապատասխան պետական մարմինների, ինչպես նաև հանրային քննարկումների միջոցով հասարակական և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ առաջնահերթությունների սահմանում | հունվարի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) մշակման կամ փոփոխության ենթակա օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերի՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մշակման ենթակա ցանկի սահմանում, դրանց մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ քննարկման | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Անշարժ գույքի հարկի հարկման բազայի, դրույքաչափերի և պարտավորությունների կատարման նոր մեխանիզմների սահմանման առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  | 1) գույքային հարկերի, որպես սեփականությունից գանձվող հարկերի, հարկման հորիզոնական և ուղղահայաց մեխանիզմների, ինչպես նաև դրանց հիմքում դրված սկզբունքների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն ու ՀՀ իրականության հետ համադրում | հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» բաժնի 5-րդ կետի «ա» ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշման հավելվածի 3.2-րդ գլխի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  |  |  | 2) միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայի, դրա դրույքաչափերի և հարկի գծով պարտավորությունների կատարման նոր մեխանիզմների սահմանում՝ հաշվի առնելով ՀՀ առանձնահատկությունները | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի ներդրում |  | ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի թարմացում և ամբողջականացում, մասնավորապես՝ 1) ՀՀ ֆինանսների նախարարի հրամանով հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթի և դրա լրացման ցուցումների հաստատում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդված |
|  |  |  | 2) Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը հաստատելու մասին ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2015 թվականի ապրիլի 9-ի 207-Ն հրամանում փոփոխությունների և լրացումների կատարում՝ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտում կատարված փոփոխություններին համապատասխան | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ պետական գանձապետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցների վարքագծի գնահատման գործուն համակարգի ներդրում |  | ՀՀ պետական գանձապետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի մասնակիցների վարքագծի գնահատման և ընտրության կարգի մշակում և հաստատում | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշման հավելվածի 3.2-րդ գլխի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  | - Բյուջետային ծրագրերի ծախսերը կազմելու հաշվարկման գործընթացի ավտոմատացման աշխատանքների իրականացման նախաձեռնում |  | 1) Պետական ծախսերը կազմելու՝ պետական բյուջեն ձևավորելու գործընթացի ավտոմատացված համակարգ մշակելու և վերջինիս պետական կառավարման համա-կարգում գործող այլ ավտոմատացված համակարգերի հետ ինտեգրելու՝ տեղեկատվության փոխանակման հնարավորություն ստեղծելու աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթի անցկացում | հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.2-րդ գլխի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) Համակարգի մշակման սկզբնական` 1-ին փուլի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՊՈԱԿ-ների գործունեության թափանցիկության և արդյունավետության բարձրացման նպատակով վերջիններիս հաշիվների գանձապետարանի միջոցով վարման գործընթացի նախաձեռնում |  | Տեխնիկական առաջադրանքի մշակում և գնումների գործընթացի անցկացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.2-րդ գլխի 4-րդ կետի 4-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  | - Առնվազն թվով երկու պետությունների հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի ստորագրում |  | 1) Ղրղզստանի Հանրապետության հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի ստորագրում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշման հավելվածի 3.2-րդ գլխի 2-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) Իսրայելի հետ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի ստորագրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գնումների էլեկտրոնային աճուրդի համակարգի ձեռքբերում |  | Էլեկտրոնային աճուրդների համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ ծրագրային ապահովման մշակման մրցույթի կազմակերպում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ն որոշման հավելվածի 3.2-րդ գլխի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  | - ՏՀԶԿ-ի «Հարկվող բազայի խեղաթյուրում և շահույթի տեղաշարժ (արտահանում)» ծրագրի (BEPS ծրագիր) ՀՀ անդամակցություն |  | BEPS ծրագրի 15-րդ գործողության` «Հարկման բազայի քայքայումը և շահույթի տեղափոխումը կանխելու նպատակով հարկային պայմանագրին առնչվող միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ» բազմակողմ կոնվենցիայի ստորագրում | 2017 թվականի հունիսի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշման հավելվածի 3.2-րդ գլխի 2-րդ կետի 3-րդ ենթակետ: |
| ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն | - Փոստային կապի ազգային օպերատոր «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կառավարչի ընտրության գործընթացի կազմակերպում |  | փոստային կապի ազգային օպերատոր «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կառավարչի ընտրության աշխատանքների իրականացում՝ 1) մրցութային փաթեթի մշակում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «թ» ենթակետ |
|  |  |  | 2) փոստային կապի ազգային օպերատորի կառավարչի ընտրության մրցույթի հայտարարում և կառավարչի ընտրություն | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) կառավարչի հետ պայմանագրի ստորագրման և նախապատրաստական այլ աշխատանքների կազմակերպմանն ուղղված իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՏՀՏ-ի ոլորտի խթանման և հայաստանյան շուկան միջազգային ընկերությունների մուտքի ապահովման նպատակով միջազգային հարթակներում առնվազն 2 թիրախային միջոցառման իրականացում |  | - պետություն-մասնավոր հատվածի համագործակցության հարթակների ընտրություն | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «ա» ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  |  | - մասնակցության ձևաչափի որոշում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - Գերմանիայում կայանալիք «Cebit 2017» ցուցահանդեսին և Թայվանում կայանալիք «WCIT 2017» համաժողովին տեխնոլոգիական ոլորտի հայաստանյան կազմակերպությունների մասնակցությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ աջակցության տրամադրում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՏՀՏ-ի ոլորտի ուսումնական, հետազոտական կենտրոնների ծրագրերի շարունակական իրականացում ու զարգացում |  | 1) Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնների, ՏՀՏ-ի ոլորտի այլ ուսումնական և հետազոտական կենտրոնների զարգացմանն աջակցում՝ դասընթացների, մրցույթների և միջոցառումների անցկացում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «դ» ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 6-րդ ենթակետի բ) ենթակետ |
|  | - 2018 թվականին տվյալների մշակման ժամանակակից կենտրոնների ստեղծում՝ պետություն-մասնավոր համագործակցությամբ |  | 1) ՀՀ տարածքում և տարածաշրջանում ընկերությունների ծառայությունների ու տեղական բովանդակությամբ տվյալների պահոցի ստեղծմանն ուղղված՝ պետութուն-մասնավոր հատվածի համագործակցության ձևաչափի մշակում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 5-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ բ) պարբերություն |
|  |  |  | - ՀՀ տարածքում տվյալների պահոցի ծրագրի մշակում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների անձնագրավորում |  | 1) միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին տեղեկատվական բազայի ստեղծում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 6-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 2-րդ կետ |
|  | - ՏՀՏ-ի կրթության ծրագրերի մշակում և ներդնում |  | 1) հանրակրթական դպրոցներում ՏՀՏ-ի ուսուցման ծրագրի արդիականացում՝ ժամակակից տեսական ու գործնական նորարարական գիտելիքների վրա հիմնված մեթոդաբանության մշակում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «դ» ենթակետ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «դ» ենթակետ |
|  | - «Խելացի քաղաքի» ստեղծում |  | 1) միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում լավագույն կազմակերպությունների ընտրություն և վերջինիս հետ «Խելացի քաղաք» ստեղծման նպատակով հուշագրի ստորագրում ու պիլոտային ծրագրի նախագծի մշակում | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «գ» ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
|  | - ՏՀՏ-ի և ինովացիոն ենթակառուցվածքների զարգացմանն աջակցող միջազգային կառույցների ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցության ծրագրերի գույքագրում, պետական աջակցության ծրագրերի օպտիմալացում և արդյունավետության բարձրացում |  | 1) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինովացիոն ենթակառուցվածքների զարգացմանն աջակցող միջազգային կառույցների ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցության ծրագրերի գույքագրում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 3-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ ա) պարբերություն |
|  |  |  | 2) գույքագրման արդյունքների հիման վրա առաջարկությունների ներկայացում | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման միջոցառումների իրականացում |  | - տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայությունների 2018 թվականի ծրագրի և միջոցառումների ցանկի սահմանում | նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «դ» ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  | - Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնների գործունեության ապահովում |  | - Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնների գործունեության իրականացման 2018 թվականի ծրագրի սահմանում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Ոլորտային տնտեսական զարգացում» կետի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ»-ի 4-րդ կետի «թ» ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
|  | - ՏՀՏ ոլորտի ռազմավարությունը հաստատելու մասին առաջարկության ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  | - Սահմանել ՏՀՏ ոլորտի զարգացման նպատակները, քայլերը և միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - Գործարար համայնքի հետ համագործակցության համալիր միջոցառումների իրականացում (ՏՏ ոլորտի կազմակերպություների հետ քննարկումների կազմակերպում , առկա խոչընդոտների բացահայտում և լուծման մեխանիզմների մշակում՝ այդ թվում գործարար միջավայրի բարելավման նպատակով օրենսդրական նախաձեռնություների մշակում) | Պարբերաբար | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի ա) պարբերություն |
|  |  |  | - Գիտության և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցության խրախուսում, գիտական հետազոտությունների արդյունքների առևտրայնացում (Գիտության և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցության խրախուսման և գիտական հետազոտությունների արդյունքների առևտրայնացման նպատակով միջազգային լավագույն փորձի ուսումնասիրություն) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի դ) պարբերություն |
|  |  |  | - ՀՀ տնտեսության ճյուղերում ՏՏ-ի և ՏՀՏ-ի լուծումների կիրառման ընդլայնում (ՀՀ տնտեսության ճյուղերում ՏՏ-ի և ՏՀՏ-ի լուծումների կիրառման ընդլայնման նպատակով խոչընդոտների ուսումնասիրություն) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  |  | - Հայաստանի ՏՀՏ-ի ընկերությունների www.e-ictregister.am էլեկտրոնային համակարգերի գործարկում (Էլեկտրոնային համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում, համակարգի պատրաստում և գործարկում) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ մասի 3.6-րդ գլխի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետի ա) պարբերություն |
| ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | - Հանրապետության պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացում |  | - չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի շրջանառության մեջ ներգրավում (ցանքատարածությունների ավելացում 3.0-3.5 հազ. հեկտարով) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 5-րդ կետի «բ» ենթակետ, 6-րդ կետի «ա» և «գ» ենթակետեր |
|  |  |  | - առաջնային սերմնաբուծության զարգացման ծրագրի իրականացում՝ շուրջ 60 տոննա աշնանացան ցորենի սուպերէլիտայի սերմացուի ներկրում, տեղական արտադրողներից 15 տոննա սերմացուի ձեռքբերում և դրա վերարտադրության ապահովում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի մատչելիության բարձրացում՝ վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման միջոցով | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում հիմնադրված «Արոտօգտագործողների միավորում» սպառողական կոոպերատիվներին աջակցություն՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների տրամադրում (կտրամադրվի 100 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա, այդ թվում՝ 25 միավոր տրակտոր), կոոպերատիվների անդամ տնտեսություններում կաթի արտադրության ծավալների խթանման և որակական հատկանիշների բարելավման համար կոոպերատիվներին հավաքման սառնարանային կետերի ու վերամշակման արտադրամասերի կառուցման աջակցություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության խորհրդատվական համակարգի միջոցով գյուղատնտե-սական կոոպերացիայի խթանման միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում, արդյունքում մկնանման կրծողների պատճառած վնասի նվազեցում 70-85 %-ով | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5. «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  |  | - հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, արդյունքում 170 համայնքի համար կմշակվեն ագրոքիմիական քարտեզներ և կներկայացվեն պարարտացման հիմնավորված նորմաներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5. «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 5-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  |  | - հակաանասնահամաճարակային կայուն իրավիճակի պահպանմանն ուղղված շուրջ 6.0 մլն կանխարգելիչ պատվաստումների և ախտորոշիչ միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5.«Գյուղատնտեսություն» բաժնի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության` լիզինգի պետական աջակցության ծրագրի իրականացում` մինչև 2.8 մլրդ դրամ արժեքով գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարարում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5. «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 7-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանների հիմնման պիլոտային ծրագրի մեկնարկ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5. «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  |  | - աշխարհագրական տվյալների թվայնացված համակարգի ներդրման պիլոտային ծրագրի մեկնարկ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5. «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - արտահանմանը միտված ժամանակակից ձկնաբուծարանների ձևավորման և կայացման պետական աջակցությամբ մեխանիզմների ներդրմամբ ռազմավարության նախագծի մշակման համար ոլորտի ուսումնասիրություն, ստացված տվյալների վերլուծություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականիհունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5. «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  | - Գյուղատնտեսությունում օգտագործվող կարևորագույն ռեսուրսների մատչելի գներով մատակարարում |  | - «Պետական աջակցության գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով պարարտանյութերի ձեռքբերման գործընթացը կանոնակարգելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանի մշակում | մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 6-րդ կետի «ա» ենթակետ |
|  |  |  | - «Պետական աջակցության գյուղատնտեսական հողօգտագործողներին մատչելի գներով դիզելային վառելիքի ձեռքբերման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի հրամանի մշակում | մարտի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների` շուրջ 32 հազ. տոննա ազոտական, 3,0 հազ. տոննա ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի, շուրջ 5.0 մլն լիտր դիզելային վառելանյութի մատակարարման ծրագրերի իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սերմնաբուծությամբ մասնագիտացված տնտեսությունների միջոցով գյուղացիական տնտեսություններին վերարտադրված որակյալ սերմերի մրցակցային գներով մատակարարում |  | - հանրապետությունում պահանջվող սերմացուի քանակի ճշգրտում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 6-րդ կետի «գ» ենթակետ |
|  |  |  | - արտերկրից 1000-1500 տոննա գարնանացան գարու, մինչև 50 տոննա եգիպտացորենի, շուրջ 50 տոննա հնդկացորենի, 500-600 տոննա կորնգանի բարձր վերարտադրության սերմերի ձեռքբերում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - հանրապետության սերմնաբուծությամբ և սերմարտադրությամբ զբաղվող մասնագիտացված ընկերություններին բարձր վերարտադրությամբ սերմերի հատկացում մարզերի (համայնքների) կողմից, ինչպես նաև պահուստային ֆոնդի ձևավորման պահանջարկի հիման վրա | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - տրամադրված սերմերի հետվերադարձի ապահովում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ՀՀ մարզերի հողօգտագործողներին վճարունակ պահանջարկի հիման վրա աշնանացան ցորենի սերմանյութի տրամադրում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5. «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - Սերմնապահովման սելեկցիոն կայանների կարողությունների ամրապնդման և դրանց ցանցի ընդլայնման ուղղությամբ ուսումնասիրությունների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Պտղի և խաղողի պատվաստված տնկանյութի արտադրությամբ զբաղվող գենոֆոնդի պահպանության և ինտենսիվ այգեգործության սելեկցիայի զարգացման գիտաարտադրական կենտրոնի ստեղծում |  | - ստեղծված գիտաարտադրական կենտրոնի ծիրանենու և խաղողի գենոֆոնդի պահպանության կոլեկցիոն այգիներին պետականորեն պահպանվող հատուկ տարածքների կարգավիճակի տրամադրում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 4-րդ և 7-րդ կետեր |
|  |  |  | - արտերկրից խաղողի ֆիլոքսերադիմացկուն պատվաստակալների կտրոնների ձեռքբերում՝ մինչև 2 հեկտար մայրուտային տնկարան հիմնելու համար | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - խաղողի ֆիլոքսերադիմացկուն մայրուտի հիմնում մինչև 2 հեկտար տարածության վրա | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - պտղատեսակների շուրջ 50 հեկտար ինտենսիվ այգիների հիմնման նպատակով ցածրաճ, բարձրարժեք տնկանյութի արտադրության նախապատրաստման աշխատանքների իրականացում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային և մթերատու հատկանիշների բարելավում |  | - հանրապետությունում տոհմային կենդանիների պահանջարկի ուսումնասիրություն | մարտի 3-րդ տասնօրյակ ունիսի 3-րդ տասնօրյակուն մայրուտի հիմնում կտրոնների ձեռք բերում, 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 6-րդ կետի «դ» ենթակետ |
|  |  |  | - եվրոպական երկրներից ՀՀ ներկրված տոհմային բարձրարժեք կենդանիների բուծմամբ զբաղվող տնտեսությունների՝ հանրապետության այլ տնտեսություններին տոհմային մատղաշ մատակարարելու հնարավորությունների գնահատում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - լիազոր մարմնի կողմից տոհմային տնտեսության կարգավիճակ շնորհելու գործընթացի կանոնակարգում | ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - տոհմային մատղաշի մատակարարման մեխանիզմների մշակում և գործընթացի կազմակերպում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման գործընթացի բարելավում |  | - գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման և մթերումների գործընթացը կանոնակարգելու, մթերման ենթակա արտադրանքի որակական ցուցանիշների և նվազագույն գնի որոշման նպատակով ոլորտային խորհուրդների ստեղծում՝ ներգրավելով արտադրողներին, մթերողներին և ոլորտային միություններին | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 2-րդ կետի «բ» ենթակետ |
|  |  |  | - գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառների կազմակերպում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղացիական տնտեսությունների համար մասնագիտական դասընթացների կազմակերպում |  | - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության խորհրդատվական համակարգի աշխատանքային ծրագրերում գյուղատնտեսության զարգացման, համայնքների գյուղատնտեսության ինչպես հիմնական, այնպես էլ հեռանկարային և զարգացող ուղղությունների, բացահայտված կարիքների վերաբերյալ թեմաների ընդգրկում ու մասնագիտական խորհրդատվության և տեղեկատվության տրամադրում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 6-րդ կետի «զ» ենթակետ |
|  |  |  | - Տնտեսավարողներին կմատուցվեն հետևյալ ծառայությունները` շուրջ 494 սեմինար, 407 դաշտային ուսուցում և 75 փորձացուցադրա-կան աշխատանք, 40 ռադիոհե-ռուստահաղորդում, 246 թեմայով տեղեկատվական թերթիկների տպագրում, 75 համար թերթի թողարկում, 25 ծրագրային խորհր-դատվություն, 20 տեսանյութ, վարկերի հավաստագրման 60 դասընթացներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ագրարային ոլորտում արտաքին ներդրումների ներգրավման գործընթացի ակտիվացում |  | - երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության արդյունքում ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների ներգրավման ուղղությամբ բանակցությունների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «արտաքին քաղաքականության» բաժին |
|  |  |  | - միջազգային կազմակերպությունների անդամակցության շրջանակներում ներդրումային ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - պետությունների հետ առևտրատնտեսական, գիտատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովների շրջանակներում գյուղատնտեսությանն առնչվող հարցերի և ներդրումային ծրագրերի քննարկում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - միջազգային ագրոպարենային ցուցահանդեսներին գյուղատնտեսությունում տնտեսվարողների մասնակցությանն աջակցություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի շրջանառության մեջ ներգրավման և ոռոգվող տարածքների ընդարձակման մեխանիզմների մշակում |  | - չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի առկա (փաստացի) վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 5-րդ կետի «բ» ենթակետ |
|  |  |  | - մասնատված հողակտորների խոշորացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում` հողեր խոշորացման (կոնսոլիդացման) մեխանիզմների մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ոռոգման արդյունավետ եղանակների ներդրման խրախուսում՝ գերնորմատիվային ջրապահանջարկ ունեցող հողատարածքներում ցուցադրական տնտեսությունների հիմնում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ձկան և մեղրի մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության ծրագրի իրականացում |  | - ձկան մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության 2017 թվականի մոնիթորինգային պլանի կազմում, 2016 թվականի մնացորդային նյութերի հսկողության արդյունքների ամփոփում և դրանց ԵՄ-ի սննդի գրասենյակ ներկայացում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Արտահանման խթանում» բաժնի 1-ին կետի «բ» ենթակետ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 700-Ն որոշման հավելված |
|  |  |  | - մեղրի մեջ մնացորդային նյութերի հսկողության 2017 թվականի մոնիթորինգային պլանի կազմում, 2016 թվականի մնացորդային նյութերի հսկողության արդյունքների ամփոփում և դրանց ԵՄ-ի սննդի գրասենյակ ներկայացում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - սահմանված կարգով ձկան՝ 150 ու մեղրի՝ 130 նմուշառում և նմուշների ներկայացում Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ՝ լաբորատոր փորձաքննությունների նպատակով | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում ձկան և մեղրի նմուշներում մնացորդային նյութերի բացահայտման և հաստատման լաբորատոր հետազոտությունների իրականացում` ԵՄ-ի ստանդարտներով, մեթոդներով | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հանրապետությունում իրացվող պեստիցիդների որակի հսկողության իրականացում |  | - իրացվող պեստիցիդների նմուշառում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 700-Ն որոշման N 3 հավելված |
|  |  |  | - պեստիցիդների նմուշների լաբորատոր հետազոտություն՝ ազդող նյութի պարունակությունը որոշելու նպատակով | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման կարողությունների զարգացում |  | - ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոնի արդիականացում, միջազգային պահանջներին համապատասխանեցում, անասնաբուժական ռիսկերի գնահատման մեթոդների ներդրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի նիստի N 48 արձանագրային որոշման N 1 հավելվածի 2-րդ կետի 2.7-րդ ենթակետ |
|  | - Սահմանային վերահսկողության կազմակերպման և իրականացման արդիականացում |  | - միջազգային պահանջներին համապատասխան՝ սահմանային հսկիչ կետերի շենքային և աշխատանքային պայմաններ, վերանայված սահմանային վերահսկողության ընթացակարգեր՝ սահմանային հսկիչ կետերի շենքային և աշխատանքային պայմանների բարելավման, միջազգային պահանջներին սահմանային վերահսկողության համապատասխանեցման միջոցով | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի նիստի N 48 արձանագրային որոշման N 1 հավելվածի 2-րդ կետի 2.9-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1404-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետի 3.4-րդ ենթակետ |
|  |  |  | - «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի պահանջները հաշվի առնելով՝ պետական սահմանի անցման կետերում ներգրավված մարմինների ստորաբաժանումներում կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացում՝ հաշվի առնելով մարմինների գործառույթների վերաբաշխումն ու պատվիրակումը | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության լաբորատոր կարողությունների զարգացում |  | - ստացված սարքավորումների տեղակայում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի նիստի N 45 արձանագրության 23-րդ կետով հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարությանը և Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման N 2 հավելվածի 3.1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - համապատասխան մեթոդների ներդրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - անձնակազմի վերապատրաստում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի՝ միջազգային պահանջներին համապատասխան հավատարմագրման, լաբորատոր նոր սարքավորումների ձեռքբերման և միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան լաբորատոր ծառայությունների մատուցում, հետազոտությունների տեսակների և քանակների ավելացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղատնտեսության զարգացման համար մասնավոր ներդրումների հավաքագրման մեխանիզմների ստեղծում |  | 1) գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված ներդրումային ֆոնդի մոդելի մշակում | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. «Կայուն տնտեսության աճի ապահովում» ենթաբաժին |
|  | - Անտառների կայուն կառավարման ապահովում |  | - անտառապատման և անտառավերականգնման ծավալների ընդլայնում. անտառապատման և անտառավերականգնման աշխատանքների իրականացում (անտառապատում՝ շուրջ 70 հեկտար, անտառավերականգնում՝ շուրջ 100 հեկտար) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 5-րդ կետի «ա» ենթակետ |
|  |  |  | - անտառապահպանական ծառայությունների կատարելագործման, հսկողության և անտառների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ծրագրի մշակում. | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5. «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 13-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - անտառային պետական մոնիթորինգի իրականացում ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ. - ծառահատված տարածքների քանակական և որակական գնահատում, - քամատապալ հատվածների բացահայտում, գնահատում, - վնասատուներով և հիվանդություններով վարակված օջախների բացահայտում, - անտառի ծառատեսակային կազմի առանձնացում, քանակական տվյալներով ներկայացում, - հրդեհված անտառային տարածքների հայտնաբերում, գնահատում ըստ այրման ծանրության աստիճանի, - անտառ մուտք գործող ճանապարհների թվայնացված գծային շերտերի առանձնացում, - անտառապատման և անտառվերականգնման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների ուսումնասիրություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5. «Գյուղատնտեսություն» բաժնի 13-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  | - Միս և հաց տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների սանիտարական անձնագրերի տրամադրում |  | - սննդամթերք տեղափոխող տրանսպորտային միջոցների սանիտարական անձնագրերի տրամադրման ժամանկացույցի սահմանում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5-րդ կետի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - սանիտարական անձնագրերի տրամադրման փուլային անցում համաձայն ժամանակացույցի | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Մսի իրացման և գնման ոլորտում պարտադիր սպանդանոցային մորթի ապահովում |  | - պարտադիր սպանդանոցային մորթի ժամանակացույցով սահմանված պետական գնումներով սպանդանոցային ծագման մսի ձեռքբերում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5-րդ կետի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության և դրոշմման գործընթացների նկատմամբ հսկողություն | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - շահագրգիռ գործարար հատվածի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - շահագրգիռ կողմերի իրազեկում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - մսի ձեռք բերման և իրացման փուլերում մշտական վերահսկողության ապահովում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սննդի շղթայի օպերատորների շրջանում որակի կառավարման համակարգերի ներդրման աշխատանքների իրականացում |  | - սննդի շղթայի օպերատորների շրջանում իրազեկում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5-րդ կետի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - որակի կառավարման համակարգերի աուդիտի իրականացման նախապատրաստական աշխատանքներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղատնտեսական կենդանիների համարակալման և նույնականացման ծրագրի մշակման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում |  | - կենդանիներին համարակալման, գրանցման ծրագրի մշակում միջազգային մոտեցումներին համապատասխան | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5-րդ կետի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ քննարկում ծրագրի իրականացումը ֆինանսավորելու նպատակով | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ըստ արտադրատեսակների և գործունեության իրականացման տեսակների, սննդի շղթայի օպերատորների ռեյտինգավորման համակարգի ներդրման հայեցակարգի մշակման աշխատանքների իրականացում |  | - Պետական վերահսկողության կազմակերպման և իրականացման գործընթացների թվայնացման աշխատանքներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5-րդ կետի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - Սահմանային և տարածքային պետական վերահսկողության արդյունքներով ըստ արտադրատեսակների և արտադրողների ռիսկերի վերհանում և վերլուծություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - Կոմպարտմենտալիզացիայի սկզբունքների մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ռիսկերի գնահատման մոդելի մշակման աշխատանքների իրականացում |  | - Ֆինանսավորման նպատակով միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ քննարկումներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3.5-րդ կետի Գյուղատնտեսություն» բաժնի Սննդամթերքի անվտանգություն» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  |  | - Ներկա իրավիճակի և կարողությունների գնահատման նպատակով միջազգային փորձագետների այց և քննարկումներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ՀՀ-ում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում ռիսկերի գնահատման կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակման նախապատրաստական աշխատանքներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն | - Ներդրումների ներգրավման հնարավորությունների ընդլայնում |  | - ներդրումային պաշտպանության մեխանիզմների ուժեղացման նպատակով օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկություններ ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2015 թ հոկտեմբերի 8-ի N 45 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգից բխող միջոցառումների ժամանակացույցի 1-ին կետ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 1-ին կետի 1) ենթակետ |
|  |  |  | - պետություն-մասնավոր գործընկերության զարգացման համար օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ առաջարկությունների ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | դեկտեմբերի 2-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 1-ին կետի 3) ենթակետ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Արտաքին քաղաքականություն բաժնի 21-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/դ ենթակետ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 4) ենթակետ |
|  |  |  | - ԱՄԷ-ում ներդրումային համաժողովի նախապատրաստման և անցկացման ապահովում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման գործընթացներում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ընդգրկում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ներդրումային ծրագրերին աջակցող պետական կամ պետության մասնակցությամբ կառույցների օպտիմալացման և գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված առաջարկությունների ներկայացում | մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 1-ին կետ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 2), 3) ենթակետեր |
|  |  |  | - Ներդրումային ծրագրերի փաթեթների` միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցման և դրանց առաջմղման, մեկ պատուհան սկզբունքի ամբողջական կիրառմամբ` ներդրողների հետ աշխատանքի, ներդրումների ներգրավման և հետներդրումային սպասարկման ուղղությամբ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի կարողությունների ամրապնդում և զարգացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 2), 3) ենթակետեր |
|  | - Գործարար ակտիվության խթանմանն ուղղված նախաձեռնությունների իրականացում |  | - պետական աջակցություն ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հիմնադրամի կանոնադրական հիմնախնդիրների իրականացման 2017 թվականի ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման 13-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ առավել արդյունավետ համագործակցության ինստիտուցիոնալ հարթակի ձևավորում | փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Գործարարության զարգացում և խրախուսում բաժնի 3/գ ենթակետ |
|  |  |  | - ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ԱԱՀ-ի գումարների վճարման հետաձգման ընթացակարգի պարզեցում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Հարկային և մաքսային համակարգեր բաժնի 4/գ ենթակետ |
|  |  |  | - պետական աջակցություն՝ ՀՀ արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությամբ նախատեսված միջոցառումների իրականացման 2017 թվականի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/ա ենթակետ |
|  |  |  | - չաշխատող ակտիվերի վերագործարկման վրա հիմնված գործարար ծրագրերի ձևավորման ուղղորդում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/գ ենթակետ |
|  | - Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի գլոբալ մրցունակության ինդեքսում և Համաշխարհային բանկի գործարարությամբ զբաղվելու վարկանիշում ՀՀ դիրքի բարելավում |  | - գլոբալ մրցունակության ինդեքսում Հայաստանի դիրքի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/բ ենթակետ |
|  |  |  | - Համաշխարհային բանկի գործարարությամբ զբաղվելու ինդեքսում Հայաստանի դիրքի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/բ ենթակետ |
|  | - Մասնագիտացված արտահանող կառույցների ձևավորմանը և հզորացմանն ուղղված աջակցության գործիքակազմի սահմանում բարձրացում |  | - ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների տվյալների բանկի ձևավորում` ներառելով առկա (այդ թվում` արտոնյալ առևտրային ռեժիմ ունեցող) և պոտենցիալ շուկաները, հնարավորությունները ու զարգացման ներուժը | մարտի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/բ ենթակետ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 6) ենթակետ |
|  |  |  | - արտերկրում գործող առևտրային ցանցերում հայկական արտադրանքի դիրքավորման հնարավորությունների և առկա խնդիրների բացահայտում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/գ ենթակետ |
|  |  |  | - մասնագիտացված արտահող կառույցների (այդ թվում՝ լոգիստիկ ընկերությունների) ձևավորմանն ուղղված աջակցության մեխանիզմների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/դ ենթակետ |
|  | - Հայաստանի` որպես ապահով և զբոսաշրջության համար գրավիչ երկրի նկարագրի ամրապնդում, զարգացում, խթանում, հասանելիության բարձրացում |  | - Մի շարք նպատակային շուկա հանդիսացող երկրների համար Հայաստան առանց արտոնագրի մուտքի ռեժիմի սահմանում կամ մուտքի արտոնագրի տրամադրման գործընթացի դյուրացում, ինչպես նաև զբոսաշրջային տրանսպորտային միջոցների համար սահմանային անցման դյուրացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի Զբոսաշրջության զարգացում բաժնի 1-ին կետի 4/բ ենթակետ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Զբոսաշրջություն» ենթաբաժնի 1-ին կետի 1) ենթակետ |
|  |  |  | - զբոսաշրջության զարգացման 2017 թվականի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների (այդ թվում՝ ամենամյա ավանդական փառատոններ, տոնակատարություններ) իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման 14-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Զբոսաշրջություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 3) ենթակետ |
|  |  |  | - Թիրախային միջազգային մարզական մրցաշարերի ցանկի ձևավորում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Զբոսաշրջություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 2) և 4) ենթակետեր |
|  | - Արտահանման շուկաների հասանելիության ընդլայնում |  | - Եվրոպական միության GSP+ արտոնյալ առևտրային ռեժիմի շրջանակներում ապրանքների ծագման ինքնահավաստագրման էլեկտրոնային համակարգի ներդնում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 1) ենթակետ |
|  |  |  | - Վիետնամական կողմին ՀՀ-ին միակողմանի արտոնությունների տրամադրման մասին առաջարկության ներկայացում (հայկական կոնյակի մասով) | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 2) ենթակետ |
|  |  |  | - ԵԱՏՄ-Իրան ժամանակավոր ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների անցկացում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ԵԱՏՄ-Չինաստան առևտրատնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին մասնակցություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - Ծոցի երկրների հետ ՀՀ-ին միակողմանի արտոնությունների տրամադրման մասին առաջարկությունների ներկայացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 3) ենթակետ |
|  |  |  | - Հայ-իրանական համագործակցության ներքո տեղական արտահանող ու իրանական ներմուծող ընկերությունների համագործակցության մտադրության ամրագրում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 1-ին կետի 4) ենթակետ |
|  | - Արտահանման խթանման մեխանիզմների կատարելագործում |  | - Ադամանդի հումքի աղբյուրների դիվերսիֆիկացում և առկա աղբյուրներից հումքի ձեռքբերման առավել արդյունավետ պայմանների ամրագրում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 1) ենթակետ |
|  |  |  | - ՌԴ շուկայում հայկական ծագման ապրանքների վաճառքի էլեկտրոնային հարթակի ներդրման աջակցություն | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 2) ենթակետ |
|  |  |  | - Ծագման երկրի հավաստագրերի` էլեկտրոնային եղանակով տրամադրում և երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման ընթացակարգերի պարզեցման առաջարկությունների ներկայացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 3) ենթակետ |
|  |  |  | - Արտահանման 5 թիրախային շուկաների մասով ներմուծման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության ապահովում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 4) ենթակետ |
|  |  |  | - Ցուցահանդեսներին և տոնավաճառներին մասնակցության աջակցման առավել արդյունավետ մոտեցումների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Արտահանում» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 5) ենթակետ |
|  | - Թիրախավորված ներդրումային ռազմավարության որդեգրում |  | - Մանածագործության, հագուստի արտադրության, կոշիկի արտադրության ոլորտներում ըստ գործունեության վայրերի աշխատատեղերի ստեղծումը խթանող արտոնություններ նախատեսելու վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ն որոշման հավելվածի 3.1 բաժնի «Ներդրումներ» ենթաբաժնի 2-րդ կետի 1) ենթակետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | - Ռիսկերի կառավարման մեխանիզմների կատարելագործում |  | 1) ռիսկերի կառավարման և ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ընտրողականության էլեկտրոնային ավտոմատ կառավարման համակարգի ռիսկային չափանիշների վերանայում՝ հարկային մարմնի կողմից հրապարակվող՝ ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ցանկում առավել ռիսկային հարկ վճարողներ ընդգրկելու նպատակով | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Ընդհանուր տնտեսական զարգացում» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 1-ին կետի 7-րդ ենթակետ, 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի նիստի N 6 արձանագրության 15-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման N 3 հավելվածի 9.1-ին կետ |
|  |  |  | 2) երրորդ անձանցից ստացվող տեղեկությունների ավտոմատացման համակարգի ներդրում, տեղեկատվական բազայում ինտեգրում և կիրառման ընթացակարգերի մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) կամերալ ուսումնասիրությունների իրականացման ընթացակարգերի միասնականացում, համակարգի հետագա ավտոմատացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ըստ նպատակայնության հարկային, մաքսային, վարչական, քրեական պատասխանատվության տեսակների և չափերի կանոնակարգում, իրավախախտումների համար՝ ըստ բնույթի վտանգավորության աստիճանի և պատճառած վնասի, պատասխանատվության միջոցների սահմանում |  | 1) Հարկային, մաքսային, վարչական, քրեական պատասխանատվության տեսակների և չափերի կանոնակարգման նպատակով՝ գործող կարգավորումների և դրանց վերաբերյալ ստացված առաջարկությունների ուսումնասիրություն: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ |
|  | - Տնտեսությունում գործարքների ամբողջական փաստաթղթավորման մշակույթի ներդրում |  | 1) իրացվող ապրանքների գծով հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման և հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կտրոնների տրամադրման նկատմամբ մոնիթորինգի համակարգի ներդրում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Ընդհանուր տնտեսական զարգացում» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 2-րդ ենթակետ |
|  | - Մեկ միասնական հաշվի ներդրման ապահովում |  | 1) մեկ միասնական հաշվի ներդրման ուղղությամբ ընթացակարգային և ծրագրային աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ հարկային օրենսգրքի 319-րդ, 325-րդ, 326-րդ և 327-րդ հոդվածներ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  | - ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքից բխող ազգային օրենսդրության կիրարկումն ապահովող նորմերի մշակում և ԵԱՏՄ-ի իրավունքի մաս կազմող իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին մասնակցություն |  | - ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքից բխող՝ ՀՀ կողմից ընդունվող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում - Վերազգային մակարդակով՝ ԵԱՏՄ-ի իրավունքի մաս կազմող իրավական ակտերի մշակման աշխատանքներին մասնակցության ապահովում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  | - Հարկ վճարողների գործունեության ընթացքում առաջացած խնդիրների վերաբերյալ՝ վերջիններիս ուղարկվող ծանուցումների համակարգի կիրառման ընդլայնում՝ օգտագործելով առավելապես էլեկտրոնային համակարգերի հնարավորությունները |  | - Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներով, հաշվարկային փաստաթղթերով իրականացվող գործարքների մոնիտորինգի արդյունքների հիման վրա՝ հարկ վճարողներին բացառապես էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումների տրամադրում: - Վարչական վարույթների ընթացքում՝ հարկ վճարողների պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի միջոցով վերջիններիս ծանուցումների տրամադրման համակարգի կիրառման հարցի ուսումնասիրություն: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
|  | - Արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման դյուրինացում |  | - մաքսային ձևակերպումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կրկնօրինակների և տվյալների էլեկտրոնային ներկայացման համակարգի ներդրում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի նիստի N 16 արձանագրության 32-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 9-րդ, 11-րդ, 19-րդ, 20-րդ և 22-րդ կետեր ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1404-Ն որոշման հավելվածի 7.13-րդ կետ |
|  |  |  | - ռիսկերի կառավարման համակարգի կատարելագործում՝ ստուգման արդյունքների էլեկտրոնային եղանակով հետադարձ կապի ապահովման և ռիսկերի պրոֆիլների արդյունավետության բարձրացման միջոցով | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ԵԱՏՄ-ի մաքսային օրենսդրությանը համապատասխան՝ էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառմամբ իրավաբանական ուժ ունեցող նոր էլեկտրոնային մաքսային հայտարարագրի ներկայացման և մշակման համակարգի ներդրում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - այլ երկրների մաքսային մարմինների հետ ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ նախնական տվյալների փոխանակման համակարգի ներդրում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - մաքսային հսկողության «Կապույտ ուղի» ընթացակարգի ներդրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկ վճարողների սպասարկման և հեռախոսազանգերի կենտրոնի կարողությունների բարելավում |  | - Հարկ վճարողների սպասարկման և հեռախոսազանգերի կենտրոնի կարողությունների բարելավմանն ուղղված ծրագրային համակարգերի ներդրում (մասնավորապես՝ «հետադարձ կապի համակարգ» ծառայության գործարկում) | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - Հարկ վճարողների սպասարկման և հեռախոսազանգերի կենտրոնի կարիքների գնահատում և կարողությունների հետագա բարելավման ուղղությամբ առաջարկությունների ձևավորում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկ վճարողների սպասարկման միասնական ստանդարտների կատարելագործում՝ ապահովելով դրանց հրապարակայնությունը |  | - Հարկ վճարողներին մատուցվող ծառայությունների միասնական ստանդարտների մշակման վերաբերյալ առաջարկությունների քննարկում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  | - Հարկ վճարողների իրազեկման և ուսուցման համակարգի շարունակական կատարելագործում |  | 1) Հարկ վճարողների իրազեկման և ուսուցման 2018թ. ծրագրի մշակման նպատակով առաջարկությունների հավաքագրում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 6-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  | - Հարկային կարգապահության թեմայով հեռուստահաղորդաշարերի հեռարձակում |  | - Հարկային կարգապահության վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության բարձրացման նպատակով՝ բացահայտված հարկային իրավախախտումների, կիրառված պատասխանատվության միջոցների, ձեռքբերված արդյունքների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում զանգվածային լրատվամիջոցներին - 2018թ. հարկային կարգապահության թեմայով հեռուստահաղորդաշարերի հեռարձակման նպատակով՝ ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական միջոցների նախատեսման առաջարկության ներկայացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
|  | - Հարկային և մաքսային մարմինների գործուն մեխանիզմների ներդրում |  | 1) Հարկային և մաքսային մարմինների գործուն մեխանիզմների ներդրման նպատակով համապատասխան իրավական ակտերի մշակում, որոնք ուղղված կլինեն «Օրինապահ հարկ վճարող» կարգավիճակը հաստատող հավաստագրերի տրամադրմանը և օրինապահ հարկ վճարողների գործունեության համար առավել բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը, | մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Ընդհանուր տնտեսական զարգացում» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 4-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 3-րդ, 6-րդ կետ |
|  |  |  | 2) Հարկային և մաքսային մարմինների գործունեության թափանցիկության, արդյունավետության չափելիության ու հաշվետվողականության ընդլայնում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - Հարկային մարմին-հարկ վճարող համագործակցության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ. - հարկ վճարողներին հարկային և մաքսային վարչարարության կազմակերպման գործընթացներում ներգրավում, - հարկային և մաքսային վարչարարության ընթացակարգերի վերաբերյալ 2018 թվականին հարցումների կազմակերպման նպատակով հարցաշարերի մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի կատարելագործում |  | - Հարկային, մաքսային ծառայողին ներկայացվող պահանջների և կերպարի վերափոխման նպատակով՝ - «Հարկային ծառայության մասին» և «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների ուսումնասիրություն և համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկությունների հավաքագրում - մաքսային ծառայողների վարքագծի կանոնների վերանայում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ «Տնտեսական ոլորտ» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 3-րդ, 7-րդ կետ |
|  |  |  | - Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ավտոմատ տեղեկատվական համակարգի ներդրման նպատակով ծրագրային աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - Հարկային և մաքսային ծառայողների ուսուցման և վերապատրաստման նպատակով՝ - 2017թ. ընթացքում՝ հարկային և մաքսային ծառայողների ուսումնական և վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում - 2018թ. հարկային և մաքսային ծառայողների ուսումնական և վերապատրաստման ծրագրերի մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - Հարկային և մաքսային մարմիններում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման նպատակով՝ - կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտում - կոռուպցիոն ռիսկերի առկայության դեպքում՝ ծառայողական քննությունների իրականացում և անհրաժեշտության դեպքում ընթացակարգերի փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ուղղությամբ ստացված առաջարկությունների ուսումնասիրություն, անհրաժեշտության դեպքում՝ ընթացակարգերի վերանայում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հարկման նպատակով թափանցիկության և տեղեկությունների փոխանակման համաձայնագրերի ցանցի ընդլայնում |  | 1) «Հարկային հարցերով փոխադարձ վարչական աջակցության մասին» կոնվենցիային Հայաստանի Հանրապետության միանալուց հետո կիրառման աշխատանքների ապահովում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Ընդհանուր տնտեսական զարգացում» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 3-րդ ենթակետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն | - Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում 290 թռիչքային մակարդակից (FL290) բարձր՝ ժամը 00:00-ից մինչև 06:00 «Օդային մայրուղիներից ազատ օդային տարածք» (Free Rօսte Airspace) հայեցակարգի ներդրում |  | - անվտանգության մակարդակի գնահատում և անվտանգության փաթեթի մշակում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ավիացիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետ |
|  |  |  | - հայեցակարգի համաձայնեցում շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ և հաստատում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - օդային երթևեկության սպասարկման կարգավարների ուսուցում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - «Օդային մայրուղիներից ազատ օդային տարածք» (Free Rօսte Airspace) հայեցակարգի ներդրման վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում ՀՀ աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուի մեջ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Տեղական և օտարերկրյա ավիաընկերություններին օդային հաղորդակցությունների իրականացման համար թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերի պարզեցում՝ հայտերի ներկայացման առցանց համակարգի ներդրման միջոցով |  | - ոլորտը կարգավորող համապատասխան ենթաօրենսդրական դաշտի վերանայում՝ տեղական և օտարերկրյա ավիաընկերություններին օդային հաղորդակցությունների իրականացման համար թույլտվությունների տրամադրման կարգերի մշակում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ» գլխի 7-րդ կետ |
|  |  |  | - թույլտվությունների տրամադրման առցանց համակարգի ներդնում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայանի կառավարչի ներդրումների հաշվին բարեկարգել օդանավակայանը և զարգացնել ենթակառուցվածքները |  | «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի 2018-2021թթ. ժամանակաշրջանի Մաստեր պլանում ներառված 2017 թվականի ընթացքում իրականացվող միջոցառումները: | դկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի ՀՀ կառավարության ծրագրի մասին N 646-Ա որոշման 3.7 բաժնի 1-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն | - Պետական սեփականություն հանդիսացող՝ չաշխատող ակտիվների վերագործարկումը խթանող մեխանիզմների ներդրումը |  | ա) պետական սեփականություն համարվող՝ չաշխատող անշարժ և շարժական գույքի հետագա տնօրինման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում՝ անշարժ գույքի ներդրումային պարտավորություններով վարձակալության տրամադրման վերաբերյալ | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1-ին մասի 1.2-րդ կետի 1-ին ենթակետ և 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին գլխի 1.6 մասի, 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ: ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման 14.1. կետ: |
|  |  |  | բ. անշարժ գույքի ներդրումային պարտավորություններով անհատույց օգտագործման վերաբերյալ | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | գ. չօգտագործվող շարժական գույքի և օպտիմալացման արդյունքում առանձնացված տրանսպորտային միջոցների ու այլ շարժական գույքի, ինչպես նաև ոչ լիկվիդային անշարժ գույքի օտարման գործընթացի կազմակերպում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 2) գործունեություն չծավալող՝ պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների վերագործարկումը խթանող մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում՝ ա. գործունեություն չծավալող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հաշվառում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | բ. չաշխատող և զարգացման ծրագրեր չունեցող կազմակերպությունների լուծարման գործընթացի իրականացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | գ. վերակազմակերպման և հավատարմագրային կառավարման հանձնելու վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում դ. 2017-2020 թթ-ի ընթացքում լայնորեն կիրառել 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու պրակտիկան: Այդ թվում 2017 թ-ի ընթացքում ապահովել առնվազն մեկ կազմակերպության հավատարմագրային կառավարման հանձնելու գործընթացի իրականացումը: | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | ե. կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվեկշռում հաշվառվող, կազմակերպության բնականոն գործունեությանը չմասնակցող կամ մասամբ օգտագործվող գույքի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ կենտրոնական բանկ | - Արժեթղթավորման ոլորտի զարգացում |  | 1) արժեթղթավորման ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Գործարարության զարգացում և խրախուսում» ենթաբաժնի 4-րդ կետի «ե» ենթակետ |
| ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | - Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում |  | ԱՄՆ ՄԶԳ-ի «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագրի աջակցությամբ 2017 թվականի ընթացքում Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում նախատեսվում է առնվազն 20 ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում: Համակարգի ներդրման ուղղությամբ իրականացվելու են՝ 1) Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսությունների և խորքային հորերի հաշվառում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ ջրային օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 19-րդ մաս, 11-րդ հոդվածի 6-րդ մաս ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման Հավելվածի 4.4 «Բնապահպանություն» բաժնի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) ձկնաբուծական տնտեսություններին ծանուցում ավտոմատ համակարգերի տեղադրման վերաբերյալ | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) 20 ավտոմատ համակարգի ձեռքբերում և տեղադրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան ու խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների իրականացում |  | Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված 7624.3 հազ. դրամ գումարով Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան ու խեցգետնի պաշարների հաշվառման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել՝ 1) ՀՀ ԳԱԱ-ի կողմից ներկայացված մեթոդներով հաշվառման աշխատանքների կատարման նպատակով մրցույթի հայտարարում 2) պայմանագրի կնքում, հետազոտությունների իրականացման համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 3) բուն հետազոտական աշխատանքների իրականացում` - սիգի, կարասի արդյունագործական պաշարների, գիրացող և ձվադրող վտառի, գծային ու քաշային աճի և խեցգետնի սննդառության, արդյունագործական պաշարների, սեզոնային բաշխվածության` ըստ խորության ու տարածքի որոշում ու գիտականորեն հիմնավորված որսաչափի գնահատում, - էնդեմիկ ձկնատեսակների (գեղարքունիի, ամառային իշխանի, կողակի) վտառի, ձվադրավայրերի վիճակի գնահատում, ձվադրմանը գնացող ժամկետների, քանակի, կենսաբանական վիճակի, ձվադրմանը խոչընդոտող պայմանների որոշում 4) հետազոտական աշխատանքների ամփոփում և հաշվետվության տրամադրում, որի հիման վրա կորոշվեն բնական պաշարների օգտագործման (որսի) ժամկետներն ու չափաքանակները և կմշակվեն միջոցառումներ՝ Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման և պահպանման համար | մարտի 3-րդ տասնօրյակ հունիսի 3-րդ տասնօրյակ սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման Հավելվածի 4.4 «Բնապահպանություն» բաժնի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետ «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրա-պետության օրենքի 4-րդ հոդի 4-րդ մասի 5-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի Ν 1755-Ն որոշման հ 1-ին և 2-րդ կետեր ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման N 1 հավելված ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 38 արձանագրային որոշման 36-րդ կետի 1.1-ին ենթակետ |
|  | - Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվություններին էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համակարգի ներդրման նախադրյալների ստեղծում |  | Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համակարգի ներդրման դեպքում կկրճատվի հարկ վճարողների կողմից հարկային մարմին ներկայացվող փաստաթղթերի կազմման ժամանակը: Սույն համակարգի ներդրումն ապահովելու համար իրականացվելու են՝ 1) բնապահպանական և բնօգտագործման հաշվարկ- հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման Հավելվածի 4.4 «Բնապահպանություն» բաժնի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 110–Ա որոշման հավելվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 2-ի N 980–Ն որոշման 2-րդ կետ |
|  |  |  | 2) էլեկտոնային կայքէջի կառուցվածքի որոշման աշխատանքների իրականացում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ համատեղ համակարգի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) գործարկման համար ծրագրային կարողությունների ապահովում և համակարգի ներդրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման ռազմավարության մշակում |  | Ռազմավարության մշակման նպատակն է ՀՀ էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության զարգացման համակարգի կատարելագործումը, այդ բնագավառում պետության, հասարակության և միջազգային կառույցների միջև ներդաշնակ և փոխշահավետ համագործակցության ընդլայնումը` ուղղված էկոլոգիական կրթության որակի բարելավմանը, հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, հասարակության էկոլոգիական գիտակցության ձևավորմանը: Ռազմավարության մշակմանն ուղղված քայլերն են` 1) միջավայրի վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության ներկա վիճակի վերլուծությունը, գնահատումը և հիմնախնդիրների վերհանումը | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման Հավելվածի 4.4 «Բնապահպանություն» բաժնի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | 2) ռազմավարության կառուցվածքի և բովանդակության հաստատում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ռազմավարության մշակում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Կանաչ տնտեսության ազգային կենտրոնի ձևավորում |  | Հայաստանում «Կանաչ տնտեսության» սկզբունքների ներդրմանն աջակցելու նպատակով նախատեսվում է ձևավորել «Կանաչ տնտեսության ազգային կենտրոն», որը կգործի հիմնադրամի կարգավիճակով: Կենտրոնի գործունեությունը նպատակաուղղված կլինի, մասնավորապես, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանը, մաքուր և մրցունակ արտադրությանն աջակցող ծառայությունների տրամադրմանը: Կենտրոնի շահառուներ կհանդիսանան բնապահպանական խնդիրների հետ առնչվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք: «Կանաչ տնտեսության» կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ իրականացվելու են՝ 1) կենտրոնի ստեղծման համար անհրաժեշտ իրավական դաշտի և հնարավորությունների ուսումնասիրություն | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4. «Բնապահպանություն» մասի 4-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն |
|  |  |  | 2) կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ շահառու կողմերի հետ բանակցությունների վարում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) կենտրոնի ձևավորում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սևանի, Հրազդանի և հյուսիսային ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանների տեխնիկական առաջադրանքների մշակում |  | Սևանի, Հրազդանի և հյուսիսային ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանների մշակման նպատակով կառավարման պլանների տեխնիկական առաջադրանքների կազմմանն ուղղված քայլերն են՝ 1) տեխնիկակական առաջադրանքների կազմման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում՝ ա. միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, բ. ըստ գետավազանների՝ դաշտային աշխատանքների իրականացում, գ. կառավարման տարածքի առանձնահատկություններից՝ միջազգային փորձի և արդեն հաստատված կառավարման պլանների համադրում, դ. ստացված տվյալների վերլուծություն | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի հավելվածի 17-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման Հավելվածի 4.4 «Բնապահպանություն» բաժնի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) Սևանի, Հրազդանի և հյուսիսային ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանների մշակման աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքների կազմում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - «Ջերմուկ» ազգային պարկի հիմնման իրավական հենքի ստեղծմանն ուղղված աշխատանքներ |  | «Ջերմուկ» ազգային պարկի հիմնման իրավական հենքի ստեղծման նպատակով 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության և «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր, որի շրջանակներում նախատեսվում է՝ 1) «Ջերմուկ» ազգային պարկի ստեղծման համար անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման գրասենյակի ձևավորում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման Հավելվածի 4.4 «Բնապահպանություն» բաժնի 7-րդ կետի 5-րդ ենթակետ 2016 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության և «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ-ի միջև կնքված փոխըմբռնման հուշագիր |
|  |  |  | 2) «Ջերմուկ» ազգային պարկի հարակից համայնքների հետ համագործակցություն և այդ համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի ելակետային տվյալների հավաքագրում ու գնահատում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Բնապահպանական պետական տեսչական մարմնի ստեղծում` պետական ծառայության հատուկ կարգավիճակի ամրագրմամբ |  | գերակա խնդրի լուծման նպատակով նախատեսվում է` 1) բնապահպանական պետական տեսչական մարմնի ստեղծում` համապատասխան ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման Հավելվածի 4.4 «Բնապահպանություն» բաժնի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ», «ժ», «ժա», «ժե» կետեր, 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետ, 17-րդ հոդված, 18-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ մասեր |
|  |  |  | 2) փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով մի շարք իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, մասնավորապես, «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում, ինչպես նաև լրացումների և փոփոխությունների կատարում ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Երևան քաղաքում բուսաբանական այգու հիմքի վրա կենսաբազմազանության պահպանման և բնապահպանական կրթության ազգային կենտրոնի հիմնմանն ուղղված նախադրյալների ստեղծում |  | գերակա խնդրի լուծման նպատակով նախատեսվում է` 1) Երևանի Բուսաբանական այգու առկա վիճակի գնահատման և դրա արդիականացման ու վերակառուցման հայացեկարգի նախագծի մշակման նպատակով Բուսաբանական այգու հետ համատեղ աշխատանքային խմբի ստեղծում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման Հավելվածի 4.4 «Բնապահպանություն» բաժնի 7-ին կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | 2) կենսաբազմազանության պահպանման և բնապահպանական կրթության ազգային կենտրոնի ստեղծման համար Երևանի Բուսաբանական այգու առկա վիճակի գնահատում և Երևանի Բուսաբանական այգու արդիականացման և վերակառուցման հայացեկարգի նախագծի մշակում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօյակ |  |
| ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | - Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում և համակարգի արդիականացում |  | 1) տարածքային կառավարման հայեցակարգի մշակում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ և 160-րդ հոդվածներ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.1-ին կետ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 29-ի նիստի 24-րդ կետով հավանության արժանացած N 29 արձանագրային որոշում |
|  |  |  | 2) հայեցակարգի կիրարկումն ապահովող իրավական ակտերի մշակում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականության ապահովում |  | 1) խոշորացման ծրագրում ներառված համայնքներում տեղեկատվական ենթակառուցվածքների գնահատում | օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի №646-Ա որոշման հավելվածի 1.2 կետ»: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի №646-Ա որոշման հավելվածի 1.2 կետ»: |
|  |  |  | 2) խոշորացման գործընթացի իրականացում` խոշորացված համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար ընթացակարգային աշխատանքների իրականացման ձեռնարկի մշակում, համայնքներին դրանց տրամադրում | նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) խոշորացված համայնքների ծրագրային բյուջետավորման մեթոդաբանության մշակում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) խոշորացված համայնքների եկամուտների ընդհանուր ծավալում սեփական եկամուտների բաժնեմասի ավելացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Մարզերի մրցակցային առավելությունների բացահայտում և տարածքային զարգացման ուղիների ուրվագծում |  | 1) մարզերի մրցակցային առավելությունների հստակեցում | հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.1-ին կետ 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման հավելվածի 1.2 կետ |
|  |  |  | 2) մարզերի տարածքային զարգացման ռազմավարությունների մշակում | մարտի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) 2017-2020 թթ. տարածքային զարգացման առաջին գործառնական ծրագրի մշակում և մեկնարկ | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) ՀՀ մարզերում տնտեսական զարգացումն ապահովելու նպատակով դոնոր կազմակերպությունների հետ համատեղ ծրագրերի իրականացում: | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) Գործառնական ծրագրերի ֆինանսավորման գործընթացներում ֆինանսական հաստատությունների, այդ թվում ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների ներգրավում: | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 6) ՀՀ տարածքներում գործարարության զարգացման նպատակով պետական և ֆինանսական կառույցների հետ համատեղ դասընթացների կազմակերպում: | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ արխիվային գործի բնագավառում արխիվային ծառայությունների մատուցման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման իրականացում |  | 1) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի ու Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի համատեղ հրամանի ընդունում՝ կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման կողմից էլեկտրոնային հարցում կատարելու և «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից հարցմանը էլեկտրոնային պատասխան տրամադրելու կարգը հաստատելու | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1-ին գլուխ, 1.1-ին կետ, «Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացում», 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | 2) Հայաստանի ազգային արխիվի և նրա տարածքային ստորաբաժանմունքների կորպորատիվ ցանցի ստեղծում և դրա տրամաբանական միացում այն բոլոր պետական մարմինների ցանցերին, որոնք օգտվում են արխիվային տեղեկատվությունից | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) Հայաստանի ազգային արխիվում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից արխիվային տեղեկություն (այդ թվում՝ միասնական տեղեկության-տեղեկանքի) ստանալու համար դիմումների առցանց՝ ՀԱԱ-ի պաշտոնական կայքէջի միջոցով ստացում, այդ թվում՝ նաև էլեկտրոնային վճարման համակարգի ներդրում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հայաստանի Հանրապետության մարզային ենթակայության առողջապահական համակարգի օպտիմալացում |  | 1) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի բժշկական կենտրոնի, Ծաղկահովտի բժշկական կենտրոնի, ՀՀ Կոտայքի մարզի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների և ՀՀ Շիրակի մարզի «Սամարիթեր» վերականգնողական կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման ուղղությունների և ֆինանսական վիճակի վերլուծություն | մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Առողջապահություն» բաժնի 1-ին կետ |
|  |  |  | 2) վերլուծության արդյունքներով Աշտարակի բժշկական կենտրոնի շենքային պայմանների օպտիմալացման, բարելավման, ծառայությունների որակի բարձրացման, ֆինանսական կայունության ապահովման, ինչպես նաև Ծաղկահովտի բժշկական կենտրոնի ֆինանսական կայունության և ծառայությունների որակի բարձրացման, ՀՀ Կոտայքի մարզի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների միավորման, ինչպես նաև ՀՀ Շիրակի մարզի «Սամարիթեր» վերականգնողական կենտրոնը Գյումրու բժշկական կենտրոնին միավորելու վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկում | մայիսի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) քննարկման արդյունքներով ՀՀ կառավարության աշխատակազմ առաջարկությունների ներկայացում | հուլիսի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Հայաստանի Հանրապետության մարզային ենթակայության կրթական հաստատությունների օպտիմալացում |  | 1) մարզային ենթակայության կրթական համակարգի ֆինանսատնտեսական վիճակի և ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացման պոտենցիալի վերլուծություն | մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Կրթություն և գիտություն» բաժին |
|  |  |  | 2) մասնագիտական քննարկումներ շահագրգիռ մարմինների հետ | մայիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) քննարկումների արդյունքներով ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովաշենի հիմնական դպրոցը Հատիսի միջնակարգ դպրոցին, Փյունիկի միջնակարգ դպրոցը Արտավազի միջնակարգ դպրոցին միացնելու, Աբովյանի N 8 հիմնական դպրոցի և Աբովյանի N 6 ավագ դպրոցի (տալով միջնակարգ դպրոցի կարգավիճակ) միաձուլման, ինչպես նաև վերլուծության արդյունքներով, ըստ անհրաժեշտության, մյուս մարզերի կրթական հաստատությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Մարզային ենթակայության կրթական հաստատությունների բյուջեների և ծախսերի կատարման թափանցիկության ապահովում |  | 1) կրթական հաստատությունների 2016 թվականի բյուջեների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների տեղադրում կրթական հաստատությունների և մարզպետարանների կայքէջերում | հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Կրթություն և գիտություն» բաժնի 1-ին կետի «ա» ենթակետ |
|  |  |  | 2) կրթական հաստատությունների 2017 թվականի բյուջեների և ծախսերի կատարման եռամսյակային հաշվետվությունների տեղադրում կրթական հաստատությունների և մարզպետարանների կայքէջերում | 2017 թվականի յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտից հետո 10-օրյա ժամկետում |  |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե | - Քաղաքաշինության բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի (շինարարական նորմեր, կանոնների հավաքածուներ, ստանդարտներ, կարգեր, կանոններ) մշակում, վերանայում, տեղայնացում |  | - հաստատել 2017-2022 թվականների ընթացքում առաջնահերթ վերանայման, մշակման (տեղայնացման), ենթակա նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկը և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը 2) 2017 թվականին նախատեսված առաջնահերթ նորմատիվ փաստաթղթերի վերանայում, մշակում (տեղայնացում) 2.1) թվով մեկ առաջնահերթ նորմատիվ փաստաթղթի մշակում (տեղայնացում) («Բնակչության սակավաշարժուն խմբերի և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շենքերի և շինությունների մատչելիության ապահովման նախագծման կանոնների հավաքածու» ՀՀ շինարարական նորմերի կանոնների հավաքածու): 2.2) թվով երեք առաջնահերթ նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում (տեղայնացում) («Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», «Պողպատե կոնստրուկցիաներ», «Հասարակական շենքեր և շինություններ» ՀՀ շինարարական նորմեր): | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ, Սկիզբը 2017 թվականի 3-րդ եռամսյակ, ավարտը`2018 թվական ըստ գնման ժամանակացույցի | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 4-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի նիստի 17-րդ կետով հավանության արժանացած N 51 արձանագրային որոշում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի 36-րդ կետով հավանության արժանացած N 8 արձանագրային որոշում |
|  | - Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բազայի համալրում, մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը հանրապետության բոլոր համայնքներին ապահովում քաղաքաշինական ծրագրային (համակցված) փաստաթղթերով |  | 1) գնման գործընթացի կազմակերպում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 14.4-րդ հոդված ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ գլխի Քաղաքաշինություն բաժնի 5-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3 -րդ գլխի 3.8 Քաղաքաշինություն բաժնի 1 -ին կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | 2) համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատման գործընթացի համակարգում | նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Շինարարական աշխատանքների գնագոյացման մեթոդաբանության արդիականացում և շինարարական արտադրանքի արժեքի հաշվարկման սկզբունքների ձևավորում |  | 1) մասնագիտական քննարկումներ շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ գլխի Քաղաքաշինություն բաժնի 4-րդ ենթակետի ա պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելված, 3-րդ գլուխ 3.8 քաղաքաշինություն բաժին, 3-րդ կետ, 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | 2) աշխատավարձի հաշվարկի վերաբերյալ խորհրդակցությունների արդյունքում առաջարկված լուծումների ամփոփում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) 2016 թվականի շինարարական աշխատանքների աշխատավարձերի մոնիթորինգ` յուրաքանչյուր աշխատաձևի վճարման չափի ուսումնասիրում | փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) շինարարական աշխատանքների արժեքի կառուցվածքի քննարկում և, անհրաժեշտության դեպքում, վերանայում | մարտի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 3-րդ կետով հաստատված կարգի մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ քննարկման | սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի մշակում |  | - Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման աշխատանքների համակարգում, այդ թվում` տարածքների կառուցապատման ներդրումային գրավչության հայտանիշների բացահայտման հիման վրա նեդրումային փաթեթների ստեղծում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (պարբերաբար) | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ գլխի Քաղաքաշինություն բաժնի 2-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման հավելված, 3-րդ գլուխ, 3.8 Քաղաքաշինություն բաժին, 2-րդ կետ |
|  | - Կառուցապատման ընթացակարգերի պարզեցման շարունակական իրականացում |  | - քաղաքաշինության ոլորտում թույլտվությունների ստացման էլեկտրոնային համակարգի գործարկման նպատակով համակարգի սպասարկման ծառայությունը ձեռք բերելու գնման գործընթացի կազմակերպում 2) թույլտվությունների ստացման էլեկտրոնային համակարգն սպասարկող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում 3) թույլտվությունների ստացման էլեկտրոնային համակարգի գործարկում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշում, հավելվածի 1.4-րդ գլխի Քաղաքաշինություն բաժնի 3-րդ ենթակետ |
|  | - Բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի պահպանմանն ու շահագործմանը վերաբերող խնդիրների կանոնակարգում |  | 1) հանրապետության բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի վերաբերյալ ՀՀ մարզպետարաններից և Երևանի քաղաքապետարանից ստացված տեղեկատվության ամփոփում, 2) ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի հուլիսի 7-ի N719-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից բազմաբնակարան շենքերի կառավարման բնագավառում առկա խնդիրների կանոնակարգմանն ուղղված օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում: | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման հավելված, 3-րդ գլուխ, 3.8 Քաղաքաշինությունբաժին, 7-րդ կետ |
|  | - Նախագծային և շինարարական աշխատանքների որակի բարձրացման նպատակով աջակցություն նոր տեխնոլոգիաների մշակման ու ներդրման գործընթացներին |  | 1) նոր տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից ներկայացված առաջարկությունների քննարկում և ներդրման նպատակով սահմանված կարգով գործընթացի իրականացում 2) «Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն» բաց բաժնետիրական ընկերության հենքի վրա Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի կազմում հանրապետական նշանակության արդիական գիտահետազոտական կենտրոնի (լաբորատոր բազայի) ստեղծում | 2017 թվական շարունակական 2017-2022 թվականներ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  | - Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման և ազգային անվտանգության ապահովման նպատակով շենքերի և շինությունների սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում, ինչպես նաև դրանց սեյսմակայունության և հուսալիության բարձրացում |  | 1) Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման գործընթացը մեկ միասնական կարգով սահմանելու նպատակով ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և ՀՀ մարզպետարանների, Երևանի քաղաքապետարանի հետ համատեղ քննարկումների իրականացում 2) «Նոր կառուցվող և գոյություն ունեցող տարբեր նշանակության շենքերի ու շինությունների անձնագրավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը 3) շենքերի ու շինությունների փաստացի տեխնիկական վիճակի հետազննությունների և տեխնիկական անձնագրավորման իրականացման արդյունքում ձեռք բերված ելակետային տվյալների հիման վրա համակարգչային ծրագրի մշակում և ներդնում` տվյալների մշտական ռեժիմով թարմացման հնարավորությամբ | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2018 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ 2019 թվական շարունակական | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» քաղաքաշինության ոլորտի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի «բ» պարբերություն |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | - Հայաստանի Հանրապետության տարածքում WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) (ArmREF02) ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծման աշխատանքներ |  | Հիմք ընդունելով «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» և 5-րդ հոդվածի «գ» ենթակետերի, ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 21-ի N 763-Ն որոշման պահանջները՝ ստեղծել /ArmREF02/ ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդել: - Սույն ծրագրի նպատակը ՀՀ տարածքի որոշ բարձրադիր շրջաններում GPS դիտարկումներ և II դասի նիվելիրացման աշխատանքների իրականացումն է: Արդյունքում կստանանք քվազիգեոիդի ճշգրտված թվային մոդելը, որը կապահովի GPS դիտարկումներից ստացված «գեոդեզիական» բարձրությունից անցումը «նորմալ» բարձունքային նիշերի` բարձր ճշտությամբ` հնարավորություն տալով գեոդեզիայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներին խնայել ժամանակ և ֆինանսական զգալի միջոցներ: 2017 թվականի ծրագրի աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները՝ - 1) GPS 156 հիմնակետերի դիտարկում և կոորդինատների հավասարակշռում ու հաշվարկում - 2) II դասի 113.0 գծ.կմ նիվելիրացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 16-ի N 791-Ն որոշում |
|  |  |  | - 3) II դասի 113.0 գծ.կմ նիվելիրացման նյութերի մշակում և 30 կետի հավասարակշռում: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ՎԻՋԻԷՍ /WGS-84/ /ArmREF02/ ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծման աշխատանքների ընդհանուր ծախսերը կազմում են 82,385,521 հազ. դրամ, որից 2017 թվականին նախատեսված աշխատանքների ծախսը կազմում է 29,068.6 հազ. դրամ: Աշխատանքները շարունակական են: Նշված աշխատանքների իրականացման համար ֆինանսական ծախսերը ներառված են ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2017 թվականի ծախսերի կատարման նախահաշվում: | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Երևան և Գյումրի քաղաքների բազային երկրատեղեկատվական համակարգի տվյալների մշակում և ներբեռնում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի գեոպորտալում |  | Հիմք ընդունելով «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «թ» և 5-րդ հոդվածի «գ» ենթակետերի, ՀՀ կառավարության 2005թ. հունվարի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման և վարման հայեցակարգը հաստատելու մասին» N 197-Ն որոշման պահանջները` Հայաստանի Հանրապետությունում նախատեսվում է ստեղծել և ներդնել բազային երկրատեղեկատվական համակարգ` գերատեսչական տարբեր բնագավառների խնդիրների լուծման համար: Ծրագրի նպատակը Երևան և Գյումրի քաղաքների ժամանակակից պահանջներին բավարարող բազային երկրատեղեկատվական միասնական համակարգի ստեղծումն է: 2017 թվականի ծրագրի աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները՝ - Երևան և Գյումրի քաղաքների բազային ԵՏՀ-ի համար գրաֆիկական շերտերի և տեքստային տվյալների նույնականացում և ֆորմատավորում – 26758 հա, - Երևան քաղաքի վարչական շրջանների, ըստ տարիների, երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի համակցման ընթացքում հայտնաբերված անճշտությունների ուղղում – 22328 հա, - Ուղղված քարտեզների նոր ծրագրային միջավայր տեղափոխելու համար նախապատրաստական աշխատանքներ – 26758 հա: - 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հատակագծերի ստեղծման նպատակով ՀՀ տարածքի օդալուսանկարահանման նյութերի վերծանում: | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 20-ի N 197-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի» կադաստր ոլորտի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման լիցենզավորում |  | 1) Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման լիցենզավորում՝ ԱԷԿ-ի անվտանգությունը և հուսալիությունը հիմնավորող փաստաթղթերի քննարկում, վերլուծություն, շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավորության գնահատում, քննարկման արդյունքների հիման վրա հավանություն տալը/մերժելը կամ լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման պահանջ ներկայացնելը | լիցենզավորումն իրականացվում է` համաձայն լիցենզավորման պլանով («Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված և ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից 14.07.2015 թ. համաձայնեցված) սահմանված ժամկետների և ըստ շահագործող կազմակերպության («Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ) կողմից փաստաթղթերի փաստացի ներկայացման | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ» բաժնի 6-րդ կետ ՀՀ կառավարության 19.06.2017թ. N 646-Ա որոշում, «3.4 Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ» բաժին, Միջուկային անվտանգություն ենթաբաժին, կետ 2 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 461-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1085-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի նիստի 11-րդ կետով հավանության արժանացած N 12 արձանագրային որոշում |
|  | - Ճառագայթային չափումների ռեֆերենսային ռադիոքիմիական լաբորատորիայի ստեղծում |  | 2. շրջակա միջավայրի ճառագայթային մշտադիտարկման (մոնիթորինգ) և վերահսկողության իրականացման համար ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող պայմանների ստեղծում՝ ապահովելով ՀՀ բնակչության պաշտպանությունը իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից՝ 1) ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեին ճառագայթային չափումների ռեֆերենսային ռադիոքիմիական լաբորատորիայի ստեղծման համար անհրաժեշտ շենքով/ տարածքով ապահովելուց հետո հատկացված տարածքի նորոգում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ և սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի «իբ» կետ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի նիստի 27-րդ կետով հավանության արժանացած N 53 արձանագրային որոշման հավելվածի IV բաժին ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 23-ի նիստի 1-ին կետով հավանության արժանացած N 20 արձանագրային որոշման N 2 հավելված ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման նախաբանի «Կառավարության գործունեության ռազմավարական խնդիրները լինելու են» բաժնի «շրջակա միջավայրի պահպանության բարելավումը» պարբերություն ՀՀ կառավարության 19.06.2017թ. N 646-Ա որոշում, «3.4 Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ» բաժին, Միջուկային անվտանգություն ենթաբաժին, կետ 4 |
|  |  |  | 2) անձնակազմի հավաքագրում, պատրաստում, վերապատրաստում՝ ԵՄ-ի, Ատմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ), ԱՄՆ-ի տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում | սկիզբը՝ 2017 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական՝ համաձայն համագործակցության ծրագրերի) |  |
|  |  |  | 3) լաբորատոր՝ ժամանակակից, սերտիֆիկացված սարքերի, սարքավորումների, մեթոդաբանությունների, նմուշառման միջոցների, անհատական պաշտպանության միջոցների ձեռքբերում՝ ԵՄ-ի, ԱԷՄԳ-ի, ԱՄՆ-ի տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական՝ համաձայն համագործակցության ծրագրերի) |  |
|  |  |  | 4) գրասենյակային գույքի (կահույք, համակարգիչներ, համակարգչային ցանց, տպիչներ և այլ անհրաժեշտ գույք ու սարքեր), ինչպես նաև օժանդակ սարքերի ձեռքբերում (դիզել գեներատոր և այլ)՝ ԵՄ-ի, ԱԷՄԳ-ի ԱՄՆ-ի տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական՝ համաձայն համագործակցության ծրագրերի) |  |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | - Ջրամբարաշինության (Կապսի և Վեդու ջրամբար) ծրագրերի նախապատրաստում և իրականացում |  | - Կապսի ջրամբարի շինարարական թունելի վերանորոգման աշխատանքների ավարտ | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ բաժնի 3.4 գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 2-րդ կետի,2) ենթակետ |
|  |  |  | - Կապսի ջրամբարի՝ «ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ Փուլ 1» ընդհանուր 25 մլն մ 3 ծավալով պատվարի կառուցման համար մանրամասն նախագծման աշխատանքների ավարտ (երկրաբանական, գեոդեզիական, սեյսմիկական և գեոֆիզիկական հետազոտություններ) | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) «ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ Փուլ 2» ոռոգման թունելի, ջրի տեղափոխող ինքնահոս խողովակաշարի և ոռոգելի տարածքներում ոռոգման ցանցի կառուցման համար վարկային համաձայնագրի բանակցությունների ավարտ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) Վեդու ջրամբարի պատվարի աշխատանքների մեկնարկ | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) Վեդու ջրամբարի օժանդակ կառուցվածքների, ոռոգման ցանցի վերակառուցման և նոր տեխնոլոգիաների տեղադրման մանրամասն նախագծային աշխատանքների մեկնարկ | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ոռոգման համակարգերի վերականգնման, վերակառուցման, արդիականացման ծրագրերի իրականացման ապահովում |  | 1) Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ «Ոռոգման համակարգերի արդիականացում» ծրագրի շրջանակներում մեխանիկական ոռոգումը ինքնահոս համակարգերով փոխարինման, մայր և միջտնտեսային ջրանցքների վերականգնման, ներտնտեսային ցանցի վերականգնման, շինարարության նպատակներով նախագծային աշխատանքների մեկնարկ | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ բաժնի 3.4 գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 2-րդ կետի, 1) ենթակետ |
|  |  |  | 2) «Ոռոգման համակարգերի արդիականացում» ծրագրով նախատեսված շինարարության սկիզբ | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Խմելու ջրի ոլորտում բարեփոխումների շարունակականության ապահովում, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարելավում, վարձակալի պայմանագրային պարտավորությունների վերահսկման մեխանիզմների ներդրում |  | 1) անկախ տեխնիկական աուդիտի ընտրության և ներգրավվածության ապահովում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ բաժնի 3.4 գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 1-ին կետի, 1) ենթակետ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N 883-Ն և N 888-Ն որոշումներ |
|  |  |  | 2) նոր վարձակալի կողմից պայմանագրի պահանջներին համապատասխան՝ կոմիտե ներկայացված պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի (ՊԿԱԾ) հաստատում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) վարձակալի հետ կնքված վարձակալության պայմանագրի 2017 թվականի համար նախատեսված հիմնական կատարողական ցուցանիշների մեթոդաբանության մշակում և ներդրում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) հաշվետվությունների ընդունման, գնահատման և արձագանքման համակարգի ներդրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ջրամատակարար ընկերության սպասարկման տարածքից դուրս մնացած 560 գյուղից որոշակի խմբաքանակի/կլաստերի ընտրություն ու ջրամատակարարման ու ջրահեռացման բարելավում |  | - համակարգում առկա ուսումնասիրությունների և նոր կատարվող հարցումների ու գնահատումների արդյունքում բիզնես հետաքրքրություն ներկայացնող համայնքների խմբաքանակի/կլաստերի որոշում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 3-րդ բաժնի 3.4 գլխի «Ջրային տնտեսություն» մասի, 1-ին կետի, 2) ենթակետ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի նիստի N 38 արձանագրային որոշմամբ հավանության արժանացած «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ռազմավարություն և ֆինասավորման ծրագիր» 2.1.6.4. |
|  |  |  | - ընտրված համայնքներում տեղեկատվական աշխատանքների իրականացում, իրականացվելիք ծրագրի վերաբերյալ համայնքների ավագանիների համապատասխան որոշումների ապահովում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ներդրումային տարածքի վերջնական հստակեցում և սահմանում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ներդրումային ծրագրի հետաքրքրությունների հայտարարության և հայտի պատրաստում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) ներդրումային ծրագրի մրցույթի հայտարարում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Խոնավ (գերխոնավ) գյուղատնտեսական հողատարածքների մելիորատիվ վիճակի բարելավման աշխատանքների իրականացում: |  | ## - Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, | I-IV եռամսյակներ (շարունակական) | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N646-Ա որոշման 3-րդ բաժնի 3.4 գլխի <<Ջրային տնտեսություն>> մաս. 2-րդ կետի 5) ենթակետ: |
|  |  |  | ## -Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքների իրականացում |  |  |
| ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն | - ՀՀ բնակչության շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի և մասսայական սպորտի տարածում |  | 1) պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթի անցկացում | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի մայիսի 20-ի N ՆԿ-113-Ն կարգադրություն ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Սպորտ և երիտասարդություն» բաժնի 5-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.6 «Սպորտ և երիտասարդություն» բաժնի 1-3-րդ կետեր |
|  |  |  | 2) ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ-ի հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ դասարանների աշակերտների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման անցկացում | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի անցկացում | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի անցկացում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) տարեցների հանրապետական խաղերի անցկացում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 6) ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում հանրապետական մարզական փառատոնի անցկացում | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 7) ՀՀ գյուղական մարզական խաղերի անցկացում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 8) ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ-ի հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադայի անցկացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 9) նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի անցկացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 10) հանրապետական ուսանողական մարզական խաղերի անցկացում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 11) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն քաղաքային մարզական համայնք», «Լավագույն գյուղական մարզական համայնք» հանրապետական ստուգատեսների աշխատանքների համակարգում` ա) 2017 թ. ստուգատեսների կանոնակարգերի մշակում ու ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով հաստատում, բ) 2017 թ. ստուգատեսներին մասնակցության չափորոշիչների մշակում ու ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով հաստատում, գ) ստուգատեսների անցկացմանը մեթոդական և կազմակերպչական օժանդակության ցուցաբերում, արդյունքների ամփոփում 12) մինչև 2017 թվականի ավարտը հանրակրթական դպրոցների մարզադահլիճների կառավարումը մասնավորին տրամադրելու մեխանիզմների մշակում. 13) հանրակրթական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների գույքով ապահովում» ծրագրի ներդրման շրջանակներում մինչև 2017 թվականի ավարտը գույքի և միջոցների բաշխման չափորոշիչների մշակում. 14)մանկապատանեկան սպորտի զարգացման արդյունավետ մեխանիզմների մշակում։ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի զարգացում |  | 1) հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի մարզային առաջնությունների անցկացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |
|  |  |  | 2) հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի մարզիչների վերապատրաստումների անցկացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի ՀՀ առաջնության և բաց առաջնության անցկացում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի միջազգային մրցաշարի անցկացում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Երիտասարդների ներգրավվածության մակարդակի բարձրացում |  | 1) երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Սպորտ և երիտասարդություն» բաժնի 1-3-րդ կետեր ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.6 «Սպորտ և երիտասարդություն» բաժնի 6 - 7 -րդ կետեր |
|  |  |  | 2) «ՀՀ տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» ծրագրի իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) աջակցություն երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը, մասնակցային գործընթացների խթանում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) համագործակցություն ՀՀ մարզպետարանների հետ պետական երիտասարդական քաղաքականության ոլորտում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սպորտային տուրիզմի զարգացման հայեցակարգի մշակում |  | 1) միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծում | փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված |
|  |  |  | 2) միջազգային փորձի ուսումնասիրություն | մարտի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծություն, առաջարկությունների մշակում և քննարկում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) սպորտային տուրիզմի զարգացման հայեցակարգի նախագծի մշակում և շահագրգիռ մարմինների քննարկմանը ներկայացում, հանրային քննարկման ապահովում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) «Սպորտային տուրիզմի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ քննարկման | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Բակային մարզական միջոցառումների միջոցով Երևանում և ՀՀ մարզերում մասսայական սպորտի զարգացման խթանում |  | 1) բակերի քանակական և փաստացի վիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում (շահագրգիռ մարմինների հետ համատեղ) | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված |
|  |  |  | 2) հավաքագրված տվյալների վերլուծություն, իրավիճակի գնահատում, ամփոփ տեղեկատվության կազմում և առաջարկությունների մշակում | հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) բակային սպորտի զարգացման հայեցակարգի նախագծի մշակում և շահագրգիռ մարմինների քննարկմանը ներկայացում, հանրային քննարկման ապահովում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) «Բակային սպորտի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն՝ քննարկման | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական բակ» հանրապետական ստուգատեսի աշխատանքների համակարգում՝ - ստուգատեսի կանոնակարգի մշակում ու ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով հաստատում, - ստուգատեսին մասնակցության չափորոշիչների մշակում ու ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով հաստատում, - ստուգատեսի անցկացմանը մեթոդական և կազմակերպչական օժանդակության ցուցաբերում, արդյունքների ամփոփում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Ֆիզիկական կուլտուրայի միջոցով նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում առողջ ապրելակերպի սերմանում և տարածում |  | 1) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն նախադպրոցական հիմնարկ» 2017 թվականի մրցույթի կանոնակարգի մշակում և հաստատում՝ ՀՀ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի մայիսի 20-ի N ՆԿ-113-Ն կարգադրություն |
|  |  |  | 2) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն նախադպրոցական հիմնարկ» 2017 թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի մշակում և հաստատում՝ ՀՀ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն նախադպրոցական հիմնարկ» մրցույթի անցկացում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) նախադպրոցական հիմնարկներում ֆիզկուլտուրայի, առողջարարական և զանգվածային մարզական աշխատանքների ակտիվացում, նախադպրոցական հիմնարկների ավագ տարիքի երեխաների համար տարբեր մարզաձևերով մարզվելու կողմնորոշում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Սոցիալապես անապահով և առանց ծնողական խնամքի մնացած դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի դերի կարևորում և տարածում |  | 1) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» 2017 թվականի մրցույթի կանոնակարգի մշակում և հաստատում՝ ՀՀ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով | փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի մայիսի 20-ի N ՆԿ-113-Ն կարգադրություն |
|  |  |  | 2) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» 2017 թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչների, ծրագրի մշակում և հաստատում՝ ՀՀ սպորտի երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով | փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» մրցույթի անցկացում | մարտ, ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով սոցիալապես անապահով և առանց ծնողական խնամքի մնացած դպրոցահասակ երեխաներին հասարակությանն ինտեգրելու համար անհրաժեշտ քայլերի և նախապայմանների ապահովում, նրանց բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարելավում, առողջ ապրելակերպի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի քարոզչություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
| ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | - Հայաստանի Հանրապետությունում սիրիահայերի և իրաքահայերի ինտեգրման գործընթացի արագացում |  | 1) Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի և իրաքահայերի խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքների համակարգում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.3-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 2-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 3-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 56-րդ կետի «ժ» ենթակետ |
|  |  |  | 2) սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերի կազմակերպում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 3) սիրիահայերի և իրաքահայերի կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական ինտեգրման խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրերի մշակում և իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 4) սիրիահայերի բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով աջակցության տրամադրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 5) սիրիահայերի զբաղվածության խնդրի լուծման նպատակով աջակցության տրամադրում, մասնագիտական վերապատրաստումների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 6) աջակցության տրամադրում սիրիահայ սովորողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման հարցում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 7) սիրիահայերի առողջապահական խնդիրների լուծմանն աջակցություն՝ պետական պատվերի շրջանակներում և միջազգային համահայկական, բարեգործական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող միջոցներով | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 8) սիրիահայերի հիմնախնդիրներով զբաղվող կառույցների առնվազն 3 միջոցառմանն աջակցության տրամադրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 9) աջակցության տրամադրում Հայաստանում գործող սփյուռքահայերի հասարակական միավորումների գործունեությանը | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 10) սիրիահայերի խնդիրների հանրային իրազեկում, սոցիալական գովազդների, հեռուստառադիոհաղորդումների, կրթական, ճանաչողական ծրագրերի միջոցով ինտեգրման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Հայապահպանության համար և ուծացման դեմ պայքարում սփյուռքի երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացում և սփյուռքի ինքնակազմակերպման գործընթացի խթանում։ |  | 1) ԱՄՆ-ի արևմտյան ափում գործող հայկական ամենօրյա և մեկօրյա դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում՝ տեղում | հունվարի3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.3-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 3-րդ և 4-րդ կետեր ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 56-րդ կետի «ե» ենթակետ |
|  |  |  | 2) Երևանում հայոց լեզվի և հայագիտական առարկաների՝ թվով 30 ուսուցիչների և կրթական գործի պատասխանատուների վերապատրաստման դասընթաց՝ 4 շաբաթ տևողությամբ | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) առնվազն 100 սփյուռքահայ երիտասարդի համար Երևանում հայոց լեզվի (արևմտահայերենի և արևելահայերենի) արագացված դասընթացների կազմակերպում՝ 4 շաբաթ տևողությամբ | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) առնվազն 30 երիտասարդ առաջնորդների համար ամառային դասընթացի կազմակերպում՝ 2 շաբաթ տևողությամբ | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) 13-18 տարեկան մինչև 1000 սփյուռքահայ երիտասարդների երկշաբաթյա ճանաչողական այցելություն Հայաստան՝ «Արի տուն» ծրագրով | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 6) սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի, այդ թվում՝ էլեկտրոնային դասագրքերի տրամադրում (50 000 կտոր) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 7) հայոց լեզվի հեռուստադպրոցի (արևելահայերեն և արևմտահայերեն) հեռուստադասերի կազմակերպում և հեռարձակում սփյուռքում (առնվազն 36 հաղորդում) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 8) աջակցություն համայնքներում նոր՝ մեկօրյա դպրոցների ստեղծմանը (դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ նյութերի տրամադրում, ուսուցիչների վերապատրաստում) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 9) աջակցություն ՀԲԸՄ-ի վիրտուալ քոլեջի ունկնդիրների թվի ավելացմանը` տարածաշրջաններում հայոց լեզվի, հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթի վերաբերյալ գիտելիքների առավել տարածման նպատակով, աջակցություն ունկնդիրների խմբերի ձևավորմանը Ռուսաստանի Դաշնությունում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 10) աջակցություն սփյուռքահայ երիտասարդությանը՝ մայրենիի ուսուցման համացանցային հեռավար ծրագրերը, էլեկտրոնային դասագրքերը համայնքներում տարածելու միջոցով | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 11) սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի ուսուցմանն օժանդակելու նպատակով մրցանակաբաշխությունների, օլիմպիադաների և շարադրությունների, երիտասարդ ուսուցիչների «Մայրենիի պաշտպան» անվանակարգով մրցույթների կազմակերպում՝ Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության հետ համատեղ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային ծրագրերին սփյուռքահայերի մասնակցության ապահովման գործուն մեխանիզմների ներդրում |  | 1) ՀՀ-ում գործող սփյուռքահայ գործարարների տվյալների շտեմարանի ստեղծում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.3-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 1-ին կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 1-ին կետ ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 126-րդ, 128-րդ, 130-րդ կետեր |
|  |  |  | 2) աջակցություն մեկ պատուհանի սկզբունքով գործող կառույցի գործունեությանը՝ սփյուռքահայ հնարավոր ներդրողների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրմամբ | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից համակարգվող բիզնես ծրագրերի մասին տեղեկատվության տրամադրում սփյուռքահայ ներդրողներին | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 4) զբոսաշրջության զարգացման և ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ Հայկական առևտրային ցանցի 5-րդ ժողովին և 3-րդ բիզնես ֆորումին սփյուռքահայ գործարարների և ներդրողների լայն մասնակցության ապահովում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) սփյուռքահայերի կողմից նոր ստեղծված ձեռնարկությունների գործունեության ընթացքի պարբերական մշտադիտարկում և ի հայտ եկած խնդիրների լուծմանն աջակցություն շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 6) բիզնես ծրագրեր առաջարկելու, ներդրումների իրականացմանն աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով սփյուռքի համայնքներում աշխատանքային խմբերի ստեղծում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 7) տարածաշրջաններում ՀՀ տնտեսության մեջ սփյուռքահայերի ներդրումների լավագույն փորձի ներկայացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 8) աջակցություն հայկական սփյուռքի ներուժի ներգրավման ընդլայնմանը՝ հյուրանոցային և տուրիզմի ոլորտում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 9) համայնքային, համահայկական, հոգևոր կառույցների, կրթամշակութային, երիտասարդական կազմակերպությունների հետ տանել աշխատանքներ՝ զբոսաշրջության տարբեր ուղղություններով (ճանաչողական, էթնո, էկո, էքստրիմ տուրիզմ և այլն) ծրագրերի փաթեթներն ու տեղեկատվությունը տեղերում տարածելու և գովազդելու ուղղությամբ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 10) ներդրումների «հաջողակ» պատմությունների մասին ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների նկարահանում ու հեռարձակում արբանյակային հեռուստակայաններով | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը և դատապարտմանն ուղղված քաղաքականության շրջանակներում սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում պատմական հիշողության ամրապնդմանն աջակցություն |  | 1) «Հրանտ Դինք. 10 տարի անց» խորագրով կլոր սեղան-քննարկման անցկացում | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 45-րդ, 50-րդ, 118 և 119-րդ կետեր |
|  |  |  | 2) «Ուրացման քաղաքականության արմատները, նորօրյա դրսևորումները և դրանց հետևանքները» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) «Ցեղասպանության արտացոլումը պոլսահայ նորագույն գրականության մեջ» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող իրավական թղթածրարի կազմման աշխատանքներին աջակցություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 5) «Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թվականի մամուլի էջերում» (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու) երկհատոր աշխատության հրատարակություն (250 օրինակ) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 6) ցեղասպանությունը վերապրածների, իրավահաջորդ սերունդների, ինչպես նաև նրանց նյութական, ֆինանսական, մշակութային կորուստների մասին տվյալների բազայի ձևավորում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 7) «Հայոց ցեղասպանության արձագանքներն Իտալիայում. 1915» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 8) «Ցեղասպանության չորրորդ սերնդի հիմնախնդիրները» խորագրով համաժողովի անցկացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» շարժման ձևավորում և զարգացում |  | 1) շարժման մասին տեղեկատվության տարածում և քարոզում սփյուռքում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 45-րդ, 50-րդ, 102-րդ, 116-րդ կետեր և 120-րդ կետի «ա» ենթակետ |
|  |  |  | 2) առաջարկել Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիային իր «Սփյուռքի ժամ» և «Արմնյուզ» ՀԸ-ի «Աշխարհասփյուռ» հաղորդումներում բացել առանձին էջ՝ «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» խորագրով և ներկայացնել սփյուռքահայ աջակիցներին | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) «Արցախի հոգևոր գանձերը» գրքի ձեռքբերում և տրամադրում հայկական խոշոր համայնքային կառույցներին | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 4) սփյուռքի խմբերի և անհատ կատարողների մասնակցությամբ մշակութային խմբերի ելույթների կազմակերպում Արցախում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 5) ԼՂՀ-ում զբոսաշրջության, ներդրումների և անշարժ գույքի ձեռքբերման քարոզչություն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 6) հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ սփյուռքահայ երիտասարդների այցելությունների կազմակերպում ԼՂՀ՝ կամավորական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով (շինարարական, մանկավարժական և այլն) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 7) տարածաշրջանների կրթամշակութային կենտրոններում և համայնքային կառույցներում մայիսի 9-ին կազմակերպել Շուշիի ազատագրման օրվան նվիրված միջոցառումներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 8) «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» ֆլեշմոբերի կազմակերպում սփյուռքի խոշոր հայկական համայնքներում՝ դպրոցների աշակերտների, ուսանողների, երիտասարդների մասնակցությամբ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 9) արցախյան օրերի անցկացում սփյուռքի համայնքներում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 10) նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերականում ներկայացնել Արցախում ներդրումներ իրականացնող սփյուռքահայ գործարարներին, նրանց հաջողության պատմությունները, փորձը | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 11) նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերականում մշտական անդրադարձ կատարել Արցախի մշակութային կյանքին | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սփյուռքում ըստ մասնագիտությունների համահայկական ցանցերի ընդլայնում և մասնագիտական ներուժի օգտագործում՝ ՀՀ-ի և Արցախի տնտեսության զարգացման համար |  | 1) սփյուռքի հայկական զանգվածային լրատվության միջոցների և լրագրողների վերապատրաստում | հուլիսի 3-րդ տանսնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.3-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 3-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 2.2-րդ բաժնի «Սփյուռք» գլխի 1-ին կետ ՀՀ կառավարության 2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 120-րդ կետի «ա» ենթակետ ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1049-Ն որոշման հավելվածի 8-րդ կետի 10 և 13-րդ ենթակետեր |
|  |  |  | 2) Հայաստան-սփյուռք 6-րդ համահայկական համաժողովի կազմակերպում և անցկացում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) աջակցություն սրտաբանների Եվրակովկասյան 6-րդ համահայկական համաժողովի կազմակերպմանը | հոկտեմբերի 3-րդ տանսնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) սփյուռքում երիտասարդական, կանանց, մշակութային, մասնագիտական նոր միությունների ստեղծման խթանում և նորաստեղծ կառույցներին աջակցության ցուցաբերում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 5) մասնագիտական կարողություններն ու կապերը հայրենիքին ծառայեցնելու նպատակով համահայկական մասնագիտական ցանցերի ձևավորում և համատեղ նախագծերի իրագործում, աջակցություն ավելի մեծ թվով համայնքներում մասնագիտական ընկերակցությունների ստեղծման աշխատանքներին | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական |  |
|  |  |  | 6) աշխատանքներ լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցության հետ, համակարգող մարմնի աշխատանքների կազմակերպում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
| ՀՀ առողջապահության նախարարություն | - Բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտում պետական պատվերի կազմակերպման և ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործում |  | 1) ՀՀ պետական բյուջեի Առողջապահություն բաժնի կառուցվածքի և ծրագրերի վերանայում, | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3.Առողջապահություն գլխի 2-րդ կետ |
|  |  |  | 2) ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների և իրական ծախսերի դեֆիցիտի հատուցման մեխանիզմների ներդրում, այդ թվում` համավճարի սկզբունքով ֆինանսավորվող ծրագրերի ընդլայնում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) Բժշկական օգնության և սպասարկման առանձին տեսակների համար միասնական գների սահմանում՝ հիմնված ներկայումս շուկայում գործող իրական գների վրա | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) Դեպքերի անհատական վարման ինստիտուտի (case management) ներդրում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Պետական պատվերի միջոցների հաշվին ձեռք բերվող դեղերի, քիմիական նյութերի, բժշկական սարքերի և պարագաների կենտրոնացված գնման գործընթացի պիլոտային փուլի իրականացում |  | 1) Պետական պատվեր իրականացնող առողջապահական կազմակերպությունների կողմից պետական պատվերի միջոցների հաշվին իրականացվող դեղերի, քիմիական նյութերի, բժշկական սարքերի և պարագաների գնման գործընթացների կենտրոնացման արդյունավետության ցուցանիշների մշակում և գնահատում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646- Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 2-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) Արդյունավետության ցուցանիշների արդյունքների հիման վրա գնումների կենտրոնացված համակարգի պիլոտային փուլի իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Օտարերկրյա առաջադեմ փորձի հիման վրա կլինիկական ուղեցույցների, պացիենտի վարման գործելակարգերի, ընթացակարգերի թարգմանում, տեղայնացում ու ներդրում |  | 1) 45 մասնագիտություններով առնվազն 120 կլինիկական ուղեցույցի թարգմանում, տեղայնացում և ներդնում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3.Առողջապահություն գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի ա. պարբերություն |
|  |  |  | 2) 15 մասնագիտություններով առնվազն 150 գործելակարգի թարգմանում, տեղայնացում և ներդնում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) 5 մասնագիտություններով առնվազն 30 ընթացակարգի թարգմանում, տեղայնացում և ներդնում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ-ում լիցենզավորված բժշկական հաստատություններում էլեկտրոնային առողջապահության միասնական առողջապահական ծրագրային համակարգի ներդրման մեկնարկ |  | 1) Բժշկական հաստատությունների և դեղատների տվյալների ներմուծում համակարգ, իրավասությունների տրամադրում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646- Ա որոշման հավելվածի 4.3.Առողջապահություն գլխի 5-րդ կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետեր |
|  |  |  | 2) Բժշկական հաստատությունների և դեղատների անձնակազմի համար էլ. առողջապահական համակարգի վերաբերյալ դասընթացների անցկացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) Բժշկական տվյալների գրանցման մեկնարկ էլ. առողջապահական համակարգում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) Ձևավորել համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերի փաթեթը | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ծննդօգնության հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատությունների բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավում |  | 1) Ծննդօգնության մարզային բժշկական կազմակերպությունների մահճակալների, բուժանձնակազմի զբաղվածության ընտրանքային գնահատում, որի արդյունքում բուժանձնակազմի ու մահճակալների օպտիմալ քանակների սահմանում | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646- Ա որոշման հավելվածի 4.3.Առողջապահություն գլխի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետի բ. պարբերություն |
|  |  |  | 2) Ծննդօգնության հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող մարզային բուժհաստատությունների որակական և ֆինանսական արդյունավետության ցուցանիշների գնահատում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) Ծննդօգնության հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող մարզային բուժհաստատությունների բուժանձնակազմի ու մահճակալների զբաղվածության չափորոշիչների մշակում | նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ծննդօգնության հիվանդանոցային հաստատությունների (ծննդատների) օրինակելի կառուցվածքի սահմանում` պետական պատվերի շրջանակներում ծառայություններ մատուցող բժշկական կազմակերպությունների համար | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Առողջապահական համակարգի արդիականացում |  | Մարզային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող հաստատությունների կառուցում, հիմնանորոգում և վերազինում վարկային ծրագրի շրջանակներում` 1) ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքի հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646- Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 4-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի բժշկական կենտրոնի հիվանդանոցային մասնաշենքի կառուցման շինարարական աշխատանքների իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ հագեցում բժշկական սարքավորումներով և կահույքով | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ բնակչության ռիսկային խմբերում ոչ վարակիչ հիվանդությունների վաղ հայտնաբերում և վերահսկում |  | Ոչ վարակիչ հիվանդությունների անվճար սկրինինգների իրականացում ՀՀ բնակչության ռիսկային խմբերի համար՝ ըստ հետևյալ հիվանդությունների՝ - հիպերտոնիա, - շաքարային դիաբետ, - արգանդի պարանոցի քաղցկեղ | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646- Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի բ. պարբերություն |
|  | - Դեղերի շուկայում միջազգային ստանդարտների, այդ թվում՝ պատշաճ արտադրական գործունեության (GMP) ստանդարտների ներդրում |  | 1) դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմային (PIC/S) անդամակցությանն ուղղված ծրագրի մշակում և հաստատում՝ ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշման հավելվածի Առողջապահություն գլխի 3-րդ կետ |
|  |  |  | 2) անդամակցության հայտի ներկայացում Դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմայի (PIC/S) քարտուղարությանը | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմայի (PIC/S) պահանջների ապահովման նպատակով ՀՀ-ում դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության համապատասխանության գնահատման գործընթացների իրականացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Շարունակական մասնագիտական զարգացման և շարունակական մասնագիտական կրթության գործընթացի կազմակերպում |  | 1)առողջապահական մարդկային ներուժի որակի կառավարում շարունակական մասնագիտական զարգացման (CPD) և շարունակական մասնագիտական կրթության (CME) կրեդիտավորմանը վերաբերող միջազգայնորեն ընդունված ուղեցույցերին համահունչ շարունակական մասնագիտական զարգացման և կրթության շրջանակներում կրեդիտավորմանը ներկայացվող պահանջների սահմանում ՀՀ առղջապահության նախարարի հրամանով | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշման հավելվածի Առողջապահություն գլխի 1-ին կետ, 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | 2) hավաստագրման գործընթացի աստիճանական ներդնում, այդ թվում` մինչև 2017 թվականի ավարտը ներդնել ՀՀ-ում հավաստագրման նպատակով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների գիտելիքները գնահատող համակարգ (թեստավորման համակարգի) ներդրմանն ուղղված օրենսդրական դաշտի սահմանն ուղղված անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ՀՀ-ում գործող կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ կամ հրավերով օտարերկրյա բուժաշխատողների մասնագիտական կարճաժամկետ գործունեության թույլտվության կարգի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) մարզային բժշկական հաստատությունները նեղ մասնագետներով ապահովելուն ուղղված հայեցակարգի նախագծի մշակում ու ներկայացում ՀՀ կառավարություն | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Բժշկական կենտրոնների կոնցեսիոն կառավարման հանձնման և/կամ մասնավորեցման աշխատանքների իրականացում |  | Կոնցեսիոն կառավարման հանձնելու մրցույթի կարգի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության հաստատմանը: | 2017թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 4-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
|  | - ՀՀ առողջապահության նախարարության կենտրոնական ապարատի և ենթակա կազմակերպությունների օպտիմալացում |  | ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման փոփոխություն և նոր հաստիքացուցակի հաստատում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 4-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  | - ՀՀ-ում հոգեբուժական ծառայություն մատուցող հաստատությունների օպտիմալացման պլանի հաստատում և օպտիմալացման աշխատանքների շարունակական իրականացում |  | Երևան քաղաքում և ՀՀ մարզերում հոգեբուժական ծառայության օպտիմալացում, մասնավորապես՝ տարածքների օպտիմալ օգտագործում, բուժանձնակազմի, վարչատնտեսական անձնակազմի և մահճակալների օպտիմալ քանակների սահմանում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի թիվ 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  | - Կենսաանվտանգության կառավարման կենտրոնացված համակարգի ներդրում |  | 1) ՀՀ կենսանվտանգության կենտրոնացված կառավարման համակարգի մոդելի կառուցվածքային բաղադրիչների մշակում: | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3.Առողջապահություն գլխի 1-ին կետ 1)-ին ենթակետ, «ա» կետ |
|  |  |  | 2) Վերջնական փաստաթղթի պաշտոնական ներկայացում շահագրգիռների կարծիքին | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Լաբորատոր համակարգի զարգացում` լաբորատորիաներում փաստաթղթերի և սարքերի կառավարման համակարգերի և ստանդարտ մեթոդաբանությունների մշակում և ներդրում |  | - Լաբորատորիաներում փաստաթղթերի կառավարման կարգի մշակում, թվով 25 մասնագետների համար դասընթացի կազմակերպում՝ փաստաթղթերի կառավարման ընթացակարգերի ներդրման, վարման, մշակման, արխիվացման վերաբերյալ, Լաբորատորիաներում սարքերի կառավարման գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգերի (ԳՍԸ-ներ), ստանդարտ ձևաթղթերի և գրանցամատյանների մշակում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3.Առողջապահություն գլխի 1-ին կետ |
|  |  |  | - Լաբորատորիաներում վարչարարվող բոլոր գրանցամատյանների էլեկտրոնային գույքացանկի ստեղծում և նշագրում, Լաբորատոր փաստաթղթերի կառավարման համակարգի ներդրման արդյունավետության գնահատում, բացերի վերլուծություն, շարունակական բարելավման ծրագրի մշակում, Լաբորատորիաներում սարքերի շահագործման գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգերի (ԳՍԸ-ներ), սպասարկման պլան-գրաֆիկի մշակում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - Լաբորատոր սարքերի կառավարման գործընթացների նկարագրում, Լաբորատոր սարքերի կառավարման համակարգի ներդրման արդյունավետության գնահատում, բացերի վերլուծություն, շարունակական բարելավման ծրագրի մշակում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի և կանխարգելման ծրագրերի իրականացում |  | - Հիվանդությունների համալիր էլեկտրոնային հսկողության համակարգի զարգացման դասընթացների կազմակերպում և իրականացում, լրացուցիչ աշխատանքային կայանների տեղադրում։ - Վարակիչ հիվանդությունների օջախների համաճարակաբանական հետազոտության կազմակերպման և իրականացման ուղեցույցի նախագծի մշակում և հաստատում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով։ - Բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների վերահսկման և կանխարգելման 2018-2022 թթ. Ծրագրի նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ ԱՆ քննարկմանը։ - Հաստատել մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումների ներդրման պլանը: | - հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ - 2017 օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ - 2017 դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ 2017 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.3.Առողջապահություն գլխի 1-ին կետ |
|  | - Կեղծ դեղերի և բժշկական նշանակության արտադրանքների շրջանառության դեմ պայքարի կանոնակարգում |  | ա. ներդնել բժշկական նշանակության արտադրանքի կեղծման և հանրային առողջության համար վտանգ ներկայացնող նմանատիպ հանցագործությունների մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի պահանջները մինչև 2017 թվականի ավարտը, բ. բժշկական նշանակության սարքերին, սարքավորումներին և պարագաներին ներկայացվող պահանջների մասին իրավական ակտերի մշակմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում: | 2017 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 2017 թվականի դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ա)ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646- Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետի ա. պարբերություն բ)ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646- Ա որոշման հավելվածի 4.3. Առողջապահություն գլխի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետի բ. պարբերություն |
| ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | - Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունում բյուջեի և ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության հանրային հասանելիության ապահովում |  | - ՀՀ բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կայքէջերի ստեղծում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4 բաժնի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերություն |
|  |  |  | 2) ՀՀ բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում տարեկան բյուջեի և ծախսերի հաշվետվությունների հրապարակման ապահովում | մարտի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3)հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկում մանկավարժական խորհրդի, ծնողական և աշակերտական խորհուրդների, ՀՈՒՀ-ի կառավարման խորհրդի, քաղաքացիների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ՝ )հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի հանրային քննարկումների կազմակերպում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) առաջարկված դիտողությունների և առաջարկությունների հիման վրա բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակում փոփոխությունների կատարում | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) բյուջեի նախագծի քննարկում և հավանության արժանացում կառավարման խորհրդի կողմից | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 6) ՀՀ հանրակրթական պետական ուսումնական հաստատությունների տարեկան ծախսերի հաշվետվության նկատմամբ մշտադիտարկում | 2017 թ. ընթացքում (պարբերաբար) |  |
|  | - Միջին բեռնվածության և թերբեռնված դպրոցների ֆինանսավորման նոր մեխանիզմի մշակում |  | - ուսումնասիրել գործող օրենսդրական դաշտը | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4 բաժնի 3-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն |
|  |  |  | 2) վերլուծել և սահմանել «միջին բեռնվածության դպրոց» և «թերբեռնված դպրոց» հասկացությունները | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ոսումնասիրել ՀՀ-ում գործող նմանատիպ դպրոցների թիվը և պարզել` ինչպիսի խնդիրներ է առաջացնում դպրոցի ուսումնական և ֆինանսական գործընթացում | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) մշակել ֆինանսավորման նոր մեխանիզմ | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - պետական ուսումնական հաստատության դասարանի կազմավորման և բազմահամակազմ դասարանների ձևավորման կարգի վերանայում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - կրթության կազմակերպման առանձնահատուկ մոդելների մշակում փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցների համար | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Դպրոցի զարգացման ծրագրի կազմման մեթոդաբանության հաստատում և ներդնում |  | 1) աշխատանքային խմբի ձևավորում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4 բաժնի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերություն |
|  |  |  | 2) դպրոցի զարգացման ծրագրի կազմման ներկա իրավիճակի գնահատում | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) դպրոցի զարգացման ծրագրի կազմման մեթոդաբանության նախագծի մշակում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) հանրային քննարկումներ | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) դպրոցի զարգացման ծրագրի նախագծի լրամշակում | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 6) դպրոցի զարգացման ծրագրի հաստատում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Նախակրթարանները 12-ամյա կրթության համակարգում (1+11) ներառելու արդյունավետության ուսումնասիրություն |  | 1) միջազգային փորձի ուսումնասիրություն | փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4 բաժնի 1-ին ենթակետի «դ» պարբերություն |
|  |  |  | 2) 12-ամյա կրթության անցման արդյունքների վերլուծություն | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) կրթության որակի վրա նախակրթարանը 12-ամյա կրթության համակարգում ներառելու հնարավոր ազդեցության գնահատում | մարտի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) ոլորտի մասնագետների և շահագրգիռ կողմերի կարծիքների ընդհանրացում, ուսումնասիրության արդյունքների ամփոփում | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Գյուղական համայնքներում կրթության որակի և հեղինակության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի, հանրակրթական առարկաների ինքնուրույն սովորելու հնարավորության ընձեռում` տեսադասերի հասանելիությունն ապահովելու միջոցով |  | - ինտերնետ հասանելիության կապի ապահովում՝ տեսադասերի հասանելիության նպատակով հայկական կրթական միջավայր (armedս.am) կայքի, ինչպես նաև այլ հարթակների միջոցով առցանց դասընթացների, պարապմունքների, մրցույթների, սովորողներին հետաքրքրող հարցերի և առաջադրանքների քննարկումների, ֆորումների կազմակերպում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ բաժնի 1-ին ենթակետի «ե» պարբերություն |
|  |  |  | - մենթոր դպրոցների համակարգի փորձարկում և ներդրում՝ 100 գյուղական դպրոցների ընդգրկմամբ | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Բնագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի տեսադասերի ապահովում՝ առնվազն 7-8-րդ դասարանների համար |  | - առկա տեսադասերի և այլ ռեսուրսների գույքագրում | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4 բաժնի 1-ին ենթակետի «զ» պարբերություն |
|  |  |  | - էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործման ուղեցույցի մշակում և տրամադրում դպրոցներին | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - 7-8-րդ դասարանների բնագիտական առարկաներին և մաթեմատիկային վերաբերող տեսանյութերի, էլեկտրոնային ռեսուրսների մշակում - Երևանի և ՀՀ մարզերի համապատասխան ստորաբաժանումներից տեղեկատվության հավաքագրում` ըստ հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական դպրոցներում տեսադասերի անցկացման ժամանակացույցի | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ամենամսյա մոնիթորինգի կազմակերպում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Կրթական ծրագրերի վերանայում` համապատասխանեցնելով արդի պահանջներին` ներառելով ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրեր |  | - մասնագիտական խմբերի ձևավորում, որոնք անմիջականորեն կապված են կրթական տարբեր մակարդակների մեթոդաբանության, պետական չափորոշիչների և ծրագրերի մշակման հետ, պարտադիր և վերջնական արդյունքների, առաջարկությունների նորամուծությունների և ներառական ծրագրերի ներմուծում | հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ բաժնի 1-ին ենթակետի «է» պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4.1 բաժնի 2-րդ կետի 1) բ ենթակետ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի նիստի N 47 արձանագրային որոշում |
|  |  |  | - յուրաքանչյուր ծրագրի համար առարկայական մասնագետների խմբի ձևավորում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ներկայացված նյութերի քննարկում և գնահատում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - արդյունքների ամփոփում և շտկումների ներառում ծրագրերի նախագծում | ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ֆինանսական կրթության ինտեգրման, ինչպես նաև ավագ դպրոցում առնվազն մեկ նոր առարկայական ծրագրի և չափորոշիչների մշակման մեկնարկ | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ֆինանսական կրթության ներդրում տարրական, միջին և ավագ դպրոցներում` «Ես և շրջակա աշխարհը», «Մաթեմատիկա», «Հանրահաշիվ», «Հասարակագիտություն» առարկաներում | սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Արարատյան բակալավրիատի և կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի ներառմամբ ազգային կրթակարգի վերջնական ձևավորում |  | - 1) հանրակրթական դպրոցներում «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի մշակում և հաստատում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ բաժնի 1-ին ենթակետի «ժ» պարբերություն |
|  |  |  | 2) ազգային կրթակարգի մշակում` Արարատյան բակալավրիատի ներառմամբ | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի հաստատում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրում ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերում |  | - ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի հանրակրթական դպրոցների և տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնների շուրջ 5600 մանկավարժական աշխատողի վերապատրաստում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի N 6 արձանագրային որոշման հավելվածի 7-րդ և 11-րդ կետեր ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4.1 բաժնի 2-րդ կետի 1) ժ ենթակետ |
|  |  |  | 2) ՀՀ Լոռու մարզի 3՝ Սպիտակի, Վանաձորի և Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններից 158 սովորողի տեղափոխում հանրակրթական դպրոց, ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստիճանի, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Իննամյա կրթությունից անցում 12-ամյա պարտադիր կրթության` ներառյալ մասնագիտական |  | - նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ընդունելության գործընթացի իրավական դաշտի կանոնակարգում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 7-րդ մաս ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 2.4.3-րդ կետ |
|  | - Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգի բարեփոխման նպատակով անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման օրենսդրական նախադրյալների ստեղծում և բարձրագույն կրթության ֆինանսական նոր մեխանիզմների մշակում |  | - բուհական անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման և գործառնության միջազգային ու տեղական փորձի ուսումնասիրում (զեկույցի պատրաստում) | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ բաժնի 3-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4.1 բաժնի 13-րդ կետի 1)-ին ենթակետ |
|  |  |  | - բուհական անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման իրավական հիմքերի և բուհերի հնարավորությունների ուսումնասիրում (զեկույց) | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - բուհական անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառնության սկզբունքների մշակում և ուղղակի շահառուների (բուհեր, բանկեր) հետ քննարկում (տեղեկանք) | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ուսանողների ֆինանսական աջակցության մոդելների ուսումնասիրություն (զեկույց) | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - ուսանողների ֆինանսական աջակցության տրամադրման նոր սկզբունքների մշակում (տեղեկանք) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Բուհ-գիտահետազոտական կազմակերպություն համագործակցության ապահովման հնգամյա գործընթացի սկիզբ |  | - ցանցային համալսարանների մոդելների ուսումնասիրություն (զեկույցի պատրաստում) | ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ բաժնի 3-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն |
|  |  |  | 2) ցանցային համալսարանների ստեղծման տեղական մոդելների մշակում (տեղեկանքի պատրաստում) | օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ելնելով մոդելի առանձնահատկությունից՝ աշխատանքային խմբերի ձևավորում՝ ներառելով համապատասխան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին (տեղեկանքի պատրաստում) | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Բարձրագույն կրթության որակավորումների ազգային շրջանակին համապատասխան 5 որակավորումների ոլորտային շրջանակների մշակում |  | 1) բարձրագույն կրթության որակավորումների ոլորտային շրջանակները կրթական վերջնարդյունքներով կազմելու համար աշխատանքային խմբերի ստեղծում` բաղկացած համապատասխան ոլորտի մասնագետներից | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4.1 բաժնի 10-րդ կետի ա) ենթակետ և 11-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | 2) բարձրագույն կրթության մասնագիտությունների մասնագիտական ոլորտների դասակարգում ըստ խմբերի (ոլորտ, ենթաոլորտ), | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) բարձրագույն կրթության որակավորում ների ոլորտային 5 շրջանակների մակարդակների նկարագրիչների մշակում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Բուհերում մասնագիտության կրթական ծրագրի (կրթական ծրագրերի խմբի) պարտադիր հավատարմագրման նախապատրաստում |  | 1) իրավական դաշտի ուսումնասիրություն և հստակեցում, միասնական ժամանակացույցով հավատարմագրվող ծրագրերի խմբերի հստակեցում և դրանց առաջնահերթությունների սահմանում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4.1 բաժնի 10-րդ կետի «դ» ենթակետ |
|  |  |  | 2) կրթական ծրագրերի հավատարմագրման գործընթացի փորձագետների հավաքագրում և նախապատրաստում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Դպրոցահասակ երեխաներին կայուն սննդով ապահովման համակարգի ընդլայնում |  | - ՀՀ Տավուշի մարզում հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների և դպրոցին նախապատրաստման խմբերի (նախակրթարանների) 6157 աշակերտի սննդով ապահովման գործընթացի համակարգում - դպրոցական սնունդ ծրագրում ընդգրկված 400 մասնագետի վերապատրաստում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի նիստի N 33 արձանագրային որոշման N 1 հավելվածի 21-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ բաժնի 1-ին ենթակետի «ը» պարբերություն 2011 թվականի հունիսի 8-ին ՀՀ կառավարության և ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային ծրագրի միջև ստորագրված Հայաստանում կայուն դպրոցական սնունդ զարգացման ծրագրի գործողությունների պլան ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4.1 բաժնի 2-րդ կետի 1)թ ենթակետ |
|  |  |  | 3) ՀՀ Տավուշի մարզի 25 դպրոցի ենթակառուցվածքների (խոհանոց, ճաշարան) կարգավորման աշխատանքների համակարգում 4) ՀՀ Տավուշի մարզի 75 դպրոց անհրաժեշտ խոհանոցային սարքավորումներով և ճաշարանային գույքով ապահովելու գործընթացի համակարգում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսուցանվող մասնագիտությունները ՀՀ մարզերի զարգացման ուղղություններին և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխանեցում |  | - մինչև 2017 թվականի ավարտը նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 40%-ում ստեղծել համապատասխան մասնագետով համալրված կարիերայի ուղղորդման միավորներ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2017-2022 թվականների ծրագրի 4.1 բաժնի 8-րդ կետ «Որակավորումների բարելավում ավելի լավ աշխատատեղերի համար» ԵՄ բյուջետային աջակցության ծրագիր, ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 40 արձանագրային որոշում |
| ՀՀ մշակույթի նախարարություն | - Մշակութային արտադրանքի և ծառայությունների խթանում՝ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ |  | - միասնական էլեկտրոնային տոմսային համակարգի ներդրում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Մշակույթ» բաժնի 1-ին, 4-րդ (բ), 5-րդ (ա) կետեր ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 2-րդ կետի 1)-ին, 3)-րդ, 2)-րդ ենթակետեր |
|  |  |  | 2) թանգարաններում հուշանվերային նոր արտադրանքի ստեղծում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) թանգարաններում վիրտուալ տեղեկատվական համակարգերի ստեղծում՝ տարբեր տարիքային խմբերի համար, նոր մոտեցումներով | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) ցուցադրական հարթակների ստեղծում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) գրադարաններում մտավոր ժամանցի նոր ծառայությունների ներդնում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 6) հուշարձանների տարածքներում տեղեկատվական ցուցանակների նմուշի օրինակելի ձևի հաստատման գործընթացի մեկնարկ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 1-ին կետի 3)-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 7) մշակութային ժառանգության մատչելիության ապահովում՝ թվայանացման գործընթացի շարունակական իրականացմամբ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 3-րդ կետի 2)-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 8) հայերենի գործածության խթանմանը և տարածմանն ուղղված ծրագրերի մշակման մեկնարկ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 8-րդ կետի 2)-րդ ենթակետ |
|  | - Հանրության շրջանում հայրենասիրական ոգու բարձրացմանն ուղղված ստեղծագործական ծրագրերի իրականացում |  | 1) թատերահամերգային նախագծերի իրականացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Մշակույթ» բաժնի 4-րդ (ա) և 5-րդ (դ) կետեր ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի«4.5. Մշակույթ» բաժնի 5-րդ կետի 1)-ին, 2)-րդ ենթակետեր, 6-րդ կետի 2)-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) ՀՀ զինված ուժերի զորամասերում կինոցուցադրությունների, համերգային ծրագրերի իրականացում, մշակույթի անվանի գործիչների մասնակցությամբ հանդիպումների կազմակերպում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  |  | 3) ՀՀ մարզերի սահմանամերձ համայնքների երեխաների համար գիտաճանաչողական ուղևորությունների կազմակերպում և նպատակային ծրագրերի իրականացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  | - Մշակութային ժառանգության ոլորտում տնտեսական բաղադրիչի մեծացում |  | 1) ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարրերի հանրահռչակման փառատոների կազմակերպում | նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Մշակույթ» բաժնի 1-ին, 3-րդ (գ) կետեր ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի«4.5. Մշակույթ» բաժնի 1-ին կետի 3)-րդ ենթակետ (գ. պարբերություն), 7-րդ կետի 3)-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) հնագիտական վայրերի ամրակայման, թանգարանացման աշխատանքների մեկնարկ | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) հնագիտական արգելոց թանգարանի նոր՝ մշտական ցուցադրության ձևավորում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) հյուսիս-հարավ զբոսաշրջային երթուղում ընդգրկված հուշարձանների կատալոգի հրատարակում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) անվանի արվեստագետների վերանորոգված տուն-թանգարանների վերաբացում` նոր մշտական ցուցադրություններով | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 6) ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված հուշարձանների վերաբերյալ բուկլետների տպագրում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 7) դեպի պատմամշակութային հուշարձաններ տանող քարտեզի հրատարակում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 8) գրավաճառ ցանցի ընդլայնում՝ նոր գրախանութների ստեղծմամբ և շարժական գրախանութների «գրաբուսների» գործարկմամբ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 2-րդ կետի 2)-րդ, 4)-րդ ենթակետեր, 3-րդ կետի 1)-ին ենթակետ |
|  |  |  | 9) պատմության և մշակույթի հուշարձաններում և դրանց հարակից տարածքներում ենթակառուցվածքների արդիականացմանն ու զարգացմանն ուղղված ներդրումային ծրագրերի մշակում և իրականացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Օտարերկրյա պետություններում հայկական մշակույթի հանրահռչակում և Հայաստանում համաշխարհային մշակույթի ներկայացում |  | 1) հայ մշակույթի ներկայացում օտարերկրյա պետություններում՝ մշակույթի օրերի կազմակերպմամբ, միջազգային փառատոներին, մրցույթներին մասնակցության ապահովմամբ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 7-րդ կետի 1)-ին ենթակետ |
|  |  |  | 2) Հայաստանում օտարերկրյա պետությունների մշակույթի ներկայացում՝ միջազգային բնույթի լայնամասշտաբ միջոցառումների անցկացմամբ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 7-րդ կետի 2)-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 3) ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում շարունակական գործընթացի ապահովում՝ մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ոլորտում աշխատանքների իրականացմամբ | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի «4.5. Մշակույթ» բաժնի 7-րդ կետի 3)-րդ ենթակետ |
| ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | - Զբաղվածության կարգավորման պետական ծրագրերի հասցեականության և կառավարման արդյունավետության բարձրացում, այդ թվում՝ սոցիալ-ժողովրդագրական ուղղվածություն ունեցող պետական կարգավորման նոր մոտեցումների ներդրում |  | 1) ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր մոտեցումների և մեթոդաբանության ներդրում, որը գործնականում լիարժեք հնարավորություն կստեղծի զբաղվածության պետական աջակցությամբ՝ նպաստառու ընտանիքի աշխատունակ անդամի զբաղվածության (ինքնազբաղվածության) ապահովման համար | փետրվարի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 1-ին կետի 5-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) իրավական հիմքերի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) կայուն զբաղվածություն ապահովող պետական ծրագրեր գործատուների շահագրգիռ ներգրավվածությունը խթանելու նպատակով գործատուներին միանվագ փոխհատուցման տրամադրման նոր մոտեցումների, հնարավորությունների և ընթացակարգի սահմանում և գործարկում | մարտի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման գործընթացներն ամբողջությամբ էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվական հիմքերի ապահովում՝ տեղեկատվական անհրաժեշտ լուծումների մշակում և փորձարկում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) հանրային և համակարգված իրազեկում գործատուների ու աշխատանք փնտրողների շրջանում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Կամավոր աշխատանքի բազմոլորտ ներդրում |  | 1) կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանք կատարելու հետ կապված հարաբերությունների նոր կարգավորումների հայեցակարգային հիմքերի լայն իրազեկում և քննարկումներ շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ (պարբերաբար) | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետի բ. պարբերություն |
|  |  |  | 2) իրավական հիմքերի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Աշխատավարձի և սոցիալ-աշխատանքային նվազագույն երաշխիքների համակարգի արմատական վերանայում` ներդրումային միջավայրի ու կայուն զբաղվածության պայմանների բարելավման նպատակով |  | 1) առկա վիճակի ուսումնասիրություն, վերլուծություն և գնահատում | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 2-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | 2) շահագրգիռ քննարկումների անցկացում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) առաջարկությունների իրացման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՔԿԱԳ-ի մարմինների հետ ծննդյան ակտերի և ծնողական իրավունքներից զրկելու (վերականգնելու) վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակության համակարգի մշակում և ներդրում |  | 1) ՔԿԱԳ-ի մարմիններից ստացվող տեղեկատվության կազմի և բովանդակության, տեղեկատվությունը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տրամադրելու ընթացակարգերի նկարագրություն | փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետ զարգացում» բաժնի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | - ՔԿԱԳ-ի մարմինների կողմից ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տեղեկատվություն տրամադրելու համար իրավական հիմքերի մշակում | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - համապատասխան ծրագրային գործիքի մշակում (տեղեկատվական համակարգերում անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում) և փորձնական կիրարկում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | - համակարգի գործարկում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Գնահատված սոցիալական կարիքի հիման վրա ծառայությունների տրամադրում |  | 1) սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների (այսուհետ` ՍԱՏՄ) աշխատողների կողմից տնային այցելությունների կատարման, ընտանիքի սոցիալական կարիքների գնահատման կարողությունների հզորացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 22, 33-րդ, 35-րդ, 36-րդ հոդվածներ |
|  |  |  | 2) աշխատատեղում վերապատրաստումների, փաստացի դեպքերի քննարկումների կազմակերպում` ներառելով աջակցող ցանցի մասնակիցներին | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ՀՀ մարզպետարաների (Երևանի քաղաքապետարանի) կողմից ՍԱՏՄ-ի հետ համատեղ տվյալ տարածաշրջանում առավել հաճախակի հանդիպող սոցիալական խնդիրների վերհանում և քննարկում տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրով նախատեսված ֆորումների ընթացքում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան ռեսուրսների հայթայթում և սոցիալական ծառայությունների տրամադրում` ներառելով միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության համագործակցող կողմերին, հասարակական կազմակերպություններին, կամավորներին, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի այլ ներկայացուցիչների | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) ազգային մակարդակում սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում ձևավորված համակարգող խորհրդի նիստում տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների արդյունքների քննարկում (կիսամյակային պարբերականությամբ), խնդիրների վերհանում, հնարավոր լուծումներ տալը | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացի արմատական փոփոխություններ և հաշմանդամության սահմանման նոր՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման սկզբունքների վրա հիմնված մոդելի ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում |  | 1) իրավական հիմքերի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետի բ. պարբերություն |
|  |  |  | 2) բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացի արմատական փոփոխությունների իրագործմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում` ա. նոր համակարգի ձևավորում, բ. հաշմանդամության սահմանման հստակ` հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող չափորոշիչների մշակում, գ. մասնագետներին ներկայացվող պահանջների և վարձատրության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում, դ. մասնագետների վերապատրաստումների կազմակերպում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման (ԱՀԿ ՖՄԴ) սկզբունքների հիման վրա հաշմանդամության գնահատման գործիքակազմի ձևավորում` մոդելի փորձնական կիրառման համար ձևաթղթերի, մեթոդաբանության հաստատում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների քարտեզագրման արդյունքների ամփոփում և անհրաժեշտ ծառայությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) ԱՀԿ ՖՄԴ-ի հիման վրա հաշմանդամության սահմանման փորձնական կիրառման մեկնարկ, բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում` անձին, գնահատված կարիքին համապատասխան, ուղղորդում՝ վերականգնողական, մասնավորապես, բժշկական ծառայություններ ստանալու համար | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (պարբերաբար) |  |
|  |  |  | 6) ԱՀԿ ՖՄԴ-ի փորձնական կիրառման ընթացիկ արդյունքների վերլուծություն և մոդելի հիմնական ներդրման համար առաջարկությունների ներկայացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 7) ԱՀԿ ՖՄԴ-ի սկզբունքների և հաշմանդամության գնահատման նոր մոդելի վերաբերյալ գիտելիքահեն գործընթացի իրականացում` ՀՀ առողջապահության, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունների և այլ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ սեմինարների, կլոր սեղանների, հանդիպումների կազմակերպում, մոդելի փորձնական կիրառման գործընթացում ներգրավված մասնագետների վերապատրաստում, իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ բնակչության իրազեկում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (պարբերաբար) |  |
|  | - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների (երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն) վերակազմակերպում երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների |  | 1) նախարարության համակարգի` երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաների և նրանց ընտանիքների կարիքների գնահատում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) ըստ գնահատված կարիքների` երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների ստեղծման պլան-ժամանակացույցի մշակում, հաստատում և իրականացում | մայիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) բնակչության սոցիալական պաշտպանության 6 հաստատության (երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն) վերակազմակերպմանն ուղղված իրավական ակտերի մշակում, հաստատում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) վերակազմակերպվող հաստատությունների աշխատողների վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (պարբերաբար) |  |
|  | - ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում (մասնագիտացված մանկատներ) ծառայությունների դասակարգում |  | 1) նախարարության համակարգի մասնագիտացված մանկատներում խնամվող երեխաների կարիքների դասակարգում՝ ըստ առողջական վիճակի և խնամքի ցուցանիշների | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 3-րդ կետի 8-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) ըստ գնահատված կարիքների` չափորոշիչների մշակում՝ խնամքի տարանջատման նպատակով | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) հաստատություններում տրամադրվող ծառայություններին համապատասխան հաստիքների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) հաստատություններում տրամադրվող ծառայությունների համապատասխան աշխատողների վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցառումների իրականացում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Ծերացման հետևանքներից բխող հիմնախնդիրների լուծման և տարեցների սոցիալական պաշտպանության այլընտրանքային ծառայությունների նոր մոդելների ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում |  | 1) իրավական հիմքի ապահովում՝ ծերացման հետևանքների հաղթահարման և տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության ու դրա իրականացման 2017-2021 թթ. միջոցառումների ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | մարտի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 5-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) «Ռազմավարության միջոցառումների ծրագրի իրականացումն ապահովելու նպատակով միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծման մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի մշակում | ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ծրագրի՝ 2017 թվականի համար նախատեսված միջոցառումների իրականացում, մասնավորապես՝ 3) ակտիվ ծերացումն ապահովող այլընտրանքային ծառայությունների նոր մոդելների (ծրագրերի) մշակում | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) մշակված մոդելների քննարկում տարեցների սոցիալական պաշտպանության ցանցում՝ ակնկալելով ցանցի անդամների մասնագիտական ներուժը և ռեսուրսները՝ նշված ծրագրերը համատեղ իրականացնելու համար | հունիսի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) տարեցների սոցիալական պաշտպանության ոլորտի որոշ ծրագրեր և ծառայություններ մրցակցային սկզբունքով պատվիրակման միջոցով իրականացնելու համար անհրաժեշտ իրավական դաշտի ապահովում (մրցույթի անցկացման կարգի և պայմանների, անհրաժեշտ ձևերի հաստատում) | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 6) ռազմավարության միջոցառումների ծրագրի իրականացման և ընթացիկ աշխատանքների իրազեկման նպատակով բնակչությանը ԶԼՄ-ների միջոցով տեղեկատվության տրամադրում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի և մատուցվող ծառայությունների մշտադիտարկման և գնահատման (ՄԳ) համակարգի ամբողջական ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում |  | սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող թվով 41 ծրագրի՝ 1) ՄԳ-ի գործընթացում մշակված քանակական և որակական ցուցանիշներին համապատասխան տվյալների հավաքագրում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 8-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|  |  |  | 2) հավաքագրված տվյալների վերլուծություն, ծրագրերի գնահատում | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ՄԳ-ի ամփոփ հաշվետվությունների կազմում, առաջարկությունների ներկայացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) ՄԳ-ի արդյունքների հրապարակում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 5) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող մնացած 41 ծրագրի՝ ՄԳ-ի իրականացման գործիքակազմի մշակում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 6) ՄԳ-ի էլեկտրոնային համակարգի ներդրման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի միասնական տեղեկատվական համակարգի («էլեկտրոնային սոցիալական ծառայություններ» տեղեկատվական համակարգ) ներդրում |  | 1) ԱՄՆ ՄԶԳ-ի հատկացրած դրամաշնորհի շրջանակներում համապատասխան պայմանագրի կնքում «Այ-Բի-Էմ» ընկերության հետ և համապատասխան ուսումնասիրության (վերլուծության) իրականացում | հունվարի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646-Ա որոշման հավելվածի 4.2 «Աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի 8-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  |  |  | 2) «Էլեկտրոնային սոցիալական ծառայություններ» տեղեկատվական համակարգի կառուցվածքային-գործառութային մոդելի նկարագրություն, ներառյալ՝ տեղեկատվական համակարգի միջոցով ծառայությունների մատուցման բիզնես-գործընթացների նկարագրությունը (հաշվի առնելով «Այ-Բի-Էմ» ընկերության կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները) | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) «Էլեկտրոնային սոցիալական ծառայություններ» տեղեկատվական համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, ներառյալ՝ անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ցանկն ու նվազագույն պարամետրերը, ծրագրային միջոցների ցանկը, դրանց արժեքները, համակարգի շահագործման և սպասարկման ծախսերը կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ կտրվածքով և այլն | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
| ՀՀ արդարադատության նախարարություն | - Դատական գործընթացներում էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման համակարգի զարգացում |  | 1) ոլորտը կարգավորող օրենսդրության ուսումնասիրում և, անհրաժեշտության դեպքում, իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարում՝ ապահովելու համար դատական գործընթացներում էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման իրավական հիմքերը | նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) էլեկտրոնային եղանակով դատարան դիմելու և էլեկտրոնային դատական գործ ստեղծելու համար էլեկտրոնային ծրագրային ապահովման ներդրում, որը հնարավորություն կտա՝ ա. էլեկտրոնային եղանակով դատարան ներկայացնել հայցադիմումներ, դիմումներ, գրավոր ապացույցներ, միջնորդություններ, բ. առցանց եղանակով ծանոթանալ դատական գործի նյութերին և ստանալ դրանց պատճենները, գ. առցանց եղանակով հետևել դատական նիստերին և մասնակցել դատավարությանը | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գործընթացի բարելավում |  | 1) հարկադիր կատարման համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում և դրանց վերացմանն ուղղված բարեփոխումների իրականացում, մասնավորապես, համապատասխան ուսումնասիրությունների իրականացում հարկադիր և հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդների կազմակերպման հարցում հարկադիր կատարողի հայեցողական լիազորությունների (աճուրդի ենթակա գույքի հերթականության որոշում, գույքի գնահատում, աճուրդի իրականացման ժամկետների որոշում) վերաբերյալ | մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Մարդու իրավունքներ, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժնի «Մարդու իրավունքներ և արդարադատություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի «գ» ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) համապատասխան ուսումնասիրությունների արդյունքում անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձանց և դատապարտյալների պահման պայմանների բարելավում |  | 1) քրեակատարողական հիմնարկներում էներգախնայողության ծրագրի իրականացում և նոր էներգետիկ կայանների գործարկում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում ու ևս 10 քրեակատարողական հիմնարկում | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա ՀՀ կառավարության որոշման հավելվածի «Մարդու իրավունքներ, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժին ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) 11 քրեակատարողական հիմնարկում ջերմային և հիգիենիկ պայմանների ապահովում, մասնավորապես, 11 քրեակատարողական հիմնարկում ջեռուցման ապահովում, հիմնարկում պահվող անձանց կենցաղային տաք ջրի ապահովում՝ արևային ջրատաքացուցիչների միջոցով, պատերի և ծածկի ջերմամեկուսացում, գազատարների և կաթսայատների կառուցում ու վերազինում, ներքին և արտաքին ջերմային ցանցերի կառուցում, արտաքին լուսատուների փոխարինում էներգաարդյունավետ լուսատուներով | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | - Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական ծառայությունների արդիա-կանացում (շարունակական) |  | 1) քրեակատարողական հիմնարկների բուժմասերի նյութատեխնիկական պայմանների բարեփոխում, առողջության առաջնային պահպանման համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ապահովում (մասնավորապես, տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ, ԷՍԳ, օտտոսկոպ, օֆտալմոսկոպ, գլյուկոմետր, մանրէազերտիչ լամպ, ՔԿԱ-ի գործքիների հավաքածու, վիրաբուժական գործիքների հավաքածու, ատամնաբուժական հավաքածու, մանրէազերտիչ, ավտոկլավ) | օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա ՀՀ կառավարության որոշման հավելվածի «Մարդու իրավունքներ, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժին ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի N 303-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) 11 քրեակատարողական հիմնարկի բժշկական ամբողջ անձնակազմի վերապատրաստում | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) քրեակատարողական ծառայությունում բժշկական ծառայողների անկախության երաշխիքների ստեղծման վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ մոդելի ներկայացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հայաստանի Հանրապետությունում պրոբացիայի պետական ծառայության գործառույթների ամբողջական կիրառման ապահովում |  | 1) պրոբացիայի շահառուի մասնագիտական վերապատրաստման համար կահավորված 3 սենյակի ստեղծում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Մարդու իրավունքներ, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժին ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) պրոբացիայի պետական ծառայության կողմից իրականացվող էլեկտրոնային հսկողության համակարգի փորձարկում Վանաձորում և Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում, ընդ որում` յուրաքանչյուրում փորձարկվելու են էլեկտրոնային հսկողության 25-ական միջոցներ | նոյեմբեր 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) պրոբացիայի ծառայողների առնվազն մեկ երրորդի վերապատրաստումների իրականացում | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման բնագավառում մատուցվող ծառայությունների բարելավում |  | 1) հասարակական միավորումների, հիմնադրամների և վերակազմակերպումների (բացառությամբ՝ վերակազմավորման եղանակով վերակազմակերպման) գրանցման վերաբերյալ նմուշային փաստաթղթերի կազմում ու հրապարակում 2) հասարակական միավորումների, հիմնադրամների և վերակազմակերպումների (բացառությամբ՝ վերակազմավորման եղանակով վերակազմակերպման) էլեկտրոնային դիմումների ընդունում և գրանցում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն | - Ռազմավարական զսպման համակարգի զարգացում |  | 1) ՀՀ զինված ուժերի հարվածային և կրակային խոցման հնարավորությունների ավելացում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ Նախագահի 2016 թվականի փետրվարի 17-ի ՆՀ-188-ՆՀԳ հրամանագրի պահանջներ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.3-րդ բաժնի «Պաշտպանություն» գլխի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետեր ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) հետախուզական հնարավորությունների ավելացմամբ վաղ հայտնաբերման համակարգի ընդլայնում | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) պետական և ռազմական կառավարման համակարգի կատարելագործում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) միջազգային դաշնակցային, գործընկերային և իրավապայմանագրային հարաբերությունների զարգացում, պաշտպանության ոլորտի օրենսդրական ակտերի վերանայում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակում ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  |
| ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | - Կամավորական հրշեջ-փրկարարական հենակետերի հիմնում |  | 1) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շորժայի և ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորհայքի համայնքներում հենակետերի ստեղծման նպատակով համապատասխան տարածքների ու շենքերի տրամադրում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 9-ի N 42 նիստի 5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) նշված հենակետերը և այնտեղ գործունեություն իրականացնող կամավորական հրշեջ-փրկարարներին անհրաժեշտ տեխնիկայով, սարքավորումներով և հանդերձանքով ապահովում (հաշվետվություն) | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) կամավորական հրշեջ-փրկարարների ներգրավում և ուսուցման կազմակերպում նշված հենակետերում՝ ծառայություն իրականացնելու նպատակով (հաշվետվություն) | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Աղետների բժշկության կրեդիտավորման ուսումնական կենտրոնի հիմնում` առողջապահության բնագավառի ավագ և միջին խմբի բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման նպատակով |  | 1) աղետների բժշկության կրեդիտավորման ուսումնական կենտրոնի չափորոշիչների մշակում և հաստատում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության և ՀՀ առողջապահության նախարարության ու Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության միջև 2016 թվականի ապրիլի 1-ին կնքված «Բժշկական ստորաբաժանումներ» համաձայնագիր ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) ՀՀ ԱԻՆ-ի «Աղետների բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի աղետների բժշկության կրեդիտավորման ուսումնական կենտրոնի ճանաչում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից` որպես աղետների բժշկության կրեդիտավորվող շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթացներ իրականացնելու թույլտվություն ունեցող կենտրոն | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Աղետների վաղ ազդարարման համակարգի զարգացում |  | 1) 10 համայնքի ուսումնասիրություն` ազդարարման սարքավորումների տեղակայման դիրքի որոշման և ազդարարման համակարգի ընտրության նպատակով (հաշվետվություն) | ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի 1-ին ենթակետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) աղետների վաղ ազդարարման համակարգերի տեղադրում և շահագործում՝ ա. Երևանի փոքր կենտրոնում, ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի և ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի քաղաքային համայնքներում, բ. ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքային համայնքում և Հաղարծինի, Թեղուտի, Գոշի, Աղավնավանքի, Խաչարձանի, Հովքի գյուղական համայնքներում | ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ազդարարման համակարգերի մոնտաժում, կենտրոնական կառավարման համակարգում ներբեռնում, թեստավորում, օպերատիվ հերթապահության հանձնում (հաշվետվություն) | ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Համայնքներում աղետների ռիսկի բացահայտման և գնահատման համակարգի փուլային ներդրում |  | 1) 10 համայնքի ընտրություն և համայնքների խոցելիության ու կարողությունների բացահայտում և գնահատում (հաշվետվություն) | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) աղետների ռիսկի բացահայտման և գնահատման համակարգի ներդրում 10 համայնքում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) 10 համայնքում ներդրված համակարգի հիման վրա համայնքներին սպառնացող աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների պլանավորման մեխանիզմների կիրառման արդյունքների վերլուծություն (հաշվետվություն) | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) համայնքներում բացահայտված և գնահատված աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում` համայնքների զարգացման ծրագրերում ներառելու նպատակով | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Սողանքային աղետի կառավարման միասնական համակարգի փորձնական ներդրում |  | 1) 2 համայնքում մասնագիտական ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների իրականացում (հաշվետվություն) | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի 2-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) իրական ռեժիմում սողանքային մարմնի շարժի մոնիթորինգի համակարգի ներդրում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) ներդրված համակարգի փորձարկում` հորիզոնական դրենաժների հորատումների եղանակով` ստորգետնյա ջրերի հեռացման, լանջերի բեռնաթափման միջոցով | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում թվային կապի ամբողջական համակարգի ներդրում |  | 1) միասնական թվային ռադիոկապի սարքավորումների` դիսպետչերական կետի, վերահաղորդակների, դրանց տեղադրման վայրերի, ստացիոնար և շարժական, դյուրակիր կայանների, ալեհավաքների, ռադիո հաճախականությունների ուսումնասիրություն և ընտրություն (հաշվետվություն) | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի 2-րդ ենթակետի «գ» պարբերություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) թվային ռադիոկապի դիսպետչերական կետի ստեղծում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) վերահաղորդակների, ալեհավաքների, ստացիոնար և շարժական կայանների տեղադրում և ՀՀ ԱԻՆ-ի հեռահաղորդակցության ցանցին համակցում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - Հակակարկտային պաշտպանության հրթիռային եղանակի ներդրման պիլոտային ծրագրի իրականացում |  | 1) ՀՀ Արագածոտնի ռադիոլոկացիոն կայանի արդիականացում | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2017 թ. մայիսի 11-ի N 533-Ն որոշում |
|  |  |  | 2) ՀՀ Արագածոտնի և Լոռու մարզերում հակակարկտային հրթիռային արձակիչ կայանների տեղադրում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) հակակարկտային հրթիռների ներմուծում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն | - Համայնքային ոստիկանության գործունեության ընդլայնում |  | 1) համայնքային ոստիկանության 2 նոր հենակետի (Երևան քաղաքի Նոր Նորք և Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջաններում) ստեղծման նպատակով կապիտալ շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների, կապիտալ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների և կապիտալ շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթների հայտարարում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 871-Ն որոշման N 2 հավելվածի 1-ին կետ ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.3-րդ բաժնի «Անվտանգություն և հասարակական կարգ» գլխի 9-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) շինարարական աշխատանքների իրականացում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) հենակետերի համար անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 4) համայնքային ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստում | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  | - ՀՀ մարզերում ճանապարհային ոստիկանության կողմից տրանսպորտային միջոցների հաշվառման, ինչպես նաև վարորդական վկայականների հատկացման ոլորտում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում |  | 1) ՀՀ Տավուշի մարզում հաշվառման-քննական ստորաբաժանման նոր վարչական շենքի հիմքերի կառուցում | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 871-Ն որոշման N 2 հավելվածի 13-րդ կետ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) ՀՀ Տավուշի մարզում հաշվառման-քննական ստորաբաժանման վարչական շենքի և քննական ավտոդրոմի կառուցման աշխատանքների իրականացում` առնվազն կառուցման աշխատանքների ավարտին և վարչական շենքի ներքին հարդարման փուլին հասնելու նպատակով |  |  |
|  | - Կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի ծրագրային ապահովումն ու սպասարկումն իրականացնելու համար համապատասխան ընկերության ընտրության գործընթացի իրականացում |  | 1) կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի և նույնականացման քարտերի մատակարարման, կենսաչափական համակարգի ծրագրային և տեխնիկական սպասարկման ապահովման համար մրցույթի հայտարարում, կազմակերպում ու անցկացում` հիմք ընդունելով ՀՀ վարչապետի 2016 թ. սեպտեմբերի 30-ի N 894-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից համապատասխան համակարգերի հագեցվածության գնահատման, դրանց հետագա վերազինման, արդիականացման և (կամ) նոր համակարգերով փոխարինելու վերաբերյալ առաջարկություններն ու ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքը | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | «ՀՀ քաղաքացու անձնագրի մասին» և «Նույնականացման քարտերի մասին» ՀՀ օրենքներ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի N 646 - Ա որոշման |
|  |  |  | 2) մրցույթի արդյունքների ամփոփում, կապալառու կազմակերպության ընտրություն | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  |  | 3) կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի շահագործման աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ նոր պայմանագրի կնքում ու աշխատանքների մեկնարկ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
| ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | - Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից ուրվագծած արտաքին քաղաքական ուղենիշների, տրված հանձնարարականների և ՀՀ կառավարության ծրագրի կատարում |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը շարունակելու է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության հետագա ամրապնդման, զարգացման համար անհրաժեշտ արտաքին բարենպաստ պայ-մանների ապահովման, համաշխարհային և տարածաշրջանային գործընթացներում առավել ընդգրկման, բարեկամ և գործընկեր երկրների հետ երկկողմ ու բազմակողմ հարաբերությունների զարգացման ու ամրապնդման, միջազգային կազմակերպություններում գործուն մասնակցության ապահովման արտաքին քաղաքական ուղեգիծը` առաջնահերթ քայլերը նպատակաուղղելով` - Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը՝ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների և նորմերի, մասնավորապես, ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա - Արտաքին անվտանգության ռազմաքաղաքական բաղադրիչի ամրապնդմանը - Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, դատապարտմանը և ցեղասպնության հանցագործության կանխարգելմանը - Երկկողմ հարաբերություններ - Ռուսաստանի հետ դաշնակցային փոխգործակցության և ռազմավարական հարաբերությունների առավել խորացմանն ու ընդլայնմանը - Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամական գործընկերության ամրապնդմանը - Եվրոպական երկրների հետ երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացմանն ու ամրապնդմանը - Անմիջական հարևանների` Վրաստանի և Իրանի հետ բարիդրացիական և փոխշահավետ հարաբերությունների խորացմանը - Փոխշահավետ համագործակցության ուղղությամբ իրական քայլեր ձեռնարկող ԱՊՀ մասնակից պետությունների հետ հարաբերությունների խորացմանը - Չինաստանի հետ համապարփակ հարաբերությունների հետագա ամրապնդմանը։ Հնդկաստանի հետ համագործակցության ընդլայնմանը - Մերձավոր Արևելքի ավանդական գործընկեր երկրների հետ փոխգործակցության շարունակմանը - Ամերիկայի մայրցամաքի երկրների հետ համագործակցության զարգացմանը - Ասիայի, Աֆրիկայի և Օվկիանիայի պետությունների հետ համագործակցության հարաբերությունների զարգացմանը - Հայ-թուրքական հարաբերությունների` առանց նախապայմանների կարգավորմանը - Բազմակողմ հարաբերություններ - Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում համագործակցության ակտիվ մասնակցությանը - ՀԱՊԿ-ի շրջանակում համագործակցության շարունակական խորացմանը - Եվրոպական միության հետ համապարփակ գործընկերության ընդլայնմանը - ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցությանն ակտիվ մասնակցությանը - ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԽ-ում և այլ միջազգային կազմակերպություններում առավել ակտիվ ներգրավվածությանը - Ֆրանկաֆոնիայի միջազգային կազմակերպությանը ՀՀ ներգրավվածության խորացմանը, 2018թ. Հայաստանում կայանալիք Ֆրանկաֆոնիայի գագաթաժողովի պատշաճ կազմակերպմանը - ՆԱՏՕ -ի հետ քաղաքական երկխոսության շարունակմանը, Անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի հետևողական իրականացմանը - Միջազգային և տարածաշրջանային տնտեսական ու ֆինանսական կառույցների հետ ակտիվ համագործակցության զարգացմանը - Երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով խորհրդարանական դիվանագիտության զարգացման և կապերի ամրապնդման աջակցմանը - Երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը՝ հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման և արտաքին հարաբերություններում տնտեսական բաղադրիչի ընդլայնման միջոցով - Հայրենական արտադրանքի արտահանման խթանմանը, նոր շուկաների բացահայտմանը, օտարերկրյա ներդրումների և դեպի Հայաստան զբոսաշրջիկների քանակի ավելացմանը՝ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ակտիվ ներգրավման միջոծով - Միջկառավարական հանձնաժողովների աշխատանքների ակտիվացման և տնտեսական բնույթի միջոցառումներին հայկական կողմի մասնակցության ապահովմանը - Հայաստանի տնտեսական զարգացման տարբեր ոլորտներում սփյուռքի ներուժի առավել արդյունավետ ներգրավմանը - Օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանը - Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված հայրենակիցներին, այդ թվում՝ սիրիահայերին աջակցության ցուցաբերմանը - Օտարերկրյա պետություններում հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանը - Միջազգային ասպարեզում ՀՀ արտաքին քաղաքականության դիրքորոշումներն առավել ընկալելի դարձնելուն, բարենպաստ միջազգային հանրային կարծիքի ձևավորմանն ուղղված գործողությունների իրականացմանը |  | ՀՀ Նախագահի նախընտրական ծրագրի 2-րդ գլուխ (արտաքին հարաբերություններ և անվտանգություն) և ՀՀ Նախագահի նախընտրական ծրագիր 3-րդ գլուխ (մրցակցային, նորամուծական տնտեսություն) ՀՀ կառավարության 2017-2022թթ. ծրագրի 2 –րդ գլուխ, 2.1 ենթակետ |

(հավելվածը փոփ. 02.11.17 N 1381-Ն)