Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2014 թ.

սեպտեմբերի 25-ի նիստի N 40

արձանագրային որոշման

**ՑԱՆԿ**

**ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ**

**ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Միջոցառման անվանումը** | **Ակնկալվող արդյունքները** | **Ֆինանսավորման աղբյուրը** |
| 1. | Աշխատանք փնտրող անձանց  խորհրդատվության տրամադրում | Տարվա ընթացքում շուրջ 250000 աշխատանք  փնտրող անձանց տրամադրել խորհրդատվություն,  25000 անձանց հաշվառել զբաղվածության պետական գործակալությունում: | ֆինանսավորում չի  պահանջում |
| 2. | Աշխատանք փնտրող անձանց  աշխատանքի տեղավորման  միջնորդություն | Իրականացնել 12100 աշխատանք փնտրող  չզբաղված անձանց աշխատանքի տեղավորման  միջնորդություն: | ֆինանսավորում չի  պահանջում |
| 3. | Ծրագրերի արդյունավետության մոնիթորինգ և գնահատում, տեղեկատվական բազաների տվյալների համադրում | Զբաղվածության ծրագրերի նպատակայնության և հասցեականության թիրախավորված բարձրացում: | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 4. | Գործատուների հետ  համագործակցություն | Ամսական կտրվածքով ապահովել 1400-1700  թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ  տեղեկատվություն` գործատուներից ստացված կամ հավաքագրված: | ֆինանսավորում չի  պահանջում |
| 5. | Զբաղվածության պետական ծրագրերի  հանրային իրազեկում | Յուրաքանչյուր ամիս և անհրաժեշտությունից  ելնելով` համակարգում իրականացվող  ծրագրերի վերաբերյալ տրամադրել տեղեկատվություն շահագրգիռ անձանց և լայն հասարակության ներկայացուցիչներին: | ֆինանսավորում չի  պահանջում |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Գործազուրկների, աշխատանքից  ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում և Գործազուրկների և աշխատանաքից ազատման ռիսկ ունեցող՝ աշխատանք փնտրող անձանց կրթաթոշակի տրամադրոմ | Կազմակերպել 1700 գործազուրկների,  աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրողների և գյուղատնտեսական նշանակության հողի սեփականատեր հանդիսացող անձանց մասնագիտական ուսուցում, այդ թվում՝ կրթաթոշակի վճարում:  Ծրագրի կայուն զբաղվածության գործակիցը`  17.4%: | Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջե`  289,000.0 հազար դրամ, այդ թվում կրթաթոշակի վճարում` 133,875.0 հազար դրամ  միջազգային դոնոր կազմակերպությունների  միջոցներ |
| 7. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց  աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում | Կազմակերպել աշխատաշուկայում անմրցունակ  450 անձանց աշխատանքի ընդունելու դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում, ինչպես նաև 112 հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ ուղեկցողի համար աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում: Ծրագրի կայուն զբաղվածության գործակիցը` 17.1%: | Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջե` 301,140.0 հազար դրամ |
| 8. | Ձեռք բերած մասնագիտությամբ  մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում | Կազմակերպել մասնագիտություն ունեցող,  սակայն մասնագիտական աշխատանքային փորձ չունեցող 350 գործազուրկների աշխատանքային պրակտիկան գործատուի մոտ: Ծրագրի կայուն զբաղվածության գործակիցը`  17.3%: | Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջե` 114,432.5 հազար դրամ |
| 9. | Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում | Կազմակերպել 11 աշխատանքի տոնավաճառ: | Հայաստանի  Հանրապետության պետական  բյուջե` 7,700.0 հազար դրամ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Գործազուրկներին այլ վայրում  աշխատանքի տեղավորմանն աջակցության տրամադրում | Կազմակերպել այլ վայր աշխատանքի  գործուղման կապակցությամբ 75 գործազուրկների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց նյութական ծախսերի հատուցում: Ծրագրի կայուն զբաղվածության գործակիցը`  15.5%: | Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջե` 77,850.0 հազար դրամ |
| 11. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց  աշխատանքի տեղավորման դեպքում  գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում | Գործատուի մոտ գործուղել աշխատաշուկայում  անմրցունակ շուրջ 460 անձի` հմտություններն ու  ունակությունները զարգացնելու համար, 123 հաշմանդամություն ունեցող անձի` աշխատատեղը հարմարեցնելու միջոցով աշխատանքի տեղավորվելու համար, այդ թվում՝ տեսողության խնդիրներ ունեցող առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուսուցում և համակարգչային տեխնիկա տրամադրելու համար: Ծրագրի կայուն զբաղվածության գործակիցը` 15%: | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե` 153,500.0  հազար դրամ |
| 12. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց  փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում | Կազմակերպել աշխատաշուկայում անմրցունակ  78 անձանց` ձեռնարկատիրական գործունեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական աջակցություն: Ծրագրի կայուն զբաղվածության գործակիցը` 90%: | Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջե` 77,250.0 հազար դրամ |
| 13. | Աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների կազմակերպում | Իրականացնել մեկ հետազոտություն աշխատաշուկայի կանխատեսման նպատակով: | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե` 5,000.0  հազար դրամ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական  կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու համար աջակցության տրամադրում | Կազմակերպել աշխատաշուկայում անմրցունակ  100 անձի աշխատանքի տեղավորում՝ աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպությունների օժանդակությամբ: Ծրագրի կայուն զբաղվածության գործակիցը`  15%: | Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջե` 10,000.0 հազար դրամ |
| 15. | Սեզոնային զբաղվածության խթանման  միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության տրամադրում | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց համար  կազմակերպել 3217 ծրագիր**:** | Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջե`  1,125,808.0 հազար դրամ, |
| 16. | Սեզոնային զբաղվածության խթանման  միջոցով գյուղացիական տնտեսությանն աջակցության իրականացման ապահովում | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց համար  կազմակերպել 3217 ծրագիր**:** | Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջե`  16,887.2 հազար դրամ |
| 17. | Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց  հարմար աշխատանքի տեղավորման նպատակով գործատուներին այցելության ծախսերի փոխհատուցում | Փոխհատուցել աշխատաշուկայում անմրցունակ  2301 անձի գործատուին այցելության ծախսերը:  Ծրագրի կայուն զբաղվածության գործակիցը`  15%: | Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջե` 124.254.0 հազար դրամ |
| 18. | Գործազրկության նպաստի վճարում | Ամսական միջին թվով 800 գործազուրկների  վճարել գործազրկության նպաստ: | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե` 14,400.0  հազար դրամ, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Գործազրկության նպաստի վճարման  ծառայություններ | Ամսական միջին թվով 800 գործազուրկների  վճարել գործազրկության նպաստ: | Հայաստանի  Հանրապետության պետական բյուջե` 187.2 հազար դրամ |
| 20. | Մասնագիտական կողմնորոշման  համակարգի մեթոդաբանության  ապահովում և կադրերի վերապատրաստում | 3 մեթոդաբանական ձեռնարկի մշակում, 300  շահառուի վերապատրաստում, հանրային  իրազեկում (300): | Հայաստանի  Հանրապետության  պետական բյուջե`  31,214.4 հազար դրամ |

Միջոցառումների ցանկում ներառված չէ «Աշխատանք փնտրող հաշմանդամների աշխատանքային վերականգնման մասնագիտական վերապատրաստման և խորհրդատվության ծառայություններ» միջոցառումը, որը մատուցվում է Գյումրու ՊՈԱԿ-ի կողմից (2015 թ. ֆինանսական միջոցների չափը՝ 19,936.4 հազար դրամ):