Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2011 թ.

դեկտեմբերի 29-ի նիստի N 51

արձանագրային որոշման

ժ ա մ ա ն ա կ ա ց ու յ ց

Հայաստանի Հանրապետությունում նորմատիվ իրավական

ակտերի կարգավորման ազդեցության գնահատման համա-

կարգի կատարելագործման հայեցակարգի միջոցառումների

իրականացման

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Հ/Հ*** | ***Գործողություն*** | ***Իրականացնող մարմինը*** | ***Ժամանակահատվածը*** |
|  | ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ արդարադատության և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունների կողմից մեկական նորմատիվ իրավական ակտի նախագծի պիլոտային ԿԱԳ իրականացում: | ՀՀ էկոնոմիկայի, ՀՀ արդարադատության և ՀՀ ֆինանսների նախարարություններ | 2012 թ. հոկտեմբերի երրորդ տասնօրյակ |
|  | Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի Հոդված 27.1-ի փոփոխությունների և լրացումների կատարում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2012թ. հուլիսի առաջին տասնօրյակ |
|  | ԿԱԳ ձեռնարկի մշակում | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2012թ. սեպտեմբերի երրորդ տասնօրյակ |
|  | Կարողությունների զարգացման նպատակով վերապատրաստման մոդուլների մշակում և հաստատում, գերատեսչություններում ազդեցության գնահատում իրականացնող մասնագետների ցանցի ստեղծում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | 2012թ. սեպտեմբերի երրորդ տասնօրյակ |