Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2012 թ. մարտի 1-ի նիստի N 8 արձանագրային որոշման

**ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԴՈՆՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿՈՒՄԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Միջոցառման անվանումը** | **Ժամկետը** | **Ակնկալվող արդյունքն****ըստ յուրաքանչյուր նպատակի և գործողության** | **Պատասխանատու** | **Ֆինանսական աղբյուրը** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Արյան անհրաժեշտ պաշարների հավաքման մեթոդներն ու եղանակները** |
| 1)Պլազմոֆերեզի/ աֆերեզիիրականացման կենտրոնի ստեղծում | 2015-2017թթ. | Հայաստանում արյան,արյան բաղադրամասերի և արյան պատրաստուկ- ների անհրաժեշտ քանակության ապահովում | ՀՀառողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2)Արտագնա պայմաններումարյան հավաքագրման աշխատանքային խմբերի (բրիգադների) և արյան հավաքագրում | 2015-2016թթ. | Հայաստանումհավաքագրվող արյան քանակությունների ավելացում | ՀՀառողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| իրականացնելու հնարավորության ստեղծում |  |  |  |  |
| 3) Արյան բաղադրամասերի պահպանման համար նախատեսված սարքավորումների/սառնարան, սառցարան/վերազինում | 2015-2017թթ. | Արյան բաղադրամա- սերի պահպանման ժամկետների երկարացում և խոտանի նվազեցում՝ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **2. Արյան և դրա բաղադրամասերի անվտանգության և որակի ապահովման ուղղված միջոցառումները** |
| 1) «Արյան, դրա բաղադրամասերի շրջանառության ոլորտում բժշկական փաստաթղթերի ձևերի և դրանց լրացման կարգը հաստատելու մասիս» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանների ընդունում | 2012թ. | Արյան, դրա բաղադրամասարի շրջանառության ոլորտում կիրառվող բժշկական փաստաթղթերի կանոնակարգում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) «Արյան, դրա բաղադրամասերի տեղափոխման, արյան բաղադրամասերի պատրաստման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն | 2012թ. | Արյան և դրա բաղադրամասերի որակի ապահովում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) «Արյան բաղադրամասերի պետական պաշարների պահպանման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն | 2012 | Արյան և դրա բաղադրամասերի որակի ապահովում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 4) «Արյան և դրա բաղադրամասերի պաշարների հավաքման և պահպանման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի ընդունում | 2012թ. | Արյան և դրա բաղադրամասերի որակի ապահովում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **3. Արյան դոնորության քարոզչությանն ուղղված միջոցառումներ** |
| Արյան կամավոր դոնորությանը նվիրված քարոզչական նյութերի (բուկլետներ, գրքույկներ) մշակում և տպագրում, ինչպես նաև ռադիո և հեռուստահաղորդումների կազմակերպում և ժամա- նակակից գովազդային տեխնոլոգիաների կիրառում: | 2012-2017թթ.. | Կամավոր արյունատվության խնդրում հասարակության մոբիլիզացիա և արդյունքում` կամավոր արյան դոնորների քանակի ավելացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, Միջազգային դոնոր կազմակերպություններ` (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **4.Փոխներարկումային բժշկական օգնության անվտանգության և որակի ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)«Փոխներարկումային բժշկական օգնության իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն | 2012թ. | 1) Փոխներարկումային բժշկական օգնության իրականացման կանոնակարգում և որակի ապահովում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 2) «Արյան, դրա բաղադրամասերի որակի, անվտանգության և փոխներարկումային բժշկական օգնության նկատմամբ որակի ապահովման հսկման ներքին ընթացակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն | 2012թ. | 2) Փոխներարկումային բժշկական օգնության անվտանգության և որակի ապահովմանն ուղղված միջոցառումների կարգավորում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **5. Արյան ծառայության զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ** |
| 1) Հանրապետության արյան ծառայության ստորաբաժանումների վերանորոգում: | 2015-2016թթ. | Հանրապետությունու մ առկա արյան ծառայության ստորաբաժանումներ ի պայմանների բարելավում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) ՀՀ Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերում արյան ծառայության ստորաբաժանումների/կայանների/ ստեղծում: | 2016-2017թթ. | Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի փոխներարկումային բուժօգնություն իրականացնող բուժհաստատություն ների պահանջարկի, ներառյալ արտակարգ իրավիճակներում, ապահովում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **6. Արյան ծառայության համար անհրաժեշտ կադրերի, սարքավորումների, նորագույն մեթոդների ապահովմանան ուղված միջոցառումներ** |
| **1**) Արյան ծառայության կադրերի վերապատրաստումների կազմակերպում արտերկրում: | 2015-2017թթ. | Արյան ծառայությունը որակյալ և արհեստավարժ կադրերով ապահովելու և հանրապետությունում միջազգային փորձի ներդրման միջոցով արյան ծառայության արդյունավետության բարձրացում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) Արյան ծառայության ստորաբաժանումների նյութատեխնիկական բազայի վերազինում` հագեցնելով նորագույն և ժամանակակից սարքավորումներով: | 2015-2017թթ. | Արյան բաղադրամասերի հավաքագրման և պահպանման անվտանգության ապահովում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3) Արյան բաղադրամասերի տեղափոխման համար սարքավորումների և փոխադրամիջոցների ձեռքբերում | 2015-2017թթ. | Արյան բաղադրամասերի տեղափոխման ժամանակ անհրաժեշտ` պահանջվող պայմանների ապահովում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| **7. Արյան և դրա բաղադրամասերի շրջանառության տեղեկատվական համակարգի (արյան ռեեստրի) վարմանն ուղղված միջոցառումներ** |
| 1)Արյան և դրա բաղադրամասերի շրջանառության տեղեկատվական համակարգչային ցանցի ստեղծման տեխնիկական պահանջների մշակում: | 2012թ. | Արյան և դրա բաղադրամասերի շրջանառության տեղեկատվական համակարգի (արյան ռեեստրի) ստեղծման նախապայմանների ապահովում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2)Արյան դոնորների միասնական գրանցամատյանի (համակարգչային ծրագրի) մշակում: | 2012-2013թթ. | Արյան դոնորների ցանկի հստակեցում, նրանց առողջության վերաբերյալ տեղեկատվական բանկի ստեղծում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն Միջազգային դոնոր կազմակերպություն- ներ` (համաձայնությամբ) | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3) Մշակված տեխնիկական պահանջների հիման վրա նյութատեխնիկական բազայի վերազինում և համակարգի (ռեեստրի) ստեղծում: | 2015 -2017թթ. | Արյան և արյան բաղադրամասերի վերաբերյալ հավաքագրված տեղեկատվության գնահատում, հետփոխներարկումայի ն բարդությունների գրանցում և վերահսկում` արյան և արյան բաղադրա- մասերի շարժի բոլոր փուլերում` սկսած դոնորի ընտրությունից մինչևփոխներարկումը: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Պետական բյուջեՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4)«Արյան ռեեստրի գործունեության, տեղեկությունների գրանցման, օգտագործման և տրամադրման կարգը | 2012թ. | Արյան և արյան բաղադրամասերի վերաբերյալ առկա տեղեկատվության հավաքագրում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը |  | Դոնորական արյան անվտանգության բարձրացում, հավաքագրված պաշարների ռացիոնալ օգտագործում,խոտանի նվազեցում,վարակակիր անձանց վաղ հայտնաբերում: |  |  |
| **8. Անհրաժեշտ քանակությամբ անվտանգ, արդյունավետ եւ որակյալ արյան եւ դրա բաղադրամասերի ապահովմանն ուղղված այլ միջոցառումներ.** |
| 1)Արյան բաղադրամասերի իրական պահանջարկի գնահատման նպատակով ուսումնասիրությունների իրականացում | 2012թ. | Արյան բաղադրամասերի իրական անհրաժեշտ պահանջարկի առկայությունը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2)Գիտակիրառական հետազոտությունների, ծախսարդյունավետության և առկա ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ գիտական հետազոտու- թյունների իրականացում և համակարգում ներդրում, արյունաբանության և փոխներարկաբանության ոլորտում միջազգային ծրագրերի և համաշխարհային կենտրոնների հետ համագործակցություն: | 2013-2017թթ. | Գիտա-կիրառական հետազոտություններ ի, իրականացման և համակարգում ներդրման ու արյունաբանությանևփոխներարկաբանու- թյան ոլորտում միջազգային ծրագրերի և համաշխարհային կենտրոնների հետ համագործակցությա ն արդյունքում հանրապետության արյան ծառայության համապատասխանե- ցում միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3)Կլինիկական փոխներարկաբանության զարգացման նպատակով` տարբերհիվանդությունների ժամանակ արյան և արյան բաղադրամասերի փոխներարկման ցուցումների/չափորոշիչների մշակում և հաստատում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով | 2013-2017թթ. | Հետփոխներարկում ային բարդությունների կանխարգելման և, հետփոխներարկում ային բարդությունները բացառելու նպատակովտարբերհիվանդությունների ժամանակ արյան և արյան բաղադրամասերի փոխներարկման գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգում: | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| **9. Արտակարգ իրավիճակներում արյան և արյան բաղադրամասերի ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ** |
| 1)«Արտակարգ իրավիճակներում արյան և արյան բաղադրամասերի ապահովմանն ուղղված ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարու- թյան որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն | 2016թ. | Արտակարգ իրավիճակներում արյան և արյան բաղադրամասերի ապահովում | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |

|  |
| --- |
| **10.Արյան պատրաստուկների արտադրության զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ** |
| 1) Արյան պատրաստուկների արտադրության զարգացում/վերազինում: | 2015-2017թթ. | Արյան պատրաստուկների ցանկի ընդլայնում և որակի բարձրացում, հանրապետության արյան պատրաստուկների պահանջարկի ինքնաապահովում: | ՀՀ առողջապահության նախարարությունՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Պետական բյուջեՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ |