ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի  
2017 թվականի ապրիլի 28-ի   
թիվ 50 որոշմամբ

**2017 ԹՎԱԿԱՆԻ** **ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՑՎԱԾ ՊԼԱՆ**

արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհան» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի կատարման

| Միջոցառման անվանումը | Միջոցառումների ցանկի համապատասխան կետը[[1]](#footnote-1)\* | [[2]](#footnote-2)Կատարման ժամկետը | | Պատասխանատու կատարողը | Պլանավորվող արդյունքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների զարգացումը | | | | |  |
| 1.1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի գործառույթների եւ կառուցվածքի մանրամասն նկարագրի, այդ էտալոնային մոդելում ընդգրկված պետական ընթացակարգերի եւ ծառայությունների ցանկի մշակում ու հաստատում՝ հաշվի առնելով վերազգային հատվածը | կետ 1.6 | դեկտեմբեր | | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ (այսուհետ համապատասխանաբար՝ Միություն, անդամ պետություններ) | Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի ««Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի հաստատման մասին» որոշում |
| 1.2. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների մշակում, ներդրում եւ օպտիմալացում | կետ 1.7 |  |  | |  |
| 1.2.1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների զարգացման հայեցակարգերի մշակում կամ լրամշակում |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 1.2.2. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների ստեղծման միջոցառումների պլանների («ճանապարհային քարտեզների») նախապատրաստում կամ թարմացում՝ հաշվի առնելով Միության մարմինների ակտերը |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 1.2.3. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմի տարրերին վերաբերող փորձնական ծրագրերի իրականացում |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 1.2.4. «Մեկ պատուհան» մեխանիզմի գործունեության շրջանակներում էլեկտրոնային հայտարարագրման համակարգի զարգացում |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 1.2.5. Սահմանների համալիր կառավարում իրականացնելու մոտեցումների մշակում |  | սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 1.2.6. Անդամ պետություններում արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում էլեկտրոնային առեւտրի զարգացման մակարդակի վերլուծություն, եզրակացության նախապատրաստում |  | մայիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | եզրակացություն |
| 1.2.7. «Մեկ պատուհան» մեխանիզմի գործունեության շրջանակներում ծովային անցակետերում նախնական տեղեկացման ինստիտուտի զարգացում, այդ թվում՝ էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության կիրառման միջոցով |  | հոկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ (հայեցակարգ) |
| 1.2.8. «Մեկ պատուհան» մեխանիզմի գործունեության շրջանակներում ծովային անցակետերում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության զարգացում |  | նոյեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ (հայեցակարգ) |
| 2. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկում | | | | | |
| 2.1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունների սահմանում | կետ 2.1 |  |  | |  |
| 2.1.1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմի էլեկտրոնային մոդելի ներդրմանն ուղղված գործիքների (կանոնակարգերի, ստանդարտների) ցանկի ձեւավորում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Հանձնաժողովի կոլեգիայի հանձնարարական |
| 2.1.2. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմի էտալոնային մոդելի մասին մոդելային օրենքի մշակում[[3]](#footnote-3)\*\* |  | [[4]](#footnote-4)դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 2.1.3. Բիզնես գործընթացների օպտիմալացման միասնական մոտեցումների մշակում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Հանձնաժողովի կոլեգիայի հանձնարարականի նախագիծ |
| 2.1.4. Անդամ պետություններում արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում էլեկտրոնային առեւտրի զարգացման հետ կապված մոտեցումների մոտարկման գերակա ուղղությունների սահմանում՝ սույն պլանի 1.2.6 ենթակետին համապատասխան նախապատրաստված եզրակացության հիման վրա |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | գերակա ուղղությունների սահմանման վերաբերյալ հաշվետվություն |
|  | | | | |
| 3. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչում | | | | | |
| 3.1. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերից, ինչպես նաեւ անդամ պետությունների տարածքներում ձեւակերպվող էլեկտրոնային փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների միասնականացում եւ ներդաշնակեցում՝ դրանց փոխադարձ ճանաչման նպատակով | կետ 3.2 |  |  | |  |
| 3.1.1 «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական մարմինների եւ (կամ) լիազորված կազմակերպությունների հետ շահագրգիռ անձանց՝ միասնականացման համար առաջնահերթ համարվող՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 171 որոշմամբ հաստատված ցանկով հաստատված (այսուհետ՝ ցանկ) B2G ընթացակարգերի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերից տեղեկությունների ներդաշնակեցման համար առաջարկությունների նախապատրաստում |  | hուլիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | փաստաթղթերի եւ փաստաթղթերից տեղեկությունների ցանկ |
| 3.1.2. Արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկությունների ներդաշնակեցման համար գործիքների ստեղծում եւ զարգացում՝ Միության տվյալների մոդելի զարգացման շրջանակներում |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության պաշտոնական կայքում հրապարակված՝ Միության տվյալների մոդել |
| 3.1.3. Փաստաթղթերի էլեկտրոնային տարբերակին (էլեկտրոնային փաստաթղթերին), էլեկտրոնային տարբերակով դրանց կառուցվածքներին եւ ձեւաչափերին ներկայացվող միասնականացված պահանջների մշակում, որոնք կիրառվում եւ փոխադարձաբար ճանաչվում են անդամ պետություններում՝ ցանկով սահմանված B2G ընտրողական ընթացակարգի համար |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմինների ակտերի նախագծեր |
| 3.2. Անցում արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ էլեկտրոնային փաստաթղթերն անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից ձեւակերպելուն եւ օգտագործելուն | կետ 3.3 |  |  | |  |
| 3.2.1. Միության մարմինների ակտերում արտադրանքի (ապրանքների) պետական գրանցման վկայականի էլեկտրոնային փաստաթղթի տեսքով ձեւակերպման հնարավորության ամրագրում |  | սեպտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 3.2.2. Ապրանքների հայտարարագիր ներկայացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեւակերպման եւ օգտագործման հետ կապված՝ անդամ պետությունների այն նորմատիվ իրավական ակտերի ցանկի նախապատրաստում, որոնցում անհրաժեշտ է կատարել փոփոխություններ, որոնք թույլ կտան պայմաններ ստեղծել էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանն անցում կատարելու համար |  | հունիս | անդամ պետություններ, Հանձնաժողով | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 3.3. Միության անդամ պետություններ չհանդիսացող պետությունների լիազորված մարմինների կողմից տրված՝ անդամ պետությունների տարածքներում արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերում պարունակվող տեղեկությունների օգտագործում | կետ 3.4 |  |  | |  |
| 3.3.1. Միության անդամ պետություններ չհանդիսացող պետությունների լիազորված մարմինների կողմից տրված փաստաթղթերն անդամ պետությունների կողմից էլեկտրոնային տարբերակով օգտագործման հնարավորության գնահատում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | փաստաթղթերի ցանկ (անդամ պետությունների տեղեկատվության վերաբերյալ)՝ դրանք էլեկտրոնային տարբերակով «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմներում օգտագործման հնարավոր մոտեցումների նշումով |
| 3.4. Արտաքին տնտեսական գործունեության սուբյեկտների եզակի նույնականացման ապահովում | կետ 3.5 |  |  | |  |
| 3.4.1. Արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների նույնականացման միասնական համակարգի ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում եւ անդամ պետությունների հետ համաձայնեցում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | համաձայնագրի նախագիծ |
| 4. Տեղեկատվական փոխգործակցության կազմակերպում | | | | | |
| 4.1. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում շահագրգիռ անձանց եւ պետական մարմինների փոխգործակցության ընթացակարգերի միասնականացում (B2G) | կետ 4.1 |  | | | |
| 4.1.1. Ցանկով սահմանված B2G ընթացակարգերի առնչությամբ պետական մարմինների կամ լիազորված կազմակերպությունների կողմից ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ հանձնարարականների մշակում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմինների ակտերի նախագծեր |
| 4.2. «Մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների շրջանակներում միջգերատեսչական տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացակարգերի օպտիմալացում (G2G) | կետ 4.2 |  |  | |  |
| 4.2.1. Միջգերատեսչական փոխգործակցության շրջանակներում յուրաքանչյուր B2G ընթացակարգի իրականացման համար անհրաժեշտ՝ պահանջվող այն տեղեկությունների ցանկի սահմանում, որոնց վերաբերյալ հանձնարարականները մշակվում են սույն պլանի 4.1.1 ենթակետին համապատասխան |  | սեպտեմբեր | անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 4.3. Միության շրջանակներում՝ «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների օպտիմալացում եւ իրագործում | կետ 4.3 |  |  | |  |
| 4.3.1. Միության շրջանակներում՝ «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների ցանկի թարմացում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 4.3.2. Միության շրջանակներում՝ «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների կանոնակարգում |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմինների ակտեր |
| 4.3.3. Միության շրջանակներում Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ Հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածում «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների իրագործում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով | | հաշվետվություն եւ տեխնիկական փաստաթղթեր |
| 4.3.4. Միության շրջանակներում Միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի՝ անդամ պետությունների ազգային հատվածներում «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեության ապահովման ընթացքում գործողության մեջ դրված ընդհանուր գործընթացների իրագործում |  | դեկտեմբեր | անդամ պետություններ | | հաշվետվություն եւ տեխնիկական փաստաթղթեր |
| 4.4. Շահագրգիռ անձանց կողմից «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների օգտագործման ընթացակարգերի պարզեցում | կետ 4.4 |  |  | |  |
| 4.4.1. B2G միասնականացված ընթացակարգերի մասին տեղեկատվություն ստանալու եւ օգտագործելու ժամանակ շահագրգիռ անձանց համար հավասար պայմանների ապահովման նպատակով էլեկտրոնային տարբերակով B2G միասնականացված ընթացակարգերի կատալոգի ձեւավորում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմնի ակտի նախագիծ |
| 4.5. Միության՝ «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի ձեւավորում եւ զարգացում | կետ 4.5 |  |  | |  |
| 4.5.1. Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների միասնական համակարգի կազմում ներառելու համար տեղեկատուների եւ դասակարգիչների ձեւավորում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Միության մարմինների ակտեր |
| 5. Հասկացութային ապարատի ձեւավորում | | | | | |
| 5.1. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 68 որոշմամբ հաստատված՝ արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհան» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների (այսուհետ՝ Հիմնական ուղղություններ) իրագործման ժամանակ օգտագործվող եզրույթների բառարանի վարում (թարմացում) | կետ 5.2 | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | բառարանի հետ կապված առաջարկություններ |
| 6. Միջոցառումների պլանի իրագործումն ապահովող կազմակերպչական մեխանիզմ (կառավարման մեխանիզմ) | | | | | |
| 6.1. Անդամ պետությունների կողմից Հիմնական ուղղությունների իրագործման համար պատասխանատու լիազորված մարմինների սահմանում | կետ 6.3 | hուլիս | անդամ պետություն (Ռուսաստանի Դաշնություն) | | անդամ պետության կառավարության ակտ |
| 6.2. Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 19 որոշմամբ հաստատված՝ Հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանի (այսուհետ՝ միջոցառումների պլան) եւ սույն պլանի իրագործման համար անդամ պետությունների կողմից լիազորված՝ համակարգող (խորհրդատվական) մարմինների ստեղծում | կետ 6.4 | hուլիս | անդամ պետություն (Ռուսաստանի Դաշնություն) | | անդամ պետության կառավարության ակտ |
| 6.3. Կառավարման մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի կատարելագործում | կետ 6.5 |  |  | |  |
| 6.3.1. Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 124 որոշմամբ հաստատված միջոցառումների պլանի կատարումն ապահովող մեխանիզմի կազմակերպչական կառուցվածքի մասին հիմնադրույթի թարմացում |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտեր |
| 6.3.2. Հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 162 կարգադրությամբ հաստատված միջոցառումների պլանի կատարման աշխատանքային խմբի կազմի թարմացում (այսուհետ` աշխատանքային խումբ) |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտեր |
| 7. Կազմակերպչական հարցեր | | | | | |
| 7.1. «Մեկ պատուհան» մեխանիզմի մասսայականացում. աշխատանք ԶԼՄ-ների հետ, Հիմնական ուղղությունների եւ միջոցառումների պլանի իրագործման վերաբերյալ բաց քննարկումների, սեմինարների, համաժողովների եւ կլոր սեղանների կազմակերպում | կետ 7.1 |  |  | |  |
| 7.1.1. Յուրաքանչյուր թեմատիկ բլոկի հիմնահարցերով միջազգային համաժողովների եւ կլոր սեղանների անցկացում |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | հաշվետվություն |
| 7.2. Հիմնական ուղղությունների եւ միջոցառումների պլանի իրագործման մասով կատարված աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունների նախապատրաստում եւ հրապարակում | կետ 7.2 |  |  | |  |
| 7.2.1. 2016 թվականի մանրամասնեցված պլանի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության նախապատրաստում եւ հրապարակում |  | ապրիլ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում հաշվետվության հրապարակում |
| 7.3. Աշխատանքային խմբի նիստերի կազմակերպում | - |  |  | |  |
| 7.3.1. Համակարգող խորհրդի կազմում աշխատանքային խմբի նիստեր |  | մեկ տարվա ընթացքում | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | նիստերի արձանագրություններ |
| 7.3.2. Առանձին թեմատիկ բլոկների կազմում աշխատանքային խմբի նիստեր |  | եռամսյակը մեկ անգամ | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | նիստերի արձանագրություններ |
| 7.4. Միջոցառումների պլանի կատարման մասով աշխատանքային խմբի աշխատանքի պլանի նախապատրաստում |  | hուլիս | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | աշխատանքային խմբի աշխատանքի պլան |
| 7.5. Միջոցառումների պլանի կատարման 2018 թվականի մանրամասնեցված պլանի նախագծի նախապատրաստում |  | դեկտեմբեր | Հանձնաժողով, անդամ պետություններ | | Հանձնաժողովի կոլեգիայի ակտ |

——————————

1. \* Նշվում է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2015 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 19 որոշմամբ հաստատված՝ արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման համակարգում «մեկ պատուհան» մեխանիզմի զարգացման հիմնական ուղղությունների իրագործման միջոցառումների պլանում միջոցառումների ցանկի համապատասխան կետը (բաժին XII): [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\* Միության մարմնի հանձնարարական բնույթի ակտ, որն ուղղված է ընդհանուր սկզբունքների ձեւավորմանը եւ նորմատիվ իրավական կարգավորում պահանջող դրույթների սահմանմանը՝ էտալոնային մոդելին համապատասխան «մեկ պատուհան» ազգային մեխանիզմների եւ անդամ պետությունների օրենսդրության ճյուղերի համահավաք ցանկի գործունեությունն ապահովելու համար, որոնք ապահովում են այդպիսի ազգային մեխանիզմների գործունեությունը եւ ենթակա են կատարելագործման [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)