Հավելված

ՀՀ  վարչապետի  2019   թ.

հունիսի 1-ի N  666-Լ

որոշման

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԵՎ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ

| N | Կապը համաձայնագրի հետ |  |  |  |  |  | Նախատեսվող միջոցառումները՝ հղում անելով համապատասխան Հրահանգին |  | Կատարման ժամկետ |  |  | Համաձայնագրով նախատեսված ժամկետ |  | Համակարգող մարմին/պատասխանատու մարմիններ |  |  |  |  |  | ԵՄ աջակցության անհրաժեշտությունը և, անհրաժեշտութ-յան դեպքում՝ ձևաչափը | Ակնկալվող արդյունքը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՄԱՍ 3 Արդարադատություն, ազատություն և անվտանգություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ՀՈԴՎԱԾ 4 Ներքին բարեփոխումների կետը а) |  |  |  |  |  | ՀՀ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների ընդունում |  | 2021թ.-ի 4-րդ եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  | TAIEX2020 Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2020 |  | Եվրոպական չափանիշներին համապատասխան թափանցիկ և արդար ընտրությունների իրականացման համար իրավական հիմքերի և մեխանիզմների սահմանում |  |
|  | ՀՈԴՎԱԾ 4 Ներքին բարեփոխումների կետը а) |  |  |  |  |  | Հանցագործությունների և այլ իրավախախտումների կանխարգելման միջոցառումների բարելավման նպատակով ոստիկանությունում 24-ժամյա շրջիկ պարեկային ծառայության (mobile patrol)բաժանմունքի ստեղծում |  | 2021 թ.-ի 4-րդ եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ՀՀ ոստիկանություն |  |  |  | TAIEX2019 Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2020 |  | Քաղաքացիների իրավունքների և օրինական շահերի առավել արդյունավետ պաշտպանություն, ծառայություն ավելի արդյունավետ մատուցում, հանցագործություններին և հրապարակային վտանգավոր գործողություններին արագ արձագանք |  |
|  | ՀՈԴՎԱԾ 4 Ներքին բարեփոխումների կետը а) |  |  |  |  |  | Հանցագործությունների և այլ իրավախախտումների բացահայտման գործիքների բարելավում, այդ թվում տեղեկատվության հավաքագրման ժամանակակից համակարգի ներդրման միջոցով, ինչպես նաև նյութատեխնիկական ռեսուրսների արդիականացում |  | 2021 թ.-ի 4-րդ եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | TAIEX2019 Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2020 |  | Հանցագործությունների և այլ իրավախախտումների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման ժամանակակից համակարգի ստեղծում, պարեկային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման համակարգի ստեղծում, հավաքված տեղեկատվության վերլուծություն, Ոստիկանության և այլ պետական մարմինների տվյալների ամբողջականության ապահովում: |  |
|  | ՀՈԴՎԱԾ 12 Կետ 1 և կետ 3 Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների հարգում |  |  |  |  |  | Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ սերտ համագործակցությամբ՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2020-2022թթ. գործողությունների ծրագրի ընդունում |  | 2019թ.-ի 4-րդ եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2018 ԵՄ-ն Հայաստանի քաղաքացիների համար. Ժողովրդավարության ամրապնդում Մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված բյուջետային աջակցության ծրագիր |  | Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում պետական մարմինների գործողությունների համակարգում և արդյունավետության բարձրացում |  |
|  | ՀՈԴՎԱԾ 4 Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների հարգում |  |  |  |  |  | Դատական և իրավական բարեփոխումների 2019- 2024թ. Ռազմավարության և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի ընդունում |  | 2019թ․-ի 4-րդ եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2017. « Արդարադատության համակարգի կոնսոլիդացիա» Տարեկան գործողությունների ծրագիր2020. Արդարադատության երկխոսություն Լավ կառավարմանն ուղղված համագործակցություն-2 (PGG2) |  | Ռազմավարական փաստաթղթի ընդունում, որը կնպաստի դատական իշխանության անկախության և արդյունավետության ամրապնդմանը, ինչպես նաև դրա նկատմամբ հանրային վստահության բարձրացմանը |  |
|  | Հոդված 12 կետ 2 Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների հարգում Կետ 1 և կետ 3 Հոդված 16 կետ 1 (g) Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի դեմ պայքարը |  |  |  |  |  | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի 2019-2022թթ. ազգային ռազմավարության ընդունում |  | 2019թ.-ի 4-րդ եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2017.« Արդարադատության համակարգի կոնսոլիդացիա » TWINNING ծրագիր «Հանրային հատվածում բարեվարքության խթանում և կոռուպցիայի կանխարգելում» Արդարադատության երկխոսություն Լավ Կառավարմանն ուղղված երկխոսություն-2 PGG2 |  | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում պետական մարմինների գործողությունների համակարգում և արդյունավետության բարձրացում |  |
|  | Հոդված 12 կետ 1 և կետ 2 Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների հարգումը |  |  |  |  |  | ՀՀ-ում դատավորների քանակի աճ |  | 2022թ. 4-րդ եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ### ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2017. «Արդարադատության համակարգի կոնսոլիդացիա » Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2020.Արդարադատության երկխոսություն |  | Դատավորների աշխատանքային ծանրաբեռնվածության թեթևացում, որը կնպաստի դատական համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը: |  |
|  | Հոդված 12 կետ 1 և կետ 3 Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների հարգումը |  |  |  |  |  | Քրեակատարողական հիմնարկների շենքային պայմանների բարելավում |  | 2023թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ### ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2017. «Արդարադատության համակարգի կոնսոլիդացիա » Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2020.Արդարադատության երկխոսություն |  | Ազատազրկման վայրերում մարդու իրավունքների պաշտպանության ամրապնդում |  |
|  | Հոդված 12 կետ 1 և կետ 3 Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների հարգումը |  |  |  |  |  | ՀՀ նոր քրեական և քրեական դատավարության օրենսգրքերի ընդունում |  | 2020թ. 4-րդ եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ### ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2017.« Արդարադատության համակարգի կոնսոլիդացիա » Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2020. Արդարադատության երկխոսություն Լավ կառավարմանն ուղղված համագործակցության ծրագիր-2 PGG2 |  | Քաղաքացիների հիմնարար իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության մեխանիզմների բարելավում՝ եվրոպական չափանիշներին համապատասխան |  |
|  | Հոդված 12 կետ 2 Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների հարգումը Հոդված 16 կետ 1 (g) Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի դեմ պայքարը |  |  |  |  |  | Անկախ հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծում՝ բարձր պատասխանատվությամբ |  | 2020թ.-ի 4-րդ եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ### ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2017.« Արդարադատության համակարգի կոնսոլիդացիա » TWINNING ծրագիր «Հանրային հատվածում բարեվարքության խթանում և կոռուպցիայի կանխարգելում» Արդարադատության երկխոսություն «Աջակցություն Հայաստանում հանրային կառավարման բարեփոխումներին. ծառայությունների մատուցման բարելավում` ավելի արդյունավետ և պատասխանատու հանրային կառավարման միջոցով» ԵՄ բյուջետային աջակցության ծրագիր |  | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ներդնում, կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացում |  |
|  | Հոդված 99 կետ 1 և կետ 2 Համագործակցություն տեսալսողական արդյունաբերության ոլորտում և լրատվական դաշտում |  |  |  |  |  | Զանգվածային լրատվության միջոցների ոլորտը կարգավորող օրենքների փոփոխությունների փաթեթի մշակում և ընդունում |  | 2020թ. 4-րդ եռամսյակ |  |  | Առկա չէ |  |  | ### ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  | TAIEX ծրագիր ԵՄ-ն Հայաստանի քաղաքացիների համար. Ժողովրդավարության ամրապնդում |  | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ներդնում, կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացում |  |
|  | Հոդված 12 կետ 1 և կետ 3 Իրավունքի գերակայությունը և մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների հարգումը |  |  |  |  |  | Կանանց և տղամարդկանց հավասարության վերաբերյալ ազգային ռազմավարության մշակում |  | 2020 |  |  | Առկա չէ |  |  | ### ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  | Տեխնիկական և ֆինանսական աջակցություն |  | Կանանց և տղամարդկանց հավասարությունն ապահովող համապարփակ ազգային ռազմավարության մշակում |  |
| ՄԱՍ 3 Միգրացիայի, ապաստանի տրամադրման և սահմանների կառավարման հարցերի վերաբերյալ համագործակցությունը, անձանց տեղաշարժը և հետընդունումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հոդված 14 կետ (a) Թիրախավորել միգրացիայի սկզբնական պատճառները |  |  |  |  |  | Անկանոն միգրացիայի վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացում և դրա հետևանքների մասին իրազեկում պոտենցիալ հայ միգրանտներին և բնակչությանը |  | 2019-2021թթ․ |  |  | Համաձայնագրով ժամկետ նախատեսված չէ |  |  | ՀՀ Տարածքային Կառավարման և Զարգացման Նախարարության միգրացիոն ծառայություն |  |  |  | Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն ՄԻԲՄԱ ծրագիր (ICMPD) |  | 1․Հայաստանի քաղաքացիները առավել տեղեկացված են միգրացիայի և ապաստանին վերաբերող գործընթացներից ԵՄ-ում և ունակ են կատարելու միգրացիայի վերաբերյալ ավելի տեղեկացված, վստահ և պատասխանատու որոշումներ։ 2․ԵՄ անդամ երկրներում ապաստան հայցող ՀՀ քաղաքացիների թվի նվազում։ |  |
|  | Հոդված 15 կետ (a) Եվրոպական Միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման մասին համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունների լիարժեք կատարում |  |  |  |  |  | Ռեադմիսիոն հայցերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգի գործարկում, որը մեկ միասնական հարթակում կներառի ԵՄ անդամ պետությունների և ՀՀ պատկան մարմինների ներկայացուցիչներին |  | 2019թ. |  |  | Համաձայնագրով ժամկետ նախատեսված չէ |  |  | ՀՀ Տարածքային Կառավարման և Զարգացման Նախարարությանն միգրացիոն ծառայություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն |  |  |  | ԵՄ աջակցության անհրաժեշտություն առկա չէ Համակարգի մշակումը իրականացվել է ՄԻԲՄԱ ծրագրի (ICMPD) շրջանակներում |  | Ռեադմիսիոն հայցերի էլեկտրոնային կառավարման համակարգը գործարկված է |  |
| ՄԱՍ 5 Գլուխ 2 Հարկումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հոդված 26 և 27 |  |  |  |  |  | Հարկման նպատակով թափանցիկության և տեղեկությունների փոխանակման միջազգային ստանդարտների գործարկման ապահովում: |  | 2019-2022 |  |  | Համաձայնագրով ժամկետ սահմանված չէ |  |  | Ֆինանսների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  | SIGMA AAP2020 |  | Նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունում, ինչպես նաև գործող ակտերում անհրաժեշտ փոփոխությունների և լրացումների կատարում, ընդ որում նոր ընդունվելիք կամ փոփոխման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի անվանումները կարող են ներկայացվել միայն Գլոբալ ֆորումի փորձագետների կողմից իրականացվող փորձագիտական գործընթացի ավարտից հետո: |  |
|  | Հոդված 26 և 27 |  |  |  |  |  | Հոդված 26 և 27 ՏՀԶԿ-ի «Հարկվող բազայի խեղաթյուրում և շահույթի տեղաշարժ (արտահանում)» ծրագրին (BEPS ծրագրին) անդամակցության ապահովում Հրահանգը բացակայում է |  | 2019 |  |  | 2019 Համաձայնագրով ժամկետ սահմանված չէ |  |  | 2 Ֆինանսների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  | SIGMA AAP2020 |  | Նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունում, ինչպես նաև գործող ակտերում անհրաժեշտ փոփոխությունների և լրացումների կատարում, ընդ որում նոր ընդունվելիք կամ փոփոխման ենթակա նորմատիվ իրավական ակտերի անվանումները կարող են ներկայացվել միայն BEPS ծրագրին անդամակցելուց հետո: |  |
| ՄԱՍ 5 Գլուխ 1 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Խորհրդի 1992 թվականի փետրվարի 10-ի 92/6/ԵՏՀ հրահանգ՝ Համայնքի տարածքում որոշ կարգերի ավտոտրանսպորտային միջոցներում արագության սահմանափակիչներ տեղադրելու և օգտագործելու մասին |  |  |  |  |  | Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման օրենսդրության փոփոխությունների իրականացում, տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական հագեցվածություն |  | 2023թ.—ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX2021 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների կրճատում, անվտանգության բարձրացում |  |
|  | 2009/40/ԵՀ հրահանգն ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 3-ի 2014/45/ԵՄ հրահանգ՝ մոտոտրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների շահագործման համար պիտանիության պարբերական փորձարկումների մասին, որը ենթակա է կիրարկման 2018 թվականի մայիսի 20-ից |  |  |  |  |  | Մոտոտրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների շահագործման համար պիտանիության պարբերական փորձարկումների վերաբերյալ գործող օրենսդրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների իրականացում |  | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Ոստիկանություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX2020 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Տրանսպորտային միջոցների անվտանգության բարձրացում, մոտոտրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների շահագործման համար պիտանիության պարբերական փորձարկումների համակարգի բարելավում |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 1999 թվականի հունիսի 17-ի 1999/62/ԵՀ հրահանգ՝ որոշ ենթակառուցվածքներից օգտվելու համար բեռնատար փոխադրամիջոցների հարկման մասին |  |  |  |  |  | Որոշ ենթակառուցվածքներից օգտվելու համար բեռնատար փոխադրամիջոցների հարկման մասին գործող օրենսդրության մեջ փոփոխությունների և լրացումների իրականացում |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն Պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX2019 |  | Ենթակառուցվածքներից օգտվելու համար բեռնատար փոխադրամիջոցների հարկման մեխանիզմների բարելավում |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/52/ԵՀ հրահանգ՝ Համայնքում ճանապարհային վճարի էլեկտրոնային համակարգերի փոխգործողության մասի |  |  |  |  |  | Ճանապարհային վճարի էլեկտրոնային փոխգործելիության ներդրում |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն «Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ» ՓԲԸ-ն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX2019 |  | Ճանապարհային վճարի էլեկտրոնային համակարգի փոխգործելիություն |  |
|  | ՀՈԴՎԱԾ 36 կետ (b) Համայնքում երթևեկող որոշ տեսակի ճանապարհատրանսպորտային միջոցների` ազգային և միջազգային երթևեկության ժամանակ թույլատրելի առավելագույն եզրաչափերը և միջազգային երթևեկության ժամանակ դրանց թույլատրելի առավելագույն զանգվածը սահմանող՝ Խորհրդի 1996 թվականի հուլիսի 25-ի 96/53/ԵՀ հրահանգ՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  | Օրենսդրական փոփոխության իրականացում ՀՀ կառավարության 20.07.06թ. թիվ 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխությունների իրականացում |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | Աջակցության անհրաժեշտություն չկա |  | Ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների պահպանում, անվտանգության բարձրացում |  |
|  | 2000/30/ԵՀ հրահանգն ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 3-ի 2014/47/ԵՄ հրահանգ՝ Միության տարածքում երթևեկող առևտրային տրանսպորտային միջոցների շահագործման համար պիտանիության՝ ճանապարհներին տեխնիկական զննման մասին |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության 15.02.2007թ N 344-Ն որոշման և 31.03.2011թ N 350-Ն որոշման մեջ փոփոխությունների իրականացում |  | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX2021 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Տեխնիկական զննության գործընթացի կատարելագործում, անվտանգության բարձրացում |  |
|  | Խորհրդի 1995 թվականի հոկտեմբերի 6-ի 95/50/ԵՀ հրահանգ՝ վտանգավոր ապրանքների ճանապարհային փոխադրումների ստուգումների միասնական ընթացակարգերի մասին Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի 2008/68/ԵՀ հրահանգ՝ վտանգավոր ապրանքների ներցամաքային փոխադրման մասին |  |  |  |  |  | Վտանգավոր ապրանքների ճանապարհային փոխադրումների գործընթացը կանոնակարգող ՀՀ կառավարության որոշումների ընդունում |  | 2022թ.- 2026. թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում (8 տարվա ընթացքում՝ երկաթուղու համար)։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX2021 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | ՀՀ-ում վտանգավոր բեռների ճանապարհային փոխադրումների կանոնակարգում |  |
|  | Խորհրդի 76/767/ԵՏՀ, 84/525/ԵՏՀ, 84/526/ԵՏՀ, 84/527/ԵՏՀ և 1999/36/ԵՀ հրահանգներն ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010 թվականի հունիսի 16-ի 2010/35/ԵՄ հրահանգ՝ ճնշման տակ աշխատող շարժական սարքավորումների մասին |  |  |  |  |  | Օրենսդրական փոփոխության իրականացում |  | 2022թ. 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում (8 տարվա ընթացքում՝ երկաթուղու համար)։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX2021 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Ճնշման տակ աշխատող շարժական սարքավորումների անվտանգության բարձրացում |  |
|  | Խորհրդի 1985 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ 3821/85 կանոնակարգ (ԵՏՀ)՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտում ձայնագրող սարքավորումների մասին՝ փոփոխություններով, որը կիրառվում է նախքան Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2014 թվականի փետրվարի 4-ի թիվ 165/2014 կանոնակարգի (ԵՄ) 46-րդ հոդվածի կիրառելի դառնալը |  |  |  |  |  | Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման օրենսդրության փոփոխություններ, իրականացում, տեխնիկական հագեցվածություն |  | 2020թ. 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Տրանսպորտային միջոցների անվտանգության բարձրացում |  |
|  | Խորհրդի թիվ 3821/85 (ԵՏՀ) և թիվ 2135/98 (ԵՀ) կանոնակարգերը փոփոխող և Խորհրդի թիվ 3820/85 կանոնակարգը (ԵՏՀ) ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2006 թվականի մարտի 15-ի թիվ 561/2006 կանոնակարգ (ԵՀ)՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտին վերաբերող որոշակի սոցիալական օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  | Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսդրության փոփոխությունների իրականացում |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Վարորդի աշխատաժամանակի ստուգում, անվտանգության բարձրացում |  |
|  | Խորհրդի 88/599/ԵՏՀ հրահանգն ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2006/22/ԵՀ հրահանգ՝ ավտոմոբիլային տրանսպորտի գործունեությանն առնչվող սոցիալական օրենսդրությանը վերաբերող Խորհրդի թիվ 3820/85 (ԵՏՀ) և թիվ 3821/85 (ԵՏՀ) կանոնակարգերի կիրարկման համար նվազագույն պայմանների մասին |  |  |  |  |  | Օրենսդրական փոփոխության իրականացում |  | 2020թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 2 տարի ժամկետում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Ավտոճանապարհային փոխադրումներին անվտանգության բարձրացում |  |
|  | Ավտոճանապարհային փոխադրումներ իրականացնող օպերատորի գործունեությամբ զբաղվելու համար նրա կողմից բավարարվելիք պայմաններին վերաբերող ընդհանուր կանոնները սահմանող և Խորհրդի 96/26/ԵՀ հրահանգն ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի հոկտեմբերի 21-ի թիվ 1071/2009 կանոնակարգ (ԵՀ)՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  | Միջպետական փոխադրումների ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության փոփոխությունների իրականացում |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 8 տարի ժամկետում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | Աջակցության անհրաժեշտություն չկա |  | Ավտոճանապարհային փոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգում |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2002 թվականի մարտի 11-ի 2002/15/ԵՀ հրահանգ՝ ավտոճանապարհային փոխադրումների ոլորտում շրջիկ բնույթի աշխատանքներ կատարող անձանց աշխատաժամանակը կազմակերպելու մասին |  |  |  |  |  | Օրենսդրական փոփոխության իրականացում |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 2 տարի ժամկետում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Ավտոճանապարհային փոխադրումներին անվտանգության բարձրացում |  |
|  | Խորհրդի 3820/85 կանոնակարգը (ԵՏՀ) և Խորհրդի 91/439/ԵՏՀ հրահանգը փոփոխող և Խորհրդի 76/914/ԵՏՀ հրահանգն ուժը կորցրած ճանաչող` Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2003 թվականի հուլիսի 15-ի 2003/59/ԵՀ հրահանգ՝ ապրանքներ և մարդկանց փոխադրող որոշ տրանսպորտային միջոցների վարորդների նախնական որակավորման և պարբերական վերապատրաստման մասին |  |  |  |  |  | Միջպետական փոխադրումների ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության փոփոխությունների իրականացում |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Ոստիկանություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | ՀՀ օրենսդրության համապատասխանեցում միջազգային օրենսդրության պահանջներին |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/54/ԵՀ հրահանգ՝ Անդրեվրոպական ճանապարհային ցանցի թունելներին ներկայացվող նվազագույն անվտանգության պահանջների մասին |  |  |  |  |  | Կատարել փոփոխություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարի 2010թ. դեկտեմբերի 7-ի N 710-Ն «ՀՀ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհի վրա գտնվող առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման աշխատանքների կատարման և ընդունման կարգը, ՀՀ ընդհ. Օգտ. ա/ճ-ի վրա գտնվող առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման աշխատանքների կատարման և ընդունման կարգը հաստատելու մասին» հրամանում |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Ճանապարհային թունելներում երթևեկության անվտանգության բարելավում: |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի նոյեմբերի 19-ի 2008/96/ԵՀ հրահանգ՝ ճանապարհային ենթակառուցվածքի անվտանգության կառավարման մասին |  |  |  |  |  | Կատարել փոփոխություն ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 23-ի նիստի N 8 արձանագրության 35-րդ կետով հաստատված <<ճանապարհային ոստիկանության համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգին և դրանից բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցերին հավանություն տալու մասին>> որոշման մեջ: |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Ճանապարհային անվտանգության բարելավում՝ ճանապարհային անվտանգության ազդեցության գնահատման, ճանապարհային անվտանգության աուդիտի և ճանապարհային ցանցի անվտանգության կառավարման միջոցով: |  |
|  | Եվրոպական միասնական երկաթուղային տարածքը սահմանող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2012 թվականի նոյեմբերի 21-ի 2012/34/ԵՄ հրահանգ |  |  |  |  |  | Կիրառվում են սույն Հրահանգի հետևյալ դրույթները՝ -Կառավարման անկախության ներդրում և ֆինանսական իրավիճակի բարելավում -Ենթակառուցվածքի կառավարման և տրանսպորտային գործունեության առանձնացում -Լիցենզիաների ներդրում Երկաթուղային բեռնափոխադրումների համար մրցունակ պայմանները և երկաթուղային ենթակառուցվածքի հասանելիությունը երաշխավորված են 28.11.2007թ. «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ միջազգային պայմանագրերով և համաձայնագրերով: Գործող օրենսդրության ներդաշնակեցում ԵՄ օրենսդրության հետ |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2020 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Գործող օրենսդրության արդիականացում |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010 թվականի սեպտեմբերի 22-ի 913/2010 կանոնակարգ (ԵՄ)՝ մրցունակ բեռնափոխադրումների համար եվրոպական երկաթուղային ցանցի վերաբերյալ՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  | Երկաթուղային բեռնափոխադրումների համար մրցունակ պայմանները և երկաթուղային ենթակառուցվածքի հասանելիությունը երաշխավորված են 28.11.2007թ. «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ միջազգային պայմանագրերով և համաձայնագրերով: Գործող օրենսդրության ներդաշնակեցում ԵՄ օրենսդրության հետ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Գործող օրենսդրության արդիականացում |  |
|  | «Երկաթուղային ձեռնարկությունների լիցենզավորման մասին» Խորհրդի 95/18/ԵՀ հրահանգը և «Երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի հզորությունների հատկացման և երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի օգտագործման վճարների գանձման և անվտանգության ապահովման վկայագրի տրամադրման մասին» 2001/14/ԵՀ հրահանգը փոփոխող (Երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության հրահանգ)՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 29-ի 2004/49/ԵՀ հրահանգ՝ Համայնքի երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության մասին |  |  |  |  |  | Երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացման և անվտանգության սերտիֆիկացման համար նոր իրավական ակտի մշակում: |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2022 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Օրենսդրական դաշտի բարելավում |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի թիվ 2007/59/ԵՀ հրահանգ՝ Համայնքի երկաթուղային համակարգում գնացքաքարշեր և գնացքներ վարող մեքենավարների հավաստագրման մասին |  |  |  |  |  | Նոր օրենսդրության մշակում: |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2020 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Օրենսդրական դաշտի բարելավում |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի հունիսի 17-ի 2008/57/ԵՀ հրահանգ՝ Համայնքում երկաթուղային համակարգի փոխգործողության մասին |  |  |  |  |  | Նոր օրենսդրության մշակում: |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայ-նագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2023 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Օրենսդրական դաշտի բարելավում |  |
|  | Խորհրդի 1191/69 և 1107/70 կանոնակարգերը (ԵՏՀ) ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի 1370/2007 կանոնակարգ (ԵՀ)` երկաթգծով և ճանապարհով իրականացվող հանրային ուղևորատար փոխադրումների ծառայությունների մասին |  |  |  |  |  | Գործող օրենսդրության մոտարկում ԵՄ օրենսդրության հետ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայ-նագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Մատուցվող ծառայությունների որակի մակարդակի բարձրացում |  |
|  | Խորհրդի 1191/69 և 1107/70 կանոնակարգերը (ԵՏՀ) ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի 1370/2007 կանոնակարգ (ԵՀ)` երկաթգծով և ճանապարհով իրականացվող հանրային ուղևորատար փոխադրումների ծառայությունների մասին |  |  |  |  |  | Մասնակիորեն կարգավորվում է 28.11.2007թ. «Երկաթուղային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքով: Նոր նորմատիվ իրավական ակտի մշակումը: |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Մատուցվող ծառայությունների որակի և երթևեկության անվտանգության մակարդակների բարձրացում |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի 1371/2007 կանոնակարգ (ԵՀ)՝ երկաթուղային տրանսպորտից օգտվող ուղևորների իրավունքների և պարտավորությունների մասին |  |  |  |  |  | Մասնակիորեն կարգավորվում է` 03.02.1998թ. «Տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ կառավարության 14.10.2010թ թիվ 1346-Ն որոշումով, ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ թիվ 1081-Ն որոշումով: Նոր նորմատիվ իրավական ակտի մշակում: |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX 2019 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Մատուցվող ծառայությունների որակի և երթևեկության անվտանգության մակարդակների բարձրացում |  |
|  | Խորհրդի 1992 թվականի դեկտեմբերի 7-ի 92/106/ԵՏՀ հրահանգ՝ անդամ պետությունների միջև ապրանքների համակցված փոխադրման որոշակի տեսակների համար ընդհանուր կանոններ սահմանելու մասին |  |  |  |  |  | Գործող օրենսդրության մոտարկում օրենսդրության հետ |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | Աջակցություն անհրաժեշտ չէ |  | Փոխադրումների իրականացման ծառայությունների մատուցման մակարդակի բարձրացում |  |
|  | Կնքել և իրականացնել «Ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին» համապարփակ համաձայնագիրը |  |  |  |  |  | Ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին համաձայնագրով բխող օրենսդրության աստիճանական կիրարկում |  | Մասնակի կատարված է |  |  | Համաձայնագրով կատարման ժամկետ սահմանված չէ |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX |  | Նախատեսվող համաձայնագրով ՀՀ կմիանա ԵՄ միասնական ավիացիոն գոտուն, ինչի արդյունքում, համաձայնագրի կողմերը փոխադարձաբար կազատականացնեն շուկան՝ ավիաընկերություններին ընձեռելով հնարավորություն առանց սահմանափակումների շահագործել երթուղիները և, հետևաբար, օգտվել ոչ խտրական, հավասար պայմաններում շուրջ 500 միլիոն բնակչություն ունեցող շուկայի սպասարկման լայն հնարավորությունից: |  |
|  | Համաձայնագրի հավելված 1, «համագործակցության վերաբերյալ այլ քաղաքականություններ» V մասի «տրանսպորտ» 1-ին գլխի «Օդային փոխադրումներ» բաժնի |  |  |  |  |  | Մինչ «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Միության և Եվրոպական Միության անդամ-պետությունների միջև ընդհանուր ավիացիոն գոտու մասին» համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության և ԵՄ անդամ պետությունների միջև երկկողմանի համաձայնագրերը ամբողջապես գործում են: |  | Կատարված է |  |  | Հետագա մոտարկման անհրաժեշտություն չկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ծովային տրանսպորտին վերաբերող հրահանգներ |  |  |  |  |  | Ծովային փոխադրումների ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրության մշակում |  | 2023թ. |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | ԵՄ Բարձր դասի խորհրդատու TAIEX2 021 Պիլոտային ծրագրի նախաձեռնություն |  | Ծովային փոխադրումների ոլորտի օրենսդրության մշակում |  |
|  | Եվրոպական պառլամենտի և խորհրդի 2006թ. դեկտեմբերի 20-ի 2006/126/ԵՀ հրահանգ վարորդական վկայականների մասին |  |  |  |  |  | Կատարել փոփոխություններ և լրացումներ «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում |  | 2019 թվականի հունիս |  |  | Մինչև 2019 թվականի հունիսի 1-ը |  |  | ՀՀ ոստիկանություն |  |  |  | Անհրաժեշտությունը բացակայում է |  | Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության չափանիշների բարելավում՝ ԵՄ լավագույն փորձին համապատասխան |  |
|  | Եվրոպական պառլամենտի և խորհրդի 2006թ. դեկտեմբերի 20-ի 2006/126/ԵՀ հրահանգ վարորդական վկայականների մասին |  |  |  |  |  | Կատարել փոփոխություններ վարորդական վկայականների տրամադրմանն առնչվող իրավական ակտերում: |  | 2019 թվականի հունիս |  |  | Մինչև 2019 թվականի հունիսի 1-ը |  |  | ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  | Անհրաժեշտությունը բացակայում է |  | Վարորդական վկայականների տրամադրման ընթացակարգերի բարելավում |  |
| ՄԱՍ 5 Գլուխ 2 ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հոդված 42 կետ 2 (d)2001/77/ԵՀ և 2003/30/ԵՀ հրահանգները փոփոխող և այնուհետև ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի ապրիլի 23-ի 2009/28/ԵՀ հրահանգ՝ վերականգնվող աղբյուրներից էներգիայի օգտագործումը խթանելու մասին |  |  |  |  |  | օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ ի ստեղծում (թիրախներ)՝ ՀՀ-ում ածխաջրածնային շարժիչային վառելիքներին այլընտրանք հանդիսացող էներգակիրների, ինչպես նաև «Էներգետիկ սերտիֆիկատների» և ըստ անհրաժեշտության այլ կարգավորումների կիրառման համար։ |  | 2024թ.-ի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝6 տարվա ընթացքում |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետություն և վերականգնվող էներգետիկա Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019. ՀԸԳՀ բարեփոխումների գործիք |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում կբարեփոխվի ՀՀ օրենսդրությունը, մասնավորապես, բայց չսահմանափակվելով դրանցով․ կսահմանվեն դիրեկտիվից բխող ՀՀ-ի համար կիրառելի թիրախները, կստեղծվեն օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ՝ ՀՀ-ում ածխաջրածնային շարժիչային վառելիքներին այլընտրանք հանդիսացող էներգակիրների, ինչպես նաև «Էներգետիկ սերտիֆիկատների» կիրառման համար։ |  |
|  | Հոդված 42 կետ 2 (d) |  |  |  |  |  | Հայաստանում հիդրոակումուլիա-ցիոն կայանի (ՀԱԿ) կառուցման համար նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների և համեմատական վերլուծությունների իրականացում: |  | 2026թ․-1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրով սահմանված ժամկետ չկա |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա |  | ՀԱԿ-ի առկայությունը կարող է զգալի նպաստել Հայաստանի էներգահամակարգի ստատիկ և դինամիկ կայունության ապահովմանը վթարային ռեժիմներում, ինչպես նաև նվազագույն բացասական ազդեցությամբ կարգավարել էլեկտրաէներգետիկ համակարգում ռեժիմային առանձնահատկությունները` վերականգնվող էներգետիկայի սրընթաց զարգացման պարագայում, իսկ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, օրինակ` միջհամակարգային էլեկտրահաղորդման գծերի խափանման դեպքում, ՀԱԿ-ի դերը և նշանակությունը լինելու է բացառիկ: Հաշվարկվել է ՀԱԿ-ի հաշվարկային հզորությունը, որը պոմպային (հզորության սպառման) ռեժիմում կազմում է 200 ՄՎտ և տուրբինային (հզորության արտադրության) ռեժիմում` 150 ՄՎտ: |  |
|  | Հոդված 44 2003/54/ԵՀ հրահանգն ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի հուլիսի 13-ի 2009/72/ԵՀ հրահանգ՝ էլեկտրաէներգիայի ներքին շուկայի ընդհանուր կանոնների մասին |  |  |  |  |  | «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում, «Էներգախնայո ղության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում, «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում, Շուկայի կանոններում, ինչպես նաև ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այլ իրավական ակտերում փոփոխություն ների և լրացումների կատարում |  | 2026թ.-1-ին եռամսյակ |  |  | 8 տարի Սակայն 3-րդ, 6-րդ, 13-րդ, 15-րդ, 33-րդ և 38-րդ հոդվածների մասով Գործընկերության խորհուրդը համապատասխան ժամանակահատվածում իրականացման համար կոնկրետ ժամկետ կսահմանի: |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ արդարադատություն նախարարություն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | ՀՀ Էլեկտրաէնե րգետիկայի բնագավառում մրցակցային շուկայի ստեղծում, մրցակցության խրախուսում, ոչ խտրական մուտք շուկա, համակարգե րի օպերատորն երի տարանջատ ում, կարգավորողի անկախության դերի ամրապնդու մ, մրցակցային շուկայի զարգացմանը համընթաց կարգավորման գործիքների կատարելագործում |  |
|  | Թիվ 1228/2003 կանոնակարգը (ԵՀ) ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի հուլիսի 13-ի թիվ 714/2009 (ԵՀ) կանոնակարգ՝ «Էլեկտրաէներգիայի անդրսահմանային փոխանակման համար ցանցին միանալու պայմանների մասին» |  |  |  |  |  | «էլեկտրաէներգիայի անդրսահմանային փոխանակման համար ցանցին միանալու պայմանների կանոնակարգումը պետք է իրականացվի իրավական ակտերով |  | Նախատեսվում է աշխատանքները ավարտել մինչև 2022թ. |  |  | Գործընկերության խորհուրդը համապատասխան ժամանակահատվածում թիվ 714/2009 կանոնակարգի (ԵՀ) իրականացման համար կոնկրետ ժամկետ կսահմանի |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ արդարադատություն նախարարություն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  |  | TAIEX |  | կանոնակարգի մոտարկման արդյունքում Էլեկտրաէներգիայի անդրսահմանային փոխանակման համար ցանցին միանալու պայմանները կհամապատասխանեցվեն լավագույն միջազգային պրակտիկային |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2006 թվականի հունվարի 18-ի 2005/89/ԵՀ հրահանգ՝ էլեկտրամատա-կարարման և ենթակառուցվածքների ոլորտում ներդրումների անվտանգությանապահովմանն ուղղված միջոցների վերաբերյալ |  |  |  |  |  | Էներգետիկայի բնագավառի ներդրումային ծրագրերի համաձայնեցման կարգի լրամշակում։ |  | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն |  | -ՀՀ ՀԾԿՀ 2010թ. հուլիսի 14-ի №365Ն որոշմամբ հաստատված կարգում փոփոխու թյուններ և լրացումներ։ Էներգետի կայի բնագավառի ներդրումային ծրագրերի համաձայնեցման կարգի լրամշակում։ |  |
|  | Եվրոպական խորհրդի 2009թ. Սեպտեմբերի 14-ի 2009/119 ԵՀ հրահանգը՝ Չմշակված նավթի և /կամ նավթամթերքների նվազագույն պաշարների պահպանման մասով անդամ պետությունների պարտավորություն սահմանելու մասին |  |  |  |  |  | Նավթամթերքների նվազագույն պաշարների պահպանման մասով պարտավորություն սահմանող օրենսդրական ակտերում համապատասխան փոփոխությունների իրականացում եռակողմ համաձայնագրով նվազագույն պաշարների սահմանման վերաբերյալ Կառավարության որոշման ընդունում |  | 2023թ.-ի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  | Աջակցության անհրաժեշտություն չկա |  | նավթամթերքների նվազագույն պաշարների պահպանման մասով սահմանաչափերի համապատասխանեցում ԵՄ չափանիշներին: |  |
|  | Խորհրդի թիվ 617/2010 կանոնակարգը (ԵՄ, Եվրատոմ) փոխարինող և Խորհրդի թիվ 736/96 կանոնակարգը (ԵՀ) ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2014 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ 256/2014 կանոնակարգ (ԵՄ)՝ Եվրոպական միությունում էներգետիկ ենթակառուցվածքների ոլորտում ներդրումային ծրագրերի մասին Հանձնաժողովին ծանուցելու վերաբերյալ |  |  |  |  |  | Էներգետիկայի բնագավառի ներդրումային ծրագրերի համաձայնեցման կարգի լրամշակում։ |  | 2021թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն |  | ՀՀ ՀԾԿՀ 2010թ. հուլիսի 14 -ի №365Ն որոշմամբ հաստատված կարգում փոփոխու թյուններ և լրացումներ։ Էներգետիկայի բնագավառի ներդրումային ծրագրերի համաձայնեցման կարգի լրամշակում։ |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի թիվ 256/2014 կանոնակարգի (ԵՄ) 3-րդ և 5-րդ հոդվածներում նշված ծանուցման ձևը և տեխնիկական մանրամասները սահմանող և Հանձնաժողովի թիվ 2386/96 (ԵՀ) և թիվ (833/2010) (ԵՄ, Եվրատոմ) կանոնակարգերն ուժը կորցրած ճանաչող՝Հանձնաժողովի 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ի թիվ 1113/2014 կիրարկող կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Էներգետիկայի բնագավառի ներդրումային ծրագրերի համաձայնեցման կարգի լրամշակում։ |  | 2021թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն |  | ՀՀ ՀԾԿՀ 2010թ. հուլիսի 14 -ի №365Ն որոշմամբ հաստատված կարգում փոփոխու թյուններ և լրացումներ։ Էներգետիկայի բնագավառի ներդրումային ծրագրերի համաձայնեցման կարգի լրամշակում։ |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 1994 թվականի մայիսի 30-ի 94/22/ԵՀ հրահանգ՝ ածխաջրածինների հետախուզման, երկրաբանական որոնման և արտադրության համար թույլտվությունների տրամադրման և օգտագործման պայմանների մասին |  |  |  |  |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում «Նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների և արդյունահանման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի և օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում |  | 2020թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում։ |  |  | ### ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ### ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2019 |  | «Նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների և արդյունահանման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքի ընդունմամբ կկարգավորվի նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների և արդյունահանման հետ կապված իրավահարաբերությունները |  |
|  | 2009/125/ԵՀ և 2010/30/ԵՄ հրահանգները փոփոխող և 2004/8/ԵՀ և 2006/32/ԵՀ հրահանգներն ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի 2012/27/ԵՄ հրահանգ՝ էներգաարդյունավետության մասին |  |  |  |  |  | «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում, «Էներգախնայո ղության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում, «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում, Շուկայի կանոններում, ինչպես նաև ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների կատարում |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ արդարադատություն նախարարություն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2021 |  | Էներգախնա յողության ծրագրերի խրախուսումը, այդ թվում համակցված ցիկլով էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության կայանների կառուցմամբ |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2012/27/ԵՄ հրահանգին ի կիրառումն էլեկտրաէներգիայի և ջերմային էներգիայի անջատ արտադրության արդյունավետության ներդաշնակեցված բազային (հղումային) արժեքները վերանայող և Հանձնաժողովի 2011/877/ԵՄ կիրարկող որոշումն ուժը կորցրած ճանաչող՝ Հանձնաժողովի 2015 թվականի հոկտեմբերի 12-ի 2015/2402 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում, «Էներգախնայո ղության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում, «Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» ՀՀ օրենքում, Շուկայի կանոններում, ինչպես նաև ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և լրացումների կատարում |  | 2023թ.- ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | ### ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ### ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա |  | Էներգախնա յողության ծրագրերի խրախուսումը, այդ թվում համակցված ցիկլով էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության կայանների կառուցմամբ |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010 թվականի մայիսի 19-ի 2010/31/ԵՄ հրահանգ՝ շենքերի էներգաարդյունավետության մասին |  |  |  |  |  | «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում ներառված է պահանջը: ՀՀ կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ի N 426-Ն որոշմամբ ընդունվել է Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը» |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտն«ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019. ՀԸԳՀ բարեփոխումների գործիք ելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինական կոմիտե |  |  |  | Աջակցություն չկա |  | Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների սահմանում |  |
|  | «Շենքերի և դրանց կառուցվածքային տարրերի համար էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների ծախսային օպտիմալության մակարդակների հաշվարկման համեմատական մեթոդաբանական համակարգ ստեղծելու միջոցով շենքերի էներգաարդյունավետության մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010/31/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2012 թվականի հունվարի 16-ի թիվ 244/2012 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ի N 426-Ն որոշմամբ տրվել է հանձնարարական ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանն ու ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին տասներկուամսյա ժամկետում մշակել և գործողության մեջ դնել շենքերի էներգաարդյունավետության ապահովման և դրա ցուցանիշների գնահատման նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերը, ստանդարտները և համապատասխանության սերտիֆիկատի (էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատի) ձևը և ձևաթղթի լրացման կանոնները: |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | ### ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ### ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ### ՀՀ ### քաղաքաշինական կոմիտե |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2022 |  | «Շենքերի և դրանց կառուցվածքային տարրերի համար էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների ծախսային օպտիմալության մակարդակների հաշվարկման համեմատական մեթոդաբանական համակարգ ստեղծելու միջոցով շենքերի էներգաարդյունավետության մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010/31/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2012 թվականի հունվարի 16-ի թիվ 244/2012 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |
|  | «Շենքերի և դրանց կառուցվածքային տարրերի համար էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների ծախսային օպտիմալության մակարդակների հաշվարկման համեմատական մեթոդաբանական համակարգ ստեղծելու միջոցով շենքերի էներգաարդյունավետության մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010/31/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2012 թվականի հունվարի 16-ի թիվ 244/2012 պատվիրակված կանոնակարգին կից տրվող ուղենիշներ (2012/C 115/01) |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2018թ. ապրիլի 12-ի N 426-Ն որոշմամբ տրվել է հանձնարարական ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանն ու ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին տասներկուամսյա ժամկետում մշակել և գործողության մեջ դնել շենքերի էներգաարդյունավետության ապահովման և դրա ցուցանիշների գնահատման նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերը, ստանդարտները և համապատասխանության սերտիֆիկատի (էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատի) ձևը և ձևաթղթի լրացման կանոնները: |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 տարի ժամկետում |  |  | ### ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ### ՀՀ արդարադատություն նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX2022 |  | «Շենքերի և դրանց կառուցվածքային տարրերի համար էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների ծախսային օպտիմալության մակարդակների հաշվարկման համեմատական մեթոդաբանական համակարգ ստեղծելու միջոցով շենքերի էներգաարդյունավետության մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010/31/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2012 թվականի հունվարի 16-ի թիվ 244/2012 պատվիրակված կանոնակարգին կից տրվող ուղենիշներ (2012/C 115/01) |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի ապրիլի 23-ի 2009/33/ԵՀ հրահանգ՝ էկոլոգիապես մաքուր և էներգաարդյունավետ ավտոմոբիլային տրանսպորտի օգտագործումը խթանելու մասին |  |  |  |  |  | Օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նոր կարգավորումներ |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 8 տարի ժամկետում |  |  | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի ապրիլի 23-ի 2009/33/ԵՀ հրահանգ՝ էկոլոգիապես մաքուր և էներգաարդյունավետ ավտոմոբիլային տրանսպորտի օգտագործումը խթանելու մասին |  |
|  | Էկոդիզայն թիվ 2009/125/ԵՀ հրահանգ, թիվ 1275/2008, 107/2009,244/2009,640/2009, 641/2009 327/2011, 643/2009, 642/2009 1015/2010, 1016/2010, 245/2009 347/2010, 206/2012, 547/2012 622/2012, 932/2012, 1194/2012, 617/2013 666/2013, 801/2013, 4/2014 66/2014, 1253/2014, կանոնակարգեր |  |  |  |  |  | Մոտարկումն իրականացվում է «Էներգասպառող սարքավորումներին ուղղված էներգաարդյունավետության պահանջների վերաբերյալ» ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի ընդունմամբ: ԵԱՏՄ ՏԿ նախագիծն անցել է ԵԱՏՀ կոլեգիայի հաստատման փուլը 17.07.2018թ. N 118 կարգադրությամբ: |  | 2023թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 8 տարի ժամկետում |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2022 |  | Էկոդիզայն թիվ 2009/125/ԵՀ հրահանգ, թիվ 1275/2008, 107/2009,244/2009,640/2009, 641/2009 327/2011, 643/2009, 642/2009 1015/2010, 1016/2010, 245/2009 347/2010, 206/2012, 547/2012 622/2012, 932/2012, 1194/2012, 617/2013 666/2013, 801/2013, 4/2014 66/2014, 1253/2014, կանոնակարգեր |  |
|  | Պիտակավորում թիվ 2010/30/ԵՄ և 96/60/ԵՀ հրահանգներ թիվ 1059/2010, 1060/2010 1061/2010, 1062/2010 626/2011, 392/2012 874/2012, 665/2013 պատվիրակված կանոնակարգեր |  |  |  |  |  | Մոտարկումն իրականացվում է «Էներգասպառող սարքավորումներին ուղղված էներգաարդյունավետության պահանջների վերաբերյալ» ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի նախագծի ընդունմամբ: ԵԱՏՄ ՏԿ նախագիծն անցել է ԵԱՏՀ կոլեգիայի հաստատման փուլը 17.07.2018թ. N 118 կարգադրությամբ: |  | 2023թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 8 տարի ժամկետում |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX |  | Պիտակավորում թիվ 2010/30/ԵՄ և 96/60/ԵՀ հրահանգներ թիվ 1059/2010, 1060/2010 1061/2010, 1062/2010 626/2011, 392/2012 874/2012, 665/2013 պատվիրակված կանոնակարգեր |  |
|  | «Սնման արտաքին աղբյուրների՝ առանց բեռնվածքի էլեկտրաէներգիայի սպառմանը և ակտիվության ռեժիմի միջին արդյունավետությանն առնչվող` էկոնախագծման մասով պահանջների մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2005/32/ԵՀ հրահանգը կիրարկող՝ Հանձնաժողովի 2009 թվականի ապրիլի 6-ի թիվ 278/2009 կանոնակարգ (ԵՀ) |  |  |  |  |  | Մոտարկումն նախատեսվում է իրականացնել «Էներգասպառող սարքավորումներին ուղղված էներգաարդյունավետության պահանջների վերաբերյալ» ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի ցանկ ներառելու միջոցով: ԵԱՏՄ ՏԿ նախագիծն անցել է ԵԱՏՀ կոլեգիայի հաստատման փուլը 17.07.2018թ. N 118 կարգադրությամբ: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ. |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | «Սնման արտաքին աղբյուրների՝ առանց բեռնվածքի էլեկտրաէներգիայի սպառմանը և ակտիվության ռեժիմի միջին արդյունավետությանն առնչվող` էկոնախագծման մասով պահանջների մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2005/32/ԵՀ հրահանգը կիրարկող՝ Հանձնաժողովի 2009 թվականի ապրիլի 6-ի թիվ 278/2009 կանոնակարգ (ԵՀ) |  |
|  | «Հեղուկ կամ գազային վառելիքով աշխատող նոր տեսակի ջրատաքացուցիչ կաթսաներին ներկայացվող արդյունավետության պահանջների մասին» Հանձնաժողովի 1992 թվականի մայիսի 21-ի 92/42/ԵՏՀ կանոնակարգ |  |  |  |  |  | Մոտարկումն նախատեսվում է իրականացնել «Էներգասպառող սարքավորումներին ուղղված էներգաարդյունավետության պահանջների վերաբերյալ» ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի ցանկ ներառելու միջոցով: ԵԱՏՄ ՏԿ նախագիծն անցել է ԵԱՏՀ կոլեգիայի հաստատման փուլը 17.07.2018թ. N 118 կարգադրությամբ: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ. |  |  | Գործընկերության խորհուրդ 6ը կանոնավոր կերպով կգնահատի այդ կանոնակարգերի և հրահանգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | «Հեղուկ կամ գազային վառելիքով աշխատող նոր տեսակի ջրատաքացուցիչ կաթսաներին ներկայացվող արդյունավետության պահանջների մասին» Հանձնաժողովի 1992 թվականի մայիսի 21-ի 92/42/ԵՏՀ կանոնակարգ |  |
|  | «Կենցաղային ոչ ուղղորդված լույս արձակող լամպերի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մասով էկոնախագծման պահանջների մասին» թիվ 244/2009 կանոնակարգը (ԵՀ) փոփոխող՝ Հանձնաժողովի 2009 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 859/2009 կանոնակարգ (ԵՀ) |  |  |  |  |  | Մոտարկումն նախատեսվում է իրականացնել «Էներգասպառող սարքավորումներին ուղղված էներգաարդյունավետության պահանջների վերաբերյալ» ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի ցանկ ներառելու միջոցով: ԵԱՏՄ ՏԿ նախագիծն անցել է ԵԱՏՀ կոլեգիայի հաստատման փուլը 17.07.2018թ. N 118 կարգադրությամբ: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ. |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի այդ կանոնակարգերի և հրահանգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | «Կենցաղային ոչ ուղղորդված լույս արձակող լամպերի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մասով էկոնախագծման պահանջների մասին» թիվ 244/2009 կանոնակարգը (ԵՀ) փոփոխող՝ Հանձնաժողովի 2009 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 859/2009 կանոնակարգ (ԵՀ) |  |
|  | «Սենքի տաքացուցիչների և համակցված տաքացուցիչների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009/125/ԵՀ հրահանգը կիրարկող՝ Հանձնաժողովի 2013 թվականի օգոստոսի 2-ի թիվ 813/2013 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Մոտարկումն նախատեսվում է իրականացնել «Էներգասպառող սարքավորումներին ուղղված էներգաարդյունավետության պահանջների վերաբերյալ» ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի ցանկ ներառելու միջոցով: ԵԱՏՄ ՏԿ նախագիծն անցել է ԵԱՏՀ կոլեգիայի հաստատման փուլը 17.07.2018թ. N 118 կարգադրությամբ: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ. |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի այդ կանոնակարգերի և հրահանգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | «Սենքի տաքացուցիչների և համակցված տաքացուցիչների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009/125/ԵՀ հրահանգը կիրարկող՝ Հանձնաժողովի 2013 թվականի օգոստոսի 2-ի թիվ 813/2013 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |
|  | «Ջրատաքացուցիչների և ունակային ջրատաքացուցիչների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009/125/ԵՀ հրահանգը կիրարկող՝ Հանձնաժողովի 2013 թվականի օգոստոսի 2-ի թիվ 814/2013 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Մոտարկումն նախատեսվում է իրականացնել «Էներգասպառող սարքավորումներին ուղղված էներգաարդյունավետության պահանջների վերաբերյալ» ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի ցանկ ներառելու միջոցով: ԵԱՏՄ ՏԿ նախագիծն անցել է ԵԱՏՀ կոլեգիայի հաստատման փուլը 17.07.2018թ. N 118 կարգադրությամբ: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ. |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի այդ կանոնակարգերի և հրահանգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | «Ջրատաքացուցիչների և ունակային ջրատաքացուցիչների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009/125/ԵՀ հրահանգը կիրարկող՝ Հանձնաժողովի 2013 թվականի օգոստոսի 2-ի թիվ 814/2013 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |
|  | «Համացանցում էներգիա սպառող արտադրանքի պիտակավորման մասին» Հանձնաժողովի թիվ 1059/2010, թիվ 1060/2010, թիվ 1061/2010, թիվ 1062/2010, թիվ 626/2011, թիվ 392/2012, թիվ 874/2012, թիվ 665/2013, թիվ 811/2013 և թիվ 812/2013 պատվիրակված կանոնակարգերը (ԵՄ) փոփոխող՝ Հանձնաժողովի թիվ 518/2014 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ. |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի սույն կանոնակարգերի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում համացանցում էներգիա սպառող արտադրանքի պիտակավորմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխանեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | «Մասնագիտացված սառնարանային պահարանների, արագ սառեցման պահարանների, գոլորշեցուցիչների և տեխնոլոգիական պաղեցնող սարքավորումների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009/125/ԵՀ հրահանգը կիրարկող՝ Հանձնաժողովի 2015 թվականի մայիսի 5-ի 2015/1095 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ. |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի այդ կանոնակարգերի և հրահանգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Մասնագիտացված սառնարանային պահարանների, արագ սառեցման պահարանների, գոլորշեցուցիչների և տեխնոլոգիական պաղեցնող սարքավորումների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների համապատասխանեցում միազգային ստանդարտներին: |  |
|  | «Պինդ վառելիքով աշխատող՝ շենքի տեղային տաքացուցիչների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009/125/ԵՀ հրահանգը կիրարկող՝ Հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 24-ի 2015/1185 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի այդ կանոնակարգերի և հրահանգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Պինդ վառելիքով աշխատող՝ շենքի տեղային տաքացուցիչների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների համապատասխանեցում ԵՄ չափանիշներին: |  |
|  | «Սենքի տեղային տաքացուցիչների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009/125/ԵՀ հրահանգը կիրարկող՝ Հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 28-ի 2015/1188 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի այդ կանոնակարգերի և հրահանգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Սենքի տեղային տաքացուցիչների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների համապատասխանեցում ԵՄ չափանիշներին: |  |
|  | «Պինդ վառելիքով աշխատող կաթսաների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009/125/ԵՀ հրահանգը կիրարկող՝ Հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 28-ի 2015/1189 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի այդ կանոնակարգերի և հրահանգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում պինդ վառելիքով աշխատող կաթսաների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատաս-խանեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | «Կենցաղային ոչ ուղղորդված լամպերի էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Հանձնաժողովի թիվ 244/2009 կանոնակարգը և «Առանց համակցված բալաստի ֆլյուորեսցենտային լամպերի, բարձր ինտենսիվության պարպումային լամպերի և նման լամպերն աշխատացնող բալաստների ու լուսատուների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Հանձնաժողովի թիվ 245/2009 կանոնակարգը (ԵՀ) փոփոխող և Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2000/55/ԵՀ հրահանգը և «Ուղղորդված լույսի լամպերի, լուսարձակող դիոդային լամպերի և նմանատիպ սարքավորումների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների մասին» Հանձնաժողովի թիվ 1194/2012 կանոնակարգը (ԵՄ) ուժը կորցրած ճանաչող՝ Հանձնաժողովի 2015 թվականի օգոստոսի 25-ի թիվ 2015/1428 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի այդ կանոնակարգերի և հրահանգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Կենցաղային ոչ ուղղորդված ,Առանց համակցված բալաստի ֆլյուորեսցենտային լամպերի, բարձր ինտենսիվության պարպումային լամպերի և նման լամպերն աշխատացնող բալաստների ու լուսատուների ,Ուղղորդված լույսի լամպերի, լուսարձակող դիոդային լամպերի և նմանատիպ սարքավորումների էկոնախագծմանը ներկայացվող պահանջների համապատասխանեցում ԵՄ չափանիշներին: |  |
|  | «Շենքի տաքացուցիչների, համակցված տաքացուցիչների, շենքի տաքացուցիչ, ջերմաստիճանի կարգավորման և արևային սարքերից բաղկացած համալիր սարքավորումների, ինչպես նաև համակցված տաքացուցիչ, ջերմաստիճանի կարգավորման և արևային սարքերից բաղկացած համալիր սարքավորումների էներգապիտակավորման մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010/30/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2013 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 811/2013 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի սույն կանոնակարգերի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում համալիր սարքավորումների էներգապիտակավորմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատաս-խանեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | «Ջրատաքացուցիչների, ունակային ջրատաքացուցիչների և ջրատաքացուցիչից ու արևային սարքից բաղկացած համալիր սարքավորումների էներգապիտակավորման մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010/30/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2013 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 812/2013 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի սույն կանոնակարգերի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում ջրատաքացուցիչների, ունակային ջրատաքացուցիչների և ջրատաքացուցիչից ու արևային սարքից բաղկացած համալիր սարքավորումների էներգապիտակավոր-մանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխա-նեցվեն միջազգային փորձին |  |
|  | «Կենցաղային ջեռոցների և օդաքաշ սարքերի էներգապիտակավորման մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010/30/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2013 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 65/2014 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի սույն կանոնակարգերի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում կենցաղային ջեռոցների և օդաքաշ սարքերի էներգապիտակավոր-մանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխա-նեցվեն միջազգային փորձին |  |
|  | «Համացանցում էներգիա սպառող արտադրանքի պիտակավորման մասին» Հանձնաժողովի թիվ 1059/2010, թիվ 1060/2010, թիվ 1061/2010, թիվ 1062/2010, թիվ 626/2011, թիվ 392/2012, թիվ 874/2012, թիվ 665/2013, թիվ 811/2013 և թիվ 812/2013 պատվիրակված կանոնակարգերը (ԵՄ) փոփոխող՝ Հանձնաժողովի թիվ 518/2014 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի սույն կանոնակարգերի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում համացանցում էներգիա սպառող արտադրանքի պիտակավորմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխա-նեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | «Կենցաղային օդափոխիչ կայանքների էներգապիտակավորման մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի թիվ 2010/30/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2014 թվականի հուլիսի 11-ի 1254/2014 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի սույն կանոնակարգերի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում կենցաղային օդափոխիչ կայանքների էներգապիտակա-վորմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխա-նեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | «Մասնագիտացված սառնարանային տեխնիկայի էներգապիտակավորման մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010/30/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2015 թվականի մայիսի 5-ի 2015/1094 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի այդ կանոնակարգերի և հրահանգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում մասնագիտացված սառնարանային տեխնիկայի էներգապիտակավորմանը ներկայացվող պահանջներըկհամապատասխանեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | «Շենքի տեղային տաքացուցիչների էներգապիտակա-վորման մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010/30/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 24-ի 2015/1186 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի սույն կանոնակարգերի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում մասնագիտացված շենքի տեղային տաքացուցիչների էներգապիտակա-վորմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխա-նեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | «Պինդ վառելիքով աշխատող կաթսաների էներգապիտակա-վորման մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010/30/ԵՄ հրահանգը լրացնող՝ Հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 27-ի 2015/1187 պատվիրակված կանոնակարգ (ԵՄ) և պինդ վառելիքի կաթսաների, լրացուցիչ տաքացուցիչների և ջերմաստիճանի կարգավորման և արևային սարքավորումների վերաբերյալ փաթեթ: |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի սույն կանոնակարգերի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում պինդ վառելիքով աշխատող կաթսաների էներգապիտակա-վորմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխա-նեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի թիվ 106/2008 կանոնակարգ (ԵՀ)՝ Միության՝ գրասենյակային սարքավորումների էներգաարդյունավետության պիտակավորման ծրագրի մասին |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության Խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի 106/2008 կանոնակարգի (ԵՀ) իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում գրասենյակային սարքավորումների էներգաարդյունավետության պիտակավորմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխա-նեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | Համաձայնագրի Գ հավելվածում համակարգչային սերվերների և անխափան սնման աղբյուրների մասնագրերն ավելացնող և Համաձայնագրի Գ հավելվածում ընդգրկված դիսփլեյների և արտապատկերման սարքավորումների մասնագրերի վերանայման մասին՝ գրասենյակային սարքավորումների էներգաարդյունավետության պիտակավորման ծրագրերի համակարգման մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության և Եվրոպական միության միջև համաձայնագրի համաձայն կառավարման մարմինների ընդունած որոշման վերաբերյալ Եվրոպական միության դիրքորոշումը սահմանող՝ Հանձնաժողովի2014 թվականի մարտի 20-ի 2014/202/ԵՄ որոշում |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության Խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի 2014/202 որոշման իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 202 |  | գրասենյակային սարքավորումների էներգաարդյունավետության պիտակավորման ներկայացվող պահաններ համապատասխանեցում ԵՄ չափանիշներին |  |
|  | Համաձայնագրի Գ հավելվածում ընդգրկված համակարգիչների մասնագրերի վերանայման մասին՝ գրասենյակային սարքավորումների էներգաարդյունավետության պիտակավորման ծրագրերի համակարգման մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության և Եվրոպական միության միջև համաձայնագրի համաձայն կառավարման մարմինների ընդունած որոշման վերաբերյալ Եվրոպական միության դիրքորոշումը սահմանող՝ Հանձնաժողովի 2015 թվականի հուլիսի 15-ի 2015/1402 որոշում (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության Խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի 2015/1402/ԵՄ որոշման իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2024 |  | գրասենյակային սարքավորումների էներգաարդյունավետության պիտակավորման չափանիշների համապատասխանեցում ԵՄ չափանիշներին |  |
|  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի նոյեմբերի 25-ի թիվ 1222/2009 կանոնակարգ (ԵՀ)՝ վառելիքի արդյունավետության և այլ կարևոր պարամետրերի առումով անվադողերի պիտակավորման մասին |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության Խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի թիվ 1222/2009 (ԵՀ)կանոնակարգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2023 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում վառելիքի արդյունավետության և այլ կարևոր պարամետրերի առումով անվադողերի պիտակավորմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխա-նեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | «Թաց պայմաններում C1 դասակարգի անվադողերի կցորդման փորձաստուգման մեթոդի մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի թիվ 1222/2009 կանոնակարգը (ԵՀ) փոփոխող՝ Հանձնաժողովի 2011 թվականի մարտի 7-ի թիվ 228/2011 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության Խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի թիվ 228/2011 կանոնակարգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2023 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում վառելիքի արդյունավետության և այլ կարևոր պարամետրերի առումով անվադողերի պիտակավորմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխա-նեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  | «Անվադողերի՝ թաց պայմաններում կցորդման դասակարգման, գլորման դիմադրության չափման և ստուգման ընթացակարգի մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի թիվ 1222/2009 կանոնակարգը (ԵՀ) փոփոխող՝ Հանձնաժողովի 2011 թվականի նոյեմբերի 29-ի թիվ 1235/2011 կանոնակարգ (ԵՄ) |  |  |  |  |  | Նոր Տեխնիկական կանոնակարգի մշակում ԵԱՏՄ կամ ազգային մակարդակում: |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Գործընկերության Խորհուրդը կանոնավոր կերպով կգնահատի թիվ 1235/2011 (ԵՄ) կանոնակարգի իրականացման համար կոնկրետ ժամկետներ սահմանելու հնարավորությունը։ |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  | «ԵՄ-ն էներգետիկայի համար» նախաձեռնություն Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019.Էներգետիկ արդյունավետոթյուն և վերականգնվող էներգետիկա TAIEX 2023 |  | Դիրեկտիվի մոտարկման արդյունքում վառելիքի արդյունավետության և այլ կարևոր պարամետրերի առումով անվադողերի պիտակավորմանը ներկայացվող պահանջները կհամապատասխա-նեցվեն միջազգային լավագույն փորձին |  |
|  |  | ՄԱՍ 5 ԳԼՈՒԽ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Կապը համաձայնագրի հետ |  |  |  |  |  | Նախատեսվող միջոցառումները՝ |  | Կատարման ժամկետ |  |  | Համաձայնագրով նախատեսված ժամկետ |  |  | Համակարգող մարմին/պատասխանատու մարմիններ |  | ԵՄ աջակցության անհրաժեշտությունը և, անհրաժեշտության դեպքում՝ ձևաչափը |  |  |  | Ակնկալվող արդյունքը |
|  |  | Շրջակա միջավայրի կառավարում և բնապահպանական քաղաքականության ինտեգրումը այլ ոլորտներում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Շրջակա միջավայրի վրա որոշակի պետական և մասնավոր ծրագրերի ազդեցության մասին» Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2011 թվականի դեկտեմբերի 13-ի 2011/92/ԵՄ հրահանգ՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Մեծամասամբ համընկնում է ներկայիս Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին օրենքի դրույթների հետ, ընդունված 2014թ։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) փորձաքննության գործընթացի արդյունավետության բարձրացում։ |
| 89.2 |  | Պահանջների սահմանում, ըստ որոնց սույն հրահանգի I հավելվածի ծրագրերը ենթակա կլինեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ընթացակարգի սահմանում, որով կորոշվի, որ ծրագրերի համար կպահանջվի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում, 2011/92/ԵՄ հրահանգ, հոդված 4 |  |  |  |  |  | Անհրաժեշտ է իրականացնել սույն հրահանգի հավելվածներ I, II և III-ում նշված գործողությունների հետ մամեմատական վերլուծություն և անհրաժեշտության դեպքում մոտարկում։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) փորձաքննության գործընթացի արդյունավետության բարձրացում։ |
| 89.3 |  | Կառուցապատողի կողմից տրամադրվելիք տեղեկատվության շրջանակի սահմանում (5-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | ՇՄԱԳ ընդհանուր մեթոդաբանության մշակում,և մշակման կարգը սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակում։ Հոդված 5-ում մեջբերված գործողությունների ցանկը սահմանված է Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին օրենքում, |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) փորձաքննության գործընթացի արդյունավետության բարձրացում։ |
| 89.4 |  | Շրջակա միջավայրի հարցերով զբաղվող իշխանությունների հետ խորհրդակցության ընթացակարգի և հանրային խորհրդակցության ընթացակարգի սահմանում (6-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Հանրային ծանուցման և քննարկումների իրականացման կարգը սահմանված է ՀՀ Կառավարության 1325-Ն որոշմամբ։ Առնչվող պետական մարմինների հետ խորհրդակցության ընթացակարգը սահմանված է ՇՄԱԳ փորձաքննության մասին օրենքով և Կառավարության 399-Ն որոշմամբ։ Լրացուցիչ համեմատական վերլուծություն և հրահանգի պահանջների հետ մոտարկում։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) փորձաքննության գործընթացի արդյունավետության բարձրացում։ |
| 89.5 |  | ԵՄ այն անդամ պետությունների հետ տեղեկատվության փոխանակման և խորհրդակցության վերաբերյալ միջոցառումների սահմանում, որոնց շրջակա միջավայրը հավանաբար զգալի ազդեցություն կկրի ծրագրից, 2011/92/ԵՄ հրահանգ, հոդված 7։ |  |  |  |  |  | Ազդակիր երկրների միջև տեղեկատվության փոխանակման և խորհրդակցության ընթացակարգերը սահմանող իրավական ենթաօրենսդրական ակտի նախագծի մշակում և օրենքում լիազորող համապատասխան նորմերի սահմանում։ ՇՄԱԳ փորձաքննության մասին օրենքով սահմանված են անդրսահմանային ազդեցությունների դեպքում ընդհանուր կարգավորումները։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վրա անդրսահմանային ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) և փորձաքննության գործընթացի արդյունավետության բարձրացում, տեղեկատվության հասանելիության ապահովում երկրների միջև։ |
| 89.6 |  | Կառուցապատման թույլտվություն ստանալու համար դիմումների վերաբերյալ որոշումների ելքի մասին հանրությանը տեղեկացնելուն ուղղված միջոցառումների սահմանում 2011/92/ԵՄ հրահանգ, հոդված 9 |  |  |  |  |  | Համապատասխան պահանջները սահմանված են ՇՄԱԳ փորձաքննության մասին օրենքով և Կառավարության 1329-Ն որոշմամբ։ Մոտարկման անհրաժեշտություն չկա։ Լրացուցիչ միջոցառում։ Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների իրազեկվածության բարձրացում համապատասխան դասընթացների կազմակերպման միջոցով, և հանրության իրազեկվածության բարձրացում դասընթացների և իրազեկող միջոցառումների միջոցով՝ համակարգի արդյունավետ աշխատանքի ապահովման նպատակով։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) և փորձաքննության գործընթացում հանրային իրազեկվածության բարձրացում։ |
| 89.7 |  | Վարչական և դատական մակարդակներում արդյունավետ, չափազանց մեծ ծախսեր չընդգրկող և ժամանակին իրականացվող՝ հանրությանը և ոչ կառավարական կազմակերպություններին ներգրավող՝ վերանայման ընթացակարգերի սահմանում, 2011/92/ԵՄ հրահանգ, հոդված 11։ |  |  |  |  |  | ՇՄԱԳ և փորձաքննական գործընթացներում պետական կառավարման մարմինների կողմից ընդունված վարչական և այլ ակտերի վերանայման նորմի ամրագրում համապատասխան իրավական ակտերում և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան ընթացակարգերի սահմանում, որոնք նաև կապահովեն հանրության և հասարակական կազմակերպությունների արդյունավետ ներգրավումը և մասնակցությունը գործընթացում։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | ՇՄԱԳ և փորձաքննական գործընթացներում պետական կառավարման մարմինների կողմից ընդունվող վարչական և այլ ակտերի վերանայման արդյունավետ գործընթաց, որին կապահովվի հանրության և հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը։ |
|  |  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 27-ի 2001/42/ԵՀ հրահանգ՝ շրջակա միջավայրի վրա որոշակի նախագծերի և ծրագրերի ազդեցության գնահատման մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և ենթաօրենսդրական ակտերը լրամշակման փուլում են: : |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Պատշաճ սահմանված ընթացակարգ որով կորոշվի, թե որ նախագծերի և ծրագրերի համար է պահանջվում շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատում : Նախատեսվող ծրագրերի և նախագծերի բնապահպանական ազդեցության պոտենցիալի ուսումնասիրություն: |
| 90.2 |  | Ընթացակարգի սահմանում, որով կորոշվի, թե որ նախագծերի և ծրագրերի համար է պահանջվում շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատում, և պահանջների սահմանում, ըստ որոնց նման գնահատման ենթակա կլինեն այն նախագծերը կամ ծրագրերը, որոնց համար պարտադիր է շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատումը, 2001/42/ԵՀ շրջակա միջավայրի վրա որոշակի նախագծերի և ծրագրերի ազդեցության գնահատման վերաբերյալ հրահանգի 3-րդ հոդված |  |  |  |  |  | ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և ենթաօրենսդրական ակտերը լրամշակման փուլում են: : |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Պատշաճ սահմանված ընթացակարգ որով կորոշվի, թե որ նախագծերի և ծրագրերի համար է պահանջվում շրջակա միջավայրի ռազմավարական գնահատում : Նախատեսվող ծրագրերի և նախագծերի բնապահպանական ազդեցության պոտենցիալի ուսումնասիրություն: |
| 90.3 |  | Շրջակա միջավայրի համար պատասխանատու իշխանությունների հետ խորհրդակցության և հանրային խորհրդակցության ընթացակարգերի սահմանում, 2001/42/ԵՀ հրահանգի 6-րդ հոդված։ |  |  |  |  |  | ՇՄԱԳ և փորձաքննության մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և ենթաօրենսդրական ակտերը լրամշակման փուլում են: |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | ՇՄԱԳ և ՌԷԳ շրջանակներում շրջակա միջավայրի համար պատասխանատու իշխանությունների և հանրային խորհրդակցությունների պատշաճ սահմանված ընթացակարգ |
| 90.4 |  | ՌԷԳ-ի շրջանակներում այն ԵՄ անդամ պետությունների հետ տեղեկատվության փոխանակման և խորհրդակցության վերաբերյալ միջոցառումների սահմանում, որոնց շրջակա միջավայրը հավանաբար զգալի ազդեցություն կկրի նախագծից կամ ծրագրից, 2001/42/ԵՀ հրահանգի 7-րդ հոդված։ |  |  |  |  |  | Ազդակիր երկրների միջև տեղեկատվության փոխանակման և խորհրդակցության ընթացակարգերը սահմանող իրավական ենթաօրենսդրական ակտի նախագծի մշակում և օրենքում լիազորող համապատասխան նորմերի սահմանում։ ՇՄԱԳ օրենքով սահմանված են ՌԷԳ-ի շրջանակներում անդրսահմանային ազդեցությունների դեպքում ընդհանուր կարգավորումները |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | ՌԷԳ-ի շրջանակներում ազդակիր պետությունների անդրսահմանային ազդեցությունների դեպքում տեղեկատվության արդյունավետ փոխանակում, միջոցառումների սահմանում և ռիսկերի կառավարում։ |
|  |  | Խորհրդի 90/313/ԵՏՀ հրահանգն ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2003 թվականի հունվարի 28-ի 2003/4/ԵՀ հրահանգ՝ շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիության մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ մշակել՝ սահմանելով «բնապահպանական տեղեկատվություն» հասկացությունն ու դրա հետ կապված այլ իրավակարգավորումներ նախատեսել։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիության և մատչելիության ապահովում և տեղեկատվության տրամադրման հստակ ընթացակարգերի սահմանում։ |
| 91.2 |  | Գործնական միջոցառումների սահմանում, որոնց շրջանակում շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի հանրության համար, և կիրառելի բացառությունների սահմանում, 2003/4/ԵՀ հասարակությանը բնապահպանական տեղեկատվության հասանելիության մասին հրահանգի 3-րդ և 4-րդ հոդվածներ: |  |  |  |  |  | «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ մշակել՝ սահմանելով «բնապահպանական տեղեկատվություն» հասկացությունն ու դրա հետ կապված այլ իրավակարգավորումներ նախատեսել։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիության և մատչելիության ապահովում և տեղեկատվության տրամադրման հստակ ընթացակարգերի սահմանում։ |
| 91.3 |  | Հանրության համար շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության ապահովում հանրային իշխանությունների կողմից, 2003/4/ԵՀ հրահանգի հոդված 3, կետ 1 |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման մասին օրենքի նախագծի և Տեղեկատվություն չտրամադրելու կամ մասնակի տրամադրելու ընթացակարգի սահմանման վերաբերյալ ենթաօրենսդրական ակտ(եր)ի մշակում, |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիության և մատչելիության ապահովում և տեղեկատվության տրամադրման հստակ ընթացակարգերի սահմանում։ |
| 91.4 |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվություն չտրամադրելու կամ միայն մասնակի տեղեկատվություն տրամադրելու մասին որոշումների վերանայման ընթացակարգերի սահմանում, 2003/4/ԵՀ հրահանգի 6-րդ հոդված։ |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման մասին օրենքի նախագծով և նախագծից բխող ենթաօրենսդրական ակտ(եր)ով սահմանել տեղեկատվություն չտրամադրելու կամ միայն մասնակի տեղեկատվություն տրամադրելու մասին որոշումների վերանայման ընթացակարգերը։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվություն չտրամադրելու կամ միայն մասնակի տեղեկատվություն տրամադրելու մասին որոշումների վերանայման ընթացակարգերի սահմանում և հստակեցում տեղեկատվության մատչելիությունը և հասանելիությունը ապահովելու նպատակով։ |
| 91.5 |  | Հանրության շրջանակում շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման համակարգի ստեղծում, 2003/4/ԵՀ հրահանգի 7-րդ հոդված։ |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման մասին օրենքի նախագծով և նախագծից բխող ենթաօրենսդրական ակտ(եր)ով սահմանել տեղեկատվության տարածման համակարգերի, մեխանիզմների,հասարակական կազմակերպություններին, ազդակիր համայնքներին և ԶԼՄ-երին տեղեկատվության տրամադրման և փոխանակման մեխանիզմների սահմանում։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիությունը և հասանելիությունը ապահովող համակարգի և մեխանիզմների օրենսդրական կարգավորման ապահովում։ |
|  |  | Շրջակա միջավայրին վերաբերող որոշակի նախագծերի և ծրագրերի կազմման մասով հանրային մասնակցությունը սահմանող և հանրային մասնակցության և արդարադատության մատչելիության վերաբերյալ Խորհրդի 85/337/ԵՏՀ և 96/61 /ԵՀ հրահանգները փոփոխող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2003 թվականի մայիսի 26-ի 2003/35/ԵՀ հրահանգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) նշանակում |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի ոլորտային իրավական ակտերում հանրային մասնակցության, խորհրդակցության, ինչպես նաև հանրային առաջարկությունները և կարծիքները հաշվի առնելու պահանջների և մեխանիզմների վերանայում և, անհրաժեշտության դեպքում, ամրագրում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում վերոնշյալ միջոցառման շրջանակներում։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովման և հանրային մասնակցության դերի բարձրացում։ |
| 92.2 |  | Հանրությանը տեղեկատվության տրամադրում նախատեսող մեխանիզմի սահմանում, 2003/35/ԵՀ հրահանգի (2(2)(a) և 2(2)(d) հոդվածներ։ |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի ոլորտային իրավական ակտերում հանրային մասնակցության, խորդհրդակցության, ինչպես նաև հանրային առաջարկությունները և կարծիքները հաշվի առնելու պահանջների և մեխանիզմների վերանայում և, անհրաժեշտության դեպքում, ամրագրում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում վերոնշյալ միջոցառման շրջանակներում։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովման և հանրային մասնակցության դերի բարձրացում։ |
| 92.3 |  | Հանրային քննարկումների մեխանիզմի սահմանում, 2003/35/ԵՀ հրահանգի 2(2)(b) և 2(3) հոդված։ |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի ոլորտային իրավական ակտերում հանրային մասնակցության, խորհրդակցության, ինչպես նաև հանրային առաջարկությունները և կարծիքները հաշվի առնելու պահանջների և մեխանիզմների վերանայում և, անհրաժեշտության դեպքում, ամրագրում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում վերոնշյալ միջոցառման շրջանակներում։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովման և հանրային մասնակցության դերի բարձրացում։ |
| 92.4 |  | Հանրային մեկնաբանությունները և կարծիքները որոշումների կայացման ընթացքում հաշվի առնելուն ուղղված մեխանիզմի սահմանում (2(2)(c) հոդված։ |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի ոլորտային իրավական ակտերում հանրային մասնակցության, խորհրդակցության, ինչպես նաև հանրային առաջարկությունները և կարծիքները հաշվի առնելու պահանջների և մեխանիզմների վերանայում և, անհրաժեշտության դեպքում, ամրագրում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում վերոնշյալ միջոցառման շրջանակներում։ |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշումների կայացման գործընթացում հանրության մասնակցության ապահովման և հանրային մասնակցության դերի բարձրացում։ |
| 92.5 |  | Վարչական և դատական մակարդակներում արդյունավետ, ժամանակին իրականացվող և չափազանց մեծ ծախսեր չընդգրկող արդարադատության մատչելիության երաշխավորում հանրության (ներառյալ ոչ կառավարական կազմակերպությունների) համար (3(7) և 4(4) հոդվածներ, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և աղտոտման համատեղ կանխարգելում և վերահսկում), 2003/35/ԵՄ հրահանգ |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և փորձաքննության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակում և անհրաժեշտության դեպքում այլ իրավական ակտերի մշակում |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Հիմնական կատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտում հանրության՝ ներառյալ հասարակական կազմակերպությունների համար արդարադատության մատչելիության լիարժեք ապահովում։ |
|  |  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2004 թվականի ապրիլի 21-ի 2004/35/ԵՀ հրահանգ՝ շրջակա միջավայրին հասցվող վնասի կանխարգելման և վերականգնման մասով բնապահպանական պատասխանատվության մասին՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94.1 |  | 2004 թվականի Ապրիլի 21-ի 2004/35/ԵՀ հրահանգ Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում |  | 2019-2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | 2004/35/ ԵՀ հրահանգի դրույթը ենթակա է կիրարկման Համաձայնագիրն ուժի մեջ Մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning |  |  |  | Բնապահպանական կառավարման արդյունավետության բարձրացում։ |
| 94.2 |  | 2004 թվականի Ապրիլի 21-ի 2004/35/ԵՀ հրահանգ (5-7-րդ հոդվածներ և 2-րդ հավելված) |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի կանխարգելելման և վերացման ընթացակարգերի, ինչպես նաև աղտոտողի կողմից վնասի կանխարգելման և վերացմանն ուղղված ծախսերի կատարման պարտավորությունների մեխանիզմի ներդրման օրենսդրական փաթեթի մշակում, |  | 2019-2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | 2004/35/ԵՀ հրահանգի դրույթները ենթակա են կիրարկման Համաձայնագիրն ուժի մեջ Մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրին հասցվող վնասների կանխարգելում և հասցված վնասի նվազեցում, կանխարգելում և վերացում։ |
| 94.4 |  | 2004/35/ԵՀ հրահանգ (3(1) հոդված և III հավելված) |  |  |  |  |  | Գործունեության վտանգավոր տեսակների համար խիստ պատասխանատվության սահմանում |  | 2019-2025 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | 2004/35/ԵՀ հրահանգի դրույթները ենթակա են կիրարկման Համաձայնագիրն ուժի մեջ Մտնելուց հետո՝ 7 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրին հասցվող վնասների կանխարգելում և հասցված վնասի նվազեցում, կանխարգելում և վերացում։ |
| 94.5 |  | Օպերատորների համար անհրաժեշտ կանխարգելիչ և վերականգնող միջոցներ ձեռնարկելու պարտավորությունների՝ ներառյալ ծախսերի վճարման պատասխանատվության սահմանում (5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրին վնաս հասցվող վնասի կանխարգելմանն և վերացմանն ուղղված օրենսդրական փաթեթի մշակում, այդ թվում օպերատորների գործունեության ընթացակարգերը սահմանում: |  | 2019-2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | 2004/35/ԵՀ հրահանգի դրույթները ենթակա են կիրարկման Համաձայնագիրն ուժի մեջ Մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Շրակա միջավայրի հասցվող վնասի կանխարգելում,մեղմում, վերականգնում և նվազեցում |
| 94.6 |  | Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի դեպքում ազդեցություն կրած անձանց կողմից՝ ներառյալ բնապահպանական ոչ կառավարական կազմակերպությունների կողմից, իրավասու մարմիններից գործողությունների ձեռնարկում պահանջելու համար մեխանիզմների (ներառյալ անկախ վերանայման) սահմանում (12-րդ և 13-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի արդյունքում վնաս կրած անձանց փոխհատուցման մեխանիզմների սահմանում |  | 2019-2025 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | 2004/35/ԵՀ հրահանգի դրույթները ենթակա են կիրարկման Համաձայնագիրն ուժի մեջ Մտնելուց հետո՝ 7 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Շրակա միջավայրի հասցվող վնասի կանխարգելում,մեղմում, վերականգնում և նվազեցում |
|  |  | Օդի որակը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի մայիսի 21-ի 2008/50/ԵՀ հրահանգ՝ Եվրոպայի համար մթնոլորտային օդի որակի և ավելի մաքուր օդի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում հոդվածներ |  |  |  |  |  | «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» նոր խմբագրությամբ օրենքի նախագծի մշակում համաձայն |  | 2022-1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ |
| 95.2 |  | Գոտիների և ագլոմերացիաների սահմանում և դասակարգում (4-րդ և 5-րդ հոդվածներ |  |  |  |  |  | ենթաօրենսդրական ակտի մշակում, որով կսահմանվեն նորմատիվամեթոդական գնահատման չափանիշները և ըստ դրանց գոտիների և ագլոմերացիաների դասակարգումը, օդն աղտոտող նյութերի մասով մթնոլորտային օդի որակի գնահատման համակարգը, օդի որակի պահպանության պլանները այն գոտիների և ագլոմերացիաների համար, որտեղ աղտոտող նյութերի մակարդակները գերազանցում են սահմանային/նպատակային արժեքը։ |  | 2025թ. 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 7 տարվա ընթացքում |  |  | Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ |
| 95.3 |  | Գնահատման վերին և ստորին շեմերի և սահմանային արժեքների սահմանում (5-րդ և 13-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Մթնոլորտային օդի որակի գնահատման, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության կրիտիկական մակարդակների և կրիտիկական բեռնվածության շեմի որոշման կարգի մշակում և դրանից բխող միջոցառումների ծրագիր |  | 2025 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 7 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2024 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ |
| 95.4 |  | Օդն աղտոտող նյութերի մասով մթնոլորտային օդի որակի գնահատման համակարգի սահմանում (5-րդ, 6-րդ և 9-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Մթնոլորտային օդի որակի գնահատման, մթնոլորտային օդի աղտոտվածության կրիտիկական մակարդակների և կրիտիկական բեռնվածության շեմի որոշման նորմատիվամեթոդական փաստաթղթերի փաթեթի մշակում/ |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ |
| 95.5 |  | Օդի որակի պահպանության պլանների սահմանում այն գոտիների և ագլոմերացիաների համար, որտեղ աղտոտող նյութերի մակարդակները գերազանցում են սահմանային/նպատակային արժեքը (23-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | «Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների» հիման վրա աղտոտվածության բարձր պոտենցիալ ունեցող աղտոտման աղբյուրների համար տեխնիկական նորմատիվներ մշակելու համար նորմատիվամեթոդական փաստաթղթերի փաթեթի մշակում/ |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ |
| 95.6 |  | Այն գոտիների և ագլոմերացիաների համար կարճաժամկետ գործողությունների ծրագրերի սահմանում, որոնցում գոյություն ունի զգուշացման շեմերի գերազանցման վտանգ (24-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Գործող իրավական ակտերի վերանայում և լրամշակում, որոնցով կսահմանվեն այն գոտիների և ագլոմերացիաների համար կարճաժամկետ գործողությունների ծրագրերը, որոնցում գոյություն ունի զգուշացման շեմերի գերազանցման վտանգ |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2024 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ |
| 95.7 |  | Հանրությանը տեղեկատվության տրամադրման համակարգի ստեղծում (26-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Հանրության տեղեկատվության տրամադրման համակարգի ստեղծում ՝ համաձայն Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման մասին օրենքի նախագծի, որը պետք է մշակվի՝ համաձայն Միջոցառում 51-ի |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Շրջակա միջավայրի, այդ թվում նաև մթնոլորտային օդի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրային հասանելիության և մատչելիության ապահովում և տեղեկատվության տրամադրման հստակ ընթացակարգերի սահմանում։ |
|  |  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 15-ի 2004/107/ԵՀ հրահանգ՝ մթնոլորտային օդում արսենի, կադմիումի, սնդիկի, նիկելի և արոմատիկ բազմացիկլիկ ածխաջրածինների մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Մթնոլորտային օդի որակի գնահատման չափանիշների համապատասխանեցում Եվրոպական ստանդարտներին |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ Ազգային օրենսդրությունը և իրավասու մարմինները հիմնված են |
| 96.2 |  | Գնահատման վերին և ստորին շեմերի (4(6) հոդված) և նպատակային արժեքների (3-րդ հոդված) սահմանում |  |  |  |  |  | Գործող իրավական ակտերի լրամշակում գնահատման վերին և ստորին շեմերը և նպատակային արժեքները, ինչպես նաև գոտիները և ագլոմերացիաները սահմանելու նպատակով, |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն. Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ Վերին և ստորին գնահատման շեմերը և նպատակային արժեքները հաստատված են |
| 96.3 |  | Գոտիների և ագլոմերացիաների սահմանում և դասակարգում (3-րդ և 4(6) հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Գործող իրավական ակտերի լրամշակում գնահատման վերին և ստորին շեմերը և նպատակային արժեքները, ինչպես նաև գոտիները և ագլոմերացիաները սահմանելու նպատակով, |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն. Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ Վերին և ստորին գնահատման շեմերը և նպատակային արժեքները հաստատված են |
| 96.4 |  | 2004/107/ԵՀ հրահանգի հոդված 4 |  |  |  |  |  | Գործող իրավական ակտերի լրամշակում աղտոտող նյութերի մասով մթնոլորտային օդի որակի գնահատման համակարգի սահմանումը ներառելու նպատակով։ |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2024 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ Օդի աղտոտիչների նկատմամբ շրջակա օդի որակի գնահատման համար ստեղծված համակարգ |
| 96.5 |  | 2004/107/ԵՀ հրահանգի հոդված 3 |  |  |  |  |  | Ներկայումս իրականացվող միջոցառումների վերանայում համապատասխան աղտոտող նյութերի մասով օդի որակը պահպանելուն և բարելավելուն ուղղված գործողությունների կատարելագործումը և առավել նպատակային ուղղվածությունը ապահովելու նպատակով։ |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ |
|  |  | Որոշակի հեղուկ վառելիքներում ծծմբի պարունակության նվազեցման վերաբերյալ 93/12/ԵՏՀ հրահանգը փոփոխող՝ Խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 26-ի 1999/32/ԵՀ հրահանգ՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի |  |  |  |  |  | Ըստ անհրաժեշտության գործող օրենսդրության վերանայում, լիազոր մարմնի սահմանում |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Հիմնական կատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն, առաջարկում ենք քննարկել Տրանսպորտի և կապի նախարարության՝ որպես երկրորդական կատարող լինելու հարցը։ |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Լիազոր մարմինը սահմանված է |
| 97.2 |  | Վառելիքի նմուշառման արդյունավետ համակարգի և ծծմբի պարունակության որոշմանն ուղղված վերլուծության համապատասխան անալիտիկ մեթոդների սահմանում (6-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Վառելիքի նմուշառման արդյունավետ համակարգի և ծծմբի պարունակության որոշմանն ուղղված վերլուծության համապատասխան անալիտիկ մեթոդները սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակում, |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 2 տարվա ընթացքում |  |  | Հիմնական կատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն, առաջարկում ենք քննարկել Տրանսպորտի և կապի նախարարության՝ որպես երկրորդական կատարող լինելու հարցը։ |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ |
| 97.3 |  | Մազութի և նավթաթորվածքի (գազային յուղի) օգտագործման արգելում այն դեպքում, երբ հողում դրանց կիրառման ժամանակ ծծմբի պարունակությունը գերազանցում է սահմանված սահմանային արժեքները (3(1) հոդված, եթե կիրառելի չեն 3 (2) և 4(1) հոդվածներում նշված բացառությունները) |  |  |  |  |  | կարգավորվում է Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգով 013/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94/63/ԵՀ հրահանգ՝ բենզինի պահման և բեռնափոխման կայաններից լցակայաններ դրա մատակարարման արդյունքում առաջացող՝ ցնդող օրգանական միացությունների (ՑՕՄ) արտանետումների նկատմամբ վերահսկողության մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Ըստ անհրաժեշտության գործող օրենսդրության վերանայում, լիազոր մարմնի սահմանում |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն , Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | Աջակցության անհրաժեշտություն չկա |  |  |  | Լիազոր մարմինը սահմանված է |
| 98.2 |  | Բենզինի պահման և բեռնափոխման բոլոր կայանների հայտնաբերում (2-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Բենզինի պահման և բեռնափոխման բոլոր կայանների հայտնաբերում |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն , Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2025 Twinning |  |  |  | Բենզինի պահման և բեռնափոխման բոլոր կայանների հստակեցում |
| 98.3 |  | Բեռնափոխման կայաններում և լցակայաններում պահեստարաններից և բեռնափոխման կայաններում շարժական կոնտեյներների բեռնման/բեռնաթափման ընթացքում բենզինի կորստի կրճատմանն ուղղված տեխնիկական միջոցների սահմանում (3-րդ, 4-րդ և 6-րդ հոդվածներ և III հավելված) |  |  |  |  |  | բենզինի կորստի կրճատմանն ուղղված տեխնիկական միջոցների սահմանում |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն , Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2025 Twinning |  |  |  | Ցնդող օրգանական նյութերի օդի աղտոտվածության մակարդակի նվազեցում: Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ |
| 98.4 |  | Բոլոր ավտոցիստեռների բեռնման կամրջակների և շարժական կոնտեյներների պահանջներին համապատասխանության պահանջի սահմանում (4-րդ և 5-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում Ավտոցիստեռների բեռնման կամրջակների և շարժական կոնտեյներների համապատասխանության պահանջի սահմանման նպատակով |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն , Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2025 Twinning |  |  |  | Ավտոցիստեռների բեռնման կամրջակների և շարժական կոնտեյներների համապատասխանության պահանջը սահմանված է: Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ կանխարգելում։ |
|  |  | 2004/42/ԵՀ հրահանգ՝ որոշակի ներկերում, լաքերում և փոխադրամիջոցների երեսմշակման ապրանքներում օրգանական լուծույթների օգտագործման հետևանքով ցնդող օրգանական միացությունների արտանետումների սահմանափակման մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Հարցը կկարգավորվի Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական Լաքաներկային նյութերի անվտանգության մասին կանոնակարգի ընդունումից հետո։ |  | ԵԱՏՄ համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգը դեռևս չի ընդունվել, այդ պատճառով հարցը լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.2 |  | ՑՕՄ-ի առավելագույն պարունակության սահմանային արժեքների սահմանում (հոդված 3 և հավելված 2 ) |  |  |  |  |  | Հարցը կկարգավորվի Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական Լաքաներկային նյութերի անվտանգության մասին կանոնակարգի ընդունումից հետո։ |  | ԵԱՏՄ համապատասխան տեխնիկական կանոնակարգը դեռևս չի ընդունվել, այդ պատճառով հարցը լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99.3 |  | 2004/42 ԵՄ հրահանգի 3-դ հոդված 3 և 4։ Շուկայահանված ապրանքների պիտակավորումը և համապատասխան պահանջներին համապատասխանող ապրանքների շուկայահանումն ապահովող պահանջների սահմանում, |  |  |  |  |  | Շուկայահանված ապրանքների պիտակավորումը և համապատասխան պահանջներին համապատասխանող ապրանքների շուկայահանումն ապահովող պահանջները սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակում հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության գործող տեխնիկական կանոնակարգերը։ |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Հիմնական կատարող՝ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, Համակատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Մթնոլորտային օդի պահպանության բնագավառում տնտեսական գործունեության ազդեցության պատշաճ գնահատում, կանխարգելում և նվազեցում։ |
|  |  | Ջրի որակը և պաշարների կառավարումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ջրային քաղաքականության ոլորտում Համայնքի գործողությունների շրջանակը սահմանող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի 2000/60/ԵՀ հրահանգ՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում, |  |  |  |  |  | ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում, վերջնիս ընդունումից հետո «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար արգելված գետերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: ՓՀԷԿ-րի կառուցման և շահագործման արդյունքում ջրային էկոհամակարգերի և ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցության մեղմանն ուղղված իրավական ակտերի մշակում, դրանց կառուցման համար արգելված գետերի ցանկի սահմանում) |  | 2023թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ջրային տնտեսության կոմիտե |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX Twinning |  |  |  | Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարում, որակի բարելավում և արդյունավետ ինստիտուցիոնալ համակարգի ապահովում ԵՄ խմելու ջրի ստանդարտներին համապատասխան մարդկանց սպառման համար ջրի ապահովում |
| 100.2 |  | Գետերի ավազանների տարածքների որոշում և համապատասխան համակարգում՝ ուղղված աշխարհի գետերի, լճերի և առափնյա ջրերի պահպանությանը (3(1)-3(7) հոդված) |  |  |  |  |  | Գետերի ավազանների տարածքների որոշում և համապատասխան համակարգում՝ ուղղված աշխարհի գետերի, լճերի և առափնյա ջրերի պահպանությանը, |  | Կետը չի կարող կատարվել հաշվի առնելով հարևան 2 երկրի հետ դիվանագիտական կապերի բացակայությունը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100.3 |  | Գետերի ավազանների տարածքների բնութագրերի վերլուծություն (5-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | կատարված է մասամբ, անհրաժեշտ է նախկինում կատարված աշխատանքների վերլուծություն, բացերի բացահայտում, համապատասխան վերլուծություն և իրավական ակտերի նախագծերի մշակում |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Հիմնական կատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն, համակատարողներ՝ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարութուն Ջրային կոմիտե |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 |  |  |  | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում |
| 100.4 |  | Ջրի որակի դիտանցման ծրագրերի ստեղծում (8-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի նոր ծրագրերի մշակում, ջրի որակի դիտանցման ծրագրերի ստեղծում և համապատասխան ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, Խմելու ջրի նորմերի փոփոխության նախագծի մշակում՝ հրահանգի պահանջներին համապատասխան |  | 2023թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Ջրային տնտեսության կոմիտե |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX Twinning |  |  |  | Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարում, որակի բարելավում և արդյունավետ ինստիտուցիոնալ համակարգի ապահովում ԵՄ խմելու ջրի ստանդարտներին համապատասխան մարդկանց սպառման համար ջրի ապահովում |
| 100.5 |  | Գետերի ավազանների կառավարման պլանների կազմում, խորհրդակցություններ հանրության հետ և այդ պլանների հրապարակում (13-րդ և 14-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | ենթակա են մոտարկման մասամբ, մասնավորապես՝ ջրային օրենսդրության վերանայում և լիարժեք մոտարկում, այդ թվում նաև՝ վեց ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժինների համար ջրավազանային տարածքային կառավարման պլանների վերանայում և հաստատում՝ 2000/60/ԵՀ հրահանգի պահանջների հետ մոտարկման նպատակով |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Հիմնական կատարող՝ Բնապահպանության նախարարություն, համակատարողներ՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարութուն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական ռեսուրսների նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու |  |  |  | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում գետավազանային կառավարման պլանները մշակվում են |
|  |  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի 2007/60/ԵՀ հրահանգ՝ հեղեղումների ռիսկերի գնահատման և կառավարման մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Կատարված է |  | Հետագա մոտարկման անհրաժեշտություն չկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հեղեղումների ռիսկի նախնական գնահատումները իրականացվել են, հեղեղումների վտանգ ունեցող տարածքները բացահայտվել են Հեղեղումների վտանգի քարտեզները և ռիսկերի քարտեզները պատրաստվել են: Հեղեղումների ռիսկերի կառավարման պլանները իրականացվում են: |
| 101.2 |  | Հեղեղման ռիսկի նախնական գնահատման իրականացում, հոդվածներ 4-5, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101.3 |  | հեղեղումների վտանգի և ռիսկի քարտեզների կազմում, հոդված 6, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101.4 |  | հեղեղումների ռիսկի կառավարման պլանների կազմում, հոդված 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Խորհրդի 1991 թվականի մայիսի 21-ի 91/271/ԵՏՀ հրահանգ՝ քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման մասին՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում, |  |  |  |  |  | Գործող օրենսդրության վերանայում և լիազոր մարմնի սահմանում |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Հիմնական կատարող՝ Ջրային կոմիտե |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Լիազոր մարմինը սահմանված է՝ բաց գետավազան թափվող կոյուղաջրերը լիարժեք մաքրության ապահովման նպատակով |
| 103.2 |  | Քաղաքային կեղտաջրերի հավաքման և մաքրման իրավիճակի գնահատում, |  |  |  |  |  | Քաղաքային կեղտաջրերի համապատասխանությունը ջրերի ստանդարտների մաքրումից հետո Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրումից հետո համապատասխանությունը ջրերի ստանդարտների |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Հիմնական կատարող՝ Ջրային կոմիտե |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Բաց գետավազան թափվող կոյուղաջրերը լիարժեք մաքրության ապահովում և համապատասխանեցում տվյալ գետի ջրի ստանդարտներին |
| 103.3 |  | Զգայուն ոլորտների և ագլոմերացիաների որոշում, 91/271/ԵՄ հրահանգ, հոդված 5(1) և հավելված 2 |  |  |  |  |  | Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների տեղայնացում և մարդածին ծանրաբեռնվածության հետևանքով ջրային ռեսուրսների բնական էկոհավասարակշռության խախտված վիճակի բացահայտում, ենթաօրենսդրական ակտի նախագծի մշակում |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Կատարող՝ Բնապահպա-նության նախարարություն, առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների տեղայնացում և մարդածին ծանրաբեռնվածության հետևանքով ջրային ռեսուրսների բնական էկոհավասարակշռության խախտված վիճակի բացահայտում, |
| 103.4 |  | Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման պահանջների իրականացման համար տեխնիկական և ներդրումային ծրագրի կազմում (17(1) հոդված) |  |  |  |  |  | Քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման պահանջների իրականացման համար տեխնիկական և ներդրումային ծրագրի կազմում Հակահեղեղային միջոցառումների կառավարման ծրագրի ներդրում և համակարգում |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 6 տարի ժամկետում Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից՝ 5 տարի ժամկետում |  |  | Կատարող՝ Ջրային կոմիտե Ջրային կոմիտե, Բնապահպանության, Արտակարգ իրավիճակների և Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունների հետ համատեղ |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Տեխնիկական և ներդրումային ծրագրեր (Ջրային կոմիտե) Բնակավայրերի, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքների ու բնակչության գույքը վարարումների և սելավների ռիսկից պաշտպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ծրագրի կազմում |
|  |  | Խորհրդի 1998 թվականի նոյեմբերի 3-ի 98/83/ԵՀ կանոնակարգ (ԵՀ)՝ մարդու կողմից սպառման համար նախատեսված ջրի որակի մասին՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Գործող օրենսդրության վերանայում, լիազոր մարմնի սահմանում |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | Առողջապահության նախարարություն Ջրային կոմիտե, Բնապահպանության Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | լիազոր մարմնի սահմանված է |
| 104.2 |  | Խմելու ջրի ստանդարտների սահմանում (4-րդ և 5-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Խմելու ջրի նորմերի փոփոխության նախագծի մշակում՝ հրահանգի պահանջներին համապատասխան |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | Առողջապահության նախարարություն Ջրային կոմիտե, Բնապահպանության Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Խմելու ջրի որակի նորմերի վերանայում՝ ԵՄ ստանդարտներին համապատասխան |
| 104.3 |  | Դիտանցման համակարգի ստեղծում (6-րդ և 7-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Դիտանցման համակարգի ստեղծման |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | Առողջապահության նախարարություն Ջրային կոմիտե |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | ԵՄ ստանդարտներին համապատասխան խմելու ջրի դիտանցման համակարգի ստեղծման |
| 104.4 |  | Սպառողներին տեղեկատվության տրամադրման համար մեխանիզմի ստեղծում (13-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Սպառողներին տեղեկատվության տրամադրման համար մեխանիզմի ստեղծում |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | Առողջապահության նախարարություն Ջրային կոմիտե |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Խմելու ջրի որակի վերաբերյալ սպառողներին տեղեկատվության տրամադրում |
|  |  | Խորհրդի 1991 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 91/676/ԵՏՀ հրահանգ՝ գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետևանքով առաջացող աղտոտման դեմ ջրերի պաշտպանության վերաբերյալ՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Գործող օրենսդրության վերանայում, լիազոր մարմնի սահմանում, եթե սահմանված չէ |  | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ ․ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 4 տարի ժամկետում |  |  | ### Կատարողներ՝ Բնապահպանության նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, |  | Աջակցության անհրաժեշտություն չկա |  |  |  | լիազոր մարմնի սահմանված է |
| 105.2 |  | Աղտոտված կամ վտանգված ջրերի հայտնաբերում և նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիների սահմանում, 91/676/ԵՏՀ հրահանգի 3-րդ հոդված։ |  |  |  |  |  | Աղտոտված կամ վտանգված ջրերի հայտնաբման ընթացակարգերը սահմանված են։ Նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիները սահմանող իրավական ակտերի նախագծերի մշակում։ |  | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ ․ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 4 տարի ժամկետում |  |  | ### Կատարողներ՝ Բնապահպանության նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning |  |  |  | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետևանքով առաջացող աղտոտման նվազեցում, գյուղատնտեսական մթերքների որակական հատկանիշների բարելավում, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի որակական հատկանիշների բարելավում։ |
| 105.3 |  | Պատշաճ գյուղատնտեսական գործելակերպի գործողությունների ծրագրերի և կանոնների սահմանում՝ նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիների համար, 91/676/ԵՏՀ հրահանգի 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ։ |  |  |  |  |  | Պատշաճ Գյուղատնտեսական գործելակերպի գործողությունների ծրագրերը սահմանող իրավական ակտի նախագծում։ Նիտրատների նկատմամբ զգայուն գոտիների համար գյուղատնտեսական գործելակերպի գործողությունների կանոնները սահմանող իրավական ակտի նախագծում։ |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 8 տարի ժամկետում |  |  | Կատարողներ՝ Գյուղատնտեսության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետևանքով առաջացող աղտոտման նվազեցում, գյուղատնտեսական մթերքների որակական հատկանիշների բարելավում, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի որակական հատկանիշների բարելավում։ |
| 105.4 |  | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետևանքով առաջացող աղտոտման շրջանակներում դիտանցման ծրագրերի սահմանում, 91/676/ԵՏՀ հրահանգի 6-րդ հոդված։ |  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետևանքով առաջացող աղտոտման շրջանակներում դիտանցման ընթացակարգերը սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակում |  | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 4 տարի ժամկետում |  |  | ### Կատարողներ՝Բնապահպանության նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning |  |  |  | Գյուղատնտեսական աղբյուրներից արտանետվող նիտրատների հետևանքով առաջացող աղտոտման նվազեցում, գյուղատնտեսական մթերքների որակական հատկանիշների բարելավում, գյուղատնտեսական նշանակության հողերի որակական հատկանիշների բարելավում։ |
|  |  | Թափոնների կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Որոշ հրահանգներ ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի նոյեմբերի 19-ի 2008/98/ԵՀ հրահանգ՝ թափոնների մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Միջազգային ստանդարտների համապատասխան Հայաստանի Հանրապետությունում թափոնների կառավարման համակարգի ներդնում՝ ներպետական օրենսդրության և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) նշանակում |  | 2022 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX գնահատման առաքելություն 2020 Twinning |  |  |  | Թափոնների արդյունավետ կառավարում, թափոնների առաջացման կանխարգելում և դրանց հետևանքով շրջակա միջավայրի հասցված վնասի կանխարգելում և նվազեցում։ ՀՀ Կոշտ թափոնների կառավարման ռազմավարություն ՀՀ-ում թափոնների կառավարման հինգաստիճան համակարգի հիմնում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տասը նոր աղբավայրերի ստեղծում, թափոնների արդյունավետ փոխադրում հեռացում: |
| 104.2 |  | Թափոնների կառավարման հինգաստիճան ստորակարգությանը համապատասխան թափոնների կառավարման պլանների և թափոնների առաջացման կանխարգելման ծրագրերի կազմում (V գլուխ) |  |  |  |  |  | Թափոնների կառավարման հինգաստիճան համակարգի կիրառում, որը ներառում է - թափոնների առաջացման նվազեցում, - թափոնների տեսակավորված հավաք - թափոնների վերամշակում |  | 2022 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX գնահատման առաքելություն 2020 Twinning |  |  |  | Թափոնների արդյունավետ կառավարում, թափոնների առաջացման կանխարգելում և դրանց հետևանքով շրջակա միջավայրի հասցված վնասի կանխարգելում և նվազեցում։ ՀՀ Կոշտ թափոնների կառավարման ռազմավարություն ՀՀ-ում թափոնների կառավարման հինգաստիճան համակարգի հիմնում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան 2 նոր աղբավայրերի ստեղծում, թափոնների արդյունավետ փոխադրում հեռացում: |
| 104.3 |  | «Աղտոտողը վճարում է» և արտադրողների ընդլայնված պատասխանատվության սկզբունքներին համապատասխան՝ ծախսերի ամբողջական փոխհատուցման մեխանիզմի սահմանում (14-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | «Աղտոտողը վճարում է» և արտադրողների ընդլայնված պատասխանատվության սկզբունքներին համապատասխան՝ ծախսերի ամբողջական փոխհատուցման մեխանիզմի սահմանում (14-րդ հոդված) |  | 2024 |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX գնահատման առաքելություն 2020 Twinning |  |  |  | Աղտոտողը վճարում է» և արտադրողների ընդլայնված պատասխանատվության սկզբունքներին համապատասխան՝ ծախսերի ամբողջական փոխհատուցման մեխանիզմի սահմանում |
| 104.4 |  | Հեռացման կամ վերականգնման գործողություններ իրականացնող հաստատությունների/ձեռնարկությունների համար թույլտվությունների տրամադրման համակարգի ստեղծում՝ վտանգավոր թափոնների կառավարման գծով հատուկ պարտավորությունների սահմանմամբ (IV գլուխ) |  |  |  |  |  | «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերի վերանայում՝ Թափոնների հավաքման և փոխադրման հաստատությունների և ձեռնարկությունների գրանցման համակարգի ստեղծման առնչությամբ. |  | 2022 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX գնահատման առաքելություն 2020 Twinning |  |  |  |  |
| 104.5 |  | Թափոնների հավաքման և փոխադրման հաստատությունների և ձեռնարկությունների ռեեստրի ստեղծում (IV գլուխ) |  |  |  |  |  | Հանրապետության ամբողջ տարածքում առնվազն 2 սանիտարական աղբավայրերի կառուցում. ### (ՀՀ 2017-2036 թթ. կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն համաձայն մինչև 2036 թ. Նախատեսվում է սանիտարական 10 աղբավայրերի կառուցում) |  | 2022 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX գնահատման առաքելություն 2020 Twinning |  |  |  | ԵՄ չափանիշներին համապատասխան տասը նոր աղբավայրերի ստեղծում, թափոնների արդյունավետ փոխադրում հեռացում: |
|  |  | Խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 26-ի 1999/31/ԵՀ հրահանգ՝ աղբավայրերի մասին՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Գործող օրենսդրության վերանայում և լիազոր մարմնի սահմանում |  | 2021թ. 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Լիազոր մարմինը սահմանված է, օրենսդրական դաշտը ձևավորված է |
| 105.2 |  | Թափոնների թաղման վայրերի դասակարգում (4-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Թափոնների կառավարման հինգաստիճան համակարգի կիրառում, որը ներառում է Հրահանգի նշված հոդվածների պահանջների ապահովումը, այդ թվում՝ - թույլտվությունների և այլ ընթացակարգերի սահմանում, - թափոնների առաջացման նվազեցում, - թափոնների տեսակավորված հավաք - թափոնների վերամշակում Հանրապետության տարածքում թափոնների կառավարման պլանների մշակում Հանրապետության ամբողջ տարածքում առնվազն երկու սանիտարական աղբավայրերի կառուցում (ՀՀ 2017-2036 թթ. կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն համաձայն մինչև 2036 թ. Նախատեսվում է սանիտարական 10 աղբավայրերի կառուցում) |  | 2021թ.-ի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | ՀՀ-ում թափոնների կառավարման հինգաստիճան համակարգի աստիճանական ներդրում, որը երկարաժամկետ նպատակ է և նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ 2017-2036 թթ. կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն շրջանակներում ԵՄ չափանիշներին համապատասխան երկու նոր աղբավայրերի ստեղծում, թափոնների արդյունավետ փոխադրում հեռացում: |
| 105.3 |  | Աղբավայրեր տեղափոխվող կենսաբանորեն քայքայվող քաղաքային տնտեսության թափոնների քանակը նվազեցնող ազգային ռազմավարության մշակում (5-րդ հոդված) |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ.-ի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  |  |
| 105.4 |  | Հայտերի և թույլտվությունների համակարգի և թափոնների ընդունման ընթացակարգերի ստեղծում (5-7-րդ, 11-րդ, 12-րդ և 14-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ.-ի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  |  |
| 105.8 |  | Աղբավայրերի շահագործման փուլում հսկողության և դիտանցման ընթացակարգերի, նաև լքման ենթակա աղբավայրերի համար փակման և վերականգնման ընթացակարգերի սահմանում (12-րդ և 13-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ.-ի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  |  |
| 105.9 |  | Թափոնների թաղման գոյություն ունեցող վայրերն անհրաժեշտ պայմաններով ապահովելու պլանների մշակում (14-րդ հոդված) |  |  |  |  |  |  |  | 2024թ.-ի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում։ |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  |  |
| 105.10 |  | Ծախսերի ձևավորման մեխանիզմի ստեղծում (10-րդ հոդված) |  |  |  |  |  |  |  | 2021թ.-ի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning |  |  |  |  |
| 105.11 |  | Նախքան աղբավայրում թափվելը համապատասխան թափոնների մաքրման ապահովում (6-րդ հոդված) |  |  |  |  |  |  |  | 2024թ.-ի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում։ |  |  | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  |  |
|  |  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2006 թվականի մարտի 15-ի 2006/21/ԵՀ հրահանգ՝ արդյունահանող արդյունաբերություններում գոյացող թափոնների կառավարման մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգիրք |  | Հետագա մոտարկման անհրաժեշտություն չկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106.2 |  | Օպերատորների կողմից թափոնների կառավարման պլանների մշակումն ապահովող համակարգի ստեղծում (թափոնների գործածության օբյեկտների որոշում և դասակարգում. թափոնների բնութագրում) (4-րդ և 9-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Հանքարդյունաբերական թափոնների կառավարման համակարգը կարգավորված է Ընդերքի մասին օրենսգրքի 5․2 գլխով (ուժի մեջ է մտել 2017թ)և դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերով |  | Հետագա մոտարկման անհրաժեշտություն չկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106.3 |  | Թույլտվությունների, ֆինանսական երաշխիքների և տեսչական համակարգի ստեղծում (7-րդ, 14-րդ և 17-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Թույլտվությունները, ֆինանսական երաշխիքները և տեսչական համակարգը Կարգավորված է Ընդերքի մասին օրենսգրքի 5․2 գլխով (ուժի մեջ է մտել 2017թ․)և դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերով |  | Հետագա մոտարկման անհրաժեշտություն չկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106.4 |  | Հանման հետևանքով առաջացած ստորերկրյա խոռոչների կառավարման և դիտանցման ընթացակարգերի սահմանում (10-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների ստորերկրյա խոռոչների կառավարման և դիտանցման ընթացակարգերը սահմանող իրավական ակտի նախագծի մշակում |  | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | 2006/21/ԵՀ հրահանգի սույն դրույթները ենթակա են կիրարկման Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար |  |  |  | Ընդերքօգտագործման հետևանքով թափոնների օբյեկտների ստորերկրյա խոռոչների կայուն կառավարում բնապահպանական ռիսկերի նվազեցման նպատակով։ |
| 106.5 |  | Լեռնահանքարդյունահանման թափոնների գործածության օբյեկտների փակման և փակմանը հաջորդող փուլերի ընթացակարգերի սահմանում (12-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Կարգավորված է Ընդերքի մասին օրենսգրքի 5․2 գլխով (ուժի մեջ է մտել 2017թ) և դրանից բխող ենթաօրենսդրական ակտերով |  | Միջոցառումը կատարված է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106.6 |  | Լեռնահանքարդյունահանման թափոնների գործածության փակված օբյեկտների ցանկի կազմում (20-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Կարգավորված է ՀՀ կառավարության 2017թ.-ի N-774 որոշմամբ |  | Միջոցառումը կատարված է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Բնության պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի նոյեմբերի 30-ի 2009/147/ԵՀ հրահանգ՝ վայրի թռչունների պահպանության մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Ազգային օրենսդրության ընդունում, լիազոր մարմնի սահմանում |  | Մինչև 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning |  |  |  | Միգրացվող թռչունների տեսակների պահպանության արդյունավետության բարձրացում։ |
| 107.2 |  | Թռչունների այն տեսակների, որոնց անհրաժեշտ է պահպանության հատուկ միջոցներ, և պարբերաբար հանդիպող միգրացվող տեսակների գնահատում |  |  |  |  |  | Հատուկ պահպանման միջոցառումներ պահանջող և պարբերաբար հանդիպող միգրացվող թռչունների տեսակների գնահատում |  | Մինչև 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning |  |  |  | Միգրացվող թռչունների տեսակների պահպանության արդյունավետության բարձրացում։ |
| 107.3 |  | Թռչունների տեսակների համար հատուկ պահպանման տարածքների որոշում և սահմանում (4(1) և (4) հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Հատուկ պահպանման միջոցառումներ պահանջող և պարբերաբար հանդիպող միգրացվող թռչունների տեսակների գնահատում |  | Մինչև 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning |  |  |  | Միգրացվող թռչունների տեսակների պահպանության արդյունավետության բարձրացում։ |
| 107.4 |  | Պահպանության հատուկ միջոցների սահմանում՝ պարբերաբար հանդիպող միգրացվող տեսակները պաշտպանելու համար (4(2) հոդված) |  |  |  |  |  | Կանոնավոր հանդիպող միգրացվող թռչունների տեսակների պահպանության համար հատուկ պահպանության միջոցառումների հիմնում |  | Մինչև 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2021 Twinning |  |  |  | Կանոնավոր հանդիպող միգրացվող թռչունների տեսակների պահպանության արդյունավետության բարձրացում։ |
| 107.5 |  | Վայրի թռչունների բոլոր տեսակների պաշտպանության ընդհանուր համակարգի ստեղծում, որոնց թվից որսի ենթակա տեսակները հատուկ ենթախումբ են կազմում, և բռնելու/սպանելու որոշակի տեսակների արգելում (5-րդ, 6(1), 6(2) և 8-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Բոլոր վայրի թռչունների տեսակների պահպանության համար ընդհանուր համակարգի հիմնում |  | Մինչև 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Բոլոր վայրի թռչունների տեսակների պահպանության |
|  |  | Խորհրդի 1992 թվականի մայիսի 21-ի 92/43/ԵՏՀ հրահանգ՝ բնական միջավայրերի և կենդանական ու բուսական աշխարհի վայրի տեսակների պահպանության մասին՝ փոփոխություններով |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Ազգային օրենսդրության մեջ անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարում |  | 2020 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2019 Twinning |  |  |  | Կենսաբազմազանության պահպանության օրենսդրական դաշտի լիարժեքության ապահովում և արդյունավետության բարձրացում։ |
| 108.2 |  | Տարածքների ցանկի կազմում, այդպիսի տարածքների սահմանում և դրանց կառավարման գերակայությունների որոշում (ներառյալ «Էմերալդ ցանցի» հնարավոր տարածքների ցանկի կազմումը և այդ տարածքների համար պաշտպանության և կառավարման միջոցների սահմանումը) (4-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Տարածքների գույքագրում, նշում և նրանց կառավարման համար առաջնայնություն ների հիմնում (ներառյալ պոտենցիալ Էմերալդ ցանցերի գույքագրման անցկացում/լրացում և այդ ցանցերի համար պահպանության և կառավարման միջոցառումների հիմնում) |  | Մինչև 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Պահպանության ենթակա տարածքների արդյունավետ պահպանությ ուն և կայուն կառավարում։ |
| 108.3 |  | 92/43/ԵՏՀ հրահանգ 6-րդ և 8-րդ հոդվածներ |  |  |  |  |  | Այդ տարածքների պահպանության համար անհրաժեշտ միջոցառումների հիմնում՝ ներառյալ համաֆինանսավորում |  | Մինչև 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Պահպանության ենթակա տարածքների արդյունավետ պահպանությ ուն և կայուն կառավարում։ |
| 108.4 |  | 92/43/ԵՏՀ հրահանգ 11-րդ հոդված |  |  |  |  |  | Բնակմիջավայրերի և տեսակների պահպանության կարգավիճակի մոնիթորինգի համակարգի հիմնում |  | Մինչև 2025 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 7 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Բնակմիջավայրերի և տեսակների պահպանության բարելավում և կայուն կառավարում։ |
| 108.5 |  | 92/43/ԵՏՀ հրահանգ 12-րդ հոդված |  |  |  |  |  | Հավելված IV-ում ներառված տեսակների համար պահպանության խիստ ռեժիմի հիմնում |  | Մինչև 2025 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 7 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Պահպանության ենթակա տեսակների արդյունավետ պահպանություն և կայուն կառավարում։ |
| 108.6 |  | 92/43/ԵՏՀ հրահանգ 22-րդ հոդված |  |  |  |  |  | Կրթության խթանման և հասարակայնությանը ինֆորմացիայի տարածման մեխանիզմների հիմնում: |  | Մինչև 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Կրթության և գիտության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Հասարակու թյան կրթական և իրազեկու թյան մակարդակի բարձրացում |
|  |  | Արդյունաբերական աղտոտում և արդյունաբերական վտանգներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2010 թվականի նոյեմբերի 24-ի 2010/75/ԵՄ հրահանգ՝ արդյունաբերական արտանետումների մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Գործող օրենսդրության վերանայում, ըստ անհրաժեշտության լրամշակում |  | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. Քաղաքացիական պաշտպանություն Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար |  |  |  | Աղետների կանխարգելման և կառավարման արդյունավետության բարձրացում |
| 109.2 |  | Այն կառուցվածքների որոշում, որոնց համար թույլտվություն է անհրաժեշտ (I հավելված) |  |  |  |  |  | ԵՄ հրահանգի I հավելվածի համաձայն թույլտվության ենթակա կառուցվածքների որոշման չափանիշների և մեխանիզմների մշակում,որը հետագայում հիմք կհանդիսանա օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի լրամշակման համար։ |  | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. Քաղաքացիական պաշտպանություն Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար |  |  |  | Խոշոր արդյունաբերական կայանքների բացահայտում և հետագա հսկողություն, որը կապահովի մթնոլորտային օդի աղտոտման մեղմացում և կանխարգելում |
| 109.3 |  | Թույլտվությունների համակցված համակարգի ստեղծում (4-ից 6-րդ, 12- րդ, 21-րդ և 24-րդ հոդվածներ և IV հավելված) |  |  |  |  |  | Թույլտվությունների համակցված համակարգի ստեղծում և մեխանիզմների մշակում առավել խոշոր արտանետողների համար։ |  | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. Քաղաքացիական պաշտպանություն Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար |  |  |  | Արդյունաբերական խոշոր կայանքների կողմից մթնոլորտային օդի աղտոտման նվազեցում։ |
| 109.4 |  | Համապատասխանության դիտանցման մեխանիզմի ստեղծում (8-րդ, 14(1)(d) և 23(1) հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Դիտանցման կարգը սահմանող ենթաօրենսդրական ակտի նախագծի և դիտանցման իրականացման միջոցառումների ծրագրի մշակում |  | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար |  |  |  | Արդյունաբերական խոշոր կայանքների կողմից մթնոլորտային օդի աղտոտման նվազեցում։ |
| 109.5 |  | Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների կիրառում՝ հաշվի առնելով Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների համար ելակետային փաստաթղթերը (14(3)-ից (6) և 15(2)-ից (4) հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների կիրառում՝ հաշվի առնելով լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների համար ԵՄ ելակետային փաստաթղթերը և դրանց տեղայնացումը ազգային օրենսդրության և ինստիտուցիոնալ շրջանակում, |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. Քաղաքացիական պաշտպանություն Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար |  |  |  | Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ թափոնների կայուն կառավարում, շրջակա միջավայրի հասցված վնասի կանխարգելում և նվազեցում։517 |
| 109.6 |  | Այրման կայանների համար արտանետումների սահմանային արժեքների սահմանում (30-րդ հոդված և V հավելված) |  |  |  |  |  | «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» օրենքի նախագծի ընդունումից հետո այրման կայանների համար արտանետումների սահմանային արժեքները սահմանող ենթաօրենսդրական ակտի նախագծի մշակում։ |  | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար |  |  |  | Արդյունաբերական խոշոր կայանքների կողմից մթնոլորտային օդի աղտոտման նվազեցում։ |
| 109.7 |  | Գոյություն ունեցող կայաններից տարեկան արտանետումների ընդհանուր ծավալի կրճատման ծրագրերի մշակում (գոյություն ունեցող կայանների արտանետումների սահմանային արժեքների սահմանման այլընտրանք) (32-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Գոյություն ունեցող կայաններից տարեկան արտանետումների ընդհանուր ծավալի կրճատմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի մշակում և իրականացում այլընտրանքային և նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման հիման վրա։ |  | 2024թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն, Համակատարող՝ Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. ԲՆ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ՀԸԳՀՃՔ-ի արդյունավետ իրականացման համար |  |  |  | Արդյունաբերական խոշոր կայանքների կողմից մթնոլորտային օդի աղտոտման նվազեցում։ |
|  |  | 2012/18/ԵՄ հրահանգ՝ վտանգավոր նյութերի առկայությամբ պայմանավորված խոշոր վթարների վտանգների վերահսկման մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110.1 |  | Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Գործող օրենսդրության վերանայում, լիազոր մարմնի հաստատում |  | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Աղետների կանխարգելման և կառավարման արդյունավետության բարձրացում |
| 110.2 |  | Համապատասխան մարմինների միջև համակարգման արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծում |  |  |  |  |  | Համապատասխան մարմինների միջև համակարգման արդյունավետ մեխանիզմների ստեղծում |  | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Աղետների կանխարգելման և կառավարման արդյունավետության բարձրացում |
| 110.3 |  | Համապատասխան կառուցվածքների մասին տեղեկատվության գրանցման և խոշոր վթարների մասին զեկուցման համակարգերի ստեղծում (14-րդ և 16-րդ հոդվածներ) |  |  |  |  |  | Համապատասխան կառուցվածքների մասին տեղեկատվության գրանցման և խոշոր վթարների մասին զեկուցման համակարգերի ստեղծում (14-րդ և 16-րդ հոդվածներ) |  | 2022 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Աղետների կանխարգելման և կառավարման արդյունավետության բարձրացում |
|  |  | Քիմիական նյութերի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 649/2012 կանոնակարգ (ԵՄ)՝ վտանգավոր քիմիական նյութերի արտահանման և ներմուծման վերաբերյալ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111.1 |  | Արտահանման մասին ծանուցման ընթացակարգի կիրառում (8-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | «Քիմիական նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի և ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում |  | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն համակատարող Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. |  |  |  | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում |
| 111.2 |  | Այլ երկրներից ստացված արտահանման մասին ծանուցումների մշակման ընթացակարգերի կիրառում (9-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Քիմիական նյութերի ներմուծման մասին որոշումներ մշակելու և ներկայացնելու ընթացակարգեր սահմանում ԵՄ ստանդարտներին համաձայն |  | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. |  |  |  | Վտանգավոր քիմիական նյութերի արտահանման համար ընթացակարգերի սահմանում, այդ թվում՝ `այլ երկրներից այլ երկրներից ծանուցումների ստացման ընթացակարգերի սահմանում |
| 111.3 |  | Վերջնական կարգավորիչ գործողության վերաբերյալ ծանուցումներ մշակելու և ներկայացնելու ընթացակարգերի սահմանում (11-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Քիմիական նյութերի ներմուծման մասին որոշումներ մշակելու և ներկայացնելու ընթացակարգեր սահմանում ԵՄ ստանդարտներին համաձայն |  | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. |  |  |  | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում |
| 111.4 |  | Ներմուծման մասին որոշումներ մշակելու և ներկայացնելու ընթացակարգերի սահմանում (13-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Քիմիական նյութերի ներմուծման մասին որոշումներ մշակելու և ներկայացնելու ընթացակարգեր սահմանում ԵՄ ստանդարտներին համաձայն |  | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. |  |  |  | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում |
| 111.5 |  | Նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի կիրառում որոշակի քիմիական նյութերի՝ մասնավորապես Ռոտերդամի կոնվենցիայի III Հավելվածում թվարկված քիմիական նյութերի արտահանման նկատմամբ (14-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի կիրառում որոշակի քիմիական նյութերի արտահանման նկատմամբ |  | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. |  |  |  | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում |
| 111.5 |  | Արտահանված քիմիական նյութերին ներկայացվող պիտակավորման և փաթեթավորման պահանջների կատարում (17-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Արտահանված քիմիական նյութերին ներկայացվող պիտակավորման և փաթեթավորման պահանջների կատարման պահանջների սահմանում |  | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning. |  |  |  | Արտահանման ենթակա քիմիական նյութերի պիտակավորում և փաթեթավորում |
| 111.6 |  | Քիմիական նյութերի ներմուծումն ու արտահանումը վերահսկող ներպետական մարմինների սահմանում (18-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Լիազոր մարմնի սահմանում |  | 2023 թվականի առաջին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Քիմիական նյութերի ներմուծումն ու արտահանումը վերահսկող ներպետական մարմնի սահմանում |
|  |  | 1272/2008 կանոնակարգ (ԵՀ)՝ նյութերի և խառնուրդների դասակարգման, պիտակավորման և փաթեթավորման մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112.1 |  | Իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Իրավասու մարմնի սահմանում |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning. |  |  |  | Լիազոր մարմնի սահմանում՝ քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելման և նվազեցման նպատակով |
| 112.2 |  | Նյութերի դասակարգման, պիտակավորման և փաթեթավորման իրականացում |  |  |  |  |  | Նյութերի դասակարգման, պիտակավորման և փաթեթավորման իրականացում |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning. |  |  |  | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում |
| 112.3 |  | Խառնուրդների դասակարգման, պիտակավորման և փաթեթավորման իրականացում |  |  |  |  |  | խառնուրդների դասակարգման, պիտակավորման և փաթեթավորման իրականացման պահանջների սահմանում |  | 2025թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 7 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2023 Twinning. |  |  |  | Քիմիական նյութերի կայուն կառավարում, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա դրանց հնարավոր վնասակար ազդեցության կանխարգելում կամ նվազեցում |
| Համաձայնագրի հոդվածների կիրարկմանն ուղղված գործողություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Հոդված 46 (դ) և (f ) |  |  |  |  |  | Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի հաշվարկման մեխանիզմների և ընթացակարգերի վերանայում ԵՄ հրահանգների հետ մոտարկման նպատակով։ |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | Կատարողներ՝ Բնապահպանության նախարարություն Առողջապահության նախարարություն, |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning. |  |  |  | Ընդերքօգտագործման ընթացքում և ավարտին շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված միջոցառումների համար անհրաժեշտ ծախսերի արդյունավետ գնահատում և փոխհատուցում։ |
|  |  | Հոդված 46, կետ (F) |  |  |  |  |  | Ընդերքօգտա-գործման հետևանքով մարդու առողջությանը հասվող վնասի գնահատման ընթացակարգերի և մեխանիզմների մշակում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում։ |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | Կատարողներ՝ Առողջապահության նախարարություն, Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning. |  |  |  | Ընդերքօգտագործ-ման հետևանքով մարդու առողջությանը հասցվող վնասի պատշաճ գնահատման, կանխարգելում և նվազեցում |
|  |  | Հոդված 46, 1-ին կետ (f) |  |  |  |  |  | Ընդերքօգտագործման հետևանքով մարդու առողջությանը հասվող վնասի փոխհատուցման ընթացակարգերի և մեխանիզմների մշակում։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում։ |  | 2022թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 4 տարվա ընթացքում։ |  |  | Կատարողներ՝ Առողջապահության նախարարություն, Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2020 Twinning. |  |  |  | Ընդերքօգտագործ-ման հետևանքով մարդու առողջության հասցվող վնասի փոխհատուցումը |
|  |  | Հոդված 48, կետ b (ii) Ջրի որակի և պաշարների կառավարում |  |  |  |  |  | ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մշակում, վերջնիս ընդունումից հետո «Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման և շահագործման համար արգելված գետերի ցանկը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: ՓՀԷԿ-րի կառուցման և շահագործման արդյունքում ջրային էկոհամակարգերի և ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցության մեղմանն ուղղված իրավական ակտերի մշակում, դրանց կառուցման համար արգելված գետերի ցանկի սահմանում) |  | 2018-2019 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | 2000/60/ԵՀ հրահանգի սույն դրույթները ենթակա են կիրարկման սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում |
|  |  | Հոդված 48 կետ b(ii)) Ջրի որակի և պաշարների կառավարում |  |  |  |  |  | «Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգին և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում |  | 2018թ.- 2023թթ |  |  | 2000/60/ԵՀ հրահանգի սույն դրույթները ենթակա են կիրարկման սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն Գյուղատնտեսության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում |
|  |  | Հոդված 48 կետ b(ii)) Ջրի որակի և պաշարների կառավարում |  |  |  |  |  | «Ռեկրեացիոն գոտիներում ջրային ռեսուրսների պահպանության պահանջները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում և կառավարություն ներկայացում |  | 2019 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  | 2000/60/ԵՀ հրահանգի սույն դրույթները ենթակա են կիրարկման սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում |
|  |  | Հոդված 48 կետ b(ii)) Ջրի որակի և պաշարների կառավարում |  |  |  |  |  | «Գետի ինքնամաքրման կարողության գնահատման մեթոդը և վերջինիս կիրարկման մեխանիզմները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում (հրահանգների հետ օրենսդրական մոտարկում նախատեսված չէ, բայց դրանք բխում են համաձայնագրի 3-րդ գլխում ներկայացված նպատակներից (հոդված 48 կետ b(ii)): |  | 2021 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  | 2000/60/ԵՀ հրահանգի սույն դրույթները ենթակա են կիրարկման սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | ԵՄ-ն Շրջակա միջավայրի համար ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու TAIEX 2022 Twinning |  |  |  | Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման լիարժեք կայացում |
| ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Հոդված 54, կետ (a) 2003/87/ԵՀ հրահանգի 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ (1), և 17-րդ հոդվածներ և 601/2012/ԵՄ կանոնակարգ |  |  |  |  |  | «Փարիզյան համաձայնագրի»-ց բխող պարտավորությունների կատարման գործողությունների ծրագրի մշակում, համապատասխան կառուցվածքների և ջերմոցային գազերի նույնականացման համակարգի ստեղծում, 2003/87/ԵՀ հրահանգի I և II հավելվածներ, ջերմոցային գազերի (ներառյալ ավիացիոն արտանետումների) դիտանցման, հաշվետվություններ ներկայացնելու, ստուգման և կատարման համակարգերի և հանրային քննարկումների ընթացակարգերի սահմանում, |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2025 Twinning |  |  |  | Հոդված 54, կետ (a) 2003/87/ԵՀ հրահանգի 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ (1), և 17-րդ հոդվածներ և 601/2012/ԵՄ կանոնակարգ |
|  |  | Հոդված 52, կետ (a), (b) հոդված 54 կետ (b) |  |  |  |  |  | Կլիմայի փոփոխությանն առնչվող ջերմոցային գազերի արտանետումների (ներառյալ ավիացիոն արտանետումների) գույքագրման ազգային համակարգի ստեղծում, քաղաքականությունների, միջոցների և կանխատեսումների ներպետական համակարգի ստեղծում և համապատասխան ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում, 280/2004/ԵՄ որոշումն ուժը կորցրած ճանաչող 525/2013/ԵՄ Կանոնակարգի հոդվածներ 5 և 12 |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում։ |  |  | Բնապահպանության նախարարություն Արտաքին գործերի նախարարություն |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2025 Twinning |  |  |  | Հոդված 52, կետ (a), (b) հոդված 54 կետ (b) |
|  |  | Հոդված 54, կետ (e), (f) 2003/87/ԵՀ հրահանգ, 600/2012 կանոնակարգ |  |  |  |  |  | Ջերմոցային գազերի մարդածին արտանետումների ազգային կադաստրների և ազգային հաղորդագրությունների և երկամյա զեկույցների պարբերական զարգացում |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայ-նագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն/ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն, Գյուղատնտեսության նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն, Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, Առողջապահության նախարարություն |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2025 Twinning |  |  |  | Հոդված 54, կետ (e), (f) 2003/87/ԵՀ հրահանգ, 600/2012 կանոնակարգ |
|  |  | Հոդված 54, կետ (d) 525/2013 կանոնակարգ |  |  |  |  |  | Չափողական, հաշվետվայնության ու հավաստագրման (MRV) համակարգի հիմնում, կլիմայի փոփոխության խնդիրների լուծմանը ուղղված տեխնոլոգիաների զարգացման և փոխանցման գործընթացի ձևավորում ու հետևողական ամրապնդում / |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն/ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2025 Twinning |  |  |  | Հոդված 54, կետ (d) 525/2013 կանոնակարգ |
|  |  | Հոդված 54 (j) 517/2014 ԵՄ կանոնակարգ (սույն կանոնակարգի վերաբերյալ Համաձայնագրի 4–րդ Հավելվածում ոչ մի հոդված նշված չէ) |  |  |  |  |  | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի՝ հիդրոքլորֆտորածխածինների և դրանց փոխարինողների՝ հիդրոֆտորածխածինների փոխարինմանը ուղղված միջոցառումների իրականացում,ԵՄ |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն/ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե: |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Հոդված 54 (j) 517/2014 ԵՄ կանոնակարգ (սույն կանոնակարգի վերաբերյալ Համաձայնագրի 4–րդ Հավելվածում ոչ մի հոդված նշված չէ) |
|  |  | Կանոնակարգ No 1005/2009 2009 սեպտեմբերի 16 Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |  |  |  |  |  | Բնապահպանության նախարարությունը հանդիսանում է օզոնային շերտը քայքայող նյութերի բնագավառում միջոցառումների իրականացման լիազոր մարմին։ Ներկայումս գործում են Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին ՀՀ օրենքը և օզոնային շերտը քայքայող նյութերի և դրանց փոխարինողների գործածումը կարգավորող մի շարք ենթաօրենսդրական ակտեր, որոնք լրամշակման անհրաժեշտություն ունեն՝ ներառելու ֆտորացված ջերմոցային գազերի վերաբերյալ կարգավորումներ։ |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն/ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե: |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Կանոնակարգ No 1005/2009 2009 սեպտեմբերի 16 Ներպետական օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի (իրավասու մարմինների) սահմանում |
|  |  | Կանոնակարգ No 517/2014 Արտանետումների կանխարգելման համակարգի ապահովում (3-րդ հոդված), հոսակորստի ստուգումների կանոնների սահմանում՝ 4-րդ և 6-րդ հոդվածներին համապատասխան, և 6-րդ հոդվածի համաձայն տվյալների վարման համակարգի ստեղծում ։ |  |  |  |  |  | Ֆտորացված Ջերմոցային գազերի օգտագործման (փուլային կրճատմամբ) ազգային ծրագրի մշակում, ինչպես նաև ծրագրից բխող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի լրամշակում, միջոցառումների ծրագրի մշակում |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն ՀՀ Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հետևանքով կլիմայական փոփոխությունների նվազեցում և կանխարգելում |
|  |  | Կանոնակարգ No 517/2014 Վերականգնման իրականացման ապահովում՝ համաձայն 8-րդ և 9-րդ հոդվածներով նախատեսված կանոնների։ Համապատասխան անձնակազմին և ընկերություններին ներկայացվող՝ վերապատրաստման և հավաստագրման ներպետական պահանջների սահմանում/համապատասխանեցում (10-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Ֆտորացված Ջերմոցային գազերի օգտագործման (փուլային կրճատմամբ) ազգային ծրագրի մշակում, որի մեջ կներառվի նաև վերոնշյալ հոդվածներով նախատեսված միջոցառումները։ |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հետևանքով կլիմայական փոփոխությունների նվազեցում և կանխարգելում |
|  |  | Կանոնակարգ No 517/2014 (հոդված 12) (հոդվածներ 19 and 20) |  |  |  |  |  | Պիտակավորման համակարգի ստեղծում այն արտադրատեսակների և սարքավորումների համար, որոնք պարունակում են ֆտորացված ջերմոցային գազեր, կամ որոնց գործունեությունը կախված է այդ գազերից (12-րդ հոդված) Համապատասխան հատվածներից արտանետումների վերաբերյալ տվյալների ձեռքբերման համար հաշվետվություններ ներկայացնելու համակարգերի ստեղծում (19-րդ և 20-րդ հոդվածներ) |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Հիմնական կատարող՝ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, համակարգող՝ Բնապահպա-նության նախարարություն ՀՀ Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հետևանքով կլիմայական փոփոխությունների նվազեցում և կանխարգելում |
|  |  | Կանոնակարգ No 517/2014 Կատարման համակարգի ստեղծում (25-րդ հոդված) |  |  |  |  |  | Ֆտորացված Ջերմոցային գազերի օգտագործման (փուլային կրճատմամբ) ազգային ծրագրի մշակում, որի մեջ կներառվի կատարման համակարգի վերաբերյալ դրույթներ։ |  | 2024 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպա-նության նախարարութ-յուն |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2023 Twinning |  |  |  | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի հետևանքով կլիմայական փոփոխությունների նվազեցում և կանխարգելում |
|  |  | Հոդված 52, կետ (b), Հոդված 54, կետեր (c) և (d) |  |  |  |  |  | Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ հարմարվողականության հայեցակարգի ու ազգային գործողությունների ծրագրի մշակում՝ ուղղված գյուղատնտեսական, տնտեսական և կլիմայի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող այլ ոլորտներում կլիմայական փոփոխությունների մեղմացման, նվազեցման և կանխարգելման պահանջներին և միջոցառումներին համահունչ գործունեության պլանավորմանը և իրականացմանը։ |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  | Բնապահպանության նախարարություն/ Գյուղատնտեսության նախարարություն Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Առողջապահության նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն, Կրթության և գիտության նախարարություն, Ֆինանսների նախարարություն, Տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Կլիմայի փոփոխությունների մեղմացման, նվազեցման և կանխարգելման միջոցառումների արդյունավետության բարձրացում։ |
|  |  | Հոդված 54, կետ j Օզոնային շերտը վնասող գազերի և ֆտորացված գազերի հետ կապված միջոցառումներ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի սեպտեմբերի 16-ի թիվ 1005/2009 կանոնակարգ (ԵՀ)՝ օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին |  |  |  |  |  | Ազգային օրենսդրության ընդունում և իրավասու մարմնի սահմանում Հսկման ենթակա նյութերի՝ բացառությամբ հատուկ կիրառությունների, և մինչև [2019 թվականի հունվարի 1-ը]՝ հիդրոքլորֆտորածխաջրածինների (ՀՔՖԱ-ների) արտադրության արգելքի սահմանում (4-րդ հոդված) Հսկման ենթակա նյութերի արտադրության, շուկայահանման և օգտագործման և բացառություններ կազմող կիրառությունների (որպես հումք, տեխնոլոգիական ազդանյութեր, լաբորատոր և անալիտիկ գործունեության համար էական նշանակության կիրառություններ, հալոնների չափազանց անհրաժեշտ կիրառություններ) և առանձին շեղումների համար՝ ներառյալ արտակարգ իրավիճակներում մեթիլբրոմիդի կիրառությունները (III գլուխ)՝ պայմանների սահմանում Հսկման ենթակա նյութերի բացառություններ կազմող կիրառությունների համար ներմուծման և արտահանման լիցենզավորման համակարգի ստեղծում (IV գլուխ) և ձեռնարկությունների՝ հաշվետվություններ ներկայացնելու պարտավորությունների սահմանում (26-րդ և 27-րդ հոդվածներ) Հսկման ենթակա օգտագործված նյութերը վերականգնելու, վերամշակելու, ռեգեներացնելու (վերականգնելու) և ոչնչացնելու պարտավորությունների սահմանում (22-րդ հոդված) Հսկման ենթակա նյութերի հոսակորուստների դիտանցման և տեսչական ստուգումների ընթացակարգերի սահմանում (23-րդ հոդված) |  | 2024 |  |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 6 տարվա ընթացքում |  |  | Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Բնապահպանության նախարարություն |  | ԵՄ Բարձրաստիճան խորհրդատու EU4Climate ծրագիր TAIEX 2020 Twinning |  |  |  | Օզոնային լիցքաթափող նյութերի և F-գազերի փուլային կարգավորվում՝համաձայն Մոնրեալի արձանագրությամբսահմանված ժամանակացույցի, դրանով իսկ նվազեցնելով և կանխարգելելով կլիմայի փոփոխությունը: |
| ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հոդված 48 |  | Տարածքային աճի բևեռների զարգացում -ՀՀ-ում տարածքային աճի բևեռներում զարգացման առաջնային իմպուլսներ ապահովող նախագծերի իրականացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների զարգացում - տարածքային աճի բևեռներում զարգացման առաջնային իմպուլսներ ապահովող ծրագրերի իրականացում - տարածքային աճի բևեռներում գործարար ակտիվության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |  |  |  | 2019 թ.-ից սկսած |  |  | Համաձայնագրով ժամկետ սահմանված չէ |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն/շահագրգիռ այլ գերատեսչություններ |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2018 TAIEX 2020 NIP blending ԵՄ արտաքին ներդրումային ծրագիր |  |  |  | Հանրապետությունում ձևավորված` մայրաքաղաքում կենտրոնացած տնտեսությունից անցում դեպի բազմաբևեռ, կայուն, համաչափ զարգացող տնտեսություն: Տարածքային աճի բևեռներում տեղական ենթակառուցվածքների բարելավում, գործարար միջավայրի ակտիվացում,կյանքի որակի բարձրացում |
| Տարածաշրջանային զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Հոդված 48 Հոդված 48 |  | ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացում/ՀՀ բնակավայրերում բարելավված ենթակառուցվածքների ապահովում 1.Մարզային և տեղական ենթակառուցվածքների ցանցերի բարելավում (տրանսպորտ, ջուր, գազ, էներգիա, ՏՏ և այլն), –տրանսպորտային ենթակառուցվածքի զարգացում, - գազի ենթակառուցվածքների զարգացում, - տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) զարգացում 2.ՀՀ տարածքների սոցիալական ենթակառուցվածքի և ծառայությունների բարելավում (կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական աջակցություն սպորտ և ժամանց, մշակույթ) – Կրթության զարգացում – Առողջապահական ենթակառուցվածքների զարգացում – Սոցիալական աջակցության ենթակառուցվածքների և ծառայությունների զարգացում – Սպորտի, հանգստի և մշակույթի զարգացում |  |  |  | 2019թ-ից սկսած |  |  | Համաձայնագրով ժամկետ սահմանված չէ |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն/շահագրգիռ այլ գերատեսչություններ,ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2018. ԵՄ-ն Հայաստանի համար. Տարածքային զարգացում TAIEX 2020 NIP blending ԵՄ արտաքին ներդրումային ծրագիր |  |  |  | ՀՀ-ում բարելավված և արդիական տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածք-ներ, |
|  |  |  |  | Հոդված 48 |  | ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացում/ՀՀ բնակավայրերի տնտեսական զարգացում ՀՀ տարածքներում մասնավոր ներդրողների կողմից համայնքների տնտեսական աճի վրա էական ազդեցություն ունեցող ծրագրերին աջակցության ցուցաբերում, բիզնես ենթակառուցվածքների զարգացում /արդյունաբերական պարկեր, գյուղմեխանիզացիայի պարկեր, բիզնես միավորներ և այլն/ մարզային զբաղվածության, բիզնես և ձեռնարկատիրության խթանում /գյուղ մթերքի վերամշակում, տուրիզմ, ՏՏ, զարգացում, նորարարություն/ |  |  |  | 2019 թվականից սկսած |  |  | Համաձայնագրով ժամկետ սահմանված չէ |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն/շահագրգիռ այլ գերատեսչություններ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2018. ԵՄ-ն Հայաստանի համար. Տարածքային զարգացում TAIEX 2020 NIP blending ԵՄ արտաքին ներդրումային ծրագիր |  |  |  | ՀՀ բնակավայրերում տնտեսական աճի ապահովում, աշխատատեղերի ստեղծում, հանրային և մասնավոր ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում |
| ԲԱԺԻՆ 5 ԳԼՈՒԽ 14 ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Հոդված 82, կետ (b) Խորհրդի 1987 թվականի հունիսի 25-ի 87/357/ԵՏՀ հրահանգ |  | Իրավական կարգավորող դաշտի ձևավորում այն արտադրատեսակների համար, որոնք, թվացյալ լինելով այլ, քան իրականում կան, վտանգում են սպառողների առողջությունը կամ անվտանգությունը |  |  |  | 2026թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Համակատարողներ՝ Շուկայի վերահսկողության տեսչություն |  | TAIEX TWINNING |  |  |  | Սպառողների պաշտպանության համակարգի ձևավորում ԵՄ ստանդարտներին համապատասխան |  |
|  |  |  | Հոդված 82, կետ (b) Խորհրդի 1993 թվականի ապրիլի 5-ի 93/13/ԵՏՀ հրահանգ |  | սպառողական պայմանագրերի անարդար պայմանները կարգավորորղ օրենսդրության մշակում ԵՄ ստանդարտներին համապատասխան |  |  |  | 2021թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Համակատարող՝ Շուկայի վերահսկողության |  | TAIEX TWINNING |  |  |  | Սպառողների պաշտպանության համակարգի ձևավորում ԵՄ ստանդարտներին համապատասխան |  |
|  |  |  | Հոդված 82, կետ (b) Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 1998 թվականի փետրվարի 16-ի 98/6/ԵՀ հրահանգ |  | Սպառողների պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրական դաշտի բարելավում՝ սպառողներին առաջարկվող ապրանքների գնանշման մասով «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի 5-րդ գլխի 13-րդ և 14-րդ հոդվածներով սահմանված ՏՄՊՊՀ-ի իրավասությունների մասով գործողությունների իրականացում: |  |  |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Համակատարողներ՝ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով Շուկայի վերահսկողության |  | TAIEX TWINNING |  |  |  | Սպառողների պաշտպանության բարելավում , մասնավորապես ապրանքների սահմանված գների վերաբերյալ տրամադրվող տեղեկատվության մասով |  |
|  |  |  | Հոդված 82, կետ (b) Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 1999 թվականի մայիսի 25-ի 1999/44/ԵՀ հրահանգ՝ սպառողական ապրանքների վաճառքի որոշակի հայեցակետերի և տրամադրվող երաշխիքների մասին |  | Ներքին շուկայում սպառողական ապրանքների վաճառքի որոշակի հայեցակետերի և տրամադրվող երաշխիքների մասին օրենսդրության մոտարկում ԵՄ ակտերի ՏՄՊՊՀ-ի իրավասությունը ծագում է այն պահից, երբ առկա են Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով սահմանված իրավախախտման հնարավոր հատկանիշները: |  |  |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն Համակատարողներ՝ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով Շուկայի վերահսկողության |  | TAIEX TWINNING |  |  |  | Ներքին շուկայում սպառողների շահերի պաշտպանություն ՝ ՀՀ ՏՄՊՊՀ-ի որոշման ընդունում (իրավախախտման հաստատման դեպքում): |  |
|  |  |  | Հոդված 82, կետ (b) Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2001 թվականի դեկտեմբերի 3-ի 2001/95/ԵՀ հրահանգ՝ արտադրանքի ընդհանուր անվտանգության մասին |  | Շուկայահանված ապրանքների անվտանգության ապահովում |  |  |  | 2023 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 տարվա ընթացքում |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Համակատարողներ՝ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին Շուկայի վերահսկողության |  | TAIEX TWINNING |  |  |  | ԵՄ լավագույն փորձին համապատասխան սպառողների պաշտպանության համակարգի ձևավորում: |  |
|  |  |  | Հոդված 82, կետ (b) Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2002 թվականի սեպտեմբերի 23-ի 2002/65/ԵՀ հրահանգ՝ սպառողական ֆինանսական ծառայությունների հեռակա շուկայահանման մասին |  | «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05, Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների, ինչպես նաև ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03՝ ըստ անհրաժեշտության Ծանուցում: 2016 թվականին «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն է կատարվել, որի հիման վրա կանոնակարգվել են Էլեկտրոնային հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով առևտուր և (կամ) ծառայություն իրականացնելիս ներկայացվող պահանջները: |  |  |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում՝Հայաստանի Հանրապետությունում, և 8 տարվա ընթացքում՝միջսահմանային կարգով |  |  |  | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  | TAIEX |  |  |  | Եվրոմիության չափանիշներին համահունչ Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտի սպառողների իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված կարգավորումներ |  |
|  |  |  | Հոդված 82, կետ (b) Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2005 թվականի մայիսի 11-ի 2005/29/ԵՀ հրահանգ՝ ներքին շուկայում սպառողների նկատմամբ ձեռնարկությունների անարդար առևտրային գործելակերպի մասին |  | Հրահանգի դրույթներին համապատասխան «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի (23.03.2018 թվականի փոփոխություններով) մոնիթորինգի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան իրավական ակտերի մշակում: |  |  |  | 2021 |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  |  | Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով Համակատարող՝ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | TAIEX |  |  |  | Ներքին շուկայում բիզնես- հաճախորդ անբարեխիղճ առևտրային գործելակերպի բացառում |  |
|  |  |  | Հոդված 82, կետ (b) Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 12-ի 2006/114/ԵՀ հրահանգ՝ մոլորության մեջ գցող և համեմատական գովազդի վերաբերյալ |  | Հրահանգի դրույթներին համապատասխան «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի (23.03.2018 թվականի փոփոխություններով) մոնիթորինգի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան իրավական ակտերի մշակում: |  |  |  | 20211 |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  |  | Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով Համակատարող՝ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | TAIEX |  |  |  | Սպառողների պաշտպանության համակարգի համապատասխանեցում ԵՄ ստանդարտներին՝ մոլորության մեջ գցող և համեմատական գովազդի վերաբերյալ |  |
|  |  |  | Հոդված 82, կետ (b) Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2004 թվականի հոկտեմբերի 27-ի թիվ 2006/2004 կանոնակարգ (ԵՀ)՝ սպառողների պաշտպանության մասին օրենքների կատարման համար պատասխանատու ներպետական մարմինների միջև համագործակցության մասին |  | Գործող իրավական ակտերի համապատասխանեցում ԵՄ ստանդարտներին |  |  |  | 2026 |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Համակատարողներ՝ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) Շուկայի վերահսկողության |  | Աջակցության անհրաժեշտություն չկա |  |  |  | Սպառողների պաշտպանության վերաբերյալ օրենսդրության կիրառկման համար պատասխանատու մարմինների միջև համագործակցություն: |  |
|  |  |  | Հոդված 83 Խորհրդի 87/102/ԵՏՀ հրահանգը փոփոխող՝ Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2008 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 2008/48/ԵՀ հրահանգ՝ սպառողների համար վարկային պայմանագրերի մասին |  | Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն՝ ըստ անհրաժեշտության Ծանուցում: 2008 թվականին ընդունվել է «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենքը, որը մշակվել է սույն կետի ներքո սահմանված Եվրոմիության հրահանգի հիման վրա: Այս կետն անհրաժեշտ է համարել կատարված: |  |  |  | Կատարված է: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Հոդված 83 Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի հունվարի 14-ի 2008/122/ԵՀ հրահանգ տարաժամկետ (ժամկետային հաջորդականությամբ) օգտագործվող արտադրանքին, երկարաժամկետ արձակուրդի արտադրանքին վերաբերող, վերավաճառքի և փոխանակման պայմանագրերի որոշ ասպեկտների հետ կապված սպառողների պաշտպանության մասին |  | Զբոսաշրջության մասին նոր օրենքը կներառի դրույթներ և այլ կանոնակարգեր՝ ուղղված Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի հունվարի 14-ի 2008/122/ԵՀ հրահանգում նկարագրված բացերի կարգավորմանը |  |  |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ### Համակատարող՝ Զբոսաշրջության կոմիտե |  | TAIEX |  |  |  | Օրենքում նախատեսվող դրույթները կներդաշնակեցվեն Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի հունվարի 14-ի 2008/122/ԵՀ հրահանգին |  |
|  |  |  | Հոդված 83 Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2009 թվականի ապրիլի 23-ի 2009/22/ԵՀ հրահանգ՝ սպառողների շահերի պաշտպանության համար պատժամիջոցներ |  | Գործող կարգավորումների համապատասխանեցում ԵՄ ստանդարտներին |  |  |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Համակատարողներ՝ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակ |  | Աջակցության անհրաժեշտություն չկա |  |  |  | Սպառողների պաշտպանության օրենսդրության կատարելագործում՝՝ համապատասխանեցնելով ԵՄ լավագույն փորձին: |  |
|  |  |  | Հոդված 83 Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի 2011/83/ԵՄ հրահանգ՝ սպառողների իրավունքների մասին |  | Հրահանգի դրույթներին համապատասխան «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքի (23.03.2018 թվականի փոփոխություններով) մոնիթորինգի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան իրավական ակտերի մշակում: |  |  |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  |  | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն Համակատարողներ՝ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով Հանրային ծառայություները կարգավորող հանձնաժողով |  | TAIEX TCF 2017 |  |  |  | Սպառողների պաշտպանության համակարգի ձևավորում ԵՄ ստանդարտներին համապատասխան |  |
|  |  |  | Հոդված 83 Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2013 թվականի մայիսի 21-ի թիվ 524/2013 կանոնակարգ (ԵՄ)՝ սպառողական վեճերի առցանց լուծման մասին |  | Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում սպառողական վեճերի լուծման առցանց համակարգի զարգացում: Ծանուցում: ՀՀ-ում 2008 թվականից գործում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի ինստիտուտը, որի նպատակը ֆինանսական ոլորտում սպառողների իրավունքների և շահերի պաշտպանությունն է, նրանց պահանջների արագ, արդյունավետ և անվճար քննությունը: Հաշտարարի գրասենյակը ներդրել է վեճերի լուծման առցանց համակարգ, որը հասանելի է հաշտարարի գրասենյակի պաշտոնական ինտերնետային կայքից: |  |  |  | 2026 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 8 տարվա ընթացքում |  |  |  | Արդարադատության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) |  | TAIEX |  |  |  | Ֆինանսական ոլորտի սպառողների վեճերի լուծման գործուն և միջազգային չափանիշներին համահունչ համակարգերի առկայություն |  |
|  |  |  | Հոդված 83 Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2013 թվականի մայիսի 21-ի 2013/11/ԵՄ հրահանգ՝ |  | Սպառողական վեճերի լուծման այլընտրանքային մեխանիզմների ձևավորում |  |  |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  |  | Արդարադատության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | TAIEX Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2017. Դատական համակարգի ամրապնդում |  |  |  | Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան սպառողական վեջերի լուծման մեխանիզմների ձևավորում: |  |
|  |  |  | Հոդված 83 Հանձնաժողովի 2013 թվականի հունիսի 11-ի առաջարկությունը՝ անդամ պետություններում Միության օրենքով վերապահվող իրավունքների խախտումների վերաբերյալ կոլեկտիվ իրավական պաշտպանության` դատական արգելք պարունակող և փոխհատուցման մեխանիզմների ընդհանուր սկզբունքների մասին (2013/396/ԵՄ) |  | Քաղաքացիական օրենսգրքում և վարչական վարույթի օրենքում փոփոխությունների կատարում՝ իրավունքների խախտումների վերաբերյալ կոլեկտիվ իրավական պաշտպանության ընդհանուր մեխանիզմների ձևավորման նպատակով |  |  |  | 2021 թ.-ի 1-ին եռամսյակ |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում |  |  |  | Արդարադատության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | TAIEX Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2017. Դատական համակարգի ամրապնդում |  |  |  | Սպառողական վեճերի լուծման մեխանիզմների ներդրում |  |
|  |  |  | Հոդված 83 Եվրոպական խորհրդարանի և Խորհրդի 2015 թվականի նոյեմբերի 25-ի 2015/2302 հրահանգ (ԵՄ)՝ փաթեթային ճամփորդությունների և առնչվող ճանապարհորդական միջոցառումների մասին |  | «Զբոսաշրջության մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը լրամշակվում է հաշվի առնելով Եվրոպական փորձը, համապատասխանեցնելով ԵՄ դիրեկտիվների պահանջներին (Directive (EU) 2015/2302), քննարկելով ՄԱԿ Զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպության (UNWTO) և Զբոսաշրջային ոլորտի իրավաբանների միջազգային ֆորումի (IFTTA) և Զբոսավարների ասոցիացիաների համաշխարհային ֆեդերացիայի (WFTGA) փորձագետների հետ։ Նախագիծը արտացոլելու է ԵՄ լավագույն փորձը զբոսաշրջության բնագավառում պետական կարգավորման, ռեսուրսների կառավարման, զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման պահանջների տեսանկյունից: |  |  |  | Օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո աստիճանաբար և օրենքի եզրափակիչ դրույթներով նախատեսված ժամկետներում |  | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 3 տարվա ընթացքում։ |  |  |  | Համակարգող մարմին՝ ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության կոմիտե |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2018. ԵՄ-ն Հայաստանի համար. Տարածքային զարգացում |  |  |  | - Զբոսաշրջության բնագավառում օգտագործվող հստակեցված և նոր հասկացություններ - Զբոսաշրջային ծառայությունների որակի բարելավում, ծառայությունների նկատմամբ չափանիշների սահմանում և պահպանում, սպառողի իրավունքների լիարժեք իրականացման ապահովում ( այդ թվում ՝ հստակեցնելով զբոսաշրջային փաթեթ հասկացությունը, վերջինիս ձևավորման, խթանման և իրացման նկատմամբ պահանջները, փաթեթով նախատեսված ծառայությունների մասին տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը, փաթեթի ծառայությունները չկատարելու դեպքերը և սպառողների շահերին առնչվող այլ պահանջներ) և այդպիսով Հայաստանի զբոսաշրջային արդյունքի մրցունակության բարձրացում - Զբոսաշրջության բնագավառը կարգավորող օրենսդրության պահանջների խախտումների կանխարգելման և վերացման նպատակով օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ պետական հսկողություն և խախտումների համար վարչական պատասխանատվության միջոցների հստակեցում |  |
| ՄԱՍ 5 Գլուխ 10 Գյուղատնտեսության և գյուղական համայնքների զարգացումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Հոդված 71 կետ (b)- քաղաքականությունների պլանավորման, գնահատման և իրականացման գործընթացներում վարչական կարողությունների ընդլայնում կենտրոնական և տեղական մակարդակով ԵՄ օրենսդրության և լավագույն գործելակերպի համաձայն |  | Վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակություն. Միավորված համայնքների գյուղական բնակավայրերի ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ներդրումային ծրագրերի իրականացում: Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՀԿՏՀ) ամբողջական ներդրում։ |  |  |  | 2019-2021թթ/ |  | Համաձայնագրով ժամկետ սահմանված չէ |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ Տրանսպորտի,կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  | Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2018. ԵՄ-ն Հայաստանի համար. Տարածքային զարգացում Տարեկան գործողությունների ծրագիր 2019 |  |  |  | Միավորված բնակավայրերի միջև օրգանական կապի ապահովում, բնակիչների մասնակցականութ-յան պայմանների բարելավում, ենթակառուցվածքների զարգացում, տրանսպորտային ապահովում, արևային էներգիայի կիրառմամբ փողոցային լուսավորություն և այլն: Կոռուպցիոն ռիսկերի նվազում, հանրային մի շարք |  |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ						          		Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

Մասամբ կարգավորված է Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերով, այդուհանդերձ կան որոշակի տարբերություններ նշված կանոնակարգի և 2004/42 ԵՄ հրահանգի 3-դ հոդված 3 եւ 4-ով սահմանված չափանիշների հետ։