Հավելված N 2

ՀՀ  կառավարության  2019 թվականի

սեպտեմբերի 19-ի N 1334-Լ որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Հայաստանի Հանրապետությունում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2019-2023 թվականների միջոցառումների

| NN ը/կ | Միջոցառումները | Ակնկալվող արդյունքը | Ժամկետը | Արդյունքային ցուցանիշները | Պատասխանատու կատարողը | Համակատարողը | Ֆինանսավոր-ման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Գերակայություն 1. Կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի կատարելագործում, կանանց և տղամարդկանց հավասար մասնակցություն կառավարման ոլորտում և որոշումների ընդունման մակարդակում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի և ԵԽ շրջանակներում գենդերային հարցերի վերաբերյալ ընդունված փաստաթղթերի և ՀՀ ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ պետական պաշտոնյաների իրազեկվածության բարձրացում |  | գենդերային հարցերով ընդունված փաստաթղթերի, այդ թվում նաև՝ ՄԱԿ-ի Կանանց հանդեպ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին կոնվենցիայի հանձնարարականների պետական պաշտոնյաների շրջանում իմացության ապահովում |  | 2019-2023թթ. պարբերաբար |  | շահագրգիռ նախարարություններում համապատասխան պետական պաշտոնյաների գիտելիքների ամրապնդում և իրազեկվածության բարելավում՝ գենդերային հարցերով միջազգային փաստաթղթերի իմացության առումով |  | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  | միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  |  | Ֆինանսավո-րում չի պահանջվում: |  |  |
| 4 | Օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կողմից որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց թերի ներկայացվածության հաղթահարում, ներկայացուցչական մարմիններում / այդ թվում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում/ տղամարդկանց և կանանց համամասնորեն ներկայացվածություն՝ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցում |  | 1.պետական կառավարման համակարգում գենդերային հավասարության ապահովման համար քվոտաների ներդրում և օրենսդիր, գործադիր և այլ իշխանությունների որոշումների ընդունման մակարդակում կանանց ընդլայնված մասնակցություն 2.մարզպետարաններին կից գենդերային հանձնաժողովների ակտիվացում և աշխատանքների որակի բարելավում 3.քաղաքացիական հասարակության կայացման և երկրի քաղաքական կյանքին կանանց լիարժեք մասնակցության ապահովում |  | 2019-2023թթ. |  | 1.ներկայացուցչական, այդ թվում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ամեն հաջորդող ընտրությունից հետո կանանց ներկայացվածության ավելի մեծ մակարդակ՝ նախորդող ընտրությունների համեմատ(%): 2.բարձրաստիճան պետական պաշտոններում կանանց տեսակարար կշռի ամեն տարի աճի գրանցում /%/: 3.պետական պատվիրակություններում, էքսպերտային խմբերում, որոշում կայացնողների շրջանում, կառավարության, մարզպետարանների համայնքապետարանների աշխատակազմի շրջանում միևնույն սեռի ոչ ավելի քան 70%ի ներկայացուցչության ապահովում |  | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակ |  |  | ՀՀ ԱՍՀՆ ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |  |  |
| 5 | «ՀՀ վարչապետի 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1152-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի մշակում |  | կանանց առաջխաղացման ազգային մեխանիզմի ամրապնդում |  | 2019թ. |  | կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների և իրավունքների ապահովման խորհրդի և աշխատակարգի վերաբերյալ փոփոխված իրավական ակտի առկայություն |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | Ֆինանսավո-րում չի պահանջվում: |  |  |
|  |  | Գերակայություն 2. Սոցիալ-տնտեսական ոլորտում գենդերային խտրականության հաղթահարում, կանանց տնտեսական հնարավորությունների ընդյալնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման ծրագրի իրականացում |  | աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի աշխատանքային ունակությունների և կարողությունների` աշխատանքի վայրում ձեռքբերման հնարավորությունների ընձեռման միջոցով կայուն զբաղվածության ապահովում |  | 2019-2023թթ. |  | աշխատաշուկայում անմրցունակ և մասնագիտություն չունեցող երիտասարդ մայրերի համար գործատուի մոտ մասնագիտական ուսուցման ծրագրում ընդգրկված անձանց թվի գերազանցում՝ ամեն հաջորդ տարվա համար: |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Զբաղվածության պետական գործակալություն |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |  |
| 2) |  | Ընտանիքը և աշխատանքը համատեղելու կանանց հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղղված պետական քաղաքականության վերլուծությունների իրականացում |  | աշխատանքի շուկայում կանանց մրցունակության բարձրացում, ընտանիքի եկամտի ապահովման գործում կնոջ դերի բարձրացում, ընտանիքում, աշխատանքն ու երեխայի/ընտանիքի խնամքը համադրելու հնարավորությունների ընդլայնում, վերարտադրողական որոշումներում ընտրության հնարավորությունների ընդլայնում, աշխատանքային և ընտանեկան պարտականությունները համատեղելու համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում |  | 2019-2023թթ. |  | 1. աշխատուժում կանանց մասնակցության բարձրացմանը,ընտանիքը և աշխատանքը համատեղելու հնարավորությունների ընդլայնմանն ուղղված առաջարկությունների փաթեթի, իրավական ակտերի առկայություն, օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում 2. կանանց զբաղվածության մակարդակի բարձրացում և հանրապետության աղքատ բնակչության կազմում կանանց տեսակարար կշռի կրճատում |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  | Զբաղվածության պետական գործակալություն Միավորված ազգերի բնակչության հիմնադրամ (համաձայնությամբ) հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 3) |  | Ընտանիքում մեկ հիմնական վաստակողի մոդելի փոխակերպմանն ուղղված քարոզարշավների իրականացում |  | ընտանիքի բարեկեցության աստիճանական աճ, ընտանիքում և հասարակության մեջ կնոջ տնտեսական դերի արժևորում |  | 2019-2023թթ. |  | յուրաքանչյուր տարի իրականացված միջոցառումներ |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  | Զբաղվածության պետական գործակալություն Միավորված ազգերի բնակչության հիմնադրամ (համաձայնությամբ) հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 4) |  | Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ մինչև երեխայի երկու տարին լրանալն աշխատանքի վերադառնալու դեպքում, երեխայի խնամքի՝ աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպում |  | 1. կանանց համար աշխատանքային և ընտանեկան պարտականություն ները համատեղելու համար նպաստավոր պայմանների ձևավորում, աշխատանքն ու երեխայի/ընտանիքի խնամքը համադրելու հնարավորությունների ընդլայնում 2.մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց աշխատաշուկա վերադառնալու կամ առաջին անգամ մուտք գործելու հնարավորությունների ընդլայնում |  | 2019-2023թթ. |  | մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող անձանց՝ խնամքն աշխատանքի հետ համադրելու աջակցության ծրագրի շահառուների շրջանակի ընդլայնում |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Զբաղվածության պետական գործակալություն |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) |  |
| 5) |  | Սոցիալական դեպքի վարման համակարգի շրջանակներում երեխա (այդ թվում՝ նախադպրոցական տարիքի) ունեցող ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակում և իրականացում՝ հիմնվելով իրականացված վերլուծությունների վրա |  | նախադպրոցական տարիքի երեխա ունեցող ընտանիքների կենսապայմանների բարձրացմանը նպաստող պայմանների ձևավորում, երեխաների սոցիալականացման ապահովում |  | 2019-2023թթ. պարբերաբար |  | երեխա (այդ թվում՝ նախադպրոցական տարիքի) ունեցող ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական բացահայտված խնդիրներից յուրաքանչյուրի լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրերի առկայություն, որոնց մշակման ընթացքում հաշվի են առնված շահառու ընտանիքների կարիքները |  | ՀՀ մարզպետարաններ |  |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) |  |
| 6) |  | Հաշմանդամություն ունեցող, ազգային փոքրամասնություն-ներին պատկանող, տարեց կանանց լիարժեք սոցիալական ներառման ապահովում, կարիքների գնահատում, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրերի մշակում և իրականացում |  | խոցելի խմբերին պատկանող կանանց իրավունքների պաշտպանություն, սոցիալական, առողջապահական, կրթական և այլ ծառայությունների հասանելիության ապահովում |  | 2020-2023թթ. |  | հաշմանդամություն ունեցող, ազգային փոքրամասնություններին պատկանող, տարեց, փախստական, աղետի և կոնֆլիկտի ազդեցությունը կրող շրջաններում գտնվող կանանց սոցիալ-տնտեսական բացահայտված խնդիրներից յուրաքանչյուրի լուծմանն ուղղված տեղական սոցիալական ծրագրերի առկայություն, որոնց մշակման ընթացքում հաշվի են առնվելու շահառուների գնահատված քարտեզագրված կարիքները՝ ըստ համայնքների |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարա- րություն |  |  | հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 7) |  | Գործատուների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող կանանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում |  | հաշմանդամություն ունեցող կանանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանություն, գործատուների շրջանում նրանց նկատմամբ կարծրատիպերի վերացում |  | 2020-2022թթ. |  | գործատուների շրջանում հաշմանդամություն ունեցող կանանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրականացված իրազեկման միջոցառումներին թիրախային գործատուների առնվազն 80 %-ի ներկայացուցիչների մասնակցություն |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  | հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 8) |  | ՓՄՁ աջակցության պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումներ, այդ թվում` ա. սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցություն |  | սկսնակ գործարարների ձեռներեցությանն աջակցության ծրագրերում կին գործարարների մասնակցություն |  | 2019-2020թթ. |  | ՓՄՁ աջակցության պետական ծրագրի շրջանակներում աջակցություն ստացած կին գործարարների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  | Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե(լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) |  |
|  |  | բ. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար ուսուցողական աջակցություն (կարողությունների զարգացում) |  | կարողությունների զարգացմանն ուղղված գործարար- ուսու-ցողական ծրագրերում կին գործարարների մասնակցություն |  | 2019-2020թթ. |  | Աջակցության տրամադրումն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  | Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե(լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) |  |
|  |  | գ. ՓՄՁ սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն |  | կին գործարարների տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացում |  | 2019-2020թթ. |  | Աջակցության տրամադրումն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  | Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամ (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե(լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) |  |
| 9) |  | Արդյունաբերական ոլորտներում կանանց համար նոր աշխատատեղերի ստեղծում |  | աշխատանքով ապահովված տղամարդկանց և կանանց հարաբերակ-ցության կրճատում, կանանց կադրային ներուժի օգտագործում |  | 2019-2023թթ. ընթացքում |  | Արդյունաբերական ոլորտներում կանանց համար ստեղծված նոր աշխատատեղերի թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  | մասնավոր հատված (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 10) |  | Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների կարողությունների ընդլայնման գործընթացին աջակցության (կոոպերատիվներում ընդգրկման, խորհրդատվության և այլն) միջոցառումների իրականացում |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» վարկային ծրագրի շրջանակներում ձևավորված կոոպերատիվների անդամ կանանց համամասնության ընդլայնում, աշխատանքի պայմանների բարելավում (ձեռքի աշխատանքի հնարավորինս մեքենայացում), անասնապահությամբ զբաղվող կին ֆերմերների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, գյուղատնտեսության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը և փորձի տարածում |  | 2019-2020թթ. |  | կանանց արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտների ավելացում, կոոպերատիվներում ներգրաված կանանց թվի ավելացում, մասնագիտական դասընթացներում կանանց և տղամարդկանց ընդգրկվածության ապահովում |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  | ՀՀ մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, վարկեր, արտաքին ներդրումներ, տնտեսավարող-ների ներդրումներ |  |
| 11) |  | Արժեշղթաների զարգացման ծրագրերում կանանց մասնակցության ապահովման միջոցով՝ կանանց և տղամարդկանց ձեռնարկատիրական գործունեության խթանում |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» վարկային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող արժեշղթաների զարգացման ծրագրերի միջոցով գյուղատնտեսության ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրում և փորձի տարածում, արտադրության արդյունավետության բարձրացում |  | 2019-2020թթ. |  | նոր աշխատատեղերի ստեղծում, եկամուտների ավելացում, արժեշղթաների զարգացման ծրագրերում կանանց մասնակցության ապահովում 20-23%-ի սահմաններում |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե, վարկեր, արտաքին ներդրումներ, տնտեսավարողների ներդրումներ |  |
| 12) |  | «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում» ծրագրի շրջանակներում կանանց և տղամարդկանց տնտեսական նախաձեռնություններին ուղղված միջոցառումների իրականացում |  | գյուղական բնակավայրերում կանանց զբաղվածության մակարդակի բարձրացում, կանանց հնարավորությունների նպատակային օգտագործում, արտադրական կարողությունների ընդլայնում, եկամուտների ավելացում |  | 2019-2023թթ. |  | գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին տրամադրված վարկերի քանակը (կին-տղամարդ հարաբերակցություն), կանանց տրամադրվող վարկերի տեսակարար կշիռը տրամադրված վարկերի մեջ 18-20% |  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման» ԾԻԳ ՊՀ-ի «Գյուղական ֆինանսավորման կառույց» |  |  | ՀՀ ֆինանսական կառույցներ |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե ֆինանսական կառույցների միջոցներ |  |
| 13) |  | Տնային տնտեսություններում իրականացվող աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության իրականացում ըստ վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի |  | ՀՀ աշխատանքի շուկայում կանանց և տղամարդկանց մասնակցության աստիճանի, բնույթի, խնդիրների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվության ապահովում և տվյալների տարածում |  | առանցքային ամփոփ ցուցանիշներ՝ եռամսյակային (հետազոտվող եռամսյակին հաջորդող 90-րդ օրը) մանրամաս- նեցված և համակողմանի տեղեկատվու- թյուն՝ տարեկան (հետազոտվող տարվան հաջորդող չորրորդ եռամսյակ) |  | տնտեսական ակտիվության մակարդակն ըստ սեռի զբաղվածությունն ըստ սեռի (ըստ ոլորտների, զբաղմունքների, ֆորմալ-ոչ ֆորմալ, մշտական, ժամանակավոր և այլն) գործազրկությունն ըստ սեռի (ըստ գործազրկության տևողության, պատճառների, աշխատանք փնտրելու եղանակների, աշխատանքը կորցնելու պատճառների և այլն) աշխատանքային եկամուտներ (ըստ ոլորտների, զբաղմունքների, ֆորմալ-ոչ ֆորմալ զբաղվածության և այլն) աշխատաժամերի տևողություն ըստ սեռի այլք. արդյունքային բոլոր ցուցանիշները հասանելի կլինեն «Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում վիճակագրական ժողովածուներում |  | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե |  |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե(լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |  |
|  |  | Գերակայություն 3. Կանանց և տղամարդկանց լիարժեք ու արդյունավետ մասնակցություն և հավասար հնարավորությունների ընդյալնում կրթության ու գիտության ոլորտում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Հանրակրթության պետական չափորոշչի և առարկայական ծրագրերի վերանայման ընթացքում գենդերային բաղադրիչի ներառում, հրատարակվող դասագրքերում համապատասխան թեմաների և իլյուստրացիոն նյութերի ապահովում |  | հանրակրթական դպրոցի սովորողների շրջանում գենդերային խտրական դրսևորումների ու կարծրատիպերի կանխարգելում |  | 2020-2023թթ |  | գենդերային զգայունության տեսանկյունից միասնական պահանջների համապատասխանող (կանանց և տղամարդկանց հավասար ներկայացվածություն և հավասարակշռություն ապահովող) ուսումնամեթոդական նյութերի ներդրում ուսումնական գործընթացներում |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն |  |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում), ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 2 |  | Սովորողների շրջանում քաղաքացիական կրթությանը և առողջ ապրելակերպին (այդ թվում` մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, գենդերային հավասարության) վերաբերող թեմաների ուսուցում |  | 1. սովորողների շրջանում գենդերային խտրականության ձևավորման կանխարգելում 2.հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական, ինչպես նաև բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների սովորողների շրջանում մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության, գենդերային հավասարության վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում |  | 2020-2023թթ |  | սովորողների շրջանում գենդերային զգայուն սկզբունքով վերանայված քաղաքացիական կրթությանը վերաբերող թեմաներով ուսուցանվողների թվի՝ ամեն հաջորդ տարվա համար նախորդ տարվա ցուցանիշի գերազանցում |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա- րարություն | հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 3) |  | ա) Համընդհանուր ներառականության գործընթացի շրջանակներում գենդերային զգայուն մոտեցումների ապահովում. պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների, այդ թվում նաև՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմների մշակում բ) համընդհանուր ներառականության գործընթացի շրջանակներում գենդերային զգայուն մոտեցումների ապահովում. պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած երեխաների, այդ թվում նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների, բացահայտման և ուղղորդման մեխանիզմների ներդնում |  | համընդհանուր ներառականության գործընթացի գենդերային զգայունության ապահովում տարբեր սոցիալական պատճառներով դպրոց չհաճախող երեխաների (այդ թվում` հաշմանդամություն ունեցող, ազգային փոքրամասնություններին պատկանող և գյուղական բնակավայրերում ապրող աղջիկների) բացահայտում և դպրոցներում նրանց ինտեգրման գործընթացի ապահովում |  | 2020-2021թթ 2021-2023թթ. |  | պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած, հայտնաբերված և ուսուցման համակարգ վերադարձված երեխաների թվի՝ ամեն հաջորդ տարվա համար նախորդ տարվա ցուցանիշի գերազանցում |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա- րարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում), ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 4) |  | Հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վարչական և մանկավարժական աշխատակազմի շրջանում գենդերային հավասարության թեմաներով դասընթացների, քննարկումների կազմակերպում |  | ուսումնական հաստատությունների ղեկավար անձնակազմի ու մանկավարժների շրջանում գենդերային հավասարության թեմաների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում և գենդերային զգայունության ձևավորում |  | 2020-2023թթ |  | դասընթացներից, քննարկումներից հետո բարելավված իրազեկվածության մակարդակի առկայություն գենդերային հավասարությանը վերաբերող թեմաներով դասընթացների ու քննարկումների մասնակցած հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների և տնօրենների ՄԿՈՒ հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական աշխատողների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա- րարություն | ՀՀ մարզպետարաններ (համաձայնությամբ) Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում) ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 5) |  | Կրթության և գիտության ոլորտում գենդերային հավասարության խնդիրներին առնչվող հետազոտությունների անցկացում, գիտական հետազոտու- թյուններում ներգրավված կանանց վերաբերյալ շտեմարանի ստեղծում |  | իրականացված հետազոտությունների առկայություն, այդ թվում՝ պետական աջակցությամբ, գիտական հետազոտություններում կանանց ներգրավվածության աստիճան |  | 2020-2023թթ |  | իրականացված հետազոտությունների տվյալների վերլուծության հիման վրա մշակված առաջարկությունների փաթեթի առկայություն, գիտական հետազոտություններում կանանց ներգրավվածության թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը |  | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարության գիտության կոմիտե | հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) բուհեր (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 6) |  | Կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների շրջանակում հմտությունների, մասնագիտությունների, զբաղմունքների և պաշտոնների վերաբերյալ ավանդական և կարծրատիպային մտածողության և դրանց արժեքային համակարգի ձևավորման խնդիրների բացահայտման հետազոտության իրականացում և դրա արդյունքների հիման վրա ուսումնամեթոդական ուղեցույցի մշակում |  | մասնագիտությունների վերաբերյալ գենդերային կարծրատիպերի փոխակերպում |  | 2020թ. |  | առկա իրավիճակի մասին տեղեկատվության և ըստ այդմ՝ աշխատանքային առաջխաղացման խորհրդատվության մեթոդական ուղեցույցի առկայություն |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) բուհեր |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 7) |  | Ուսուցողական և ոչ ֆորմալ մոդուլների մշակում՝ ա. հանրակրթական հաստատությունների մասնագիտական կողմնորոշման և կարիերայի ծրագրում մասնագիտական ինքնորոշման հարցում սեռով պայմանավորված մասնագիտությունների և զբաղմունքների ընտրության խտրականության բացառման թեմայով, բ. մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների կարիերայի կենտրոնների միջոցառումների պլանում և «Կարիերայի կառավարում» ուսումնական ծրագրում կանանց առաջնորդության և ձեռներեցության կարողությունների զարգացմանն ուղղված թեմայով |  | կանանց և տղամարդկանց կողմից մասնագիտության ընտրության հավասար հնարավորություն ների խթանում մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնառող ուսանողների իրազեկվածության բարձրացում և առաջնորդության ու ձեռներեցության կարողությունների զարգացման հնարավորությունների ստեղծում |  | 2020-2023թթ. |  | թեմատիկ մոդուլի առկայություն |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա- րարություն |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 8) |  | ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի սովորողների համար «Գենդերային հավասարություն» թեմայով դասընթացների կազմակերպում |  | գենդերային քաղաքականության իմացության ապահովում և զարգացում |  | 2019-2023թթ. |  | «Գենդերային հավասարության» թեմայով դասընթացներում ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի սովորողների թվի՝ ամեն հաջորդ տարվա համար նախորդ տարվա ցուցանիշի գերազանցում, դասընթացից հետո բարելավված իրազեկվածության մակարդակի առկայություն |  | ՀՀ ոստիկանություն |  |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 9) |  | ՀՀ ոստիկանության մասնագիտացված ստորաբաժանման՝ անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքների (խմբերի) ծառայողների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում և անցկացում՝ գենդերային հավասարության վերաբերյալ |  | գենդերային հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում |  | 2019-2023թթ. |  | ՀՀ ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքների (խմբերի) ծառայողների համար իրականացվում են դասընթացներ, որոնց մասնակիցների թվի՝ ամեն հաջորդ տարվա համար նախորդ տարվա ցուցանիշի գերազանցում, դասընթացից հետո բարելավված իրազեկվածության մակարդակի առկայություն |  | ՀՀ ոստիկանություն | հասարակական կազմակերպություններ միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |  |  |  |
| 10) |  | ՀՀ ոստիկանության անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքների (խմբերի) ծառայողների կողմից անչափահասների համար «Գենդերային հավասարություն» թեմայով հանդիպում- քննարկումների անցկացում |  | սովորողների շրջանում գենդերային հավասարության վերաբերյալ զրույցների անցկացում |  | 2019-2023թթ |  | ավագ դասարաններում «Գենդերային հավասարություն» թեմայով իրականացվող հանդիպումներին մասնակցող սովորղների թվի աճ |  | ՀՀ ոստիկանություն | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա- րարություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |  |  |  |  |

|  | Գերակայություն 4. Առողջապահության ոլորտում կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Կանանց առողջապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մասնագետների համար հաշմանդամություն ունեցող կանանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում | հաշմանդամություն ունեցող կանանց սեռական և վերարտադրողա- կան իրավունքի պաշտպանություն | 2019-2022թթ. | կանանց առողջապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մասնագետների համար իրականացվում են կանանց սեռական և վերարտադրողական իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված վերապատրաստման միջոցառումներ, այդ թվում՝ խոցելի խմբերի կանանց առնչվող, ինչպես հաշմանդամություն ունեցող կանայք, և դրանց մասնակիցների թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2) | Համայնքներում (հատկապես այն համայնքներում, որտեղ առկա է միգրացիայի բարձր մակարդակ, ներառյալ սահմանամերձ շրջանները) ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով իրազեկվածության բարձրացմանը, անվտանգ սեռական վարքագծի ձևավորմանը, ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություններին ուղղված ծրագրերի մշակում և իրագործում | ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ կանանց խոցելիության նվազում, իրազեկվածության բարձրացում, կանանց սեռական և վերարտադրողա- կան իրավունքի պաշտպանություն, այդ թվում նաև՝ խոցելի խմբի կանանց: | 2019-2023թթ. | ծրագրերում ընդգրկված շուրջ 15 հազար շահառու | ՀՀ առողջապահության նախարարություն «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն միգրացիոն պետական ծառայություն ՀՀ մարզպետարաններ ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3) | Բուժաշխատողների շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացի անցկացում ՝ ուղղված նրանց կարողությունների զարգացմանը, ՄԻԱՎ-ով ապրող կանանց նկատմամբ հնարավոր խարանի և խտրականության նվազեցմանը | ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտում բուժաշխատողների կարողությունների զարգացում, ՄԻԱՎ-ով ապրող կանանց նկատմամբ խարանի և խտրականության նվազում | 2019-2023թթ. | «ՄԻԱՎ վարակ» դասընթացն անցած շուրջ 1000 բուժաշխատող | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, «Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ «ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» ՊՈԱԿ |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4) | Սոցիալապես անապահով կանանց իրազեկում՝ պետության կողմից անվճար հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայությունների տրամադրման մասին | անվճար հիվանդանոցային բուժօգնության ծառայությունների տրամադրման մասին բնակչության իրազեկվածության բարձրացում | 2019-2023թթ | հիվանդությունները կանխարգելող միջոցառումների անցկացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ մարզպետարաններ ՏԻՄ-եր (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5) | Բարձրագույն ուսումնական և պետական հաստատություններում կերակրող մայրերի համար կերակրասենյակների նախատեսում: | կրծքով կերակրող մայրերի համար աշխատանքի և ուսման վայրերում կերակրասենյակների ստեղծում | 2021-2023թթ. | փորձնական ծրագրերի իրականացում Երևան քաղաքում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) բուհեր | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6) | Առողջապահական ծառայությունների, այդ թվում՝ վերարտադրողական առողջության ոլորտում տրամադրվող բժշկական օգնության որակի, հասանելիության և մատչելիության ապահովում | պետպատվերի շրջանակներում կանանց պարբերական կանխարգելիչ զննումների անցկացմանն ուղղված միջոցառումների ընդլայնում | 2019-2023թթ | 1. «Շրջիկ գինեկոլոգիական ծառայություն» ծրագրի ծավալների մեծացում, մասնավորապես, դժվար հասանելի և աղքատ շրջանների բնակչության համար բժշկական ծառայությունների մատչելիության ապահովում 2.սահմանամերձ տարածքներում բնակվող պետական պատվերով հետազոտված և բուժված անպտուղ կանանց թիվն ամեն հաջորդ տարվա համար գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | հասարակական կազմակերպություններ, (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7) | Առողջապահական ծառայություններ մատուցողների գենդերային զգայունության բարձրացում՝ պարտադիր և պարբերաբար իրականացվող վերապատրաստումների միջոցով | առողջապահական ծառայությունների մատուցման ընթացքում գենդերային զգայունության ապահովում | 2019-2023թթ | յուրաքանչյուր տարի իրականացված միջոցառումների թիվ, յուրաքանչյուր տարի արդյունքային ցուցանիշի բարելավում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Հասարակական կազմակերպություններ, (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

|  | Գերակայություն 5. Գենդերային խտրականության կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Պտղի սեռի խտրական ընտրության կանխարգելման 2020-2023թթ. ծրագրի իրականացում | հանրապետությունում նորածինների սեռերի անհամամասնու- թյան կրճատում, պտղի սեռով պայմանավորված` հղիության արհեստական ընդհատումների թվի իջեցումը և աղջիկ երեխաների արժևորումը | 2020-2023թթ. | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և ՀՀ առողջապահության նախարարների համատեղ հրամանով հաստատված ծրագրի առկայություն, ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման վերաբերյալ զեկույցներ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Միավորված ազգերի բնակչության հիմնադրամ հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2) | Աղետների ռիսկի կառավարման ոլորտում յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվող միջոցառումներում գենդերային հավասարությանը վերաբերող խնդիրների ներառում, դրանց վերաբերյալ նյութերի պատրաստում և տարածում ԶԼՄ-ներով | արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտում գենդերային հավասարության վերաբերյալ խնդիրների վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության բարձրացում | 2019-2023թթ. | արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտում գենդերային հավասարության վերաբերյալ խնդիրների վերաբերյալ հանրային իրազեկման միջոցառումների թիվ | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | Ֆինանսավո- րում չի պահանջվում: |
| 3) | ղետների ռիսկի կառավարման ոլորտի մասնագետների վերապատրաստման խմբերում գենդերային խնդիրների և դրանց լուծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ դասախոսությունների կազմակերպում | գենդերային հավասարության վերաբերյալ իրազեկում | 2019-2023թթ. | արտակարգ իրավիճակների կառավարման ոլորտի ղեկավար կազմի և մասնագետների վերապատրաստման խմբերում գենդերային հավասարության խնդիրների և դրանց լուծման առանձնահատկությունների վերաբերյալ պարբերաբար իրականացվող դասախոսություններ և դրանց մասնակիցների թվի ամեն տարվա աճ, արդյունքում բարելավված իրազեկվածության մակարդակի առկայություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | Ֆինանսավո- րում չի պահանջվում: |
| 4) | ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների համար գենդերային հավասարության վերաբերյալ հատուկ դասընթացների կազմակերպում | զանգվածային լրատվամիջոցների գենդերային զգայունության բարձրացում, այդ թվում՝ ներառելով գենդերային բաղադրիչը լրագրողների մասնագիտական ուսուցման գործընթացում և վերապատրաս-տումներում | 2020-2023թթ. | յուրաքանչյուր տարի իրականացված դասընթացների թիվ տարեկան մասնակիցների թվի աճ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | Զանգվածային լրատվամիջոցների գենդերային զգայունության բարձրացում | զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով գենդերային զգայունության բարձրացում և սեռերի իրավահավասարու- թյանն ուղղված պատկերացումների ներկայացում | 2020-2023թթ | յուրաքանչյուր տարի գենդերային զգայուն բովանդակությամբ պատրաստված և հեռարձակված հեռուստահաղորդում- ների և ֆիլմաշարերի թվի ավելացում՝ նախորդ տարվա համեմատ | Հանրային հեռուստա- ընկերության խորհուրդ |  | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4 | Մշակույթի տարբեր ոլորտներում / ներկայացում, ցուցահանդես, համերգ/ անհատ ստեղծագործող արվեստագետ կանանց մասնակցությամբ նախագծերի աջակցություն | ազգային սովորույթների, մշակույթի պահպանման ու փոխանցման նպատակով, հնարավորության ստեղծում ստեղծագործող կանանց համար՝ իրենց արվեստը ներկայացնելու համար | 2019-2022 թթ. | թատերական ներկայացումներում, ցուցահանդեսներում գենդերային բաղադրիչի ներդրմանն ուղղված միջոցառումներ իրականացում, որոնց թիվն ամեն տարի աճում է | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա- րարություն | հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում) ՀՀ oրենքով չարգելված միջոցներ |
| 4 | Թանգարաններում, գրադարաններում կին արվեստագետների ստեղծագործությունների (գոբելեն, ասեղնագոր-ծություն, գորգագործություն, թաղիքագործություն, տիկնիկագործություն, նկարչություն) ցուցադրությունների, վարպետաց դասերի, հանդիպումների կազմակերպում | կին արվեստագետների ստեղծագործություն- ների հանրահռչակում և հայկական մշակույթում ունեցած դերի վերարժևորում ստեղծագործական և համագործակցության նոր հնարավորություն-ների ստեղծում | 2019-2022 թթ. | թանգարաններում, գրադարաններում ստեղծագործող կանանց ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառքի իրականացում, որոնց թիվն ամեն տարի աճում է | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա- րարություն | հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) անհատ ստեղծագործողներ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում) ՀՀ oրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Սպորտում կանանց ներգրավվածության խթանում: | ընդլայնված հնարավորություններ կանանց և աղջիկների համար՝ սպորտով զբաղվելու և արդյունքներ գրանցելու ուղղությամբ, այդ թվում՝ հաշմանդամություն ունեցողների, ազգային փոքրամասնություն- ներին պատկանողների և գյուղական բնակավայրերում ապրողների համար | 2020-2023 թթ | սպորտային միջոցառումների և մրցաշարերի իրականացում, որոնցում ամեն տարի աճում է կանանց և աղջիկների համամասնությունը, այդ թվում՝ խոցելի խմբերի կանանց և աղջիկների ներգրավվածությունը | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախա րարություն | հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում) ՀՀ oրենքով չարգելված միջոցներ աղբյուրներ |
|  | Պետական բյուջեում ներառված ծրագրերի գենդերային զգայունության ապահովում | Գենդերային զգայուն բյուջեի գործիքակազմի մշակում և ներդնում | 2019-2020 թթ | գենդերային զգայուն բյուջետավորման չափորոշիչների ներդրում պետական կառավարման բոլոր մակարդակներում, ծրագրերի մոնիթորինգի իրականացում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ՀՀ-ի սոցիալական, տնտեսական, պետական, քաղաքական գենդերային իրավիճակի /ինչպես նաև ընտրություններին մասնակցած անձանց՝ տղամարդկանց և կանանց հարաբերակցության/ վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվության հավաքագրում և ամփոփում՝ ըստ վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի | 1. ՀՀ օրենսդիր, գործադիր, դատական իշխանություններում կանանց և տղամարդկանց համամասնություն. 2.մարզպետարանների, համայնքապետարանների աշխատակազմերում կանանց և տղամարդկանց համամասնություն 3. ղեկավար պաշտոններում կանանց և տղամարդկանց համամասնություն 4. այլք. արդյունքային բոլոր ցուցանիշները հասանելի կլինեն «Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական գրքույկներում | դիտարկվող/ հաշվետու տարվան հաջորդող տարվա հոկտեմբերի 31 | գենդերային տարբերակված, համակարգված և միասնական վիճակագրության առկայություն, այդ թվում՝ «Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական գրքույկի բովանդակության ընդլայնում | ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (համաձայնությամբ) | ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) |
|  | Կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման և բռնության ենթարկված անձանց պետական աջակցության մեխանիզմների ստեղծում: | կանանց նկատմամբ բռնության կանխարգելման, բռնության ենթարկվածների պաշտպանությանը մեխանիզմների առկայություն | 2020-2023թթ. | ՀՀ մարզերում ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց օրենքով սահմանված նոր աջակցության կենտրոնների և պետական ապաստարանների ստեղծում, ընտանիքում բռնության դեպքերի հաշվառման մեխանիզմների ներդրում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե (լրացուցիչ ֆինանսավո-րում չի պահանջվում) ՀՀ oրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
|  | ԵԽ-ի «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայի վավերացման նպատակով անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկում | «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորություն- ներին համապատասխա- նեցված ոլորտի քաղաքականության առկայություն | 2020թթ. | «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան (Ստամբուլի կոնվենցիա) վավերացված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն այլ շահագրգիռ գերատեսչություններ (համաձայնությամբ) | Ֆինանսավորում չի պահանջվում: |
|  | «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի լրամշակում և դրա հիման վրա կիրարկման մեխանիզմների լրամշակում | բարելավված օրենսդրական դաշտի առկայություն | 2019-2020թթ. | Հստակեցված են և գործում են «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման մեխանիզմները: | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ ոստիկանություն | հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ | Ֆինանսա- վորում չի պահանջվում: |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ			 	                                                Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ