|  | Հավելված ՀՀ վարչապետի 2020 թ. հունվարի 9-ի N 5-Ա որոշման |
| --- | --- |

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021-2023 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

| NN ը/կ | Կատարողները | Կատարման ենթակա աշխատանքները և միջոցառումները | Փաստաթղթերն ստացող հանրային իշխանության մարմինները | Աշխատանքների և միջոցառումների կատարման սահմանային ժամկետները |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ 2021-2023 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (այսուհետ` ՄԺԾԾ), ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակման շրջանակներում մեթոդական ցուցումների մշակում և ուղարկում` |  | մինչև 2020թ. հունվարի 15-ը |
|  |  | ա) պետական մարմինների ՄԺԾԾ (ներառյալ բյուջետային ֆինանսավորման) հայտերի կազմման և դրանց ներկայացման, | ԲԳԿ հանդիսացող մարմիններ (սույն ժամանակացույցում՝ այսուհետ` հայտատու մարմիններ) |  |
|  |  | բ) ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հիմքում դրվող բյուջետային եկամուտների առանձին եկամտատեսակների և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից մուտքերի կանխատեսումների կազմման և դրանց ներկայացման: | Հայտատու մարմիններ ՀՀ կենտրոնական բանկ |  |
|  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Ներդրումային նախագծի հայեցակարգի և որակի գնահատման օրինակելի ձևի տրամադրում | ՀՀ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | մինչև 2020թ. հունվարի 15-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Համայնքների՝ 2021 թվականի բյուջեների նախագծերի մշակման և ՀՀ պետական բյուջեից հատկացումներ ստանալու նպատակով բյուջետային ֆինանսավորման հայտերը կազմելու և ներկայացնելու պարտադիր բնույթի մեթոդական ցուցումների և խորհրդատվական բնույթ կրող ուղեցույցների (վերջիններս` անհրաժեշտության դեպքում) մշակում և ուղարկում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության միջոցով՝ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ | մինչև 2020թ. հունվարի 22-ը |
|  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածում նշված ընկերություններից յուրաքանչյուրի գործունեության արդյունքում վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների ցանկը ներկայացնելը (այն դեպքում, երբ ընկերության գործունեության արդյունքում վնասակար ազդեցության ենթարկվող համայնքների թիվը մեկից ավելի է, նաև ընկերության կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի գումարի` այդ համայնքների միջև բաշխման համամասնությունները և դրանց հաշվարկման սկզբունքները) | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ | մինչև 2020թ. հունվարի 27-ը |
|  | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածում նշված ընկերությունների կողմից 2017-2019թթ. արդյունքներով բնապահպանական հարկի՝ նույն հոդվածի համաձայն սահմանված գումարների վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացնելը | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | մինչև 2020թ. հունվարի 27-ը |
|  | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Համաձայն «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների՝ ՀՀ համապատասխան համայնքների կողմից ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն և ՀՀ առողջապահության նախարարություն ներկայացված բնապահպանական ծրագրերով նախատեսվող միջոցառումների իրականացման առաջնայնությունների և դրանց ֆինանսավորման համամասնությունների վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումների մասին տեղեկացում | ՀՀ շրջակա միջավայրի և ՀՀ առողջապահության նախարարություն բնապահպանական ծրագրեր ներկայացրած ՀՀ համապատասխան համայնքներ | ՀՀ կառավարության 2002թ. սեպտեմբերի 26-ի N 1544-Ն որոշմամբ սահմանված ժամկետներում |
|  | ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ համայնքներ | «Ֆինանսական համահարթեցման մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի համապատասխան՝ ՀՀ համայնքների բյուջեներին ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեից տրամադրվելիք ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարների հաշվարկներում կիրառվելիք տվյալների տրամադրում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության սահմանած ժամկետներում |
|  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | 70 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող նոր նախագծերի (ընդ որում ծրագրերի ծախսային հատվածը ներկայացվում է մոտարկված) ներկայացում` համաձայն տրամադրված «Ներդրումային նախագծի հայեցակարգի և որակի գնահատման օրինակելի ձևի»: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | մինչև 2020թ. փետրվարի 20-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ | ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) մշակման աշխատանքների շրջանակներում ոլորտային քաղաքականության հարցերի շուրջ քննարկումների անցկացում իրենց իրավասության ներքո գտնվող ոլորտներում ծրագրերի միջոցառումները կատարող՝ ԲԳԿ չհանդիսացող պետական մարմինների հետ (այսուհետ՝ կատարող մարմիններ) |  | մինչև 2020թ. փետրվարի 24-ը (ըստ ԲԳԿ հանդիսացող պետական մարմինների սահմանած ժամանակացույցի) |
|  | Հայտատու մարմիններ (յուրաքանչյուրը՝ իրեն վերապահված իրավասության մասով, ընդ որում ՀՀ տարածքային կառավարման մարմինները` ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության հետ համաձայնեցված), ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հիմքում դրվող բյուջետային մուտքերի, այդ թվում՝ բյուջետային եկամուտների առանձին եկամտատեսակներից և ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններից մուտքերի կանխատեսումները ներկայացնելը | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. փետրվարի 28-ը |
|  | ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ կենտրոնական բանկի 2021-2023 թթ. գործունեության արդյունքում ստացվելիք եկամուտների, կատարվելիք ծախսերի և առաջացող շահույթի (այդ թվում` շահույթի բաշխման) կանխատեսումները մշակելը և մանրամասն հիմնավորումներով ներկայացնելը | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. փետրվարի 28-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ | Օտարերկրյա պետությունների ու միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների և այլ անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված դրամաշնորհների՝ իրենց համակարգում 2021-2023 թվականներին օգտագործման մասին կանխատեսումները կազմելը և ներկայացնելը | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. փետրվարի 28-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ, ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հիմքում դրվող մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսման նպատակով՝ իրենց ոլորտի հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ կանխատեսումները ներկայացնելը | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. փետրվարի 28-ը |
|  | ՀՀ հանրային իշխանության և տարածքային կառավարման մարմիններ` ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության ներկայացրած հարցումների | Ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից ներկայացված ցանկի` ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) մշակման համար լրացուցիչ տեղեկատվության տրամադրում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության հարցումներում նշված պարբերականության (ժամկետների) |
|  | Հայտատու մարմիններ | Հիմք ընդունելով 2020-2022թթ ՄԺԾԾ-ով սահմանված չափաքանակները և առաջնորդվելով ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված մեթոդական ցուցումներով՝ մշակել և ներկայացնել իրենց 2021-2023թթ ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հայտերը: Հայտերում ծախսային առաջարկները ներկայացվում են ըստ հետևյալ ուղղությունների. - ծախսերը ծախսային քաղաքականության անփոփոխ լինելու պայմաններում՝ ճշգրտված նախորդ բյուջետային տարվա փաստացի կատարողականով և հայտատուից անկախ ծախսային գործոնների ազդեցությամբ, - գոյություն ունեցող ծախսային պարտավորությունների գծով ծախսային խնայողությունների վերաբերյալ առաջարկները, - նոր նախաձեռնությունները՝ բացված ըստ պարտադիր և հայեցողական ծախսերի և ըստ դրանց իրականացման առաջնահերթությունների - ոլորտային ծախսային քաղաքականության շարադրանքը, ներառյալ ոլորտային ծախսային քաղաքականության թիրախները: Հայտերում ծախսերի գծով առաջարկությունները ներկայացվում են բացված ըստ պարտադիր և հայեցողական ծախսերի: Հայտերում ներկայացվում են նաև ծախսերի համեմատականները գործող ՄԺԾԾ-ով հաստատված, նախորդող տարվա (փաստացի) և ընթացիկ տարվա (պլանային) ծախսերի հետ: Ընդ որում, հայտերում ծախսերի գծով առաջարկությունները ներկայացվում են ինչպես ամփոփ՝ ըստ ԲԳԿ-ի, այնպես էլ բացված՝ ըստ տվյալ ոլորտում ծրագրերի միջոցառումներն իրականացնող՝ ԲԳԿ չհանդիսացող կատարող մարմինների): Հայտերում ներառված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով (բացառությամբ վարչական բնույթի ծրագրերի) ներկայացվում է այդ ծրագրի նկարագրությունը (անձնագիրը)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված պահանջներին համապատասխան: | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. մարտի 2-ը (պարտադիր և շարունակական հայեցողական ծախսերի մասով՝ առանց նոր նախաձեռնությունների) մինչև 2020թ. մարտի 16-ը (հայեցողական ծախսերի և նոր նախաձեռնությունների մասով) |
|  | Հայտատու մարմիններ | Սույն ժամանակացույցի 15-րդ կետի համաձայն Հայտատու պետական մարմինների կողմից ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացված՝ 2021-2023թթ ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հայտերի և ըստ անհրաժեշտության այլ պարզաբանող նյութերի հրապարակում հայտատու մարմինների ինտերնետային կայքերում |  | մինչև 2020թ. մարտի 16-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ կենտրոնական բանկի աշխատողների մասնակցությամբ մակրոտնտեսական հարցերով համատեղ աշխատանքային խումբ | ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հիմքում դրվող մակրոտնտեսական ցուցանիշների և հարկաբյուջետային շրջանակների վերաբերյալ առաջարկություններ մշակելը և ներկայացնելը | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն Հայտատու մարմիններ | մինչև 2020 թ. մարտի 16-ը |
|  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Հայտատու մարմինների կողմից տրամադրված օրինակելի ձևերի դիտանցման, նախագնահատման իրականացնելը և նախագնահատված ծրագրերի փորձնական միասնական ցանկի նախագծի ներկայացնելը | ՀՀ փոխվարչապետի աշխատակազմ | մինչև 2020թ. մարտի 20-ը |
|  | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | ՀՀ փոխվարչապետի մոտ քննարկման արդյունքում ձևավորված ծրագրերի փորձնական միասնական ցանկի մշակում և ներկայացում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. մարտի 27-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ | ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական տարբերակում ներառված բյուջետային ծրագրերը ՀՀ Ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովներում քննարկելու Ժամանակացույցերի մշակում և համապատասխան հանձնաժողովների հետ համաձայնեցում |  | մինչև 2020թ. ապրիլի 6-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ | ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) մշակման աշխատանքների շրջանակներում բյուջետային հայտերի շուրջ քննարկումների անցկացում իրենց իրավասության ներքո գտնվող ոլորտներում շահագրգիռ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (այսուհետ՝ ՔՀԿ) հետ և քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ (ներառյալ ներկայացված դիտողությունների և առաջարկությունների ընդունելու կամ մերժելու վերաբերյալ ամփոփաթերթ) տեղեկատվության ներկայացում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. ապրիլի 10-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ վարչապետի մոտ քննարկումների անցկացման նպատակով hայտատու մարմինների հետ իրենց ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հայտերի, ինչպես նաև ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հիմքում դրվող մակրոտնտեսական ցուցանիշների, հարկաբյուջետային շրջանակների, ոլորտային ԲԳԿ-ների մասով ծախսային չափաքանակների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | ՀՀ վարչապետ | մինչև 2020թ. մայիսի 4-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Հայտատու մարմինների կողմից ներկայացված ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հայտերի շուրջ ՀՀ վարչապետի մոտ քննարկումների անցկացում (ըստ անհրաժեշտության) |  | մինչև 2020թ. մայիսի 15-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ | ՀՀ վարչապետի մոտ ժամանակացույցի 23-րդ կետով նախատեսված քննարկման արդյունքներով ավարտուն տեսքի բերված` ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հայտերի մշակում և ներկայացում (ներառյալ տարածքային կտրվածքով` առանձնացված ըստ Երևան քաղաքի և առանձին մարզերի) | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. մայիսի 22-ը |
|  | ՀՀ հանրային իշխանության մարմիններ` ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության ներկայացված ցանկի | ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված ձևաչափի համաձայն` 2021 թվականի «Քաղաքացու Բյուջե»-ի նախագծի (յուրաքանչյուրը՝ իր ոլորտային մասի) ներկայացում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. մայիսի 22-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակը) վերջնական տարբերակի կազմում և ներկայացում | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | մինչև 2020թ. հունիսի 1-ը |
|  | ՀՀ կառավարություն | ՄԺԾԾ նախագծի քննարկում և հաստատում |  | մինչև 2020թ. հունիսի 11-ը |
|  | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակի) ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելը` ի գիտություն | ՀՀ Ազգային ժողով | մինչև 2020թ. հունիսի 15-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՄԺԾԾ (ներառյալ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակի) հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումների և ըստ անհրաժեշտության այլ պարզաբանող նյութերի հրապարակում հայտատու մարմինների ինտերնետային կայքերում |  | մինչև 2020թ. հունիսի 15-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2021 թվականի «Քաղաքացու Բյուջե»-ի նախագծի մշակում և հանրայնացում |  | մինչև 2020թ. հունիսի 19-ը |
|  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեից ՀՀ համայնքների բյուջեներին տրվելիք ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների հաշվարկներում օգտագործման համար ստացված` պետական մարմինների կողմից հաշվառվող ելակետային տվյալների մասին տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ծանուցումներ ուղարկելը | ՀՀ մարզպետարաններ (տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրելու համար) | նշված տվյալներն ամբողջական ձևով ստանալու օրվանից 10-օրյա ժամկետում |
|  | Հայտատու մարմիններ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | սույն Ժամանակացույցի 27-րդ կետով ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի նախնական տարբերակում ներկայացված բյուջետային ծրագրերի շուրջ ՀՀ ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովներում քննարկումների իրականացում |  | մինչև 2020թ. հուլիսի 30-ը՝ սույն ժամանակացույցի 20-րդ կետով համաձայնեցված ժամանակացույցերին համապատասխան |
|  | ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովներ (յուրաքանչյուրը՝ իրեն վերապահված իրավասության մասով) | սույն Ժամանակացույցի 32-րդ կետով ՀՀ ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովներում քննարկումների արդյունքներով ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին ՀՀ օրենքի նախագծի նախնական տարբերակում ներկայացված բյուջետային ծրագրերի վերաբերյալ ԱԺ պատգամավորների առաջարկությունների տրամադրում | Հայտատու մարմիններ | մինչև 2020թ. հուլիսի 30-ը |
|  | «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի գործողության շրջանակներում ընդգրկված համայնքների ղեկավարներ` ՀՀ տարածքային կառավարման մարմինների միջոցով | «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների համաձայն ՀՀ համապատասխան համայնքների կողմից ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության և ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ համաձայնեցված և համայնքի ավագանու կողմից հաստատված բնապահպանական ծրագրերը և դրանց գծով ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեից սուբվենցիաներ ստանալու մասին հայտերը ներկայացնելը | ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն | մինչև 2020թ. օգոստոսի 1-ը (ըստ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության սահմանած ժամանակացույ-ցի) |
|  | Հայտատու մարմիններ | սույն Ժամանակացույցի 33-րդ կետով ՀՀ ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովներից ստացված՝ ԱԺ պատգամավորների առաջարկությունների վերաբերյալ դիրքորոշման ներկայացում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. օգոստոսի 6-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ ՀՀ կենտրոնական բանկ | Իրենց ոլորտի հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ կանխատեսումների ներկայացում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. օգոստոսի 14-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ | սույն Ժամանակացույցի 32-րդ կետի համաձայն ՀՀ ԱԺ-ում իրականացված քննարկումների արդյունքներով հայտատու մարմինների՝ 2021 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման վերանայված հայտերի տրամադրում (վերանայված բաղադրիչների մասով) | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. օգոստոսի 14-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Մակրոտնտեսական ցուցանիշների և հարկաբյուջետային շրջանակների վերանայում (թարմացում) | ՀՀ վարչապետ | մինչև 2020թ. օգոստոսի 21-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ կառավարության 2021 թվականի պետական բյուջեի ուղերձի մասը կազմող` 2021 թվականի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղությունների մասին ՀՀ կառավարության զեկույցի՝ իրենց իրավասությանը վերաբերող համապատասխան հատվածների նախագծերը (մինչև 3 էջի սահմաններում) մշակում և ներկայացում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 1-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ (յուրաքանչյուրը՝ իրեն վերապահված իրավասության մասով) ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող ՀՀ օրենքների նախագծերի մշակում (ըստ անհրաժեշտության) և ներկայացում | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 1-ը |
|  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ համայնքների ղեկավարներ (յուրաքանչյուր մարմինը` իրեն վերապահված իրավասության մասով) | «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման 2021 թվականի գործընթացի իրականացման ապահովում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` ՀՀ օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքով և ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից սահմանված ժամկետներում (օրենքով նախատեսված դեպքում) |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեից ՀՀ համայնքներին տրամադրվող ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարների հաշվարկման համար «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխան որոշված կորուստների գումարների հաշվարկում և տրամադրում | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 1-ը |
|  | ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ կենտրոնական բանկի 2021 թվականի կապիտալ ներդրումների ծրագրի և վարչական ու գործառական ծախսերի նախահաշիվների նախագծերը` հիմնավորումների հետ միասին ներկայացնելը (նաև 2021 թվականի համար բանկի կողմից ծրագրավորվող ցուցանիշների համեմատականը 2020 թվականի համար հաստատված, սպասողական և 2019 թվականի փաստացի համապատասխան ցուցանիշների հետ` ըստ «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով հաստատվելիք ծախսային հոդվածների գծով բանկի բացատրագրում նշվող ծախսերի առանձին տարրերի և դրանց նկատմամբ առաջիկա տարվա համար ծրագրավորվող ցուցանիշների փոփոխման բացատրությունը) | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 7-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեից ՀՀ համայնքների բյուջեներին տրվելիք ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների հաշվարկներում օգտագործման համար ստացված` պետական մարմինների կողմից հաշվառվող ելակետային տվյալների մասին տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ծանուցումներ ուղարկելը |  | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 8-ը |
|  | ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե | 2021 թվականի պետական բյուջեի հարկային ծախսերի մեծության գնահատմանը վերաբերող մասերը մշակում և ներկայացում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 8-ը |
|  | Հայտատու մարմիններ | ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող ՀՀ օրենքների նախագծերի քննարկման ապահովում ՀՀ կառավարությունում | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 8-ը |
|  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեից ՀՀ համայնքներին տրամադրվող ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարների հաշվարկում և ներկայացում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 8-ը |
|  | ՀՀ պետական մարմիններ (յուրաքանչյուրը՝ իրեն վերապահված իրավասության մասով) | ՀՀ օրենքների պահանջների համաձայն ՀՀ 2021թ. պետական բյուջեի նախագծի հետ միասին կամ նշված նախագծի կազմի մեջ ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելու ենթակա ծրագրերի նախագծերը մշակելը և սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության հավանությունը ստանալու համար ներկայացնելը, այդ թվում` 1) ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն` ա. «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն 2021 թվականին իրականացվելիք գիտական, գիտատեխնիկական պետական և նպատակային ծրագրերի նախագծերը. բ. «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի 2021 թվականի ծրագրի նախագիծը. 2) ՀՀ առողջապահության նախարարություն` «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն Առողջապահության պետական նպատակային 2021 թվականի տարեկան ծրագրի նախագիծը. 3) ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն` ա. «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 33-րդ հոդվածի համաձայն Երեխայի իրավունքների պաշտպանության 2021 թվականի տարեկան ծրագրի նախագիծը, բ. «Հայաստանի Հանրապետության հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 5.1-ին հոդվածի համաձայն Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 2021 թվականի տարեկան ծրագրի նախագիծը, գ. «Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն Զբաղվածության կարգավորման 2021 թվականի պետական ծրագրի նախագիծը. 4) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն` «Սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն Սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման 2021 թվականի ծրագրի նախագիծը. 5) ՀՀ ոստիկանություն` «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի 52-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 2021 թվականի միջոցառումների տարեկան ծրագրի նախագիծը. 6) ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն` Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2021 թվականի տարեկան ծրագրի նախագիծը: | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 10-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծի մշակում և ներկայացում | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 15-ը |
|  | ՀՀ հանրային իշխանության մարմիններ` ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության ներկայացված ցանկի | ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված ձևաչափի համաձայն` 2021 թվականի «Քաղաքացու Բյուջե»-ի լրամշակված նախագծի (յուրաքանչյուրը՝ իր ոլորտային մասի) ներկայացում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 18-ը |
|  | ՀՀ կառավարություն | ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկում և այն ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելու մասին որոշման ընդունում | x | մինչև 2020թ. հոկտեմբերի 1-ը |
|  | ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական եզրակացությունը ներկայացնելը | ՀՀ կառավարություն | մինչև 2020թ. հոկտեմբերի 1-ը |
|  | ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ | ՀՀ կառավարության հավանությանն արժանացած ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը և դրա հետ միասին ՀՀ օրենքների պահանջների համաձայն այլ նյութերի ներկայացում | ՀՀ Ազգային ժողով | մինչև 2020թ. հոկտեմբերի 1-ը |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (բացառությամբ պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող հարցերի)՝ օրենքով սահմանված կարգով հրապարակում | x | ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելու օրվանից եռօրյա ժամկետում |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ա. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի հանրային քննարկումների արդյունքներով կազմված ամփոփաթերթի և նշված օրենքի նախագծի լրամշակված տարբերակի տեղադրում ՀՀ ֆինանսների նախարարության ինտերնետային կայքում բ. ՀՀ 2021 թվականի «Քաղաքացու Բյուջե»-ի նախագծի լրամշակում և հանրայնացում | x | ՀՀ կառավարության կողմից 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակը ՀՀ Ազգային ժողով ներկայացնելուն հաջորդող օրը |
|  | ՀՀ հանրային իշխանության մարմիններ` ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարության ներկայացված ցանկի | ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված ձևաչափի համաձայն` 2021 թվականի «Քաղաքացու Բյուջե»-ի (յուրաքանչյուրը՝ իր ոլորտային մասի) ներկայացում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի պաշտոնական հրապարակումից հետո՝ հնգօրյա ժամկետում |
|  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ 2021 թվականի «Քաղաքացու Բյուջե»-ի մշակում և հանրայնացում |  | «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի պաշտոնական հրապարակումից հետո՝ տասնօրյա ժամկետում |
|  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն | ՀՀ համայնքների բյուջեներին ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեից տրվելիք հատկացումների չափերի մասին ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տեղեկությունների (ներառյալ ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաների գումարների հաշվարկման մեթոդաբանությունը) տրամադրում | ՀՀ մարզպետարաններ (տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրելու համար) | «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի պաշտոնական հրապարակումից հետո՝ մեկամսյա ժամկետում |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ			 	                                                               Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ